Приложение 10 к заключению

от 29.04.2022 № КСП-01-17-22

на Отчет об исполнении бюджета городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа-Югры за 2021 год

Анализ бюджетных ассигнований, направленных в 2021 году на обустройство (строительство) территорий общественных пространств города Сургута (без учета дворовых территорий и автостоянок)

1. Согласно информации, отраженной в материалах к проекту решения, отчетных формах главных распорядителей бюджетных средств (Администрации города, ДАиГ), на обустройство (строительство) территорий общественных пространств города Сургута (без учета дворовых территорий и автостоянок) – парков, скверов, аллей, набережных (далее – объектов благоустройства) в 2021 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года» израсходованы 166 408,46 тыс. рублей, из них:

- 34 357,26 тыс. рублей (20,65%) – средства федерального бюджета;

- 55 656,10 тыс. рублей (33,45%) – средства окружного бюджета;

- 76 395,10 тыс. рублей (45,90%) – средства местного бюджета.

Информация об объёме средств, направленных в 2021 году на обустройство (строительство) объектов благоустройства в разрезе ГРБС, источников финансирования и видов расходов, отражена в таблице 1.

таблица 1

(рублей)

| Наименование ГРБС (подведомственного учреждения), источников финансирования | Всего произведено расходов (КВР 240, 400) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Итого, в том числе: | 166 408 456,72 |
| средства федерального бюджета | 34 357 260,36 |
| средства окружного бюджета | 55 656 094,14 |
| средства местного бюджета | 76 395 102,22 |
| ДАиГ (МКУ «УКС») всего, в том числе: | 139 146 830,45 |
| средства федерального бюджета | 34 357 260,36 |
| средства окружного бюджета | 53 738 279,03 |
| средства местного бюджета | 51 051 291,06 |
| Администрация города (МКУ «ЛПХ»), в том числе: | 27 261 626,27 |
| средства федерального бюджета | 0,00 |
| средства окружного бюджета | 1 917 815,11 |
| средства местного бюджета | 25 343 811,16 |

Информация об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города на обустройство объектов благоустройства в 2021 году, относительно уточненного плана (сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2021) в разрезе ГРБС представлена в таблице 2. Подробная информация в разрезе объектов благоустройства представлена в приложении 10.1 к заключению.

таблица 2

(рублей)

| № п/п | Код ГРБС | Наименование | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2021 | Кассовые расходы | Отклонение | Уровень исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4*100 |
| 1 | 040 | Администрация города (МКУ «ЛПХ») | 73 763 739,95 | 27 261 626,27 | -46 502 113,68 | 36,96 |
| 2 | 046 | Департамент архитектуры и градостроительства (МКУ «УКС») | 145 421 541,36 | 139 146 830,45 | -6 274 710,91 | 95,69 |
|  |  | Всего | 219 185 281,31 | 166 408 456,72 | -52 776 824,59 | 75,92 |

Исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2021 году по ДАиГ (МКУ «УКС») на обустройство (строительство) объектов благоустройства, составило 139 146,83 тыс. рублей или 95,69 % от уточнённых плановых назначений. Объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 6 274,71 тыс. рублей, в том числе по следующим причинам:

- 5 993,50 тыс. рублей - нарушение подрядными организациями сроков исполнения обязательств и иных условий контрактов, в том числе:

- 5 900,00 тыс. рублей - нарушение сроков выполнения проектно-изыскательских работ по объекту «Набережная правого рукава водохранилища «Сайма», участок от магазина «Изида» до Дворца Торжеств в г. Сургуте». Средства в размере 5 900,00 тыс. рублей предусмотрены в бюджете города на 2022 год для обеспечения бюджетных обязательств по муниципальному контракту от 14.05.2021 № 6П/2021, завершение работ запланировано на июль 2022 года;

- 93,50 тыс. рублей - нарушение сроков выполнения проектно-изыскательских работ по объекту «Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в г. Сургуте». Работы завершены в марте 2022 года;

- 281,21 тыс. рублей - фактические затраты меньше запланированных в связи с уменьшением стоимости работ вследствие уточнения их объёмов (и/или количества использованного материала), в том числе:

- 178,17 тыс. рублей – по объекту «Парк в мкр. 38»;

- 66,31 тыс. рублей – по объекту «Парковая зона в мкр-не 20А»;

- 19,81 тыс. рублей – по объекту «Реконструкция (реновация) рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе города Сургута»;

- 8,90 тыс. рублей – по объекту «Экопарк «За Саймой»;

- 8,02 тыс. рублей – по объектам «Парк в микрорайоне 40» и «Главная площадь города Сургута».

Кассовые расходы Администрации города (МКУ «ЛПХ») в 2021 году составили 27 261,63 тыс. рублей или 36,96 % от уточнённых плановых назначений. Объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 46 502,11 тыс. рублей, в том числе по следующим причинам:

- 46 486,16 тыс. рублей - нарушение подрядными организациями сроков исполнения обязательств и иных условий контрактов, в том числе:

- 43 756,02 тыс. рублей – по объекту «Благоустройство в районе СурГУ в 
г. Сургуте». В 2021 году выполнены и частично оплачены работы по установке ограждения и освещения вдоль парапета, устройству МАФ и наружного освещения. МКУ «Лесопарковое хозяйство» ведётся претензионная работа, направлены исковые заявления в Арбитражный суд ХМАО-Югры по взысканию с подрядчика ООО «Квадрат» следующих сумм:

- 6 317,87 тыс. рублей – стоимость работ по устройству покрытия из древесно-полимерного композита «CM Decking» в районе сцены, выполненных ненадлежащим образом (дело № А75-20314/2021, рассмотрение назначено на 16.05.2022);

- 7 132,13 тыс. рублей – штраф за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту (в части выявленных замечаний к качеству выполненных работ по устройству подпорных стенок «Убежище», скейтпарка, ограждения, систем наружного освещения, а также покрытия из террасной доски, тротуарной плитки, резиновой крошки (дело № А75-18478/2021, рассмотрение назначено на 26.04.2022);

- 28 085,88 тыс. рублей - стоимость завышенных объемов работ и товаров, поставляемых при выполнении работ, стоимость недопоставленных товаров, а также невыполненных работ (дело № А75-18477/2021, рассмотрение назначено на 11.05.2022);

- 1 903,02 тыс. рублей – по объекту «Минисквер в п.Снежном». В 2021 году не выполнены работы по установке малых архитектурных форм, устройству освещения, работы планируется выполнить в 2022 году;

- 827,12 тыс. рублей – по объекту «Спортивная площадка в поселке Снежном». Работы, выполненные подрядчиком в ноябре – декабре, не приняты по причине несоответствия требованиям, предъявляемым к их качеству (отсутствие устройства наружного освещения (прокладка кабеля в траншее, воздушным способом, опоры освещения и светильники, пусконаладочные работы кабеля), качество установленных малых архитектурных форм (стойки волейбольные, ворота футбольные с баскетбольным кольцом) не соответствует заявленному в муниципальном контракте. В адрес подрядчика выставлены требования об устранении замечаний.

- 15,95 тыс. рублей – экономия по результатам проведения конкурентных процедур (уточнения НМЦК) по объекту «Скейтплощадка в сквере «Энергетиков имени В.Г. Губачева».

2. Решением о бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов предусмотрены бюджетные ассигнования на благоустройство (строительство) 
10 общественных территорий за счёт средств местного, окружного и федерального бюджетов на общую сумму 1 775 546,13 тыс. рублей, в том числе 706 751,88 тыс. рублей на 2022 год, 946 229,50 тыс. рублей на 2023 год, 122 564,75 тыс. рублей на 2024 год.

На 2022 год обеспечены финансированием 10 объектов: «Благоустройство территории, прилегающей к территории средней общеобразовательной школы в микрорайоне 32 г. Сургута», «Сквер, прилегающий к территории МКУ «Дворец торжеств», «Экопарк «За Саймой», «Реконструкция (реновация) рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе города Сургута», «Участок набережной протоки Кривуля в г. Сургуте», «Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в г. Сургуте», «Набережная правого рукава водохранилища Сайма, участок от магазина «Изида» до Дворца Торжеств в г. Сургуте», «Парковая зона в мкр-не 20А», «Парк в мкр. 38», «Парк в микрорайоне № 8 по ул. Республики, 75», проектирование и благоустройство которых начато в период 2019-2021 годов.

3. В учёте МКУ «ЛПХ» по состоянию на 31.12.2021 отражены ранее произведённые затраты в общей сумме 288 984,81 тыс. рублей по следующим объектам – «парк «За Саймой», в том числе ботанический сад», «парк «Кедровый лог», «Сквер в микрорайоне 37, ХМАО-Югра, г. Сургут, мкр-н 37», финансирование расходов по которым не предусмотрено на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Отмечаем, что в 2021 году на основании протокола от 15.12.2021 № 17 МКУ «ЛПХ» списаны затраты на проектно-изыскательские работы, инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания по объекту «Парк в мкр-не 39» в сумме 2 625 600,00 рублей. Данный факт списания расходов свидетельствует о безрезультатном и неэффективном использовании средств, полученных из бюджета в прошлые периоды, и несоблюдении требований статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации (пункт 1.2.4 приложения к Стандарту внешнего муниципального финансового контроля «Оценка и определение неэффективного использования ресурсов, выявляемых в ходе внешнего муниципального финансового контроля», утверждённому распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты города Сургута от 11.02.2022 № КСП-01-06-8).

КВР 240 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», КВР 400 «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности».

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства».

Муниципальное казенное учреждение «Лесопарковое хозяйство».

Информация сформирована на основании сведений, отражённых в отчетных формах ДАиГ и МКУ «УКС» (формы 0503160 «Пояснительная записка», 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» на 01.01.2022).

Информация сформирована на основании сведений, отражённых в отчетных формах Администрации города и МКУ «ЛПХ» (формы 0503160 «Пояснительная записка», 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» на 01.01.2022) и годовом отчете об исполнении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года» на 01.01.2022.

Решение Думы города от 22.12.2021 № 51-VII ДГ «О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов» (с изменениями, далее – Решение о бюджете на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов).

Протокол совещания комиссии по управлению объектами незавершённого строительства, финансирование которых осуществлялось за счёт средств местного бюджета.