Приложение 9 к заключению

от 29.04.2022 № КСП-01-17-22

на Отчет об исполнении

бюджета городского округа

город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
за 2021 год

Анализ бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и объёма незавершённого строительства

- Первоначально на 2021 год утверждены бюджетные ассигнования на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сумме 3 514 654,69 тыс. рублей. В течение финансового года объем ассигнований на данные цели уменьшен на (-) 419 329,29 тыс. рублей и составил 3 095 325,40 тыс. рублей (графа 4 таблицы 1), в том числе:

•	бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности в сумме 2 310 968,63 тыс. рублей;

•	приобретение жилых помещений – 784 356,77 тыс. рублей.

Таблица 1

Информация об объёме бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в 2021 году

(тыс.рублей)

| № п/п | Код ГРБС | Наименование | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2021 | Кассовые расходы | Отклонение | Уровень исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4*100 |
| 1 | 040 | Администрация города (с учётом подведомственных МКУ) | 117 306,15 | 107 855,80 | -9 450,35 | 91,94 |
| 2 | 046 | Департамент архитектуры и градостроительства (с учётом МКУ «УКС») | 2 978 019,25 | 2 394 553,57 | -583 465,68 | 80,41 |
|  |  | Всего | 3 095 325,40 | 2 502 409,37 | -592 916,03 | 80,84 |

Информация об объёмах бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в разрезе объектов муниципальной собственности представлена в приложении 9.1 к настоящему заключению.

Согласно данным приложения 9.1 в 2021 году профинансированы расходы (в полной мере или частично) на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности по 30 объектам или 73,17 % объектов, планируемых на 2021 год (41 единица). Структура расходов бюджета города на осуществление бюджетных инвестиций за 2021 год (укрупнённо) представлена на рисунке 1.

Рисунок 1

Исполнение составило 2 502 409,37 тыс. рублей или 80,84% от уточнённых плановых назначений. Общий объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 592 916,03 тыс. рублей (графа 6 таблицы 1), в основном по следующим причинам:

- 53 995,17 тыс. рублей - нарушение подрядными организациями сроков исполнения обязательств и иных условий контрактов, из них:

- 13 323,48 тыс. рублей – нарушение сроков выполнения проектно-изыскательских работ, разработки проектно-сметной документации по следующим объектам:

- 3 467,88 тыс. рублей – Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута 3-й пусковой комплекс. Реконструкция;

- 2 850,00 тыс. рублей –МАУ «Городской культурный центр» ул. Сибирская, 2, г. Сургут. Реконструкция;

- 2 503,56 тыс. рублей - Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (2 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ № 49 «Черемушки». ПК54+08,16-ПК 70+66,38 (конец трассы));

- 1 448,36 тыс. рублей - Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпия» на базе муниципального бюджетного учреждения «Олимпия», город Сургут;

- 821,50 тыс. рублей - Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь «Барсова гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион», город Сургут;

- 547,13 тыс. рублей - Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для существующих и перспективных объектов территорий: Пойма-2, Пойма-3, кв. П-1, кв. П-2, кв. П-7, кв. П-8, г. Сургут;

- 548,83 тыс. рублей - Магистральный водовод для нужд Поймы-2, «Научно-технологического центра в городе Сургуте» и перспективной застройки;

- 514,48 тыс. рублей - Канализационная насосная станция с устройством трубопроводов до территории канализационно-очистных сооружений. Территория Пойма-2, г. Сургут;

- 341,14 тыс. рублей - Вынос сетей водоснабжения с территории СОШ в мкр 5А г.Сургута;

- 83,05 тыс. рублей - Инженерные сети к спортивным сооружениям в хоззоне на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы, г.Сургут;

- 61,67 тыс. рублей - Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Сибирская, 14. Реконструкция;

- 60,37 тыс. рублей - Инженерные сети к спортивным сооружениям в мкр. 30А, г.Сургут;

- 48,84 тыс. рублей -Инженерные сети к спортивному сооружению в мкр. 44 г.Сургут;

- 26,67 тыс. рублей - Инженерные сети к спортивному сооружению в мкр. А, г.Сургут;

- 40 671,69 тыс. рублей – нарушение сроков выполнения строительно-монтажных работ по следующим объектам:

- 40 608,17 тыс. рублей – Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута. Спортивный центр с административно-бытовыми помещениями;

- 63,52 тыс. рублей - Проезд с ул. Островского вдоль БУ ХМАО-Югры «СКГБ» в г. Сургуте»;

- 110 452,04 тыс. рублей – экономия, обусловленная оплатой «по факту» согласно актам выполненных работ:

- 97 920,23 тыс. рублей – Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 «З», VII пусковой комплекс, съезд на улицу Геологическую);

- 9 450,34 тыс. рублей – Тротуар по Нефтеюганскому шоссе;

- 2 838,88 тыс. рублей – Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута;

- 242,59 тыс. рублей - Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута;

- 195 206,60 тыс. рублей – не освоены средства на выплату капитального гранта в связи с увеличением сроков получения заключения государственной экспертизы проектной документации и подачи заявления на получение разрешения на строительство (заключено дополнительное соглашение) по концессионному соглашению о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»;

- 172 752,99 тыс. рублей – в связи с отсутствием возможности заключения муниципальных контрактов на приобретение жилья детям-сиротам по итогам конкурсных процедур по причине отсутствия претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей);

- 18 533,25 тыс. рублей обусловлено экономией, сложившейся по причине перераспределения средств окружного и федерального бюджетов и отсутствием потребности в софинансировании расходов за счет средств местного бюджета по объекту «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г. Сургута на 900 учащихся в 1 смену (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»;

- 8 404,24 тыс. рублей обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур при заключении муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда и обмена жилых помещений инвалидов;

- 6 190,83 тыс. рублей по объекту «Инженерные сети и подъездные пути к СОШ в мкр. 30 А в г. Сургуте» обусловлено возникновением в процессе выполнения работ по строительству необходимости в корректировке проектно-сметной документации;

- 4 899,94 тыс. рублей – в связи с оплатой по заключенным муниципальным контрактам за счет средств окружного бюджета, доля средств местного бюджета, предусмотренная для обеспечения софинансирования, осталась не востребована (на приобретение жилых помещений для обеспечения граждан жильем и формирования маневренного жилищного фонда);

- 338,43 тыс. рублей - Подъездные пути и инженерные сети к СОШ в мкр. 30А по следующим причинам:

- 275,00 тыс. рублей - нарушением подрядной организацией сроков выполнения корректировки сметной документации;

- 3,83 тыс. рублей - экономией по результатам проведения конкурсных процедур;

- 59,60 тыс. рублей - нарушение подрядной организацией сроков выполнения работ по строительству объекта согласно заключенного контракта;

- 21 814,88 тыс. рублей по объекту «Улица Тюменская от ул. Сосновой до ул. Монтажников в г. Сургуте» неисполнение в общей сумме, сложилось по следующим причинам:

- 20 382,50 тыс. рублей – выкуп объектов недвижимости, предназначенных для последующего сноса, в целях строительства автомобильной дороги не осуществлен;

- 1 432,38 тыс. рублей – нарушением подрядной организацией сроков разработки проектно-сметной документации и, соответственно, более поздним получением государственной экспертизы;

- 327,46 тыс. рублей - в связи с отменой закупки на разработку проектно-сметной документации из-за отсутствия финансирования строительно-монтажных работ по объекту «МАУ «Театр актера и куклы «Петрушка» в г. Сургуте»;

- 0,21 тыс. рублей – по иным причинам.

Согласно данным годового отчета об исполнении муниципальной программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года» на 01 января 2022 года по 4 подпрограмме предусмотрено мероприятие 4.1.1 «Выплата выкупной цены за изымаемое жилое помещение собственникам жилых помещений «Адресной подпрограммы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» с плановым объёмом бюджетных ассигнований 2 119 610 128,69 рубля, фактическое исполнение по которым 2 062 315 282,16 рубля.

В соответствии со сводной бюджетной росписью данные расходы предусмотрены у ГРБС Администрации города (040) в сумме 1 708 270 607,16 рубля и департамента имущественных и земельных отношений (далее – ДИЗО) – 411 339 521,53 рубля по коду видов расхода (далее – КВР) 850 «Уплата налогов, сборов и иных платежей».

В тоже время согласно данным формы 0503190 по ГРБС Администрации города и ДИЗО производились капитальные вложения по приобретению (выкупу) жилых помещений. При этом, в соответствии с пунктом 48.4.3 Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структурой и принципами назначения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н (далее - Порядок № 85н), расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на осуществление бюджетных инвестиций по капитальным вложениям в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность отражаются по КВР «410 Бюджетные инвестиции».

Данная позиция подтверждается письмами Министерства финансов Российской Федерации от 28.02.2020 № 02-05-11/15732, 09.11.2020 № 02-05-11/97534, 11.06.2021 
№ 02-05-10/46758, 10.12.2021 № 02-05-11/101079 и 15.03.2022 № 02-05-11/19400, согласно которым применение в 2021 году видов расходов классификации расходов бюджетов осуществляется в соответствии с Порядком № 85н и расходы по выплате возмещения за изымаемые жилые помещения следует отражать в следующем порядке:

по выкупу в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества (возмещению рыночной стоимость земельных участков, объектов недвижимого имущества, расположенных на таких земельных участках) следует отразить по виду расходов 412 «Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность», увязанному со статьями КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» (за исключением операций по приобретению земельных участков) и 330 «Увеличение стоимости непроизведенных активов» (при отражении операций по приобретению земельных участков);

возмещению гражданам ущерба, понесенного ими в результате отчуждения (изъятия, в том числе на основании судебного решения) принадлежащего им недвижимого имущества, - по виду расходов 853 «Уплата иных платежей», увязанному с подстатьей КОСГУ 298 «Иные выплаты капитального характера физическим лицам».

В соответствии с пунктом 5 Порядка № 85н назначение кодов бюджетной классификации Российской Федерации осуществляется согласно настоящему Порядку и в соответствии с принципами единства, стабильности (преемственности), открытости назначения кодов бюджетной классификации Российской Федерации.

Таким образом, назначение КВР 850 в целях выкупа в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества не соответствует принципам единства, стабильности (преемственности), открытости назначения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, установленным пунктом 5 Порядка № 85н.

При рассмотрении действующей редакции муниципальной программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года» установлено, что по мероприятию 4.1.1 «Выплата выкупной цены за изымаемое жилое помещение собственникам жилых помещений «Адресной подпрограммы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» запланированы расходы местного бюджета в сумме 580 200 374,16 рубля.

В соответствии с решением Думы города от 22.12.2021 № 51-VII ДГ «О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов» данный объём ассигнований запланирован по ГРБС ДИЗО по КВР 850.

На основании вышеизложенного предлагаем расходы на выкуп недвижимого имущества в муниципальную собственность планировать согласно разъяснительным письмам Министерства финансов Российской Федерации, а именно по выкупу в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества по виду расходов 412 и учесть данные рекомендации при подготовке следующего проекта решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города от 22.12.2021 № 51-VII ДГ «О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов».

2. Динамика изменения объёмов капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и объема незавершенного строительства в 2017-2021 годах представлена на рисунке 2.

В период с 2017 по 2018 годы объемы капитальных вложений в объекты муниципальной собственности увеличились с 901 234,11 тыс. рублей до 2 510 098,07 тыс. рублей и составили 278,51 % от объемов 2017 года. Объем капитальных вложений в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличился на 338 622,63 тыс. рублей или 15,65 % и составил 2 502 409,37 тыс. рублей.

В 2021 году доля расходов инвестиционного характера в общем объеме расходов увеличилась на 0,48 процентных пункта по сравнению с аналогичным показателем 2020 года (7,18) и составила 7,66%.

Рисунок 2

В период с 2017 по 2020 годы объемы незавершенного строительства ежегодно увеличивались, с 2 931 543,22 тыс. рублей по состоянию на 31.12.2017 до 4 428 455,66 тыс. рублей по состоянию на 31.12.2020 или на 51,06% за три года (в 1,51 раза).

По состоянию на 01.01.2022 объем незавершенного строительства (далее – НЗС) согласно формам 0503190 и 0503790 составляет 5 188 468,98 тыс. рублей, что на 17,16% выше показателей 2020 года (таблица 2).

Таблица 2

Информация об изменении объемов незавершенного строительства в 2021 году

(рублей)

| № п/п | ГРБС (балансодержатель) | Незавершенное строительство на 01.01.2021 |  | Обороты за период, рублей |  | Незавершенное строительство на 01.01.2022 |  | Изменение объема незавершенного строительства за 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во (ед.) | сумма | увеличение (выполнение работ, изменение балансодержателя | уменьшение (ввод в эксплуатацию, списание, изменение балансодержателя) | кол-во (ед.) | сумма |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 8-4 |
| Форма 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация города (с учетом подведомственных МКУ) ГРБС 040, всего | 65 | 425 614 502,34 | 2 743 448 764,09 | 2 100 665 149,68 | 83 | 1 063 111 888,77 | 637 497 386,43 |
| 1.1 | в том числе: Администрация города | 4 | 5 286 227,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 286 227,98 |
| 1.2 | МКУ «ДДТиЖКК» | 7 | 205 594 550,36 | 134 297 948,46 | 123 621 048,52 | 6 | 216 271 450,30 | 10 676 899,94 |
| 1.3 | МКУ «Казна городского хозяйства» | 54 | 214 733 724,00 | 2 032 013 443,16 | 1 974 418 501,16 | 71 | 272 328 666,00 | 574 511 772,47 |
| 1.4 | МКУ «ЛПХ» | 0 | 0 | 577 137 372,47 | 2 625 600,00 | 6 | 574 511 772,47 | 681 628 675,20 |
| 2 | Департамент архитектуры и градостроительства (с учетом подведомственного МКУ) ГРБС 046, всего | 77 | 3 425 703 782,76 | 1 931 340 521,77 | 1 249 711 846,57 | 128 | 4 107 332 457,96 | 57 594 942,00 |
| 2.1 | в том числе: ДАиГ | 17 | 49 356 301,71 | 246 238 889,59 | 117 747 526,97 | 54 | 177 847 664,33 | 574 511 772,47 |
| 2.2 | МКУ «УКС» | 60 | 3 376 347 481,05 | 1 685 101 632,18 | 1 131 964 319,60 | 74 | 3 929 484 793,63 | 553 137 312,58 |
| 3 | Департамент имущественных и земельных отношений | 0 | 0 | 236 182 154,80 | 223 443 751,98 | 6 | 18 024 630,80 | 18 024 630,80 |
| 4 | Всего согласно сведениям формы 0503190 | 142 | 3 851 318 285,10 | 4 910 971 440,66 | 3 573 820 748,23 | 217 | 5 188 468 977,53 | 1 337 150 692,43 |
| Форма 0503790 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | МБУ «УЛПХиЭБ» | 7 | 577 137 372,47 | 4 700 000,00 | 581 837 372,47 | 0 | 0,00 | -577 137 372,47 |
| 6 | Всего согласно сведениям формы 0503790 | 7 | 577 137 372,47 | 4 700 000,00 | 581 837 372,47 | 0 | 0,00 | -577 137 372,47 |
|  | ИТОГО | 149 | 4 428 455 657,57 | 4 915 671 440,66 | 4 155 658 120,70 | 217 | 5 188 468 977,53 | 760 013 319,96 |

Объем незавершенного строительства в 2021 году, отраженный в форме 0503790, уменьшился на (-) 577 137,37 тыс. рублей или 100% и на 01.01.2022 составляет 0,00 тыс. рублей. Данное уменьшение связано с изменением типа учреждения с МБУ на МКУ на основании распоряжения Администрации города от 16.09.2020 № 1417 «Об изменении типа муниципального бюджетного учреждения «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности».

Более подробная информация об изменении объемов незавершенного строительства в 2021 году представлена в приложениях 9.2, 9.3 к настоящему заключению.

Объем незавершенного строительства по ГРБС - Администрация города, ДАиГ, ДИЗО и подведомственным им казенным учреждениям за 2021 год увеличился на (+) 760 013,32 тыс. рублей или 17,16% и равен общему объему НЗС на 01.01.2022 в сумме 5 188 468,98 тыс. рублей (графа 8 строки 3 таблицы 2), из них:

- 552 632,66 тыс. рублей – расходы на 74 объекта НЗС, строительство (приобретение) которых ведется;

- 452 353,53 тыс. рублей – затраты на 6 объектов НЗС, строительство которых приостановлено без консервации;

- 1 846 928,63 тыс. рублей – расходы по 69 объектам, государственная регистрация права собственности публично-правового образования которых пройдена, в том числе 4 891,92 тыс. рублей на приобретение 2 жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, 153 905,93 тыс. рублей на приобретение 48 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- 243 343,17 тыс. рублей – капитальные вложения, произведенные в 49 объекта, строительство которых не началось (расходы на ранее выполненные проектно-изыскательные работы и проектно-сметную документацию);

- 8 714,85 тыс. рублей – расходы на проведение проектно-изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации по 3 объектам;

- 246 661,57 тыс. рублей – затраты по 2 законсервированным объектам НЗС;

- 1 372 936,82 тыс. рублей – капитальные вложения, произведенные в 6 объектов НЗС, документы по которым находятся на государственной регистрации;

- 357 853,93 тыс. рублей – затраты на 3 объекта НЗС, по которым акты на ввод в эксплуатацию отсутствуют;

- 95 301,39 тыс. рублей – расходы на объект НЗС, документы по которому не направлены на государственную регистрацию;

- 6 876,18 тыс. рублей – капитальные вложения в объект НЗС с отказом в государственной регистрации;

- 464,81 тыс. рублей – затраты по объекту НЗС, передаваемому унитарному предприятию;

- 2 611,44 тыс. рублей – расходы на объект НЗС, передаваемый по концессионному соглашению;

- 1 790,00 тыс. рублей – капитальные вложения в объект НЗС, планируемый к приватизации (продаже).

Рост объемов НЗС в 2021 году по сравнению с показателями 2020 года связан с увеличением количества проводимых проектно-изыскательских работ (далее – ПИР) и разрабатываемой проектно-сметной документации (далее – ПСД), а также объектов, начало и продолжение строительства которых осуществлялось в отчетном периоде, а именно:

- начато проведение проектно-изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации по объектам:

1) «Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута. 3-й пусковой комплекс. Реконструкция»,

2) «Улица 3 «З» на участке от Тюменского тракта до улицы 4 «З» в г. Сургуте»,

3) «Магистральная улица 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте. Реконструкция»;

- продолжается или завершена разработка проектно-сметной документации по объектам:

1) «Строительство тротуара по ул. Рыбников»,

2) «Устройство линии наружного освещения внутриквартального проезда от ул. Пушкина 16 вдоль ул. Маяковского 49 до ул. Маяковского 47»,

3) «Устройство линии наружного освещения внутриквартального проезда от ул. Пушкина 8 до ул. Пушкина 8/3»,

4) «Трансформаторная подстанция – 521», Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, п. Юность»,

5) «Реконструкция: Электросетевой комплекс (сети электроснабжения от РП-140) Трансформаторная подстанция-541)»;

- начаты работы по строительству дороги с инженерными сетями (ул. Усольцева) на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта и водовода от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул. Пионерная с устройством ПНС;

- продолжено строительство спортивного ядра в мкр. №35-А (спортивный центр с административно-бытовыми помещениями), а также инженерных сетей и подъездных путей к СОШ в мкр. 30А;

- завершено строительство объектов «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута» и «Объездная автодорога 1 «З», 7 пусковой комплекс, съезд на ул. Геологическую».

Более подробная информация об изменении объемов незавершенного строительства в 2021 году представлена в приложении 9.2.

На 01.01.2022 общий объем капитальных вложений по 74 объектам НЗС, строительство которых ведется, составил 552 632,67 тыс. рублей, в том числе:

- 271 922,92 тыс. рублей – капитальные вложения, произведенные при приобретении 69 объектов незавершенного строительства, планируемых к списанию и сносу;

- 114 373,19 тыс. рублей – фактические затраты по 3 объектам с плановым сроком реализации инвестиционных проектов – 2023 год, в том числе:

- 42 056,27 тыс. рублей – «Спортивное ядро в мкр. № 35-А. спортивный центр с административно-бытовыми помещениями»;

- 35 803,82 тыс. рублей – «Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул. Пионерная с устройством ПНС»;

- 36 513,11 тыс. рублей – «Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта в городе Сургуте».

- 47 101,04 тыс. рублей – фактические затраты по объекту «Инженерные сети и подъездные пути к СОШ в мкр. 30А», у которого плановый срок реализации инвестиционных проектов – 2022 год;

- 119 235,51 тыс. рублей – по объекту «Новое кладбище «Чернореченское-2» в г. Сургут», плановый срок реализации инвестиционных проектов – 2030 год.

В составе объектов НЗС на 01.01.2022 числятся 17 объектов, капитальные вложения на которые формируются более 10 лет, а именно:

- «Автобаза УВД; РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, мкр.31А» - «с 2007 года строительство объекта приостановлено. Согласно протоколу заседания комиссии по управлению объектами НЗС от 15.12.2021 № 17, рекомендовано провести комиссионное обследование объекта. Предоставить результаты обследования на очередное заседание комиссии по управлению объектами НЗС, для принятия решения о возможности списания произведенных затрат»;

- «Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне, междуречье р. Сайма; РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, р-н реки Сайма, лесопарковая зона» - «Незавершенный строительством объект был переведен по приказу МУ «УКЗГ» от 10.09.2008 №41/8/1 на консервацию. В 2017 году выполнено обследование строительных конструкций ООО «Центральное экспертное управление», в результате которого выявлено множество дефектов, а также основные несущие конструкции отнесены к категории - аварийные. Выполнены мероприятия по постановке объектов незавершенного строительства на государственный кадастровый учет и осуществлена гос. регистрация права муниципальной собственности. В 2021 г. на основании п.2 поручений от 26.05.2021 №01-14-82/1 выполнены работы по устройству ограждения и консервации объекта НЗС. Рассматриваются варианты дальнейшего использования объекта».

Обращаем внимание, что согласно заключению по результатам обследования «существующие здания и сооружения, входящие в состав объекта «Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма» непригодны для возобновления прерванного строительства, подлежат сносу. С целью дальнейшего использования вышеназванного объекта по своему функциональному назначению произвести снос и выполнить работы по новому строительству»;

- «Улица 1 «В» от ул. Маяковского до ул. 30 лет Победы; РФ, Тюменская обл., ХМАО-ЮГРА, г. Сургут» - «Согласно протоколу заседания комиссии по управлению объектами НЗС от 15.12.2021г. № 17 принято решение о проведении обследования объекта на предмет возможности (невозможности) дальнейшей эксплуатации»;

- «Улица 1 «В» от ул. Югорской до ул. Щепёткина РФ, Тюменская обл., ХМАО-ЮГРА, г. Сургут» - «согласно протоколу заседания комиссии по управлению объектами НЗС от 15.12.2021г. № 17, принято решение подготовить предложения о выделении дополнительных средств местного бюджета для рассмотрения на заседании бюджетной комиссии. По факту принятия бюджетной комиссией положительного решения по вопросу о выделении средств, провести проектно-изыскательские работы и снос объекта НЗС»;

- «Филиал окружного бюро судмедэкспертизы РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, мкр.31 А» - «осуществлена государственная регистрация права муниципальной собственности на объект незавершенного строительства, готовностью 61 %. По результатам обследования в 2014 году техническое состояние конструкций оценивалось как «ограниченно работоспособное», физический износ объекта составлял 50 %. За период с 2014 года до настоящего времени строительные элементы приобрели более высокий процент износа. В 2021 году на основании п.2 поручений от 26.05.2021 №01-14-82/1 выполнены мероприятия по устройству ограждения и консервации объекта НЗС. Рассматриваются варианты дальнейшего использования объекта»;

- «Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте. Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Маяковского» - «Строительство завершено. Изданы постановления о передаче затрат на баланс ДИЗО».

В отчетном периоде данный объект разделен на 10 объектов, из них учитываемых как НЗС осталось 7. По данным объектам произведена государственная регистрация права муниципальной собственности и присвоены кадастровые номера.

- «Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 м в г. Сургуте. Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Университетская, 20/2» - «На конец отчетного периода на балансе числятся сети теплоснабжения. В настоящее время сети поставлены на государственный кадастровый учет и выполнена государственная регистрация права муниципальной собственности. Готовится муниципально-правовой акт о передаче затрат по сетям теплоснабжения (участок от УТ-3 до врезки)»;

- «Поликлиника «Нефтяник» на 700 пос. в смену, мкр. 37 РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, р-н НГДУ-37» - «Объект введен в эксплуатацию в 2016 году. На конец отчетного периода на балансе числится оборудование газовой котельной. Ведется работа по передаче оборудования СГМУП «Городские тепловые сети»;

- «Обустройство водохранилища на р. Сайма; ХМАО-Югра, г. Сургут, береговая зона водохранилища реки Сайма». «За период с 2011 по 2021 г.г. работы не проводились, финансирование на строительство объекта не выделялось. В 2022 году объект будет предложен на рассмотрение комиссии по управлению объектами незавершенного строительства для принятия управленческого решения»;

- «Парк «Кедровый Лог» ХМАО-Югра, г. Сургут, в западном жилом районе» - «в 2021-2023 году строительство объекта не обеспечено финансированием. После проведения мероприятий по отнесению данного объекта к объекту благоустройства, объект будет вынесен на комиссию по управлению объектами незавершенного строительства для списания»;

- «Парк «За Саймой», в том числе: Ботанический сад; ХМАО-Югра, г. Сургут, междуречье и за рекой Саймой» – в 2021-2023 году строительство объекта не обеспечено финансированием. После проведения мероприятий по отнесению данного объекта к объекту благоустройства, объект будет вынесен на комиссию по управлению объектами незавершенного строительства для списания».

Необходимо отметить, за 2021 год не реализованы решения, принятые ранее по следующим объектам незавершённого строительства:

- «Автобаза УВД; РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, мкр.31А»;

- «Филиал окружного бюро судмедэкспертизы РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, мкр.31 А»;

- «Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне, междуречье р. Сайма»;

- «Поликлиника «Нефтяник» на 700 пос. в смену, мкр.37 РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, р-н НГДУ-37»;

- «Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 м в г. Сургуте. Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Университетская, 20/2».

По объектам «Поликлиника «Нефтяник» на 700 пос. в смену, мкр.37», «Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 м в г. Сургуте» до настоящего времени не завершена работа по передаче затрат на инженерные сети газо-, теплоснабжения, введенным ещё в 2016 и 2017 годах.

Также, в составе незавершенного строительства на конец отчетного периода учтен объект «Незавершенное строительство, площадь застройки 232,2 кв.м., степень готовности 23%, г. Сургут, ул. Геологическая, мкр-н 27, лит. А», принятый в муниципальную собственность по решению суда как бесхозяйное имущество и переданный в отчетном периоде Администрацией города в ДИЗО.

В отношении данного объекта предприятиями СГМУП «Горводоканал» и СГМУП «Городские тепловые сети» проведено обследование и выявлено наличие сетей теплоснабжения и водоснабжения.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» в производственную программу предприятия подлежат включению мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности регулируемой организации и на поддержание объектов тепло-, водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов, за исключением строительства, реконструкции и модернизации таких объектов.

Согласно протоколу совещания комиссии по управлению объектами незавершенного строительства от 15.12.2021 № 17 от предприятий СГМУП «Горводоканал» и СГМУП «Городские тепловые сети» «получен отказ в переносе сетей по причине неготовности нести затраты» и принято решение о проработке департаментом имущественных и земельных отношений возможности реализации объекта «Незавершенное строительство, площадь застройки 232,2 кв.м., степень готовности 23%, г. Сургут, ул. Геологическая, мкр-н 27, лит. А» и земельного участка, на котором он расположен.

В 2021 году списаны вложения по 6 объектам НЗС на общую сумму 19 197,48 тыс. рублей, представленным в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование объекта | Сумма затрат, рублей | Документ-основание | Причина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Реконструкция инженерных сетей в п. Лесной, г. Сургут, пос. Лесной | 2 959 086,00 | Протокол заседания комиссии по управлению объектами незавершённого строительства от 15.12.2021 № 17. | Устаревание и невозможность применения проектно-изыскательской документации и как следствие неактуальность ПСД |
| 2 | Сургутский городской государственный архив. Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, мкр. 20 А | 10 116 567,58 |  | Устаревание и невозможность применения ПСД, а также её нецелесообразность в связи размещением МКУ «Муниципальный архив города Сургута» в приобретенном помещении по ул. Мелик-Карамова, 4/4 |
| 3 | Парк в мкр-не 39.; ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Сургут, мкр-н 39 | 2 625 600,00 |  | Устаревание и невозможность применения проектно-изыскательской документации и как следствие неактуальность ПСД |
| 4 | Незавершенный строительством объект, площадь застройки 535,5 кв.м., степень готовности 5%, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Сургут, мкр. А, ул. Григория Кукуевицкого | 10 227,98 | Протокол заседания комиссии по управлению объектами незавершённого строительства от 19.01.2018 № 11, постановление Администрации города от 30.03.2018 № 2016 «О сносе муниципального имущества». | Приняты в муниципальную собственность по решению суда как бесхозяйное имущество. Существующие здания и сооружения непригодны для возобновления прерванного строительства и подлежат сносу. |
| 5 | Административно-бытовой корпус, площадь застройки 890,6 кв.м, степень готовности 6%, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, дом 4, сооружение 14 | 1 566 000,00 |  |  |
| 6 | Производственный цех, площадь застройки 2883 кв.м., степень готовности 25%, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, дом 4, сооружение 13 | 1 920 000,00 |  |  |
|  | Итого | 19 197 481,56 |  |  |

Из протоколов заседания комиссии по управлению объектами незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств местного бюджета, следует, что необходимость списания затрат по 3 объектам НЗС (строки 1,2,3 графы 1 таблицы 3) в сумме 15 701,25 тыс. рублей связана с устареванием и невозможностью применения проектно-изыскательской документации, а также с ее нецелесообразностью.

Списание капитальных вложений в части расходов на выполненные проектно-изыскательские работы, проектно-сметную документацию на сумму 15 701,25 тыс. рублей является неэффективным (безрезультатным) использованием бюджетных средств согласно пункту 1.2.4 приложения к Стандарту внешнего муниципального финансового контроля «Оценка и определение неэффективного использования ресурсов, выявляемых в ходе внешнего муниципального финансового контроля», утверждённому распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты города Сургута от 11.02.2022 № КСП-01-06-8.

Как уже указывалось ранее, безрезультатные расходы бюджета по мнению комиссии по правовым вопросам при Счетной палате РФ можно квалифицировать как ущерб публично-правовому образованию.

По состоянию на 01.01.2022 в составе расходов на реализацию инвестиционных проектов числится сумма 1 974 830,12 тыс. рублей по 21 объекту капитальных вложений, которые по существу являются объектами завершенного строительства и эксплуатируются, из них на 17 право муниципальной собственности зарегистрировано (таблица 4).

Таблица 4

(рублей)

| № п/п | Наименование объекта | Сумма расходов на 01.01.2022 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Линия уличного освещения, Автомобильная дорога Югорский тракт (пересечение с ул.Никольской). Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Сургут, автомобильная дорога Югорский тракт (пересечение с ул.Никольской) | 464 810,38 | Передача объекта незавершенного строительства унитарному предприятию |
| 2 | Обустройство водохранилища на р.Сайма; ХМАО-Югра, г. Сургут, береговая зона водохранилища реки Сайма | 276 106 977,74 | акт на ввод в эксплуатацию отсутствует |
| 3 | Главная площадь города Сургута. Адрес местонахождения объекта-Российская Федерация,Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут | 4 588 863,11 |  |
| 4 | Сквер «Театральный», ХМАО-Югра, г. Сургут, мкр-н ПИКС, за сургутским драматическим театром ДК «Магистраль» | 6 876 183,14 | отказ в государственной регистрации |
| 5 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута. Адрес местонахождения объекта-Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, 33 мкр-н | 1 001 771 577,45 | Государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена |
| 6 | Внутриквартальные проезды для обеспечения подъезда к общеобразовательным учреждениям в мкр. 24 в г.Сургуте. Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут, мкр 24 | 34 272 566,08 |  |
| 7 | Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры «СГКП № 5». Ул.Островского, 15, г.Сургут. Адрес местонахождения объекта-Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут | 1 724 346,98 |  |
| 8 | Автомобильная парковка вблизи медицинских учреждений по ул.Энергетиков, 14 г.Сургут Адрес местонахождения объекта-Российская Федерация, Тюменская, область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут | 7 454 441,46 |  |
| 9 | Поликлиника «Нефтяник» на 700 пос. в смену, мкр. 37. Оборудование здания поликлиники, оборудование газовой котельной. Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономны округ-Югра, г.Сургут р-н НГДУ -37 | 3 299 128,53 |  |
| 10 | Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул.Университетской в г. Сургуте Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Маяковского. Магистральные тепловые сети. | 75 769 442,96 |  |
| 11 | Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул.Университетской в г. Сургуте Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Маяковского.Попутный дренаж Д 150 мм. | 1 922 875,45 |  |
| 12 | Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул.Университетской в г. Сургуте Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Маяковского.Водопропускной коллектор Д 2000 мм - 2 очередь. | 1 301 488,81 |  |
| 13 | Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул.Университетской в г. Сургуте Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Маяковского. Дождевая канализация. | 112 634 027,34 |  |
| 14 | Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул.Университетской в г. Сургуте Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Маяковского. Кабельная канализация ООО "ТелеПлюс". | 913 853,41 |  |
| 15 | Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул.Университетской в г. Сургуте Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Маяковского. Наружное освещение. | 12 876 680,74 |  |
| 16 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута. Адрес местонахождения объекта-Российская Федерация, Тюменская область,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,г. Сургут, 32 мкр-н. | 5 113 672,05 |  |
| 17 | Общественный центр в п.Снежный. Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут | 3 146 837,69 |  |
| 18 | Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 м в г.Сургуте. Адрес местонахождения объекта-Российская Федерация, Тюменская область,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут, ул.Университетская, 20/2 | 11 798 219,46 |  |
| 19 | Улица Киртбая от ул. 1 «З» до ул. 3 «З» Адрес местонахождения-Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут | 66 728 895,00 |  |
| 20 | Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул.Университетской в г. Сургуте Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Маяковского | 344 817 963,67 |  |
| 21 | Автомобильная парковка вблизи медицинских учреждений по ул.Губкина г.Сургут Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская, область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут | 1 247 266,66 |  |
|  | Итого | 1 974 830 118,11 |  |

Также, в составе объектов НЗС на 01.01.2022 37 из 49 объектов НЗС, по которым произведены расходы на выполнение изыскательских работ и разработку проектной документации, решением Думы города № 51-VII ДГ не предусмотрено финансирование строительства на 2022-2024 годы, вследствие чего, до начала выполнения строительно-монтажных работ может потребоваться их актуализация, что повлечет дополнительные расходы бюджета (таблица 5).

Отмечаем, что из общей суммы расходов на ПИР и ПСД уже признана неактуальной документация, в том числе уже корректирующаяся, на сумму 82 224,59 тыс. рублей (строки 1-14 таблицы 5) и содержит риск её устаревания (признания неактуальной) общей стоимостью 115 906,02 тыс. рублей.

Таблица 5

Информация о вложениях в объекты незавершенного строительства, по которым не предусмотрено финансирование на 2022-2024 годы

(рублей)

| № п/п | Наименование объекта | Начало реализации проекта, год | Сумма фактических вложений на 01.01.2022, рублей |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в т.ч. в 2021 году |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Инженерные сети в поселке Снежный (кварталы С46, С47) | 2013 | 3 869 778,83 | 22,39 | Проектно-сметная документация неактуальна, общая сумма расходов по разработке составила 82 224 592,37 рубля, в том числе: |
| 2 | Инженерные сети и внутриквартальные проезды поселок Лунный | 2013 | 5 724 322,67 | 0,00 |  |
| 3 | Автомобильная дорога к новому кладбищу | 2013 | 6 756 312,75 | 567,59 |  |
| 4 | Инженерные сети и внутриквартальные проезды поселок Кедровый-1 | 2014 | 8 939 151,68 | 0,00 |  |
| 5 | Застройка микрорайона 48. Инженерные сети | 2013 | 6 786 839,22 | 0,00 |  |
| 6 | Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 ГРЭС-2 (3 этап. Автодорога к СТ «Старожил-1» и ПСОК «Многодетная семья») | 2012 | 1 022 887,69 | 0,00 |  |
| 7 | Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 ГРЭС-2 (4 этап. Автодорога к СОТ «Север 1» и СОТ «Север 2») | 2012 | 2 319 278,53 | 0,00 |  |
| 8 | Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 ГРЭС-2 Переустройство «Газопровода-отвода к Сургутской ГРЭС-2, 4 нитка» | 2014 | 4 191 546,29 | 0,00 |  |
| 9 | Магистральная улица с инженерными сетями для обеспечения транспортной и инженерной инфраструктурой | 2019 | 9 522 666,67 | 0,00 | проектно-сметная документация неактуальна (не проведены экспертизы); |
| 10 | Инженерные сети и внутриквартальные проезды Северного жилого района г.Сургута | 2019 | 8 853 614,66 | 0,00 |  |
| 11 | Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь «Барсовая гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион», город Сургут Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская, область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут | 2014 | 13 795 674,36 | 2 567 616,35 | проектно-сметная документация корректируется в связи с неактуальностью. |
| 12 | Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпия» на базе муниципального бюджетного учреждения «Олимпия», город Сургут Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут | 2014 | 6 899 704,28 | 708 753,28 |  |
| 13 | Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 ГРЭС-2 (2 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ № 49 «Черёмушки». ПК 54+08, 16-ПК 70+66,38 (конец трассы)) Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут, зона ГРЭС | 2012 | 3 042 055,03 | 1 299 225,50 |  |
| 14 | Парковая зона в мкр. 20 А. Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут | 2020 | 500 782,10 | 0,00 |  |
| 15 | Улица Тюменская от ул. Сосновой до ул. Монтажников Адрес местонахождения-Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут | 2020 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 |  |
| 16 | Комплекс работ по архитектурно-художественнному освещению ул. Аэрофлотская в г. Сургуте, Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Аэрофлотская | 2021 | 120 000,00 | 120 000,00 |  |
| 17 | Набережная правого рукава водохранилища «Сайма», участок от маг. «Изида» до Дворца Торжеств Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская, область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,г.Сургут | 2018 | 3 100 000,00 | 0,00 |  |
| 18 | Клубно-спортивный блок МБОУ СОШ № 38 , пр-т Пролетарский,14 А. Реконструкция | 2014 | 6 756 000,00 | 0,00 |  |
| 19 | Нежилое здание, расположенное по адресу: г.Сургут, ул. Мелик-Карамова, 3, Реконструкция Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская, область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут | 2018 | 2 000 000,00 | 0,00 |  |
| 20 | Улица 4 «З» от Югорского тракта до автомобильной дороги к п.Белый яр Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская, область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут | 2019 | 14 764 992,00 | 0,00 |  |
| 21 | Строительство тротуара по ул. Рыбников | 2020 | 729 744,56 | 0,00 |  |
| 22 | Сквер «Молодежный» (реновация)», ХМАО-Югра, г. Сургут, мкр-н 11 | 2018 | 2 543 800,00 | 0,00 |  |
| 23 | Устройство линии наружного освещения внутриквартального проезда от ул. Пушкина 16 вдоль ул. Маяковского 49 до ул. Маяковского 47 | 2020 | 290 000,00 | 0,00 |  |
| 24 | Устройство линии наружного освещения внутриквартального проезда от ул. Пушкина 8 до ул. Пушкина 8/3 | 2020 | 250 000,00 | 0,00 |  |
| 25 | Трансформаторная подстанция - 521, Тюменская обл., г. Сургут, п. Юность | 2019 | 15 543,00 | 0,00 |  |
| 26 | Реконструкция: Электросетевой комплекс (сети электроснабжения от РП - 140) Трансформаторная подстанция - 541) | 2018 | 390 200,00 | 0,00 |  |
| 27 | Детская школа искусств в мкр. 25 | 2013 | 8 327 978,89 | 6 585,00 |  |
| 28 | Спортивный центр с универсальным игровым залом № 7 (МБОУ СШ №12, мкр.А) | 2018 | 2 729 690,40 | 2 690,40 |  |
| 29 | Транспортная развязка на пересечении ул. Островского и Нефтеюганского шоссе | 2018 | 15 157 524,47 | 0,00 |  |
| 30 | Транспортная развязка на пересечении ул. Маяковского и Нефтеюганского шоссе | 2018 | 17 823 206,79 | 0,00 |  |
| 31 | Магистральная улица № 1В на участке от ул.30 лет Победы до ул.Геологическая (2оч) Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская, область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут | 2019 | 9 000 000,00 | 0,00 |  |
| 32 | Реконструкция (реновация) рекреационных территорий общ. пространства в ЗХР Сургута Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская, область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут | 2019 | 6 803 241,24 | 0,00 |  |
| 33 | Парк в микрорайоне 40 Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская, область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут | 2015 | 1 405 973,30 | 0,00 |  |
| 34 | Подготовка территории для строительства магистральной дороги на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская, область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут | 2020 | 1 105 831,05 | 0,00 |  |
| 35 | Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Сибирская, 14. Реконструкция Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская, область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут | 2020 | 1 113 333,33 | 0,00 |  |
| 36 | Мототрасса на «Заячьем острове 1 этап» Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут | 2015 | 7 278 964,85 | 0,00 |  |
| 37 | МАУ Городской культурный центр, ул.Сибирская, д.2, г.Сургут. Реконструкция. Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут | 2020 | 9 400 000,00 | 0,00 |  |
| 38 | Итого |  | 198 130 616,25 | 9 505 460,51 |  |

Согласно пункту 5.10 ВСН 58-88 (р) при проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения «интервал времени между утверждением проектно-сметной документации и началом ремонтно-строительных работ не должен превышать 2 лет. Устаревшие проекты должны перерабатываться проектными организациями по заданиям заказчиков с целью доведения их технического уровня до современных требований и переутверждаться в порядке, установленном для утверждения вновь разработанных проектов». Кроме того, согласно пункту 5.1.20 СП 47.13330.2016 при выполнении инженерных изысканий для подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства и реконструкции объектов капитального строительства повышенного и нормального уровня ответственности «срок давности инженерно-топографических планов составляет, как правило, не более двух лет при подтверждении актуальности отображенной на них информации. В случае необходимости выполняется обновление инженерно-топографических планов с целью приведения отображаемой на них информации в соответствие с современным состоянием местности и застройки».

Таким образом, расходы на изыскательские работы и разработку проектной документации в отсутствие планирования расходов на осуществление строительно-монтажных работ содержат риск несоблюдения принципа эффективности и результативности использования бюджетных средств, предусмотренного статьей 34 БК РФ в следствии устаревания и невозможности применения ПИР и ПСД.

Решение Думы города от 22.12.2020 № 686-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов».

Информация сформирована на основании сведений, отражённых в Формах 0503164 «Сведения об исполнении бюджета на 01.01.2021», отчётов об исполнении муниципальных программ за 2021 год.

Форма 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершённого строительства».

7,18% (доля расходов инвестиционного характера в общем объеме расходов в 2020 году) = 2 163 786,74 рублей / 30 096 701,99 рублей *100, где 2 163 786,74 рублей – расходы на капитальные вложения в 2020 году, 30 096 701,99 рублей - общий объем расходов бюджета 2020 года.

7,66% (доля расходов инвестиционного характера в общем объеме расходов в 2021 году) = 2 502 409 371,06 рублей / 32 671 784 577,37 рублей *100, где 2 502 409 371,06 рублей – расходы на капитальные вложения в 2021 году, 32 671 784 577,37 рублей - общий объем расходов бюджета 2021 года.

Форма 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства» (далее – форма 0503190).

Форма 0503790 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения» (далее – форма 0503790).

5 188 468,978 тыс. рублей = 5 188 468,978 тыс. рублей + 0,00 тыс. рублей.

Информация сформирована на основании данных, отраженных в Разделе 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» пояснительной записки ДАиГ (ф. 0503160), протоколах совещания комиссии по управлению объектами незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств местного бюджета от 18.12.2019 № 14, от 09.12.2020 № 16, от 15.12.2021г. № 17, а также устных пояснений ДАиГ, представленных в ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия.

19 197 481,56 руб. = (2 959 086,00 руб.+10 116 567,58 руб.+2 625 600,00 руб.+10 227,98 руб.+1 566 000,00 руб.+1 920 000,00 руб).

15 701 253,58 руб. = (2 959 086,00 руб.+10 116 567,58 руб.+2 625 600,00 руб.).

На стр. 61 заключения на Отчет об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2020 год от 29.04.2021 № КСП-01-17-20.

Решение Думы города Сургута от 22.12.2021 № 51-VII ДГ (ред. от 02.03.2022) «О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» (вместе с «Программой муниципальных внутренних заимствований городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов») (далее – решение Думы города № 51-VII ДГ).

115 906 023,88 = (198 130 616,25– 82 224 592,37), где 198 130 616,25– строка 38, графа 4 таблицы 5.

Акт инвентаризации незавершенного капитального строительства МКУ «УКС» от 21.01.2022 б/н.

Акт инвентаризации незавершенного капитального строительства МКУ «УКС» от 21.01.2022 б/н.

«ВСН 58-88 (р). Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» (утв. Приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23.11.1988 № 312).

«СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1033/пр).