## Страница 1
Приложение 9.2
к заключению от 29.04.2022 № КСП-01-17-22
на Отчет об исполнении бюджета городского округа
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2021 год
Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства по состоянию на 01.01.2022
№ п/п | Наименование показателя | Наименование учреждения | Статус объекта на отчетную дату |  | Целевая функция объекта | Приостановление (прекращение) строительства |  |  | Плановые сроки реализации инвестиционного проекта, год |  |  | Сметная стоимость на отчетную дату, руб. | Расходы на реализацию инвестиционного проекта по данным бухгалтерского учета, руб.
|  |  | на начало года | на отчетную дату |  | год | код причины | пояснения | начало реализации | окончание реализации | реализации целевой функции |  | фактические (по счету 010611000) |  |  |  | кассовые расходы с начала реализации инвестиционного проекта
[13 empty] | на начало года | увеличение | уменьшение | на конец года | всего | из них, средства федерального бюджета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Администрация города
1 | Строительство объекта: "Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут". Тюменская область, ХМАО-Югра, город Сургут, ул. Аэрофлотская | МКУ "ДДТиЖКК" | строительство (приобретение) ведется | строительство (приобретение) ведется | строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта НЗС продолжается |  |  |  | 2013 | 2030 | 2030 | 708855557 | 156801565 | 51438443.27 | 89004498.07 | 119235510.2 | 116373737.2 | 0
2 | Реконструкция инженерных сетей в п.Лесной, г. Сургут, пос. Лесной | МКУ "ДДТиЖКК" | строительство объекта не начиналось | списание и снос объекта незавершенного строительства | списание и снос объекта незавершенного строительства | 2021 | прочие причины | Согласно протоколу заседания комиссии по управлению объектами НЗС от 15.12.2021г № 17 произведено списание затрат по объекту. | 2017 | 2017 | 2021 | 110214000 | 2959086 | 0 | 2959086 | 0 | 2959086 | 0
3 | Строительство тротуара, г. Сургут, Нефтеюганское шоссе | МКУ "ДДТиЖКК" | строительство (приобретение) ведется | документы не направлены на государственную регистрацию | целевая функция не требуется |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 107216566.75 | 31306279.32 | 63995105.84 | 0 | 95301385.16 | 95301385.16 | 0
4 | Реконструкция инженерных сетей теплоснабжения пос. Кедровый | МКУ "ДДТиЖКК" | передача объекта незавершенного строительства унитарному предприятию | передача объекта незавершенного строительства унитарному предприятию | передача объекта незавершенного строительства другим субъектам хозяйственной деятельности |  |  |  | 2019 | 2019 | 2021 | 14845889.73 | 13257875.48 | 0 | 13257875.48 | 0 | 13257875.48 | 0
5 | Строительство тротуара по ул. Рыбников | МКУ "ДДТиЖКК" | строительство объекта не начиналось | проведение проектно-изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации | списание и снос объекта незавершенного строительства |  |  |  | 2020 | 2020 | 2022 | 729744.56 | 729744.56 | 0 | 0 | 729744.56 | 729744.56 | 0
6 | Устройство линии наружного освещения внутриквартального проезда от ул. Пушкина 16 вдоль ул. Маяковского 49 до ул. Маяковского 47 | МКУ "ДДТиЖКК" | строительство объекта не начиналось | проведение проектно-изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации | целевая функция не определена |  |  |  | 2020 | 2022 | 2022 | 290000 | 290000 | 0 | 0 | 290000 | 290000 | 0
7 | Устройство линии наружного освещения внутриквартального проезда от ул. Пушкина 8 до ул. Пушкина 8/3 | МКУ "ДДТиЖКК" | строительство объекта не начиналось | проведение проектно-изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации | целевая функция не определена |  |  |  | 2020 | 2022 | 2022 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0
8 | Линии электроосвещения ВЛ-0.4 кВ, ул. Маяковского. Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, автомобильная дорога по улице Маяковского | МКУ "ДДТиЖКК" |  | передача объекта незавершенного строительства унитарному предприятию | целевая функция не требуется |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 2264542.28 | 0 | 2264542.28 | 2264542.28 | 0 | 2264542.28 | 0
9 | Линия уличного освещения, Автомобильная дорога Югорский тракт (пересечение с ул. Никольской). Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, автомобильная дорога Югорский тракт (пересечение с ул. Никольской) | МКУ "ДДТиЖКК" |  | передача объекта незавершенного строительства унитарному предприятию | целевая функция не требуется |  |  |  | 2021 | 2022 | 2022 | 464810.38 | 0 | 464810.38 | 0 | 464810.38 | 464810.38 | 0
10 | Югорский тракт (наружное освещение) на участке Заячий остров - ул. Никольской. Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, автомобильная дорога по Югорскому тракту до ул. Заячий остров. | МКУ "ДДТиЖКК" |  | передача объекта незавершенного строительства унитарному предприятию | целевая функция не требуется |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 2475417.47 | 0 | 2475417.47 | 2475417.47 | 0 | 2475417.47 | 0
11 | Югорский тракт (наружное освещение) на участке улицы Никольской - улицы Энгельса. Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, автомобильная дорога по Югорскому тракту до ул. Энгельса | МКУ "ДДТиЖКК" |  | передача объекта незавершенного строительства унитарному предприятию | целевая функция не требуется |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 1604508.79 | 0 | 1604508.79 | 1604508.79 | 0 | 1604508.79 | 0
12 | Улица Быстринская. Уличное освещение. Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул.Быстринская | МКУ "ДДТиЖКК" |  | передача объекта незавершенного строительства унитарному предприятию | целевая функция не требуется |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 5229784.85 | 0 | 5229784.85 | 5229784.85 | 0 | 5229784.85 | 0
13 | Уличное освещение "Улица Крылова" (от ул.Аэрофлотской до ул. Грибоедова). Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, улица Крылова (от ул.Аэрофлотская до ул. Грибоедова) на участке от ул. Семена Билецкого до ул. Грибоедова | МКУ "ДДТиЖКК" |  | передача объекта незавершенного строительства унитарному предприятию | целевая функция не требуется |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 2214041.64 | 0 | 2214041.64 | 2214041.64 | 0 | 2214041.64 | 0
14 | Приобретение и установка системы сбора поверхностных стоков с применением дренажных колодцев на сооружение: улица Сосновая (участки 1,2,3 на против улицы Сосновая, 35 и участки 1,2,3 напротив улицы Сосновая 37). Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Сосновая, участки № 1, 2, 3, напротив ул. Сосновая, д.35 и участки № 1, 2, 3, напротив ул. Сосновая, д.37. | МКУ "ДДТиЖКК" |  | документы не направлены на государственную регистрацию | целевая функция не требуется |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 3211896.24 | 0 | 3211896.24 | 3211896.24 | 0 | 3211896.24 | 0
15 | Устройство светофорного объекта вызывного типа в районе здания 58а по ул. Профсоюзов. Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Профсоюзов, д.58а (База «ОМОН») | МКУ "ДДТиЖКК" |  | документы не направлены на государственную регистрацию | целевая функция не требуется |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 567831.6 | 0 | 567831.6 | 567831.6 | 0 | 567831.6 | 0
16 | Устройство транспортного светофорного объекта на пересечении ул. И.Киртбая - ул. Рябиновая. Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, пересечение ул. Игоря Киртбая - ул. Рябиновая | МКУ "ДДТиЖКК" |  | документы не направлены на государственную регистрацию | целевая функция не требуется |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 831566.1 | 0 | 831566.1 | 831566.1 | 0 | 831566.1 | 0
17-449 | 433 жилых помещения, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Сургут, ул. Артёма | МКУ "КГХ" |  | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | списание и снос объекта незавершенного строительства |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 1732471233.16 | 0 | 1732471233.16 | 1732471233.16 | 0 | 1730451233.16 | 0
450 | Трансформаторная подстанция - 521, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, п. Юность | МКУ "КГХ" | строительство объекта не начиналось | проведение проектно-изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации | строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта НЗС продолжается |  |  |  | 2020 | 2022 | 2022 | 4820010 | 15543 | 0 | 0 | 15543 | 15543 | 0
451 | Реконструкция: Электросетевой комплекс (сети электроснабжения от РП-140) Трансформаторная подстанция-541) Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут | МКУ "КГХ" | строительство объекта не начиналось | проведение проектно-изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации | строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта НЗС продолжается |  |  |  | 2020 | 2022 | 2022 | 4439830 | 390200 | 0 | 0 | 390200 | 390200 | 0
452-518 | 67 жилых помещений, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Сургут | МКУ "КГХ" |  | строительство (приобретение) ведется | списание и снос объекта незавершенного строительства |  |  |  | 2021 | 2022 | 2022 | 265043923 | 0 | 265043923 | 0 | 265043923 | 265043923 | 0
519-570 | 52 жилых помещения, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Сургут | МКУ "КГХ" | строительство (приобретение) ведется | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | списание и снос объекта незавершенного строительства |  |  |  | 2020 | 2021 | 2021 | 214327981 | 214327981 | 0 | 214327981 | 0 | 214327981 | 0
571-572 | 2 Жилых помещения, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Сургут | МКУ "КГХ" |  | строительство (приобретение) ведется | списание и снос объекта незавершенного строительства |  |  |  | 2020 | 2022 | 2022 | 6879000 | 0 | 6879000 | 0 | 6879000 | 6879000 | 0
573-579 | 7 Жилых помещений, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Сургут | МКУ "КГХ" |  | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | списание и снос объекта незавершенного строительства |  |  |  | 2020 | 2021 | 2021 | 27619287 | 0 | 27619287 | 27619287 | 0 | 27619287 | 0
580 | Обустройство водохранилища на р. Сайма; ХМАО-Югра, г. Сургут, береговая зона водохранилища реки Сайма* | МКУ "ЛПХ" |  | акт на ввод в эксплуатацию отсутствует | целевая функция не требуется |  |  |  | 2002 | 2016 | 2023 | 276106977.74 | 276106977.74 | 276106977.74 | 276106977.74 | 276106977.74 | 276106977.74 | 0
581 | Парк "За Саймой", в том числе: Ботанический сад; ХМАО-Югра, г. Сургут, междуречье и за рекой Саймой* | МКУ "ЛПХ" |  | строительство объекта приостановлено без консервации | строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта НЗС продолжается | 2019 | приостановлено финансовое обеспечение | Финансирование объекта на плановый период не предусмотрено. | 1999 | 2024 | 2024 | 785497032.66 | 113673572.49 | 113673572.49 | 113673572.49 | 113673572.49 | 113673572.49 | 1041144.65
582 | Парк "Кедровый Лог"; ХМАО-Югра, г. Сургут, в западном жилом районе* | МКУ "ЛПХ" |  | строительство объекта приостановлено без консервации | строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта НЗС продолжается | 2013 | приостановлено финансовое обеспечение | Финансирование объекта на плановый период не предусмотрено. | 1999 | 2023 | 2023 | 318468830.62 | 173292715.67 | 173292715.67 | 173292715.67 | 173292715.67 | 173292715.67 | 0
583 | Парк в мкр-не 39.; ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Сургут, мкр-н 39* | МКУ "ЛПХ" |  | строительство объекта не начиналось | списание и снос объекта незавершенного строительства |  |  |  | 2014 | 2021 | 2021 | 149537080 | 2625600 | 2625600 | 2625600 | 0 | 2625600 | 0
584 | Сквер в микрорайоне 37, ХМАО-Югра, г. Сургут, мкр-н 37* | МКУ "ЛПХ" |  | строительство объекта приостановлено без консервации | строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта НЗС продолжается | 2019 | приостановлено финансовое обеспечение | Финансирование объекта на плановый период не предусмотрено. | 2018 | 2023 | 2023 | 91177465.44 | 2018523.43 | 2018523.43 | 2018523.43 | 2018523.43 | 2018523.43 | 0
585 | Сквер "Театральный", ХМАО-Югра, г. Сургут, мкр-н ПИКС, за сургутским драматическим театром ДК "Магистраль"* | МКУ "ЛПХ" |  | отказ в государственной регистрации | целевая функция не требуется |  |  |  | 2018 | 2019 | 2022 | 6876183.14 | 6876183.14 | 6876183.14 | 6876183.14 | 6876183.14 | 6876183.14 | 0
586 | Сквер "Молодежный" (реновация)", ХМАО-Югра, г. Сургут, мкр-н 11* | МКУ "ЛПХ" |  | строительство объекта не начиналось | строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта НЗС продолжается |  |  |  | 2018 | 2022 | 2022 | 79861400 | 2543800 | 2543800 | 2543800 | 2543800 | 2543800 | 0
587 | Капитальные вложения- приобретение основных средств для реализации проекта "Под парусом в Сибирь": изготовление и поставка струга (МБУ ИКЦ "Старый Сургут")* | МБУ "УЛПХиЭБ" |  | документы находятся на государственной регистрации | целевая функция не требуется |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 4700000 | 4700000 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Объекты НЗС Администрации города - 83 | 13: 2656977331.29; на начало года 14: 766920704.35; увеличение 15: 967033054.96; уменьшение 16: 668216270.54; на конец года 17: 1063111888.77; всего 18: 1062875715.77; из них, средства федерального бюджета 19: 1041144.65
| Итого по Администрации города | 13: 4924392391.15; на начало года 14: 997465646.83; увеличение 15: 2748148764.09; уменьшение 16: 2679876922.15; на конец года 17: 1063111888.77; всего 18: 3069890767.38; из них, средства федерального бюджета 19: 1041144.65
Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города
588-589 | 2 жилых помещения для переселения граждан, Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут | ДАиГ | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2020 | 2020 | 2021 | 6682614.4 | 6682614.4 | 0 | 6682614.4 | 0 | 6682614.4 | 0
590-600 | 11 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Замятинская, д.13, кв.75 | ДАиГ | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2020 | 2020 | 2021 | 24759622.01 | 24759622.01 | 0 | 24759622.01 | 0 | 24759622.01 | 0
601-604 | 4 жилых помещения в целях обеспечения жильем граждан, Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.23, кв.41 | ДАиГ | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2020 | 2020 | 2021 | 17914065.3 | 17914065.3 | 0 | 17914065.3 | 0 | 17914065.3 | 0
605 | 1/8 Нежилого помещения, Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Энгельса, 4/1 | ДАиГ |  | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2021 | 2021 | 2022 | 461250 | 0 | 461250 | 0 | 461250 | 461250 | 0
606 | 1/8 Нежилого помещения, Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Энгельса, д.4, пом.2 | ДАиГ |  | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2021 | 2021 | 2022 | 876250 | 0 | 876250 | 0 | 876250 | 876250 | 0
607-637 | 31 жилое помещение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут | ДАиГ |  | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2020 | 2021 | 2021 | 60818652 | 0 | 60818652 | 60818652 | 0 | 60818652 | 0
638-639 | 2 жилых помещения для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Монтажников, д.1, кв.13 | ДАиГ |  | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 7572573.26 | 0 | 7572573.26 | 7572573.26 | 0 | 7572573.26 | 0
640 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута, Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, мкр.38 | ДАиГ |  | строительство объекта не начиналось | передача в концессию |  |  |  | 2021 | 2025 | 2025 | 2119799501.14 | 0 | 17592318.73 | 0 | 17592318.73 | 17592318.73 | 0
641-642 | 2 жилых помещения для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Монтажников, д.1, кв.107 | ДАиГ |  | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2021 | 2021 | 2022 | 4891920 | 0 | 4891920 | 0 | 4891920 | 4891920 | 0
643-690 | 48 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Монтажников, д.3, кв.4 | ДАиГ |  | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2021 | 2021 | 2022 | 153905925.6 | 0 | 153905925.6 | 0 | 153905925.6 | 153905925.6 | 0
691 | Комплекс работ по архитектурно-художественному освещению ул. Аэрофлотская в г. Сургуте, Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Аэрофлотская | ДАиГ |  | строительство объекта не начиналось | целевая функция не определена |  |  |  | 2021 | 2022 | 2022 | 46054444.8 | 0 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0
692 | Автобаза УВД Адрес местонахождения-Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, мкр. 31 А | МКУ "УКС" | строительство объекта приостановлено без консервации | строительство объекта приостановлено без консервации | списание и снос объекта незавершенного строительства | 2007 | прочие причины | Согласно протоколу заседания комиссии по управлению объектами НЗС от 15.12.2021 №17 рекомендовано провести комиссионное обследование объекта для принятия решения о возможности списания произведенных затрат. | 1998 | 2020 | 2022 | 150955350 | 71580513.9 | 0 | 0 | 71580513.9 | 150947014.26 | 0
693 | Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черёмушки", "Север-1, "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 ГРЭС-2 (4 этап. Автодорога к СОТ "Север 1 и СОТ "Север 2") Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская, область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, зона ГРЭС | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось | строительство объекта не начиналось | целевая функция не определена |  |  |  | 2012 | 2026 | 2026 | 490151487.5 | 2319278.53 | 0 | 0 | 2319278.53 | 2319278.53 | 0
694 | Набережная правого рукава водохранилища "Сайма", участок от маг. "Изида" до Дворца Торжеств Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская, область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,г.Сургут | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось | строительство объекта не начиналось | целевая функция не определена |  |  |  | 2018 | 2022 | 2022 | 1449697750 | 3100000 | 0 | 0 | 3100000 | 3100000 | 0
695 | Клубно-спортивный блок МБОУ СОШ № 38, пр-т Пролетарский,14 А.Реконструкция"Адрес местонахождения объекта-Российская Федерация, Тюменская, область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, 25 мкр-н | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось | строительство объекта не начиналось | целевая функция не определена |  |  |  | 2014 | 2027 | 2027 | 646167150 | 6756000 | 0 | 0 | 6756000 | 6756000 | 0
696 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута. Адрес местонахождения объекта-Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, 33 мкр-н | МКУ "УКС" | строительство (приобретение) ведется | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | целевая функция не требуется |  |  |  | 2016 | 2021 | 2022 | 1002034428.74 | 407261880.68 | 594509696.77 | 0 | 1001771577.45 | 1001771577.45 | 0
697 | Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черёмушки", "Север-1, "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 ГРЭС-2 Переустройство "Газопровода-отвода к Сургутской ГРЭС-2, 4 нитка" Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская, область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось | строительство объекта не начиналось | целевая функция не определена |  |  |  | 2014 | 2024 | 2024 | 474788699.13 | 4191546.29 | 0 | 0 | 4191546.29 | 4191546.29 | 0
698 | Автомобильная дорога к новому кладбищу Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось | строительство объекта не начиналось | целевая функция не определена |  |  |  | 2013 | 2025 | 2025 | 1072360592.45 | 6756312.75 | 567.59 | 0 | 6756880.34 | 6761642.02 | 0
699 | Внутриквартальные проезды для обеспечения подъезда к общеобразовательным учреждениям в мкр. 24 в г. Сургуте Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, мкр 24 | МКУ "УКС" | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | целевая функция не требуется |  |  |  | 2014 | 2014 | 2022 | 38790124.99 | 34272566.08 | 0 | 0 | 34272566.08 | 38790124.99 | 0
700 | Детская школа искусств в мкр. 25 Адрес местонахождения- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, мкр.25 | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось | строительство объекта не начиналось | целевая функция не определена |  |  |  | 2013 | 2025 | 2025 | 722924436.97 | 8321393.89 | 6585 | 0 | 8327978.89 | 8338177.74 | 0
701 | Спортивный центр с универсальным игровым залом № 7 (МБОУ СШ № 12, мкр.А) Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская, область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось | строительство объекта не начиналось | целевая функция не определена |  |  |  | 2018 | 2024 | 2024 | 139762091.2 | 2727000 | 2690.4 | 0 | 2729690.4 | 2731050.54 | 0
702 | Транспортная развязка на пересечении ул. Островского и Нефтеюганского шоссе Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская, область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось | строительство объекта не начиналось | целевая функция не определена |  |  |  | 2018 | 2026 | 2026 | 1531724950 | 15157524.47 | 0 | 0 | 15157524.47 | 15157524.47 | 0
703 | Транспортная развязка на пересечении ул. Маяковского и Нефтеюганского шоссе Адрес местонахождения объекта-Российская Федерация, Тюменская, область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось | строительство объекта не начиналось | целевая функция не определена |  |  |  | 2018 | 2026 | 2026 | 1428253030 | 17823206.79 | 0 | 0 | 17823206.79 | 17823206.79 | 0
704 | Главная площадь города Сургута. Адрес местонахождения объекта-Российская Федерация,Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" | строительство (приобретение) ведется | акт на ввод в эксплуатацию отсутствует | завершение строительства (реконструкции, технического перевооружения) |  |  |  | 2018 | 2021 | 2022 | 331704136.94 | 4588863.11 | 0 | 0 | 4588863.11 | 4588863.11 | 0
705 | Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 3, Реконструкция Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская, область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось | строительство объекта не начиналось | целевая функция не определена |  |  |  | 2018 | 2025 | 2025 | 104440150 | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0
706 | Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры "СГКП № 5". Ул. Островского, 15, г. Сургут. Адрес местонахождения объекта-Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | целевая функция не требуется |  |  |  | 2019 | 2020 | 2022 | 1724346.98 | 1724346.98 | 0 | 0 | 1724346.98 | 1724346.98 | 0
707 | Автомобильная парковка вблизи медицинских учреждений по ул. Энергетиков, 14 г. Сургут Адрес местонахождения объекта-Российская Федерация, Тюменская, область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | целевая функция не требуется |  |  |  | 2020 | 2020 | 2022 | 7454441.46 | 7454441.46 | 0 | 0 | 7454441.46 | 7454441.46 | 0
708 | Автомобильная парковка вблизи медицинских учреждений по ул. Губкина г. Сургут Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская, область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | целевая функция не требуется |  |  |  | 2018 | 2022 | 2022 | 11118847.28 | 1247266.66 | 0 | 0 | 1247266.66 | 1247266.66 | 0
709 | Улица 4 "З" от Югорского тракта до автомобильной дороги к п. Белый яр Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская, область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось | строительство объекта не начиналось | целевая функция не определена |  |  |  | 2019 | 2023 | 2023 | 1712074315.77 | 14764992 | 0 | 0 | 14764992 | 14772663.24 | 0
710 | Спортивное ядро в мкр. №35-А. спортивный центр с административно-бытовыми помещениями Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская, область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" | строительство (приобретение) ведется | строительство (приобретение) ведется | строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта НЗС продолжается |  |  |  | 2020 | 2023 | 2023 | 145926402.53 | 29676073.96 | 12380192.45 | 0 | 42056266.41 | 42056266.41 | 0
711 | Магистральная улица с инженерными сетями для обеспечения транспортной и инженерной инфраструктурой. Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось | строительство объекта не начиналось | целевая функция не определена |  |  |  | 2019 | 2025 | 2025 | 2615183170 | 9522666.67 | 0 | 0 | 9522666.67 | 9522666.67 | 0
712 | Магистральная улица №1В на участке от ул.30 лет Победы до ул. Геологическая (2оч) Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская, область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось | строительство объекта не начиналось | целевая функция не определена |  |  |  | 2019 | 2025 | 2025 | 553084733.6 | 9000000 | 0 | 0 | 9000000 | 9000000 | 0
713 | Инженерные сети и внутриквартальные проезды Северного жилого района г. Сургута Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская, область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось | строительство объекта не начиналось | целевая функция не определена |  |  |  | 2019 | 2025 | 2025 | 1750872420 | 8853614.66 | 0 | 0 | 8853614.66 | 8853614.66 | 0
714 | Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсовая гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион", город Сургут Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская, область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось | строительство объекта не начиналось | целевая функция не определена |  |  |  | 2014 | 2026 | 2026 | 400040970.11 | 11228058.01 | 2567616.35 | 0 | 13795674.36 | 13795674.36 | 0
715 | Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпия" на базе муниципального бюджетного учреждения "Олимпия", город Сургут Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось | строительство объекта не начиналось | целевая функция не определена |  |  |  | 2014 | 2026 | 2026 | 265379650.54 | 6190951 | 708753.28 | 0 | 6899704.28 | 6899704.28 | 0
716 | Застройка микрорайона 48. Инженерные сети Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, микрорайон 48 | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось | строительство объекта не начиналось | целевая функция не определена |  |  |  | 2013 | 2026 | 2026 | 745441094.67 | 6786839.22 | 0 | 0 | 6786839.22 | 6786839.22 | 0
717 | Инженерные сети в посёлке Снежный (кварталы С46, С47) Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская, область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,г.Сургут, поселок Снежный | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось | строительство объекта не начиналось | целевая функция не определена |  |  |  | 2013 | 2026 | 2026 | 91041876.44 | 3869756.44 | 22.39 | 0 | 3869778.83 | 3869966.65 | 0
718 | Инженерные сети и внутриквартальные проезды поселок Кедровый - 1, Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская, область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, посёлок Кедровый-1 | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось | строительство объекта не начиналось | целевая функция не определена |  |  |  | 2014 | 2025 | 2025 | 207704767.39 | 8939151.68 | 0 | 0 | 8939151.68 | 8939151.68 | 0
719 | Инженерные сети и внутриквартальные проезды посёлок Лунный. Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, посёлок Лунный | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось | строительство объекта не начиналось | целевая функция не определена |  |  |  | 2013 | 2026 | 2026 | 403851291.36 | 5724322.67 | 0 | 0 | 5724322.67 | 5724322.67 | 0
720 | Объездная автодорога 1 "З", 7 пусковой комплекс, съезд на ул. Геологическую. Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" | строительство (приобретение) ведется | документы находятся на государственной регистрации | целевая функция не требуется |  |  |  | 2019 | 2021 | 2022 | 738284572.5 | 338008454.1 | 400276118.4 | 0 | 738284572.5 | 710510996.36 | 36699128.77
721 | Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул. Пионерная с устройством ПНС Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская, область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось | строительство (приобретение) ведется | строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта НЗС продолжается |  |  |  | 2019 | 2023 | 2023 | 478325713.72 | 3733098.36 | 32070722.84 | 0 | 35803821.2 | 37633188.97 | 0
722 | Участок набережной протоки Кривуля в г. Сургуте Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская, область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось | строительство объекта не начиналось | целевая функция не определена |  |  |  | 2019 | 2023 | 2023 | 2013693280 | 2065000 | 2924234 | 0 | 4989234 | 4989234 | 0
723 | Реконструкция (реновация) рекреационных территорий общ. пространства в ЗХР Сургута Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская, область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось | строительство объекта не начиналось | целевая функция не определена |  |  |  | 2019 | 2022 | 2022 | 431849014.7 | 6803241.24 | 0 | 0 | 6803241.24 | 0 | 0
724 | Парк в микрорайоне 40 Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская, область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось | строительство объекта не начиналось | целевая функция не определена |  |  |  | 2015 | 2022 | 2022 | 77571170.39 | 1405973.3 | 0 | 0 | 1405973.3 | 0 | 0
725 | Подготовка территории для строительства магистральной дороги на участках: ул. 16 "ЮР" от ул. 3 "ЮР" до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 "ЮР" от ул. 16 "ЮР" до 18 "ЮР"; ул. 18 "ЮР" от 3 "ЮР" до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская, область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось | строительство объекта не начиналось | целевая функция не определена |  |  |  | 2020 | 2025 | 2025 | 1105831.05 | 1105831.05 | 0 | 0 | 1105831.05 | 1105831.05 | 0
726 | Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Сибирская, 14. Реконструкция Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская, область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось | строительство объекта не начиналось | целевая функция не определена |  |  |  | 2020 | 2022 | 2022 | 106045720 | 1113333.33 | 0 | 0 | 1113333.33 | 1113333.33 | 0
727 | Автомобильная дорога от Югорского тракта до ХСТО Волна и ПЛГК Нептун в пойменной части протоки Кривуля, г. Сургуте. Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось | строительство объекта не начиналось | целевая функция не определена |  |  |  | 2020 | 2022 | 2022 | 129599185.87 | 2159205.81 | 3790794.19 | 0 | 5950000 | 5950000 | 0
728 | МАУ Городской культурный центр, ул. Сибирская, д.2, г. Сургут. Реконструкция. Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось | строительство объекта не начиналось | целевая функция не определена |  |  |  | 2020 | 2025 | 2025 | 3982924400 | 9400000 | 0 | 0 | 9400000 | 9400000 | 0
729 | Инженерные сети к спортивным сооружениям в мкр. 30 А г. Сургута. Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось | строительство объекта не начиналось | целевая функция не определена |  |  |  | 2020 | 2022 | 2022 | 11458610 | 1239700 | 0 | 0 | 1239700 | 1239700 | 0
730 | Инженерные сети к спортивному сооружению в мкр. 44. Адрес местонахождения-Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" |  | строительство объекта не начиналось | целевая функция не определена |  |  |  | 2021 | 2022 | 2022 | 27618950 | 0 | 1010275.12 | 0 | 1010275.12 | 1010275.12 | 0
731 | Парковая зона в мкр. 20 А. Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось | строительство объекта не начиналось | целевая функция не определена |  |  |  | 2020 | 2023 | 2023 | 149549160 | 500782.1 | 0 | 0 | 500782.1 | 0 | 0
732 | Инженерные сети к спортивным сооружениям в хоззоне на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы г. Сургута. Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось | строительство объекта не начиналось | целевая функция не определена |  |  |  | 2020 | 2022 | 2022 | 16357320 | 855918.4 | 0 | 0 | 855918.4 | 855918.4 | 0
733 | Инженерные сети к спортивному сооружению в мкр. "А" г. Сургута. Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось | строительство объекта не начиналось | целевая функция не определена |  |  |  | 2020 | 2022 | 2022 | 21031440 | 773566.67 | 0 | 0 | 773566.67 | 773566.67 | 0
734 | Канализационная насосная станция с устройством трубопроводов до территории канализационно-очистных сооружений. Территория Пойма-2, г. Сургут. Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось | строительство объекта не начиналось | целевая функция не определена |  |  |  | 2020 | 2022 | 2022 | 248357360 | 1377488.41 | 1123710.01 | 0 | 2501198.42 | 2501198.42 | 0
735 | Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута. 3-й пусковой комплекс. Реконструкция. Адрес местонахождения-Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" |  | проведение проектно-изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации | целевая функция не определена |  |  |  | 2021 | 2022 | 2022 | 280168381.22 | 0 | 981665.9 | 0 | 981665.9 | 981665.9 | 0
736 | Детский технопарк "Кванториум" на 80 мест единовременной пропускной способности Адрес местонахождения-Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" |  | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | целевая функция не требуется |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 79992000 | 0 | 79992000 | 79992000 | 0 | 79992000 | 0
737 | Улица Тюменская от ул. Сосновой до ул. Монтажников Адрес местонахождения-Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" |  | строительство объекта не начиналось | целевая функция не определена |  |  |  | 2021 | 2022 | 2022 | 84235320 | 0 | 4800000 | 0 | 4800000 | 4800000 | 0
738 | Локально-очистные сооружения ливневой канализации для существующих и перспективных объектов территорий: Пойма-2, Пойма-3, кв. П-1, кв. П-2, кв. П-7, кв. П-8, г. Сургут. Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось | строительство объекта не начиналось | целевая функция не определена |  |  |  | 2020 | 2022 | 2022 | 80710610.02 | 4067202.31 | 0 | 0 | 4067202.31 | 4067202.31 | 0
739 | Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта в городе Сургуте Адрес местонахождения-Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" |  | строительство (приобретение) ведется | строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта НЗС продолжается |  |  |  | 2021 | 2023 | 2023 | 455019788 | 0 | 36513106 | 0 | 36513106 | 36513106 | 0
740 | Улица 3 "З" на участке от Тюменского тракта до улицы 4 "З" в г. Сургуте Адрес местонахождения-Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" |  | проведение проектно-изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации | целевая функция не определена |  |  |  | 2021 | 2022 | 2022 | 939827670 | 0 | 4699274.79 | 0 | 4699274.79 | 4699274.79 | 0
741 | Поликлиника "Нефтяник" на 700 пос. в смену, мкр. 37. Оборудование здания поликлиники, оборудование газовой котельной Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономны округ-Югра, г. Сургут р-н НГДУ -37 | МКУ "УКС" | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | целевая функция не требуется |  |  |  | 2002 | 2016 | 2022 | 3299128.53 | 3299128.53 | 0 | 0 | 3299128.53 | 3299128.53 | 0
742 | Проезд с ул. Островского вдоль БУ ХМАО-Югры "СКТБ" в г. Сургуте Адрес местонахождения-Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" |  | строительство объекта не начиналось | целевая функция не определена |  |  |  | 2021 | 2022 | 2022 | 26822953.53 | 0 | 1316053.34 | 0 | 1316053.34 | 1316053.34 | 0
743 | Магистральная улица 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте. Реконструкция. Адрес местонахождения-Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" |  | проведение проектно-изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации | целевая функция не определена |  |  |  | 2021 | 2022 | 2022 | 1183671300.62 | 0 | 3033904 | 0 | 3033904 | 3033904 | 0
744 | Магистральный водовод для нужд Поймы-2, "Научно-технологического центра в городе Сургуте" и перспективной застройки Адрес местонахождения-Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" |  | строительство объекта не начиналось | целевая функция не определена |  |  |  | 2021 | 2022 | 2022 | 1034563150 | 0 | 3200914.74 | 0 | 3200914.74 | 3200914.74 | 0
745 | Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Маяковского. Магистральные тепловые сети. | МКУ "УКС" | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | целевая функция не требуется |  |  |  | 2001 | 2020 | 2022 | 75769442.96 | 75769442.96 | 0 | 0 | 75769442.96 | 75769442.96 | 0
746 | Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Маяковского. Попутный дренаж Д 150 мм. | МКУ "УКС" | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | целевая функция не требуется |  |  |  | 2001 | 2020 | 2022 | 1922875.45 | 1922875.45 | 0 | 0 | 1922875.45 | 1922875.45 | 0
747 | Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Маяковского. Сети связи АПК "Безопасный город" | МКУ "УКС" | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | целевая функция не требуется |  |  |  | 2001 | 2020 | 2021 | 7398222.38 | 7398222.38 | 0 | 7398222.38 | 0 | 7398222.38 | 0
748 | Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Маяковского. Водопровод. | МКУ "УКС" | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | целевая функция не требуется |  |  |  | 2001 | 2020 | 2021 | 37878444.16 | 37878444.16 | 0 | 37878444.16 | 0 | 37878444.16 | 0
749 | Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Маяковского. Водопропускной коллектор Д 2000 мм - 2 очередь. | МКУ "УКС" | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | целевая функция не требуется |  |  |  | 2001 | 2020 | 2022 | 1301488.81 | 1301488.81 | 0 | 0 | 1301488.81 | 1301488.81 | 0
750 | Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Маяковского. Дождевая канализация. | МКУ "УКС" | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | целевая функция не требуется |  |  |  | 2001 | 2020 | 2022 | 112634027.34 | 112634027.34 | 0 | 0 | 112634027.34 | 112634027.34 | 0
751 | Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Маяковского. Кабельная канализация ООО "Теле Плюс". | МКУ "УКС" | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | целевая функция не требуется |  |  |  | 2001 | 2020 | 2022 | 913853.41 | 913853.41 | 0 | 0 | 913853.41 | 913853.41 | 0
752 | Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Маяковского. Бытовая канализация. | МКУ "УКС" | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | целевая функция не требуется |  |  |  | 2001 | 2020 | 2021 | 3266164.83 | 3266164.83 | 0 | 3266164.83 | 0 | 3266164.83 | 0
753 | Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Маяковского. Наружное освещение. | МКУ "УКС" | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | целевая функция не требуется |  |  |  | 2001 | 2020 | 2022 | 12876680.74 | 12876680.74 | 0 | 0 | 12876680.74 | 12876680.74 | 0
754 | Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 м в г. Сургуте Адрес местонахождения объекта-Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Университетская, 20/2.Тепловые сети на участке от УТ-3 до здания Спортивного комплекса. | МКУ "УКС" | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | целевая функция не требуется |  |  |  | 2006 | 2017 | 2021 | 1986924.21 | 1986924.21 | 0 | 1986924.21 | 0 | 1986924.21 | 0
755 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута. Адрес местонахождения объекта-Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, 32 мкр-н. Наружные сети водоотведения. | МКУ "УКС" | строительство (приобретение) ведется | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | целевая функция не требуется |  |  |  | 2016 | 2021 | 2021 | 1805024.43 | 1805024.43 | 0 | 1805024.43 | 0 | 1805024.43 | 0
756 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута. Адрес местонахождения объекта-Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, 32 мкр-н. Наружные сети водоснабжения.. | МКУ "УКС" | строительство (приобретение) ведется | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | целевая функция не требуется |  |  |  | 2016 | 2021 | 2021 | 1624799.31 | 1624799.31 | 0 | 1624799.31 | 0 | 1624799.31 | 0
757 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута. Адрес местонахождения объекта-Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, 32 мкр-н. Наружные сети дождевой канализации и дренажа. | МКУ "УКС" | строительство (приобретение) ведется | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | целевая функция не требуется |  |  |  | 2016 | 2021 | 2021 | 3700442.05 | 3700442.05 | 0 | 3700442.05 | 0 | 3700442.05 | 0
758 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута. Адрес местонахождения объекта-Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, 32 мкр-н. Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ. | МКУ "УКС" | строительство (приобретение) ведется | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | целевая функция не требуется |  |  |  | 2016 | 2021 | 2021 | 11570368.2 | 11570368.2 | 0 | 11570368.2 | 0 | 11570368.2 | 0
759 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута. Адрес местонахождения объекта-Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, 32 мкр-н. Сети наружного освещения. | МКУ "УКС" | строительство (приобретение) ведется | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | целевая функция не требуется |  |  |  | 2016 | 2021 | 2021 | 5280414.23 | 5280414.23 | 0 | 5280414.23 | 0 | 5280414.23 | 0
760 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута. Адрес местонахождения объекта-Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, 32 мкр-н. Сети связи. | МКУ "УКС" | строительство (приобретение) ведется | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | целевая функция не требуется |  |  |  | 2016 | 2021 | 2021 | 667318.99 | 667318.99 | 0 | 667318.99 | 0 | 667318.99 | 0
761 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута. Адрес местонахождения объекта-Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, 32 мкр-н. Тепловые сети.. | МКУ "УКС" | строительство (приобретение) ведется | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | целевая функция не требуется |  |  |  | 2016 | 2021 | 2021 | 1069280.14 | 1069280.14 | 0 | 1069280.14 | 0 | 1069280.14 | 0
762 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута. Адрес местонахождения объекта-Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, 32 мкр-н. | МКУ "УКС" | строительство (приобретение) ведется | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | целевая функция не требуется |  |  |  | 2016 | 2021 | 2022 | 970518250.57 | 962544958.33 | 7973292.24 | 965404578.52 | 5113672.05 | 935369654.76 | 228049791.34
763 | Мототрасса на "Заячьем острове 1 этап" Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось | строительство объекта не начиналось | целевая функция не определена |  |  |  | 2015 | 2026 | 2026 | 387357365.85 | 7278964.85 | 0 | 0 | 7278964.85 | 7278964.85 | 0
764 | Общественный центр в п. Снежный Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | целевая функция не требуется |  |  |  | 2018 | 2019 | 2022 | 3146837.69 | 3146837.69 | 0 | 0 | 3146837.69 | 3146837.69 | 0
765 | Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черёмушки", "Север-1, "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 ГРЭС-2 (2 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ № 49 "Черёмушки". ПК 54+08, 16-ПК 70+66,38 (конец трассы)) Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, зона ГРЭС | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось | строительство объекта не начиналось | целевая функция не определена |  |  |  | 2012 | 2024 | 2024 | 401595469.53 | 1742829.53 | 1299225.5 | 0 | 3042055.03 | 3042055.03 | 0
766 | Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черёмушки", "Север-1, "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 ГРЭС-2 (3 этап. Автодорога к СТ "Старожил-1 и ПСОК "Многодетная семья") Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, зона ГРЭС | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось | строительство объекта не начиналось | целевая функция не определена |  |  |  | 2012 | 2025 | 2025 | 234673117.69 | 1022887.69 | 0 | 0 | 1022887.69 | 1022887.69 | 0
767 | Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 м в г. Сургуте Адрес местонахождения объекта-Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Университетская, 20/2 | МКУ "УКС" | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | целевая функция не требуется |  |  |  | 2006 | 2017 | 2022 | 12001990.03 | 12001990.03 | 0 | 203770.57 | 11798219.46 | 12001990.03 | 0
768 | Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне, междуречье р. Сайма. Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, район реки Сайма, лесопарковая зона. | МКУ "УКС" | объект законсервирован | объект законсервирован | списание и снос объекта незавершенного строительства | 2008 | приостановлено финансовое обеспечение | незавершенный строительством объект был переведен на консервацию в 2008 году. В 2017 году выполнено обследование строительных конструкций в результате которого выявлено множество дефектов, а также основные несущие конструкции отнесены к категории - аварийные. | 2005 | 2017 | 2022 | 177538666.46 | 155086426.46 | 0 | 0 | 155086426.46 | 155086426.46 | 0
769 | Сургутский городской государственный архив. Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут,мкр. 20 А | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось | списание и снос объекта незавершенного строительства | списание и снос объекта незавершенного строительства | 2021 | прочие причины | Согласно протоколу заседания комиссии по управлению объектами НЗС от 15.12.2021г № 17 произведено списание затрат по объекту. | 2001 | 2021 | 2021 | 10116567.58 | 10116567.58 | 0 | 10116567.58 | 0 | 10116567.58 | 0
770 | Улица 1 "В" от ул. Маяковского до ул.30 лет Победы Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" | строительство объекта приостановлено без консервации | строительство объекта приостановлено без консервации | целевая функция не определена | 2003 | приостановлено финансовое обеспечение | согласно протоколу от 15.12.2021 №17 принято решение о проведении обследования объекта на предмет возможности (невозможности) дальнейшей эксплуатации. | 2001 | 2030 | 2030 | 843869450 | 21359929 | 0 | 0 | 21359929 | 421540448.63 | 0
771 | Ул.1 "В" от Югорской до Щепёткина Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" | строительство объекта приостановлено без консервации | строительство объекта приостановлено без консервации | целевая функция не определена | 2006 | приостановлено финансовое обеспечение | Согласно протоколу заседания комиссии по управлению объектами НЗС от 15.12.2021г. № 17 принято решение о сносе объекта НЗС | 2000 | 2030 | 2030 | 248000000 | 70428271.73 | 0 | 0 | 70428271.73 | 65721124.7 | 0
772 | Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул.. 39 "З". Адрес местонахождения объекта-Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" | строительство (приобретение) ведется | документы находятся на государственной регистрации | целевая функция не требуется |  |  |  | 2013 | 2021 | 2022 | 621029060.66 | 270276839.12 | 350752221.54 | 0 | 621029060.66 | 621029060.66 | 123640500
773 | Улица Киртбая от ул. 1 «З» до ул. 3 «З» Адрес местонахождения-Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" |  | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | целевая функция не требуется |  |  |  | 2021 | 2021 | 2022 | 66728895 | 0 | 66728895 | 0 | 66728895 | 66728895 | 0
774 | Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Маяковского. | МКУ "УКС" | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | целевая функция не требуется |  |  |  | 2001 | 2020 | 2022 | 344817963.67 | 344817963.67 | 0 | 0 | 344817963.67 | 344817963.67 | 72260100
775 | Филиал окружного бюро судмедэкспертизы Адрес местонахождения - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, мкр.31 А | МКУ "УКС" | объект законсервирован | объект законсервирован | консервация объекта незавершенного строительства | 2005 | прочие причины | Осуществлена государственная регистрация права муниципальной собственности на объект незавершенного строительства, готовностью 61 %. По результатам обследования в 2014 году техническое состояние конструкций оценивалось как «ограниченно работоспособное», физический износ объекта составлял 50 %. За период с 2014 года до настоящего времени строительные элементы приобрели более высокий процент износа. Планируется рассмотрение вопроса о возможности сноса и списания объекта на очередном заседании комиссии по управлению объектами НЗС. | 1993 | 2021 | 2022 | 230932150 | 91575142.72 | 0 | 0 | 91575142.72 | 85113333.16 | 0
776 | Проезд с ул. Киртбая до поликлиники "Нефтяник" в мкр. 37 Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская, область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось | строительство объекта не начиналось | целевая функция не определена |  |  |  | 2018 | 2022 | 2022 | 38592966.75 | 1715577.79 | 0 | 0 | 1715577.79 | 1715577.79 | 0
777 | Инженерные сети и подъездные пути к СОШ в мкр. 30А Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская, область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" | строительство (приобретение) ведется | строительство (приобретение) ведется | строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта НЗС продолжается |  |  |  | 2019 | 2022 | 2022 | 61342717.11 | 29155380.71 | 17945658.74 | 0 | 47101039.45 | 47101039.45 | 0
778 | Подъездные пути и инженерные сети к СОШ в мкр.38 Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская, область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" | строительство (приобретение) ведется | акт на ввод в эксплуатацию отсутствует | завершение строительства (реконструкции, технического перевооружения) |  |  |  | 2019 | 2021 | 2022 | 77158092.61 | 22664651 | 54493441.6 | 0 | 77158092.6 | 77158092.6 | 0
| Объекты НЗС ДАиГ - 128 | 13: 38267453390.07; на начало года 14: 3289983510.54; увеличение 15: 1782957296.51; уменьшение 16: 965608349.09; на конец года 17: 4107332457.96; всего 18: 5475937808.27; из них, средства федерального бюджета 19: 460649520.11
| Итого по ДАиГ | 13: 38551556887.55; на начало года 14: 3425703782.76; увеличение 15: 1931340521.77; уменьшение 16: 1249711846.57; на конец года 17: 4107332457.96; всего 18: 5760041305.75; из них, средства федерального бюджета 19: 460649520.11
Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города
779 | Незавершенное строительство, площадь застройки 232,2 кв.м., степень готовности23%, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Сургут, ул. Геологическая, мкр-н 27, лит.А | ДИЗО | иной статус объекта | приватизация (продажа) объекта незавершенного строительства | приватизация (продажа) объекта незавершенного строительства | 2014 | прочие причины | Объект принят в муниципальную собственность по решению суда как бесхозяйное имущество | 2014 | 2030 | 2030 | 0 | 1790000 | 0 | 0 | 1790000 | 0 | 0
780 | Незавершенный строительством объект, площадь застройки 535,5 кв.м., степень готовности 5%, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Сургут, мкр.А, ул. Григория Кукуевицкого | ДИЗО | иной статус объекта | списание и снос объекта незавершенного строительства | списание и снос объекта незавершенного строительства | 2017 | прочие причины | Затраты на объект незавершенного строительства списаны согласно протоколу совещания комиссии по управлению объектами незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счёт средств местного бюджета от 19.01.2018 № 11 на основании постановления Администрации города от 30.03.2018 №2016 "О сносе муниципального имущества", выписки из ЕГРН о снятии с кадастрового учёта от 19.11.2021 | 2017 | 2021 | 2021 | 0 | 10227.98 | 0 | 10227.98 | 0 | 0 | 0
781 | Административно-бытовой корпус, площадь застройки 890,6 кв.м, степень готовности 6%, ХМАО-Югра, Тюменская область, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, дом 4, сооружение 14 | ДИЗО | иной статус объекта | списание и снос объекта незавершенного строительства | списание и снос объекта незавершенного строительства | 2013 | прочие причины | Затраты на объект незавершенного строительства списаны согласно протоколу совещания комиссии по управлению объектами незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счёт средств местного бюджета от 19.01.2018 № 11 на основании постановления Администрации города от 30.03.2018 №2016 "О сносе муниципального имущества", выписки из ЕГРН о снятии с кадастрового учёта от 27.11.2021 | 2013 | 2021 | 2021 | 0 | 1566000 | 0 | 1566000 | 0 | 0 | 0
782 | Производственный цех, площадь застройки 2883 кв.м., степень готовности25%, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, дом 4, сооружение 13 | ДИЗО | иной статус объекта | списание и снос объекта незавершенного строительства | списание и снос объекта незавершенного строительства | 2013 | прочие причины | Затраты на объект незавершенного строительства списаны согласно протоколу совещания комиссии по управлению объектами незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счёт средств местного бюджета от 19.01.2018 № 11 на основании постановления Администрации города от 30.03.2018 №2016 "О сносе муниципального имущества", выписки из ЕГРН о снятии с кадастрового учёта от 19.11.2021 | 2013 | 2021 | 2021 | 0 | 1920000 | 0 | 1920000 | 0 | 0 | 0
783 | Проектная и рабочая документация по объекту "Проспект Комсомольский на участке от ул. Федорова до ул. Кайдалова в г. Сургуте", Шифр 01/П-2015 | ДИЗО |  | передача по концессионному соглашению | передача в концессию |  |  |  | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 2611447.8 | 0 | 2611447.8 | 0 | 0
784 | Проектно-сметная документация по объекту "Комплекс работ по архитектурно-художественному освещению ул. Аэрофлотская в г. Сургуте" | ДИЗО |  | передача объекта незавершенного строительства иному субъекту хозяйственной деятельности | передача объекта незавершенного строительства другим субъектам хозяйственной деятельности |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0
785-836 | 52 жилых помещения: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., г. Сургут | ДИЗО |  | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 219827524 | 0 | 219827524 | 219827524 | 0 | 219827524 | 0
837-840 | 4 жилых помещения: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., г. Сургут | ДИЗО |  | документы находятся на государственной регистрации | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2021 | 2021 | 2022 | 13623183 | 0 | 13623183 | 0 | 13623183 | 13623183 | 0
| Объекты НЗС ДИЗО - 6 | 13: 13623183; на начало года 14: 1790000; увеличение 15: 16234630.8; уменьшение 16: 0; на конец года 17: 18024630.8; всего 18: 13623183; из них, средства федерального бюджета 19: 0
| Итого по ДИЗО | 13: 233450707; на начало года 14: 5286227.98; увеличение 15: 236182154.8; уменьшение 16: 223443751.98; на конец года 17: 18024630.8; всего 18: 233450707; из них, средства федерального бюджета 19: 0
| Итого ОНС 217 объектов | 13: 40938053904.36; на начало года 14: 4058694214.89; увеличение 15: 2766224982.27; уменьшение 16: 1633824619.63; на конец года 17: 5188468977.53; всего 18: 6552436707.04; из них, средства федерального бюджета 19: 461690664.76
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 43709399985.7 | 4428455657.57 | 4915671440.66 | 4153032520.7 | 5188468977.53 | 9063382780.13 | 461690664.76
* - по данным объектам в графах 14, 16, 18, 19 отражены расходы МБУ "УЛПХиЭБ"