Схема теплоснабжения Муниципального образования городской округ сургут ханты-мансийского автономного округа - югры (актуализация на 2024 год) Обосновывающие материалы Глава 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа

Схема теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на период до 2035 года (Актуализация на 2024 г.) Утверждаемая часть Том 1 (Разделы 1-5)

Схема теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на период до 2035 года (Актуализация на 2024 г.) Утверждаемая часть Том 2 (Разделы 6-15)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на период до 2035 года (Актуализация на 2024 г.)

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 1 (Части 1-5)

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 2 (Части 6-13)

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Глава 10. Перспективные топливные балансы

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень таблиц	4

1.	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкцию и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	5

1.1.	Объем инвестиций в ценах 2023 г.	5

1.2.	Объем инвестиций в прогнозных ценах	85

2.	Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	161

3.	Расчеты экономической эффективности инвестиций	163

4.	Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	165

# Перечень таблиц

Таблица 1.1 – Объем инвестиций по ТСО г. Сургута на период до 2035 г. (в ценах 2023 г., без НДС)	8

Таблица 1.2 – Распределение инвестиций между ЕТО г. Сургута	10

Таблица 1.3 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 1 (ООО "СГЭС"), тыс. руб.	11

Таблица 1.4 – Объем инвестиций по ООО "СГЭС" (в зоне «на территории ГО Сургута» (кроме котельной по ул. Крылова, д. 55/2) на период до 2035 г. (в ценах 2023 г.)	24

Таблица 1.5 – Объем инвестиций по ООО "СГЭС" (в зоне «на территории ГО Сургута от котельной по ул. Крылова, д. 55/2») на период до 2035 г. (в ценах 2023 г.)	31

Таблица 1.6 – Объем инвестиций по Филиалу ПАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1"на период до 2035 г. (в ценах 2023 г.)	36

Таблица 1.7 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 2 (СГМУП "ГТС"), тыс. руб.	40

Таблица 1.8  – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № ХХХ (ТСО не определена), тыс. руб.	73

Таблица 1.9 - Индексы-дефляторы, для приведения капитальных вложений к ценам соответствующих лет	85

Таблица 1.10 – Объем инвестиций по ТСО г. Сургута на период до 2035 г. (в прогнозных ценах, с НДС)	86

Таблица 1.11 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 1 (ООО «СГЭС») (в прогнозных ценах, с НДС), тыс. руб.	87

Таблица 1.12 – Объем инвестиций по ООО "СГЭС" (в зоне «на территории ГО Сургута» (кроме котельной по ул. Крылова, д. 55/2) на период до 2035 г. (в прогнозных ценах, с НДС)	100

Таблица 1.13 – Объем инвестиций по ООО "СГЭС" (в зоне «на территории ГО Сургута от котельной по ул. Крылова, д. 55/2») на период до 2035 г. (в прогнозных ценах, с НДС)	107

Таблица 1.14 – Объем инвестиций по Филиалу ПАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1" на период до 2035 г. (в прогнозных ценах, с НДС)	112

Таблица 1.15 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 2 (СГМУП "ГТС"), тыс. руб.	116

Таблица 1.16 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № ХХХ, тыс. руб.	149

Таблица 2.1 – Источники инвестиций по ТСО г. Сургута, в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб.	162

Таблица 3.1 – Показатели экономической эффективности	164

- Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкцию и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

  - Объем инвестиций в ценах 2023 г.

Общий срок выполнения мероприятий, предусмотренных настоящей актуализацией схемы теплоснабжения составляет 13лет – 2023-2035 гг.

Обоснование необходимости реализации мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимости реализации мероприятий по замене ветхих тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, а также затраты на их реализацию в ценах 2023 г. приведены в Обосновывающих материалах к настоящей актуализации схемы теплоснабжения:

- Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»;

- Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей».

Стоимости мероприятий настоящей актуализации схемы теплоснабжения в указанных главах определены в ценах на 2023г.

Суммарно стоимость мероприятий, предусмотренных настоящей актуализацией схемы теплоснабжения в г. Сургута на период 2023-2035 гг. (на тепловых источниках и тепловых сетях) составляет 12 527 633 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2023 г.), в том числе по организациям:

- ЕТО №1:

- - ООО «СГЭС» – 4 256 678 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2023 г.), в т.ч.:

  - в зоне «на территории ГО Сургута» (кроме котельной по ул. Крылова, д. 55/2) – 3 515 016 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2023 г.);

  - в зоне «на территории ГО Сургута от котельной по ул. Крылова, д. 55/2» – 741 661 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2023 г.);

- - Филиал ПАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1" – 802 587 тыс. руб. (вложения, отнесенные на тепловую энергию) (без НДС, в ценах 2023 г.);

- ЕТО №2:

- - СГМУП "Городские тепловые сети"– 2 857 173 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2023 г.);

- - Неопределенная ЕТО:

- - ТСО не определена – 4 611 195 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2023 г.).

В соответствии с требованиями методических указаний по разработке схем теплоснабжения, структура необходимых инвестиций состоит из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

номер мероприятий (проектов) "ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ", в котором:

первые три значащих цифры (XXX.) отражают номер ЕТО;

вторые две значащих цифры (.XX.) отражают номер группы проектов в составе ЕТО;

третьи значащие цифры (.XX.) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

четвертые значащие цифры (.XXX.) отражают номер проекта в составе ЕТО.

Под номером группы проектов (.XX.) в составе ЕТО учитываются следующие показатели:

".01" - группа проектов на источниках тепловой энергии;

".02" - группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них.

Под номером подгруппы проектов (.XX.) в составе ЕТО указываются следующие показатели:

".01" - подгруппа проектов строительства новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".02" - подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".03" - подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".04" - подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".01" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки;

".02" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных;

".03" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

".04" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

".05" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов;

".06" - подгруппа проектов строительства новых насосных станций;

".07" - подгруппа проектов реконструкции насосных станций;

".08" - подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.

Данные об объеме инвестиций по годам по основным группам и подгруппам мероприятий в целом по г. Сургуту приведены в следующих таблице:

Таблица 1.1 – Объем инвестиций по ТСО г. Сургута на период до 2035 г. (в ценах 2023 г., без НДС)

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Проекты в целом по городу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 877 121 | 1 133 522 | 1 387 928 | 1 528 516 | 805 571 | 1 024 513 | 1 501 743 | 1 239 518 | 901 025 | 424 703 | 756 883 | 577 138 | 369 452 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 877 121 | 2 010 643 | 3 398 571 | 4 927 087 | 5 732 658 | 6 757 171 | 8 258 915 | 9 498 433 | 10 399 457 | 10 824 160 | 11 581 043 | 12 158 181 | 12 527 633 |
| Группа проектов 000.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 162 921 | 562 881 | 743 960 | 924 013 | 154 566 | 213 638 | 589 682 | 242 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 162 921 | 725 802 | 1 469 762 | 2 393 775 | 2 548 341 | 2 761 978 | 3 351 660 | 3 594 164 | 3 594 164 | 3 594 164 | 3 594 164 | 3 594 164 | 3 594 164 |
| Подгруппа проектов 000.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 110 186 | 365 561 | 434 983 | 424 437 | 69 775 | 213 638 | 589 682 | 242 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 110 186 | 475 748 | 910 731 | 1 335 168 | 1 404 942 | 1 618 580 | 2 208 262 | 2 450 765 | 2 450 765 | 2 450 765 | 2 450 765 | 2 450 765 | 2 450 765 |
| Подгруппа проектов 000.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 6 290 | 42 979 | 41 308 | 71 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 6 290 | 49 269 | 90 576 | 162 071 | 162 071 | 162 071 | 162 071 | 162 071 | 162 071 | 162 071 | 162 071 | 162 071 | 162 071 |
| Подгруппа проектов 000.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 46 445 | 142 361 | 267 669 | 428 082 | 84 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 46 445 | 188 806 | 456 475 | 884 557 | 969 348 | 969 348 | 969 348 | 969 348 | 969 348 | 969 348 | 969 348 | 969 348 | 969 348 |
| Подгруппа проектов 000.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 11 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 11 980 | 11 980 | 11 980 | 11 980 | 11 980 | 11 980 | 11 980 | 11 980 | 11 980 | 11 980 | 11 980 | 11 980 |
| Группа проектов 000.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 714 200 | 570 641 | 643 969 | 604 503 | 651 005 | 810 876 | 912 061 | 997 015 | 901 025 | 424 703 | 756 883 | 577 138 | 369 452 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 714 200 | 1 284 841 | 1 928 810 | 2 533 312 | 3 184 318 | 3 995 193 | 4 907 254 | 5 904 269 | 6 805 293 | 7 229 996 | 7 986 879 | 8 564 017 | 8 933 469 |
| Подгруппа проектов 000.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 411 750 | 388 604 | 418 545 | 404 103 | 412 068 | 525 643 | 628 771 | 717 140 | 711 616 | 190 949 | 564 228 | 247 496 | 137 121 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 411 750 | 800 354 | 1 218 899 | 1 623 002 | 2 035 070 | 2 560 714 | 3 189 485 | 3 906 625 | 4 618 241 | 4 809 190 | 5 373 418 | 5 620 914 | 5 758 035 |
| Подгруппа проектов 000.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 39 460 | 29 001 | 94 670 | 107 633 | 118 453 | 101 001 | 97 175 | 92 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 39 460 | 68 460 | 163 130 | 270 763 | 389 216 | 490 217 | 587 392 | 680 342 | 680 342 | 680 342 | 680 342 | 680 342 | 680 342 |
| Подгруппа проектов 000.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 235 541 | 145 453 | 121 866 | 76 125 | 97 724 | 184 231 | 186 115 | 155 136 | 84 490 | 233 754 | 192 655 | 329 642 | 232 331 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 235 541 | 380 994 | 502 859 | 578 984 | 676 708 | 860 939 | 1 047 054 | 1 202 190 | 1 286 680 | 1 520 434 | 1 713 089 | 2 042 731 | 2 275 062 |
| Подгруппа проектов 000.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 000.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 000.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 16 641 | 22 761 | 0 | 0 | 31 789 | 104 918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 16 641 | 39 402 | 39 402 | 39 402 | 71 191 | 176 110 | 176 110 | 176 110 | 176 110 | 176 110 |
| Подгруппа проектов 000.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 000.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 27 449 | 7 584 | 8 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 27 449 | 35 033 | 43 921 | 43 921 | 43 921 | 43 921 | 43 921 | 43 921 | 43 921 | 43 921 | 43 921 | 43 921 | 43 921 |

Рисунок 1.1 – – Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников и тепловых сетей в г. Сургута на период до 2035 г. (в ценах 2023 г., без НДС)

Основная часть стоимости мероприятий (40%) запланирована на объектах в зоне деятельности ЕТО №1. Вторая основная часть стоимости мероприятий (37%) запланирована на строительство тепловых источников и тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в зоне ЕТО №ХХХ.

Таблица 1.2 – Распределение инвестиций между ЕТО г. Сургута

| Наименование | Объем инвестиций (в ценах 2023 г., без НДС), тыс. руб. | % |
| --- | --- | --- |
| ЕТО №1 (ООО"СГЭС") | 5 059 265 | 40% |
| ЕТО №2 (СГМУП "ГТС") | 2 857 173 | 23% |
| ЕТО №ХХХ (ЕТО не определена) | 4 611 195 | 37% |
| Итого | 12 527 633 | 100% |

Рисунок 1.2 – Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в г. Сургуте на период до 2035 г. (в ценах 2023 г., без НДС)

Данные об объеме инвестиций в зоне деятельности каждой из рассматриваемых ЕТО приведены в следующих таблицах:

Таблица 1.3 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 1 (ООО "СГЭС"), тыс. руб.

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Проекты ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 276 722 | 477 609 | 632 570 | 846 419 | 414 501 | 404 731 | 331 302 | 294 699 | 226 924 | 287 637 | 235 852 | 365 363 | 264 935 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 276 722 | 754 331 | 1 386 901 | 2 233 321 | 2 647 822 | 3 052 553 | 3 383 854 | 3 678 553 | 3 905 478 | 4 193 115 | 4 428 967 | 4 794 330 | 5 059 265 |
| Группа проектов 001.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 61 629 | 267 722 | 327 478 | 499 576 | 84 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 61 629 | 329 350 | 656 828 | 1 156 405 | 1 241 196 | 1 241 196 | 1 241 196 | 1 241 196 | 1 241 196 | 1 241 196 | 1 241 196 | 1 241 196 | 1 241 196 |
| Подгруппа проектов 001.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 41 158 | 70 402 | 18 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 41 158 | 111 560 | 130 062 | 130 062 | 130 062 | 130 062 | 130 062 | 130 062 | 130 062 | 130 062 | 130 062 | 130 062 | 130 062 |
| Проект 001.01.01.001 Новая пиковая котельная. Проектирование пиковой котельной 120 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 35 274 | 4 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 35 274 | 39 919 | 39 919 | 39 919 | 39 919 | 39 919 | 39 919 | 39 919 | 39 919 | 39 919 | 39 919 | 39 919 |
| Проект 001.01.01.002 Котельная К-45. Строительство 2 очереди котельной для теплоснабжения микрорайонов №38, 39 , в т.ч. актуализация проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 41 158 | 35 128 | 13 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 41 158 | 76 286 | 90 143 | 90 143 | 90 143 | 90 143 | 90 143 | 90 143 | 90 143 | 90 143 | 90 143 | 90 143 | 90 143 |
| Подгруппа проектов 001.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 42 979 | 41 308 | 71 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 42 979 | 84 286 | 155 781 | 155 781 | 155 781 | 155 781 | 155 781 | 155 781 | 155 781 | 155 781 | 155 781 | 155 781 |
| Проект 001.01.02.001 СГРЭС-1. Реконструкция ГРП-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 15 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 15 403 | 15 403 | 15 403 | 15 403 | 15 403 | 15 403 | 15 403 | 15 403 | 15 403 | 15 403 | 15 403 | 15 403 |
| Проект 001.01.02.002 СГРЭС-1. Реконструкция ГРП-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 227 | 1 227 | 1 227 | 1 227 | 1 227 | 1 227 | 1 227 | 1 227 | 1 227 | 1 227 | 1 227 |
| Проект 001.01.02.003 СГРЭС-1. Реконструкция кабельных сооружений и кабельных трасс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 628 | 4 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 628 | 4 909 | 4 909 | 4 909 | 4 909 | 4 909 | 4 909 | 4 909 | 4 909 | 4 909 | 4 909 |
| Проект 001.01.02.004 СГРЭС-1. Реконструкция шламопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 224 | 6 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 224 | 6 453 | 6 453 | 6 453 | 6 453 | 6 453 | 6 453 | 6 453 | 6 453 | 6 453 | 6 453 |
| Проект 001.01.02.005 СГРЭС-1. Реконструкция сливных ЦВ с применением технологии формования бесшовной стеклопластиковой трубы внутри существующего трубопровода бл.13,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 4 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 4 899 | 4 899 | 4 899 | 4 899 | 4 899 | 4 899 | 4 899 | 4 899 | 4 899 | 4 899 | 4 899 | 4 899 |
| Проект 001.01.02.006 СГРЭС-1. Реконструкция напорных ЦВ с применением технологии формования бесшовной стеклопластиковой трубы внутри существующего трубопровода бл.13,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 |
| Проект 001.01.02.007 СГРЭС-1. Реконструкция сливных трубопроводов энергоблоков №.13,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 3 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 3 605 | 3 605 | 3 605 | 3 605 | 3 605 | 3 605 | 3 605 | 3 605 | 3 605 | 3 605 | 3 605 | 3 605 |
| Проект 001.01.02.008 СГРЭС-1. Реконструкция компрессорной станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 90 | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 90 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 |
| Проект 001.01.02.009 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проект 001.01.02.010 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проект 001.01.02.011 СГРЭС-1. Реконструкция теплофикационного комплекса СГРЭС-1 (при условии строительства 3-го тепловывода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 16 888 | 39 138 | 60 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 16 888 | 56 026 | 116 125 | 116 125 | 116 125 | 116 125 | 116 125 | 116 125 | 116 125 | 116 125 | 116 125 | 116 125 |
| Подгруппа проектов 001.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 20 471 | 142 361 | 267 669 | 428 082 | 84 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 20 471 | 162 832 | 430 501 | 858 583 | 943 374 | 943 374 | 943 374 | 943 374 | 943 374 | 943 374 | 943 374 | 943 374 | 943 374 |
| Проект 001.01.03.001 СГРЭС-1. Техническое перевооружение КИПиА энергоблока №6 с внедрением АСУ ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Проект 001.01.03.002 СГРЭС-1. Техническое перевооружение турбоагрегата №6 с заменой цилиндра высокого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 16 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 16 471 | 16 471 | 16 471 | 16 471 | 16 471 | 16 471 | 16 471 | 16 471 | 16 471 | 16 471 | 16 471 | 16 471 | 16 471 |
| Проект 001.01.03.003 СГРЭС-1. Техническое перевооружение КИПиА эн.бл.1,2,6,9 с внедрением полномасштабной АСУ ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 17 211 | 12 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 17 211 | 29 921 | 29 921 | 29 921 | 29 921 | 29 921 | 29 921 | 29 921 | 29 921 | 29 921 | 29 921 | 29 921 |
| Проект 001.01.03.004 СГРЭС-1. Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №2 с внедрением автоматизированной системы розжига горелок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 835 | 2 835 | 2 835 | 2 835 | 2 835 | 2 835 | 2 835 | 2 835 | 2 835 | 2 835 | 2 835 | 2 835 |
| Проект 001.01.03.005 СГРЭС-1. Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №9 с внедрением автоматизированной системы розжига горелок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 2 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 2 783 | 2 783 | 2 783 | 2 783 | 2 783 | 2 783 | 2 783 | 2 783 | 2 783 | 2 783 | 2 783 |
| Проект 001.01.03.006 СГРЭС-1. Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №16 с заменой горелок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 590 | 1 590 | 1 590 | 1 590 | 1 590 | 1 590 | 1 590 | 1 590 | 1 590 | 1 590 | 1 590 | 1 590 |
| Проект 001.01.03.007 СГРЭС-1. Техническое перевооружение ПВД №5,6,7 турбоагрегата ст.№6 с заменой подогревателей высокого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 |
| Проект 001.01.03.008 СГРЭС-1. Техническое перевооружение конденсатных насосов КсВ-320-160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Проект 001.01.03.009 СГРЭС-1. Техническое перевооружение электрооборудования собственных нужд блока 14 с заменой масляных выключателей на вакуумные в КРУ-6 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 1 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 1 108 | 1 108 | 1 108 | 1 108 | 1 108 | 1 108 | 1 108 | 1 108 | 1 108 | 1 108 |
| Проект 001.01.03.010 СГРЭС-1. Техническое перевооружение электрооборудования блоков с заменой аккумуляторных батарей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 4 726 | 4 488 | 8 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 4 726 | 9 214 | 17 776 | 17 776 | 17 776 | 17 776 | 17 776 | 17 776 | 17 776 | 17 776 | 17 776 | 17 776 |
| Проект 001.01.03.011 СГРЭС-1. Техническое перевооружение электротехнического оборудования (ЭТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 12 354 | 3 166 | 4 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 12 354 | 15 520 | 19 585 | 19 585 | 19 585 | 19 585 | 19 585 | 19 585 | 19 585 | 19 585 | 19 585 | 19 585 |
| Проект 001.01.03.012 СГРЭС-1. Расширение информационно-вычислительного комплекса «Мониторинг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 859 | 1 859 | 1 859 | 1 859 | 1 859 | 1 859 | 1 859 | 1 859 | 1 859 | 1 859 | 1 859 | 1 859 |
| Проект 001.01.03.013 СГРЭС-1. Внедрение системы предиктивной диагностики и контроля топливных затрат генерирующего оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 709 | 67 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 709 | 776 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Проект 001.01.03.014 СГРЭС-1. Техническое переворужение панели релейной защиты ВЛ500кВ СГЭС-1- Сомкинская НДЗ (ПДЭ-2003) и ВЛ220кВ СГЭС-1 - Половская ДВЗ-201 с заменой в/ч аппаратуры приемопередатчиков АВЗК-80 в ПВЗУ на передатчики ПВЗУ-Е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Проект 001.01.03.015 СГРЭС-1. Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №11, в части замены программного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| Проект 001.01.03.016 СГРЭС-1. Техническое перевооружение системы автоматического управления горелками энергоблоков №4 и №5, в части замены программного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 |
| Проект 001.01.03.017 СГРЭС-1. Техническое перевооружение теплофикационного комплекса СГРЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 75 611 | 166 420 | 243 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 75 611 | 242 031 | 485 789 | 485 789 | 485 789 | 485 789 | 485 789 | 485 789 | 485 789 | 485 789 | 485 789 | 485 789 |
| Проект 001.01.03.018 СГРЭС-1. Техническое перевооружение установки по производству водорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 3 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 3 308 | 3 308 | 3 308 | 3 308 | 3 308 | 3 308 | 3 308 | 3 308 | 3 308 | 3 308 | 3 308 | 3 308 |
| Проект 001.01.03.019 СГРЭС-1. Создание интегрированной системы избирательного видеонаблюдения совмещённой с 3D моделью (ИСИВ-3D) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 2 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 2 825 | 2 825 | 2 825 | 2 825 | 2 825 | 2 825 | 2 825 | 2 825 | 2 825 | 2 825 |
| Проект 001.01.03.020 СГРЭС-1. Дооснащение комплекса инженерно- технических средств охраны. Оборудование объектов критической информационной инфраструктуры (2 пусковой комплекс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 3 468 | 1 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 3 468 | 5 429 | 5 429 | 5 429 | 5 429 | 5 429 | 5 429 | 5 429 | 5 429 | 5 429 | 5 429 | 5 429 |
| Проект 001.01.03.021 СГРЭС-1. Монтаж лифтов в здании Главного корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 764 | 1 764 | 1 764 | 1 764 | 1 764 | 1 764 | 1 764 | 1 764 | 1 764 | 1 764 | 1 764 | 1 764 |
| Проект 001.01.03.022 СГРЭС-1. Техническое перевооружение ПТК станция и ПТК синхрограф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 273 | 4 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 273 | 4 516 | 4 516 | 4 516 | 4 516 | 4 516 | 4 516 | 4 516 | 4 516 | 4 516 | 4 516 | 4 516 |
| Проект 001.01.03.023 СГРЭС-1. Тех.перевооружение пожарной сигнализации главного корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 3 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 |
| Проект 001.01.03.024 СГРЭС-1. Техническое перевооружение тепловой сети пос. Кедровый филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 4 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 4 111 | 4 111 | 4 111 | 4 111 | 4 111 | 4 111 | 4 111 | 4 111 | 4 111 | 4 111 | 4 111 | 4 111 |
| Проект 001.01.03.025 СГРЭС-1. Техническое перевооружение сетей водоснабжения пос. Кедровый филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Проект 001.01.03.026 СГРЭС-1. Техническое перевооружение водопитательной установки энергоблоков №13,16 с заменой электронасоса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 3 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 3 851 | 3 851 | 3 851 | 3 851 | 3 851 | 3 851 | 3 851 | 3 851 | 3 851 | 3 851 | 3 851 | 3 851 |
| Проект 001.01.03.027 СГРЭС-1. Техническое перевооружение циркнасоса ЦН (агрегат) (2 шт.), бл.13,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 949 | 2 949 | 2 949 | 2 949 | 2 949 | 2 949 | 2 949 | 2 949 | 2 949 | 2 949 | 2 949 | 2 949 |
| Проект 001.01.03.028 СГРЭС-1. Техническое перевооружение испарителей 1,2 ступени блоков №№13,16 с заменой греющих секций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 122 | 1 122 | 1 122 | 1 122 | 1 122 | 1 122 | 1 122 | 1 122 | 1 122 | 1 122 | 1 122 | 1 122 |
| Проект 001.01.03.029 СГРЭС-1. Техническое перевооружение трубных пучков ОВИ-2, ПБ, ОБ бл.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 |
| Проект 001.01.03.030 СГРЭС-1. Комлексная программа по замене освещения на светодиодное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 |
| Проект 001.01.03.031 СГРЭС-1. Внедрение системы анализа дымовых газов с оптическими датчиками (О2, СО) за дымососами на к/а бл.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 |
| Проект 001.01.03.032 СГРЭС-1. Внедрение системы анализа дымовых газов с оптическими датчиками (О2, СО) за дымососами на к/а бл.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 |
| Проект 001.01.03.033 СГРЭС-1. Техническое перевооружение ГРП-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 3 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 3 905 | 3 905 | 3 905 | 3 905 | 3 905 | 3 905 | 3 905 | 3 905 | 3 905 | 3 905 |
| Проект 001.01.03.034 СГРЭС-1. Техническое перевооружение резервного возбудителя РВ-1 (на трёх блоках) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 2 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 2 140 | 2 140 | 2 140 | 2 140 | 2 140 | 2 140 | 2 140 | 2 140 | 2 140 | 2 140 |
| Проект 001.01.03.035 СГРЭС-1. Тех.перевооружение РСД с заменой рабочих лопаток ступени №13 (оборудование к установке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Проект 001.01.03.036 СГРЭС-1. Строительство площадки для складирования металлолома с монтажом автомобильных весов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 159 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 159 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 |
| Проект 001.01.03.038 СГРЭС-1. Оборудование не входящее в сметы строек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 473 | 449 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 473 | 921 | 1 349 | 1 349 | 1 349 | 1 349 | 1 349 | 1 349 | 1 349 | 1 349 | 1 349 | 1 349 |
| Проект 001.01.03.039 СГРЭС-1. Малоценные ОС, со стоимостью менее 100 тысяч рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 110 | 2 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 110 | 4 514 | 4 514 | 4 514 | 4 514 | 4 514 | 4 514 | 4 514 | 4 514 | 4 514 | 4 514 | 4 514 |
| Проект 001.01.03.061 Котельная ПКТС. Техническое перевооружение Пиковой Котельной тепловых сетей (ПКТС) с заменой перекачивающих насосов и установкой высоковольтных преобразователей частоты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 67 599 | 156 156 | 84 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 67 599 | 223 756 | 308 547 | 308 547 | 308 547 | 308 547 | 308 547 | 308 547 | 308 547 | 308 547 | 308 547 |
| Подгруппа проектов 001.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 11 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 11 980 | 11 980 | 11 980 | 11 980 | 11 980 | 11 980 | 11 980 | 11 980 | 11 980 | 11 980 | 11 980 | 11 980 |
| Проект 001.01.04.001 СГРЭС-1. Модернизация корпоративной географической информационной системы генерирующей компании (КГИС ГК) и тиражирование проектных решений и прототипа корпоративной географической информационной системы генерирующей компании (КГИС ГК) в части контроля технического состояния трубопроводов высокого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 3 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 3 001 | 3 001 | 3 001 | 3 001 | 3 001 | 3 001 | 3 001 | 3 001 | 3 001 | 3 001 | 3 001 | 3 001 |
| Проект 001.01.04.002 СГРЭС-1. Модернизация АСУ ТП котельного и общеблочного оборудования «Сургутская ГРЭС-1 (500) 13Г с внедрением ПТК АСУ ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 8 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 8 979 | 8 979 | 8 979 | 8 979 | 8 979 | 8 979 | 8 979 | 8 979 | 8 979 | 8 979 | 8 979 | 8 979 |
| Группа проектов 001.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 215 094 | 209 887 | 305 091 | 346 843 | 329 710 | 404 731 | 331 302 | 294 699 | 226 924 | 287 637 | 235 852 | 365 363 | 264 935 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 215 094 | 424 981 | 730 073 | 1 076 916 | 1 406 625 | 1 811 357 | 2 142 658 | 2 437 357 | 2 664 282 | 2 951 919 | 3 187 771 | 3 553 134 | 3 818 069 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 136 117 | 114 582 | 174 384 | 146 444 | 90 773 | 119 499 | 48 011 | 14 824 | 37 516 | 53 884 | 43 197 | 35 721 | 32 604 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 136 117 | 250 699 | 425 083 | 571 527 | 662 300 | 781 799 | 829 810 | 844 634 | 882 150 | 936 034 | 979 231 | 1 014 952 | 1 047 556 |
| Проект 001.02.01.1001 Строительство тепловых сетей районе 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 14 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 |
| Проект 001.02.01.1002 Строительство тепловых сетей районе 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 9 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 9 434 | 9 434 | 9 434 | 9 434 | 9 434 | 9 434 | 9 434 | 9 434 | 9 434 | 9 434 | 9 434 | 9 434 |
| Проект 001.02.01.1003 Строительство тепловых сетей районе 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 9 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 9 009 | 9 009 | 9 009 | 9 009 | 9 009 | 9 009 | 9 009 | 9 009 | 9 009 | 9 009 | 9 009 |
| Проект 001.02.01.1004 Строительство тепловой сети " Тепломагистраль от ТК-4 в КК36 до УТ-3 мкр.41" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 7 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 7 334 | 7 334 | 7 334 | 7 334 | 7 334 | 7 334 | 7 334 | 7 334 | 7 334 | 7 334 | 7 334 | 7 334 |
| Проект 001.02.01.1005 Строительство тепловой сети "Тепломагистраль от ТК-4 в КК36 до УТ- 3 мкр.41" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 32 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 32 892 | 32 892 | 32 892 | 32 892 | 32 892 | 32 892 | 32 892 | 32 892 | 32 892 | 32 892 | 32 892 |
| Проект 001.02.01.1006 Строительство тепловой сети "Тепломагистраль от ТК-4 в КК36 до УТ- 3 мкр.41" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 27 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 27 776 | 27 776 | 27 776 | 27 776 | 27 776 | 27 776 | 27 776 | 27 776 | 27 776 | 27 776 |
| Проект 001.02.01.1007 Строительство тепловой сети "Тепломагистраль от ТК-4 в КК36 до УТ- 3 мкр.41" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 210 | 24 210 | 24 210 | 24 210 | 24 210 | 24 210 | 24 210 | 24 210 | 24 210 |
| Проект 001.02.01.1008 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Новрузов Склад-арочник с тепловой нагрузкой - 0,034 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 22 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 22 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Проект 001.02.01.1009 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Югорские Закрома" Торгово-офисное здание, ул.Сосновая,3 с тепловой нагрузкой - 0,028 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 18 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 18 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| Проект 001.02.01.1010 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО"Сибпромстрой-Югория" Начальная школа- детский сад, расположенный по адресу: г. Сургут, тер.Восточный промрайон с тепловой нагрузкой - 1,012 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 664 | 8 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 664 | 9 483 | 9 483 | 9 483 | 9 483 | 9 483 | 9 483 | 9 483 | 9 483 | 9 483 | 9 483 | 9 483 | 9 483 |
| Проект 001.02.01.1011 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Капитальное строение заявитель ООО "Сибпромстрой-Югория" с тепловой нагрузкой - 1,577 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 14 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 14 773 | 14 773 | 14 773 | 14 773 | 14 773 | 14 773 | 14 773 | 14 773 | 14 773 | 14 773 | 14 773 | 14 773 | 14 773 |
| Проект 001.02.01.1012 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя мкрн. Марьина гора. Жилая застройка 26 жилых домов (МКД) разной этажности (включая встроенные помещения) с тепловой нагрузкой - 3,635 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 384 | 31 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 384 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 |
| Проект 001.02.01.1013 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя мкрн. Марьина гора. Жилая застройка 26 жилых домов (МКД) разной этажности (включая встроенные помещения) с тепловой нагрузкой - 3,635 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 384 | 31 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 384 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 |
| Проект 001.02.01.1014 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя мкрн. Марьина гора. Жилая застройка 26 жилых домов (МКД) разной этажности (включая встроенные помещения) с тепловой нагрузкой - 3,635 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 2 384 | 31 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 2 384 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 |
| Проект 001.02.01.1015 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя мкрн. Марьина гора. Жилая застройка 26 жилых домов (МКД) разной этажности (включая встроенные помещения) с тепловой нагрузкой - 3,635 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 2 384 | 31 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 2 384 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 |
| Проект 001.02.01.1016 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя мкрн Марьина гора. Социальные и торговоразвлекательные объекты в том числе (Торгово-развлекательный центр (реконструкция) с тепловой нагрузкой - 0,908 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 595 | 7 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 595 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 |
| Проект 001.02.01.1017 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Физкультурно-спортивный комплекс с бассейном (реконструкция) с тепловой нагрузкой - 0,908 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 595 | 7 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 595 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 |
| Проект 001.02.01.1018 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр дополнительного образования(муз. школа, школа искусств) с тепловой нагрузкой - 0,908 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 595 | 7 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 595 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 |
| Проект 001.02.01.1019 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад - 2 шт. с тепловой нагрузкой - 0,908 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 595 | 7 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 595 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 |
| Проект 001.02.01.1020 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр детского творчества (с библиотекой) с тепловой нагрузкой - 0,908 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 595 | 7 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 595 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 |
| Проект 001.02.01.1021 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торговый центр с тепловой нагрузкой - 0,908 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 595 | 7 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 595 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 |
| Проект 001.02.01.1022 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Магазин товаров повседневного спроса с тепловой нагрузкой - 0,908 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 595 | 7 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 595 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 |
| Проект 001.02.01.1023 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гостиница) с тепловой нагрузкой - 0,908 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 595 | 7 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 595 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 |
| Проект 001.02.01.1024 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой с тепловой нагрузкой - 0,777 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 510 | 6 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 510 | 7 283 | 7 283 | 7 283 | 7 283 | 7 283 | 7 283 | 7 283 | 7 283 | 7 283 | 7 283 | 7 283 |
| Проект 001.02.01.1025 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание для размещения дошкольной образовательной организации с тепловой нагрузкой - 0,252 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 165 | 2 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 165 | 2 363 | 2 363 | 2 363 | 2 363 | 2 363 | 2 363 | 2 363 | 2 363 | 2 363 | 2 363 | 2 363 |
| Проект 001.02.01.1026 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание для размещения дошкольной образовательной организации с тепловой нагрузкой - 0,252 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 165 | 2 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 165 | 2 363 | 2 363 | 2 363 | 2 363 | 2 363 | 2 363 | 2 363 | 2 363 | 2 363 | 2 363 | 2 363 |
| Проект 001.02.01.1027 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой с тепловой нагрузкой - 0,777 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 6 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 7 283 | 7 283 | 7 283 | 7 283 | 7 283 | 7 283 | 7 283 | 7 283 |
| Проект 001.02.01.1028 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детская школа искусств на 400 мест с тепловой нагрузкой - 0,397 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 3 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 3 722 | 3 722 | 3 722 | 3 722 | 3 722 | 3 722 | 3 722 | 3 722 |
| Проект 001.02.01.1029 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многофункциональный культурный центр на 500 мест с тепловой нагрузкой - 0,193 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 1 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 |
| Проект 001.02.01.1030 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Плавательный бассейн площадью зеркала 400 м2 с тепловой нагрузкой - 0,666 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 5 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 6 237 | 6 237 | 6 237 | 6 237 | 6 237 | 6 237 | 6 237 | 6 237 |
| Проект 001.02.01.1031 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Библиотека с тепловой нагрузкой - 0,032 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 279 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 300 | 300 | 300 |
| Проект 001.02.01.1032 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 1008 м2 (648 м2, 360 м2) с тепловой нагрузкой - 0,15 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1 311 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1 409 | 1 409 |
| Проект 001.02.01.1033 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Шадеркин Александр Васильевич Индивидуальный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,013 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Проект 001.02.01.1034 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Кондаков Борис Валентинович Жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,01 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Проект 001.02.01.1035 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гавриленко Д.В. Нежилое здание (диспетчерская) с тепловой нагрузкой - 0,016 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 10 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 10 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| Проект 001.02.01.1036 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Хусаинов Р.М. (Турсунова Юлия Иванова) Зимняя теплица с тепловой нагрузкой - 0,215 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 015 | 2 015 | 2 015 | 2 015 | 2 015 | 2 015 | 2 015 | 2 015 | 2 015 | 2 015 | 2 015 | 2 015 | 2 015 |
| Проект 001.02.01.1037 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Агабабян Л. П. Склад №5 по ул. Сосновой, 12/1 с тепловой нагрузкой - 0,038 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| Проект 001.02.01.1038 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гавриленко Д.В. Часть нежилого здания: теплый склад (гараж) 462,2 кв.м., часть нежилого здания: гараж 280,9 кв.м. с тепловой нагрузкой - 0,164 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 108 | 1 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 108 | 1 541 | 1 541 | 1 541 | 1 541 | 1 541 | 1 541 | 1 541 | 1 541 | 1 541 | 1 541 | 1 541 |
| Проект 001.02.01.1039 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Сургутская База Комплектации" Автоматизированный склад с тепловой нагрузкой - 0,15 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 402 | 1 402 | 1 402 | 1 402 | 1 402 | 1 402 | 1 402 | 1 402 | 1 402 | 1 402 | 1 402 | 1 402 | 1 402 |
| Проект 001.02.01.1040 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Трест Запсибгидрострой" Склад с тепловой нагрузкой - 0,164 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 108 | 1 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 108 | 1 537 | 1 537 | 1 537 | 1 537 | 1 537 | 1 537 | 1 537 | 1 537 | 1 537 | 1 537 | 1 537 |
| Проект 001.02.01.1041 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ДАиГ. Автовокзал в районе Грибоедовской развязки с тепловой нагрузкой - 0,13 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 85 | 1 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 85 | 1 218 | 1 218 | 1 218 | 1 218 | 1 218 | 1 218 | 1 218 | 1 218 | 1 218 | 1 218 | 1 218 |
| Проект 001.02.01.1042 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Брусника" - Жилые дома переменной этажности с нежилыми помещениями и паркингами, ГП-5 с тепловой нагрузкой - 3,85 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 525 | 33 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 525 | 36 079 | 36 079 | 36 079 | 36 079 | 36 079 | 36 079 | 36 079 | 36 079 | 36 079 | 36 079 | 36 079 |
| Проект 001.02.01.1043 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Брусника" - Жилые дома переменной этажности с нежилыми помещениями и паркингами, ГП-6 с тепловой нагрузкой - 2,77 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 817 | 24 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 817 | 25 958 | 25 958 | 25 958 | 25 958 | 25 958 | 25 958 | 25 958 | 25 958 | 25 958 | 25 958 |
| Проект 001.02.01.1044 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Брусника" - Жилые дома переменной этажности с нежилыми помещениями и паркингами, ГП-7 с тепловой нагрузкой - 2,77 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 817 | 24 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 817 | 25 958 | 25 958 | 25 958 | 25 958 | 25 958 | 25 958 | 25 958 | 25 958 | 25 958 | 25 958 |
| Проект 001.02.01.1045 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Брусника" - Жилые дома переменной этажности с нежилыми помещениями и паркингами, ГП-8 с тепловой нагрузкой - 2,77 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 817 | 24 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 817 | 25 958 | 25 958 | 25 958 | 25 958 | 25 958 | 25 958 | 25 958 | 25 958 |
| Проект 001.02.01.1046 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя АО "Сургутспецжелезобетонстрой" Жилой дом №3 с тепловой нагрузкой - 1,316 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 12 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 12 332 | 12 332 | 12 332 | 12 332 | 12 332 | 12 332 | 12 332 | 12 332 | 12 332 | 12 332 | 12 332 | 12 332 | 12 332 |
| Проект 001.02.01.1047 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя АО "Сургутспецжелезобетонстрой" Жилой дом №11 с тепловой нагрузкой - 1,317 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 12 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 12 342 | 12 342 | 12 342 | 12 342 | 12 342 | 12 342 | 12 342 | 12 342 | 12 342 | 12 342 | 12 342 | 12 342 | 12 342 |
| Проект 001.02.01.1048 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №6 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,912 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 8 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 8 546 | 8 546 | 8 546 | 8 546 | 8 546 | 8 546 | 8 546 | 8 546 | 8 546 | 8 546 | 8 546 | 8 546 | 8 546 |
| Проект 001.02.01.1049 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №13 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,913 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 7 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 7 957 | 7 957 | 7 957 | 7 957 | 7 957 | 7 957 | 7 957 | 7 957 | 7 957 | 7 957 | 7 957 | 7 957 | 7 957 |
| Проект 001.02.01.1050 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр медицины катастроф с тепловой нагрузкой - 0,365 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 3 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 3 419 | 3 419 | 3 419 | 3 419 | 3 419 | 3 419 |
| Проект 001.02.01.1051 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) с тепловой нагрузкой - 1,368 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897 | 11 922 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897 | 12 820 | 12 820 | 12 820 | 12 820 | 12 820 |
| Проект 001.02.01.1052 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №2 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 1,479 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 12 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 12 890 | 12 890 | 12 890 | 12 890 | 12 890 | 12 890 | 12 890 | 12 890 | 12 890 | 12 890 | 12 890 | 12 890 | 12 890 |
| Проект 001.02.01.1053 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №3 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 3.1) с тепловой нагрузкой - 1,008 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 661 | 8 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 661 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 |
| Проект 001.02.01.1054 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 3.2) с тепловой нагрузкой - 1,008 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 661 | 8 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 661 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 |
| Проект 001.02.01.1055 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №4 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 4.1) с тепловой нагрузкой - 1,008 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 661 | 8 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 661 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 |
| Проект 001.02.01.1056 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 4.2) с тепловой нагрузкой - 1,008 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 661 | 8 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 661 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 |
| Проект 001.02.01.1057 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 350 мест с тепловой нагрузкой - 1,242 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 | 10 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 | 11 642 | 11 642 | 11 642 | 11 642 | 11 642 | 11 642 | 11 642 |
| Проект 001.02.01.1058 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Учреждение культуры клубного типа на 500 мест с тепловой нагрузкой - 0,577 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 5 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 5 408 | 5 408 | 5 408 | 5 408 | 5 408 | 5 408 |
| Проект 001.02.01.1059 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №4 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 4.3) с тепловой нагрузкой - 1,008 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 |
| Проект 001.02.01.1060 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 4.4) с тепловой нагрузкой - 1,008 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 8 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 |
| Проект 001.02.01.1061 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №5 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 5.1) с тепловой нагрузкой - 1,48 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 869 | 13 869 | 13 869 | 13 869 | 13 869 | 13 869 | 13 869 | 13 869 |
| Проект 001.02.01.1062 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №5 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 5.2) с тепловой нагрузкой - 0,492 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 4 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 4 611 | 4 611 | 4 611 | 4 611 | 4 611 | 4 611 | 4 611 | 4 611 |
| Проект 001.02.01.1063 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Открытый паркинг с ТЦ на 1-м этаже с тепловой нагрузкой - 1 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 656 | 8 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 656 | 9 371 | 9 371 | 9 371 | 9 371 | 9 371 | 9 371 | 9 371 | 9 371 | 9 371 | 9 371 |
| Проект 001.02.01.1064 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Открытый паркинг с ТЦ на 1-м этаже с тепловой нагрузкой - 1 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 656 | 8 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 656 | 9 371 | 9 371 | 9 371 | 9 371 | 9 371 | 9 371 | 9 371 | 9 371 | 9 371 | 9 371 |
| Проект 001.02.01.1065 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная дошкольная организация на 350 учащихся с тепловой нагрузкой - 1,241 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | 10 814 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | 11 628 | 11 628 | 11 628 | 11 628 | 11 628 |
| Проект 001.02.01.1066 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 1500 учащихся с тепловой нагрузкой - 3,3 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 925 | 30 925 | 30 925 | 30 925 | 30 925 | 30 925 | 30 925 |
| Проект 001.02.01.1067 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с тепловой нагрузкой - 0,425 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 982 | 3 982 | 3 982 | 3 982 | 3 982 | 3 982 |
| Проект 001.02.01.1068 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 23-х этажный жилой дом башенного типа с тепловой нагрузкой - 0,356 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 3 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 3 334 | 3 334 | 3 334 | 3 334 | 3 334 |
| Проект 001.02.01.1069 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 540 м2 с тепловой нагрузкой - 0,975 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 8 497 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 9 137 | 9 137 | 9 137 | 9 137 | 9 137 |
| Проект 001.02.01.1070 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Специализированный центр по торговле шинами с тепловой нагрузкой - 0,198 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 858 | 1 858 | 1 858 | 1 858 | 1 858 | 1 858 | 1 858 |
| Проект 001.02.01.1071 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №24, со встроенными помещениями общественного назначения и подземной парковкой на придомовой территории в микрорайоне 41 г. Сургута с тепловой нагрузкой - 1,71 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 16 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 16 024 | 16 024 | 16 024 | 16 024 | 16 024 | 16 024 | 16 024 | 16 024 | 16 024 | 16 024 | 16 024 | 16 024 | 16 024 |
| Проект 001.02.01.1072 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торговый комплекс с тепловой нагрузкой - 0,399 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 262 | 3 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 262 | 3 739 | 3 739 | 3 739 | 3 739 | 3 739 | 3 739 | 3 739 | 3 739 | 3 739 | 3 739 | 3 739 |
| Проект 001.02.01.1073 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилые помещения для размещения "Билдинг- сада" с тепловой нагрузкой - 0,075 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 |
| Проект 001.02.01.1074 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г. Сургута на 900 учащихся в 1 смену (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) с тепловой нагрузкой - 2,792 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 24 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 24 334 | 24 334 | 24 334 | 24 334 | 24 334 | 24 334 | 24 334 | 24 334 | 24 334 | 24 334 | 24 334 | 24 334 | 24 334 |
| Проект 001.02.01.1075 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №3 со встроенными помещениями общественного назначения. Корпус 2 с тепловой нагрузкой - 0,434 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 3 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 4 068 | 4 068 | 4 068 | 4 068 | 4 068 | 4 068 | 4 068 |
| Проект 001.02.01.1076 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 602 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 602 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 |
| Проект 001.02.01.1077 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 602 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 602 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 |
| Проект 001.02.01.1078 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 602 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 602 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 |
| Проект 001.02.01.1079 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 8 000 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 8 603 | 8 603 | 8 603 |
| Проект 001.02.01.1080 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 8 000 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 8 603 | 8 603 |
| Проект 001.02.01.1081 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 8 000 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 8 603 |
| Проект 001.02.01.1082 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 |
| Проект 001.02.01.1083 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 8 000 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 8 603 | 8 603 | 8 603 |
| Проект 001.02.01.1084 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 8 000 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 8 603 | 8 603 |
| Проект 001.02.01.1085 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой с тепловой нагрузкой - 2,934 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 925 | 25 570 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 925 | 27 495 | 27 495 | 27 495 | 27 495 |
| Проект 001.02.01.1086 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 8 000 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 8 603 |
| Проект 001.02.01.1087 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 603 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 |
| Проект 001.02.01.1088 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 8 000 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 8 603 | 8 603 | 8 603 |
| Проект 001.02.01.1089 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 603 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 603 | 8 603 |
| Проект 001.02.01.1090 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 603 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 603 |
| Проект 001.02.01.1091 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 603 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 |
| Проект 001.02.01.1092 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 8 000 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 8 603 | 8 603 | 8 603 |
| Проект 001.02.01.1093 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 8 000 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 8 603 | 8 603 |
| Проект 001.02.01.1094 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 8 000 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 8 603 |
| Проект 001.02.01.1095 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест с тепловой нагрузкой - 1,034 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 9 011 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 9 690 | 9 690 | 9 690 |
| Проект 001.02.01.1096 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Фонд защиты прав граждан - Жилой дом №6 в 44 микрорайне г.Сургута (Блок Б) с тепловой нагрузкой - 2,303 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 511 | 20 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 511 | 21 582 | 21 582 | 21 582 | 21 582 | 21 582 | 21 582 | 21 582 | 21 582 |
| Проект 001.02.01.1097 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Фонд защиты прав граждан - Жилой дом №2 со встроенными помещениями общественного назначения в 44 мкр. г. Сургут.Корректировка» Секции 2.1,2.2,2.3,2.4. с тепловой нагрузкой - 3,16 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 073 | 27 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 073 | 29 612 | 29 612 | 29 612 | 29 612 | 29 612 | 29 612 | 29 612 | 29 612 |
| Проект 001.02.01.1098 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ДАиГ - Спортивное сооружение (Микрорайон №44) с тепловой нагрузкой - 0,228 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2 137 | 2 137 | 2 137 | 2 137 | 2 137 | 2 137 | 2 137 | 2 137 |
| Проект 001.02.01.1099 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Теплый склад, гараж, ул. Сосновая, 6 строение 4 Кошкаров Д.Л. с тепловой нагрузкой - 0,016 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Проект 001.02.01.1100 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Диспетчерская, ул. Сосновая, 6 строение 29 Кошкаров Д.Л. с тепловой нагрузкой - 0,164 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 433 | 1 433 | 1 433 | 1 433 | 1 433 | 1 433 | 1 433 | 1 433 | 1 433 | 1 433 | 1 433 | 1 433 | 1 433 |
| Подгруппа проектов 001.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 39 460 | 29 001 | 94 670 | 107 633 | 118 453 | 101 001 | 97 175 | 92 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 39 460 | 68 460 | 163 130 | 270 763 | 389 216 | 490 217 | 587 392 | 680 342 | 680 342 | 680 342 | 680 342 | 680 342 | 680 342 |
| Проект 001.02.02.2001 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Подготовка проектной документации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 28 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 28 265 | 28 265 | 28 265 | 28 265 | 28 265 | 28 265 | 28 265 | 28 265 | 28 265 | 28 265 | 28 265 | 28 265 | 28 265 |
| Проект 001.02.02.2002 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 11 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 11 195 | 11 195 | 11 195 | 11 195 | 11 195 | 11 195 | 11 195 | 11 195 | 11 195 | 11 195 | 11 195 | 11 195 | 11 195 |
| Проект 001.02.02.2003 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 29 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 29 001 | 29 001 | 29 001 | 29 001 | 29 001 | 29 001 | 29 001 | 29 001 | 29 001 | 29 001 | 29 001 | 29 001 |
| Проект 001.02.02.2004 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 46 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 46 847 | 46 847 | 46 847 | 46 847 | 46 847 | 46 847 | 46 847 | 46 847 | 46 847 | 46 847 | 46 847 |
| Проект 001.02.02.2005 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 42 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 42 486 | 42 486 | 42 486 | 42 486 | 42 486 | 42 486 | 42 486 | 42 486 | 42 486 | 42 486 |
| Проект 001.02.02.2006 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 521 | 57 521 | 57 521 | 57 521 | 57 521 | 57 521 | 57 521 | 57 521 | 57 521 |
| Проект 001.02.02.2007 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 14 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 14 496 | 14 496 | 14 496 | 14 496 | 14 496 | 14 496 | 14 496 | 14 496 | 14 496 | 14 496 | 14 496 |
| Проект 001.02.02.2008 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 2 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 2 479 | 2 479 | 2 479 | 2 479 | 2 479 | 2 479 | 2 479 | 2 479 | 2 479 | 2 479 |
| Проект 001.02.02.2009 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 461 | 3 461 | 3 461 | 3 461 | 3 461 | 3 461 | 3 461 | 3 461 | 3 461 |
| Проект 001.02.02.2010 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 33 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 33 327 | 33 327 | 33 327 | 33 327 | 33 327 | 33 327 | 33 327 | 33 327 | 33 327 | 33 327 | 33 327 |
| Проект 001.02.02.2011 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 62 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 62 668 | 62 668 | 62 668 | 62 668 | 62 668 | 62 668 | 62 668 | 62 668 | 62 668 | 62 668 |
| Проект 001.02.02.2012 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 470 | 57 470 | 57 470 | 57 470 | 57 470 | 57 470 | 57 470 | 57 470 | 57 470 |
| Проект 001.02.02.2013 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (2 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 001 | 101 001 | 101 001 | 101 001 | 101 001 | 101 001 | 101 001 | 101 001 |
| Проект 001.02.02.2014 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2029 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 175 | 97 175 | 97 175 | 97 175 | 97 175 | 97 175 | 97 175 |
| Проект 001.02.02.2015 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2030 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 950 | 92 950 | 92 950 | 92 950 | 92 950 | 92 950 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 39 518 | 66 304 | 36 037 | 76 125 | 97 724 | 184 231 | 186 115 | 155 136 | 84 490 | 233 754 | 192 655 | 329 642 | 232 331 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 39 518 | 105 822 | 141 859 | 217 984 | 315 708 | 499 939 | 686 054 | 841 190 | 925 680 | 1 159 434 | 1 352 088 | 1 681 731 | 1 914 062 |
| Проект 001.02.03.3001 Реконструкия тепловых сетей СГРЭС-2- ВЖР, в том числе проектные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 050 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 050 | 53 050 | 53 050 | 53 050 |
| Проект 001.02.03.3002 Реконструкия тепловых сетей СГРЭС-2- ВЖР, в том числе проектные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 655 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 655 | 192 655 | 192 655 |
| Проект 001.02.03.3003 Реконструкия тепловых сетей СГРЭС-2- ВЖР, в том числе проектные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 857 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 857 | 59 857 |
| Проект 001.02.03.3004 Строительство резервирующей перемычки РП-1 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 792 | 37 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 792 | 39 884 | 39 884 | 39 884 | 39 884 | 39 884 | 39 884 | 39 884 | 39 884 | 39 884 | 39 884 | 39 884 | 39 884 |
| Проект 001.02.03.3005 Строительство резервирующей перемычки РП-1 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 3 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 3 283 | 3 283 | 3 283 | 3 283 | 3 283 | 3 283 | 3 283 | 3 283 | 3 283 | 3 283 | 3 283 | 3 283 |
| Проект 001.02.03.3006 Строительство резервирующей перемычки РП-1 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 6 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 6 210 | 6 210 | 6 210 | 6 210 | 6 210 | 6 210 | 6 210 | 6 210 | 6 210 | 6 210 | 6 210 | 6 210 |
| Проект 001.02.03.3007 Строительство резервирующей перемычки РП-1 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 042 | 1 042 | 1 042 | 1 042 | 1 042 | 1 042 | 1 042 | 1 042 | 1 042 | 1 042 | 1 042 | 1 042 |
| Проект 001.02.03.3008 Строительство резервирующей перемычки РП-2 между тепломагистралями "ГРЭС-2-ВЖР" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 34 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 34 217 | 34 217 | 34 217 | 34 217 | 34 217 | 34 217 | 34 217 | 34 217 | 34 217 | 34 217 | 34 217 |
| Проект 001.02.03.3009 Строительство резервирующей перемычки РП-2 между тепломагистралями "ГРЭС-2-ВЖР" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 1 820 |
| Проект 001.02.03.3010 Строительство резервирующей перемычки РП-3 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-ВЖР" с выполнением проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 72 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 72 979 | 72 979 | 72 979 | 72 979 | 72 979 | 72 979 | 72 979 | 72 979 | 72 979 | 72 979 |
| Проект 001.02.03.3011 Строительство резервирующей перемычки РП-3 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-ВЖР" с выполнением проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Проект 001.02.03.3012 Строительство резервирующей перемычки РП-3 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-ВЖР" с выполнением проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 1 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 1 046 | 1 046 | 1 046 | 1 046 | 1 046 | 1 046 | 1 046 | 1 046 | 1 046 | 1 046 |
| Проект 001.02.03.3013 Проектирование и строительство резервной(аварийной) перемычки в 20А микрорайоне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 415 | 1 415 | 1 415 | 1 415 | 1 415 | 1 415 | 1 415 | 1 415 | 1 415 | 1 415 | 1 415 | 1 415 |
| Проект 001.02.03.3014 Модернизация (замена) подающего трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 393 | 86 393 | 86 393 | 86 393 | 86 393 | 86 393 |
| Проект 001.02.03.3015 Модернизация (замена) подающего трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 490 | 84 490 | 84 490 | 84 490 | 84 490 |
| Проект 001.02.03.3016 Модернизация (замена) подающего трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 935 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 935 | 94 935 | 94 935 | 94 935 |
| Проект 001.02.03.3017 Модернизация (замена) обратного трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 769 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 769 | 85 769 | 85 769 | 85 769 |
| Проект 001.02.03.3018 Модернизация (замена) обратного трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 785 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 785 | 269 785 |
| Проект 001.02.03.3019 Модернизация (замена) обратного трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 331 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 331 |
| Проект 001.02.03.3020 Реконструкция тепломагистрали на участке от павильона П-3(103) до ПКТС . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 724 | 97 724 | 97 724 | 97 724 | 97 724 | 97 724 | 97 724 | 97 724 | 97 724 |
| Проект 001.02.03.3021 Реконструкция тепломагистрали на участке от павильона П-3(103) до ПКТС . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 231 | 184 231 | 184 231 | 184 231 | 184 231 | 184 231 | 184 231 | 184 231 |
| Проект 001.02.03.3022 Реконструкция тепломагистрали на участке от павильона П-3(103) до ПКТС . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 115 | 186 115 | 186 115 | 186 115 | 186 115 | 186 115 | 186 115 |
| Проект 001.02.03.3023 Реконструкция тепломагистрали на участке от павильона П-3(103) до ПКТС . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 742 | 68 742 | 68 742 | 68 742 | 68 742 | 68 742 |
| Проект 001.02.03.3024 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проект 001.02.03.3025 Строительство защитного ограждения тепломагистрали по проспекту Пролетарский. 2 этап строительства (2часть) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 36 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 36 726 | 36 726 | 36 726 | 36 726 | 36 726 | 36 726 | 36 726 | 36 726 | 36 726 | 36 726 | 36 726 | 36 726 | 36 726 |
| Проект 001.02.03.3026 Строительство защитного ограждения тепломагистрали по проспекту Пролетарский. 2 этап строительства (2часть) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 17 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 17 263 | 17 263 | 17 263 | 17 263 | 17 263 | 17 263 | 17 263 | 17 263 | 17 263 | 17 263 | 17 263 | 17 263 |
| Подгруппа проектов 001.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 16 641 | 22 761 | 0 | 0 | 31 789 | 104 918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 16 641 | 39 402 | 39 402 | 39 402 | 71 191 | 176 110 | 176 110 | 176 110 | 176 110 | 176 110 |
| Проект 001.02.06.6001 Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС-2, включая актуализацию проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 789 | 31 789 | 31 789 | 31 789 | 31 789 | 31 789 |
| Проект 001.02.06.6002 Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС-2, включая актуализацию проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 918 | 104 918 | 104 918 | 104 918 | 104 918 |
| Проект 001.02.06.6003 Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 16 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 16 641 | 16 641 | 16 641 | 16 641 | 16 641 | 16 641 | 16 641 | 16 641 | 16 641 | 16 641 |
| Проект 001.02.06.6004 Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 761 | 22 761 | 22 761 | 22 761 | 22 761 | 22 761 | 22 761 | 22 761 | 22 761 |
| Подгруппа проектов 001.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.4 – Объем инвестиций по ООО "СГЭС" (в зоне «на территории ГО Сургута» (кроме котельной по ул. Крылова, д. 55/2) на период до 2035 г. (в ценах 2023 г.)

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Проекты ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 120 668 | 240 482 | 308 903 | 418 396 | 380 951 | 302 952 | 283 290 | 279 875 | 189 408 | 233 775 | 193 032 | 330 953 | 232 331 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 120 668 | 361 151 | 670 053 | 1 088 449 | 1 469 401 | 1 772 352 | 2 055 642 | 2 335 517 | 2 524 925 | 2 758 700 | 2 951 733 | 3 282 686 | 3 515 016 |
| Группа проектов 001.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 35 274 | 72 244 | 156 156 | 84 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 35 274 | 107 518 | 263 675 | 348 466 | 348 466 | 348 466 | 348 466 | 348 466 | 348 466 | 348 466 | 348 466 | 348 466 |
| Подгруппа проектов 001.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 35 274 | 4 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 35 274 | 39 919 | 39 919 | 39 919 | 39 919 | 39 919 | 39 919 | 39 919 | 39 919 | 39 919 | 39 919 | 39 919 |
| Проект 001.01.01.001 Новая пиковая котельная. Проектирование пиковой котельной 120 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 35 274 | 4 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 35 274 | 39 919 | 39 919 | 39 919 | 39 919 | 39 919 | 39 919 | 39 919 | 39 919 | 39 919 | 39 919 | 39 919 |
| Подгруппа проектов 001.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 67 599 | 156 156 | 84 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 67 599 | 223 756 | 308 547 | 308 547 | 308 547 | 308 547 | 308 547 | 308 547 | 308 547 | 308 547 | 308 547 |
| Проект 001.01.03.061 Котельная ПКТС. Техническое перевооружение Пиковой Котельной тепловых сетей (ПКТС) с заменой перекачивающих насосов и установкой высоковольтных преобразователей частоты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 67 599 | 156 156 | 84 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 67 599 | 223 756 | 308 547 | 308 547 | 308 547 | 308 547 | 308 547 | 308 547 | 308 547 | 308 547 | 308 547 |
| Подгруппа проектов 001.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа проектов 001.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 120 668 | 205 208 | 236 658 | 262 239 | 296 160 | 302 952 | 283 290 | 279 875 | 189 408 | 233 775 | 193 032 | 330 953 | 232 331 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 120 668 | 325 877 | 562 535 | 824 774 | 1 120 935 | 1 423 886 | 1 707 176 | 1 987 051 | 2 176 459 | 2 410 234 | 2 603 267 | 2 934 220 | 3 166 550 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 41 691 | 109 903 | 105 951 | 61 840 | 57 223 | 17 719 | 0 | 0 | 0 | 21 | 378 | 1 311 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 41 691 | 151 594 | 257 546 | 319 386 | 376 609 | 394 328 | 394 328 | 394 328 | 394 328 | 394 349 | 394 727 | 396 038 | 396 038 |
| Проект 001.02.01.1001 Строительство тепловых сетей районе 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 14 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 |
| Проект 001.02.01.1002 Строительство тепловых сетей районе 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 9 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 9 434 | 9 434 | 9 434 | 9 434 | 9 434 | 9 434 | 9 434 | 9 434 | 9 434 | 9 434 | 9 434 | 9 434 |
| Проект 001.02.01.1003 Строительство тепловых сетей районе 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 9 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 9 009 | 9 009 | 9 009 | 9 009 | 9 009 | 9 009 | 9 009 | 9 009 | 9 009 | 9 009 | 9 009 |
| Проект 001.02.01.1004 Строительство тепловой сети " Тепломагистраль от ТК-4 в КК36 до УТ-3 мкр.41" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 7 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 7 334 | 7 334 | 7 334 | 7 334 | 7 334 | 7 334 | 7 334 | 7 334 | 7 334 | 7 334 | 7 334 | 7 334 |
| Проект 001.02.01.1005 Строительство тепловой сети "Тепломагистраль от ТК-4 в КК36 до УТ- 3 мкр.41" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 32 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 32 892 | 32 892 | 32 892 | 32 892 | 32 892 | 32 892 | 32 892 | 32 892 | 32 892 | 32 892 | 32 892 |
| Проект 001.02.01.1006 Строительство тепловой сети "Тепломагистраль от ТК-4 в КК36 до УТ- 3 мкр.41" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 27 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 27 776 | 27 776 | 27 776 | 27 776 | 27 776 | 27 776 | 27 776 | 27 776 | 27 776 | 27 776 |
| Проект 001.02.01.1007 Строительство тепловой сети "Тепломагистраль от ТК-4 в КК36 до УТ- 3 мкр.41" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 210 | 24 210 | 24 210 | 24 210 | 24 210 | 24 210 | 24 210 | 24 210 | 24 210 |
| Проект 001.02.01.1008 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Новрузов Склад-арочник с тепловой нагрузкой - 0,034 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 22 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 22 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Проект 001.02.01.1009 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Югорские Закрома" Торгово-офисное здание, ул.Сосновая,3 с тепловой нагрузкой - 0,028 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 18 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 18 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| Проект 001.02.01.1010 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО"Сибпромстрой-Югория" Начальная школа- детский сад, расположенный по адресу: г. Сургут, тер.Восточный промрайон с тепловой нагрузкой - 1,012 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 664 | 8 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 664 | 9 483 | 9 483 | 9 483 | 9 483 | 9 483 | 9 483 | 9 483 | 9 483 | 9 483 | 9 483 | 9 483 | 9 483 |
| Проект 001.02.01.1011 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Капитальное строение заявитель ООО "Сибпромстрой-Югория" с тепловой нагрузкой - 1,577 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 14 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 14 773 | 14 773 | 14 773 | 14 773 | 14 773 | 14 773 | 14 773 | 14 773 | 14 773 | 14 773 | 14 773 | 14 773 | 14 773 |
| Проект 001.02.01.1012 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя мкрн. Марьина гора. Жилая застройка 26 жилых домов (МКД) разной этажности (включая встроенные помещения) с тепловой нагрузкой - 3,635 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 384 | 31 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 384 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 |
| Проект 001.02.01.1013 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя мкрн. Марьина гора. Жилая застройка 26 жилых домов (МКД) разной этажности (включая встроенные помещения) с тепловой нагрузкой - 3,635 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 384 | 31 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 384 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 |
| Проект 001.02.01.1014 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя мкрн. Марьина гора. Жилая застройка 26 жилых домов (МКД) разной этажности (включая встроенные помещения) с тепловой нагрузкой - 3,635 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 2 384 | 31 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 2 384 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 |
| Проект 001.02.01.1015 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя мкрн. Марьина гора. Жилая застройка 26 жилых домов (МКД) разной этажности (включая встроенные помещения) с тепловой нагрузкой - 3,635 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 2 384 | 31 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 2 384 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 | 34 064 |
| Проект 001.02.01.1016 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя мкрн Марьина гора. Социальные и торговоразвлекательные объекты в том числе (Торгово-развлекательный центр (реконструкция) с тепловой нагрузкой - 0,908 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 595 | 7 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 595 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 |
| Проект 001.02.01.1017 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Физкультурно-спортивный комплекс с бассейном (реконструкция) с тепловой нагрузкой - 0,908 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 595 | 7 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 595 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 |
| Проект 001.02.01.1018 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр дополнительного образования(муз. школа, школа искусств) с тепловой нагрузкой - 0,908 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 595 | 7 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 595 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 |
| Проект 001.02.01.1019 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад - 2 шт. с тепловой нагрузкой - 0,908 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 595 | 7 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 595 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 |
| Проект 001.02.01.1020 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр детского творчества (с библиотекой) с тепловой нагрузкой - 0,908 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 595 | 7 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 595 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 |
| Проект 001.02.01.1021 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торговый центр с тепловой нагрузкой - 0,908 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 595 | 7 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 595 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 |
| Проект 001.02.01.1022 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Магазин товаров повседневного спроса с тепловой нагрузкой - 0,908 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 595 | 7 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 595 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 |
| Проект 001.02.01.1023 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гостиница) с тепловой нагрузкой - 0,908 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 595 | 7 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 595 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 | 8 504 |
| Проект 001.02.01.1024 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой с тепловой нагрузкой - 0,777 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 510 | 6 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 510 | 7 283 | 7 283 | 7 283 | 7 283 | 7 283 | 7 283 | 7 283 | 7 283 | 7 283 | 7 283 | 7 283 |
| Проект 001.02.01.1025 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание для размещения дошкольной образовательной организации с тепловой нагрузкой - 0,252 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 165 | 2 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 165 | 2 363 | 2 363 | 2 363 | 2 363 | 2 363 | 2 363 | 2 363 | 2 363 | 2 363 | 2 363 | 2 363 |
| Проект 001.02.01.1026 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание для размещения дошкольной образовательной организации с тепловой нагрузкой - 0,252 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 165 | 2 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 165 | 2 363 | 2 363 | 2 363 | 2 363 | 2 363 | 2 363 | 2 363 | 2 363 | 2 363 | 2 363 | 2 363 |
| Проект 001.02.01.1027 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой с тепловой нагрузкой - 0,777 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 6 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 7 283 | 7 283 | 7 283 | 7 283 | 7 283 | 7 283 | 7 283 | 7 283 |
| Проект 001.02.01.1028 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детская школа искусств на 400 мест с тепловой нагрузкой - 0,397 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 3 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 3 722 | 3 722 | 3 722 | 3 722 | 3 722 | 3 722 | 3 722 | 3 722 |
| Проект 001.02.01.1029 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многофункциональный культурный центр на 500 мест с тепловой нагрузкой - 0,193 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 1 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 |
| Проект 001.02.01.1030 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Плавательный бассейн площадью зеркала 400 м2 с тепловой нагрузкой - 0,666 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 5 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 6 237 | 6 237 | 6 237 | 6 237 | 6 237 | 6 237 | 6 237 | 6 237 |
| Проект 001.02.01.1031 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Библиотека с тепловой нагрузкой - 0,032 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 279 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 300 | 300 | 300 |
| Проект 001.02.01.1032 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 1008 м2 (648 м2, 360 м2) с тепловой нагрузкой - 0,15 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1 311 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1 409 | 1 409 |
| Проект 001.02.01.1033 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Шадеркин Александр Васильевич Индивидуальный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,013 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Проект 001.02.01.1034 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Кондаков Борис Валентинович Жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,01 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Проект 001.02.01.1035 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гавриленко Д.В. Нежилое здание (диспетчерская) с тепловой нагрузкой - 0,016 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 10 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 10 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| Проект 001.02.01.1036 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Хусаинов Р.М. (Турсунова Юлия Иванова) Зимняя теплица с тепловой нагрузкой - 0,215 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 015 | 2 015 | 2 015 | 2 015 | 2 015 | 2 015 | 2 015 | 2 015 | 2 015 | 2 015 | 2 015 | 2 015 | 2 015 |
| Проект 001.02.01.1037 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Агабабян Л. П. Склад №5 по ул. Сосновой, 12/1 с тепловой нагрузкой - 0,038 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| Проект 001.02.01.1038 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гавриленко Д.В. Часть нежилого здания: теплый склад (гараж) 462,2 кв.м., часть нежилого здания: гараж 280,9 кв.м. с тепловой нагрузкой - 0,164 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 108 | 1 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 108 | 1 541 | 1 541 | 1 541 | 1 541 | 1 541 | 1 541 | 1 541 | 1 541 | 1 541 | 1 541 | 1 541 |
| Проект 001.02.01.1039 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Сургутская База Комплектации" Автоматизированный склад с тепловой нагрузкой - 0,15 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 402 | 1 402 | 1 402 | 1 402 | 1 402 | 1 402 | 1 402 | 1 402 | 1 402 | 1 402 | 1 402 | 1 402 | 1 402 |
| Проект 001.02.01.1040 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Трест Запсибгидрострой" Склад с тепловой нагрузкой - 0,164 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 108 | 1 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 108 | 1 537 | 1 537 | 1 537 | 1 537 | 1 537 | 1 537 | 1 537 | 1 537 | 1 537 | 1 537 | 1 537 |
| Проект 001.02.01.1099 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Теплый склад, гараж, ул. Сосновая, 6 строение 4 Кошкаров Д.Л. с тепловой нагрузкой - 0,016 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Проект 001.02.01.1100 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Диспетчерская, ул. Сосновая, 6 строение 29 Кошкаров Д.Л. с тепловой нагрузкой - 0,164 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 433 | 1 433 | 1 433 | 1 433 | 1 433 | 1 433 | 1 433 | 1 433 | 1 433 | 1 433 | 1 433 | 1 433 | 1 433 |
| Подгруппа проектов 001.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 39 460 | 29 001 | 94 670 | 107 633 | 118 453 | 101 001 | 97 175 | 92 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 39 460 | 68 460 | 163 130 | 270 763 | 389 216 | 490 217 | 587 392 | 680 342 | 680 342 | 680 342 | 680 342 | 680 342 | 680 342 |
| Проект 001.02.02.2001 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Подготовка проектной документации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 28 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 28 265 | 28 265 | 28 265 | 28 265 | 28 265 | 28 265 | 28 265 | 28 265 | 28 265 | 28 265 | 28 265 | 28 265 | 28 265 |
| Проект 001.02.02.2002 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 11 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 11 195 | 11 195 | 11 195 | 11 195 | 11 195 | 11 195 | 11 195 | 11 195 | 11 195 | 11 195 | 11 195 | 11 195 | 11 195 |
| Проект 001.02.02.2003 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 29 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 29 001 | 29 001 | 29 001 | 29 001 | 29 001 | 29 001 | 29 001 | 29 001 | 29 001 | 29 001 | 29 001 | 29 001 |
| Проект 001.02.02.2004 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 46 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 46 847 | 46 847 | 46 847 | 46 847 | 46 847 | 46 847 | 46 847 | 46 847 | 46 847 | 46 847 | 46 847 |
| Проект 001.02.02.2005 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 42 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 42 486 | 42 486 | 42 486 | 42 486 | 42 486 | 42 486 | 42 486 | 42 486 | 42 486 | 42 486 |
| Проект 001.02.02.2006 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 521 | 57 521 | 57 521 | 57 521 | 57 521 | 57 521 | 57 521 | 57 521 | 57 521 |
| Проект 001.02.02.2007 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 14 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 14 496 | 14 496 | 14 496 | 14 496 | 14 496 | 14 496 | 14 496 | 14 496 | 14 496 | 14 496 | 14 496 |
| Проект 001.02.02.2008 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 2 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 2 479 | 2 479 | 2 479 | 2 479 | 2 479 | 2 479 | 2 479 | 2 479 | 2 479 | 2 479 |
| Проект 001.02.02.2009 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 461 | 3 461 | 3 461 | 3 461 | 3 461 | 3 461 | 3 461 | 3 461 | 3 461 |
| Проект 001.02.02.2010 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 33 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 33 327 | 33 327 | 33 327 | 33 327 | 33 327 | 33 327 | 33 327 | 33 327 | 33 327 | 33 327 | 33 327 |
| Проект 001.02.02.2011 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 62 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 62 668 | 62 668 | 62 668 | 62 668 | 62 668 | 62 668 | 62 668 | 62 668 | 62 668 | 62 668 |
| Проект 001.02.02.2012 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 470 | 57 470 | 57 470 | 57 470 | 57 470 | 57 470 | 57 470 | 57 470 | 57 470 |
| Проект 001.02.02.2013 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (2 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 001 | 101 001 | 101 001 | 101 001 | 101 001 | 101 001 | 101 001 | 101 001 |
| Проект 001.02.02.2014 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2029 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 175 | 97 175 | 97 175 | 97 175 | 97 175 | 97 175 | 97 175 |
| Проект 001.02.02.2015 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2030 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 950 | 92 950 | 92 950 | 92 950 | 92 950 | 92 950 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 39 518 | 66 304 | 36 037 | 76 125 | 97 724 | 184 231 | 186 115 | 155 136 | 84 490 | 233 754 | 192 655 | 329 642 | 232 331 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 39 518 | 105 822 | 141 859 | 217 984 | 315 708 | 499 939 | 686 054 | 841 190 | 925 680 | 1 159 434 | 1 352 088 | 1 681 731 | 1 914 062 |
| Проект 001.02.03.3001 Реконструкия тепловых сетей СГРЭС-2- ВЖР, в том числе проектные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 050 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 050 | 53 050 | 53 050 | 53 050 |
| Проект 001.02.03.3002 Реконструкия тепловых сетей СГРЭС-2- ВЖР, в том числе проектные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 655 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 655 | 192 655 | 192 655 |
| Проект 001.02.03.3003 Реконструкия тепловых сетей СГРЭС-2- ВЖР, в том числе проектные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 857 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 857 | 59 857 |
| Проект 001.02.03.3004 Строительство резервирующей перемычки РП-1 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 792 | 37 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 792 | 39 884 | 39 884 | 39 884 | 39 884 | 39 884 | 39 884 | 39 884 | 39 884 | 39 884 | 39 884 | 39 884 | 39 884 |
| Проект 001.02.03.3005 Строительство резервирующей перемычки РП-1 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 3 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 3 283 | 3 283 | 3 283 | 3 283 | 3 283 | 3 283 | 3 283 | 3 283 | 3 283 | 3 283 | 3 283 | 3 283 |
| Проект 001.02.03.3006 Строительство резервирующей перемычки РП-1 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 6 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 6 210 | 6 210 | 6 210 | 6 210 | 6 210 | 6 210 | 6 210 | 6 210 | 6 210 | 6 210 | 6 210 | 6 210 |
| Проект 001.02.03.3007 Строительство резервирующей перемычки РП-1 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 042 | 1 042 | 1 042 | 1 042 | 1 042 | 1 042 | 1 042 | 1 042 | 1 042 | 1 042 | 1 042 | 1 042 |
| Проект 001.02.03.3008 Строительство резервирующей перемычки РП-2 между тепломагистралями "ГРЭС-2-ВЖР" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 34 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 34 217 | 34 217 | 34 217 | 34 217 | 34 217 | 34 217 | 34 217 | 34 217 | 34 217 | 34 217 | 34 217 |
| Проект 001.02.03.3009 Строительство резервирующей перемычки РП-2 между тепломагистралями "ГРЭС-2-ВЖР" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 1 820 |
| Проект 001.02.03.3010 Строительство резервирующей перемычки РП-3 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-ВЖР" с выполнением проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 72 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 72 979 | 72 979 | 72 979 | 72 979 | 72 979 | 72 979 | 72 979 | 72 979 | 72 979 | 72 979 |
| Проект 001.02.03.3011 Строительство резервирующей перемычки РП-3 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-ВЖР" с выполнением проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Проект 001.02.03.3012 Строительство резервирующей перемычки РП-3 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-ВЖР" с выполнением проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 1 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 1 046 | 1 046 | 1 046 | 1 046 | 1 046 | 1 046 | 1 046 | 1 046 | 1 046 | 1 046 |
| Проект 001.02.03.3013 Проектирование и строительство резервной(аварийной) перемычки в 20А микрорайоне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 415 | 1 415 | 1 415 | 1 415 | 1 415 | 1 415 | 1 415 | 1 415 | 1 415 | 1 415 | 1 415 | 1 415 |
| Проект 001.02.03.3014 Модернизация (замена) подающего трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 393 | 86 393 | 86 393 | 86 393 | 86 393 | 86 393 |
| Проект 001.02.03.3015 Модернизация (замена) подающего трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 490 | 84 490 | 84 490 | 84 490 | 84 490 |
| Проект 001.02.03.3016 Модернизация (замена) подающего трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 935 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 935 | 94 935 | 94 935 | 94 935 |
| Проект 001.02.03.3017 Модернизация (замена) обратного трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 769 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 769 | 85 769 | 85 769 | 85 769 |
| Проект 001.02.03.3018 Модернизация (замена) обратного трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 785 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 785 | 269 785 |
| Проект 001.02.03.3019 Модернизация (замена) обратного трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 331 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 331 |
| Проект 001.02.03.3020 Реконструкция тепломагистрали на участке от павильона П-3(103) до ПКТС . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 724 | 97 724 | 97 724 | 97 724 | 97 724 | 97 724 | 97 724 | 97 724 | 97 724 |
| Проект 001.02.03.3021 Реконструкция тепломагистрали на участке от павильона П-3(103) до ПКТС . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 231 | 184 231 | 184 231 | 184 231 | 184 231 | 184 231 | 184 231 | 184 231 |
| Проект 001.02.03.3022 Реконструкция тепломагистрали на участке от павильона П-3(103) до ПКТС . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 115 | 186 115 | 186 115 | 186 115 | 186 115 | 186 115 | 186 115 |
| Проект 001.02.03.3023 Реконструкция тепломагистрали на участке от павильона П-3(103) до ПКТС . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 742 | 68 742 | 68 742 | 68 742 | 68 742 | 68 742 |
| Проект 001.02.03.3024 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проект 001.02.03.3025 Строительство защитного ограждения тепломагистрали по проспекту Пролетарский. 2 этап строительства (2часть) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 36 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 36 726 | 36 726 | 36 726 | 36 726 | 36 726 | 36 726 | 36 726 | 36 726 | 36 726 | 36 726 | 36 726 | 36 726 | 36 726 |
| Проект 001.02.03.3026 Строительство защитного ограждения тепломагистрали по проспекту Пролетарский. 2 этап строительства (2часть) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 17 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 17 263 | 17 263 | 17 263 | 17 263 | 17 263 | 17 263 | 17 263 | 17 263 | 17 263 | 17 263 | 17 263 | 17 263 |
| Подгруппа проектов 001.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 16 641 | 22 761 | 0 | 0 | 31 789 | 104 918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 16 641 | 39 402 | 39 402 | 39 402 | 71 191 | 176 110 | 176 110 | 176 110 | 176 110 | 176 110 |
| Проект 001.02.06.6001 Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС-2, включая актуализацию проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 789 | 31 789 | 31 789 | 31 789 | 31 789 | 31 789 |
| Проект 001.02.06.6002 Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС-2, включая актуализацию проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 918 | 104 918 | 104 918 | 104 918 | 104 918 |
| Проект 001.02.06.6003 Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 16 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 16 641 | 16 641 | 16 641 | 16 641 | 16 641 | 16 641 | 16 641 | 16 641 | 16 641 | 16 641 |
| Проект 001.02.06.6004 Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 761 | 22 761 | 22 761 | 22 761 | 22 761 | 22 761 | 22 761 | 22 761 | 22 761 |
| Подгруппа проектов 001.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.5 – Объем инвестиций по ООО "СГЭС" (в зоне «на территории ГО Сургута от котельной по ул. Крылова, д. 55/2») на период до 2035 г. (в ценах 2023 г.)

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Проекты ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 135 583 | 39 807 | 82 290 | 84 604 | 33 550 | 101 780 | 48 011 | 14 824 | 37 516 | 53 863 | 42 820 | 34 410 | 32 604 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 135 583 | 175 390 | 257 680 | 342 284 | 375 834 | 477 613 | 525 625 | 540 449 | 577 965 | 631 827 | 674 647 | 709 057 | 741 661 |
| Группа проектов 001.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 41 158 | 35 128 | 13 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 41 158 | 76 286 | 90 143 | 90 143 | 90 143 | 90 143 | 90 143 | 90 143 | 90 143 | 90 143 | 90 143 | 90 143 | 90 143 |
| Подгруппа проектов 001.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 41 158 | 35 128 | 13 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 41 158 | 76 286 | 90 143 | 90 143 | 90 143 | 90 143 | 90 143 | 90 143 | 90 143 | 90 143 | 90 143 | 90 143 | 90 143 |
| Проект 001.01.01.002 Котельная К-45. Строительство 2 очереди котельной для теплоснабжения микрорайонов №38, 39 , в т.ч. актуализация проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 41 158 | 35 128 | 13 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 41 158 | 76 286 | 90 143 | 90 143 | 90 143 | 90 143 | 90 143 | 90 143 | 90 143 | 90 143 | 90 143 | 90 143 | 90 143 |
| Подгруппа проектов 001.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа проектов 001.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 94 425 | 4 679 | 68 433 | 84 604 | 33 550 | 101 780 | 48 011 | 14 824 | 37 516 | 53 863 | 42 820 | 34 410 | 32 604 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 94 425 | 99 105 | 167 538 | 252 141 | 285 691 | 387 471 | 435 482 | 450 306 | 487 822 | 541 685 | 584 504 | 618 915 | 651 519 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 94 425 | 4 679 | 68 433 | 84 604 | 33 550 | 101 780 | 48 011 | 14 824 | 37 516 | 53 863 | 42 820 | 34 410 | 32 604 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 94 425 | 99 105 | 167 538 | 252 141 | 285 691 | 387 471 | 435 482 | 450 306 | 487 822 | 541 685 | 584 504 | 618 915 | 651 519 |
| Проект 001.02.01.1041 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ДАиГ. Автовокзал в районе Грибоедовской развязки с тепловой нагрузкой - 0,13 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 85 | 1 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 85 | 1 218 | 1 218 | 1 218 | 1 218 | 1 218 | 1 218 | 1 218 | 1 218 | 1 218 | 1 218 | 1 218 |
| Проект 001.02.01.1042 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Брусника" - Жилые дома переменной этажности с нежилыми помещениями и паркингами, ГП-5 с тепловой нагрузкой - 3,85 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 525 | 33 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 525 | 36 079 | 36 079 | 36 079 | 36 079 | 36 079 | 36 079 | 36 079 | 36 079 | 36 079 | 36 079 | 36 079 |
| Проект 001.02.01.1043 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Брусника" - Жилые дома переменной этажности с нежилыми помещениями и паркингами, ГП-6 с тепловой нагрузкой - 2,77 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 817 | 24 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 817 | 25 958 | 25 958 | 25 958 | 25 958 | 25 958 | 25 958 | 25 958 | 25 958 | 25 958 | 25 958 |
| Проект 001.02.01.1044 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Брусника" - Жилые дома переменной этажности с нежилыми помещениями и паркингами, ГП-7 с тепловой нагрузкой - 2,77 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 817 | 24 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 817 | 25 958 | 25 958 | 25 958 | 25 958 | 25 958 | 25 958 | 25 958 | 25 958 | 25 958 | 25 958 |
| Проект 001.02.01.1045 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Брусника" - Жилые дома переменной этажности с нежилыми помещениями и паркингами, ГП-8 с тепловой нагрузкой - 2,77 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 817 | 24 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 817 | 25 958 | 25 958 | 25 958 | 25 958 | 25 958 | 25 958 | 25 958 | 25 958 |
| Проект 001.02.01.1046 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя АО "Сургутспецжелезобетонстрой" Жилой дом №3 с тепловой нагрузкой - 1,316 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 12 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 12 332 | 12 332 | 12 332 | 12 332 | 12 332 | 12 332 | 12 332 | 12 332 | 12 332 | 12 332 | 12 332 | 12 332 | 12 332 |
| Проект 001.02.01.1047 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя АО "Сургутспецжелезобетонстрой" Жилой дом №11 с тепловой нагрузкой - 1,317 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 12 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 12 342 | 12 342 | 12 342 | 12 342 | 12 342 | 12 342 | 12 342 | 12 342 | 12 342 | 12 342 | 12 342 | 12 342 | 12 342 |
| Проект 001.02.01.1048 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №6 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,912 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 8 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 8 546 | 8 546 | 8 546 | 8 546 | 8 546 | 8 546 | 8 546 | 8 546 | 8 546 | 8 546 | 8 546 | 8 546 | 8 546 |
| Проект 001.02.01.1049 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №13 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,913 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 7 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 7 957 | 7 957 | 7 957 | 7 957 | 7 957 | 7 957 | 7 957 | 7 957 | 7 957 | 7 957 | 7 957 | 7 957 | 7 957 |
| Проект 001.02.01.1050 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр медицины катастроф с тепловой нагрузкой - 0,365 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 3 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 3 419 | 3 419 | 3 419 | 3 419 | 3 419 | 3 419 |
| Проект 001.02.01.1051 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) с тепловой нагрузкой - 1,368 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897 | 11 922 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897 | 12 820 | 12 820 | 12 820 | 12 820 | 12 820 |
| Проект 001.02.01.1052 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №2 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 1,479 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 12 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 12 890 | 12 890 | 12 890 | 12 890 | 12 890 | 12 890 | 12 890 | 12 890 | 12 890 | 12 890 | 12 890 | 12 890 | 12 890 |
| Проект 001.02.01.1053 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №3 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 3.1) с тепловой нагрузкой - 1,008 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 661 | 8 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 661 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 |
| Проект 001.02.01.1054 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 3.2) с тепловой нагрузкой - 1,008 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 661 | 8 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 661 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 |
| Проект 001.02.01.1055 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №4 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 4.1) с тепловой нагрузкой - 1,008 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 661 | 8 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 661 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 |
| Проект 001.02.01.1056 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 4.2) с тепловой нагрузкой - 1,008 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 661 | 8 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 661 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 |
| Проект 001.02.01.1057 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 350 мест с тепловой нагрузкой - 1,242 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 | 10 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 | 11 642 | 11 642 | 11 642 | 11 642 | 11 642 | 11 642 | 11 642 |
| Проект 001.02.01.1058 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Учреждение культуры клубного типа на 500 мест с тепловой нагрузкой - 0,577 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 5 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 5 408 | 5 408 | 5 408 | 5 408 | 5 408 | 5 408 |
| Проект 001.02.01.1059 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №4 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 4.3) с тепловой нагрузкой - 1,008 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 |
| Проект 001.02.01.1060 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 4.4) с тепловой нагрузкой - 1,008 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 8 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 | 9 446 |
| Проект 001.02.01.1061 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №5 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 5.1) с тепловой нагрузкой - 1,48 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 869 | 13 869 | 13 869 | 13 869 | 13 869 | 13 869 | 13 869 | 13 869 |
| Проект 001.02.01.1062 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №5 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 5.2) с тепловой нагрузкой - 0,492 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 4 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 4 611 | 4 611 | 4 611 | 4 611 | 4 611 | 4 611 | 4 611 | 4 611 |
| Проект 001.02.01.1063 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Открытый паркинг с ТЦ на 1-м этаже с тепловой нагрузкой - 1 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 656 | 8 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 656 | 9 371 | 9 371 | 9 371 | 9 371 | 9 371 | 9 371 | 9 371 | 9 371 | 9 371 | 9 371 |
| Проект 001.02.01.1064 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Открытый паркинг с ТЦ на 1-м этаже с тепловой нагрузкой - 1 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 656 | 8 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 656 | 9 371 | 9 371 | 9 371 | 9 371 | 9 371 | 9 371 | 9 371 | 9 371 | 9 371 | 9 371 |
| Проект 001.02.01.1065 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная дошкольная организация на 350 учащихся с тепловой нагрузкой - 1,241 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | 10 814 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | 11 628 | 11 628 | 11 628 | 11 628 | 11 628 |
| Проект 001.02.01.1066 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 1500 учащихся с тепловой нагрузкой - 3,3 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 925 | 30 925 | 30 925 | 30 925 | 30 925 | 30 925 | 30 925 |
| Проект 001.02.01.1067 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с тепловой нагрузкой - 0,425 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 982 | 3 982 | 3 982 | 3 982 | 3 982 | 3 982 |
| Проект 001.02.01.1068 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 23-х этажный жилой дом башенного типа с тепловой нагрузкой - 0,356 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 3 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 3 334 | 3 334 | 3 334 | 3 334 | 3 334 |
| Проект 001.02.01.1069 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 540 м2 с тепловой нагрузкой - 0,975 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 8 497 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 9 137 | 9 137 | 9 137 | 9 137 | 9 137 |
| Проект 001.02.01.1070 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Специализированный центр по торговле шинами с тепловой нагрузкой - 0,198 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 858 | 1 858 | 1 858 | 1 858 | 1 858 | 1 858 | 1 858 |
| Проект 001.02.01.1071 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №24, со встроенными помещениями общественного назначения и подземной парковкой на придомовой территории в микрорайоне 41 г. Сургута с тепловой нагрузкой - 1,71 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 16 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 16 024 | 16 024 | 16 024 | 16 024 | 16 024 | 16 024 | 16 024 | 16 024 | 16 024 | 16 024 | 16 024 | 16 024 | 16 024 |
| Проект 001.02.01.1072 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торговый комплекс с тепловой нагрузкой - 0,399 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 262 | 3 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 262 | 3 739 | 3 739 | 3 739 | 3 739 | 3 739 | 3 739 | 3 739 | 3 739 | 3 739 | 3 739 | 3 739 |
| Проект 001.02.01.1073 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилые помещения для размещения "Билдинг- сада" с тепловой нагрузкой - 0,075 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 |
| Проект 001.02.01.1074 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г. Сургута на 900 учащихся в 1 смену (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) с тепловой нагрузкой - 2,792 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 24 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 24 334 | 24 334 | 24 334 | 24 334 | 24 334 | 24 334 | 24 334 | 24 334 | 24 334 | 24 334 | 24 334 | 24 334 | 24 334 |
| Проект 001.02.01.1075 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №3 со встроенными помещениями общественного назначения. Корпус 2 с тепловой нагрузкой - 0,434 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 3 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 4 068 | 4 068 | 4 068 | 4 068 | 4 068 | 4 068 | 4 068 |
| Проект 001.02.01.1076 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 602 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 602 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 |
| Проект 001.02.01.1077 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 602 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 602 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 |
| Проект 001.02.01.1078 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 602 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 602 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 |
| Проект 001.02.01.1079 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 8 000 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 8 603 | 8 603 | 8 603 |
| Проект 001.02.01.1080 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 8 000 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 8 603 | 8 603 |
| Проект 001.02.01.1081 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 8 000 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 8 603 |
| Проект 001.02.01.1082 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 |
| Проект 001.02.01.1083 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 8 000 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 8 603 | 8 603 | 8 603 |
| Проект 001.02.01.1084 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 8 000 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 8 603 | 8 603 |
| Проект 001.02.01.1085 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой с тепловой нагрузкой - 2,934 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 925 | 25 570 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 925 | 27 495 | 27 495 | 27 495 | 27 495 |
| Проект 001.02.01.1086 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 8 000 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 8 603 |
| Проект 001.02.01.1087 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 603 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 |
| Проект 001.02.01.1088 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 8 000 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 8 603 | 8 603 | 8 603 |
| Проект 001.02.01.1089 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 603 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 603 | 8 603 |
| Проект 001.02.01.1090 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 603 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 603 |
| Проект 001.02.01.1091 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 603 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 |
| Проект 001.02.01.1092 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 8 000 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 8 603 | 8 603 | 8 603 |
| Проект 001.02.01.1093 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 8 000 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 8 603 | 8 603 |
| Проект 001.02.01.1094 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 8 000 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 8 603 |
| Проект 001.02.01.1095 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест с тепловой нагрузкой - 1,034 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 9 011 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 9 690 | 9 690 | 9 690 |
| Проект 001.02.01.1096 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Фонд защиты прав граждан - Жилой дом №6 в 44 микрорайне г.Сургута (Блок Б) с тепловой нагрузкой - 2,303 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 511 | 20 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 511 | 21 582 | 21 582 | 21 582 | 21 582 | 21 582 | 21 582 | 21 582 | 21 582 |
| Проект 001.02.01.1097 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Фонд защиты прав граждан - Жилой дом №2 со встроенными помещениями общественного назначения в 44 мкр. г. Сургут.Корректировка» Секции 2.1,2.2,2.3,2.4. с тепловой нагрузкой - 3,16 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 073 | 27 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 073 | 29 612 | 29 612 | 29 612 | 29 612 | 29 612 | 29 612 | 29 612 | 29 612 |
| Проект 001.02.01.1098 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ДАиГ - Спортивное сооружение (Микрорайон №44) с тепловой нагрузкой - 0,228 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2 137 | 2 137 | 2 137 | 2 137 | 2 137 | 2 137 | 2 137 | 2 137 |
| Подгруппа проектов 001.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.6 – Объем инвестиций по Филиалу ПАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1"на период до 2035 г. (в ценах 2023 г.)

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Проекты ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 20 471 | 197 319 | 241 377 | 343 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 20 471 | 217 790 | 459 167 | 802 587 | 802 587 | 802 587 | 802 587 | 802 587 | 802 587 | 802 587 | 802 587 | 802 587 | 802 587 |
| Группа проектов 001.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 20 471 | 197 319 | 241 377 | 343 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 20 471 | 217 790 | 459 167 | 802 587 | 802 587 | 802 587 | 802 587 | 802 587 | 802 587 | 802 587 | 802 587 | 802 587 | 802 587 |
| Подгруппа проектов 001.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 42 979 | 41 308 | 71 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 42 979 | 84 286 | 155 781 | 155 781 | 155 781 | 155 781 | 155 781 | 155 781 | 155 781 | 155 781 | 155 781 | 155 781 |
| Проект 001.01.02.001 СГРЭС-1. Реконструкция ГРП-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 15 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 15 403 | 15 403 | 15 403 | 15 403 | 15 403 | 15 403 | 15 403 | 15 403 | 15 403 | 15 403 | 15 403 | 15 403 |
| Проект 001.01.02.002 СГРЭС-1. Реконструкция ГРП-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 227 | 1 227 | 1 227 | 1 227 | 1 227 | 1 227 | 1 227 | 1 227 | 1 227 | 1 227 | 1 227 |
| Проект 001.01.02.003 СГРЭС-1. Реконструкция кабельных сооружений и кабельных трасс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 628 | 4 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 628 | 4 909 | 4 909 | 4 909 | 4 909 | 4 909 | 4 909 | 4 909 | 4 909 | 4 909 | 4 909 |
| Проект 001.01.02.004 СГРЭС-1. Реконструкция шламопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 224 | 6 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 224 | 6 453 | 6 453 | 6 453 | 6 453 | 6 453 | 6 453 | 6 453 | 6 453 | 6 453 | 6 453 |
| Проект 001.01.02.005 СГРЭС-1. Реконструкция сливных ЦВ с применением технологии формования бесшовной стеклопластиковой трубы внутри существующего трубопровода бл.13,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 4 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 4 899 | 4 899 | 4 899 | 4 899 | 4 899 | 4 899 | 4 899 | 4 899 | 4 899 | 4 899 | 4 899 | 4 899 |
| Проект 001.01.02.006 СГРЭС-1. Реконструкция напорных ЦВ с применением технологии формования бесшовной стеклопластиковой трубы внутри существующего трубопровода бл.13,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 |
| Проект 001.01.02.007 СГРЭС-1. Реконструкция сливных трубопроводов энергоблоков №.13,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 3 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 3 605 | 3 605 | 3 605 | 3 605 | 3 605 | 3 605 | 3 605 | 3 605 | 3 605 | 3 605 | 3 605 | 3 605 |
| Проект 001.01.02.008 СГРЭС-1. Реконструкция компрессорной станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 90 | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 90 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 |
| Проект 001.01.02.009 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проект 001.01.02.010 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проект 001.01.02.011 СГРЭС-1. Реконструкция теплофикационного комплекса СГРЭС-1 (при условии строительства 3-го тепловывода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 16 888 | 39 138 | 60 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 16 888 | 56 026 | 116 125 | 116 125 | 116 125 | 116 125 | 116 125 | 116 125 | 116 125 | 116 125 | 116 125 | 116 125 |
| Подгруппа проектов 001.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 20 471 | 142 361 | 200 070 | 271 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 20 471 | 162 832 | 362 902 | 634 827 | 634 827 | 634 827 | 634 827 | 634 827 | 634 827 | 634 827 | 634 827 | 634 827 | 634 827 |
| Проект 001.01.03.001 СГРЭС-1. Техническое перевооружение КИПиА энергоблока №6 с внедрением АСУ ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Проект 001.01.03.002 СГРЭС-1. Техническое перевооружение турбоагрегата №6 с заменой цилиндра высокого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 16 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 16 471 | 16 471 | 16 471 | 16 471 | 16 471 | 16 471 | 16 471 | 16 471 | 16 471 | 16 471 | 16 471 | 16 471 | 16 471 |
| Проект 001.01.03.003 СГРЭС-1. Техническое перевооружение КИПиА эн.бл.1,2,6,9 с внедрением полномасштабной АСУ ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 17 211 | 12 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 17 211 | 29 921 | 29 921 | 29 921 | 29 921 | 29 921 | 29 921 | 29 921 | 29 921 | 29 921 | 29 921 | 29 921 |
| Проект 001.01.03.004 СГРЭС-1. Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №2 с внедрением автоматизированной системы розжига горелок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 835 | 2 835 | 2 835 | 2 835 | 2 835 | 2 835 | 2 835 | 2 835 | 2 835 | 2 835 | 2 835 | 2 835 |
| Проект 001.01.03.005 СГРЭС-1. Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №9 с внедрением автоматизированной системы розжига горелок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 2 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 2 783 | 2 783 | 2 783 | 2 783 | 2 783 | 2 783 | 2 783 | 2 783 | 2 783 | 2 783 | 2 783 |
| Проект 001.01.03.006 СГРЭС-1. Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №16 с заменой горелок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 590 | 1 590 | 1 590 | 1 590 | 1 590 | 1 590 | 1 590 | 1 590 | 1 590 | 1 590 | 1 590 | 1 590 |
| Проект 001.01.03.007 СГРЭС-1. Техническое перевооружение ПВД №5,6,7 турбоагрегата ст.№6 с заменой подогревателей высокого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 |
| Проект 001.01.03.008 СГРЭС-1. Техническое перевооружение конденсатных насосов КсВ-320-160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Проект 001.01.03.009 СГРЭС-1. Техническое перевооружение электрооборудования собственных нужд блока 14 с заменой масляных выключателей на вакуумные в КРУ-6 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 1 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 1 108 | 1 108 | 1 108 | 1 108 | 1 108 | 1 108 | 1 108 | 1 108 | 1 108 | 1 108 |
| Проект 001.01.03.010 СГРЭС-1. Техническое перевооружение электрооборудования блоков с заменой аккумуляторных батарей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 4 726 | 4 488 | 8 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 4 726 | 9 214 | 17 776 | 17 776 | 17 776 | 17 776 | 17 776 | 17 776 | 17 776 | 17 776 | 17 776 | 17 776 |
| Проект 001.01.03.011 СГРЭС-1. Техническое перевооружение электротехнического оборудования (ЭТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 12 354 | 3 166 | 4 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 12 354 | 15 520 | 19 585 | 19 585 | 19 585 | 19 585 | 19 585 | 19 585 | 19 585 | 19 585 | 19 585 | 19 585 |
| Проект 001.01.03.012 СГРЭС-1. Расширение информационно-вычислительного комплекса «Мониторинг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 859 | 1 859 | 1 859 | 1 859 | 1 859 | 1 859 | 1 859 | 1 859 | 1 859 | 1 859 | 1 859 | 1 859 |
| Проект 001.01.03.013 СГРЭС-1. Внедрение системы предиктивной диагностики и контроля топливных затрат генерирующего оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 709 | 67 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 709 | 776 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Проект 001.01.03.014 СГРЭС-1. Техническое переворужение панели релейной защиты ВЛ500кВ СГЭС-1- Сомкинская НДЗ (ПДЭ-2003) и ВЛ220кВ СГЭС-1 - Половская ДВЗ-201 с заменой в/ч аппаратуры приемопередатчиков АВЗК-80 в ПВЗУ на передатчики ПВЗУ-Е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Проект 001.01.03.015 СГРЭС-1. Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №11, в части замены программного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| Проект 001.01.03.016 СГРЭС-1. Техническое перевооружение системы автоматического управления горелками энергоблоков №4 и №5, в части замены программного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 |
| Проект 001.01.03.017 СГРЭС-1. Техническое перевооружение теплофикационного комплекса СГРЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 75 611 | 166 420 | 243 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 75 611 | 242 031 | 485 789 | 485 789 | 485 789 | 485 789 | 485 789 | 485 789 | 485 789 | 485 789 | 485 789 | 485 789 |
| Проект 001.01.03.018 СГРЭС-1. Техническое перевооружение установки по производству водорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 3 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 3 308 | 3 308 | 3 308 | 3 308 | 3 308 | 3 308 | 3 308 | 3 308 | 3 308 | 3 308 | 3 308 | 3 308 |
| Проект 001.01.03.019 СГРЭС-1. Создание интегрированной системы избирательного видеонаблюдения совмещённой с 3D моделью (ИСИВ-3D) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 2 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 2 825 | 2 825 | 2 825 | 2 825 | 2 825 | 2 825 | 2 825 | 2 825 | 2 825 | 2 825 |
| Проект 001.01.03.020 СГРЭС-1. Дооснащение комплекса инженерно- технических средств охраны. Оборудование объектов критической информационной инфраструктуры (2 пусковой комплекс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 3 468 | 1 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 3 468 | 5 429 | 5 429 | 5 429 | 5 429 | 5 429 | 5 429 | 5 429 | 5 429 | 5 429 | 5 429 | 5 429 |
| Проект 001.01.03.021 СГРЭС-1. Монтаж лифтов в здании Главного корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 764 | 1 764 | 1 764 | 1 764 | 1 764 | 1 764 | 1 764 | 1 764 | 1 764 | 1 764 | 1 764 | 1 764 |
| Проект 001.01.03.022 СГРЭС-1. Техническое перевооружение ПТК станция и ПТК синхрограф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 273 | 4 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 273 | 4 516 | 4 516 | 4 516 | 4 516 | 4 516 | 4 516 | 4 516 | 4 516 | 4 516 | 4 516 | 4 516 |
| Проект 001.01.03.023 СГРЭС-1. Тех.перевооружение пожарной сигнализации главного корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 3 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 |
| Проект 001.01.03.024 СГРЭС-1. Техническое перевооружение тепловой сети пос. Кедровый филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 4 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 4 111 | 4 111 | 4 111 | 4 111 | 4 111 | 4 111 | 4 111 | 4 111 | 4 111 | 4 111 | 4 111 | 4 111 |
| Проект 001.01.03.025 СГРЭС-1. Техническое перевооружение сетей водоснабжения пос. Кедровый филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Проект 001.01.03.026 СГРЭС-1. Техническое перевооружение водопитательной установки энергоблоков №13,16 с заменой электронасоса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 3 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 3 851 | 3 851 | 3 851 | 3 851 | 3 851 | 3 851 | 3 851 | 3 851 | 3 851 | 3 851 | 3 851 | 3 851 |
| Проект 001.01.03.027 СГРЭС-1. Техническое перевооружение циркнасоса ЦН (агрегат) (2 шт.), бл.13,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 949 | 2 949 | 2 949 | 2 949 | 2 949 | 2 949 | 2 949 | 2 949 | 2 949 | 2 949 | 2 949 | 2 949 |
| Проект 001.01.03.028 СГРЭС-1. Техническое перевооружение испарителей 1,2 ступени блоков №№13,16 с заменой греющих секций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 122 | 1 122 | 1 122 | 1 122 | 1 122 | 1 122 | 1 122 | 1 122 | 1 122 | 1 122 | 1 122 | 1 122 |
| Проект 001.01.03.029 СГРЭС-1. Техническое перевооружение трубных пучков ОВИ-2, ПБ, ОБ бл.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 |
| Проект 001.01.03.030 СГРЭС-1. Комлексная программа по замене освещения на светодиодное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 |
| Проект 001.01.03.031 СГРЭС-1. Внедрение системы анализа дымовых газов с оптическими датчиками (О2, СО) за дымососами на к/а бл.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 |
| Проект 001.01.03.032 СГРЭС-1. Внедрение системы анализа дымовых газов с оптическими датчиками (О2, СО) за дымососами на к/а бл.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 |
| Проект 001.01.03.033 СГРЭС-1. Техническое перевооружение ГРП-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 3 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 3 905 | 3 905 | 3 905 | 3 905 | 3 905 | 3 905 | 3 905 | 3 905 | 3 905 | 3 905 |
| Проект 001.01.03.034 СГРЭС-1. Техническое перевооружение резервного возбудителя РВ-1 (на трёх блоках) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 2 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 2 140 | 2 140 | 2 140 | 2 140 | 2 140 | 2 140 | 2 140 | 2 140 | 2 140 | 2 140 |
| Проект 001.01.03.035 СГРЭС-1. Тех.перевооружение РСД с заменой рабочих лопаток ступени №13 (оборудование к установке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Проект 001.01.03.036 СГРЭС-1. Строительство площадки для складирования металлолома с монтажом автомобильных весов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 159 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 159 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 |
| Проект 001.01.03.038 СГРЭС-1. Оборудование не входящее в сметы строек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 473 | 449 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 473 | 921 | 1 349 | 1 349 | 1 349 | 1 349 | 1 349 | 1 349 | 1 349 | 1 349 | 1 349 | 1 349 |
| Проект 001.01.03.039 СГРЭС-1. Малоценные ОС, со стоимостью менее 100 тысяч рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 110 | 2 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 110 | 4 514 | 4 514 | 4 514 | 4 514 | 4 514 | 4 514 | 4 514 | 4 514 | 4 514 | 4 514 | 4 514 |
| Подгруппа проектов 001.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 11 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 11 980 | 11 980 | 11 980 | 11 980 | 11 980 | 11 980 | 11 980 | 11 980 | 11 980 | 11 980 | 11 980 | 11 980 |
| Проект 001.01.04.001 СГРЭС-1. Модернизация корпоративной географической информационной системы генерирующей компании (КГИС ГК) и тиражирование проектных решений и прототипа корпоративной географической информационной системы генерирующей компании (КГИС ГК) в части контроля технического состояния трубопроводов высокого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 3 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 3 001 | 3 001 | 3 001 | 3 001 | 3 001 | 3 001 | 3 001 | 3 001 | 3 001 | 3 001 | 3 001 | 3 001 |
| Проект 001.01.04.002 СГРЭС-1. Модернизация АСУ ТП котельного и общеблочного оборудования «Сургутская ГРЭС-1 (500) 13Г с внедрением ПТК АСУ ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 8 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 8 979 | 8 979 | 8 979 | 8 979 | 8 979 | 8 979 | 8 979 | 8 979 | 8 979 | 8 979 | 8 979 | 8 979 |
| Группа проектов 001.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.7 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 2 (СГМУП "ГТС"), тыс. руб.

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Проекты ЕТО №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 568 409 | 464 867 | 314 266 | 214 694 | 294 398 | 317 590 | 106 214 | 190 175 | 67 274 | 71 569 | 78 775 | 97 152 | 71 789 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 568 409 | 1 033 276 | 1 347 542 | 1 562 236 | 1 856 635 | 2 174 225 | 2 280 439 | 2 470 614 | 2 537 888 | 2 609 457 | 2 688 232 | 2 785 384 | 2 857 173 |
| Группа проектов 002.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 71 156 | 130 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 71 156 | 201 533 | 201 533 | 201 533 | 201 533 | 201 533 | 201 533 | 201 533 | 201 533 | 201 533 | 201 533 | 201 533 | 201 533 |
| Подгруппа проектов 002.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 38 892 | 130 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 38 892 | 169 269 | 169 269 | 169 269 | 169 269 | 169 269 | 169 269 | 169 269 | 169 269 | 169 269 | 169 269 | 169 269 | 169 269 |
| Проект 002.01.01.001 Котельная №7. Строительство котельной №7 тепловой мощностью 10 МВт, двухконтурного исполнения с металлической дымовой трубой в несущем каркасе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 15 760 | 45 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 15 760 | 60 878 | 60 878 | 60 878 | 60 878 | 60 878 | 60 878 | 60 878 | 60 878 | 60 878 | 60 878 | 60 878 | 60 878 |
| Проект 002.01.01.002 Котельная №28. Строительство котельной №28 тепловой мощностью 18,5МВт с устройством аварийного топливного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 23 131 | 64 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 23 131 | 88 071 | 88 071 | 88 071 | 88 071 | 88 071 | 88 071 | 88 071 | 88 071 | 88 071 | 88 071 | 88 071 | 88 071 |
| Проект 002.01.01.003 Новая котельной тепловой мощностью 32 МВт пос. Мостоотряд-94. Разработка проекта "Строительство котельной тепловой мощностью 32 МВт пос. Мостоотряд-94" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 20 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 20 320 | 20 320 | 20 320 | 20 320 | 20 320 | 20 320 | 20 320 | 20 320 | 20 320 | 20 320 | 20 320 | 20 320 |
| Подгруппа проектов 002.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 6 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 6 290 | 6 290 | 6 290 | 6 290 | 6 290 | 6 290 | 6 290 | 6 290 | 6 290 | 6 290 | 6 290 | 6 290 | 6 290 |
| Проект 002.01.02.001 Котельная №3. Реконструкция электроснабжения здания котельной №3 с прокладкой вводных кабельных линий 0,4кВ до новой ТП 2*2500кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 6 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 6 290 | 6 290 | 6 290 | 6 290 | 6 290 | 6 290 | 6 290 | 6 290 | 6 290 | 6 290 | 6 290 | 6 290 | 6 290 |
| Подгруппа проектов 002.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 25 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 25 974 | 25 974 | 25 974 | 25 974 | 25 974 | 25 974 | 25 974 | 25 974 | 25 974 | 25 974 | 25 974 | 25 974 | 25 974 |
| Проект 002.01.03.001 Газопровод высокого давления до ГРП котельной № 5 п. Дорожный, подводящий газопровод высокого давления от точки врезки в п. Солнечный до котельной базы отдыха ГМУ СОЦ Олимпия, газопровод высокого давления о точки врезки в существующий газопровод по ул. Мира-ул. Маяковского до ЦТП-86, газопровод высокого давления к котельной "Ледового дворца спорта", газопровод высокого давления к котельной № 29 п. Таежный, газопровод высокого давления к котельной п. Лунный, газопровод высокого давления к котельной п. Юность, газопровод высокого давления к котельной п. МО-94. Устройство узлов учета газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 8 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 8 948 | 8 948 | 8 948 | 8 948 | 8 948 | 8 948 | 8 948 | 8 948 | 8 948 | 8 948 | 8 948 | 8 948 | 8 948 |
| Проект 002.01.03.002 Котельная №22 "Олимпия". Разработка проекта по резервному электроснабжению (ДЭС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 |
| Проект 002.01.03.003 Котельная №6. Разработка проекта по резервному электроснабжению (ДЭС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 |
| Проект 002.01.03.004 Котельная №30 п. Лунный. Разработка проекта по резервному электроснабжению (ДЭС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 |
| Проект 002.01.03.005 Нежилое здание ГРП пр. Набережный и нежилое здание ГРП, п.Лунный, ул.Энергостроителей. Разработка проектной документации по монтажу вводно-распределительного устройств ВРУ 0,4кВ на ГРП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Проект 002.01.03.006 Котельная №1. Монтаж привода газового блока горелки ВК-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 |
| Проект 002.01.03.007 Котельная №29 п. Таежный, котельная №30 п.Лунный, котельная №32 пос.Снежный, котельная №33 пос.Снежный, котельная №34, котельная №35, ГРП "Тихий бор", ГРП пр.Набережный, скважина №1 пос.Лесной. Вывод данных с узла учета электроэнергии в систему АПК "Телескоп+" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 |
| Проект 002.01.03.008 Котельная №6. Монтаж преобразователя частоты на сетевой насос №2 мощностью 110 кВт на котельной № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 |
| Проект 002.01.03.009 Котельная №13. Монтаж преобразователя частоты сетевого насоса № 1 мощностью 250 кВт на котельной № 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 |
| Проект 002.01.03.010 Котельная №14. Монтаж преобразователей частоты сетевых насосов №№ 3,5 мощностью 315 кВт на котельной № 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 |
| Проект 002.01.03.022 Котельная №29 п. Таежный. Техническое перевооружение системы аварийного топливного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 10 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 10 820 | 10 820 | 10 820 | 10 820 | 10 820 | 10 820 | 10 820 | 10 820 | 10 820 | 10 820 | 10 820 | 10 820 | 10 820 |
| Подгруппа проектов 002.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа проектов 002.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 497 253 | 334 490 | 314 266 | 214 694 | 294 398 | 317 590 | 106 214 | 190 175 | 67 274 | 71 569 | 78 775 | 97 152 | 71 789 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 497 253 | 831 743 | 1 146 010 | 1 360 704 | 1 655 102 | 1 972 692 | 2 078 907 | 2 269 081 | 2 336 355 | 2 407 924 | 2 486 699 | 2 583 851 | 2 655 640 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 273 781 | 247 758 | 219 549 | 214 694 | 294 398 | 317 590 | 106 214 | 190 175 | 67 274 | 71 569 | 78 775 | 97 152 | 71 789 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 273 781 | 521 539 | 741 088 | 955 782 | 1 250 180 | 1 567 771 | 1 673 985 | 1 864 160 | 1 931 433 | 2 003 002 | 2 081 778 | 2 178 930 | 2 250 718 |
| Проект 002.02.01.1101 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Организация дополнительного образования на 500 мест с тепловой нагрузкой - 0,49 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 4 270 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 4 592 | 4 592 | 4 592 | 4 592 |
| Проект 002.02.01.1102 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 2871 м2 (648 м2, 648 м2, 540 м2, 540 м2, 360 м2, 135 м2) с тепловой нагрузкой - 0,31 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 2 702 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 2 905 | 2 905 | 2 905 |
| Проект 002.02.01.1103 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 8-этажный жилой дом со встроенными объектами соцкульбыта и гостиничным комплексом на 154 места ЗАО "Аркада" с тепловой нагрузкой - 1,726 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 15 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 15 042 | 15 042 | 15 042 | 15 042 | 15 042 | 15 042 | 15 042 | 15 042 | 15 042 | 15 042 | 15 042 | 15 042 | 15 042 |
| Проект 002.02.01.1104 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гаджигаибов Г.А (Абдулазизов Э.И.) 14-17 этажный жилой дом со встроенными помещениями с тепловой нагрузкой - 0,334 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 913 | 2 913 | 2 913 | 2 913 | 2 913 | 2 913 | 2 913 | 2 913 | 2 913 | 2 913 | 2 913 | 2 913 | 2 913 |
| Проект 002.02.01.1105 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Коралл Плюс" Административное здание с выставочными залами с тепловой нагрузкой - 0,157 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 103 | 1 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 103 | 1 471 | 1 471 | 1 471 | 1 471 | 1 471 | 1 471 | 1 471 | 1 471 | 1 471 | 1 471 | 1 471 | 1 471 |
| Проект 002.02.01.1106 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Калашников Э.В. Комплекс апартаментов гостиничного типа с тепловой нагрузкой - 0,87 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 8 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 8 153 | 8 153 | 8 153 | 8 153 | 8 153 | 8 153 | 8 153 | 8 153 | 8 153 | 8 153 | 8 153 | 8 153 |
| Проект 002.02.01.1107 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 200 мест с тепловой нагрузкой - 0,369 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 242 | 3 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 242 | 3 458 | 3 458 | 3 458 | 3 458 | 3 458 | 3 458 | 3 458 | 3 458 | 3 458 | 3 458 | 3 458 |
| Проект 002.02.01.1108 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 200 мест с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 2 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 2 815 | 2 815 | 2 815 | 2 815 | 2 815 | 2 815 | 2 815 |
| Проект 002.02.01.1109 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом на 124 кв со встр. Помещениями и гаражом на 124 м/м в цокольной части и подземной части п. 1А с тепловой нагрузкой - 2,272 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 1 490 | 19 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 1 490 | 21 291 | 21 291 | 21 291 | 21 291 | 21 291 | 21 291 | 21 291 | 21 291 | 21 291 |
| Проект 002.02.01.1110 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 6- секционный жилой дом на 94 кв. со встр. Пристр. Помещениями и гаражом на 74 м/м в цокольной части п.2А с тепловой нагрузкой - 1,329 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 | 11 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 | 12 454 | 12 454 | 12 454 | 12 454 | 12 454 | 12 454 | 12 454 |
| Проект 002.02.01.1111 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 8-секционный жилой дом на 154 кв. со встр. Прист. Помещениями и гаражом на 114 м/м в цокольной части п. 3А с тепловой нагрузкой - 1,248 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 10 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 11 695 | 11 695 | 11 695 | 11 695 | 11 695 | 11 695 |
| Проект 002.02.01.1112 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 1188 м2 с тепловой нагрузкой - 0,44 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 289 | 3 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 289 | 4 123 | 4 123 | 4 123 | 4 123 | 4 123 | 4 123 | 4 123 | 4 123 | 4 123 | 4 123 | 4 123 | 4 123 |
| Проект 002.02.01.1113 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Школа-детский сад в 21-22 микрорайонах г. Сургута (200 учащихся/100 мест) с тепловой нагрузкой - 0,445 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 3 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 4 170 | 4 170 | 4 170 | 4 170 | 4 170 | 4 170 | 4 170 | 4 170 |
| Проект 002.02.01.1114 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Организация дополнительного образования на 100 мест с тепловой нагрузкой - 0,096 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Проект 002.02.01.1115 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Городская поликлиника в мкр. "Геолог" на 250 посещений в смену с тепловой нагрузкой - 0,075 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 |
| Проект 002.02.01.1116 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 24 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) с тепловой нагрузкой - 4,748 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 494 | 44 494 | 44 494 | 44 494 | 44 494 | 44 494 | 44 494 | 44 494 | 44 494 |
| Проект 002.02.01.1117 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 2907 м2 (648 м2, 648 м2, 540 м2, 540 м2, 216 м2, 315 м2) с тепловой нагрузкой - 0,429 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 3 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 4 022 | 4 022 | 4 022 | 4 022 | 4 022 | 4 022 | 4 022 | 4 022 |
| Проект 002.02.01.1118 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Хореографичесчкая школа на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,376 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 3 273 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 3 520 | 3 520 |
| Проект 002.02.01.1119 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя МБОУ СОШ №13, пр. Комсомольский, 10 с тепловой нагрузкой - 0,365 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 239 | 3 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 239 | 3 420 | 3 420 | 3 420 | 3 420 | 3 420 | 3 420 | 3 420 | 3 420 | 3 420 | 3 420 | 3 420 | 3 420 |
| Проект 002.02.01.1120 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя МКУ "УКС". Детская школа искусств с тепловой нагрузкой - 0,803 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 6 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 6 998 | 6 998 | 6 998 | 6 998 | 6 998 | 6 998 | 6 998 | 6 998 | 6 998 | 6 998 | 6 998 | 6 998 | 6 998 |
| Проект 002.02.01.1121 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя МБОУ СОШ №38, пр. Пролетарский, 14А с тепловой нагрузкой - 0,712 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 672 | 6 672 | 6 672 | 6 672 | 6 672 | 6 672 | 6 672 | 6 672 |
| Проект 002.02.01.1122 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом и баня, ул. Зеленая, 20 с тепловой нагрузкой - 0,053 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 |
| Проект 002.02.01.1123 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Сургутская База Комплектации". Встроено- пристроенный магазин продовольственных и промышленных товаров с тепловой нагрузкой - 0,398 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 3 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 3 730 | 3 730 | 3 730 | 3 730 | 3 730 | 3 730 | 3 730 | 3 730 | 3 730 | 3 730 | 3 730 | 3 730 | 3 730 |
| Проект 002.02.01.1124 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Поликлиника на 1000 мест с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 815 | 2 815 | 2 815 | 2 815 | 2 815 | 2 815 | 2 815 | 2 815 | 2 815 | 2 815 | 2 815 | 2 815 | 2 815 |
| Проект 002.02.01.1125 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №2 с подземной автостоянкой ООО "СеверТрансСтрой" с тепловой нагрузкой - 0,56 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 5 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 5 248 | 5 248 | 5 248 | 5 248 | 5 248 | 5 248 | 5 248 | 5 248 | 5 248 | 5 248 | 5 248 |
| Проект 002.02.01.1126 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом с помещениями торгового назначения, гаражом в стилобатной части и с подземным гаражом–стоянкой с тепловой нагрузкой - 0,941 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 822 | 8 822 | 8 822 | 8 822 | 8 822 | 8 822 | 8 822 | 8 822 |
| Проект 002.02.01.1127 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом с помещениями торгового назначения, гаражом в стилобатной части и с подземным гаражом стоянкой с тепловой нагрузкой - 0,553 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 4 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 5 182 | 5 182 | 5 182 | 5 182 | 5 182 | 5 182 | 5 182 | 5 182 |
| Проект 002.02.01.1128 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом с помещениями торгового назначения, гаражом в стилобатной части и с подземным гаражом-стоянкой с тепловой нагрузкой - 0,553 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 182 | 5 182 | 5 182 | 5 182 | 5 182 | 5 182 | 5 182 | 5 182 |
| Проект 002.02.01.1129 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенными помещениями для кратковременного пребывания детей, с подземной 1-уровневой автостоянкой с тепловой нагрузкой - 0,343 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 2 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 3 216 | 3 216 | 3 216 | 3 216 | 3 216 | 3 216 | 3 216 | 3 216 |
| Проект 002.02.01.1130 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенными помещениями для кратковременного пребывания детей, с подземной 1-уровневой автостоянкой с тепловой нагрузкой - 0,366 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 3 192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 3 433 | 3 433 | 3 433 | 3 433 | 3 433 |
| Проект 002.02.01.1131 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с подземной 1- уровневой автостоянкой с тепловой нагрузкой - 0,366 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 3 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 3 433 | 3 433 | 3 433 | 3 433 | 3 433 | 3 433 | 3 433 |
| Проект 002.02.01.1132 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с подземной 1- уровневой автостоянкой с тепловой нагрузкой - 0,477 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 4 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 4 467 | 4 467 | 4 467 | 4 467 | 4 467 | 4 467 |
| Проект 002.02.01.1133 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенными помещ. общественного назначения с подземной 1-уровневой автостоянкой с тепловой нагрузкой - 0,464 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 4 041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 4 345 | 4 345 | 4 345 | 4 345 | 4 345 |
| Проект 002.02.01.1134 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с подземной 2х- уровневой автостоянкой с тепловой нагрузкой - 0,907 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 7 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 |
| Проект 002.02.01.1135 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Школа искусств на 400 мест с концертным залом на 30 0мест с тепловой нагрузкой - 0,257 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 169 | 2 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 169 | 2 407 | 2 407 | 2 407 | 2 407 | 2 407 | 2 407 | 2 407 | 2 407 | 2 407 |
| Проект 002.02.01.1136 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 27 А г. Сургуте (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) с тепловой нагрузкой - 3,218 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 111 | 28 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 111 | 30 156 | 30 156 | 30 156 | 30 156 | 30 156 | 30 156 | 30 156 | 30 156 |
| Проект 002.02.01.1137 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 350 мест с тепловой нагрузкой - 0,339 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 2 954 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 3 177 |
| Проект 002.02.01.1138 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 70 мест с тепловой нагрузкой - 0,097 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | 909 | 909 | 909 |
| Проект 002.02.01.1139 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Сибпромстрой-Югория" Детский сад с тепловой нагрузкой - 0,88 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 7 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 7 669 | 7 669 | 7 669 | 7 669 | 7 669 | 7 669 | 7 669 | 7 669 | 7 669 | 7 669 | 7 669 | 7 669 | 7 669 |
| Проект 002.02.01.1140 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа № 4 в микрорайоне 28 г. Сургута. Блок 2 с тепловой нагрузкой - 3,569 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 341 | 31 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 341 | 33 445 | 33 445 | 33 445 | 33 445 | 33 445 | 33 445 | 33 445 | 33 445 |
| Проект 002.02.01.1141 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встр. СКБО с тепловой нагрузкой - 0,353 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 3 075 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 3 306 | 3 306 | 3 306 | 3 306 |
| Проект 002.02.01.1142 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,239 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 2 079 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 2 235 | 2 235 | 2 235 |
| Проект 002.02.01.1143 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встр. СКБО с тепловой нагрузкой - 0,212 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 1 844 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 1 983 | 1 983 |
| Проект 002.02.01.1144 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Школа на 990 мест с тепловой нагрузкой - 0,777 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 6 773 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 7 283 | 7 283 | 7 283 |
| Проект 002.02.01.1145 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Мирошпиченко В. В. Баня с тепловой нагрузкой - 0,079 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 52 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 52 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 |
| Проект 002.02.01.1146 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс общей площадью 4914 м2 (648 м2, 648 м2, 648 м2, 540 м2, 540 м2, 540 м2, 540 м2, 360 м2, 315 м2, 135 м2) с тепловой нагрузкой - 0,73 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 479 | 6 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 479 | 6 841 | 6 841 | 6 841 | 6 841 | 6 841 | 6 841 | 6 841 | 6 841 | 6 841 | 6 841 | 6 841 | 6 841 |
| Проект 002.02.01.1147 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Заиатдинов Радик Вазыхович. Жилой дом г. Сургут, пос. Кедровый-1, ул. Линия 12, д.136 с тепловой нагрузкой - 0 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Проект 002.02.01.1148 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жорова О.А., Жоров Ф.И. Жилой дом пос.Кедровый-1, линия 13 с тепловой нагрузкой - 0,021 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Проект 002.02.01.1149 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Люзович Ольга Николаевна. Жилой дом г. Сургут, пос. Кедровый-1, ул. Линия 7, д.55 с тепловой нагрузкой - 0 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Проект 002.02.01.1150 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Спецзапчасть" Торговый центр по ул. Тюменской с тепловой нагрузкой - 0,183 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 120 | 1 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 120 | 1 715 | 1 715 | 1 715 | 1 715 | 1 715 | 1 715 | 1 715 | 1 715 | 1 715 | 1 715 | 1 715 | 1 715 |
| Проект 002.02.01.1151 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ДаиГ. Административно-бытовой корпус, автостоянка, благоустройство территории с тепловой нагрузкой - 0,142 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 93 | 1 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 93 | 1 331 | 1 331 | 1 331 | 1 331 | 1 331 | 1 331 | 1 331 | 1 331 | 1 331 | 1 331 | 1 331 | 1 331 |
| Проект 002.02.01.1152 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Проектируемые здания и сооружения с тепловой нагрузкой - 0,35 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 3 050 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 3 280 | 3 280 | 3 280 | 3 280 |
| Проект 002.02.01.1153 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Библиотека с тепловой нагрузкой - 0,032 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 279 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 300 |
| Проект 002.02.01.1154 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом заявитель Куницына Татьяна Николаевна с тепловой нагрузкой - 0,021 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Проект 002.02.01.1155 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Лобасенко И.М. Индивидуальный жилой дом , ул.Сургутская,7 с тепловой нагрузкой - 0,018 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
| Проект 002.02.01.1156 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Прудников Андрей Михайлович Жилой дом по ул. Октябрьская, 31 с тепловой нагрузкой - 0,038 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
| Проект 002.02.01.1157 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО ПСП"Сургутгазстрой" Нежилые здания: Склад №4, склад №6 по ул. Сосновая, 12 с тепловой нагрузкой - 0,207 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 804 | 1 804 | 1 804 | 1 804 | 1 804 | 1 804 | 1 804 | 1 804 | 1 804 | 1 804 | 1 804 | 1 804 | 1 804 |
| Проект 002.02.01.1158 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя СТО заявитель Мельник Сергей Михайлович с тепловой нагрузкой - 0,037 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 |
| Проект 002.02.01.1159 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Исакова Наталья Владимировна Здание предоставления услуг связи с тепловой нагрузкой - 0,026 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Проект 002.02.01.1160 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный жилой дом из 2-х корпусов со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой" АО "Завод промышленных деталей" с тепловой нагрузкой - 2,111 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 385 | 18 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 385 | 19 782 | 19 782 | 19 782 | 19 782 | 19 782 | 19 782 | 19 782 | 19 782 | 19 782 | 19 782 | 19 782 |
| Проект 002.02.01.1161 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенно-пристроенными, пристроенными и встроенными помещениями общественных учреждений на 1-х, 2-х этажах с тепловой нагрузкой - 0,077 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 |
| Проект 002.02.01.1162 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами на 140 м/м с тепловой нагрузкой - 0,126 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 |
| Проект 002.02.01.1163 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенно-пристроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами с тепловой нагрузкой - 0,542 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 4 719 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 5 074 | 5 074 | 5 074 | 5 074 | 5 074 |
| Проект 002.02.01.1164 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом с подземным гаражом с тепловой нагрузкой - 0,075 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 |
| Проект 002.02.01.1165 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад "Ёлочка" с тепловой нагрузкой - 0,379 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 248 | 3 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 248 | 3 548 | 3 548 | 3 548 | 3 548 | 3 548 | 3 548 | 3 548 | 3 548 | 3 548 | 3 548 | 3 548 |
| Проект 002.02.01.1166 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами с тепловой нагрузкой - 0,254 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 2 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 2 376 | 2 376 | 2 376 | 2 376 | 2 376 | 2 376 |
| Проект 002.02.01.1167 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,106 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| Проект 002.02.01.1168 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенно-пристроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами с тепловой нагрузкой - 1,15 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 10 022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 10 777 | 10 777 | 10 777 | 10 777 | 10 777 |
| Проект 002.02.01.1169 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад с тепловой нагрузкой - 0,299 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 196 | 2 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 196 | 2 802 | 2 802 | 2 802 | 2 802 | 2 802 | 2 802 | 2 802 | 2 802 | 2 802 | 2 802 | 2 802 |
| Проект 002.02.01.1170 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Организация дополнительного образования на 50 мест с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 436 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 469 | 469 | 469 | 469 |
| Проект 002.02.01.1171 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя МБОУ средняя общеобразовательная школа №6 (пристрой) с тепловой нагрузкой - 0,618 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 5 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 5 386 | 5 386 | 5 386 | 5 386 | 5 386 | 5 386 | 5 386 | 5 386 | 5 386 | 5 386 | 5 386 | 5 386 | 5 386 |
| Проект 002.02.01.1172 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Еврострой-Инвест" Комплексное освоение в целях жилищного строительства в мкр 37 (малоэтажная жилая застройка) в г. Сургуте с тепловой нагрузкой - 1,925 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 263 | 16 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 263 | 18 039 | 18 039 | 18 039 | 18 039 | 18 039 | 18 039 | 18 039 | 18 039 | 18 039 | 18 039 |
| Проект 002.02.01.1173 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Еврострой-Инвест" Комплексное освоение в целях жилищного строительства в мкр 37 (малоэтажная жилая застройка) в г. Сургуте с тепловой нагрузкой - 1,925 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 1 263 | 16 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 1 263 | 18 039 | 18 039 | 18 039 | 18 039 | 18 039 | 18 039 | 18 039 | 18 039 | 18 039 |
| Проект 002.02.01.1174 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Еврострой-Инвест" Комплексное освоение в целях жилищного строительства в мкр 37 (малоэтажная жилая застройка) в г. Сургуте с тепловой нагрузкой - 1,925 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 039 | 18 039 | 18 039 | 18 039 | 18 039 | 18 039 | 18 039 |
| Проект 002.02.01.1175 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 12-секционный жилой дом со встроенными помещениями с тепловой нагрузкой - 1,077 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 707 | 9 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 707 | 10 094 | 10 094 | 10 094 | 10 094 | 10 094 | 10 094 | 10 094 | 10 094 | 10 094 |
| Проект 002.02.01.1176 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 3-секционный жилой дом со встроенными помещениями с тепловой нагрузкой - 0,34 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 223 | 2 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 223 | 3 187 | 3 187 | 3 187 | 3 187 | 3 187 | 3 187 | 3 187 | 3 187 | 3 187 |
| Проект 002.02.01.1177 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 3-секционный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,219 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 144 | 1 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 144 | 2 054 | 2 054 | 2 054 | 2 054 | 2 054 | 2 054 | 2 054 | 2 054 | 2 054 |
| Проект 002.02.01.1178 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 3-секционный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,219 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 144 | 1 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 144 | 2 054 | 2 054 | 2 054 | 2 054 | 2 054 | 2 054 | 2 054 | 2 054 | 2 054 |
| Проект 002.02.01.1179 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Молодежный центр с тепловой нагрузкой - 0,075 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 49 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 49 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 |
| Проект 002.02.01.1180 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный жилой дом с подземными гаражами с тепловой нагрузкой - 0,169 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 1 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 1 579 | 1 579 | 1 579 | 1 579 | 1 579 | 1 579 |
| Проект 002.02.01.1181 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Школа на 1500 учащихся с тепловой нагрузкой - 1,47 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 964 | 12 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 964 | 13 775 | 13 775 | 13 775 | 13 775 | 13 775 | 13 775 | 13 775 | 13 775 | 13 775 | 13 775 | 13 775 |
| Проект 002.02.01.1182 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный жилой дом с подземными гаражами с тепловой нагрузкой - 0,149 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1 398 | 1 398 | 1 398 | 1 398 | 1 398 |
| Проект 002.02.01.1183 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом с встроенно-пристроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами с тепловой нагрузкой - 0,322 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 2 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 3 021 | 3 021 | 3 021 | 3 021 | 3 021 | 3 021 | 3 021 |
| Проект 002.02.01.1184 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многофункциональный культурный центр на 250 мест с тепловой нагрузкой - 0,247 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 2 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 2 313 | 2 313 | 2 313 | 2 313 | 2 313 | 2 313 | 2 313 | 2 313 |
| Проект 002.02.01.1185 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Организация дополнительного образования на 200 мест с тепловой нагрузкой - 0,193 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 1 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 |
| Проект 002.02.01.1186 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Библиотека с тепловой нагрузкой - 0,032 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 279 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 300 | 300 | 300 |
| Проект 002.02.01.1187 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Свердловская дирекция по капитальному строительству ОАО "РЖД" Реконструкция ПТОЛ Сургут с тепловой нагрузкой - 1,716 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 14 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 14 957 | 14 957 | 14 957 | 14 957 | 14 957 | 14 957 | 14 957 | 14 957 | 14 957 | 14 957 | 14 957 | 14 957 | 14 957 |
| Проект 002.02.01.1188 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 1008 м2 (648 м2, 360 м2) с тепловой нагрузкой - 0,639 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 5 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 5 988 | 5 988 | 5 988 | 5 988 | 5 988 | 5 988 | 5 988 | 5 988 |
| Проект 002.02.01.1189 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Крытый стадион обшей площадью 20000 м2 с тепловой нагрузкой - 4,343 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 849 | 37 850 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 849 | 40 698 | 40 698 |
| Проект 002.02.01.1190 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Пождепо с тепловой нагрузкой - 0,024 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Проект 002.02.01.1191 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 60 м\мест с тепловой нагрузкой - 0 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Проект 002.02.01.1192 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Хореографическая школа на 300 учащихся с тепловой нагрузкой - 0,281 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 2 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 2 630 | 2 630 | 2 630 | 2 630 | 2 630 | 2 630 | 2 630 |
| Проект 002.02.01.1193 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Подстанция скорой помощи на 10 постов с тепловой нагрузкой - 0,04 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 |
| Проект 002.02.01.1194 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Информационно-библотченый центр на 50 тысяч единиц хранения. Музей с тепловой нагрузкой - 0,08 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 697 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 750 |
| Проект 002.02.01.1195 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Офис-центр с тепловой нагрузкой - 0,08 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 699 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 752 | 752 | 752 | 752 |
| Проект 002.02.01.1196 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Офис-центр с тепловой нагрузкой - 0,08 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 699 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 752 | 752 | 752 |
| Проект 002.02.01.1197 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Застройка предприятиями коммунального назначения с тепловой нагрузкой - 0,2 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 1 746 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 1 878 | 1 878 | 1 878 | 1 878 | 1 878 |
| Проект 002.02.01.1198 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Застройка предприятиями коммунального назначения с тепловой нагрузкой - 0,012 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Проект 002.02.01.1199 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Застройка предприятиями коммунального назначения с тепловой нагрузкой - 0,012 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 105 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 112 | 112 |
| Проект 002.02.01.1200 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Североуральская транспортная компания" с тепловой нагрузкой - 0,004 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 |
| Проект 002.02.01.1201 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Строительство железнодорожного тупика с тепловой нагрузкой - 0,024 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 209 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 225 | 225 | 225 |
| Проект 002.02.01.1202 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Материальный склад с тепловой нагрузкой - 0,004 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | 37 |
| Проект 002.02.01.1203 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гараж с тепловой нагрузкой - 0 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Проект 002.02.01.1204 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 100 м\мест со встроенными помещениями общественного назначения в первом этаже с тепловой нагрузкой - 0,002 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Проект 002.02.01.1205 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 100 м\мест со встроенными помещениями общественного назначения в первом этаже с тепловой нагрузкой - 0,002 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Проект 002.02.01.1206 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Предприятия коммунального назначения ООО "Югорские традиции" с тепловой нагрузкой - 0,036 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 |
| Проект 002.02.01.1207 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя МБУ ЦСП "Олимпия" Здание спортивно-досугового комплекса МБУ "Олимпия" с тепловой нагрузкой - 0,326 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 841 | 2 841 | 2 841 | 2 841 | 2 841 | 2 841 | 2 841 | 2 841 | 2 841 | 2 841 | 2 841 | 2 841 | 2 841 |
| Проект 002.02.01.1208 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание столовой МБУ ЦСП "Сибирский легион" с тепловой нагрузкой - 0,461 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 302 | 4 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 302 | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 4 320 |
| Проект 002.02.01.1209 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание спального корпуса МБУ ЦСП "Сибирский легион" с тепловой нагрузкой - 0,331 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 217 | 2 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 217 | 3 102 | 3 102 | 3 102 | 3 102 | 3 102 | 3 102 | 3 102 | 3 102 | 3 102 | 3 102 |
| Проект 002.02.01.1210 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание спортивно-оздоровительного комплекса МБУ ЦСП "Сибирский легион" с тепловой нагрузкой - 0,669 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 439 | 5 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 439 | 6 269 | 6 269 | 6 269 | 6 269 | 6 269 | 6 269 | 6 269 | 6 269 | 6 269 | 6 269 |
| Проект 002.02.01.1211 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Музей "Барсово Гора" с тепловой нагрузкой - 0,407 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 267 | 3 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 267 | 3 816 | 3 816 | 3 816 | 3 816 | 3 816 | 3 816 | 3 816 | 3 816 | 3 816 | 3 816 | 3 816 |
| Проект 002.02.01.1212 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО"СтройГарант". МКД с офисными помещениями г. Сургут, на пересечении улиц Контейнерной и Привокзальной с тепловой нагрузкой - 0,318 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 209 | 2 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 209 | 2 980 | 2 980 | 2 980 | 2 980 | 2 980 | 2 980 | 2 980 | 2 980 | 2 980 | 2 980 |
| Проект 002.02.01.1213 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО"Вторчермет". АБК, Общежитие г. Сургут, пос. Юность, ул. Саянская 18 с тепловой нагрузкой - 0,143 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 93 | 1 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 93 | 1 335 | 1 335 | 1 335 | 1 335 | 1 335 | 1 335 | 1 335 | 1 335 | 1 335 | 1 335 | 1 335 |
| Проект 002.02.01.1214 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 5-9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м. с тепловой нагрузкой - 0,362 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 3 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 3 389 | 3 389 | 3 389 | 3 389 | 3 389 | 3 389 |
| Проект 002.02.01.1215 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 5-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м. с тепловой нагрузкой - 0,362 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 3 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 3 389 | 3 389 | 3 389 | 3 389 | 3 389 | 3 389 |
| Проект 002.02.01.1216 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 5-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м. с тепловой нагрузкой - 0,452 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 3 939 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 4 236 | 4 236 | 4 236 | 4 236 | 4 236 |
| Проект 002.02.01.1217 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 17-ти этажный жилой дом башенного типа со встроенными помещениями общественноого назначения на 1 этаже: офисы на 10 сотрудников, предприятия общественного питанияя на 25 пос. мест с тепловой нагрузкой - 0,316 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 2 757 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 2 965 | 2 965 | 2 965 | 2 965 |
| Проект 002.02.01.1218 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 13-14-ти этажный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,316 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 2 757 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 2 965 | 2 965 | 2 965 |
| Проект 002.02.01.1219 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 9-12-ти этажный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,316 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 2 757 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 2 965 | 2 965 |
| Проект 002.02.01.1220 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 5-ти этажный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,09 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 788 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 847 |
| Проект 002.02.01.1221 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 5-7-ти этажный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,362 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 3 151 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 3 389 | 3 389 | 3 389 | 3 389 |
| Проект 002.02.01.1222 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 4-5-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр. с тепловой нагрузкой - 0,226 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 970 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 2 118 | 2 118 | 2 118 |
| Проект 002.02.01.1223 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,24 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 2 092 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 2 249 | 2 249 | 2 249 |
| Проект 002.02.01.1224 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м с тепловой нагрузкой - 0,226 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 970 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 2 118 | 2 118 |
| Проект 002.02.01.1225 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр.(2 объекта), предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. (2 объекта) предприятия общ. Питания на 25 пос. мест с тепловой нагрузкой - 0,723 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 6 303 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 6 777 |
| Проект 002.02.01.1226 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 9-12-ти этажный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,316 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 2 757 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 2 965 | 2 965 | 2 965 | 2 965 |
| Проект 002.02.01.1227 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 13-14-ти этажный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,316 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 2 757 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 2 965 | 2 965 | 2 965 |
| Проект 002.02.01.1228 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Обшеобразовательная школа на 1000 учащихся (пристрой к существующей школе) с тепловой нагрузкой - 0,601 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 5 239 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 5 634 | 5 634 |
| Проект 002.02.01.1229 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,241 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 2 096 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 2 254 |
| Проект 002.02.01.1230 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 16-ти этажный жилой дом башенного типа со встроенными помещениями общественноого назначения на 1 этаже: офисы на 10 сотрудников, предприятия общественного питанияя на 25 пос. мест с тепловой нагрузкой - 0,316 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 2 757 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 2 965 | 2 965 |
| Проект 002.02.01.1231 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 16-ти этажный жилой дом башенного типа со встроенными помещениями общественноого назначения на 1 этаже: офисы на 10 сотрудников, предприятия общественного питанияя на 25 пос. мест с тепловой нагрузкой - 0,316 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 2 757 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 2 965 |
| Проект 002.02.01.1232 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 9-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотрудников, предприятия торговли торг. Пл. 100 кв.м., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв.м. с тепловой нагрузкой - 0,768 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 6 697 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 7 201 | 7 201 | 7 201 | 7 201 |
| Проект 002.02.01.1233 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. (3 объекта) предприятия общ. Питания на 25 пос. мест с тепловой нагрузкой - 0,678 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 5 909 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 6 354 | 6 354 | 6 354 |
| Проект 002.02.01.1234 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 9-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр.(2 объекта), предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. (2 объекта) предприятия общ. Питания на 25 пос. мест с тепловой нагрузкой - 0,497 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 4 333 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 4 659 | 4 659 |
| Проект 002.02.01.1235 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м с тепловой нагрузкой - 0,226 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 970 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 2 118 |
| Проект 002.02.01.1236 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 300 м/м с тепловой нагрузкой - 0,002 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Проект 002.02.01.1237 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 300 м/м с тепловой нагрузкой - 0,002 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 19 | 19 |
| Проект 002.02.01.1238 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 300 м/м с тепловой нагрузкой - 0,002 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 19 |
| Проект 002.02.01.1239 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 300 м/м с тепловой нагрузкой - 0,002 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| Проект 002.02.01.1240 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотрудников с тепловой нагрузкой - 0,452 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 3 939 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 4 236 | 4 236 | 4 236 | 4 236 |
| Проект 002.02.01.1241 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Клуб на 150 мест и выстовычный зал общей площадью 300 кв.м с тепловой нагрузкой - 0,08 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 697 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Проект 002.02.01.1242 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 3-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,136 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1 271 | 1 271 | 1 271 | 1 271 | 1 271 | 1 271 |
| Проект 002.02.01.1243 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 3-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,136 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1 182 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1 271 | 1 271 | 1 271 |
| Проект 002.02.01.1244 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 3-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,136 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1 182 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1 271 | 1 271 |
| Проект 002.02.01.1245 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Поликлиника на 300 пос. в смену с тепловой нагрузкой - 0,24 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 2 092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 2 249 | 2 249 | 2 249 | 2 249 | 2 249 |
| Проект 002.02.01.1246 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Комплекс общественных зданий с предприятиями общественного назначения: офисы на 15 сотрудников, предприятия торговли торг. Пл. 100 кв.м, многоэтажная стоянка (2эт.) на 70 м/м с тепловой нагрузкой - 0,12 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1 125 | 1 125 | 1 125 | 1 125 | 1 125 | 1 125 | 1 125 |
| Проект 002.02.01.1247 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 3-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,09 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 788 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 847 |
| Проект 002.02.01.1248 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,181 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 1 576 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 1 694 | 1 694 | 1 694 | 1 694 |
| Проект 002.02.01.1249 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,181 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 1 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 1 694 | 1 694 | 1 694 | 1 694 | 1 694 | 1 694 |
| Проект 002.02.01.1250 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,362 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 3 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 3 389 | 3 389 | 3 389 | 3 389 | 3 389 | 3 389 |
| Проект 002.02.01.1251 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,181 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 1 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 1 694 | 1 694 | 1 694 | 1 694 | 1 694 | 1 694 |
| Проект 002.02.01.1252 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,181 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 1 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 1 694 | 1 694 | 1 694 | 1 694 | 1 694 | 1 694 |
| Проект 002.02.01.1253 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,407 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 3 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 3 812 | 3 812 | 3 812 | 3 812 | 3 812 | 3 812 |
| Проект 002.02.01.1254 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,226 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 2 118 | 2 118 | 2 118 | 2 118 | 2 118 | 2 118 |
| Проект 002.02.01.1255 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 71 мест с тепловой нагрузкой - 0,241 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 2 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 2 254 | 2 254 | 2 254 | 2 254 | 2 254 | 2 254 |
| Проект 002.02.01.1256 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торговый центр, торг.пл. - 600 кв.м с тепловой нагрузкой - 0,08 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 |
| Проект 002.02.01.1257 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,181 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 1 576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 1 694 | 1 694 | 1 694 | 1 694 | 1 694 |
| Проект 002.02.01.1258 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 5-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 40 сотрудников, предприятия торговли торг.пл. 100 кв.м. с тепловой нагрузкой - 1,085 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 | 9 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 | 10 168 | 10 168 | 10 168 | 10 168 | 10 168 | 10 168 |
| Проект 002.02.01.1259 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 350 мест с тепловой нагрузкой - 0,281 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 2 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 2 630 | 2 630 | 2 630 | 2 630 | 2 630 | 2 630 | 2 630 |
| Проект 002.02.01.1260 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торговый центр, торг. Пл. - 600 м2 с тепловой нагрузкой - 0,052 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 |
| Проект 002.02.01.1261 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 300 м\мест с тепловой нагрузкой - 0,002 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Проект 002.02.01.1262 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 6-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 40 сотрудников, предприятия торговли торг.пл. 100 кв.м (2 объекта), предприятие общественного питания на 50 пост. Мест с тепловой нагрузкой - 0,723 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 777 | 6 777 | 6 777 | 6 777 | 6 777 | 6 777 |
| Проект 002.02.01.1263 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 6-10-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: предприятие общественного питания на 50 пост. Мест, помещения медицинского назначения на 100 посещений, предприятия торговой торг. Пл. 100 кв.м. с тепловой нагрузкой - 0,904 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 472 | 8 472 | 8 472 | 8 472 | 8 472 | 8 472 |
| Проект 002.02.01.1264 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 6-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 40 сотрудников, предприятия торговли торг.пл. 100 кв.м (2 объекта), фитнес- центра на 150 мест с тепловой нагрузкой - 0,995 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 319 | 9 319 | 9 319 | 9 319 | 9 319 | 9 319 |
| Проект 002.02.01.1265 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 12-ти этажный жилой дом башенного типа с тепловой нагрузкой - 0,136 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 271 | 1 271 | 1 271 | 1 271 | 1 271 | 1 271 |
| Проект 002.02.01.1266 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 14-ти этажный жилой дом башенного типа с тепловой нагрузкой - 0,181 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 1 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 1 694 | 1 694 | 1 694 | 1 694 | 1 694 | 1 694 |
| Проект 002.02.01.1267 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 16-ти этажный жилой дом башенного типа с тепловой нагрузкой - 0,181 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 1 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 1 694 | 1 694 | 1 694 | 1 694 | 1 694 | 1 694 |
| Проект 002.02.01.1268 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 14-ти этажный жилой дом башенного типа с тепловой нагрузкой - 0,181 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 694 | 1 694 | 1 694 | 1 694 | 1 694 | 1 694 |
| Проект 002.02.01.1269 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 12-ти этажный жилой дом башенного типа с тепловой нагрузкой - 0,136 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 271 | 1 271 | 1 271 | 1 271 | 1 271 | 1 271 |
| Проект 002.02.01.1270 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 9-ти этажный жилой дом башенного типа с тепловой нагрузкой - 0,316 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 2 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 2 965 | 2 965 | 2 965 | 2 965 | 2 965 | 2 965 |
| Проект 002.02.01.1271 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 9-10-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 40 сотрудников, предприятия торговли торг.пл. 100 кв.м (2 объекта) с тепловой нагрузкой - 0,542 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 083 | 5 083 | 5 083 | 5 083 | 5 083 | 5 083 |
| Проект 002.02.01.1272 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 844 учащихся с тепловой нагрузкой - 0,561 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 258 | 5 258 | 5 258 | 5 258 | 5 258 | 5 258 | 5 258 |
| Проект 002.02.01.1273 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 100 м\мест со встроенными помещениями общественного назначения в первом этаже с подземным гаражом на 80 м\мест с тепловой нагрузкой - 0,016 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Проект 002.02.01.1274 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 100 м\мест с подземным гаражом на 80 м\мест с тепловой нагрузкой - 0,001 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Проект 002.02.01.1275 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 100 м\мест со встроенными помещениями общественного назначения в первом этаже с подземным гаражом на 80 м\мест с тепловой нагрузкой - 0,016 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Проект 002.02.01.1276 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гостиничный комплекс с тепловой нагрузкой - 0,12 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 126 | 1 126 | 1 126 | 1 126 | 1 126 | 1 126 |
| Проект 002.02.01.1277 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Автомагазин с тепловой нагрузкой - 0,032 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 |
| Проект 002.02.01.1278 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 80 м\мест с тепловой нагрузкой - 0,16 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 502 | 1 502 | 1 502 | 1 502 | 1 502 | 1 502 | 1 502 |
| Проект 002.02.01.1279 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 80 м\мест с тепловой нагрузкой - 0,321 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 2 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 3 004 | 3 004 | 3 004 | 3 004 | 3 004 | 3 004 |
| Проект 002.02.01.1280 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 250 м\мест с подземным гаражом на 50 м\м с тепловой нагрузкой - 0,241 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 254 | 2 254 | 2 254 | 2 254 | 2 254 |
| Проект 002.02.01.1281 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Приходской храмовый комплекс на 300 человек с тепловой нагрузкой - 0,084 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 |
| Проект 002.02.01.1282 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Офис-центр с тепловой нагрузкой - 0,241 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 254 | 2 254 | 2 254 | 2 254 | 2 254 | 2 254 |
| Проект 002.02.01.1283 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Офис-центр с тепловой нагрузкой - 0,281 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 2 445 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 2 630 | 2 630 | 2 630 | 2 630 | 2 630 |
| Проект 002.02.01.1284 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торгово-развлекательный комплекс с тепловой нагрузкой - 0,361 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 380 | 3 380 | 3 380 | 3 380 | 3 380 | 3 380 | 3 380 |
| Проект 002.02.01.1285 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Магазин торговой площадью 250 м2 с тепловой нагрузкой - 0,04 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 |
| Проект 002.02.01.1286 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Магазин торговой площадью 50 м2 с тепловой нагрузкой - 0,012 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Проект 002.02.01.1287 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Молодежно-подростковый центр с тепловой нагрузкой - 0,281 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 630 | 2 630 | 2 630 | 2 630 | 2 630 | 2 630 | 2 630 |
| Проект 002.02.01.1288 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Магазин торговой площадью 150 м2 с тепловой нагрузкой - 0,02 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 187 |
| Проект 002.02.01.1289 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Магазин торговой площадью 90 м2 с тепловой нагрузкой - 0,016 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Проект 002.02.01.1290 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торговый комплекс с тепловой нагрузкой - 0,08 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 | 752 | 752 | 752 |
| Проект 002.02.01.1291 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Офис-центр с тепловой нагрузкой - 0,16 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 499 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 499 | 1 499 | 1 499 |
| Проект 002.02.01.1292 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный центр на 450 мест с тепловой нагрузкой - 0,361 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 3 144 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 3 380 | 3 380 |
| Проект 002.02.01.1293 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Дворец спорта с тепловой нагрузкой - 0,16 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1 397 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1 502 |
| Проект 002.02.01.1294 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Кулаженко Юлия Ивановна Амбулаторно- поликлинический центр с тепловой нагрузкой - 0,342 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 224 | 2 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 224 | 3 205 | 3 205 | 3 205 | 3 205 | 3 205 | 3 205 | 3 205 | 3 205 | 3 205 | 3 205 | 3 205 |
| Проект 002.02.01.1295 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя БУ "Сургутский реабилитационный центр" Здание нежилое (Центр реабилитции детей с ограниченными возможностяси "Добрый волшебник") с тепловой нагрузкой - 0,061 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 |
| Проект 002.02.01.1296 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя МБОУ СОШ №32 с тепловой нагрузкой - 0,854 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 7 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 7 443 | 7 443 | 7 443 | 7 443 | 7 443 | 7 443 | 7 443 | 7 443 | 7 443 | 7 443 | 7 443 | 7 443 | 7 443 |
| Проект 002.02.01.1297 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "ИнвестТорг". Комерчиский банный комплекс с тепловой нагрузкой - 0,275 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 397 | 2 397 | 2 397 | 2 397 | 2 397 | 2 397 | 2 397 | 2 397 | 2 397 | 2 397 | 2 397 | 2 397 | 2 397 |
| Проект 002.02.01.1298 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Газпром трансгаз Сургут". Спортивно- оздоровительный комплекс с тепловой нагрузкой - 0,491 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 4 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 4 279 | 4 279 | 4 279 | 4 279 | 4 279 | 4 279 | 4 279 | 4 279 | 4 279 | 4 279 | 4 279 | 4 279 | 4 279 |
| Проект 002.02.01.1299 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный центр с универсальным игровым залом №9 (СОШ №5, мкр. 15А) с тепловой нагрузкой - 0,26 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 2 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 2 440 | 2 440 | 2 440 | 2 440 | 2 440 | 2 440 | 2 440 | 2 440 | 2 440 | 2 440 | 2 440 |
| Проект 002.02.01.1300 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа в 16А микрорайоне г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) с тепловой нагрузкой - 3,569 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 2 341 | 31 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 2 341 | 33 445 | 33 445 | 33 445 | 33 445 | 33 445 | 33 445 | 33 445 | 33 445 | 33 445 |
| Проект 002.02.01.1301 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Навистар" Нежилое здание магазина "Автомир". Блок "Б" с тепловой нагрузкой - 0,319 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 780 | 2 780 | 2 780 | 2 780 | 2 780 | 2 780 | 2 780 | 2 780 | 2 780 | 2 780 | 2 780 | 2 780 | 2 780 |
| Проект 002.02.01.1302 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ИП Аглямов Ф.Г. Нежилое здание магазина . Блок "А" с тепловой нагрузкой - 0,09 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 |
| Проект 002.02.01.1303 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Мебельный центр "Виктория" с тепловой нагрузкой - 0,155 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 453 | 1 453 | 1 453 | 1 453 | 1 453 | 1 453 | 1 453 | 1 453 | 1 453 | 1 453 | 1 453 |
| Проект 002.02.01.1304 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Автомаг" ул Профсоюзов,60 с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 |
| Проект 002.02.01.1305 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Пефтиев Иван Дмитриевич. Жилой дом г. Сургут, пос. Лунный, ул. Лесная , дом 18 с тепловой нагрузкой - 0,006 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Проект 002.02.01.1306 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Тишина Ольга Андреевна. Жилой дом г. Сургут, пос. Лунный, ул. Линия 7, д.16 с тепловой нагрузкой - 0,029 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Проект 002.02.01.1307 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Горобец Андрей Михайлович. Жилой дом г. Сургут, пос. Лунный, ул. Линия 6, д.12 с тепловой нагрузкой - 0,03 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Проект 002.02.01.1308 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Сиротюк Ирина Владимировна. Жилой дом г. Сургут, пос. Лунный, ул. Линия 7, д. 11 с тепловой нагрузкой - 0,011 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Проект 002.02.01.1309 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Газпром переработка" Производственный корпус с тепловой нагрузкой - 0,129 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 124 | 1 124 | 1 124 | 1 124 | 1 124 | 1 124 | 1 124 | 1 124 | 1 124 | 1 124 | 1 124 | 1 124 | 1 124 |
| Проект 002.02.01.1310 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "СПЕЦГЛАВСНАБ" Склад с тепловой нагрузкой - 0,117 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 |
| Проект 002.02.01.1311 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Строймашдеталь" Магазин автозапчастей. Теплая стоянка с тепловой нагрузкой - 0,054 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 |
| Проект 002.02.01.1312 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание для размещения дошкольной образовательной организации с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 2 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 2 815 | 2 815 | 2 815 | 2 815 | 2 815 | 2 815 | 2 815 | 2 815 |
| Проект 002.02.01.1313 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя АУ ХМАО-Югры "Социально-оздоровительный центр "Сыновья" Лечебный профилакторий. Спортивно-оздоровительный комплекс с тепловой нагрузкой - 0,158 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 377 | 1 377 | 1 377 | 1 377 | 1 377 | 1 377 | 1 377 | 1 377 | 1 377 | 1 377 | 1 377 | 1 377 | 1 377 |
| Проект 002.02.01.1314 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Кардымон Дмитрий Викторович Склад Нефтеюганское шоссе 27/1 с тепловой нагрузкой - 0,494 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 4 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 4 629 | 4 629 | 4 629 | 4 629 | 4 629 | 4 629 | 4 629 | 4 629 | 4 629 | 4 629 | 4 629 | 4 629 | 4 629 |
| Проект 002.02.01.1315 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Попов Игорь Евгеньевич Склад с тепловой нагрузкой - 0,105 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 |
| Проект 002.02.01.1316 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Организация дополнительного образования на 300 мест (мкр. X) с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 2 618 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 2 815 | 2 815 | 2 815 | 2 815 |
| Проект 002.02.01.1317 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание заявитель Попов Игорь Евгеньевич с тепловой нагрузкой - 0,2 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 743 | 1 743 | 1 743 | 1 743 | 1 743 | 1 743 | 1 743 | 1 743 | 1 743 | 1 743 | 1 743 | 1 743 | 1 743 |
| Проект 002.02.01.1318 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя АО "Мостострой-11". Нежилое здание производственного назначения, АБК с тепловой нагрузкой - 0,399 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 3 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 3 477 | 3 477 | 3 477 | 3 477 | 3 477 | 3 477 | 3 477 | 3 477 | 3 477 | 3 477 | 3 477 | 3 477 | 3 477 |
| Проект 002.02.01.1319 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ОАО "СПОПАТ". Корпус капитального ремонта автобусов с тепловой нагрузкой - 1,1 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 9 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 9 587 | 9 587 | 9 587 | 9 587 | 9 587 | 9 587 | 9 587 | 9 587 | 9 587 | 9 587 | 9 587 | 9 587 | 9 587 |
| Проект 002.02.01.1320 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ОАО "СПОПАТ". Корпус механизированной мойки автобусов с тепловой нагрузкой - 0,18 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 569 | 1 569 | 1 569 | 1 569 | 1 569 | 1 569 | 1 569 | 1 569 | 1 569 | 1 569 | 1 569 | 1 569 | 1 569 |
| Проект 002.02.01.1321 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание производственное административное трест "Сургутремстрой" ПАО "Сургутнефтегаз" с тепловой нагрузкой - 1,025 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 8 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 8 933 | 8 933 | 8 933 | 8 933 | 8 933 | 8 933 | 8 933 | 8 933 | 8 933 | 8 933 | 8 933 | 8 933 | 8 933 |
| Проект 002.02.01.1322 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ИП Ковальчук М.Д. Кафе "Батьковская хата" с тепловой нагрузкой - 0,18 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 569 | 1 569 | 1 569 | 1 569 | 1 569 | 1 569 | 1 569 | 1 569 | 1 569 | 1 569 | 1 569 | 1 569 | 1 569 |
| Проект 002.02.01.1323 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 198 мест с начальной школой на 90 учащихся с тепловой нагрузкой - 0,744 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 6 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 6 484 | 6 484 | 6 484 | 6 484 | 6 484 | 6 484 | 6 484 | 6 484 | 6 484 | 6 484 | 6 484 | 6 484 | 6 484 |
| Проект 002.02.01.1324 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Магазин повседневного спроса с тепловой нагрузкой - 0,251 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 187 | 2 187 | 2 187 | 2 187 | 2 187 | 2 187 | 2 187 | 2 187 | 2 187 | 2 187 | 2 187 | 2 187 | 2 187 |
| Проект 002.02.01.1325 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Учебно-производственный центр "Сургутской районной оборонной спортивно-технической организации" с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 2 618 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 2 815 | 2 815 | 2 815 |
| Проект 002.02.01.1326 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Административные здания с тепловой нагрузкой - 0,086 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 |
| Проект 002.02.01.1327 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многофункциональный культурный центр на 1000 мест с тепловой нагрузкой - 0,397 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 3 462 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 3 722 | 3 722 |
| Проект 002.02.01.1328 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Плавательный бассейн площадь зеркала 1050 м2 с тепловой нагрузкой - 2,361 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 127 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 127 |
| Проект 002.02.01.1329 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многофункциональный комплекс «Югра» площадью 12000 кв.м. с тепловой нагрузкой - 1,181 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 10 291 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 11 065 | 11 065 | 11 065 | 11 065 |
| Проект 002.02.01.1330 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Административно-бытовой корпус со складскими помещениями, ремонтная мастерская с тепловой нагрузкой - 0,278 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 2 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 2 605 | 2 605 | 2 605 | 2 605 | 2 605 | 2 605 | 2 605 | 2 605 | 2 605 | 2 605 | 2 605 |
| Проект 002.02.01.1331 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Асликян Т. М., Гарибян А. Р. РММ-1, РММ-2 с тепловой нагрузкой - 0,15 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 98 | 1 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 98 | 1 406 | 1 406 | 1 406 | 1 406 | 1 406 | 1 406 | 1 406 | 1 406 | 1 406 | 1 406 | 1 406 |
| Проект 002.02.01.1332 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Ханты-Мансийск СтройРесурс" Жилой дом № 24 в зоне многоэтажной жилой застройки микрорайона № 30 г.Сургута с тепловой нагрузкой - 1,405 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 12 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 12 245 | 12 245 | 12 245 | 12 245 | 12 245 | 12 245 | 12 245 | 12 245 | 12 245 | 12 245 | 12 245 | 12 245 | 12 245 |
| Проект 002.02.01.1333 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Городская поликлиника в мкр. "Взлетный" на 250 посещений в смену с тепловой нагрузкой - 0,075 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 |
| Проект 002.02.01.1334 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) с тепловой нагрузкой - 4,748 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 115 | 41 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 115 | 44 494 | 44 494 | 44 494 | 44 494 | 44 494 | 44 494 | 44 494 | 44 494 |
| Проект 002.02.01.1335 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) с тепловой нагрузкой - 3,218 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 111 | 28 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 111 | 30 156 | 30 156 | 30 156 | 30 156 | 30 156 | 30 156 | 30 156 | 30 156 |
| Проект 002.02.01.1336 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) с тепловой нагрузкой - 3,75 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 32 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 32 682 | 32 682 | 32 682 | 32 682 | 32 682 | 32 682 | 32 682 | 32 682 | 32 682 | 32 682 | 32 682 | 32 682 | 32 682 |
| Проект 002.02.01.1337 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с универсальным игровым залом с тепловой нагрузкой - 0,402 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 3 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 3 768 | 3 768 | 3 768 | 3 768 | 3 768 | 3 768 | 3 768 | 3 768 | 3 768 | 3 768 | 3 768 |
| Проект 002.02.01.1338 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Дворец боевых искусств с тепловой нагрузкой - 0,345 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 226 | 3 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 226 | 3 233 | 3 233 | 3 233 | 3 233 | 3 233 | 3 233 | 3 233 | 3 233 | 3 233 | 3 233 | 3 233 |
| Проект 002.02.01.1339 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ДАиГ. Жилой дом на 237 кв. переменной этажности от 9 до 12 этажей со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой (поз 5 по генплану мкр. 30А) с тепловой нагрузкой - 2,205 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 1 446 | 19 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 1 446 | 20 663 | 20 663 | 20 663 | 20 663 | 20 663 | 20 663 | 20 663 | 20 663 | 20 663 |
| Проект 002.02.01.1340 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ДАиГ. Жилой дом на 149 кв. переменной этажности от 7 до 14 этажей со встроенно-пристроенными с тепловой нагрузкой - 3,414 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 239 | 29 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 239 | 31 993 | 31 993 | 31 993 | 31 993 | 31 993 | 31 993 | 31 993 | 31 993 | 31 993 | 31 993 | 31 993 |
| Проект 002.02.01.1341 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом на 165 кв. с тепловой нагрузкой - 1,49 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 963 | 13 963 | 13 963 | 13 963 | 13 963 | 13 963 | 13 963 | 13 963 |
| Проект 002.02.01.1342 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Молодежный центр с тепловой нагрузкой - 3,13 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 331 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 331 | 29 331 | 29 331 |
| Проект 002.02.01.1343 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский образовательный центр со станцией юннатов и зоосадом на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 436 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 469 | 469 |
| Проект 002.02.01.1344 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест с тепловой нагрузкой - 1,411 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 12 297 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 13 223 |
| Проект 002.02.01.1345 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,98 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 8 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 9 184 | 9 184 | 9 184 | 9 184 | 9 184 | 9 184 |
| Проект 002.02.01.1346 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Подземная автостоянка с тепловой нагрузкой - 0,022 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 14 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 14 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| Проект 002.02.01.1347 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Акуев Осман Харонович. Центр реабилитации и профилактики инвалидов с тепловой нагрузкой - 0,309 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 693 | 2 693 | 2 693 | 2 693 | 2 693 | 2 693 | 2 693 | 2 693 | 2 693 | 2 693 | 2 693 | 2 693 | 2 693 |
| Проект 002.02.01.1348 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Вспомогательный корпус центра реабилитации и профилактики инвалидов с тепловой нагрузкой - 0,04 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 26 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 26 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 |
| Проект 002.02.01.1349 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Объект медицинского обслуживания с тепловой нагрузкой - 1,27 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 833 | 11 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 833 | 11 901 | 11 901 | 11 901 | 11 901 | 11 901 | 11 901 | 11 901 | 11 901 | 11 901 | 11 901 |
| Проект 002.02.01.1350 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Кожно-венерологический диспансер с тепловой нагрузкой - 1,08 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 10 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 10 121 | 10 121 | 10 121 | 10 121 | 10 121 | 10 121 | 10 121 | 10 121 | 10 121 | 10 121 |
| Проект 002.02.01.1351 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Поликлиника с тепловой нагрузкой - 1,47 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 964 | 12 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 964 | 13 775 | 13 775 | 13 775 | 13 775 | 13 775 | 13 775 | 13 775 | 13 775 | 13 775 | 13 775 |
| Проект 002.02.01.1352 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Патолого-анатомический корпус с отделением судмедэкспертизы с тепловой нагрузкой - 1,02 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 669 | 8 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 669 | 9 558 | 9 558 | 9 558 | 9 558 | 9 558 | 9 558 | 9 558 | 9 558 | 9 558 | 9 558 |
| Проект 002.02.01.1353 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Автомойка с тепловой нагрузкой - 0,02 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 13 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 13 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| Проект 002.02.01.1354 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Стоматологический комплекс с аптекой с тепловой нагрузкой - 0,383 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 251 | 3 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 251 | 3 589 | 3 589 | 3 589 | 3 589 | 3 589 | 3 589 | 3 589 | 3 589 | 3 589 | 3 589 |
| Проект 002.02.01.1355 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Межбольничная аптека с тепловой нагрузкой - 0,02 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 13 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 13 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Проект 002.02.01.1356 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Больница восстановительного лечения с тепловой нагрузкой - 2,52 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 653 | 21 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 653 | 23 615 | 23 615 | 23 615 | 23 615 | 23 615 | 23 615 | 23 615 | 23 615 | 23 615 | 23 615 |
| Проект 002.02.01.1357 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя АЗС с тепловой нагрузкой - 0,001 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Проект 002.02.01.1358 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детская больница с тепловой нагрузкой - 1,18 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 774 | 10 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 774 | 11 058 | 11 058 | 11 058 | 11 058 | 11 058 | 11 058 | 11 058 | 11 058 | 11 058 | 11 058 |
| Проект 002.02.01.1359 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя СТО с тепловой нагрузкой - 0,008 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 5 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Проект 002.02.01.1360 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Объект торговли с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 33 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 33 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 |
| Проект 002.02.01.1361 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства ХМАО-Югры (ранее ООО "Дорожно- эксплуатационное предприятие"). Многоквартирный жилой дом №1 со встроенными помещениями с тепловой нагрузкой - 1,122 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 10 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 10 514 | 10 514 | 10 514 | 10 514 | 10 514 | 10 514 | 10 514 | 10 514 | 10 514 | 10 514 | 10 514 | 10 514 | 10 514 |
| Проект 002.02.01.1362 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства ХМАО-Югры (ранее ООО "Дорожно- эксплуатационное предприятие") Многоквартирный жилой дом №2 с тепловой нагрузкой - 1,146 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 752 | 9 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 752 | 10 739 | 10 739 | 10 739 | 10 739 | 10 739 | 10 739 | 10 739 | 10 739 | 10 739 | 10 739 | 10 739 | 10 739 |
| Проект 002.02.01.1363 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Дорожно-эксплуатационное предприятие" Жилой дом №6 с тепловой нагрузкой - 0,596 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 5 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 5 194 | 5 194 | 5 194 | 5 194 | 5 194 | 5 194 | 5 194 | 5 194 | 5 194 | 5 194 | 5 194 | 5 194 | 5 194 |
| Проект 002.02.01.1364 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Дорожно-эксплуатационное предприятие" Жилой дом №5 со встроенными предприятиями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,766 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 502 | 6 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 502 | 7 178 | 7 178 | 7 178 | 7 178 | 7 178 | 7 178 | 7 178 | 7 178 | 7 178 | 7 178 | 7 178 | 7 178 |
| Проект 002.02.01.1365 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №7 с тепловой нагрузкой - 0,985 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 9 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 9 230 | 9 230 | 9 230 | 9 230 | 9 230 | 9 230 | 9 230 | 9 230 | 9 230 | 9 230 | 9 230 | 9 230 |
| Проект 002.02.01.1366 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой с тепловой нагрузкой - 3,569 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 341 | 31 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 341 | 33 445 | 33 445 | 33 445 | 33 445 | 33 445 | 33 445 | 33 445 | 33 445 |
| Проект 002.02.01.1367 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 280 мест с тепловой нагрузкой - 0,69 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 6 013 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 6 466 | 6 466 | 6 466 | 6 466 |
| Проект 002.02.01.1368 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Городской молодежный многофункциональный центр с концертным залом с тепловой нагрузкой - 0,98 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 8 541 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 9 184 | 9 184 | 9 184 | 9 184 |
| Проект 002.02.01.1369 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 450 м2 (315 м2, 135 м2) с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 436 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 469 | 469 | 469 |
| Проект 002.02.01.1370 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общество с ограниченной ответственностью "Брусника". Специализированный застройщик" Многоквартирный жилой дом со встроено- пристроенными помещениями и подземной автостоянкой в границах жилой застройки в мкр. 32 в г.Сургуте с тепловой нагрузкой - 1,5 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 13 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 13 073 | 13 073 | 13 073 | 13 073 | 13 073 | 13 073 | 13 073 | 13 073 | 13 073 | 13 073 | 13 073 | 13 073 | 13 073 |
| Проект 002.02.01.1371 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя МБОУ НШ "Перспектива". Блок 2 с тепловой нагрузкой - 0,81 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 531 | 7 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 531 | 7 591 | 7 591 | 7 591 | 7 591 | 7 591 | 7 591 | 7 591 | 7 591 | 7 591 | 7 591 | 7 591 |
| Проект 002.02.01.1372 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 90 учащихся с тепловой нагрузкой - 0,09 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 784 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 843 | 843 |
| Проект 002.02.01.1373 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Дошкольная образовательная организация на 198 мест с тепловой нагрузкой - 0,19 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1 656 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1 780 |
| Проект 002.02.01.1374 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ДАиГ. Спортивный центр с универсальным игровым залом МБОУ "СОШ №29" с тепловой нагрузкой - 0,252 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 2 196 |
| Проект 002.02.01.1375 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Ворникова О.В. Спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном и гостиницей с тепловой нагрузкой - 0,396 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 3 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 3 450 |
| Проект 002.02.01.1376 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Сургутстройтрест". Ресторан быстрого питания с ночным клубом и встроенным общественным туалетом с тепловой нагрузкой - 0,701 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 460 | 6 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 460 | 6 569 | 6 569 | 6 569 | 6 569 | 6 569 | 6 569 | 6 569 | 6 569 | 6 569 | 6 569 | 6 569 |
| Проект 002.02.01.1377 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Универсальный блок поз. 1. с тепловой нагрузкой - 0,625 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 5 445 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 5 855 | 5 855 | 5 855 | 5 855 | 5 855 |
| Проект 002.02.01.1378 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Дилерский центр поз. 2. с тепловой нагрузкой - 0,762 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 6 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 7 141 | 7 141 | 7 141 | 7 141 | 7 141 | 7 141 | 7 141 |
| Проект 002.02.01.1379 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торговый центр поз. 3. с тепловой нагрузкой - 6,238 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 092 | 54 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 092 | 58 457 | 58 457 | 58 457 | 58 457 | 58 457 | 58 457 |
| Проект 002.02.01.1380 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гостиница поз. 5. с тепловой нагрузкой - 0,395 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 3 444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 3 703 | 3 703 | 3 703 | 3 703 | 3 703 |
| Проект 002.02.01.1381 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Офис поз. 6. с тепловой нагрузкой - 0,754 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 6 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 7 062 | 7 062 | 7 062 | 7 062 | 7 062 | 7 062 | 7 062 |
| Проект 002.02.01.1382 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Подземная стоянка на 1675 м/м поз. 4. с тепловой нагрузкой - 0,855 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 | 7 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 | 8 012 | 8 012 | 8 012 | 8 012 | 8 012 | 8 012 |
| Проект 002.02.01.1383 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Административное здание МКУ "УКС" с тепловой нагрузкой - 0,191 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 665 | 1 665 | 1 665 | 1 665 | 1 665 | 1 665 | 1 665 | 1 665 | 1 665 | 1 665 | 1 665 | 1 665 | 1 665 |
| Проект 002.02.01.1384 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Городская клиническая стоматологическая поликлиника на 300 посещений с тепловой нагрузкой - 0,075 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 |
| Проект 002.02.01.1385 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Молодежный центр (во встроенном помещении) с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 436 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 469 | 469 | 469 | 469 |
| Проект 002.02.01.1386 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,222 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 1 933 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 2 078 | 2 078 | 2 078 |
| Проект 002.02.01.1387 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 1934 учащихся с тепловой нагрузкой - 1,056 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | 9 200 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | 9 892 | 9 892 |
| Проект 002.02.01.1388 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Дом культуры с тепловой нагрузкой - 0,394 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 3 435 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 3 694 |
| Проект 002.02.01.1389 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гаражный комплекс на 300 м\мест с тепловой нагрузкой - 0,56 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 4 880 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 5 248 | 5 248 | 5 248 | 5 248 |
| Проект 002.02.01.1390 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО Специализированный застройщик "СТХ-ИПОТЕКА" Жилой комплекс № 2 со встроенными помещениями административного и общественного назначения, инженерными сетями (поз.2 по ППТ) с тепловой нагрузкой - 3,408 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 29 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 29 701 | 29 701 | 29 701 | 29 701 | 29 701 | 29 701 | 29 701 | 29 701 | 29 701 | 29 701 | 29 701 | 29 701 | 29 701 |
| Проект 002.02.01.1391 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Административно-гостиничный комплекс на 120 номеров (п.8) с тепловой нагрузкой - 0,721 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 473 | 6 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 473 | 6 757 | 6 757 | 6 757 | 6 757 | 6 757 | 6 757 | 6 757 | 6 757 | 6 757 | 6 757 |
| Проект 002.02.01.1392 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание общественного назначения (п.11) с тепловой нагрузкой - 0,214 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 140 | 1 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 140 | 2 002 | 2 002 | 2 002 | 2 002 | 2 002 | 2 002 | 2 002 | 2 002 | 2 002 | 2 002 | 2 002 |
| Проект 002.02.01.1393 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) с тепловой нагрузкой - 4,748 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 3 115 | 41 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 3 115 | 44 494 | 44 494 | 44 494 | 44 494 | 44 494 | 44 494 | 44 494 | 44 494 | 44 494 |
| Проект 002.02.01.1394 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Дмитрищак О.П. Гостиница с тепловой нагрузкой - 0,164 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 426 | 1 426 | 1 426 | 1 426 | 1 426 | 1 426 | 1 426 | 1 426 | 1 426 | 1 426 | 1 426 | 1 426 | 1 426 |
| Проект 002.02.01.1395 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Максимум" Торгово-офисный центр с котельной по ул.Энгельса с тепловой нагрузкой - 2,226 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 460 | 19 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 460 | 20 860 | 20 860 | 20 860 | 20 860 | 20 860 | 20 860 | 20 860 | 20 860 | 20 860 | 20 860 | 20 860 | 20 860 |
| Проект 002.02.01.1396 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Сургутский колледж русской культуры им. А.С.Знаменского" Нежилое здание с тепловой нагрузкой - 0,275 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 180 | 2 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 180 | 2 577 | 2 577 | 2 577 | 2 577 | 2 577 | 2 577 | 2 577 | 2 577 | 2 577 | 2 577 | 2 577 |
| Проект 002.02.01.1397 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя МБОУ "Гимназия №4" с тепловой нагрузкой - 0,258 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 169 | 2 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 169 | 2 418 | 2 418 | 2 418 | 2 418 | 2 418 | 2 418 | 2 418 | 2 418 | 2 418 | 2 418 | 2 418 | 2 418 |
| Проект 002.02.01.1398 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Полякова Людмила Дмитриевна Нежилое здание с тепловой нагрузкой - 0,013 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| Проект 002.02.01.1399 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Районный диспетчерский пункт с узлом связи АО "Транснефть-Сибирь" с тепловой нагрузкой - 0,04 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 26 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 26 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Проект 002.02.01.1400 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ДАиГ. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом №12 МБОУ "СОШ№12" МКУ "УКС" с тепловой нагрузкой - 0,402 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 264 | 3 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 264 | 3 768 | 3 768 | 3 768 | 3 768 | 3 768 | 3 768 | 3 768 | 3 768 | 3 768 | 3 768 | 3 768 |
| Проект 002.02.01.1401 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Спортмастер" Магазин "Спорттовары" с тепловой нагрузкой - 0,164 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 108 | 1 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 108 | 1 537 | 1 537 | 1 537 | 1 537 | 1 537 | 1 537 | 1 537 | 1 537 | 1 537 | 1 537 | 1 537 | 1 537 |
| Проект 002.02.01.1402 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный центр с универсальным игровым залом общей площадью 1452 м2 с тепловой нагрузкой - 0,215 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 141 | 1 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 141 | 2 013 | 2 013 | 2 013 | 2 013 | 2 013 | 2 013 | 2 013 | 2 013 | 2 013 | 2 013 |
| Проект 002.02.01.1403 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание Заманов О.С. Оглы, Аллабергенов Я.К. с тепловой нагрузкой - 0,018 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 12 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 12 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| Проект 002.02.01.1404 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "МКМ" Сервисный комплекс по обслуживанию автомобилей с тепловой нагрузкой - 0,617 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 405 | 5 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 405 | 5 780 | 5 780 | 5 780 | 5 780 | 5 780 | 5 780 | 5 780 | 5 780 | 5 780 | 5 780 | 5 780 | 5 780 |
| Проект 002.02.01.1405 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Крытый ледовый корт с трибунами на 72 посадочных места залом с тепловой нагрузкой - 0,588 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 386 | 5 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 386 | 5 510 | 5 510 | 5 510 | 5 510 | 5 510 | 5 510 | 5 510 | 5 510 | 5 510 | 5 510 |
| Проект 002.02.01.1406 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный центр с универсальным игровым залом с тепловой нагрузкой - 0,602 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 5 246 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 5 641 | 5 641 | 5 641 |
| Проект 002.02.01.1407 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Корнеев Н.С. Гостиничный комплекс с тепловой нагрузкой - 0,402 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 264 | 3 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 264 | 3 767 | 3 767 | 3 767 | 3 767 | 3 767 | 3 767 | 3 767 | 3 767 | 3 767 | 3 767 | 3 767 | 3 767 |
| Проект 002.02.01.1408 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Бурков Станислав Викторович Деловое управление с тепловой нагрузкой - 0,321 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 211 | 2 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 211 | 3 008 | 3 008 | 3 008 | 3 008 | 3 008 | 3 008 | 3 008 | 3 008 | 3 008 | 3 008 | 3 008 | 3 008 |
| Проект 002.02.01.1409 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 2 615 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 2 811 | 2 811 |
| Проект 002.02.01.1410 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр единоборств общей площадью 936 м2 (360 м2, 360 м2, 216 м2) с тепловой нагрузкой - 0,1 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 872 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 937 |
| Проект 002.02.01.1411 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр единоборств общей площадью 936 м2 (360 м2, 360 м2, 216 м2) с тепловой нагрузкой - 0,096 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 840 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 903 | 903 | 903 |
| Проект 002.02.01.1412 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Инвестиционная площадка № 54. Многофункциональный досугово-развлекательный комплекс с торговыми площадями (ЦЖ5) с тепловой нагрузкой - 1,02 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 | 8 889 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 | 9 558 | 9 558 |
| Проект 002.02.01.1413 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Офисное здание с учреждениями обслуживания с тепловой нагрузкой - 1,608 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 055 | 14 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 055 | 15 069 | 15 069 | 15 069 | 15 069 | 15 069 | 15 069 | 15 069 | 15 069 | 15 069 | 15 069 |
| Проект 002.02.01.1414 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Офисное здание с учреждениями обслуживания с тепловой нагрузкой - 2,553 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 675 | 22 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 675 | 23 924 | 23 924 | 23 924 | 23 924 | 23 924 | 23 924 | 23 924 | 23 924 | 23 924 | 23 924 |
| Проект 002.02.01.1415 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Офисное здание с учреждениями обслуживания с тепловой нагрузкой - 1,387 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 910 | 12 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 910 | 12 998 | 12 998 | 12 998 | 12 998 | 12 998 | 12 998 | 12 998 | 12 998 | 12 998 |
| Проект 002.02.01.1416 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Газпромпереработка" с тепловой нагрузкой - 4,202 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 2 756 | 36 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 2 756 | 39 377 | 39 377 | 39 377 | 39 377 | 39 377 | 39 377 | 39 377 | 39 377 | 39 377 | 39 377 |
| Проект 002.02.01.1417 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многофункциональный концертный комплекс с тепловой нагрузкой - 0,803 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 527 | 6 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 527 | 7 525 | 7 525 | 7 525 | 7 525 | 7 525 | 7 525 | 7 525 | 7 525 | 7 525 |
| Проект 002.02.01.1418 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многофункциональный досугово-развлекательный комплекс с торговыми площадями с тепловой нагрузкой - 1,674 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 1 098 | 14 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 1 098 | 15 687 | 15 687 | 15 687 | 15 687 | 15 687 | 15 687 | 15 687 | 15 687 | 15 687 |
| Проект 002.02.01.1419 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многофункциональный досугово-развлекательный комплекс с торговыми площадями с тепловой нагрузкой - 0,982 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 644 | 8 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 644 | 9 202 | 9 202 | 9 202 | 9 202 | 9 202 | 9 202 | 9 202 | 9 202 | 9 202 |
| Проект 002.02.01.1420 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоуровневая автостоянка на 426 м\м с тепловой нагрузкой - 1,536 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 1 008 | 13 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 1 008 | 14 394 | 14 394 | 14 394 | 14 394 | 14 394 | 14 394 | 14 394 | 14 394 | 14 394 |
| Проект 002.02.01.1421 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гостиница высшего разряда с тепловой нагрузкой - 3,148 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 500 | 29 500 | 29 500 | 29 500 | 29 500 | 29 500 | 29 500 | 29 500 |
| Проект 002.02.01.1422 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Конференц-центр с тепловой нагрузкой - 1,257 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 10 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 11 779 | 11 779 | 11 779 | 11 779 | 11 779 | 11 779 | 11 779 | 11 779 |
| Проект 002.02.01.1423 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр перспективного развития СУРГУ с тепловой нагрузкой - 1,997 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 310 | 17 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 310 | 18 714 | 18 714 | 18 714 | 18 714 | 18 714 | 18 714 | 18 714 | 18 714 |
| Проект 002.02.01.1424 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Музейно-выставочный центр с тепловой нагрузкой - 1,1 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 308 | 10 308 | 10 308 | 10 308 | 10 308 | 10 308 | 10 308 | 10 308 |
| Проект 002.02.01.1425 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр социально-культурного назначения с тепловой нагрузкой - 1,088 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 196 | 10 196 | 10 196 | 10 196 | 10 196 | 10 196 | 10 196 | 10 196 |
| Проект 002.02.01.1426 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Инвестиционная площадка № 23. Подземная автостоянка с тепловой нагрузкой - 0,049 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 |
| Проект 002.02.01.1427 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Инвестиционная площадка № 24. Подземная автостоянка с тепловой нагрузкой - 0,049 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 458 | 458 | 458 |
| Проект 002.02.01.1428 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Инвестиционная площадка № 25. Подземная автостоянка с тепловой нагрузкой - 0,049 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 426 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 458 | 458 | 458 |
| Проект 002.02.01.1429 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Инвестиционная площадка № 26. Подземная автостоянка с тепловой нагрузкой - 0,049 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 426 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 458 | 458 |
| Проект 002.02.01.1430 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя БУ ХМАО-Югры "Сургутская окружная клиническая больница Терапевтический корпус (Энергетиков 20) с тепловой нагрузкой - 0,839 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 550 | 7 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 550 | 7 862 | 7 862 | 7 862 | 7 862 | 7 862 | 7 862 | 7 862 | 7 862 | 7 862 | 7 862 | 7 862 |
| Проект 002.02.01.1431 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Газпром трансгаз Сургут" Учебно- производственный центр по ул. Энергетиков, 16/1 с тепловой нагрузкой - 0,164 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 537 | 1 537 | 1 537 | 1 537 | 1 537 | 1 537 | 1 537 | 1 537 | 1 537 | 1 537 | 1 537 | 1 537 |
| Проект 002.02.01.1432 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Социально-оздоровительный центр с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 436 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 469 |
| Проект 002.02.01.1433 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 469 | 469 | 469 |
| Проект 002.02.01.1434 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя СГМУП "ГВК" Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г.Сургут производительностью 150000 м3/ч с тепловой нагрузкой - 2,534 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 662 | 22 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 662 | 23 746 | 23 746 | 23 746 | 23 746 | 23 746 | 23 746 | 23 746 | 23 746 | 23 746 | 23 746 | 23 746 |
| Проект 002.02.01.1435 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя СГМУП "ГВК" Оновый блок сточныхх вод с тепловой нагрузкой - 0,094 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 62 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 62 | 881 | 881 | 881 | 881 | 881 | 881 | 881 | 881 | 881 | 881 | 881 |
| Проект 002.02.01.1436 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя "Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г. Сургуте" X этап строительства, встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест с тепловой нагрузкой - 0,34 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 186 | 3 186 | 3 186 | 3 186 | 3 186 | 3 186 | 3 186 | 3 186 | 3 186 |
| Проект 002.02.01.1437 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 11-ти секционный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,666 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 5 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 6 236 | 6 236 | 6 236 | 6 236 | 6 236 |
| Проект 002.02.01.1438 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 7-ми секционный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,508 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 763 | 4 763 | 4 763 | 4 763 | 4 763 | 4 763 | 4 763 |
| Проект 002.02.01.1439 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 10-ти секционный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,64 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 5 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Проект 002.02.01.1440 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 7-ми секционный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,327 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 2 845 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 3 060 |
| Проект 002.02.01.1441 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 10-ти секционный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,639 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 5 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 5 992 | 5 992 | 5 992 | 5 992 | 5 992 | 5 992 | 5 992 |
| Проект 002.02.01.1442 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 5-ти секционный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,156 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 1 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 1 459 | 1 459 | 1 459 | 1 459 | 1 459 | 1 459 |
| Проект 002.02.01.1443 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 7-ми секционный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,497 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 4 334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 4 660 | 4 660 | 4 660 | 4 660 | 4 660 |
| Проект 002.02.01.1444 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 10-ти секционный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,536 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 4 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 5 023 | 5 023 | 5 023 | 5 023 | 5 023 | 5 023 | 5 023 |
| Проект 002.02.01.1445 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 15-ти секционный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,885 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 7 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 8 290 | 8 290 | 8 290 | 8 290 | 8 290 | 8 290 |
| Проект 002.02.01.1446 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с игровыми залами с тепловой нагрузкой - 1,29 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 089 | 12 089 | 12 089 | 12 089 | 12 089 | 12 089 | 12 089 | 12 089 | 12 089 |
| Проект 002.02.01.1447 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Организация дополнительного образования на 400 мест с тепловой нагрузкой - 0,397 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 3 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 3 722 | 3 722 | 3 722 | 3 722 | 3 722 | 3 722 | 3 722 | 3 722 |
| Проект 002.02.01.1448 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 350 мест с тепловой нагрузкой - 0,339 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 2 954 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 3 177 | 3 177 |
| Проект 002.02.01.1449 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 1200 учащихся с тепловой нагрузкой - 1,179 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 | 10 275 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 | 11 048 |
| Проект 002.02.01.1450 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Творческие технологии. Сургут" Средняя образовательная школа (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) в мкр.5А с тепловой нагрузкой - 3,052 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 002 | 26 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 002 | 28 601 | 28 601 | 28 601 | 28 601 | 28 601 | 28 601 | 28 601 | 28 601 | 28 601 | 28 601 | 28 601 | 28 601 |
| Проект 002.02.01.1451 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "СтройИнвест" Средняя образовательная школа (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) на 1500 уч мкр.34 с тепловой нагрузкой - 4,26 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 794 | 37 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 794 | 39 921 | 39 921 | 39 921 | 39 921 | 39 921 | 39 921 | 39 921 | 39 921 | 39 921 | 39 921 | 39 921 | 39 921 |
| Проект 002.02.01.1452 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя КУ "УКС Югры" Станция скорой медецинской помощи с тепловой нагрузкой - 1,662 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 090 | 14 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 090 | 15 575 | 15 575 | 15 575 | 15 575 | 15 575 | 15 575 | 15 575 | 15 575 | 15 575 | 15 575 | 15 575 |
| Проект 002.02.01.1453 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя КУ "УКС Югры" Станция переливания крови с тепловой нагрузкой - 1,516 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 14 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 14 206 | 14 206 | 14 206 | 14 206 | 14 206 | 14 206 | 14 206 | 14 206 | 14 206 | 14 206 | 14 206 |
| Проект 002.02.01.1454 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом Лука СН с тепловой нагрузкой - 0,029 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| Проект 002.02.01.1455 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя МКУ "УКС" МАУ "Городской культурный центр. Реконструкция" ул.Сибирская, 2 с тепловой нагрузкой - 1,119 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 734 | 9 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 734 | 10 486 | 10 486 | 10 486 | 10 486 | 10 486 | 10 486 | 10 486 | 10 486 | 10 486 |
| Проект 002.02.01.1456 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "СТХ-Девелопмент" Жилой комплекс №304 в мкр. 24 г. Сургута. Многоквартирный жилой дом №1 с тепловой нагрузкой - 0,894 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 587 | 7 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 587 | 8 381 | 8 381 | 8 381 | 8 381 | 8 381 | 8 381 | 8 381 | 8 381 | 8 381 | 8 381 | 8 381 | 8 381 |
| Проект 002.02.01.1457 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Поправкин Д.П. Индивидуальный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,02 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| Проект 002.02.01.1458 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Беух А.С. Индивидуальный жилой дом, линия 16, д.11А с тепловой нагрузкой - 0,028 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 |
| Проект 002.02.01.1459 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Патрон Л.А., Патрон Ю.А Индивидуальный жилой дом, ул.Пилотов, 13 с тепловой нагрузкой - 0,014 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Проект 002.02.01.1460 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Иванова Н.Л. Индивидуальный жилой дом ул.Полевая, д.11, с тепловой нагрузкой - 0,021 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Проект 002.02.01.1461 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО «Газпром трансгаз Сургут» Часть нежилого здания: Гаражи, Крытая школьная площадка спортивная ул.50 лет ВЛКСМ, 3/1 с тепловой нагрузкой - 0,413 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 271 | 3 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 271 | 3 870 | 3 870 | 3 870 | 3 870 | 3 870 | 3 870 | 3 870 | 3 870 | 3 870 | 3 870 | 3 870 |
| Проект 002.02.01.1462 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО Ханты-Мансийск СтройРесурс Жилой дом №30 в зоне многоэтажной жилой застройки мкр.30 с тепловой нагрузкой - 1,215 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 797 | 10 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 797 | 11 386 | 11 386 | 11 386 | 11 386 | 11 386 | 11 386 | 11 386 | 11 386 | 11 386 | 11 386 | 11 386 | 11 386 |
| Проект 002.02.01.1463 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО Ханты-Мансийск СтройРесурс Жилой дом №29 в зоне многоэтажной жилой застройки мкр.30 с тепловой нагрузкой - 0,705 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 462 | 6 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 462 | 6 607 | 6 607 | 6 607 | 6 607 | 6 607 | 6 607 | 6 607 | 6 607 | 6 607 | 6 607 | 6 607 | 6 607 |
| Проект 002.02.01.1464 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ИП Мухутдинов А.С. Нежилое здание г. Сургут, Энгельса,12 с тепловой нагрузкой - 0,048 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 |
| Проект 002.02.01.1465 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Вафин Р.Ф. АБК ул. С. Безверхова, 2 с тепловой нагрузкой - 0,1 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 66 | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 66 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 |
| Проект 002.02.01.1466 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Шаула Б.А. Жилой дом, ул. Рыбников, 24А с тепловой нагрузкой - 0,021 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| Проект 002.02.01.1467 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Аракелян Г.А. Семейное кафе с комплексной инфра-структурой по ул.Мелик-Карамова, 18, строение 1, г.Сургут с тепловой нагрузкой - 0,297 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 194 | 2 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 194 | 2 779 | 2 779 | 2 779 | 2 779 | 2 779 | 2 779 | 2 779 | 2 779 | 2 779 | 2 779 | 2 779 | 2 779 |
| Проект 002.02.01.1468 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Аскеров Э.В. Оглы Автомойка с тепловой нагрузкой - 0,06 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 39 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 39 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 |
| Проект 002.02.01.1469 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Хусаинов Э.Ю. Жилой дом по ул. Школьная, 8/1 с тепловой нагрузкой - 0,02 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| Проект 002.02.01.1470 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя УФНС России по ХМАО-Югре Административное здание ИФНС с тепловой нагрузкой - 0,489 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 321 | 4 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 321 | 4 582 | 4 582 | 4 582 | 4 582 | 4 582 | 4 582 | 4 582 | 4 582 | 4 582 | 4 582 | 4 582 |
| Проект 002.02.01.1471 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Воинова Н.Н. Жилой дом п.Кедровый, линия 12, дом 140 с тепловой нагрузкой - 0,02 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| Проект 002.02.01.1472 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Зори" Общежитие, заезд Андреевский, д.10, корп.1 с тепловой нагрузкой - 0,185 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 1 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 1 734 | 1 734 | 1 734 | 1 734 | 1 734 | 1 734 | 1 734 | 1 734 |
| Проект 002.02.01.1473 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Ганеев О.Р. Станция технического обслуживания, Нефтеюганское шоссе, 27/1 с тепловой нагрузкой - 0,093 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 61 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 61 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 |
| Проект 002.02.01.1474 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Ханты-Мансийск Стройресурс" Жилой дом №25/1 в зонемногоэтажной жилой застройки г. Сургута с тепловой нагрузкой - 1,115 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 731 | 9 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 731 | 10 449 | 10 449 | 10 449 | 10 449 | 10 449 | 10 449 | 10 449 | 10 449 | 10 449 | 10 449 | 10 449 | 10 449 |
| Проект 002.02.01.1475 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Рябов С.В. Многоквартирный жилой дом №1, ул.Саянская, дом 48 с тепловой нагрузкой - 0,679 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 5 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 6 363 | 6 363 | 6 363 | 6 363 | 6 363 | 6 363 | 6 363 | 6 363 |
| Проект 002.02.01.1476 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Рябов С.В. Многоквартирный жилой дом №2, ул.Саянская, дом 48 с тепловой нагрузкой - 0,679 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 445 | 5 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 445 | 6 363 | 6 363 | 6 363 | 6 363 | 6 363 | 6 363 | 6 363 | 6 363 | 6 363 | 6 363 | 6 363 |
| Проект 002.02.01.1477 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Рябов С.В. Многоквартирный жилой дом №3, ул.Саянская, дом 48 с тепловой нагрузкой - 0,616 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 404 | 5 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 404 | 5 773 | 5 773 | 5 773 | 5 773 | 5 773 | 5 773 | 5 773 | 5 773 | 5 773 |
| Проект 002.02.01.1478 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Рябов С.В. Многоквартирный жилой дом №4, ул.Саянская, дом 48 с тепловой нагрузкой - 0,225 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 961 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 2 108 | 2 108 | 2 108 | 2 108 | 2 108 |
| Проект 002.02.01.1479 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Мачулин Д.В. Жилой дом , Пилотов, 49 с тепловой нагрузкой - 0,033 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| Проект 002.02.01.1480 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Ханты-Мансийск Стройресурс"Жилой дом №25/2 в зонемногоэтажной жилой застройки г. Сургута с тепловой нагрузкой - 1,115 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 731 | 9 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 731 | 10 449 | 10 449 | 10 449 | 10 449 | 10 449 | 10 449 | 10 449 | 10 449 | 10 449 | 10 449 | 10 449 | 10 449 |
| Проект 002.02.01.1481 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ЧерныхД.А. Нежилое здание ул. Энтузиастов,21 с тепловой нагрузкой - 0,119 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 78 | 1 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 78 | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 115 |
| Проект 002.02.01.1482 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СеверСтрой Детский сад 8 этап строительства ИТП№9 с тепловой нагрузкой - 0,125 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 82 | 1 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 82 | 1 171 | 1 171 | 1 171 | 1 171 | 1 171 | 1 171 | 1 171 | 1 171 | 1 171 | 1 171 | 1 171 | 1 171 |
| Проект 002.02.01.1483 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СеверСтрой Встроенно-пристроенные помещения общественного назначения ИТП№20 с тепловой нагрузкой - 2,411 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 582 | 21 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 582 | 22 594 | 22 594 | 22 594 | 22 594 | 22 594 | 22 594 | 22 594 | 22 594 | 22 594 | 22 594 | 22 594 | 22 594 |
| Проект 002.02.01.1484 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Магазин "Книги", пр-т Ленина, 49/3 ООО Атлант- Металик с тепловой нагрузкой - 0,005 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 3 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Проект 002.02.01.1485 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр высоких биомедицинских технологий ООО "Швабе-Москва с тепловой нагрузкой - 1,422 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 933 | 12 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 933 | 13 326 | 13 326 | 13 326 | 13 326 | 13 326 | 13 326 | 13 326 | 13 326 | 13 326 | 13 326 | 13 326 |
| Проект 002.02.01.1486 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №7 (1этап) ООО СЗ "Столица" с тепловой нагрузкой - 0,625 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 5 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 5 444 | 5 444 | 5 444 | 5 444 | 5 444 | 5 444 | 5 444 | 5 444 | 5 444 | 5 444 | 5 444 | 5 444 | 5 444 |
| Проект 002.02.01.1487 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №7.1 (2этап) ООО СЗ "Столица" с тепловой нагрузкой - 0,432 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 3 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 3 763 | 3 763 | 3 763 | 3 763 | 3 763 | 3 763 | 3 763 | 3 763 | 3 763 | 3 763 | 3 763 | 3 763 | 3 763 |
| Проект 002.02.01.1488 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №8 (1 этап) ООО СЗ "Столица" с тепловой нагрузкой - 0,625 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 410 | 5 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 410 | 5 854 | 5 854 | 5 854 | 5 854 | 5 854 | 5 854 | 5 854 | 5 854 | 5 854 | 5 854 | 5 854 | 5 854 |
| Проект 002.02.01.1489 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №8.1. (2 этап) с тепловой нагрузкой - 0,432 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 283 | 3 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 283 | 4 046 | 4 046 | 4 046 | 4 046 | 4 046 | 4 046 | 4 046 | 4 046 | 4 046 | 4 046 | 4 046 | 4 046 |
| Подгруппа проектов 002.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 196 023 | 79 148 | 85 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 196 023 | 275 171 | 361 000 | 361 000 | 361 000 | 361 000 | 361 000 | 361 000 | 361 000 | 361 000 | 361 000 | 361 000 | 361 000 |
| Проект 002.02.03.3027 Строительство участка тепловой сети от 3ТК22 до 3ТК23г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 6 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 6 363 | 6 363 | 6 363 | 6 363 | 6 363 | 6 363 | 6 363 | 6 363 | 6 363 | 6 363 | 6 363 | 6 363 | 6 363 |
| Проект 002.02.03.3028 Модернизация комплекса сетей теплоснабжения от ЦТП-25 в мкр. "А": 1) Участок сетей теплоснабжения от ТК-1 до ТК-2, ТК-2", ввода в ж.д. ул. Ленинградская, 10А. (инв.№30439) 2) Участок сетей теплоснабжения от ж/д Кукуевицкого, 12/2 до ТК- 7, ТК-6, ТК-5. (инв.№30182) 3) Участок сетей теплоснабжения от ТК-5 до ввода в ж/д пр-т Набережный, 10. (инв.№30184) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 31 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 31 240 | 31 240 | 31 240 | 31 240 | 31 240 | 31 240 | 31 240 | 31 240 | 31 240 | 31 240 | 31 240 | 31 240 | 31 240 |
| Проект 002.02.03.3029 Участок сетей теплоснабжения от ТК-58-1 до узлов управления ж.д. по ул.Мелик-Карамова, 28/1. (инв. №31675) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 5 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 5 672 | 5 672 | 5 672 | 5 672 | 5 672 | 5 672 | 5 672 | 5 672 | 5 672 | 5 672 | 5 672 | 5 672 | 5 672 |
| Проект 002.02.03.3030 Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-63 в мкр.25: 1) Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-63 до ТК60-1. (инв. №31157) 2) Участок сетей теплоснабжения от ТК60-1 до ввода в ж.д. пр-т Комсомольский, 27/1. (инв. №31158) 3) Участок сетей теплоснабжения от ТК60-1 до ввода в ж.д. пр -д Первопроходцев,14/1. (инв. №31159) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 8 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 8 165 | 8 165 | 8 165 | 8 165 | 8 165 | 8 165 | 8 165 | 8 165 | 8 165 | 8 165 | 8 165 | 8 165 | 8 165 |
| Проект 002.02.03.3031 Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения от ЦТП-49 до ж.д.Киртбая, 21 в мкр.5А : Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-49 до УТ-2, УТсущ., ТК-23, ТК-24. (инв. №30429) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 9 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 9 351 | 9 351 | 9 351 | 9 351 | 9 351 | 9 351 | 9 351 | 9 351 | 9 351 | 9 351 | 9 351 | 9 351 | 9 351 |
| Проект 002.02.03.3032 Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-72 в кв. 6: Участок сетей теплоснабжения от ТК3-1 - ТК3-2 - ТК3-3 - ТК3-4 до ввода в ж.д. ул. Энергетиков, 41. (инв. №30292) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 8 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 8 083 | 8 083 | 8 083 | 8 083 | 8 083 | 8 083 | 8 083 | 8 083 | 8 083 | 8 083 | 8 083 | 8 083 | 8 083 |
| Проект 002.02.03.3033 Участок сетей теплоснабжения от ТК-11 до ТК-12, ввода в ж.д. ул. Береговая, 72. (инв. №31360) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 786 | 2 786 | 2 786 | 2 786 | 2 786 | 2 786 | 2 786 | 2 786 | 2 786 | 2 786 | 2 786 | 2 786 | 2 786 |
| Проект 002.02.03.3034 Участок сетей теплоснабжения от ТК-55-7 до ввода в ж.д. набережная Ивана Кайдалова, 28/1. (инв. №31900) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 6 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 6 931 | 6 931 | 6 931 | 6 931 | 6 931 | 6 931 | 6 931 | 6 931 | 6 931 | 6 931 | 6 931 | 6 931 | 6 931 |
| Проект 002.02.03.3035 Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-25 в мкр. "А": (инв.№30439, 30182, 30184) 1) Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-1 до ТК-2, ТК-2", ввода в ж.д. ул. Ленинградская, 10А. 2) Участок сетей горячего водоснабжения от ж/д Кукуевицкого, 12/2 до ТК-7, ТК-6, ТК-5. 3) Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-5 до ввода в ж/д пр-т Набережный, 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 30 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 30 589 | 30 589 | 30 589 | 30 589 | 30 589 | 30 589 | 30 589 | 30 589 | 30 589 | 30 589 | 30 589 | 30 589 | 30 589 |
| Проект 002.02.03.3036 Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-58-1 до узлов управления ж.д. по ул.Мелик-Карамова, 28/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 5 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 |
| Проект 002.02.03.3037 Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения от ЦТП-49 до ж.д.Киртбая, 21 в мкр.5А:(инв.№30429) Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-49 до УТ-2, УТсущ., ТК-23, ТК-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 8 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 8 638 | 8 638 | 8 638 | 8 638 | 8 638 | 8 638 | 8 638 | 8 638 | 8 638 | 8 638 | 8 638 | 8 638 | 8 638 |
| Проект 002.02.03.3038 Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-63 в мкр.25:(инв.№31157, 31158, 31159) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 6 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 6 763 | 6 763 | 6 763 | 6 763 | 6 763 | 6 763 | 6 763 | 6 763 | 6 763 | 6 763 | 6 763 | 6 763 | 6 763 |
| Проект 002.02.03.3039 Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-72 в кв. 6: (инв.№30292) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 7 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 7 629 | 7 629 | 7 629 | 7 629 | 7 629 | 7 629 | 7 629 | 7 629 | 7 629 | 7 629 | 7 629 | 7 629 | 7 629 |
| Проект 002.02.03.3040 Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-9 до 3ТК-22, ТК-10, ТК-11, ТК-12 до ж/д ул. Береговая, 71, 72: (инв.№31360) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 |
| Проект 002.02.03.3041 Модернизация сети горячего водоснабжения: (инв.№31901) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 6 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 6 058 | 6 058 | 6 058 | 6 058 | 6 058 | 6 058 | 6 058 | 6 058 | 6 058 | 6 058 | 6 058 | 6 058 | 6 058 |
| Проект 002.02.03.3042 Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-66 в мкр. 10: (инв.№30304) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 3 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 3 428 | 3 428 | 3 428 | 3 428 | 3 428 | 3 428 | 3 428 | 3 428 | 3 428 | 3 428 | 3 428 | 3 428 | 3 428 |
| Проект 002.02.03.3043 Модернизация сооружения: Внутриплощадочные сети ТВС МГБ-1: (инв.№31427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 23 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 23 312 | 23 312 | 23 312 | 23 312 | 23 312 | 23 312 | 23 312 | 23 312 | 23 312 | 23 312 | 23 312 | 23 312 |
| Проект 002.02.03.3044 Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-59 в мкр.27: Участок сетей горячего водоснабжения от ж/д пр-д Взлётный, 4 до ввода в ж/д пр-д Взлётный, 5. (инв.№3083) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 4 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 4 424 | 4 424 | 4 424 | 4 424 | 4 424 | 4 424 | 4 424 | 4 424 | 4 424 | 4 424 | 4 424 | 4 424 |
| Проект 002.02.03.3045 Модернизация сети тепловодоснабжения от ЦТП-50 до ТК50-1, ТК50-2, ТК50-3, ТК50-4 (мкр.33): (инв.№31594) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 7 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 7 897 | 7 897 | 7 897 | 7 897 | 7 897 | 7 897 | 7 897 | 7 897 | 7 897 | 7 897 | 7 897 | 7 897 |
| Проект 002.02.03.3046 Модернизация сети тепловодоснабжения ж.д. Набережный 64, в мкр. 3: (инв.№30190) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 4 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 4 879 | 4 879 | 4 879 | 4 879 | 4 879 | 4 879 | 4 879 | 4 879 | 4 879 | 4 879 | 4 879 | 4 879 |
| Проект 002.02.03.3047 Модернизация сети тепловодоснабжения от ТК-3 до ж.д. Энтузиастов, 47, 51 в мкр. 3: (инв.№31586) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 |
| Проект 002.02.03.3048 Модернизация сетей тепловодоснабжения: Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до УТ-1, ввода в ж.д. пр-т Мира, 49. (инв.№31542) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 5 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 5 449 | 5 449 | 5 449 | 5 449 | 5 449 | 5 449 | 5 449 | 5 449 | 5 449 | 5 449 | 5 449 | 5 449 |
| Проект 002.02.03.3049 Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-4 до УТ-5а, УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 в мкр. Пикс: (инв.№31557) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 6 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 6 415 | 6 415 | 6 415 | 6 415 | 6 415 | 6 415 | 6 415 | 6 415 | 6 415 | 6 415 | 6 415 | 6 415 |
| Проект 002.02.03.3050 Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный: (инв.№3058) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 |
| Проект 002.02.03.3051 Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный: (инв.№3056) Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 29. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 443 | 1 443 | 1 443 | 1 443 | 1 443 | 1 443 | 1 443 | 1 443 | 1 443 | 1 443 | 1 443 | 1 443 |
| Проект 002.02.03.3052 Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный: (инв.№3056) Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. пр-т Ленина, 29 (арка). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 743 | 1 743 | 1 743 | 1 743 | 1 743 | 1 743 | 1 743 | 1 743 | 1 743 | 1 743 | 1 743 | 1 743 |
| Проект 002.02.03.3053 Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-27, транзит по техподполью жилого дома по ул. Ф. Показаньева, 12:(инв.№31845) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 5 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 5 708 | 5 708 | 5 708 | 5 708 | 5 708 | 5 708 | 5 708 | 5 708 | 5 708 | 5 708 | 5 708 | 5 708 |
| Проект 002.02.03.3054 Модернизация cооружения: Комплекс сетей Тепловодоснабжения от ЦТП-17 в мкр. 13А: (инв.№30306) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 304 | 2 304 | 2 304 | 2 304 | 2 304 | 2 304 | 2 304 | 2 304 | 2 304 | 2 304 | 2 304 | 2 304 |
| Проект 002.02.03.3055 Модернизация сооружения: Сеть тепловодоснабжения от УТ-1 до КПД-25: (инв.№30797) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 3 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 3 711 | 3 711 | 3 711 | 3 711 | 3 711 | 3 711 | 3 711 | 3 711 | 3 711 | 3 711 | 3 711 | 3 711 |
| Проект 002.02.03.3056 Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/1: (инв.№31809) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 |
| Проект 002.02.03.3057 Модернизация сооружения: сеть тепловодоснабжения внутриквартальная от ТК 15 до ТК 21, ТК 22 до ТК 23: (инв.№30703) Участок сетей горячего водоснабжения от т. врезки в техподполье ж.д. ул. Ф. Показаньева, 10/1 до ТК-23 (УТ-3). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 3 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 3 397 | 3 397 | 3 397 | 3 397 | 3 397 | 3 397 | 3 397 | 3 397 | 3 397 | 3 397 | 3 397 | 3 397 |
| Проект 002.02.03.3058 Модернизация трубопровода горячего водоснабжения: (инв.№31648) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 |
| Проект 002.02.03.3059 Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения:(инв.№31724) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 |
| Проект 002.02.03.3060 Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-7 до ж/д проспект Ленина, 39/1 в 7 мкр.: (инв.№100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 121 | 1 121 | 1 121 | 1 121 | 1 121 | 1 121 | 1 121 | 1 121 | 1 121 | 1 121 | 1 121 | 1 121 |
| Проект 002.02.03.3061 Модернизация сооружения: внутриквартальные сети тепловодоснабжения, протяженностью 366,7 м.: (инв.№30581) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 14 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 14 764 | 14 764 | 14 764 | 14 764 | 14 764 | 14 764 | 14 764 | 14 764 | 14 764 | 14 764 | 14 764 |
| Проект 002.02.03.3062 Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7): (расп. №2213 от 06.12.2018г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 179 | 1 179 | 1 179 | 1 179 | 1 179 | 1 179 | 1 179 | 1 179 | 1 179 | 1 179 | 1 179 |
| Проект 002.02.03.3063 Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК64-5 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/1: (инв.№31903) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 273 | 1 273 | 1 273 | 1 273 | 1 273 | 1 273 | 1 273 | 1 273 | 1 273 | 1 273 | 1 273 |
| Проект 002.02.03.3064 Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-64-4 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/2: (инв.№31821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Проект 002.02.03.3065 Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до внешней стены жилого дома по ул. Университетская, 27(мкр.20А):(№расп. №1923 от 27.11.2020 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 218 | 1 218 | 1 218 | 1 218 | 1 218 | 1 218 | 1 218 | 1 218 | 1 218 | 1 218 | 1 218 |
| Проект 002.02.03.3066 Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения и попутного дренажа: (инв.№30658) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 3 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 3 006 | 3 006 | 3 006 | 3 006 | 3 006 | 3 006 | 3 006 | 3 006 | 3 006 | 3 006 | 3 006 |
| Проект 002.02.03.3067 Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения с попутным дренажом : (инв.№30644) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 3 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 3 078 | 3 078 | 3 078 | 3 078 | 3 078 | 3 078 | 3 078 | 3 078 | 3 078 | 3 078 | 3 078 |
| Проект 002.02.03.3068 Модернизация сетей горячего водоснабжения от здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №12, ул.Дзержинского 6Б (наружная стена здания), до первых отключающих устройств в подвале жилого дома по ул.Дзержинского,14В: (инв.№31905) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 |
| Проект 002.02.03.3069 Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-11 мкр. "А": (инв.№30356) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 |
| Проект 002.02.03.3070 Модернизация комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-9 мкр. 13: (инв.№3060) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 2 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 2 017 | 2 017 | 2 017 | 2 017 | 2 017 | 2 017 | 2 017 | 2 017 | 2 017 | 2 017 | 2 017 |
| Проект 002.02.03.3071 Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-70 в мкр. 8: (инв.№30293) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 848 | 1 848 | 1 848 | 1 848 | 1 848 | 1 848 | 1 848 | 1 848 | 1 848 | 1 848 | 1 848 |
| Проект 002.02.03.3072 Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения от ТК-4 до ж.д. Пушкина, 17, ж.д. Островского, 28, ТК- 5, ж.д. Островского, 22, 26, 26/1, 26/2 в мкр. 15А: (инв.№71274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 812 | 1 812 | 1 812 | 1 812 | 1 812 | 1 812 | 1 812 | 1 812 | 1 812 | 1 812 | 1 812 |
| Проект 002.02.03.3073 Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения от ТК-60-4 до ж/дома пр. Комсомольский 36 в мкр.27:(инв.№30959) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Проект 002.02.03.3074 Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-60 в мкр.27 : Участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1, ТК60-3, ТК60-4, ТК-60-5.(инв.№30139, 30150) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 9 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 9 124 | 9 124 | 9 124 | 9 124 | 9 124 | 9 124 | 9 124 | 9 124 | 9 124 | 9 124 | 9 124 |
| Проект 002.02.03.3075 Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-4 до УТ-3, до ж.д. ул. Декабристов, 14, 12/1, 12 до ж.д. ул. Майская, 20, 22 в 7а мкр. : (инв.№31533) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 2 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 2 998 | 2 998 | 2 998 | 2 998 | 2 998 | 2 998 | 2 998 | 2 998 | 2 998 | 2 998 | 2 998 |
| Проект 002.02.03.3076 Модернизация сооружения: Внутриплощадочные сети ТВС МГБ-1: (инв.№31427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 4 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 4 602 | 4 602 | 4 602 | 4 602 | 4 602 | 4 602 | 4 602 | 4 602 | 4 602 | 4 602 | 4 602 |
| Проект 002.02.03.3077 Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-6 в мкр. "А": (инв.№986) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 |
| Проект 002.02.03.3078 Модернизация сете тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-10, ж.д.ул.Крылова, 41 в мкр. ПИКС: (инв.№529) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 3 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 3 261 | 3 261 | 3 261 | 3 261 | 3 261 | 3 261 | 3 261 | 3 261 | 3 261 | 3 261 | 3 261 |
| Проект 002.02.03.3079 Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-61 3 до нежилого строения КНС-55 по проспекту Комсомольскому: (инв.№31819) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 |
| Проект 002.02.03.3080 Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения ул.Быстринская, 24/2 в мкр. 33: (инв.№71396) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Проект 002.02.03.3081 Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-2 до ТК50-5- ж.д. Быстринская, 24/1: (инв.№70036, 70037) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 |
| Проект 002.02.03.3082 Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-4 до узлов управления ж.д. ул.Быстринская, 22/1 и ул. Быстринская, 22 блок Г, В, мкр. 33: (инв.№71330) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Проект 002.02.03.3083 Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до УТ-4, УТ-6, УТ-7, ж.д. ул. Крылова, 23 в мкр. Пикс: (инв.№151) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 4 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 4 624 | 4 624 | 4 624 | 4 624 | 4 624 | 4 624 | 4 624 | 4 624 | 4 624 | 4 624 | 4 624 |
| Проект 002.02.03.3084 Участок сетей горячего водоснабжения от т. А ( ТК-74-2) до ТК-1" (подземно). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 3 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 3 270 | 3 270 | 3 270 | 3 270 | 3 270 | 3 270 | 3 270 | 3 270 | 3 270 | 3 270 | 3 270 |
| Проект 002.02.03.3085 Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения: (инв.№31623) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 |
| Проект 002.02.03.3086 Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения: (инв.№31613) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 |
| Проект 002.02.03.3087 Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения: (инв.№31650) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 |
| Проект 002.02.03.3088 Модернизация сетей горячего водоснабжения: (инв.№31611) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Проект 002.02.03.3089 Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20 (транзит). (инв.№31621) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Проект 002.02.03.3090 Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-2 до ж/д ул. Рабочая, 31 18 мкр.: (инв.№31371) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 |
| Проект 002.02.03.3091 Модернизация сетей тепловодоснабжения: (инв.№31618) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 |
| Проект 002.02.03.3092 Модернизация сетей тепловодоснабжения: (инв.№31644) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 359 | 1 359 | 1 359 | 1 359 | 1 359 | 1 359 | 1 359 | 1 359 | 1 359 | 1 359 | 1 359 |
| Проект 002.02.03.3093 Модернизация внутриквартальных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения от УТ-1 до УТ-8: (инв.№30553) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 15 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 15 655 | 15 655 | 15 655 | 15 655 | 15 655 | 15 655 | 15 655 | 15 655 | 15 655 | 15 655 | 15 655 |
| Проект 002.02.03.3094 Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-81 в пос. Железнодорожный: (инв.№30037) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 212 | 1 212 | 1 212 | 1 212 | 1 212 | 1 212 | 1 212 | 1 212 | 1 212 | 1 212 | 1 212 |
| Проект 002.02.03.3095 Замена запорной арматуры собственными силами на объектах предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 4 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 |
| Проект 002.02.03.3096 Тепломагистраль №1 от 1ТК21-1ТК22-1ТК23 по ул. Губкина (с 2022г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 10 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 10 641 | 10 641 | 10 641 | 10 641 | 10 641 | 10 641 | 10 641 | 10 641 | 10 641 | 10 641 | 10 641 | 10 641 | 10 641 |
| Проект 002.02.03.3097 Тепломагистраль №4 от 4ТК-42 до 4ТК42А,вдоль ул.Нефтяников (с 2022г.) - Участок от неподвижной опоры №3 до 4ТК42Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 4 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 4 261 | 4 261 | 4 261 | 4 261 | 4 261 | 4 261 | 4 261 | 4 261 | 4 261 | 4 261 | 4 261 | 4 261 | 4 261 |
| Проект 002.02.03.3098 Сооружение: тепломагистраль №9 от врезки в тепломагистраль по пр. Пролетарский до ЦТП-64 в 20А мкр. - Отводящий дренаж на участке от 9ТК* до Кл сущ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 |
| Проект 002.02.03.3099 Сооружение: тепломагистраль №9 от врезки в тепломагистраль по пр. Пролетарский до ЦТП-78 в 32 мкр. - Отводящий дренаж на участке от 9ТК1Д до Кл сущ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 6 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 6 408 | 6 408 | 6 408 | 6 408 | 6 408 | 6 408 | 6 408 | 6 408 | 6 408 | 6 408 | 6 408 | 6 408 | 6 408 |
| Проект 002.02.03.3100 Сооружение: инженерные сети теплоснабжения, ул. 30 лет Победы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 538 | 1 538 | 1 538 | 1 538 | 1 538 | 1 538 | 1 538 | 1 538 | 1 538 | 1 538 | 1 538 | 1 538 | 1 538 |
| Проект 002.02.03.3101 Компенсатор на участке от 8ТК2 до 8ТК3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 3 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 3 455 | 3 455 | 3 455 | 3 455 | 3 455 | 3 455 | 3 455 | 3 455 | 3 455 | 3 455 | 3 455 | 3 455 | 3 455 |
| Проект 002.02.03.3102 Участок от т.А (НО-25) до Н.О.-22 (Т1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 5 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 5 123 | 5 123 | 5 123 | 5 123 | 5 123 | 5 123 | 5 123 | 5 123 | 5 123 | 5 123 | 5 123 | 5 123 | 5 123 |
| Проект 002.02.03.3103 Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-7 до ввода в ж.д. ул. Просвещения, 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 13 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 13 330 | 13 330 | 13 330 | 13 330 | 13 330 | 13 330 | 13 330 | 13 330 | 13 330 | 13 330 | 13 330 | 13 330 | 13 330 |
| Проект 002.02.03.3104 Участок сетей тепловодоснабжения от ТК25-1Г (ТК-7) до ж.д. ул. Дзержинского, 8, 8А (ТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Проект 002.02.03.3105 Участок сетей тепловодоснабжения от ТК25-1Г (ТК-7) до ж.д. ул. Дзержинского, 8, 8А (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 |
| Подгруппа проектов 002.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 002.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 002.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 002.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 002.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 27 449 | 7 584 | 8 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 27 449 | 35 033 | 43 921 | 43 921 | 43 921 | 43 921 | 43 921 | 43 921 | 43 921 | 43 921 | 43 921 | 43 921 | 43 921 |
| Проект 002.02.08.8001 Модернизация системы ГВС ИТП-50 с разработкой рабочей документации. (инв.№10227) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 |
| Проект 002.02.08.8002 Модернизация циркуляционных насосов системы ГВС на ЦТП №36 с установкой шкафов управления с 2 частотными преобразователями. (инв.№ 10172) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 666 | 2 666 | 2 666 | 2 666 | 2 666 | 2 666 | 2 666 | 2 666 | 2 666 | 2 666 | 2 666 | 2 666 | 2 666 |
| Проект 002.02.08.8003 Модернизация циркуляционных насосов системы ГВС на ЦТП №51 с ШУН 2 ЧП. (инв.№ 10067) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 476 | 1 476 | 1 476 | 1 476 | 1 476 | 1 476 | 1 476 | 1 476 | 1 476 | 1 476 | 1 476 | 1 476 |
| Проект 002.02.08.8004 Модернизация циркуляционных насосов системы ГВС на ЦТП №38, 40, 73 с ШУН с 2 ЧП. (инв. №10230,10171,10055) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 7 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 7 899 | 7 899 | 7 899 | 7 899 | 7 899 | 7 899 | 7 899 | 7 899 | 7 899 | 7 899 | 7 899 |
| Проект 002.02.08.8005 Модернизация ЦТП №24, 50 (монтаж системы телеметрии, обеспечение дистанционного и локального контроля информационных и управляющих сигналов с установкой шкафа автоматизации ЛКСУ). (инв.10132,10314) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 147 | 1 147 | 1 147 | 1 147 | 1 147 | 1 147 | 1 147 | 1 147 | 1 147 | 1 147 | 1 147 | 1 147 | 1 147 |
| Проект 002.02.08.8006 Модернизация ЦТП №33, 47 (монтаж системы телеметрии, обеспечение дистанционного и локального контроля информационных и управляющих сигналов с установкой шкафа автоматизации ЛКСУ). (инв.№10170,10168) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 146 | 1 146 | 1 146 | 1 146 | 1 146 | 1 146 | 1 146 | 1 146 | 1 146 | 1 146 | 1 146 | 1 146 |
| Проект 002.02.08.8007 Модернизация ЦТП №75, 56 (монтаж системы телеметрии, обеспечение дистанционного и локального контроля информационных и управляющих сигналов с установкой шкафа автоматизации ЛКСУ). (инв.№10334,10056) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 |
| Проект 002.02.08.8008 Замена корректирующих насосов системы ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 4 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 4 492 | 4 492 | 4 492 | 4 492 | 4 492 | 4 492 | 4 492 | 4 492 | 4 492 | 4 492 | 4 492 | 4 492 |
| Проект 002.02.08.8009 Замена циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН 2 ЧП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Проект 002.02.08.8010 Замена запорной арматуры собственными силами на объектах предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 14 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 14 501 | 14 501 | 14 501 | 14 501 | 14 501 | 14 501 | 14 501 | 14 501 | 14 501 | 14 501 | 14 501 | 14 501 | 14 501 |
| Проект 002.02.08.8011 Замена теплообменного оборудования ГВС на ИТП, Майская, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 016 | 1 016 | 1 016 | 1 016 | 1 016 | 1 016 | 1 016 | 1 016 | 1 016 | 1 016 | 1 016 | 1 016 | 1 016 |
| Проект 002.02.08.8012 Модернизация системы отопления и ГВС с разработкой рабочей документации (ИТП 50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 493 | 1 493 | 1 493 | 1 493 | 1 493 | 1 493 | 1 493 | 1 493 | 1 493 | 1 493 | 1 493 | 1 493 | 1 493 |
| Проект 002.02.08.8013 Монтаж вводно-распределительного устройства ВРУ 0,4кВ с приобретением электрооборудования и пуско-наладочными работами (ЦТП-67,68) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 908 | 1 908 | 1 908 | 1 908 | 1 908 | 1 908 | 1 908 | 1 908 | 1 908 | 1 908 | 1 908 | 1 908 | 1 908 |
| Проект 002.02.08.8014 Монтаж вводно-распределительного устройства ВРУ 0,4кВ с пуско-наладочными работами (Административно-хозяйственное здание по ул. Нефтяников, 24, диспетчерская по пр.Комсомольский, 6б, сооружение 1) (ТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 396 | 1 396 | 1 396 | 1 396 | 1 396 | 1 396 | 1 396 | 1 396 | 1 396 | 1 396 | 1 396 | 1 396 | 1 396 |
| Проект 002.02.08.8015 Монтаж вводно-распределительного устройства ВРУ 0,4кВ с пуско-наладочными работами (Административно-хозяйственное здание по ул. Нефтяников, 24, диспетчерская по пр.Комсомольский, 6б, сооружение 1) (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 |
| Проект 002.02.08.8016 Обеспечение дистанционного и локального контроля информационных и управляющих сигналов с установкой шкафа автоматизации (ЛКСУ) (ЦТП-24, 50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 147 | 1 147 | 1 147 | 1 147 | 1 147 | 1 147 | 1 147 | 1 147 | 1 147 | 1 147 | 1 147 | 1 147 | 1 147 |
| Проект 002.02.08.8017 Вывод данных с узлов учета электроэнергии в систему АПК "Телескоп+" (Административно-бытовой корпус по ул.Геологов, 2а, теплая стоянка по ул.Профсоюзов, 69/1, сооружение 2, нежилое здание ЦТП №105, контрольно-распределительный пункт № 73, контрольно-распределительный пункт №5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 |

Таблица 1.8  – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № ХХХ (ТСО не определена), тыс. руб.

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Проекты ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 31 990 | 191 046 | 441 092 | 467 402 | 96 672 | 302 192 | 1 064 227 | 754 645 | 606 826 | 65 496 | 442 255 | 114 623 | 32 729 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 31 990 | 223 035 | 664 128 | 1 131 530 | 1 228 202 | 1 530 394 | 2 594 621 | 3 349 266 | 3 956 092 | 4 021 588 | 4 463 844 | 4 578 467 | 4 611 195 |
| Группа проектов ХХХ.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 30 137 | 164 782 | 416 481 | 424 437 | 69 775 | 213 638 | 589 682 | 242 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 30 137 | 194 919 | 611 400 | 1 035 837 | 1 105 612 | 1 319 249 | 1 908 932 | 2 151 435 | 2 151 435 | 2 151 435 | 2 151 435 | 2 151 435 | 2 151 435 |
| Подгруппа проектов ХХХ.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 30 137 | 164 782 | 416 481 | 424 437 | 69 775 | 213 638 | 589 682 | 242 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 30 137 | 194 919 | 611 400 | 1 035 837 | 1 105 612 | 1 319 249 | 1 908 932 | 2 151 435 | 2 151 435 | 2 151 435 | 2 151 435 | 2 151 435 | 2 151 435 |
| Проект ХХХ.01.01.001 Новая пиковая котельная. Строительство пиковой котельной 120 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 638 | 205 361 | 197 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 638 | 418 999 | 616 405 | 616 405 | 616 405 | 616 405 | 616 405 | 616 405 |
| Проект ХХХ.01.01.002 Новая котельная. Строительство блочно-модульной котельной 48 мкр. (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 2 384 | 48 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 2 384 | 50 926 | 50 926 | 50 926 | 50 926 | 50 926 | 50 926 | 50 926 | 50 926 | 50 926 |
| Проект ХХХ.01.01.003 Новая котельная. Строительство Котельная кв. П-12 (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 156 | 15 156 | 15 156 | 15 156 | 15 156 | 15 156 | 15 156 | 15 156 | 15 156 |
| Проект ХХХ.01.01.004 Новая котельная. Строительство Котельной №15 кв. П-9 (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 3 549 | 41 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 3 549 | 45 097 | 45 097 | 45 097 | 45 097 | 45 097 | 45 097 | 45 097 | 45 097 | 45 097 | 45 097 |
| Проект ХХХ.01.01.005 Новая котельная. Строительство Котельной мкр.51 (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 30 137 | 86 764 | 68 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 30 137 | 116 901 | 185 299 | 185 299 | 185 299 | 185 299 | 185 299 | 185 299 | 185 299 | 185 299 | 185 299 | 185 299 | 185 299 |
| Проект ХХХ.01.01.006 Новая котельная. Строительство Котельной мкр. СЗП1 (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 224 | 339 224 | 339 224 | 339 224 | 339 224 | 339 224 | 339 224 |
| Проект ХХХ.01.01.007 Новая котельная. Строительство котельной ЦЖ-1, 1 (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 77 921 | 192 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 77 921 | 270 144 | 270 144 | 270 144 | 270 144 | 270 144 | 270 144 | 270 144 | 270 144 | 270 144 | 270 144 |
| Проект ХХХ.01.01.008 Новая котельная. Строительство Котельной производственно- торгового комплекса в кв. П-10 (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 795 | 6 357 | 6 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 795 | 8 152 | 14 229 | 14 229 | 14 229 | 14 229 | 14 229 | 14 229 | 14 229 | 14 229 | 14 229 |
| Проект ХХХ.01.01.009 Новая котельная. Строительство Котельной кв Пойма-2 (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 152 353 | 145 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 152 353 | 297 677 | 297 677 | 297 677 | 297 677 | 297 677 | 297 677 | 297 677 | 297 677 | 297 677 | 297 677 |
| Проект ХХХ.01.01.010 Новая котельная. Строительство котельной НТЦ №1 (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 78 018 | 74 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 78 018 | 152 113 | 152 113 | 152 113 | 152 113 | 152 113 | 152 113 | 152 113 | 152 113 | 152 113 | 152 113 | 152 113 |
| Проект ХХХ.01.01.011 Новая котельная. Строительство котельной НТЦ №2 (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 38 371 | 36 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 38 371 | 74 971 | 74 971 | 74 971 | 74 971 | 74 971 | 74 971 | 74 971 | 74 971 | 74 971 | 74 971 |
| Проект ХХХ.01.01.012 Новая котельная. Строительство котельной Бизнес-центра мкр. 35 (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 097 | 45 097 | 45 097 | 45 097 | 45 097 | 45 097 | 45 097 |
| Проект ХХХ.01.01.013 Новая котельная. Строительство котельной торгово-развлекательного комплекса мкр. 39 (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 097 | 45 097 | 45 097 | 45 097 | 45 097 | 45 097 |
| Подгруппа проектов ХХХ.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов ХХХ.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов ХХХ.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа проектов ХХХ.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 1 853 | 26 264 | 24 611 | 42 966 | 26 897 | 88 554 | 474 545 | 512 141 | 606 826 | 65 496 | 442 255 | 114 623 | 32 729 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 1 853 | 28 116 | 52 727 | 95 693 | 122 590 | 211 144 | 685 689 | 1 197 831 | 1 804 657 | 1 870 153 | 2 312 409 | 2 427 032 | 2 459 760 |
| Подгруппа проектов ХХХ.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 1 853 | 26 264 | 24 611 | 42 966 | 26 897 | 88 554 | 474 545 | 512 141 | 606 826 | 65 496 | 442 255 | 114 623 | 32 729 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 1 853 | 28 116 | 52 727 | 95 693 | 122 590 | 211 144 | 685 689 | 1 197 831 | 1 804 657 | 1 870 153 | 2 312 409 | 2 427 032 | 2 459 760 |
| Проект ХХХ.02.01.1490 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гостинично-развлекательный центр поз. 4. с тепловой нагрузкой - 0,712 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 6 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 6 670 | 6 670 | 6 670 | 6 670 | 6 670 | 6 670 | 6 670 | 6 670 |
| Проект ХХХ.02.01.1491 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общественно-деловой центр поз. 5. с тепловой нагрузкой - 0,71 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 6 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 6 657 | 6 657 | 6 657 | 6 657 | 6 657 | 6 657 | 6 657 | 6 657 |
| Проект ХХХ.02.01.1492 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торговый комплекс №1 поз. 7. с тепловой нагрузкой - 0,71 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 6 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 6 657 | 6 657 | 6 657 | 6 657 | 6 657 | 6 657 | 6 657 | 6 657 |
| Проект ХХХ.02.01.1493 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торговый комплекс №2 поз. 9. с тепловой нагрузкой - 0,71 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 6 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 6 657 | 6 657 | 6 657 | 6 657 | 6 657 | 6 657 | 6 657 | 6 657 |
| Проект ХХХ.02.01.1494 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Мойка автотранспорта поз. 1. с тепловой нагрузкой - 0,035 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 |
| Проект ХХХ.02.01.1495 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя СТО поз. 2. с тепловой нагрузкой - 0,06 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 |
| Проект ХХХ.02.01.1496 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Магазин запчастей поз. 3. с тепловой нагрузкой - 0,114 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 065 | 1 065 | 1 065 | 1 065 | 1 065 | 1 065 | 1 065 | 1 065 |
| Проект ХХХ.02.01.1497 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торгово-выставочный центр поз. 6. с тепловой нагрузкой - 0,71 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 6 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 6 657 | 6 657 | 6 657 | 6 657 | 6 657 | 6 657 | 6 657 | 6 657 |
| Проект ХХХ.02.01.1498 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя АЗС поз. 8. с тепловой нагрузкой - 0,009 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Проект ХХХ.02.01.1499 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,927 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 608 | 8 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 608 | 8 687 | 8 687 | 8 687 | 8 687 | 8 687 | 8 687 | 8 687 | 8 687 | 8 687 | 8 687 | 8 687 |
| Проект ХХХ.02.01.1500 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,569 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 373 | 4 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 373 | 5 332 | 5 332 | 5 332 | 5 332 | 5 332 | 5 332 | 5 332 | 5 332 | 5 332 | 5 332 | 5 332 |
| Проект ХХХ.02.01.1501 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,927 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 608 | 8 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 608 | 8 687 | 8 687 | 8 687 | 8 687 | 8 687 | 8 687 | 8 687 | 8 687 | 8 687 | 8 687 |
| Проект ХХХ.02.01.1502 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,569 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 5 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 5 332 | 5 332 | 5 332 | 5 332 | 5 332 | 5 332 | 5 332 | 5 332 | 5 332 | 5 332 |
| Проект ХХХ.02.01.1503 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа на территории "Университетского городка" (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) с тепловой нагрузкой - 3,218 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 156 | 30 156 | 30 156 | 30 156 | 30 156 |
| Проект ХХХ.02.01.1504 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Бизнес-центр класса Б с тепловой нагрузкой - 3,015 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 978 | 26 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 978 | 28 254 | 28 254 | 28 254 | 28 254 | 28 254 | 28 254 | 28 254 |
| Проект ХХХ.02.01.1505 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,927 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 8 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 8 687 | 8 687 | 8 687 | 8 687 | 8 687 | 8 687 |
| Проект ХХХ.02.01.1506 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,769 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 6 702 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 7 206 | 7 206 | 7 206 | 7 206 | 7 206 |
| Проект ХХХ.02.01.1507 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,769 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 6 702 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 7 206 | 7 206 | 7 206 | 7 206 |
| Проект ХХХ.02.01.1508 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,769 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 6 702 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 7 206 | 7 206 | 7 206 |
| Проект ХХХ.02.01.1509 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,769 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 6 702 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 7 206 | 7 206 |
| Проект ХХХ.02.01.1510 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Детский сад на 280 мест с тепловой нагрузкой - 0,306 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 2 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 2 868 | 2 868 | 2 868 | 2 868 | 2 868 | 2 868 |
| Проект ХХХ.02.01.1511 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Закрытые многоярусные паркинги с тепловой нагрузкой - 0,541 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 4 715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 |
| Проект ХХХ.02.01.1512 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Закрытые многоярусные паркинги с тепловой нагрузкой - 0,541 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 4 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 |
| Проект ХХХ.02.01.1513 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Закрытые многоярусные паркинги с тепловой нагрузкой - 0,541 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 4 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 |
| Проект ХХХ.02.01.1514 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Закрытые многоярусные паркинги с тепловой нагрузкой - 0,541 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 4 715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 |
| Проект ХХХ.02.01.1515 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Закрытые многоярусные паркинги с тепловой нагрузкой - 0,541 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 4 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 |
| Проект ХХХ.02.01.1516 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 350 мест с тепловой нагрузкой - 0,34 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 2 963 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 3 186 | 3 186 | 3 186 |
| Проект ХХХ.02.01.1517 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №12 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,913 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 599 | 7 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 599 | 8 556 | 8 556 | 8 556 | 8 556 | 8 556 | 8 556 | 8 556 | 8 556 | 8 556 | 8 556 | 8 556 | 8 556 |
| Проект ХХХ.02.01.1518 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок А. Жилой дом №14А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,39 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 256 | 3 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 256 | 3 655 | 3 655 | 3 655 | 3 655 | 3 655 | 3 655 | 3 655 | 3 655 | 3 655 | 3 655 | 3 655 | 3 655 |
| Проект ХХХ.02.01.1519 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок Б. Жилой дом №14Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,301 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 197 | 2 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 197 | 2 821 | 2 821 | 2 821 | 2 821 | 2 821 | 2 821 | 2 821 | 2 821 | 2 821 | 2 821 | 2 821 | 2 821 |
| Проект ХХХ.02.01.1520 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок А. Жилой дом №15А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,301 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 197 | 2 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 197 | 2 821 | 2 821 | 2 821 | 2 821 | 2 821 | 2 821 | 2 821 | 2 821 | 2 821 | 2 821 | 2 821 | 2 821 |
| Проект ХХХ.02.01.1521 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок Б. Жилой дом №15Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,39 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 256 | 3 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 256 | 3 655 | 3 655 | 3 655 | 3 655 | 3 655 | 3 655 | 3 655 | 3 655 | 3 655 | 3 655 | 3 655 |
| Проект ХХХ.02.01.1522 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок А. Жилой дом №19А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1 м/м, гараж на 16 мест вытроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,471 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 309 | 4 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 309 | 4 414 | 4 414 | 4 414 | 4 414 | 4 414 | 4 414 | 4 414 | 4 414 | 4 414 | 4 414 | 4 414 |
| Проект ХХХ.02.01.1523 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок Б. Жилой дом №19Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1 м/м, гараж на 16 мест вытроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,471 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 309 | 4 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 309 | 4 414 | 4 414 | 4 414 | 4 414 | 4 414 | 4 414 | 4 414 | 4 414 | 4 414 | 4 414 |
| Проект ХХХ.02.01.1524 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок В. Жилой дом №19В со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1 м/м, гараж на 16 мест вытроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,47 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 308 | 4 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 308 | 4 404 | 4 404 | 4 404 | 4 404 | 4 404 | 4 404 | 4 404 | 4 404 | 4 404 | 4 404 |
| Проект ХХХ.02.01.1525 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Школьная образовательная организация на 900 учащихся с тепловой нагрузкой - 1,05 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689 | 9 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689 | 9 840 | 9 840 | 9 840 | 9 840 | 9 840 | 9 840 |
| Проект ХХХ.02.01.1526 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивное ядро в микрорайоне №35А с тепловой нагрузкой - 0,13 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1 218 | 1 218 | 1 218 | 1 218 | 1 218 |
| Проект ХХХ.02.01.1527 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №1 со встроенными помещениями общественного назначения с гаражем 1м/м помещение ЖЭК 6 сотрудников, гараж на 34 места, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 1,128 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 740 | 9 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 740 | 10 571 | 10 571 | 10 571 | 10 571 | 10 571 | 10 571 | 10 571 | 10 571 | 10 571 | 10 571 |
| Проект ХХХ.02.01.1528 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №2 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 1,126 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 739 | 9 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 739 | 10 552 | 10 552 | 10 552 | 10 552 | 10 552 | 10 552 | 10 552 | 10 552 | 10 552 | 10 552 |
| Проект ХХХ.02.01.1529 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №7 со встроенными помещениями общественного назначения с гаражем 1м/м кафе на 20 пос. мест, гараж на 15 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,483 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 317 | 4 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 317 | 4 526 | 4 526 | 4 526 | 4 526 | 4 526 | 4 526 | 4 526 | 4 526 | 4 526 |
| Проект ХХХ.02.01.1530 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №8 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,996 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 653 | 8 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 653 | 9 334 | 9 334 | 9 334 | 9 334 | 9 334 | 9 334 | 9 334 | 9 334 | 9 334 |
| Проект ХХХ.02.01.1531 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №9 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 1,128 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 740 | 9 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 740 | 10 571 | 10 571 | 10 571 | 10 571 | 10 571 | 10 571 | 10 571 | 10 571 | 10 571 |
| Проект ХХХ.02.01.1532 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №16 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 1,128 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 9 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 10 571 | 10 571 | 10 571 | 10 571 | 10 571 | 10 571 | 10 571 | 10 571 |
| Проект ХХХ.02.01.1533 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №17 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,996 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 8 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 9 334 | 9 334 | 9 334 | 9 334 | 9 334 | 9 334 | 9 334 | 9 334 |
| Проект ХХХ.02.01.1534 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок А. Жилой дом №18А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,472 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 4 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 4 423 | 4 423 | 4 423 | 4 423 | 4 423 | 4 423 | 4 423 | 4 423 |
| Проект ХХХ.02.01.1535 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок Б. Жилой дом №18Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,472 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 4 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 4 423 | 4 423 | 4 423 | 4 423 | 4 423 | 4 423 | 4 423 |
| Проект ХХХ.02.01.1536 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок В. Жилой дом №18В со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,471 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 4 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 4 414 | 4 414 | 4 414 | 4 414 | 4 414 | 4 414 |
| Проект ХХХ.02.01.1537 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Дошкольная общеобразовательная организация на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,36 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 3 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 3 374 | 3 374 | 3 374 | 3 374 | 3 374 | 3 374 | 3 374 |
| Проект ХХХ.02.01.1538 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со №20 встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 1,119 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | 9 752 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | 10 486 | 10 486 | 10 486 | 10 486 | 10 486 |
| Проект ХХХ.02.01.1539 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок А. Жилой дом №21А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,381 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 3 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 3 570 | 3 570 | 3 570 | 3 570 | 3 570 | 3 570 |
| Проект ХХХ.02.01.1540 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок Б. Жилой дом №21Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,381 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 3 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 3 570 | 3 570 | 3 570 | 3 570 | 3 570 | 3 570 |
| Проект ХХХ.02.01.1541 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок А. Жилой дом №22А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,381 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 3 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 3 570 | 3 570 | 3 570 | 3 570 | 3 570 | 3 570 |
| Проект ХХХ.02.01.1542 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок Б. Жилой дом №22Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,381 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 3 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 3 570 | 3 570 | 3 570 | 3 570 | 3 570 |
| Проект ХХХ.02.01.1543 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №23 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 40 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 1,116 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 | 9 726 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 | 10 458 | 10 458 | 10 458 | 10 458 | 10 458 |
| Проект ХХХ.02.01.1544 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №24 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 1,116 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 | 9 726 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 | 10 458 | 10 458 | 10 458 | 10 458 | 10 458 |
| Проект ХХХ.02.01.1545 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 4-5-6-9-этажная жилая застройка со встроенными и встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания с тепловой нагрузкой - 2,48 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 627 | 21 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 627 | 23 240 | 23 240 | 23 240 | 23 240 | 23 240 | 23 240 | 23 240 |
| Проект ХХХ.02.01.1546 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 11 классов (422 учащихся) с тепловой нагрузкой - 0,726 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 6 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 6 800 |
| Проект ХХХ.02.01.1547 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 150 мест с тепловой нагрузкой - 0,175 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1 525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 |
| Проект ХХХ.02.01.1548 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 1 с тепловой нагрузкой - 0,149 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 98 | 1 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 98 | 1 399 | 1 399 | 1 399 | 1 399 | 1 399 | 1 399 | 1 399 | 1 399 | 1 399 | 1 399 | 1 399 | 1 399 |
| Проект ХХХ.02.01.1549 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 2 с тепловой нагрузкой - 0,236 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 155 | 2 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 155 | 2 215 | 2 215 | 2 215 | 2 215 | 2 215 | 2 215 | 2 215 | 2 215 | 2 215 | 2 215 | 2 215 | 2 215 |
| Проект ХХХ.02.01.1550 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 3 с тепловой нагрузкой - 0,152 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 100 | 1 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 100 | 1 423 | 1 423 | 1 423 | 1 423 | 1 423 | 1 423 | 1 423 | 1 423 | 1 423 | 1 423 | 1 423 | 1 423 |
| Проект ХХХ.02.01.1551 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 4 с тепловой нагрузкой - 0,133 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 87 | 1 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 87 | 1 242 | 1 242 | 1 242 | 1 242 | 1 242 | 1 242 | 1 242 | 1 242 | 1 242 | 1 242 | 1 242 | 1 242 |
| Проект ХХХ.02.01.1552 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 5 с тепловой нагрузкой - 0,133 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 87 | 1 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 87 | 1 242 | 1 242 | 1 242 | 1 242 | 1 242 | 1 242 | 1 242 | 1 242 | 1 242 | 1 242 | 1 242 | 1 242 |
| Проект ХХХ.02.01.1553 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №2 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 1 с тепловой нагрузкой - 0,063 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 41 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 41 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 |
| Проект ХХХ.02.01.1554 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №3. Блок 2 с тепловой нагрузкой - 0,054 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 36 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 36 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 |
| Проект ХХХ.02.01.1555 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 11 классов (650 мест) с тепловой нагрузкой - 0,59 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 5 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 5 529 | 5 529 | 5 529 | 5 529 | 5 529 | 5 529 | 5 529 |
| Проект ХХХ.02.01.1556 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Психо-наркологический диспансер с тепловой нагрузкой - 0,549 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 4 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 5 145 | 5 145 | 5 145 | 5 145 | 5 145 | 5 145 |
| Проект ХХХ.02.01.1557 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Хоспис с тепловой нагрузкой - 0,08 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Проект ХХХ.02.01.1558 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №3. Блок 1 с тепловой нагрузкой - 0,157 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 103 | 1 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 103 | 1 468 | 1 468 | 1 468 | 1 468 | 1 468 | 1 468 | 1 468 | 1 468 | 1 468 | 1 468 | 1 468 |
| Проект ХХХ.02.01.1559 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 250 мест с тепловой нагрузкой - 0,21 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 1 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 1 968 | 1 968 | 1 968 | 1 968 | 1 968 | 1 968 | 1 968 |
| Проект ХХХ.02.01.1560 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Больница здание 2 с тепловой нагрузкой - 0,354 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 3 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 3 320 | 3 320 | 3 320 | 3 320 | 3 320 | 3 320 |
| Проект ХХХ.02.01.1561 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Больница здание 3 с тепловой нагрузкой - 0,342 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 2 979 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 3 203 | 3 203 | 3 203 | 3 203 | 3 203 |
| Проект ХХХ.02.01.1562 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Больница здание 1 с тепловой нагрузкой - 0,825 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 | 7 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 | 7 732 | 7 732 | 7 732 | 7 732 | 7 732 | 7 732 | 7 732 |
| Проект ХХХ.02.01.1563 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №2 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 2 с тепловой нагрузкой - 0,164 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 1 428 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 1 535 |
| Проект ХХХ.02.01.1564 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торгово-развлекательный комплекс для обслуживания микрорайонов прилегающих территорий с тепловой нагрузкой - 3,118 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 045 | 27 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 045 | 29 214 | 29 214 | 29 214 | 29 214 | 29 214 | 29 214 |
| Проект ХХХ.02.01.1565 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ФОК с тепловой нагрузкой - 0,72 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 6 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 6 747 | 6 747 | 6 747 | 6 747 | 6 747 | 6 747 | 6 747 |
| Проект ХХХ.02.01.1566 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торговый центр мкр. 48 с тепловой нагрузкой - 0,36 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 3 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 3 374 | 3 374 | 3 374 | 3 374 | 3 374 | 3 374 |
| Проект ХХХ.02.01.1567 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Учереждения торговли, питания и бытового обслуживания с тепловой нагрузкой - 0,56 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 4 880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 5 248 | 5 248 | 5 248 | 5 248 | 5 248 |
| Проект ХХХ.02.01.1568 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 540 учащихся с тепловой нагрузкой - 0,66 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 5 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 6 185 | 6 185 | 6 185 | 6 185 | 6 185 | 6 185 | 6 185 |
| Проект ХХХ.02.01.1569 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 210 мест с тепловой нагрузкой - 0,33 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 2 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 3 092 | 3 092 | 3 092 | 3 092 | 3 092 | 3 092 |
| Проект ХХХ.02.01.1570 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Библиотека с тепловой нагрузкой - 0,032 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 279 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 300 | 300 |
| Проект ХХХ.02.01.1571 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многофункциональный культурный центр на 500 мест с тепловой нагрузкой - 0,193 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 1 684 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 1 810 |
| Проект ХХХ.02.01.1572 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Организация дополнительного образования на 400 мест с тепловой нагрузкой - 0,397 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 3 462 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 3 722 | 3 722 | 3 722 | 3 722 |
| Проект ХХХ.02.01.1573 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Организация дополнительного образования на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 2 618 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 2 815 | 2 815 | 2 815 |
| Проект ХХХ.02.01.1574 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Плавательный бассейн с тепловой нагрузкой - 0,59 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 5 145 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 5 533 | 5 533 |
| Проект ХХХ.02.01.1575 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних с тепловой нагрузкой - 0,075 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 655 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 705 |
| Проект ХХХ.02.01.1576 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Библиотека с тепловой нагрузкой - 0,032 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 279 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Проект ХХХ.02.01.1577 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Библиотека с тепловой нагрузкой - 0,032 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 279 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 300 | 300 | 300 |
| Проект ХХХ.02.01.1578 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Библиотека с тепловой нагрузкой - 0,032 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 279 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 300 | 300 |
| Проект ХХХ.02.01.1579 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 2 618 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 2 815 |
| Проект ХХХ.02.01.1580 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 250 мест с тепловой нагрузкой - 0,344 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 2 994 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 |
| Проект ХХХ.02.01.1581 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 2 618 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 2 815 | 2 815 | 2 815 |
| Проект ХХХ.02.01.1582 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 2 618 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 2 815 | 2 815 |
| Проект ХХХ.02.01.1583 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 2 618 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 2 815 |
| Проект ХХХ.02.01.1584 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 2 618 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 2 815 | 2 815 | 2 815 | 2 815 |
| Проект ХХХ.02.01.1585 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 250 мест с тепловой нагрузкой - 0,247 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 2 151 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 2 313 | 2 313 | 2 313 |
| Проект ХХХ.02.01.1586 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многофункциональный культурный центр на 250 мест с тепловой нагрузкой - 0,118 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 028 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 106 | 1 106 |
| Проект ХХХ.02.01.1587 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 1100 учащихся с тепловой нагрузкой - 1,084 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 9 447 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 10 158 |
| Проект ХХХ.02.01.1588 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 1000 учащихся с тепловой нагрузкой - 0,988 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 8 607 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 9 255 | 9 255 | 9 255 | 9 255 |
| Проект ХХХ.02.01.1589 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 1500 учащихся с тепловой нагрузкой - 1,481 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972 | 12 909 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972 | 13 880 | 13 880 | 13 880 |
| Проект ХХХ.02.01.1590 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 1000 учащихся с тепловой нагрузкой - 0,988 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 8 607 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 9 255 | 9 255 |
| Проект ХХХ.02.01.1591 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 1200 учащихся с тепловой нагрузкой - 1,191 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 | 10 381 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 | 11 163 |
| Проект ХХХ.02.01.1592 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общественный центр с тепловой нагрузкой - 0,03 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 261 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 281 | 281 | 281 | 281 |
| Проект ХХХ.02.01.1593 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Организация дополнительного образования на 400 мест с тепловой нагрузкой - 0,397 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 3 462 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 3 722 | 3 722 | 3 722 |
| Проект ХХХ.02.01.1594 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 495 м2 (360 м2, 135 м2) с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 436 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 469 | 469 |
| Проект ХХХ.02.01.1595 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Физкультурно-спортивный зал общей площадью 1035 м2 (540 м2, 360 м2, 135 м2) с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 436 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 469 |
| Проект ХХХ.02.01.1596 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Физкультурно-спортивный зал общей площадью 1035 м2 (540 м2, 360 м2, 135 м2) с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 436 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 469 | 469 | 469 | 469 |
| Проект ХХХ.02.01.1597 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр технического творчества на 400 мест с тепловой нагрузкой - 0,15 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1 311 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1 409 | 1 409 | 1 409 |
| Проект ХХХ.02.01.1598 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Социальный приют для детей, оставшихся без попечения родителей с тепловой нагрузкой - 0,075 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 655 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 705 | 705 |
| Проект ХХХ.02.01.1599 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Территориальный центр социальной помощи семье и детям с тепловой нагрузкой - 0,397 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 3 462 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 3 722 |
| Проект ХХХ.02.01.1600 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилая застройка с тепловой нагрузкой - 45,76 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 017 | 398 801 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 017 | 428 819 | 428 819 | 428 819 |
| Проект ХХХ.02.01.1601 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилая застройка с тепловой нагрузкой - 9,465 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 209 | 82 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 209 | 88 697 | 88 697 | 88 697 | 88 697 | 88 697 | 88 697 |
| Проект ХХХ.02.01.1602 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 140 мест (ЦЖ1) с тепловой нагрузкой - 0,859 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 7 484 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 8 048 | 8 048 | 8 048 | 8 048 | 8 048 |
| Проект ХХХ.02.01.1603 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная организация на 1100 мест (ЦЖ1) с тепловой нагрузкой - 1,084 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 9 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 10 158 | 10 158 | 10 158 | 10 158 | 10 158 | 10 158 | 10 158 |
| Проект ХХХ.02.01.1604 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилая застройка с тепловой нагрузкой - 9,465 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 209 | 82 488 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 209 | 88 697 | 88 697 |
| Проект ХХХ.02.01.1605 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест (ЦЖ2) с тепловой нагрузкой - 0,859 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 7 484 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 8 048 | 8 048 | 8 048 | 8 048 |
| Проект ХХХ.02.01.1606 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание комплексного назначения поз. 4. с тепловой нагрузкой - 0,088 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 |
| Проект ХХХ.02.01.1607 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Кафе-мороженое на 25 посадочных мест поз. 5. с тепловой нагрузкой - 0,137 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 286 | 1 286 | 1 286 | 1 286 | 1 286 |
| Проект ХХХ.02.01.1608 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Картинг-центр поз. 6. с тепловой нагрузкой - 0,072 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 |
| Проект ХХХ.02.01.1609 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Производственно-торговый комплекс поз. 2. с тепловой нагрузкой - 1,739 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 141 | 15 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 141 | 16 294 | 16 294 | 16 294 | 16 294 | 16 294 | 16 294 |
| Проект ХХХ.02.01.1610 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Подземная стоянка на 400 м/м поз. 3. с тепловой нагрузкой - 0,204 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 1 778 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 1 912 | 1 912 | 1 912 | 1 912 | 1 912 |
| Проект ХХХ.02.01.1611 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Организация дополнительного образования на 1000 мест с тепловой нагрузкой - 0,988 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 8 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 9 255 | 9 255 | 9 255 | 9 255 | 9 255 | 9 255 | 9 255 |
| Проект ХХХ.02.01.1612 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя УВД с тепловой нагрузкой - 3,67 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 407 | 31 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 407 | 34 392 | 34 392 | 34 392 | 34 392 | 34 392 | 34 392 |
| Проект ХХХ.02.01.1613 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Коммерческое жилье с тепловой нагрузкой - 10,1 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 625 | 88 022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 625 | 94 648 | 94 648 | 94 648 | 94 648 | 94 648 |
| Проект ХХХ.02.01.1614 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Университет с тепловой нагрузкой - 13,1 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 593 | 114 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 593 | 122 761 | 122 761 | 122 761 | 122 761 | 122 761 |
| Проект ХХХ.02.01.1615 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Студенческие общежития с тепловой нагрузкой - 2,5 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 640 | 21 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 640 | 23 428 | 23 428 | 23 428 | 23 428 | 23 428 | 23 428 | 23 428 |
| Проект ХХХ.02.01.1616 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Технопарк с тепловой нагрузкой - 2,1 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 378 | 18 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 378 | 19 679 | 19 679 | 19 679 | 19 679 | 19 679 | 19 679 |
| Проект ХХХ.02.01.1617 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Компании НТЦ в здании Технопарка с тепловой нагрузкой - 0,6 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 5 229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 5 623 | 5 623 | 5 623 | 5 623 | 5 623 |
| Проект ХХХ.02.01.1618 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр высоких биомедицинских технологий с тепловой нагрузкой - 1,9 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 246 | 16 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 246 | 17 805 | 17 805 | 17 805 | 17 805 | 17 805 | 17 805 | 17 805 |
| Проект ХХХ.02.01.1619 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Школа с тепловой нагрузкой - 2,4 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 574 | 20 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 574 | 22 490 | 22 490 | 22 490 | 22 490 | 22 490 | 22 490 |
| Проект ХХХ.02.01.1620 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 2 детских сада с тепловой нагрузкой - 2,6 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 706 | 22 659 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 706 | 24 365 | 24 365 | 24 365 | 24 365 | 24 365 |
| Проект ХХХ.02.01.1621 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный центр с тепловой нагрузкой - 1,5 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984 | 13 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984 | 14 057 | 14 057 | 14 057 | 14 057 | 14 057 | 14 057 | 14 057 |
| Проект ХХХ.02.01.1622 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ЦОД с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 2 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 2 811 | 2 811 | 2 811 | 2 811 | 2 811 | 2 811 |
| Проект ХХХ.02.01.1623 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилье для НТЦ с тепловой нагрузкой - 11,7 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 675 | 101 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 675 | 109 641 | 109 641 | 109 641 | 109 641 | 109 641 | 109 641 | 109 641 |
| Проект ХХХ.02.01.1624 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Компании НТЦ в отдельных зданиях с тепловой нагрузкой - 4 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 624 | 34 860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 624 | 37 484 | 37 484 | 37 484 | 37 484 | 37 484 |
| Проект ХХХ.02.01.1625 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Выставочный центр с тепловой нагрузкой - 2,9 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 902 | 25 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 902 | 27 176 | 27 176 | 27 176 | 27 176 | 27 176 | 27 176 | 27 176 |
| Проект ХХХ.02.01.1626 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Культурно-досуговый центр с тепловой нагрузкой - 0,8 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 6 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 7 497 | 7 497 | 7 497 | 7 497 | 7 497 | 7 497 |
| Проект ХХХ.02.01.1627 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Коммерция с тепловой нагрузкой - 1,5 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984 | 13 073 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984 | 14 057 | 14 057 | 14 057 | 14 057 | 14 057 |
| Проект ХХХ.02.01.1628 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Дом детского творчества с тепловой нагрузкой - 0,9 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 7 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 8 434 | 8 434 | 8 434 | 8 434 | 8 434 | 8 434 | 8 434 |
| Проект ХХХ.02.01.1629 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Поликлиника с тепловой нагрузкой - 1,1 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 9 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 10 308 | 10 308 | 10 308 | 10 308 | 10 308 | 10 308 |
| Проект ХХХ.02.01.1630 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Отель с тепловой нагрузкой - 1,1 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 9 587 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 10 308 | 10 308 | 10 308 | 10 308 | 10 308 |
| Проект ХХХ.02.01.1631 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Башня СУРГУТ с тепловой нагрузкой - 2,5 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 640 | 21 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 640 | 23 428 | 23 428 | 23 428 | 23 428 | 23 428 | 23 428 | 23 428 |
| Проект ХХХ.02.01.1632 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Арена ледовая (пр.объект) с тепловой нагрузкой - 16,507 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 828 | 143 862 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 828 | 154 691 | 154 691 | 154 691 | 154 691 | 154 691 |
| Проект ХХХ.02.01.1633 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многофункциональный спортивный комплекс (пр. объект) с тепловой нагрузкой - 6,76 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 434 | 58 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 434 | 63 348 | 63 348 | 63 348 | 63 348 | 63 348 | 63 348 | 63 348 |
| Проект ХХХ.02.01.1634 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общежитие гостиничного типа (пр. объект) с тепловой нагрузкой - 6,197 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 065 | 54 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 065 | 58 071 | 58 071 | 58 071 | 58 071 | 58 071 | 58 071 |
| Проект ХХХ.02.01.1635 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Арена тренировочная (пр. объект) с тепловой нагрузкой - 3,194 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 095 | 27 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 095 | 29 935 | 29 935 | 29 935 | 29 935 | 29 935 | 29 935 |
| Проект ХХХ.02.01.1636 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Арена тренировочная (пр. объект) с тепловой нагрузкой - 3,188 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 091 | 27 786 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 091 | 29 878 | 29 878 | 29 878 | 29 878 | 29 878 |
| Проект ХХХ.02.01.1637 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр ледовых видов спорта(пр. объект) с тепловой нагрузкой - 3,845 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 522 | 33 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 522 | 36 035 | 36 035 | 36 035 | 36 035 | 36 035 | 36 035 | 36 035 |
| Проект ХХХ.02.01.1638 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Арена волейбольная (пр. объект) с тепловой нагрузкой - 7,1 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 657 | 61 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 657 | 66 535 | 66 535 | 66 535 | 66 535 | 66 535 | 66 535 |
| Проект ХХХ.02.01.1639 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Арена теннисная (проектируемый объект ) с тепловой нагрузкой - 2,133 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 399 | 18 592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 399 | 19 991 | 19 991 | 19 991 | 19 991 | 19 991 |
| Проект ХХХ.02.01.1640 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Арена тренировочная (пр. объект) с тепловой нагрузкой - 3,188 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 091 | 27 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 091 | 29 878 | 29 878 | 29 878 | 29 878 | 29 878 | 29 878 | 29 878 |
| Проект ХХХ.02.01.1641 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торговый центр (пр. объект) с тепловой нагрузкой - 5,478 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 593 | 47 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 593 | 51 334 | 51 334 | 51 334 | 51 334 | 51 334 | 51 334 |
| Проект ХХХ.02.01.1642 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гостинично-административный комплекс(пр. объект) с тепловой нагрузкой - 2,907 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 907 | 25 335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 907 | 27 242 | 27 242 | 27 242 | 27 242 | 27 242 |
| Проект ХХХ.02.01.1643 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Дом ветеранов с тепловой нагрузкой - 0,032 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Проект ХХХ.02.01.1644 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр народного творчества и ремесел с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 2 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 2 815 | 2 815 | 2 815 | 2 815 | 2 815 | 2 815 |
| Проект ХХХ.02.01.1645 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Дом дружбы народов с тепловой нагрузкой - 0,08 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Проект ХХХ.02.01.1646 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Планетарий с тепловой нагрузкой - 0,118 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 106 | 1 106 | 1 106 | 1 106 | 1 106 | 1 106 | 1 106 |
| Проект ХХХ.02.01.1647 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Плавательный бассейн с тепловой нагрузкой - 0,45 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 3 922 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 4 217 | 4 217 |
| Подгруппа проектов ХХХ.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов ХХХ.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов ХХХ.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов ХХХ.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов ХХХ.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов ХХХ.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов ХХХ.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Объем инвестиций в прогнозных ценах

Далее стоимости мероприятий были пересчитаны в прогнозные цены (в цены соответствующих лет) с использованием коэффициентов ежегодной инфляции инвестиций по годам освоения и добавлен НДС (20%).

Индексы-дефляторы для приведения капитальных вложений, предусмотренных настоящей актуализацией схемы теплоснабжения, к ценам соответствующих лет (в прогнозные цены) определены на основе следующих документов:

- Сценарные условия функционирования экономики РФ и основные параметры прогноза сциально-экономичсекого развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 14.04.2023 г.);

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2036 года (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 18.11.2018 г.).

Таблица 1.9 - Индексы-дефляторы, для приведения капитальных вложений к ценам соответствующих лет

| Индексы-дефляторы | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028-2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения) | 1,058 | 1,053 | 1,048 | 1,046 | 1,041 | 1,040 |

Суммарно по рассмотренным организациям г. Сургута стоимость мероприятий на 2023-2035 гг. составляет 19 245 910 тыс. руб. (с НДС, в прогнозных ценах), в том числе:

- ЕТО №1:

- - ООО «СГЭС» – 6 714 057 тыс. руб. (с НДС, в прогнозных ценах), в т.ч.:

  - в зоне «на территории ГО Сургута» (кроме котельной по ул. Крылова, д. 55/2) – 5 594 157 тыс. руб. (с НДС, в прогнозных ценах);

  - в зоне «на территории ГО Сургута от котельной по ул. Крылова, д. 55/2» – 1 119 900 тыс. руб. (с НДС, в прогнозных ценах);

- - Филиал ПАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1" – 1 079 114 тыс. руб. (вложения, отнесенные на тепловую энергию) (с НДС, в прогнозных ценах);

- ЕТО №2:

- - СГМУП "Городские тепловые сети"– 4 115 663 тыс. руб. (с НДС, в прогнозных ценах);

- - Неопределенная ЕТО:

- - ТСО не определена – 7 337 077 тыс. руб. (с НДС, в прогнозных ценах).

Данные об объеме инвестиций по годам по основным группам и подгруппам мероприятий в целом по г. Сургуту приведены в следующих таблице:

Таблица 1.10 – Объем инвестиций по ТСО г. Сургута на период до 2035 г. (в прогнозных ценах, с НДС)

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Проекты в целом по городу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 1 052 545 | 1 439 183 | 1 855 517 | 2 142 312 | 1 181 224 | 1 564 307 | 2 385 386 | 2 048 209 | 1 548 876 | 759 493 | 1 408 076 | 1 116 955 | 743 828 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 1 052 545 | 2 491 728 | 4 347 245 | 6 489 557 | 7 670 781 | 9 235 088 | 11 620 473 | 13 668 682 | 15 217 558 | 15 977 051 | 17 385 127 | 18 502 082 | 19 245 910 |
| Группа проектов 000.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 195 505 | 714 665 | 994 597 | 1 295 063 | 226 643 | 326 198 | 936 658 | 400 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 195 505 | 910 170 | 1 904 768 | 3 199 831 | 3 426 474 | 3 752 672 | 4 689 330 | 5 090 048 | 5 090 048 | 5 090 048 | 5 090 048 | 5 090 048 | 5 090 048 |
| Подгруппа проектов 000.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 132 223 | 464 137 | 581 528 | 594 875 | 102 312 | 326 198 | 936 658 | 400 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 132 223 | 596 361 | 1 177 889 | 1 772 763 | 1 875 075 | 2 201 274 | 3 137 932 | 3 538 650 | 3 538 650 | 3 538 650 | 3 538 650 | 3 538 650 | 3 538 650 |
| Подгруппа проектов 000.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 7 548 | 54 568 | 55 224 | 100 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 7 548 | 62 116 | 117 340 | 217 544 | 217 544 | 217 544 | 217 544 | 217 544 | 217 544 | 217 544 | 217 544 | 217 544 | 217 544 |
| Подгруппа проектов 000.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 55 734 | 180 750 | 357 846 | 599 984 | 124 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 55 734 | 236 484 | 594 329 | 1 194 313 | 1 318 644 | 1 318 644 | 1 318 644 | 1 318 644 | 1 318 644 | 1 318 644 | 1 318 644 | 1 318 644 | 1 318 644 |
| Подгруппа проектов 000.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 15 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 15 210 | 15 210 | 15 210 | 15 210 | 15 210 | 15 210 | 15 210 | 15 210 | 15 210 | 15 210 | 15 210 | 15 210 |
| Группа проектов 000.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 857 040 | 724 518 | 860 919 | 847 249 | 954 581 | 1 238 108 | 1 448 728 | 1 647 491 | 1 548 876 | 759 493 | 1 408 076 | 1 116 955 | 743 828 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 857 040 | 1 581 558 | 2 442 477 | 3 289 726 | 4 244 307 | 5 482 416 | 6 931 144 | 8 578 634 | 10 127 510 | 10 887 003 | 12 295 079 | 13 412 034 | 14 155 862 |
| Подгруппа проектов 000.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 494 100 | 493 393 | 559 551 | 566 377 | 604 223 | 802 593 | 998 747 | 1 185 019 | 1 223 280 | 341 473 | 1 049 668 | 478 987 | 276 070 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 494 100 | 987 494 | 1 547 045 | 2 113 421 | 2 717 644 | 3 520 238 | 4 518 984 | 5 704 003 | 6 927 283 | 7 268 756 | 8 318 424 | 8 797 412 | 9 073 481 |
| Подгруппа проектов 000.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 47 352 | 36 821 | 126 564 | 150 855 | 173 689 | 154 216 | 154 354 | 153 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 47 352 | 84 172 | 210 736 | 361 591 | 535 280 | 689 496 | 843 850 | 997 443 | 997 443 | 997 443 | 997 443 | 997 443 | 997 443 |
| Подгруппа проектов 000.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 282 649 | 184 675 | 162 922 | 106 694 | 143 294 | 281 299 | 295 627 | 256 350 | 145 240 | 418 020 | 358 408 | 637 968 | 467 758 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 282 649 | 467 324 | 630 246 | 736 940 | 880 234 | 1 161 533 | 1 457 160 | 1 713 510 | 1 858 750 | 2 276 770 | 2 635 177 | 3 273 145 | 3 740 904 |
| Подгруппа проектов 000.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 000.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 000.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 23 324 | 33 375 | 0 | 0 | 52 529 | 180 356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 23 324 | 56 699 | 56 699 | 56 699 | 109 228 | 289 584 | 289 584 | 289 584 | 289 584 | 289 584 |
| Подгруппа проектов 000.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 000.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 32 939 | 9 629 | 11 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 32 939 | 42 568 | 54 451 | 54 451 | 54 451 | 54 451 | 54 451 | 54 451 | 54 451 | 54 451 | 54 451 | 54 451 | 54 451 |

Данные об объеме инвестиций в зоне деятельности каждой из рассматриваемых ЕТО приведены в следующих таблицах:

Таблица 1.11 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 1 (ООО «СГЭС») (в прогнозных ценах, с НДС), тыс. руб.

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Проекты ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 332 067 | 606 399 | 845 680 | 1 186 311 | 607 791 | 617 975 | 526 243 | 486 967 | 390 087 | 514 380 | 438 770 | 707 100 | 533 401 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 332 067 | 938 466 | 1 784 146 | 2 970 457 | 3 578 248 | 4 196 223 | 4 722 466 | 5 209 433 | 5 599 520 | 6 113 900 | 6 552 670 | 7 259 770 | 7 793 171 |
| Группа проектов 001.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 73 954 | 339 914 | 437 805 | 700 188 | 124 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 73 954 | 413 869 | 851 673 | 1 551 861 | 1 676 192 | 1 676 192 | 1 676 192 | 1 676 192 | 1 676 192 | 1 676 192 | 1 676 192 | 1 676 192 | 1 676 192 |
| Подгруппа проектов 001.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 49 389 | 89 387 | 24 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 49 389 | 138 776 | 163 511 | 163 511 | 163 511 | 163 511 | 163 511 | 163 511 | 163 511 | 163 511 | 163 511 | 163 511 | 163 511 |
| Проект 001.01.01.001 Новая пиковая котельная. Проектирование пиковой котельной 120 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 44 786 | 6 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 44 786 | 50 996 | 50 996 | 50 996 | 50 996 | 50 996 | 50 996 | 50 996 | 50 996 | 50 996 | 50 996 | 50 996 |
| Проект 001.01.01.002 Котельная К-45. Строительство 2 очереди котельной для теплоснабжения микрорайонов №38, 39 , в т.ч. актуализация проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 49 389 | 44 601 | 18 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 49 389 | 93 990 | 112 515 | 112 515 | 112 515 | 112 515 | 112 515 | 112 515 | 112 515 | 112 515 | 112 515 | 112 515 | 112 515 |
| Подгруппа проектов 001.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 54 568 | 55 224 | 100 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 54 568 | 109 792 | 209 996 | 209 996 | 209 996 | 209 996 | 209 996 | 209 996 | 209 996 | 209 996 | 209 996 | 209 996 |
| Проект 001.01.02.001 СГРЭС-1. Реконструкция ГРП-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 19 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 19 556 | 19 556 | 19 556 | 19 556 | 19 556 | 19 556 | 19 556 | 19 556 | 19 556 | 19 556 | 19 556 | 19 556 |
| Проект 001.01.02.002 СГРЭС-1. Реконструкция ГРП-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 |
| Проект 001.01.02.003 СГРЭС-1. Реконструкция кабельных сооружений и кабельных трасс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 840 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 840 | 6 840 | 6 840 | 6 840 | 6 840 | 6 840 | 6 840 | 6 840 | 6 840 | 6 840 | 6 840 |
| Проект 001.01.02.004 СГРЭС-1. Реконструкция шламопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 300 | 8 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 300 | 9 029 | 9 029 | 9 029 | 9 029 | 9 029 | 9 029 | 9 029 | 9 029 | 9 029 | 9 029 |
| Проект 001.01.02.005 СГРЭС-1. Реконструкция сливных ЦВ с применением технологии формования бесшовной стеклопластиковой трубы внутри существующего трубопровода бл.13,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 6 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 6 220 | 6 220 | 6 220 | 6 220 | 6 220 | 6 220 | 6 220 | 6 220 | 6 220 | 6 220 | 6 220 | 6 220 |
| Проект 001.01.02.006 СГРЭС-1. Реконструкция напорных ЦВ с применением технологии формования бесшовной стеклопластиковой трубы внутри существующего трубопровода бл.13,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 774 | 2 774 | 2 774 | 2 774 | 2 774 | 2 774 | 2 774 | 2 774 | 2 774 | 2 774 | 2 774 | 2 774 |
| Проект 001.01.02.007 СГРЭС-1. Реконструкция сливных трубопроводов энергоблоков №.13,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 4 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 4 576 | 4 576 | 4 576 | 4 576 | 4 576 | 4 576 | 4 576 | 4 576 | 4 576 | 4 576 | 4 576 | 4 576 |
| Проект 001.01.02.008 СГРЭС-1. Реконструкция компрессорной станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 120 | 1 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 120 | 1 362 | 1 362 | 1 362 | 1 362 | 1 362 | 1 362 | 1 362 | 1 362 | 1 362 | 1 362 |
| Проект 001.01.02.009 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проект 001.01.02.010 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проект 001.01.02.011 СГРЭС-1. Реконструкция теплофикационного комплекса СГРЭС-1 (при условии строительства 3-го тепловывода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 21 441 | 52 324 | 84 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 21 441 | 73 765 | 157 998 | 157 998 | 157 998 | 157 998 | 157 998 | 157 998 | 157 998 | 157 998 | 157 998 | 157 998 |
| Подгруппа проектов 001.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 24 565 | 180 750 | 357 846 | 599 984 | 124 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 24 565 | 205 315 | 563 160 | 1 163 145 | 1 287 475 | 1 287 475 | 1 287 475 | 1 287 475 | 1 287 475 | 1 287 475 | 1 287 475 | 1 287 475 | 1 287 475 |
| Проект 001.01.03.001 СГРЭС-1. Техническое перевооружение КИПиА энергоблока №6 с внедрением АСУ ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 4 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
| Проект 001.01.03.002 СГРЭС-1. Техническое перевооружение турбоагрегата №6 с заменой цилиндра высокого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 19 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 19 765 | 19 765 | 19 765 | 19 765 | 19 765 | 19 765 | 19 765 | 19 765 | 19 765 | 19 765 | 19 765 | 19 765 | 19 765 |
| Проект 001.01.03.003 СГРЭС-1. Техническое перевооружение КИПиА эн.бл.1,2,6,9 с внедрением полномасштабной АСУ ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 21 853 | 16 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 21 853 | 38 845 | 38 845 | 38 845 | 38 845 | 38 845 | 38 845 | 38 845 | 38 845 | 38 845 | 38 845 | 38 845 |
| Проект 001.01.03.004 СГРЭС-1. Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №2 с внедрением автоматизированной системы розжига горелок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| Проект 001.01.03.005 СГРЭС-1. Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №9 с внедрением автоматизированной системы розжига горелок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 3 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 3 720 | 3 720 | 3 720 | 3 720 | 3 720 | 3 720 | 3 720 | 3 720 | 3 720 | 3 720 | 3 720 |
| Проект 001.01.03.006 СГРЭС-1. Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №16 с заменой горелок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 018 | 2 018 | 2 018 | 2 018 | 2 018 | 2 018 | 2 018 | 2 018 | 2 018 | 2 018 | 2 018 | 2 018 |
| Проект 001.01.03.007 СГРЭС-1. Техническое перевооружение ПВД №5,6,7 турбоагрегата ст.№6 с заменой подогревателей высокого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Проект 001.01.03.008 СГРЭС-1. Техническое перевооружение конденсатных насосов КсВ-320-160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 002 | 1 002 | 1 002 | 1 002 | 1 002 | 1 002 | 1 002 | 1 002 | 1 002 | 1 002 | 1 002 |
| Проект 001.01.03.009 СГРЭС-1. Техническое перевооружение электрооборудования собственных нужд блока 14 с заменой масляных выключателей на вакуумные в КРУ-6 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 1 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 1 553 | 1 553 | 1 553 | 1 553 | 1 553 | 1 553 | 1 553 | 1 553 | 1 553 | 1 553 |
| Проект 001.01.03.010 СГРЭС-1. Техническое перевооружение электрооборудования блоков с заменой аккумуляторных батарей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 6 000 | 6 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 6 000 | 12 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| Проект 001.01.03.011 СГРЭС-1. Техническое перевооружение электротехнического оборудования (ЭТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 15 686 | 4 233 | 5 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 15 686 | 19 918 | 25 615 | 25 615 | 25 615 | 25 615 | 25 615 | 25 615 | 25 615 | 25 615 | 25 615 | 25 615 |
| Проект 001.01.03.012 СГРЭС-1. Расширение информационно-вычислительного комплекса «Мониторинг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 361 | 2 361 | 2 361 | 2 361 | 2 361 | 2 361 | 2 361 | 2 361 | 2 361 | 2 361 | 2 361 | 2 361 |
| Проект 001.01.03.013 СГРЭС-1. Внедрение системы предиктивной диагностики и контроля топливных затрат генерирующего оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 900 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 900 | 990 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 |
| Проект 001.01.03.014 СГРЭС-1. Техническое переворужение панели релейной защиты ВЛ500кВ СГЭС-1- Сомкинская НДЗ (ПДЭ-2003) и ВЛ220кВ СГЭС-1 - Половская ДВЗ-201 с заменой в/ч аппаратуры приемопередатчиков АВЗК-80 в ПВЗУ на передатчики ПВЗУ-Е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Проект 001.01.03.015 СГРЭС-1. Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №11, в части замены программного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 |
| Проект 001.01.03.016 СГРЭС-1. Техническое перевооружение системы автоматического управления горелками энергоблоков №4 и №5, в части замены программного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Проект 001.01.03.017 СГРЭС-1. Техническое перевооружение теплофикационного комплекса СГРЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 96 000 | 222 486 | 341 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 96 000 | 318 486 | 660 129 | 660 129 | 660 129 | 660 129 | 660 129 | 660 129 | 660 129 | 660 129 | 660 129 | 660 129 |
| Проект 001.01.03.018 СГРЭС-1. Техническое перевооружение установки по производству водорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| Проект 001.01.03.019 СГРЭС-1. Создание интегрированной системы избирательного видеонаблюдения совмещённой с 3D моделью (ИСИВ-3D) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 3 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 3 960 | 3 960 | 3 960 | 3 960 | 3 960 | 3 960 | 3 960 | 3 960 | 3 960 | 3 960 |
| Проект 001.01.03.020 СГРЭС-1. Дооснащение комплекса инженерно- технических средств охраны. Оборудование объектов критической информационной инфраструктуры (2 пусковой комплекс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 4 403 | 2 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 4 403 | 7 024 | 7 024 | 7 024 | 7 024 | 7 024 | 7 024 | 7 024 | 7 024 | 7 024 | 7 024 | 7 024 |
| Проект 001.01.03.021 СГРЭС-1. Монтаж лифтов в здании Главного корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 240 | 2 240 | 2 240 | 2 240 | 2 240 | 2 240 | 2 240 | 2 240 | 2 240 | 2 240 | 2 240 | 2 240 |
| Проект 001.01.03.022 СГРЭС-1. Техническое перевооружение ПТК станция и ПТК синхрограф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 347 | 5 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 347 | 6 019 | 6 019 | 6 019 | 6 019 | 6 019 | 6 019 | 6 019 | 6 019 | 6 019 | 6 019 | 6 019 |
| Проект 001.01.03.023 СГРЭС-1. Тех.перевооружение пожарной сигнализации главного корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 4 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 4 433 | 4 433 | 4 433 | 4 433 | 4 433 | 4 433 | 4 433 | 4 433 | 4 433 | 4 433 |
| Проект 001.01.03.024 СГРЭС-1. Техническое перевооружение тепловой сети пос. Кедровый филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 5 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 5 220 | 5 220 | 5 220 | 5 220 | 5 220 | 5 220 | 5 220 | 5 220 | 5 220 | 5 220 | 5 220 | 5 220 |
| Проект 001.01.03.025 СГРЭС-1. Техническое перевооружение сетей водоснабжения пос. Кедровый филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Проект 001.01.03.026 СГРЭС-1. Техническое перевооружение водопитательной установки энергоблоков №13,16 с заменой электронасоса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 4 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 4 890 | 4 890 | 4 890 | 4 890 | 4 890 | 4 890 | 4 890 | 4 890 | 4 890 | 4 890 | 4 890 | 4 890 |
| Проект 001.01.03.027 СГРЭС-1. Техническое перевооружение циркнасоса ЦН (агрегат) (2 шт.), бл.13,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 3 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 3 744 | 3 744 | 3 744 | 3 744 | 3 744 | 3 744 | 3 744 | 3 744 | 3 744 | 3 744 | 3 744 | 3 744 |
| Проект 001.01.03.028 СГРЭС-1. Техническое перевооружение испарителей 1,2 ступени блоков №№13,16 с заменой греющих секций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 424 | 1 424 | 1 424 | 1 424 | 1 424 | 1 424 | 1 424 | 1 424 | 1 424 | 1 424 | 1 424 | 1 424 |
| Проект 001.01.03.029 СГРЭС-1. Техническое перевооружение трубных пучков ОВИ-2, ПБ, ОБ бл.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 023 | 1 023 | 1 023 | 1 023 | 1 023 | 1 023 | 1 023 | 1 023 | 1 023 | 1 023 | 1 023 | 1 023 |
| Проект 001.01.03.030 СГРЭС-1. Комлексная программа по замене освещения на светодиодное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Проект 001.01.03.031 СГРЭС-1. Внедрение системы анализа дымовых газов с оптическими датчиками (О2, СО) за дымососами на к/а бл.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Проект 001.01.03.032 СГРЭС-1. Внедрение системы анализа дымовых газов с оптическими датчиками (О2, СО) за дымососами на к/а бл.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Проект 001.01.03.033 СГРЭС-1. Техническое перевооружение ГРП-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 5 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 5 473 | 5 473 | 5 473 | 5 473 | 5 473 | 5 473 | 5 473 | 5 473 | 5 473 | 5 473 |
| Проект 001.01.03.034 СГРЭС-1. Техническое перевооружение резервного возбудителя РВ-1 (на трёх блоках) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Проект 001.01.03.035 СГРЭС-1. Тех.перевооружение РСД с заменой рабочих лопаток ступени №13 (оборудование к установке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Проект 001.01.03.036 СГРЭС-1. Строительство площадки для складирования металлолома с монтажом автомобильных весов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 212 | 1 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 212 | 1 294 | 1 294 | 1 294 | 1 294 | 1 294 | 1 294 | 1 294 | 1 294 | 1 294 | 1 294 |
| Проект 001.01.03.038 СГРЭС-1. Оборудование не входящее в сметы строек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 600 | 1 200 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Проект 001.01.03.039 СГРЭС-1. Малоценные ОС, со стоимостью менее 100 тысяч рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 678 | 3 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 678 | 5 893 | 5 893 | 5 893 | 5 893 | 5 893 | 5 893 | 5 893 | 5 893 | 5 893 | 5 893 | 5 893 |
| Проект 001.01.03.061 Котельная ПКТС. Техническое перевооружение Пиковой Котельной тепловых сетей (ПКТС) с заменой перекачивающих насосов и установкой высоковольтных преобразователей частоты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 90 373 | 218 863 | 124 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 90 373 | 309 236 | 433 567 | 433 567 | 433 567 | 433 567 | 433 567 | 433 567 | 433 567 | 433 567 | 433 567 |
| Подгруппа проектов 001.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 15 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 15 210 | 15 210 | 15 210 | 15 210 | 15 210 | 15 210 | 15 210 | 15 210 | 15 210 | 15 210 | 15 210 | 15 210 |
| Проект 001.01.04.001 СГРЭС-1. Модернизация корпоративной географической информационной системы генерирующей компании (КГИС ГК) и тиражирование проектных решений и прототипа корпоративной географической информационной системы генерирующей компании (КГИС ГК) в части контроля технического состояния трубопроводов высокого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 3 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 |
| Проект 001.01.04.002 СГРЭС-1. Модернизация АСУ ТП котельного и общеблочного оборудования «Сургутская ГРЭС-1 (500) 13Г с внедрением ПТК АСУ ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 11 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 |
| Группа проектов 001.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 258 113 | 266 485 | 407 876 | 486 122 | 483 460 | 617 975 | 526 243 | 486 967 | 390 087 | 514 380 | 438 770 | 707 100 | 533 401 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 258 113 | 524 597 | 932 473 | 1 418 595 | 1 902 055 | 2 520 031 | 3 046 274 | 3 533 241 | 3 923 328 | 4 437 708 | 4 876 478 | 5 583 578 | 6 116 979 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 163 340 | 145 480 | 233 134 | 205 250 | 133 102 | 182 460 | 76 262 | 24 496 | 64 491 | 96 360 | 80 362 | 69 132 | 65 642 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 163 340 | 308 820 | 541 954 | 747 204 | 880 306 | 1 062 766 | 1 139 028 | 1 163 524 | 1 228 015 | 1 324 374 | 1 404 737 | 1 473 869 | 1 539 512 |
| Проект 001.02.01.1001 Строительство тепловых сетей районе 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 17 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 17 640 | 17 640 | 17 640 | 17 640 | 17 640 | 17 640 | 17 640 | 17 640 | 17 640 | 17 640 | 17 640 | 17 640 | 17 640 |
| Проект 001.02.01.1002 Строительство тепловых сетей районе 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 11 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 11 978 | 11 978 | 11 978 | 11 978 | 11 978 | 11 978 | 11 978 | 11 978 | 11 978 | 11 978 | 11 978 | 11 978 |
| Проект 001.02.01.1003 Строительство тепловых сетей районе 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 12 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 12 044 | 12 044 | 12 044 | 12 044 | 12 044 | 12 044 | 12 044 | 12 044 | 12 044 | 12 044 | 12 044 |
| Проект 001.02.01.1004 Строительство тепловой сети " Тепломагистраль от ТК-4 в КК36 до УТ-3 мкр.41" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 9 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 9 312 | 9 312 | 9 312 | 9 312 | 9 312 | 9 312 | 9 312 | 9 312 | 9 312 | 9 312 | 9 312 | 9 312 |
| Проект 001.02.01.1005 Строительство тепловой сети "Тепломагистраль от ТК-4 в КК36 до УТ- 3 мкр.41" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 43 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 43 973 | 43 973 | 43 973 | 43 973 | 43 973 | 43 973 | 43 973 | 43 973 | 43 973 | 43 973 | 43 973 |
| Проект 001.02.01.1006 Строительство тепловой сети "Тепломагистраль от ТК-4 в КК36 до УТ- 3 мкр.41" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 38 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 38 930 | 38 930 | 38 930 | 38 930 | 38 930 | 38 930 | 38 930 | 38 930 | 38 930 | 38 930 |
| Проект 001.02.01.1007 Строительство тепловой сети "Тепломагистраль от ТК-4 в КК36 до УТ- 3 мкр.41" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 499 | 35 499 | 35 499 | 35 499 | 35 499 | 35 499 | 35 499 | 35 499 | 35 499 |
| Проект 001.02.01.1008 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Новрузов Склад-арочник с тепловой нагрузкой - 0,034 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 27 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 27 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 |
| Проект 001.02.01.1009 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Югорские Закрома" Торгово-офисное здание, ул.Сосновая,3 с тепловой нагрузкой - 0,028 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 22 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 22 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 |
| Проект 001.02.01.1010 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО"Сибпромстрой-Югория" Начальная школа- детский сад, расположенный по адресу: г. Сургут, тер.Восточный промрайон с тепловой нагрузкой - 1,012 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 797 | 11 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 797 | 11 995 | 11 995 | 11 995 | 11 995 | 11 995 | 11 995 | 11 995 | 11 995 | 11 995 | 11 995 | 11 995 | 11 995 |
| Проект 001.02.01.1011 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Капитальное строение заявитель ООО "Сибпромстрой-Югория" с тепловой нагрузкой - 1,577 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 17 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 17 728 | 17 728 | 17 728 | 17 728 | 17 728 | 17 728 | 17 728 | 17 728 | 17 728 | 17 728 | 17 728 | 17 728 | 17 728 |
| Проект 001.02.01.1012 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя мкрн. Марьина гора. Жилая застройка 26 жилых домов (МКД) разной этажности (включая встроенные помещения) с тепловой нагрузкой - 3,635 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 861 | 40 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 861 | 43 083 | 43 083 | 43 083 | 43 083 | 43 083 | 43 083 | 43 083 | 43 083 | 43 083 | 43 083 | 43 083 | 43 083 |
| Проект 001.02.01.1013 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя мкрн. Марьина гора. Жилая застройка 26 жилых домов (МКД) разной этажности (включая встроенные помещения) с тепловой нагрузкой - 3,635 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 3 027 | 42 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 3 027 | 45 379 | 45 379 | 45 379 | 45 379 | 45 379 | 45 379 | 45 379 | 45 379 | 45 379 | 45 379 | 45 379 |
| Проект 001.02.01.1014 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя мкрн. Марьина гора. Жилая застройка 26 жилых домов (МКД) разной этажности (включая встроенные помещения) с тепловой нагрузкой - 3,635 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 3 188 | 44 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 3 188 | 47 588 | 47 588 | 47 588 | 47 588 | 47 588 | 47 588 | 47 588 | 47 588 | 47 588 | 47 588 |
| Проект 001.02.01.1015 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя мкрн. Марьина гора. Жилая застройка 26 жилых домов (МКД) разной этажности (включая встроенные помещения) с тепловой нагрузкой - 3,635 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 3 342 | 46 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 3 342 | 49 794 | 49 794 | 49 794 | 49 794 | 49 794 | 49 794 | 49 794 | 49 794 | 49 794 |
| Проект 001.02.01.1016 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя мкрн Марьина гора. Социальные и торговоразвлекательные объекты в том числе (Торгово-развлекательный центр (реконструкция) с тепловой нагрузкой - 0,908 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 714 | 10 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 714 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 |
| Проект 001.02.01.1017 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Физкультурно-спортивный комплекс с бассейном (реконструкция) с тепловой нагрузкой - 0,908 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 714 | 10 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 714 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 |
| Проект 001.02.01.1018 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр дополнительного образования(муз. школа, школа искусств) с тепловой нагрузкой - 0,908 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 714 | 10 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 714 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 |
| Проект 001.02.01.1019 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад - 2 шт. с тепловой нагрузкой - 0,908 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 714 | 10 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 714 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 |
| Проект 001.02.01.1020 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр детского творчества (с библиотекой) с тепловой нагрузкой - 0,908 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 714 | 10 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 714 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 |
| Проект 001.02.01.1021 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торговый центр с тепловой нагрузкой - 0,908 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 714 | 10 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 714 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 |
| Проект 001.02.01.1022 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Магазин товаров повседневного спроса с тепловой нагрузкой - 0,908 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 756 | 10 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 756 | 11 329 | 11 329 | 11 329 | 11 329 | 11 329 | 11 329 | 11 329 | 11 329 | 11 329 | 11 329 | 11 329 |
| Проект 001.02.01.1023 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гостиница) с тепловой нагрузкой - 0,908 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 756 | 10 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 756 | 11 329 | 11 329 | 11 329 | 11 329 | 11 329 | 11 329 | 11 329 | 11 329 | 11 329 | 11 329 | 11 329 |
| Проект 001.02.01.1024 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой с тепловой нагрузкой - 0,777 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 647 | 9 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 647 | 9 703 | 9 703 | 9 703 | 9 703 | 9 703 | 9 703 | 9 703 | 9 703 | 9 703 | 9 703 | 9 703 |
| Проект 001.02.01.1025 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание для размещения дошкольной образовательной организации с тепловой нагрузкой - 0,252 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 210 | 2 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 210 | 3 148 | 3 148 | 3 148 | 3 148 | 3 148 | 3 148 | 3 148 | 3 148 | 3 148 | 3 148 | 3 148 |
| Проект 001.02.01.1026 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание для размещения дошкольной образовательной организации с тепловой нагрузкой - 0,252 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 210 | 2 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 210 | 3 148 | 3 148 | 3 148 | 3 148 | 3 148 | 3 148 | 3 148 | 3 148 | 3 148 | 3 148 | 3 148 |
| Проект 001.02.01.1027 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой с тепловой нагрузкой - 0,777 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | 10 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | 11 090 | 11 090 | 11 090 | 11 090 | 11 090 | 11 090 | 11 090 | 11 090 |
| Проект 001.02.01.1028 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детская школа искусств на 400 мест с тепловой нагрузкой - 0,397 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 5 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 5 668 | 5 668 | 5 668 | 5 668 | 5 668 | 5 668 | 5 668 | 5 668 |
| Проект 001.02.01.1029 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многофункциональный культурный центр на 500 мест с тепловой нагрузкой - 0,193 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 2 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 2 757 | 2 757 | 2 757 | 2 757 | 2 757 | 2 757 | 2 757 | 2 757 |
| Проект 001.02.01.1030 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Плавательный бассейн площадью зеркала 400 м2 с тепловой нагрузкой - 0,666 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 8 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 9 497 | 9 497 | 9 497 | 9 497 | 9 497 | 9 497 | 9 497 | 9 497 |
| Проект 001.02.01.1031 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Библиотека с тепловой нагрузкой - 0,032 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 519 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 556 | 556 | 556 |
| Проект 001.02.01.1032 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 1008 м2 (648 м2, 360 м2) с тепловой нагрузкой - 0,15 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 2 537 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 2 720 | 2 720 |
| Проект 001.02.01.1033 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Шадеркин Александр Васильевич Индивидуальный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,013 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| Проект 001.02.01.1034 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Кондаков Борис Валентинович Жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,01 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Проект 001.02.01.1035 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гавриленко Д.В. Нежилое здание (диспетчерская) с тепловой нагрузкой - 0,016 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 13 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 13 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Проект 001.02.01.1036 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Хусаинов Р.М. (Турсунова Юлия Иванова) Зимняя теплица с тепловой нагрузкой - 0,215 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 418 | 2 418 | 2 418 | 2 418 | 2 418 | 2 418 | 2 418 | 2 418 | 2 418 | 2 418 | 2 418 | 2 418 | 2 418 |
| Проект 001.02.01.1037 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Агабабян Л. П. Склад №5 по ул. Сосновой, 12/1 с тепловой нагрузкой - 0,038 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 |
| Проект 001.02.01.1038 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гавриленко Д.В. Часть нежилого здания: теплый склад (гараж) 462,2 кв.м., часть нежилого здания: гараж 280,9 кв.м. с тепловой нагрузкой - 0,164 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 137 | 1 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 137 | 2 052 | 2 052 | 2 052 | 2 052 | 2 052 | 2 052 | 2 052 | 2 052 | 2 052 | 2 052 | 2 052 |
| Проект 001.02.01.1039 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Сургутская База Комплектации" Автоматизированный склад с тепловой нагрузкой - 0,15 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 682 | 1 682 | 1 682 | 1 682 | 1 682 | 1 682 | 1 682 | 1 682 | 1 682 | 1 682 | 1 682 | 1 682 | 1 682 |
| Проект 001.02.01.1040 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Трест Запсибгидрострой" Склад с тепловой нагрузкой - 0,164 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 137 | 1 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 137 | 2 047 | 2 047 | 2 047 | 2 047 | 2 047 | 2 047 | 2 047 | 2 047 | 2 047 | 2 047 | 2 047 |
| Проект 001.02.01.1041 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ДАиГ. Автовокзал в районе Грибоедовской развязки с тепловой нагрузкой - 0,13 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 108 | 1 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 108 | 1 623 | 1 623 | 1 623 | 1 623 | 1 623 | 1 623 | 1 623 | 1 623 | 1 623 | 1 623 | 1 623 |
| Проект 001.02.01.1042 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Брусника" - Жилые дома переменной этажности с нежилыми помещениями и паркингами, ГП-5 с тепловой нагрузкой - 3,85 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 3 207 | 44 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 3 207 | 48 063 | 48 063 | 48 063 | 48 063 | 48 063 | 48 063 | 48 063 | 48 063 | 48 063 | 48 063 | 48 063 |
| Проект 001.02.01.1043 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Брусника" - Жилые дома переменной этажности с нежилыми помещениями и паркингами, ГП-6 с тепловой нагрузкой - 2,77 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 2 429 | 33 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 2 429 | 36 264 | 36 264 | 36 264 | 36 264 | 36 264 | 36 264 | 36 264 | 36 264 | 36 264 | 36 264 |
| Проект 001.02.01.1044 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Брусника" - Жилые дома переменной этажности с нежилыми помещениями и паркингами, ГП-7 с тепловой нагрузкой - 2,77 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 2 429 | 33 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 2 429 | 36 264 | 36 264 | 36 264 | 36 264 | 36 264 | 36 264 | 36 264 | 36 264 | 36 264 | 36 264 |
| Проект 001.02.01.1045 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Брусника" - Жилые дома переменной этажности с нежилыми помещениями и паркингами, ГП-8 с тепловой нагрузкой - 2,77 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 664 | 36 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 664 | 39 524 | 39 524 | 39 524 | 39 524 | 39 524 | 39 524 | 39 524 | 39 524 |
| Проект 001.02.01.1046 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя АО "Сургутспецжелезобетонстрой" Жилой дом №3 с тепловой нагрузкой - 1,316 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 14 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 14 799 | 14 799 | 14 799 | 14 799 | 14 799 | 14 799 | 14 799 | 14 799 | 14 799 | 14 799 | 14 799 | 14 799 | 14 799 |
| Проект 001.02.01.1047 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя АО "Сургутспецжелезобетонстрой" Жилой дом №11 с тепловой нагрузкой - 1,317 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 14 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 14 810 | 14 810 | 14 810 | 14 810 | 14 810 | 14 810 | 14 810 | 14 810 | 14 810 | 14 810 | 14 810 | 14 810 | 14 810 |
| Проект 001.02.01.1048 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №6 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,912 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 10 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 10 256 | 10 256 | 10 256 | 10 256 | 10 256 | 10 256 | 10 256 | 10 256 | 10 256 | 10 256 | 10 256 | 10 256 | 10 256 |
| Проект 001.02.01.1049 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №13 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,913 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 9 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 9 548 | 9 548 | 9 548 | 9 548 | 9 548 | 9 548 | 9 548 | 9 548 | 9 548 | 9 548 | 9 548 | 9 548 | 9 548 |
| Проект 001.02.01.1050 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр медицины катастроф с тепловой нагрузкой - 0,365 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 5 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 5 634 | 5 634 | 5 634 | 5 634 | 5 634 | 5 634 |
| Проект 001.02.01.1051 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) с тепловой нагрузкой - 1,368 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 483 | 20 494 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 483 | 21 977 | 21 977 | 21 977 | 21 977 | 21 977 |
| Проект 001.02.01.1052 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №2 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 1,479 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 15 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 15 468 | 15 468 | 15 468 | 15 468 | 15 468 | 15 468 | 15 468 | 15 468 | 15 468 | 15 468 | 15 468 | 15 468 | 15 468 |
| Проект 001.02.01.1053 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №3 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 3.1) с тепловой нагрузкой - 1,008 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 884 | 12 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 884 | 13 196 | 13 196 | 13 196 | 13 196 | 13 196 | 13 196 | 13 196 | 13 196 | 13 196 | 13 196 |
| Проект 001.02.01.1054 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 3.2) с тепловой нагрузкой - 1,008 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 884 | 12 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 884 | 13 196 | 13 196 | 13 196 | 13 196 | 13 196 | 13 196 | 13 196 | 13 196 | 13 196 | 13 196 |
| Проект 001.02.01.1055 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №4 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 4.1) с тепловой нагрузкой - 1,008 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 927 | 12 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 927 | 13 808 | 13 808 | 13 808 | 13 808 | 13 808 | 13 808 | 13 808 | 13 808 | 13 808 |
| Проект 001.02.01.1056 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 4.2) с тепловой нагрузкой - 1,008 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 927 | 12 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 927 | 13 808 | 13 808 | 13 808 | 13 808 | 13 808 | 13 808 | 13 808 | 13 808 | 13 808 |
| Проект 001.02.01.1057 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 350 мест с тепловой нагрузкой - 1,242 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 244 | 17 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 244 | 18 442 | 18 442 | 18 442 | 18 442 | 18 442 | 18 442 | 18 442 |
| Проект 001.02.01.1058 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Учреждение культуры клубного типа на 500 мест с тепловой нагрузкой - 0,577 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | 8 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | 8 912 | 8 912 | 8 912 | 8 912 | 8 912 | 8 912 |
| Проект 001.02.01.1059 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №4 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 4.3) с тепловой нагрузкой - 1,008 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 |
| Проект 001.02.01.1060 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 4.4) с тепловой нагрузкой - 1,008 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 13 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 14 383 | 14 383 | 14 383 | 14 383 | 14 383 | 14 383 | 14 383 | 14 383 |
| Проект 001.02.01.1061 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №5 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 5.1) с тепловой нагрузкой - 1,48 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 176 | 21 176 | 21 176 | 21 176 | 21 176 | 21 176 | 21 176 | 21 176 |
| Проект 001.02.01.1062 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №5 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 5.2) с тепловой нагрузкой - 0,492 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 6 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 7 020 | 7 020 | 7 020 | 7 020 | 7 020 | 7 020 | 7 020 | 7 020 |
| Проект 001.02.01.1063 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Открытый паркинг с ТЦ на 1-м этаже с тепловой нагрузкой - 1 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 877 | 12 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 877 | 13 092 | 13 092 | 13 092 | 13 092 | 13 092 | 13 092 | 13 092 | 13 092 | 13 092 | 13 092 |
| Проект 001.02.01.1064 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Открытый паркинг с ТЦ на 1-м этаже с тепловой нагрузкой - 1 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 877 | 12 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 877 | 13 092 | 13 092 | 13 092 | 13 092 | 13 092 | 13 092 | 13 092 | 13 092 | 13 092 | 13 092 |
| Проект 001.02.01.1065 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная дошкольная организация на 350 учащихся с тепловой нагрузкой - 1,241 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 345 | 18 589 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 345 | 19 934 | 19 934 | 19 934 | 19 934 | 19 934 |
| Проект 001.02.01.1066 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 1500 учащихся с тепловой нагрузкой - 3,3 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 122 | 49 122 | 49 122 | 49 122 | 49 122 | 49 122 | 49 122 |
| Проект 001.02.01.1067 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с тепловой нагрузкой - 0,425 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 580 | 6 580 | 6 580 | 6 580 | 6 580 | 6 580 |
| Проект 001.02.01.1068 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 23-х этажный жилой дом башенного типа с тепловой нагрузкой - 0,356 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 5 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 5 716 | 5 716 | 5 716 | 5 716 | 5 716 |
| Проект 001.02.01.1069 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 540 м2 с тепловой нагрузкой - 0,975 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 057 | 14 607 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 057 | 15 664 | 15 664 | 15 664 | 15 664 | 15 664 |
| Проект 001.02.01.1070 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Специализированный центр по торговле шинами с тепловой нагрузкой - 0,198 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 952 | 2 952 | 2 952 | 2 952 | 2 952 | 2 952 | 2 952 |
| Проект 001.02.01.1071 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №24, со встроенными помещениями общественного назначения и подземной парковкой на придомовой территории в микрорайоне 41 г. Сургута с тепловой нагрузкой - 1,71 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 19 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 19 229 | 19 229 | 19 229 | 19 229 | 19 229 | 19 229 | 19 229 | 19 229 | 19 229 | 19 229 | 19 229 | 19 229 | 19 229 |
| Проект 001.02.01.1072 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торговый комплекс с тепловой нагрузкой - 0,399 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 332 | 4 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 332 | 4 981 | 4 981 | 4 981 | 4 981 | 4 981 | 4 981 | 4 981 | 4 981 | 4 981 | 4 981 | 4 981 |
| Проект 001.02.01.1073 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилые помещения для размещения "Билдинг- сада" с тепловой нагрузкой - 0,075 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1 208 | 1 208 | 1 208 | 1 208 | 1 208 |
| Проект 001.02.01.1074 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г. Сургута на 900 учащихся в 1 смену (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) с тепловой нагрузкой - 2,792 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 29 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 29 201 | 29 201 | 29 201 | 29 201 | 29 201 | 29 201 | 29 201 | 29 201 | 29 201 | 29 201 | 29 201 | 29 201 | 29 201 |
| Проект 001.02.01.1075 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №3 со встроенными помещениями общественного назначения. Корпус 2 с тепловой нагрузкой - 0,434 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 6 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 6 444 | 6 444 | 6 444 | 6 444 | 6 444 | 6 444 | 6 444 |
| Проект 001.02.01.1076 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 765 | 10 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 765 | 11 460 | 11 460 | 11 460 | 11 460 | 11 460 | 11 460 | 11 460 | 11 460 | 11 460 | 11 460 | 11 460 |
| Проект 001.02.01.1077 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 765 | 10 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 765 | 11 460 | 11 460 | 11 460 | 11 460 | 11 460 | 11 460 | 11 460 | 11 460 | 11 460 | 11 460 | 11 460 |
| Проект 001.02.01.1078 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 765 | 10 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 765 | 11 460 | 11 460 | 11 460 | 11 460 | 11 460 | 11 460 | 11 460 | 11 460 | 11 460 | 11 460 | 11 460 |
| Проект 001.02.01.1079 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 077 | 14 884 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 077 | 15 961 | 15 961 | 15 961 |
| Проект 001.02.01.1080 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 120 | 15 484 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 120 | 16 604 | 16 604 |
| Проект 001.02.01.1081 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 165 | 16 107 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 165 | 17 273 |
| Проект 001.02.01.1082 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 035 | 14 307 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 035 | 15 342 | 15 342 | 15 342 | 15 342 |
| Проект 001.02.01.1083 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 077 | 14 884 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 077 | 15 961 | 15 961 | 15 961 |
| Проект 001.02.01.1084 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 120 | 15 484 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 120 | 16 604 | 16 604 |
| Проект 001.02.01.1085 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой с тепловой нагрузкой - 2,934 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 308 | 45 727 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 308 | 49 035 | 49 035 | 49 035 | 49 035 |
| Проект 001.02.01.1086 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 165 | 16 107 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 165 | 17 273 |
| Проект 001.02.01.1087 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 384 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 384 | 15 384 | 15 384 | 15 384 |
| Проект 001.02.01.1088 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 077 | 14 884 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 077 | 15 961 | 15 961 | 15 961 |
| Проект 001.02.01.1089 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 649 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 649 | 16 649 |
| Проект 001.02.01.1090 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 320 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 320 |
| Проект 001.02.01.1091 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 384 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 384 | 15 384 | 15 384 | 15 384 |
| Проект 001.02.01.1092 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 077 | 14 884 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 077 | 15 961 | 15 961 | 15 961 |
| Проект 001.02.01.1093 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 120 | 15 484 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 120 | 16 604 | 16 604 |
| Проект 001.02.01.1094 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 165 | 16 107 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 165 | 17 273 |
| Проект 001.02.01.1095 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест с тепловой нагрузкой - 1,034 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 213 | 16 764 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 213 | 17 977 | 17 977 | 17 977 |
| Проект 001.02.01.1096 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Фонд защиты прав граждан - Жилой дом №6 в 44 микрорайне г.Сургута (Блок Б) с тепловой нагрузкой - 2,303 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 215 | 30 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 215 | 32 861 | 32 861 | 32 861 | 32 861 | 32 861 | 32 861 | 32 861 | 32 861 |
| Проект 001.02.01.1097 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Фонд защиты прав граждан - Жилой дом №2 со встроенными помещениями общественного назначения в 44 мкр. г. Сургут.Корректировка» Секции 2.1,2.2,2.3,2.4. с тепловой нагрузкой - 3,16 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 039 | 42 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 039 | 45 089 | 45 089 | 45 089 | 45 089 | 45 089 | 45 089 | 45 089 | 45 089 |
| Проект 001.02.01.1098 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ДАиГ - Спортивное сооружение (Микрорайон №44) с тепловой нагрузкой - 0,228 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 3 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 3 253 | 3 253 | 3 253 | 3 253 | 3 253 | 3 253 | 3 253 | 3 253 |
| Проект 001.02.01.1099 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Теплый склад, гараж, ул. Сосновая, 6 строение 4 Кошкаров Д.Л. с тепловой нагрузкой - 0,016 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Проект 001.02.01.1100 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Диспетчерская, ул. Сосновая, 6 строение 29 Кошкаров Д.Л. с тепловой нагрузкой - 0,164 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 |
| Подгруппа проектов 001.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 47 352 | 36 821 | 126 564 | 150 855 | 173 689 | 154 216 | 154 354 | 153 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 47 352 | 84 172 | 210 736 | 361 591 | 535 280 | 689 496 | 843 850 | 997 443 | 997 443 | 997 443 | 997 443 | 997 443 | 997 443 |
| Проект 001.02.02.2001 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Подготовка проектной документации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 33 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 33 918 | 33 918 | 33 918 | 33 918 | 33 918 | 33 918 | 33 918 | 33 918 | 33 918 | 33 918 | 33 918 | 33 918 | 33 918 |
| Проект 001.02.02.2002 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 13 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 13 434 | 13 434 | 13 434 | 13 434 | 13 434 | 13 434 | 13 434 | 13 434 | 13 434 | 13 434 | 13 434 | 13 434 | 13 434 |
| Проект 001.02.02.2003 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 36 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 36 821 | 36 821 | 36 821 | 36 821 | 36 821 | 36 821 | 36 821 | 36 821 | 36 821 | 36 821 | 36 821 | 36 821 |
| Проект 001.02.02.2004 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 62 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 62 629 | 62 629 | 62 629 | 62 629 | 62 629 | 62 629 | 62 629 | 62 629 | 62 629 | 62 629 | 62 629 |
| Проект 001.02.02.2005 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 59 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 59 548 | 59 548 | 59 548 | 59 548 | 59 548 | 59 548 | 59 548 | 59 548 | 59 548 | 59 548 |
| Проект 001.02.02.2006 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 345 | 84 345 | 84 345 | 84 345 | 84 345 | 84 345 | 84 345 | 84 345 | 84 345 |
| Проект 001.02.02.2007 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 19 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 19 380 | 19 380 | 19 380 | 19 380 | 19 380 | 19 380 | 19 380 | 19 380 | 19 380 | 19 380 | 19 380 |
| Проект 001.02.02.2008 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 3 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 3 474 | 3 474 | 3 474 | 3 474 | 3 474 | 3 474 | 3 474 | 3 474 | 3 474 | 3 474 |
| Проект 001.02.02.2009 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 074 | 5 074 | 5 074 | 5 074 | 5 074 | 5 074 | 5 074 | 5 074 | 5 074 |
| Проект 001.02.02.2010 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 44 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 44 554 | 44 554 | 44 554 | 44 554 | 44 554 | 44 554 | 44 554 | 44 554 | 44 554 | 44 554 | 44 554 |
| Проект 001.02.02.2011 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 87 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 87 833 | 87 833 | 87 833 | 87 833 | 87 833 | 87 833 | 87 833 | 87 833 | 87 833 | 87 833 |
| Проект 001.02.02.2012 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 270 | 84 270 | 84 270 | 84 270 | 84 270 | 84 270 | 84 270 | 84 270 | 84 270 |
| Проект 001.02.02.2013 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (2 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 216 | 154 216 | 154 216 | 154 216 | 154 216 | 154 216 | 154 216 | 154 216 |
| Проект 001.02.02.2014 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2029 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 354 | 154 354 | 154 354 | 154 354 | 154 354 | 154 354 | 154 354 |
| Проект 001.02.02.2015 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2030 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 593 | 153 593 | 153 593 | 153 593 | 153 593 | 153 593 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 47 421 | 84 184 | 48 178 | 106 694 | 143 294 | 281 299 | 295 627 | 256 350 | 145 240 | 418 020 | 358 408 | 637 968 | 467 758 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 47 421 | 131 605 | 179 783 | 286 476 | 429 771 | 711 070 | 1 006 697 | 1 263 047 | 1 408 287 | 1 826 307 | 2 184 714 | 2 822 682 | 3 290 440 |
| Проект 001.02.03.3001 Реконструкия тепловых сетей СГРЭС-2- ВЖР, в том числе проектные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 868 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 868 | 94 868 | 94 868 | 94 868 |
| Проект 001.02.03.3002 Реконструкия тепловых сетей СГРЭС-2- ВЖР, в том числе проектные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 408 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 408 | 358 408 | 358 408 |
| Проект 001.02.03.3003 Реконструкия тепловых сетей СГРЭС-2- ВЖР, в том числе проектные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 844 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 844 | 115 844 |
| Проект 001.02.03.3004 Строительство резервирующей перемычки РП-1 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 3 350 | 47 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 3 350 | 50 444 | 50 444 | 50 444 | 50 444 | 50 444 | 50 444 | 50 444 | 50 444 | 50 444 | 50 444 | 50 444 | 50 444 |
| Проект 001.02.03.3005 Строительство резервирующей перемычки РП-1 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 4 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 4 168 | 4 168 | 4 168 | 4 168 | 4 168 | 4 168 | 4 168 | 4 168 | 4 168 | 4 168 | 4 168 | 4 168 |
| Проект 001.02.03.3006 Строительство резервирующей перемычки РП-1 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 7 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 7 884 | 7 884 | 7 884 | 7 884 | 7 884 | 7 884 | 7 884 | 7 884 | 7 884 | 7 884 | 7 884 | 7 884 |
| Проект 001.02.03.3007 Строительство резервирующей перемычки РП-1 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 323 | 1 323 | 1 323 | 1 323 | 1 323 | 1 323 | 1 323 | 1 323 | 1 323 | 1 323 | 1 323 | 1 323 |
| Проект 001.02.03.3008 Строительство резервирующей перемычки РП-2 между тепломагистралями "ГРЭС-2-ВЖР" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 45 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 45 744 | 45 744 | 45 744 | 45 744 | 45 744 | 45 744 | 45 744 | 45 744 | 45 744 | 45 744 | 45 744 |
| Проект 001.02.03.3009 Строительство резервирующей перемычки РП-2 между тепломагистралями "ГРЭС-2-ВЖР" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 2 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 2 434 | 2 434 | 2 434 | 2 434 | 2 434 | 2 434 | 2 434 | 2 434 | 2 434 | 2 434 | 2 434 |
| Проект 001.02.03.3010 Строительство резервирующей перемычки РП-3 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-ВЖР" с выполнением проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 102 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 102 285 | 102 285 | 102 285 | 102 285 | 102 285 | 102 285 | 102 285 | 102 285 | 102 285 | 102 285 |
| Проект 001.02.03.3011 Строительство резервирующей перемычки РП-3 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-ВЖР" с выполнением проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 2 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 2 943 | 2 943 | 2 943 | 2 943 | 2 943 | 2 943 | 2 943 | 2 943 | 2 943 | 2 943 |
| Проект 001.02.03.3012 Строительство резервирующей перемычки РП-3 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-ВЖР" с выполнением проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 1 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 |
| Проект 001.02.03.3013 Проектирование и строительство резервной(аварийной) перемычки в 20А микрорайоне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 797 | 1 797 | 1 797 | 1 797 | 1 797 | 1 797 | 1 797 | 1 797 | 1 797 | 1 797 | 1 797 | 1 797 |
| Проект 001.02.03.3014 Модернизация (замена) подающего трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 759 | 142 759 | 142 759 | 142 759 | 142 759 | 142 759 |
| Проект 001.02.03.3015 Модернизация (замена) подающего трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 240 | 145 240 | 145 240 | 145 240 | 145 240 |
| Проект 001.02.03.3016 Модернизация (замена) подающего трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 771 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 771 | 169 771 | 169 771 | 169 771 |
| Проект 001.02.03.3017 Модернизация (замена) обратного трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 380 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 380 | 153 380 | 153 380 | 153 380 |
| Проект 001.02.03.3018 Модернизация (замена) обратного трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 124 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 124 | 522 124 |
| Проект 001.02.03.3019 Модернизация (замена) обратного трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 758 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 758 |
| Проект 001.02.03.3020 Реконструкция тепломагистрали на участке от павильона П-3(103) до ПКТС . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 294 | 143 294 | 143 294 | 143 294 | 143 294 | 143 294 | 143 294 | 143 294 | 143 294 |
| Проект 001.02.03.3021 Реконструкция тепломагистрали на участке от павильона П-3(103) до ПКТС . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 299 | 281 299 | 281 299 | 281 299 | 281 299 | 281 299 | 281 299 | 281 299 |
| Проект 001.02.03.3022 Реконструкция тепломагистрали на участке от павильона П-3(103) до ПКТС . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 627 | 295 627 | 295 627 | 295 627 | 295 627 | 295 627 | 295 627 |
| Проект 001.02.03.3023 Реконструкция тепломагистрали на участке от павильона П-3(103) до ПКТС . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 591 | 113 591 | 113 591 | 113 591 | 113 591 | 113 591 |
| Проект 001.02.03.3024 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проект 001.02.03.3025 Строительство защитного ограждения тепломагистрали по проспекту Пролетарский. 2 этап строительства (2часть) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 44 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 44 071 | 44 071 | 44 071 | 44 071 | 44 071 | 44 071 | 44 071 | 44 071 | 44 071 | 44 071 | 44 071 | 44 071 | 44 071 |
| Проект 001.02.03.3026 Строительство защитного ограждения тепломагистрали по проспекту Пролетарский. 2 этап строительства (2часть) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 21 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 21 918 | 21 918 | 21 918 | 21 918 | 21 918 | 21 918 | 21 918 | 21 918 | 21 918 | 21 918 | 21 918 | 21 918 |
| Подгруппа проектов 001.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 23 324 | 33 375 | 0 | 0 | 52 529 | 180 356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 23 324 | 56 699 | 56 699 | 56 699 | 109 228 | 289 584 | 289 584 | 289 584 | 289 584 | 289 584 |
| Проект 001.02.06.6001 Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС-2, включая актуализацию проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 529 | 52 529 | 52 529 | 52 529 | 52 529 | 52 529 |
| Проект 001.02.06.6002 Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС-2, включая актуализацию проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 356 | 180 356 | 180 356 | 180 356 | 180 356 |
| Проект 001.02.06.6003 Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 23 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 23 324 | 23 324 | 23 324 | 23 324 | 23 324 | 23 324 | 23 324 | 23 324 | 23 324 | 23 324 |
| Проект 001.02.06.6004 Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 375 | 33 375 | 33 375 | 33 375 | 33 375 | 33 375 | 33 375 | 33 375 | 33 375 |
| Подгруппа проектов 001.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.12 – Объем инвестиций по ООО "СГЭС" (в зоне «на территории ГО Сургута» (кроме котельной по ул. Крылова, д. 55/2) на период до 2035 г. (в прогнозных ценах, с НДС)

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Проекты ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 144 802 | 305 330 | 412 971 | 586 408 | 558 596 | 462 570 | 449 981 | 462 472 | 325 596 | 418 058 | 359 110 | 640 504 | 467 758 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 144 802 | 450 132 | 863 103 | 1 449 511 | 2 008 107 | 2 470 678 | 2 920 659 | 3 383 130 | 3 708 727 | 4 126 784 | 4 485 894 | 5 126 399 | 5 594 157 |
| Группа проектов 001.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 44 786 | 96 583 | 218 863 | 124 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 44 786 | 141 369 | 360 232 | 484 563 | 484 563 | 484 563 | 484 563 | 484 563 | 484 563 | 484 563 | 484 563 | 484 563 |
| Подгруппа проектов 001.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 44 786 | 6 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 44 786 | 50 996 | 50 996 | 50 996 | 50 996 | 50 996 | 50 996 | 50 996 | 50 996 | 50 996 | 50 996 | 50 996 |
| Проект 001.01.01.001 Новая пиковая котельная. Проектирование пиковой котельной 120 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 44 786 | 6 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 44 786 | 50 996 | 50 996 | 50 996 | 50 996 | 50 996 | 50 996 | 50 996 | 50 996 | 50 996 | 50 996 | 50 996 |
| Подгруппа проектов 001.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 90 373 | 218 863 | 124 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 90 373 | 309 236 | 433 567 | 433 567 | 433 567 | 433 567 | 433 567 | 433 567 | 433 567 | 433 567 | 433 567 |
| Проект 001.01.03.061 Котельная ПКТС. Техническое перевооружение Пиковой Котельной тепловых сетей (ПКТС) с заменой перекачивающих насосов и установкой высоковольтных преобразователей частоты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 90 373 | 218 863 | 124 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 90 373 | 309 236 | 433 567 | 433 567 | 433 567 | 433 567 | 433 567 | 433 567 | 433 567 | 433 567 | 433 567 |
| Подгруппа проектов 001.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа проектов 001.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 144 802 | 260 544 | 316 388 | 367 545 | 434 265 | 462 570 | 449 981 | 462 472 | 325 596 | 418 058 | 359 110 | 640 504 | 467 758 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 144 802 | 405 346 | 721 734 | 1 089 279 | 1 523 544 | 1 986 114 | 2 436 096 | 2 898 567 | 3 224 163 | 3 642 221 | 4 001 331 | 4 641 835 | 5 109 594 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 50 029 | 139 539 | 141 646 | 86 673 | 83 907 | 27 055 | 0 | 0 | 0 | 38 | 702 | 2 537 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 50 029 | 189 569 | 331 215 | 417 888 | 501 795 | 528 850 | 528 850 | 528 850 | 528 850 | 528 888 | 529 590 | 532 127 | 532 127 |
| Проект 001.02.01.1001 Строительство тепловых сетей районе 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 17 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 17 640 | 17 640 | 17 640 | 17 640 | 17 640 | 17 640 | 17 640 | 17 640 | 17 640 | 17 640 | 17 640 | 17 640 | 17 640 |
| Проект 001.02.01.1002 Строительство тепловых сетей районе 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 11 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 11 978 | 11 978 | 11 978 | 11 978 | 11 978 | 11 978 | 11 978 | 11 978 | 11 978 | 11 978 | 11 978 | 11 978 |
| Проект 001.02.01.1003 Строительство тепловых сетей районе 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 12 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 12 044 | 12 044 | 12 044 | 12 044 | 12 044 | 12 044 | 12 044 | 12 044 | 12 044 | 12 044 | 12 044 |
| Проект 001.02.01.1004 Строительство тепловой сети " Тепломагистраль от ТК-4 в КК36 до УТ-3 мкр.41" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 9 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 9 312 | 9 312 | 9 312 | 9 312 | 9 312 | 9 312 | 9 312 | 9 312 | 9 312 | 9 312 | 9 312 | 9 312 |
| Проект 001.02.01.1005 Строительство тепловой сети "Тепломагистраль от ТК-4 в КК36 до УТ- 3 мкр.41" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 43 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 43 973 | 43 973 | 43 973 | 43 973 | 43 973 | 43 973 | 43 973 | 43 973 | 43 973 | 43 973 | 43 973 |
| Проект 001.02.01.1006 Строительство тепловой сети "Тепломагистраль от ТК-4 в КК36 до УТ- 3 мкр.41" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 38 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 38 930 | 38 930 | 38 930 | 38 930 | 38 930 | 38 930 | 38 930 | 38 930 | 38 930 | 38 930 |
| Проект 001.02.01.1007 Строительство тепловой сети "Тепломагистраль от ТК-4 в КК36 до УТ- 3 мкр.41" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 499 | 35 499 | 35 499 | 35 499 | 35 499 | 35 499 | 35 499 | 35 499 | 35 499 |
| Проект 001.02.01.1008 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Новрузов Склад-арочник с тепловой нагрузкой - 0,034 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 27 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 27 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 |
| Проект 001.02.01.1009 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Югорские Закрома" Торгово-офисное здание, ул.Сосновая,3 с тепловой нагрузкой - 0,028 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 22 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 22 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 |
| Проект 001.02.01.1010 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО"Сибпромстрой-Югория" Начальная школа- детский сад, расположенный по адресу: г. Сургут, тер.Восточный промрайон с тепловой нагрузкой - 1,012 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 797 | 11 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 797 | 11 995 | 11 995 | 11 995 | 11 995 | 11 995 | 11 995 | 11 995 | 11 995 | 11 995 | 11 995 | 11 995 | 11 995 |
| Проект 001.02.01.1011 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Капитальное строение заявитель ООО "Сибпромстрой-Югория" с тепловой нагрузкой - 1,577 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 17 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 17 728 | 17 728 | 17 728 | 17 728 | 17 728 | 17 728 | 17 728 | 17 728 | 17 728 | 17 728 | 17 728 | 17 728 | 17 728 |
| Проект 001.02.01.1012 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя мкрн. Марьина гора. Жилая застройка 26 жилых домов (МКД) разной этажности (включая встроенные помещения) с тепловой нагрузкой - 3,635 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 861 | 40 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 861 | 43 083 | 43 083 | 43 083 | 43 083 | 43 083 | 43 083 | 43 083 | 43 083 | 43 083 | 43 083 | 43 083 | 43 083 |
| Проект 001.02.01.1013 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя мкрн. Марьина гора. Жилая застройка 26 жилых домов (МКД) разной этажности (включая встроенные помещения) с тепловой нагрузкой - 3,635 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 3 027 | 42 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 3 027 | 45 379 | 45 379 | 45 379 | 45 379 | 45 379 | 45 379 | 45 379 | 45 379 | 45 379 | 45 379 | 45 379 |
| Проект 001.02.01.1014 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя мкрн. Марьина гора. Жилая застройка 26 жилых домов (МКД) разной этажности (включая встроенные помещения) с тепловой нагрузкой - 3,635 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 3 188 | 44 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 3 188 | 47 588 | 47 588 | 47 588 | 47 588 | 47 588 | 47 588 | 47 588 | 47 588 | 47 588 | 47 588 |
| Проект 001.02.01.1015 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя мкрн. Марьина гора. Жилая застройка 26 жилых домов (МКД) разной этажности (включая встроенные помещения) с тепловой нагрузкой - 3,635 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 3 342 | 46 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 3 342 | 49 794 | 49 794 | 49 794 | 49 794 | 49 794 | 49 794 | 49 794 | 49 794 | 49 794 |
| Проект 001.02.01.1016 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя мкрн Марьина гора. Социальные и торговоразвлекательные объекты в том числе (Торгово-развлекательный центр (реконструкция) с тепловой нагрузкой - 0,908 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 714 | 10 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 714 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 |
| Проект 001.02.01.1017 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Физкультурно-спортивный комплекс с бассейном (реконструкция) с тепловой нагрузкой - 0,908 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 714 | 10 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 714 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 |
| Проект 001.02.01.1018 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр дополнительного образования(муз. школа, школа искусств) с тепловой нагрузкой - 0,908 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 714 | 10 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 714 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 |
| Проект 001.02.01.1019 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад - 2 шт. с тепловой нагрузкой - 0,908 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 714 | 10 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 714 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 |
| Проект 001.02.01.1020 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр детского творчества (с библиотекой) с тепловой нагрузкой - 0,908 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 714 | 10 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 714 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 |
| Проект 001.02.01.1021 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торговый центр с тепловой нагрузкой - 0,908 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 714 | 10 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 714 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 | 10 756 |
| Проект 001.02.01.1022 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Магазин товаров повседневного спроса с тепловой нагрузкой - 0,908 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 756 | 10 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 756 | 11 329 | 11 329 | 11 329 | 11 329 | 11 329 | 11 329 | 11 329 | 11 329 | 11 329 | 11 329 | 11 329 |
| Проект 001.02.01.1023 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гостиница) с тепловой нагрузкой - 0,908 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 756 | 10 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 756 | 11 329 | 11 329 | 11 329 | 11 329 | 11 329 | 11 329 | 11 329 | 11 329 | 11 329 | 11 329 | 11 329 |
| Проект 001.02.01.1024 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой с тепловой нагрузкой - 0,777 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 647 | 9 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 647 | 9 703 | 9 703 | 9 703 | 9 703 | 9 703 | 9 703 | 9 703 | 9 703 | 9 703 | 9 703 | 9 703 |
| Проект 001.02.01.1025 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание для размещения дошкольной образовательной организации с тепловой нагрузкой - 0,252 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 210 | 2 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 210 | 3 148 | 3 148 | 3 148 | 3 148 | 3 148 | 3 148 | 3 148 | 3 148 | 3 148 | 3 148 | 3 148 |
| Проект 001.02.01.1026 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание для размещения дошкольной образовательной организации с тепловой нагрузкой - 0,252 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 210 | 2 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 210 | 3 148 | 3 148 | 3 148 | 3 148 | 3 148 | 3 148 | 3 148 | 3 148 | 3 148 | 3 148 | 3 148 |
| Проект 001.02.01.1027 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой с тепловой нагрузкой - 0,777 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | 10 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | 11 090 | 11 090 | 11 090 | 11 090 | 11 090 | 11 090 | 11 090 | 11 090 |
| Проект 001.02.01.1028 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детская школа искусств на 400 мест с тепловой нагрузкой - 0,397 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 5 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 5 668 | 5 668 | 5 668 | 5 668 | 5 668 | 5 668 | 5 668 | 5 668 |
| Проект 001.02.01.1029 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многофункциональный культурный центр на 500 мест с тепловой нагрузкой - 0,193 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 2 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 2 757 | 2 757 | 2 757 | 2 757 | 2 757 | 2 757 | 2 757 | 2 757 |
| Проект 001.02.01.1030 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Плавательный бассейн площадью зеркала 400 м2 с тепловой нагрузкой - 0,666 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 8 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 9 497 | 9 497 | 9 497 | 9 497 | 9 497 | 9 497 | 9 497 | 9 497 |
| Проект 001.02.01.1031 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Библиотека с тепловой нагрузкой - 0,032 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 519 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 556 | 556 | 556 |
| Проект 001.02.01.1032 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 1008 м2 (648 м2, 360 м2) с тепловой нагрузкой - 0,15 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 2 537 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 2 720 | 2 720 |
| Проект 001.02.01.1033 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Шадеркин Александр Васильевич Индивидуальный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,013 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| Проект 001.02.01.1034 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Кондаков Борис Валентинович Жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,01 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Проект 001.02.01.1035 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гавриленко Д.В. Нежилое здание (диспетчерская) с тепловой нагрузкой - 0,016 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 13 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 13 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Проект 001.02.01.1036 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Хусаинов Р.М. (Турсунова Юлия Иванова) Зимняя теплица с тепловой нагрузкой - 0,215 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 418 | 2 418 | 2 418 | 2 418 | 2 418 | 2 418 | 2 418 | 2 418 | 2 418 | 2 418 | 2 418 | 2 418 | 2 418 |
| Проект 001.02.01.1037 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Агабабян Л. П. Склад №5 по ул. Сосновой, 12/1 с тепловой нагрузкой - 0,038 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 |
| Проект 001.02.01.1038 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гавриленко Д.В. Часть нежилого здания: теплый склад (гараж) 462,2 кв.м., часть нежилого здания: гараж 280,9 кв.м. с тепловой нагрузкой - 0,164 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 137 | 1 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 137 | 2 052 | 2 052 | 2 052 | 2 052 | 2 052 | 2 052 | 2 052 | 2 052 | 2 052 | 2 052 | 2 052 |
| Проект 001.02.01.1039 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Сургутская База Комплектации" Автоматизированный склад с тепловой нагрузкой - 0,15 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 682 | 1 682 | 1 682 | 1 682 | 1 682 | 1 682 | 1 682 | 1 682 | 1 682 | 1 682 | 1 682 | 1 682 | 1 682 |
| Проект 001.02.01.1040 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Трест Запсибгидрострой" Склад с тепловой нагрузкой - 0,164 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 137 | 1 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 137 | 2 047 | 2 047 | 2 047 | 2 047 | 2 047 | 2 047 | 2 047 | 2 047 | 2 047 | 2 047 | 2 047 |
| Проект 001.02.01.1099 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Теплый склад, гараж, ул. Сосновая, 6 строение 4 Кошкаров Д.Л. с тепловой нагрузкой - 0,016 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Проект 001.02.01.1100 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Диспетчерская, ул. Сосновая, 6 строение 29 Кошкаров Д.Л. с тепловой нагрузкой - 0,164 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 |
| Подгруппа проектов 001.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 47 352 | 36 821 | 126 564 | 150 855 | 173 689 | 154 216 | 154 354 | 153 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 47 352 | 84 172 | 210 736 | 361 591 | 535 280 | 689 496 | 843 850 | 997 443 | 997 443 | 997 443 | 997 443 | 997 443 | 997 443 |
| Проект 001.02.02.2001 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Подготовка проектной документации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 33 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 33 918 | 33 918 | 33 918 | 33 918 | 33 918 | 33 918 | 33 918 | 33 918 | 33 918 | 33 918 | 33 918 | 33 918 | 33 918 |
| Проект 001.02.02.2002 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 13 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 13 434 | 13 434 | 13 434 | 13 434 | 13 434 | 13 434 | 13 434 | 13 434 | 13 434 | 13 434 | 13 434 | 13 434 | 13 434 |
| Проект 001.02.02.2003 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 36 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 36 821 | 36 821 | 36 821 | 36 821 | 36 821 | 36 821 | 36 821 | 36 821 | 36 821 | 36 821 | 36 821 | 36 821 |
| Проект 001.02.02.2004 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 62 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 62 629 | 62 629 | 62 629 | 62 629 | 62 629 | 62 629 | 62 629 | 62 629 | 62 629 | 62 629 | 62 629 |
| Проект 001.02.02.2005 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 59 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 59 548 | 59 548 | 59 548 | 59 548 | 59 548 | 59 548 | 59 548 | 59 548 | 59 548 | 59 548 |
| Проект 001.02.02.2006 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 345 | 84 345 | 84 345 | 84 345 | 84 345 | 84 345 | 84 345 | 84 345 | 84 345 |
| Проект 001.02.02.2007 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 19 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 19 380 | 19 380 | 19 380 | 19 380 | 19 380 | 19 380 | 19 380 | 19 380 | 19 380 | 19 380 | 19 380 |
| Проект 001.02.02.2008 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 3 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 3 474 | 3 474 | 3 474 | 3 474 | 3 474 | 3 474 | 3 474 | 3 474 | 3 474 | 3 474 |
| Проект 001.02.02.2009 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 074 | 5 074 | 5 074 | 5 074 | 5 074 | 5 074 | 5 074 | 5 074 | 5 074 |
| Проект 001.02.02.2010 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 44 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 44 554 | 44 554 | 44 554 | 44 554 | 44 554 | 44 554 | 44 554 | 44 554 | 44 554 | 44 554 | 44 554 |
| Проект 001.02.02.2011 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 87 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 87 833 | 87 833 | 87 833 | 87 833 | 87 833 | 87 833 | 87 833 | 87 833 | 87 833 | 87 833 |
| Проект 001.02.02.2012 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 270 | 84 270 | 84 270 | 84 270 | 84 270 | 84 270 | 84 270 | 84 270 | 84 270 |
| Проект 001.02.02.2013 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (2 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 216 | 154 216 | 154 216 | 154 216 | 154 216 | 154 216 | 154 216 | 154 216 |
| Проект 001.02.02.2014 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2029 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 354 | 154 354 | 154 354 | 154 354 | 154 354 | 154 354 | 154 354 |
| Проект 001.02.02.2015 Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2030 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 593 | 153 593 | 153 593 | 153 593 | 153 593 | 153 593 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 47 421 | 84 184 | 48 178 | 106 694 | 143 294 | 281 299 | 295 627 | 256 350 | 145 240 | 418 020 | 358 408 | 637 968 | 467 758 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 47 421 | 131 605 | 179 783 | 286 476 | 429 771 | 711 070 | 1 006 697 | 1 263 047 | 1 408 287 | 1 826 307 | 2 184 714 | 2 822 682 | 3 290 440 |
| Проект 001.02.03.3001 Реконструкия тепловых сетей СГРЭС-2- ВЖР, в том числе проектные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 868 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 868 | 94 868 | 94 868 | 94 868 |
| Проект 001.02.03.3002 Реконструкия тепловых сетей СГРЭС-2- ВЖР, в том числе проектные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 408 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 408 | 358 408 | 358 408 |
| Проект 001.02.03.3003 Реконструкия тепловых сетей СГРЭС-2- ВЖР, в том числе проектные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 844 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 844 | 115 844 |
| Проект 001.02.03.3004 Строительство резервирующей перемычки РП-1 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 3 350 | 47 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 3 350 | 50 444 | 50 444 | 50 444 | 50 444 | 50 444 | 50 444 | 50 444 | 50 444 | 50 444 | 50 444 | 50 444 | 50 444 |
| Проект 001.02.03.3005 Строительство резервирующей перемычки РП-1 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 4 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 4 168 | 4 168 | 4 168 | 4 168 | 4 168 | 4 168 | 4 168 | 4 168 | 4 168 | 4 168 | 4 168 | 4 168 |
| Проект 001.02.03.3006 Строительство резервирующей перемычки РП-1 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 7 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 7 884 | 7 884 | 7 884 | 7 884 | 7 884 | 7 884 | 7 884 | 7 884 | 7 884 | 7 884 | 7 884 | 7 884 |
| Проект 001.02.03.3007 Строительство резервирующей перемычки РП-1 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 323 | 1 323 | 1 323 | 1 323 | 1 323 | 1 323 | 1 323 | 1 323 | 1 323 | 1 323 | 1 323 | 1 323 |
| Проект 001.02.03.3008 Строительство резервирующей перемычки РП-2 между тепломагистралями "ГРЭС-2-ВЖР" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 45 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 45 744 | 45 744 | 45 744 | 45 744 | 45 744 | 45 744 | 45 744 | 45 744 | 45 744 | 45 744 | 45 744 |
| Проект 001.02.03.3009 Строительство резервирующей перемычки РП-2 между тепломагистралями "ГРЭС-2-ВЖР" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 2 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 2 434 | 2 434 | 2 434 | 2 434 | 2 434 | 2 434 | 2 434 | 2 434 | 2 434 | 2 434 | 2 434 |
| Проект 001.02.03.3010 Строительство резервирующей перемычки РП-3 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-ВЖР" с выполнением проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 102 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 102 285 | 102 285 | 102 285 | 102 285 | 102 285 | 102 285 | 102 285 | 102 285 | 102 285 | 102 285 |
| Проект 001.02.03.3011 Строительство резервирующей перемычки РП-3 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-ВЖР" с выполнением проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 2 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 2 943 | 2 943 | 2 943 | 2 943 | 2 943 | 2 943 | 2 943 | 2 943 | 2 943 | 2 943 |
| Проект 001.02.03.3012 Строительство резервирующей перемычки РП-3 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-ВЖР" с выполнением проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 1 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 |
| Проект 001.02.03.3013 Проектирование и строительство резервной(аварийной) перемычки в 20А микрорайоне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 797 | 1 797 | 1 797 | 1 797 | 1 797 | 1 797 | 1 797 | 1 797 | 1 797 | 1 797 | 1 797 | 1 797 |
| Проект 001.02.03.3014 Модернизация (замена) подающего трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 759 | 142 759 | 142 759 | 142 759 | 142 759 | 142 759 |
| Проект 001.02.03.3015 Модернизация (замена) подающего трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 240 | 145 240 | 145 240 | 145 240 | 145 240 |
| Проект 001.02.03.3016 Модернизация (замена) подающего трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 771 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 771 | 169 771 | 169 771 | 169 771 |
| Проект 001.02.03.3017 Модернизация (замена) обратного трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 380 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 380 | 153 380 | 153 380 | 153 380 |
| Проект 001.02.03.3018 Модернизация (замена) обратного трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 124 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 124 | 522 124 |
| Проект 001.02.03.3019 Модернизация (замена) обратного трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 758 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 758 |
| Проект 001.02.03.3020 Реконструкция тепломагистрали на участке от павильона П-3(103) до ПКТС . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 294 | 143 294 | 143 294 | 143 294 | 143 294 | 143 294 | 143 294 | 143 294 | 143 294 |
| Проект 001.02.03.3021 Реконструкция тепломагистрали на участке от павильона П-3(103) до ПКТС . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 299 | 281 299 | 281 299 | 281 299 | 281 299 | 281 299 | 281 299 | 281 299 |
| Проект 001.02.03.3022 Реконструкция тепломагистрали на участке от павильона П-3(103) до ПКТС . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 627 | 295 627 | 295 627 | 295 627 | 295 627 | 295 627 | 295 627 |
| Проект 001.02.03.3023 Реконструкция тепломагистрали на участке от павильона П-3(103) до ПКТС . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 591 | 113 591 | 113 591 | 113 591 | 113 591 | 113 591 |
| Проект 001.02.03.3024 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проект 001.02.03.3025 Строительство защитного ограждения тепломагистрали по проспекту Пролетарский. 2 этап строительства (2часть) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 44 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 44 071 | 44 071 | 44 071 | 44 071 | 44 071 | 44 071 | 44 071 | 44 071 | 44 071 | 44 071 | 44 071 | 44 071 | 44 071 |
| Проект 001.02.03.3026 Строительство защитного ограждения тепломагистрали по проспекту Пролетарский. 2 этап строительства (2часть) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 21 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 21 918 | 21 918 | 21 918 | 21 918 | 21 918 | 21 918 | 21 918 | 21 918 | 21 918 | 21 918 | 21 918 | 21 918 |
| Подгруппа проектов 001.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 23 324 | 33 375 | 0 | 0 | 52 529 | 180 356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 23 324 | 56 699 | 56 699 | 56 699 | 109 228 | 289 584 | 289 584 | 289 584 | 289 584 | 289 584 |
| Проект 001.02.06.6001 Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС-2, включая актуализацию проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 529 | 52 529 | 52 529 | 52 529 | 52 529 | 52 529 |
| Проект 001.02.06.6002 Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС-2, включая актуализацию проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 356 | 180 356 | 180 356 | 180 356 | 180 356 |
| Проект 001.02.06.6003 Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 23 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 23 324 | 23 324 | 23 324 | 23 324 | 23 324 | 23 324 | 23 324 | 23 324 | 23 324 | 23 324 |
| Проект 001.02.06.6004 Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 375 | 33 375 | 33 375 | 33 375 | 33 375 | 33 375 | 33 375 | 33 375 | 33 375 |
| Подгруппа проектов 001.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.13 – Объем инвестиций по ООО "СГЭС" (в зоне «на территории ГО Сургута от котельной по ул. Крылова, д. 55/2») на период до 2035 г. (в прогнозных ценах, с НДС)

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Проекты ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 162 700 | 50 542 | 110 013 | 118 577 | 49 195 | 155 405 | 76 262 | 24 496 | 64 491 | 96 322 | 79 660 | 66 596 | 65 642 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 162 700 | 213 241 | 323 254 | 441 832 | 491 026 | 646 431 | 722 693 | 747 189 | 811 680 | 908 002 | 987 662 | 1 054 257 | 1 119 900 |
| Группа проектов 001.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 49 389 | 44 601 | 18 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 49 389 | 93 990 | 112 515 | 112 515 | 112 515 | 112 515 | 112 515 | 112 515 | 112 515 | 112 515 | 112 515 | 112 515 | 112 515 |
| Подгруппа проектов 001.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 49 389 | 44 601 | 18 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 49 389 | 93 990 | 112 515 | 112 515 | 112 515 | 112 515 | 112 515 | 112 515 | 112 515 | 112 515 | 112 515 | 112 515 | 112 515 |
| Проект 001.01.01.002 Котельная К-45. Строительство 2 очереди котельной для теплоснабжения микрорайонов №38, 39 , в т.ч. актуализация проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 49 389 | 44 601 | 18 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 49 389 | 93 990 | 112 515 | 112 515 | 112 515 | 112 515 | 112 515 | 112 515 | 112 515 | 112 515 | 112 515 | 112 515 | 112 515 |
| Подгруппа проектов 001.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа проектов 001.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 113 311 | 5 941 | 91 488 | 118 577 | 49 195 | 155 405 | 76 262 | 24 496 | 64 491 | 96 322 | 79 660 | 66 596 | 65 642 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 113 311 | 119 251 | 210 739 | 329 317 | 378 511 | 533 916 | 610 178 | 634 674 | 699 165 | 795 487 | 875 147 | 941 743 | 1 007 385 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 113 311 | 5 941 | 91 488 | 118 577 | 49 195 | 155 405 | 76 262 | 24 496 | 64 491 | 96 322 | 79 660 | 66 596 | 65 642 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 113 311 | 119 251 | 210 739 | 329 317 | 378 511 | 533 916 | 610 178 | 634 674 | 699 165 | 795 487 | 875 147 | 941 743 | 1 007 385 |
| Проект 001.02.01.1041 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ДАиГ. Автовокзал в районе Грибоедовской развязки с тепловой нагрузкой - 0,13 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 108 | 1 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 108 | 1 623 | 1 623 | 1 623 | 1 623 | 1 623 | 1 623 | 1 623 | 1 623 | 1 623 | 1 623 | 1 623 |
| Проект 001.02.01.1042 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Брусника" - Жилые дома переменной этажности с нежилыми помещениями и паркингами, ГП-5 с тепловой нагрузкой - 3,85 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 3 207 | 44 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 3 207 | 48 063 | 48 063 | 48 063 | 48 063 | 48 063 | 48 063 | 48 063 | 48 063 | 48 063 | 48 063 | 48 063 |
| Проект 001.02.01.1043 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Брусника" - Жилые дома переменной этажности с нежилыми помещениями и паркингами, ГП-6 с тепловой нагрузкой - 2,77 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 2 429 | 33 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 2 429 | 36 264 | 36 264 | 36 264 | 36 264 | 36 264 | 36 264 | 36 264 | 36 264 | 36 264 | 36 264 |
| Проект 001.02.01.1044 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Брусника" - Жилые дома переменной этажности с нежилыми помещениями и паркингами, ГП-7 с тепловой нагрузкой - 2,77 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 2 429 | 33 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 2 429 | 36 264 | 36 264 | 36 264 | 36 264 | 36 264 | 36 264 | 36 264 | 36 264 | 36 264 | 36 264 |
| Проект 001.02.01.1045 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Брусника" - Жилые дома переменной этажности с нежилыми помещениями и паркингами, ГП-8 с тепловой нагрузкой - 2,77 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 664 | 36 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 664 | 39 524 | 39 524 | 39 524 | 39 524 | 39 524 | 39 524 | 39 524 | 39 524 |
| Проект 001.02.01.1046 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя АО "Сургутспецжелезобетонстрой" Жилой дом №3 с тепловой нагрузкой - 1,316 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 14 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 14 799 | 14 799 | 14 799 | 14 799 | 14 799 | 14 799 | 14 799 | 14 799 | 14 799 | 14 799 | 14 799 | 14 799 | 14 799 |
| Проект 001.02.01.1047 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя АО "Сургутспецжелезобетонстрой" Жилой дом №11 с тепловой нагрузкой - 1,317 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 14 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 14 810 | 14 810 | 14 810 | 14 810 | 14 810 | 14 810 | 14 810 | 14 810 | 14 810 | 14 810 | 14 810 | 14 810 | 14 810 |
| Проект 001.02.01.1048 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №6 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,912 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 10 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 10 256 | 10 256 | 10 256 | 10 256 | 10 256 | 10 256 | 10 256 | 10 256 | 10 256 | 10 256 | 10 256 | 10 256 | 10 256 |
| Проект 001.02.01.1049 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №13 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,913 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 9 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 9 548 | 9 548 | 9 548 | 9 548 | 9 548 | 9 548 | 9 548 | 9 548 | 9 548 | 9 548 | 9 548 | 9 548 | 9 548 |
| Проект 001.02.01.1050 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр медицины катастроф с тепловой нагрузкой - 0,365 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 5 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 5 634 | 5 634 | 5 634 | 5 634 | 5 634 | 5 634 |
| Проект 001.02.01.1051 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) с тепловой нагрузкой - 1,368 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 483 | 20 494 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 483 | 21 977 | 21 977 | 21 977 | 21 977 | 21 977 |
| Проект 001.02.01.1052 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №2 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 1,479 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 15 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 15 468 | 15 468 | 15 468 | 15 468 | 15 468 | 15 468 | 15 468 | 15 468 | 15 468 | 15 468 | 15 468 | 15 468 | 15 468 |
| Проект 001.02.01.1053 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №3 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 3.1) с тепловой нагрузкой - 1,008 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 884 | 12 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 884 | 13 196 | 13 196 | 13 196 | 13 196 | 13 196 | 13 196 | 13 196 | 13 196 | 13 196 | 13 196 |
| Проект 001.02.01.1054 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 3.2) с тепловой нагрузкой - 1,008 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 884 | 12 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 884 | 13 196 | 13 196 | 13 196 | 13 196 | 13 196 | 13 196 | 13 196 | 13 196 | 13 196 | 13 196 |
| Проект 001.02.01.1055 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №4 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 4.1) с тепловой нагрузкой - 1,008 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 927 | 12 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 927 | 13 808 | 13 808 | 13 808 | 13 808 | 13 808 | 13 808 | 13 808 | 13 808 | 13 808 |
| Проект 001.02.01.1056 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 4.2) с тепловой нагрузкой - 1,008 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 927 | 12 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 927 | 13 808 | 13 808 | 13 808 | 13 808 | 13 808 | 13 808 | 13 808 | 13 808 | 13 808 |
| Проект 001.02.01.1057 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 350 мест с тепловой нагрузкой - 1,242 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 244 | 17 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 244 | 18 442 | 18 442 | 18 442 | 18 442 | 18 442 | 18 442 | 18 442 |
| Проект 001.02.01.1058 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Учреждение культуры клубного типа на 500 мест с тепловой нагрузкой - 0,577 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | 8 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | 8 912 | 8 912 | 8 912 | 8 912 | 8 912 | 8 912 |
| Проект 001.02.01.1059 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №4 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 4.3) с тепловой нагрузкой - 1,008 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 |
| Проект 001.02.01.1060 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 4.4) с тепловой нагрузкой - 1,008 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 13 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 14 383 | 14 383 | 14 383 | 14 383 | 14 383 | 14 383 | 14 383 | 14 383 |
| Проект 001.02.01.1061 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №5 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 5.1) с тепловой нагрузкой - 1,48 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 176 | 21 176 | 21 176 | 21 176 | 21 176 | 21 176 | 21 176 | 21 176 |
| Проект 001.02.01.1062 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №5 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 5.2) с тепловой нагрузкой - 0,492 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 6 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 7 020 | 7 020 | 7 020 | 7 020 | 7 020 | 7 020 | 7 020 | 7 020 |
| Проект 001.02.01.1063 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Открытый паркинг с ТЦ на 1-м этаже с тепловой нагрузкой - 1 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 877 | 12 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 877 | 13 092 | 13 092 | 13 092 | 13 092 | 13 092 | 13 092 | 13 092 | 13 092 | 13 092 | 13 092 |
| Проект 001.02.01.1064 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Открытый паркинг с ТЦ на 1-м этаже с тепловой нагрузкой - 1 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 877 | 12 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 877 | 13 092 | 13 092 | 13 092 | 13 092 | 13 092 | 13 092 | 13 092 | 13 092 | 13 092 | 13 092 |
| Проект 001.02.01.1065 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная дошкольная организация на 350 учащихся с тепловой нагрузкой - 1,241 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 345 | 18 589 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 345 | 19 934 | 19 934 | 19 934 | 19 934 | 19 934 |
| Проект 001.02.01.1066 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 1500 учащихся с тепловой нагрузкой - 3,3 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 122 | 49 122 | 49 122 | 49 122 | 49 122 | 49 122 | 49 122 |
| Проект 001.02.01.1067 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с тепловой нагрузкой - 0,425 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 580 | 6 580 | 6 580 | 6 580 | 6 580 | 6 580 |
| Проект 001.02.01.1068 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 23-х этажный жилой дом башенного типа с тепловой нагрузкой - 0,356 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 5 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 5 716 | 5 716 | 5 716 | 5 716 | 5 716 |
| Проект 001.02.01.1069 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 540 м2 с тепловой нагрузкой - 0,975 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 057 | 14 607 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 057 | 15 664 | 15 664 | 15 664 | 15 664 | 15 664 |
| Проект 001.02.01.1070 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Специализированный центр по торговле шинами с тепловой нагрузкой - 0,198 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 952 | 2 952 | 2 952 | 2 952 | 2 952 | 2 952 | 2 952 |
| Проект 001.02.01.1071 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №24, со встроенными помещениями общественного назначения и подземной парковкой на придомовой территории в микрорайоне 41 г. Сургута с тепловой нагрузкой - 1,71 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 19 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 19 229 | 19 229 | 19 229 | 19 229 | 19 229 | 19 229 | 19 229 | 19 229 | 19 229 | 19 229 | 19 229 | 19 229 | 19 229 |
| Проект 001.02.01.1072 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торговый комплекс с тепловой нагрузкой - 0,399 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 332 | 4 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 332 | 4 981 | 4 981 | 4 981 | 4 981 | 4 981 | 4 981 | 4 981 | 4 981 | 4 981 | 4 981 | 4 981 |
| Проект 001.02.01.1073 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилые помещения для размещения "Билдинг- сада" с тепловой нагрузкой - 0,075 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1 208 | 1 208 | 1 208 | 1 208 | 1 208 |
| Проект 001.02.01.1074 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г. Сургута на 900 учащихся в 1 смену (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) с тепловой нагрузкой - 2,792 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 29 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 29 201 | 29 201 | 29 201 | 29 201 | 29 201 | 29 201 | 29 201 | 29 201 | 29 201 | 29 201 | 29 201 | 29 201 | 29 201 |
| Проект 001.02.01.1075 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №3 со встроенными помещениями общественного назначения. Корпус 2 с тепловой нагрузкой - 0,434 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 6 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 6 444 | 6 444 | 6 444 | 6 444 | 6 444 | 6 444 | 6 444 |
| Проект 001.02.01.1076 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 765 | 10 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 765 | 11 460 | 11 460 | 11 460 | 11 460 | 11 460 | 11 460 | 11 460 | 11 460 | 11 460 | 11 460 | 11 460 |
| Проект 001.02.01.1077 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 765 | 10 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 765 | 11 460 | 11 460 | 11 460 | 11 460 | 11 460 | 11 460 | 11 460 | 11 460 | 11 460 | 11 460 | 11 460 |
| Проект 001.02.01.1078 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 765 | 10 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 765 | 11 460 | 11 460 | 11 460 | 11 460 | 11 460 | 11 460 | 11 460 | 11 460 | 11 460 | 11 460 | 11 460 |
| Проект 001.02.01.1079 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 077 | 14 884 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 077 | 15 961 | 15 961 | 15 961 |
| Проект 001.02.01.1080 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 120 | 15 484 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 120 | 16 604 | 16 604 |
| Проект 001.02.01.1081 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 165 | 16 107 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 165 | 17 273 |
| Проект 001.02.01.1082 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 035 | 14 307 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 035 | 15 342 | 15 342 | 15 342 | 15 342 |
| Проект 001.02.01.1083 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 077 | 14 884 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 077 | 15 961 | 15 961 | 15 961 |
| Проект 001.02.01.1084 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 120 | 15 484 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 120 | 16 604 | 16 604 |
| Проект 001.02.01.1085 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой с тепловой нагрузкой - 2,934 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 308 | 45 727 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 308 | 49 035 | 49 035 | 49 035 | 49 035 |
| Проект 001.02.01.1086 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 165 | 16 107 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 165 | 17 273 |
| Проект 001.02.01.1087 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 384 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 384 | 15 384 | 15 384 | 15 384 |
| Проект 001.02.01.1088 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 077 | 14 884 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 077 | 15 961 | 15 961 | 15 961 |
| Проект 001.02.01.1089 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 649 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 649 | 16 649 |
| Проект 001.02.01.1090 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 320 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 320 |
| Проект 001.02.01.1091 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 384 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 384 | 15 384 | 15 384 | 15 384 |
| Проект 001.02.01.1092 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 077 | 14 884 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 077 | 15 961 | 15 961 | 15 961 |
| Проект 001.02.01.1093 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 120 | 15 484 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 120 | 16 604 | 16 604 |
| Проект 001.02.01.1094 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 165 | 16 107 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 165 | 17 273 |
| Проект 001.02.01.1095 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест с тепловой нагрузкой - 1,034 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 213 | 16 764 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 213 | 17 977 | 17 977 | 17 977 |
| Проект 001.02.01.1096 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Фонд защиты прав граждан - Жилой дом №6 в 44 микрорайне г.Сургута (Блок Б) с тепловой нагрузкой - 2,303 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 215 | 30 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 215 | 32 861 | 32 861 | 32 861 | 32 861 | 32 861 | 32 861 | 32 861 | 32 861 |
| Проект 001.02.01.1097 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Фонд защиты прав граждан - Жилой дом №2 со встроенными помещениями общественного назначения в 44 мкр. г. Сургут.Корректировка» Секции 2.1,2.2,2.3,2.4. с тепловой нагрузкой - 3,16 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 039 | 42 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 039 | 45 089 | 45 089 | 45 089 | 45 089 | 45 089 | 45 089 | 45 089 | 45 089 |
| Проект 001.02.01.1098 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ДАиГ - Спортивное сооружение (Микрорайон №44) с тепловой нагрузкой - 0,228 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 3 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 3 253 | 3 253 | 3 253 | 3 253 | 3 253 | 3 253 | 3 253 | 3 253 |
| Подгруппа проектов 001.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.14 – Объем инвестиций по Филиалу ПАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1" на период до 2035 г. (в прогнозных ценах, с НДС)

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Проекты ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 24 565 | 250 528 | 322 696 | 481 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 24 565 | 275 093 | 597 789 | 1 079 114 | 1 079 114 | 1 079 114 | 1 079 114 | 1 079 114 | 1 079 114 | 1 079 114 | 1 079 114 | 1 079 114 | 1 079 114 |
| Группа проектов 001.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 24 565 | 250 528 | 322 696 | 481 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 24 565 | 275 093 | 597 789 | 1 079 114 | 1 079 114 | 1 079 114 | 1 079 114 | 1 079 114 | 1 079 114 | 1 079 114 | 1 079 114 | 1 079 114 | 1 079 114 |
| Подгруппа проектов 001.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 54 568 | 55 224 | 100 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 54 568 | 109 792 | 209 996 | 209 996 | 209 996 | 209 996 | 209 996 | 209 996 | 209 996 | 209 996 | 209 996 | 209 996 |
| Проект 001.01.02.001 СГРЭС-1. Реконструкция ГРП-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 19 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 19 556 | 19 556 | 19 556 | 19 556 | 19 556 | 19 556 | 19 556 | 19 556 | 19 556 | 19 556 | 19 556 | 19 556 |
| Проект 001.01.02.002 СГРЭС-1. Реконструкция ГРП-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 |
| Проект 001.01.02.003 СГРЭС-1. Реконструкция кабельных сооружений и кабельных трасс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 840 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 840 | 6 840 | 6 840 | 6 840 | 6 840 | 6 840 | 6 840 | 6 840 | 6 840 | 6 840 | 6 840 |
| Проект 001.01.02.004 СГРЭС-1. Реконструкция шламопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 300 | 8 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 300 | 9 029 | 9 029 | 9 029 | 9 029 | 9 029 | 9 029 | 9 029 | 9 029 | 9 029 | 9 029 |
| Проект 001.01.02.005 СГРЭС-1. Реконструкция сливных ЦВ с применением технологии формования бесшовной стеклопластиковой трубы внутри существующего трубопровода бл.13,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 6 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 6 220 | 6 220 | 6 220 | 6 220 | 6 220 | 6 220 | 6 220 | 6 220 | 6 220 | 6 220 | 6 220 | 6 220 |
| Проект 001.01.02.006 СГРЭС-1. Реконструкция напорных ЦВ с применением технологии формования бесшовной стеклопластиковой трубы внутри существующего трубопровода бл.13,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 774 | 2 774 | 2 774 | 2 774 | 2 774 | 2 774 | 2 774 | 2 774 | 2 774 | 2 774 | 2 774 | 2 774 |
| Проект 001.01.02.007 СГРЭС-1. Реконструкция сливных трубопроводов энергоблоков №.13,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 4 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 4 576 | 4 576 | 4 576 | 4 576 | 4 576 | 4 576 | 4 576 | 4 576 | 4 576 | 4 576 | 4 576 | 4 576 |
| Проект 001.01.02.008 СГРЭС-1. Реконструкция компрессорной станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 120 | 1 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 120 | 1 362 | 1 362 | 1 362 | 1 362 | 1 362 | 1 362 | 1 362 | 1 362 | 1 362 | 1 362 |
| Проект 001.01.02.009 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проект 001.01.02.010 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проект 001.01.02.011 СГРЭС-1. Реконструкция теплофикационного комплекса СГРЭС-1 (при условии строительства 3-го тепловывода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 21 441 | 52 324 | 84 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 21 441 | 73 765 | 157 998 | 157 998 | 157 998 | 157 998 | 157 998 | 157 998 | 157 998 | 157 998 | 157 998 | 157 998 |
| Подгруппа проектов 001.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 24 565 | 180 750 | 267 472 | 381 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 24 565 | 205 315 | 472 787 | 853 908 | 853 908 | 853 908 | 853 908 | 853 908 | 853 908 | 853 908 | 853 908 | 853 908 | 853 908 |
| Проект 001.01.03.001 СГРЭС-1. Техническое перевооружение КИПиА энергоблока №6 с внедрением АСУ ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 4 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
| Проект 001.01.03.002 СГРЭС-1. Техническое перевооружение турбоагрегата №6 с заменой цилиндра высокого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 19 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 19 765 | 19 765 | 19 765 | 19 765 | 19 765 | 19 765 | 19 765 | 19 765 | 19 765 | 19 765 | 19 765 | 19 765 | 19 765 |
| Проект 001.01.03.003 СГРЭС-1. Техническое перевооружение КИПиА эн.бл.1,2,6,9 с внедрением полномасштабной АСУ ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 21 853 | 16 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 21 853 | 38 845 | 38 845 | 38 845 | 38 845 | 38 845 | 38 845 | 38 845 | 38 845 | 38 845 | 38 845 | 38 845 |
| Проект 001.01.03.004 СГРЭС-1. Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №2 с внедрением автоматизированной системы розжига горелок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| Проект 001.01.03.005 СГРЭС-1. Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №9 с внедрением автоматизированной системы розжига горелок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 3 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 3 720 | 3 720 | 3 720 | 3 720 | 3 720 | 3 720 | 3 720 | 3 720 | 3 720 | 3 720 | 3 720 |
| Проект 001.01.03.006 СГРЭС-1. Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №16 с заменой горелок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 018 | 2 018 | 2 018 | 2 018 | 2 018 | 2 018 | 2 018 | 2 018 | 2 018 | 2 018 | 2 018 | 2 018 |
| Проект 001.01.03.007 СГРЭС-1. Техническое перевооружение ПВД №5,6,7 турбоагрегата ст.№6 с заменой подогревателей высокого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Проект 001.01.03.008 СГРЭС-1. Техническое перевооружение конденсатных насосов КсВ-320-160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 002 | 1 002 | 1 002 | 1 002 | 1 002 | 1 002 | 1 002 | 1 002 | 1 002 | 1 002 | 1 002 |
| Проект 001.01.03.009 СГРЭС-1. Техническое перевооружение электрооборудования собственных нужд блока 14 с заменой масляных выключателей на вакуумные в КРУ-6 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 1 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 1 553 | 1 553 | 1 553 | 1 553 | 1 553 | 1 553 | 1 553 | 1 553 | 1 553 | 1 553 |
| Проект 001.01.03.010 СГРЭС-1. Техническое перевооружение электрооборудования блоков с заменой аккумуляторных батарей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 6 000 | 6 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 6 000 | 12 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| Проект 001.01.03.011 СГРЭС-1. Техническое перевооружение электротехнического оборудования (ЭТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 15 686 | 4 233 | 5 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 15 686 | 19 918 | 25 615 | 25 615 | 25 615 | 25 615 | 25 615 | 25 615 | 25 615 | 25 615 | 25 615 | 25 615 |
| Проект 001.01.03.012 СГРЭС-1. Расширение информационно-вычислительного комплекса «Мониторинг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 361 | 2 361 | 2 361 | 2 361 | 2 361 | 2 361 | 2 361 | 2 361 | 2 361 | 2 361 | 2 361 | 2 361 |
| Проект 001.01.03.013 СГРЭС-1. Внедрение системы предиктивной диагностики и контроля топливных затрат генерирующего оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 900 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 900 | 990 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 |
| Проект 001.01.03.014 СГРЭС-1. Техническое переворужение панели релейной защиты ВЛ500кВ СГЭС-1- Сомкинская НДЗ (ПДЭ-2003) и ВЛ220кВ СГЭС-1 - Половская ДВЗ-201 с заменой в/ч аппаратуры приемопередатчиков АВЗК-80 в ПВЗУ на передатчики ПВЗУ-Е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Проект 001.01.03.015 СГРЭС-1. Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №11, в части замены программного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 |
| Проект 001.01.03.016 СГРЭС-1. Техническое перевооружение системы автоматического управления горелками энергоблоков №4 и №5, в части замены программного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Проект 001.01.03.017 СГРЭС-1. Техническое перевооружение теплофикационного комплекса СГРЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 96 000 | 222 486 | 341 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 96 000 | 318 486 | 660 129 | 660 129 | 660 129 | 660 129 | 660 129 | 660 129 | 660 129 | 660 129 | 660 129 | 660 129 |
| Проект 001.01.03.018 СГРЭС-1. Техническое перевооружение установки по производству водорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| Проект 001.01.03.019 СГРЭС-1. Создание интегрированной системы избирательного видеонаблюдения совмещённой с 3D моделью (ИСИВ-3D) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 3 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 3 960 | 3 960 | 3 960 | 3 960 | 3 960 | 3 960 | 3 960 | 3 960 | 3 960 | 3 960 |
| Проект 001.01.03.020 СГРЭС-1. Дооснащение комплекса инженерно- технических средств охраны. Оборудование объектов критической информационной инфраструктуры (2 пусковой комплекс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 4 403 | 2 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 4 403 | 7 024 | 7 024 | 7 024 | 7 024 | 7 024 | 7 024 | 7 024 | 7 024 | 7 024 | 7 024 | 7 024 |
| Проект 001.01.03.021 СГРЭС-1. Монтаж лифтов в здании Главного корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 240 | 2 240 | 2 240 | 2 240 | 2 240 | 2 240 | 2 240 | 2 240 | 2 240 | 2 240 | 2 240 | 2 240 |
| Проект 001.01.03.022 СГРЭС-1. Техническое перевооружение ПТК станция и ПТК синхрограф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 347 | 5 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 347 | 6 019 | 6 019 | 6 019 | 6 019 | 6 019 | 6 019 | 6 019 | 6 019 | 6 019 | 6 019 | 6 019 |
| Проект 001.01.03.023 СГРЭС-1. Тех.перевооружение пожарной сигнализации главного корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 4 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 4 433 | 4 433 | 4 433 | 4 433 | 4 433 | 4 433 | 4 433 | 4 433 | 4 433 | 4 433 |
| Проект 001.01.03.024 СГРЭС-1. Техническое перевооружение тепловой сети пос. Кедровый филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 5 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 5 220 | 5 220 | 5 220 | 5 220 | 5 220 | 5 220 | 5 220 | 5 220 | 5 220 | 5 220 | 5 220 | 5 220 |
| Проект 001.01.03.025 СГРЭС-1. Техническое перевооружение сетей водоснабжения пос. Кедровый филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Проект 001.01.03.026 СГРЭС-1. Техническое перевооружение водопитательной установки энергоблоков №13,16 с заменой электронасоса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 4 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 4 890 | 4 890 | 4 890 | 4 890 | 4 890 | 4 890 | 4 890 | 4 890 | 4 890 | 4 890 | 4 890 | 4 890 |
| Проект 001.01.03.027 СГРЭС-1. Техническое перевооружение циркнасоса ЦН (агрегат) (2 шт.), бл.13,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 3 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 3 744 | 3 744 | 3 744 | 3 744 | 3 744 | 3 744 | 3 744 | 3 744 | 3 744 | 3 744 | 3 744 | 3 744 |
| Проект 001.01.03.028 СГРЭС-1. Техническое перевооружение испарителей 1,2 ступени блоков №№13,16 с заменой греющих секций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 424 | 1 424 | 1 424 | 1 424 | 1 424 | 1 424 | 1 424 | 1 424 | 1 424 | 1 424 | 1 424 | 1 424 |
| Проект 001.01.03.029 СГРЭС-1. Техническое перевооружение трубных пучков ОВИ-2, ПБ, ОБ бл.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 023 | 1 023 | 1 023 | 1 023 | 1 023 | 1 023 | 1 023 | 1 023 | 1 023 | 1 023 | 1 023 | 1 023 |
| Проект 001.01.03.030 СГРЭС-1. Комлексная программа по замене освещения на светодиодное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Проект 001.01.03.031 СГРЭС-1. Внедрение системы анализа дымовых газов с оптическими датчиками (О2, СО) за дымососами на к/а бл.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Проект 001.01.03.032 СГРЭС-1. Внедрение системы анализа дымовых газов с оптическими датчиками (О2, СО) за дымососами на к/а бл.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Проект 001.01.03.033 СГРЭС-1. Техническое перевооружение ГРП-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 5 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 5 473 | 5 473 | 5 473 | 5 473 | 5 473 | 5 473 | 5 473 | 5 473 | 5 473 | 5 473 |
| Проект 001.01.03.034 СГРЭС-1. Техническое перевооружение резервного возбудителя РВ-1 (на трёх блоках) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Проект 001.01.03.035 СГРЭС-1. Тех.перевооружение РСД с заменой рабочих лопаток ступени №13 (оборудование к установке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Проект 001.01.03.036 СГРЭС-1. Строительство площадки для складирования металлолома с монтажом автомобильных весов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 212 | 1 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 212 | 1 294 | 1 294 | 1 294 | 1 294 | 1 294 | 1 294 | 1 294 | 1 294 | 1 294 | 1 294 |
| Проект 001.01.03.038 СГРЭС-1. Оборудование не входящее в сметы строек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 600 | 1 200 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Проект 001.01.03.039 СГРЭС-1. Малоценные ОС, со стоимостью менее 100 тысяч рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 678 | 3 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 678 | 5 893 | 5 893 | 5 893 | 5 893 | 5 893 | 5 893 | 5 893 | 5 893 | 5 893 | 5 893 | 5 893 |
| Подгруппа проектов 001.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 15 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 15 210 | 15 210 | 15 210 | 15 210 | 15 210 | 15 210 | 15 210 | 15 210 | 15 210 | 15 210 | 15 210 | 15 210 |
| Проект 001.01.04.001 СГРЭС-1. Модернизация корпоративной географической информационной системы генерирующей компании (КГИС ГК) и тиражирование проектных решений и прототипа корпоративной географической информационной системы генерирующей компании (КГИС ГК) в части контроля технического состояния трубопроводов высокого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 3 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 |
| Проект 001.01.04.002 СГРЭС-1. Модернизация АСУ ТП котельного и общеблочного оборудования «Сургутская ГРЭС-1 (500) 13Г с внедрением ПТК АСУ ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 11 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 |
| Группа проектов 001.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.15 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 2 (СГМУП "ГТС"), тыс. руб.

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Проекты ЕТО №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 682 090 | 590 222 | 420 142 | 300 907 | 431 682 | 484 922 | 168 712 | 314 249 | 115 645 | 127 987 | 146 551 | 188 021 | 144 534 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 682 090 | 1 272 312 | 1 692 454 | 1 993 361 | 2 425 043 | 2 909 964 | 3 078 676 | 3 392 925 | 3 508 570 | 3 636 557 | 3 783 107 | 3 971 128 | 4 115 663 |
| Группа проектов 002.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 85 387 | 165 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 85 387 | 250 921 | 250 921 | 250 921 | 250 921 | 250 921 | 250 921 | 250 921 | 250 921 | 250 921 | 250 921 | 250 921 | 250 921 |
| Подгруппа проектов 002.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 46 670 | 165 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 46 670 | 212 204 | 212 204 | 212 204 | 212 204 | 212 204 | 212 204 | 212 204 | 212 204 | 212 204 | 212 204 | 212 204 | 212 204 |
| Проект 002.01.01.001 Котельная №7. Строительство котельной №7 тепловой мощностью 10 МВт, двухконтурного исполнения с металлической дымовой трубой в несущем каркасе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 18 912 | 57 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 18 912 | 76 196 | 76 196 | 76 196 | 76 196 | 76 196 | 76 196 | 76 196 | 76 196 | 76 196 | 76 196 | 76 196 | 76 196 |
| Проект 002.01.01.002 Котельная №28. Строительство котельной №28 тепловой мощностью 18,5МВт с устройством аварийного топливного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 27 758 | 82 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 27 758 | 110 208 | 110 208 | 110 208 | 110 208 | 110 208 | 110 208 | 110 208 | 110 208 | 110 208 | 110 208 | 110 208 | 110 208 |
| Проект 002.01.01.003 Новая котельной тепловой мощностью 32 МВт пос. Мостоотряд-94. Разработка проекта "Строительство котельной тепловой мощностью 32 МВт пос. Мостоотряд-94" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 25 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 25 800 | 25 800 | 25 800 | 25 800 | 25 800 | 25 800 | 25 800 | 25 800 | 25 800 | 25 800 | 25 800 | 25 800 |
| Подгруппа проектов 002.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 7 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 7 548 | 7 548 | 7 548 | 7 548 | 7 548 | 7 548 | 7 548 | 7 548 | 7 548 | 7 548 | 7 548 | 7 548 | 7 548 |
| Проект 002.01.02.001 Котельная №3. Реконструкция электроснабжения здания котельной №3 с прокладкой вводных кабельных линий 0,4кВ до новой ТП 2*2500кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 7 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 7 548 | 7 548 | 7 548 | 7 548 | 7 548 | 7 548 | 7 548 | 7 548 | 7 548 | 7 548 | 7 548 | 7 548 | 7 548 |
| Подгруппа проектов 002.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 31 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 31 169 | 31 169 | 31 169 | 31 169 | 31 169 | 31 169 | 31 169 | 31 169 | 31 169 | 31 169 | 31 169 | 31 169 | 31 169 |
| Проект 002.01.03.001 Газопровод высокого давления до ГРП котельной № 5 п. Дорожный, подводящий газопровод высокого давления от точки врезки в п. Солнечный до котельной базы отдыха ГМУ СОЦ Олимпия, газопровод высокого давления о точки врезки в существующий газопровод по ул. Мира-ул. Маяковского до ЦТП-86, газопровод высокого давления к котельной "Ледового дворца спорта", газопровод высокого давления к котельной № 29 п. Таежный, газопровод высокого давления к котельной п. Лунный, газопровод высокого давления к котельной п. Юность, газопровод высокого давления к котельной п. МО-94. Устройство узлов учета газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 10 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 10 738 | 10 738 | 10 738 | 10 738 | 10 738 | 10 738 | 10 738 | 10 738 | 10 738 | 10 738 | 10 738 | 10 738 | 10 738 |
| Проект 002.01.03.002 Котельная №22 "Олимпия". Разработка проекта по резервному электроснабжению (ДЭС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| Проект 002.01.03.003 Котельная №6. Разработка проекта по резервному электроснабжению (ДЭС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 |
| Проект 002.01.03.004 Котельная №30 п. Лунный. Разработка проекта по резервному электроснабжению (ДЭС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 |
| Проект 002.01.03.005 Нежилое здание ГРП пр. Набережный и нежилое здание ГРП, п.Лунный, ул.Энергостроителей. Разработка проектной документации по монтажу вводно-распределительного устройств ВРУ 0,4кВ на ГРП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Проект 002.01.03.006 Котельная №1. Монтаж привода газового блока горелки ВК-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 316 | 1 316 | 1 316 | 1 316 | 1 316 | 1 316 | 1 316 | 1 316 | 1 316 | 1 316 | 1 316 | 1 316 | 1 316 |
| Проект 002.01.03.007 Котельная №29 п. Таежный, котельная №30 п.Лунный, котельная №32 пос.Снежный, котельная №33 пос.Снежный, котельная №34, котельная №35, ГРП "Тихий бор", ГРП пр.Набережный, скважина №1 пос.Лесной. Вывод данных с узла учета электроэнергии в систему АПК "Телескоп+" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 |
| Проект 002.01.03.008 Котельная №6. Монтаж преобразователя частоты на сетевой насос №2 мощностью 110 кВт на котельной № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 |
| Проект 002.01.03.009 Котельная №13. Монтаж преобразователя частоты сетевого насоса № 1 мощностью 250 кВт на котельной № 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 |
| Проект 002.01.03.010 Котельная №14. Монтаж преобразователей частоты сетевых насосов №№ 3,5 мощностью 315 кВт на котельной № 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 716 | 1 716 | 1 716 | 1 716 | 1 716 | 1 716 | 1 716 | 1 716 | 1 716 | 1 716 | 1 716 | 1 716 | 1 716 |
| Проект 002.01.03.022 Котельная №29 п. Таежный. Техническое перевооружение системы аварийного топливного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 12 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 12 984 | 12 984 | 12 984 | 12 984 | 12 984 | 12 984 | 12 984 | 12 984 | 12 984 | 12 984 | 12 984 | 12 984 | 12 984 |
| Подгруппа проектов 002.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа проектов 002.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 596 704 | 424 688 | 420 142 | 300 907 | 431 682 | 484 922 | 168 712 | 314 249 | 115 645 | 127 987 | 146 551 | 188 021 | 144 534 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 596 704 | 1 021 391 | 1 441 533 | 1 742 440 | 2 174 122 | 2 659 043 | 2 827 755 | 3 142 004 | 3 257 649 | 3 385 636 | 3 532 187 | 3 720 208 | 3 864 742 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 328 537 | 314 567 | 293 515 | 300 907 | 431 682 | 484 922 | 168 712 | 314 249 | 115 645 | 127 987 | 146 551 | 188 021 | 144 534 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 328 537 | 643 104 | 936 619 | 1 237 526 | 1 669 208 | 2 154 130 | 2 322 842 | 2 637 091 | 2 752 735 | 2 880 722 | 3 027 273 | 3 215 294 | 3 359 828 |
| Проект 002.02.01.1101 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Организация дополнительного образования на 500 мест с тепловой нагрузкой - 0,49 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 7 637 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 8 189 | 8 189 | 8 189 | 8 189 |
| Проект 002.02.01.1102 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 2871 м2 (648 м2, 648 м2, 540 м2, 540 м2, 360 м2, 135 м2) с тепловой нагрузкой - 0,31 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 5 026 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 5 390 | 5 390 | 5 390 |
| Проект 002.02.01.1103 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 8-этажный жилой дом со встроенными объектами соцкульбыта и гостиничным комплексом на 154 места ЗАО "Аркада" с тепловой нагрузкой - 1,726 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 18 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 18 051 | 18 051 | 18 051 | 18 051 | 18 051 | 18 051 | 18 051 | 18 051 | 18 051 | 18 051 | 18 051 | 18 051 | 18 051 |
| Проект 002.02.01.1104 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гаджигаибов Г.А (Абдулазизов Э.И.) 14-17 этажный жилой дом со встроенными помещениями с тепловой нагрузкой - 0,334 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 3 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 3 495 | 3 495 | 3 495 | 3 495 | 3 495 | 3 495 | 3 495 | 3 495 | 3 495 | 3 495 | 3 495 | 3 495 | 3 495 |
| Проект 002.02.01.1105 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Коралл Плюс" Административное здание с выставочными залами с тепловой нагрузкой - 0,157 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 124 | 1 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 124 | 1 861 | 1 861 | 1 861 | 1 861 | 1 861 | 1 861 | 1 861 | 1 861 | 1 861 | 1 861 | 1 861 | 1 861 |
| Проект 002.02.01.1106 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Калашников Э.В. Комплекс апартаментов гостиничного типа с тепловой нагрузкой - 0,87 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 10 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 10 351 | 10 351 | 10 351 | 10 351 | 10 351 | 10 351 | 10 351 | 10 351 | 10 351 | 10 351 | 10 351 | 10 351 |
| Проект 002.02.01.1107 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 200 мест с тепловой нагрузкой - 0,369 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 307 | 4 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 307 | 4 607 | 4 607 | 4 607 | 4 607 | 4 607 | 4 607 | 4 607 | 4 607 | 4 607 | 4 607 | 4 607 |
| Проект 002.02.01.1108 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 200 мест с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 4 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 4 459 | 4 459 | 4 459 | 4 459 | 4 459 | 4 459 | 4 459 |
| Проект 002.02.01.1109 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом на 124 кв со встр. Помещениями и гаражом на 124 м/м в цокольной части и подземной части п. 1А с тепловой нагрузкой - 2,272 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 2 089 | 29 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 2 089 | 31 123 | 31 123 | 31 123 | 31 123 | 31 123 | 31 123 | 31 123 | 31 123 | 31 123 |
| Проект 002.02.01.1110 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 6- секционный жилой дом на 94 кв. со встр. Пристр. Помещениями и гаражом на 74 м/м в цокольной части п.2А с тепловой нагрузкой - 1,329 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 331 | 18 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 331 | 19 729 | 19 729 | 19 729 | 19 729 | 19 729 | 19 729 | 19 729 |
| Проект 002.02.01.1111 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 8-секционный жилой дом на 154 кв. со встр. Прист. Помещениями и гаражом на 114 м/м в цокольной части п. 3А с тепловой нагрузкой - 1,248 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 17 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 19 273 | 19 273 | 19 273 | 19 273 | 19 273 | 19 273 |
| Проект 002.02.01.1112 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 1188 м2 с тепловой нагрузкой - 0,44 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 346 | 4 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 346 | 5 215 | 5 215 | 5 215 | 5 215 | 5 215 | 5 215 | 5 215 | 5 215 | 5 215 | 5 215 | 5 215 | 5 215 |
| Проект 002.02.01.1113 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Школа-детский сад в 21-22 микрорайонах г. Сургута (200 учащихся/100 мест) с тепловой нагрузкой - 0,445 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 5 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 |
| Проект 002.02.01.1114 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Организация дополнительного образования на 100 мест с тепловой нагрузкой - 0,096 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 142 | 1 142 | 1 142 | 1 142 | 1 142 | 1 142 | 1 142 | 1 142 | 1 142 | 1 142 | 1 142 | 1 142 |
| Проект 002.02.01.1115 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Городская поликлиника в мкр. "Геолог" на 250 посещений в смену с тепловой нагрузкой - 0,075 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 |
| Проект 002.02.01.1116 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 24 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) с тепловой нагрузкой - 4,748 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 242 | 65 242 | 65 242 | 65 242 | 65 242 | 65 242 | 65 242 | 65 242 | 65 242 |
| Проект 002.02.01.1117 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 2907 м2 (648 м2, 648 м2, 540 м2, 540 м2, 216 м2, 315 м2) с тепловой нагрузкой - 0,429 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 5 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 6 124 | 6 124 | 6 124 | 6 124 | 6 124 | 6 124 | 6 124 | 6 124 |
| Проект 002.02.01.1118 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Хореографичесчкая школа на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,376 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 6 335 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 6 793 | 6 793 |
| Проект 002.02.01.1119 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя МБОУ СОШ №13, пр. Комсомольский, 10 с тепловой нагрузкой - 0,365 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 287 | 4 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 287 | 4 326 | 4 326 | 4 326 | 4 326 | 4 326 | 4 326 | 4 326 | 4 326 | 4 326 | 4 326 | 4 326 | 4 326 |
| Проект 002.02.01.1120 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя МКУ "УКС". Детская школа искусств с тепловой нагрузкой - 0,803 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 8 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 8 398 | 8 398 | 8 398 | 8 398 | 8 398 | 8 398 | 8 398 | 8 398 | 8 398 | 8 398 | 8 398 | 8 398 | 8 398 |
| Проект 002.02.01.1121 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя МБОУ СОШ №38, пр. Пролетарский, 14А с тепловой нагрузкой - 0,712 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 188 | 10 188 | 10 188 | 10 188 | 10 188 | 10 188 | 10 188 | 10 188 |
| Проект 002.02.01.1122 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом и баня, ул. Зеленая, 20 с тепловой нагрузкой - 0,053 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| Проект 002.02.01.1123 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Сургутская База Комплектации". Встроено- пристроенный магазин продовольственных и промышленных товаров с тепловой нагрузкой - 0,398 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 4 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 4 476 | 4 476 | 4 476 | 4 476 | 4 476 | 4 476 | 4 476 | 4 476 | 4 476 | 4 476 | 4 476 | 4 476 | 4 476 |
| Проект 002.02.01.1124 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Поликлиника на 1000 мест с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 3 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 3 378 | 3 378 | 3 378 | 3 378 | 3 378 | 3 378 | 3 378 | 3 378 | 3 378 | 3 378 | 3 378 | 3 378 | 3 378 |
| Проект 002.02.01.1125 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №2 с подземной автостоянкой ООО "СеверТрансСтрой" с тепловой нагрузкой - 0,56 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 7 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 7 016 | 7 016 | 7 016 | 7 016 | 7 016 | 7 016 | 7 016 | 7 016 | 7 016 | 7 016 | 7 016 |
| Проект 002.02.01.1126 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом с помещениями торгового назначения, гаражом в стилобатной части и с подземным гаражом–стоянкой с тепловой нагрузкой - 0,941 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 470 | 13 470 | 13 470 | 13 470 | 13 470 | 13 470 | 13 470 | 13 470 |
| Проект 002.02.01.1127 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом с помещениями торгового назначения, гаражом в стилобатной части и с подземным гаражом стоянкой с тепловой нагрузкой - 0,553 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 7 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 7 891 | 7 891 | 7 891 | 7 891 | 7 891 | 7 891 | 7 891 | 7 891 |
| Проект 002.02.01.1128 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом с помещениями торгового назначения, гаражом в стилобатной части и с подземным гаражом-стоянкой с тепловой нагрузкой - 0,553 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 913 | 7 913 | 7 913 | 7 913 | 7 913 | 7 913 | 7 913 | 7 913 |
| Проект 002.02.01.1129 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенными помещениями для кратковременного пребывания детей, с подземной 1-уровневой автостоянкой с тепловой нагрузкой - 0,343 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 4 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 4 897 | 4 897 | 4 897 | 4 897 | 4 897 | 4 897 | 4 897 | 4 897 |
| Проект 002.02.01.1130 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенными помещениями для кратковременного пребывания детей, с подземной 1-уровневой автостоянкой с тепловой нагрузкой - 0,366 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 5 488 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 5 885 | 5 885 | 5 885 | 5 885 | 5 885 |
| Проект 002.02.01.1131 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с подземной 1- уровневой автостоянкой с тепловой нагрузкой - 0,366 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 5 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 5 438 | 5 438 | 5 438 | 5 438 | 5 438 | 5 438 | 5 438 |
| Проект 002.02.01.1132 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с подземной 1- уровневой автостоянкой с тепловой нагрузкой - 0,477 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 6 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 7 362 | 7 362 | 7 362 | 7 362 | 7 362 | 7 362 |
| Проект 002.02.01.1133 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенными помещ. общественного назначения с подземной 1-уровневой автостоянкой с тепловой нагрузкой - 0,464 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 | 6 947 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 | 7 449 | 7 449 | 7 449 | 7 449 | 7 449 |
| Проект 002.02.01.1134 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с подземной 2х- уровневой автостоянкой с тепловой нагрузкой - 0,907 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | 12 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | 13 466 | 13 466 | 13 466 | 13 466 | 13 466 | 13 466 | 13 466 |
| Проект 002.02.01.1135 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Школа искусств на 400 мест с концертным залом на 30 0мест с тепловой нагрузкой - 0,257 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 236 | 3 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 236 | 3 519 | 3 519 | 3 519 | 3 519 | 3 519 | 3 519 | 3 519 | 3 519 | 3 519 |
| Проект 002.02.01.1136 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 27 А г. Сургуте (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) с тепловой нагрузкой - 3,218 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 095 | 42 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 095 | 45 917 | 45 917 | 45 917 | 45 917 | 45 917 | 45 917 | 45 917 | 45 917 |
| Проект 002.02.01.1137 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 350 мест с тепловой нагрузкой - 0,339 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 5 948 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 6 379 |
| Проект 002.02.01.1138 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 70 мест с тепловой нагрузкой - 0,097 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 626 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 626 | 1 626 | 1 626 | 1 626 |
| Проект 002.02.01.1139 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Сибпромстрой-Югория" Детский сад с тепловой нагрузкой - 0,88 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 9 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 9 203 | 9 203 | 9 203 | 9 203 | 9 203 | 9 203 | 9 203 | 9 203 | 9 203 | 9 203 | 9 203 | 9 203 | 9 203 |
| Проект 002.02.01.1140 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа № 4 в микрорайоне 28 г. Сургута. Блок 2 с тепловой нагрузкой - 3,569 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 433 | 47 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 433 | 50 925 | 50 925 | 50 925 | 50 925 | 50 925 | 50 925 | 50 925 | 50 925 |
| Проект 002.02.01.1141 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встр. СКБО с тепловой нагрузкой - 0,353 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 5 498 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 5 896 | 5 896 | 5 896 | 5 896 |
| Проект 002.02.01.1142 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,239 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 3 867 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 4 147 | 4 147 | 4 147 |
| Проект 002.02.01.1143 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встр. СКБО с тепловой нагрузкой - 0,212 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 3 569 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 3 827 | 3 827 |
| Проект 002.02.01.1144 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Школа на 990 мест с тепловой нагрузкой - 0,777 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 | 12 601 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 | 13 513 | 13 513 | 13 513 |
| Проект 002.02.01.1145 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Мирошпиченко В. В. Баня с тепловой нагрузкой - 0,079 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 62 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 62 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| Проект 002.02.01.1146 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс общей площадью 4914 м2 (648 м2, 648 м2, 648 м2, 540 м2, 540 м2, 540 м2, 540 м2, 360 м2, 315 м2, 135 м2) с тепловой нагрузкой - 0,73 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 575 | 8 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 575 | 8 652 | 8 652 | 8 652 | 8 652 | 8 652 | 8 652 | 8 652 | 8 652 | 8 652 | 8 652 | 8 652 | 8 652 |
| Проект 002.02.01.1147 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Заиатдинов Радик Вазыхович. Жилой дом г. Сургут, пос. Кедровый-1, ул. Линия 12, д.136 с тепловой нагрузкой - 0 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Проект 002.02.01.1148 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жорова О.А., Жоров Ф.И. Жилой дом пос.Кедровый-1, линия 13 с тепловой нагрузкой - 0,021 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Проект 002.02.01.1149 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Люзович Ольга Николаевна. Жилой дом г. Сургут, пос. Кедровый-1, ул. Линия 7, д.55 с тепловой нагрузкой - 0 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Проект 002.02.01.1150 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Спецзапчасть" Торговый центр по ул. Тюменской с тепловой нагрузкой - 0,183 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 144 | 2 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 144 | 2 169 | 2 169 | 2 169 | 2 169 | 2 169 | 2 169 | 2 169 | 2 169 | 2 169 | 2 169 | 2 169 | 2 169 |
| Проект 002.02.01.1151 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ДаиГ. Административно-бытовой корпус, автостоянка, благоустройство территории с тепловой нагрузкой - 0,142 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 112 | 1 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 112 | 1 683 | 1 683 | 1 683 | 1 683 | 1 683 | 1 683 | 1 683 | 1 683 | 1 683 | 1 683 | 1 683 | 1 683 |
| Проект 002.02.01.1152 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Проектируемые здания и сооружения с тепловой нагрузкой - 0,35 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 5 455 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 5 849 | 5 849 | 5 849 | 5 849 |
| Проект 002.02.01.1153 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Библиотека с тепловой нагрузкой - 0,032 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 561 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 602 |
| Проект 002.02.01.1154 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом заявитель Куницына Татьяна Николаевна с тепловой нагрузкой - 0,021 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 |
| Проект 002.02.01.1155 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Лобасенко И.М. Индивидуальный жилой дом , ул.Сургутская,7 с тепловой нагрузкой - 0,018 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Проект 002.02.01.1156 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Прудников Андрей Михайлович Жилой дом по ул. Октябрьская, 31 с тепловой нагрузкой - 0,038 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| Проект 002.02.01.1157 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО ПСП"Сургутгазстрой" Нежилые здания: Склад №4, склад №6 по ул. Сосновая, 12 с тепловой нагрузкой - 0,207 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 165 | 2 165 | 2 165 | 2 165 | 2 165 | 2 165 | 2 165 | 2 165 | 2 165 | 2 165 | 2 165 | 2 165 | 2 165 |
| Проект 002.02.01.1158 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя СТО заявитель Мельник Сергей Михайлович с тепловой нагрузкой - 0,037 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| Проект 002.02.01.1159 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Исакова Наталья Владимировна Здание предоставления услуг связи с тепловой нагрузкой - 0,026 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 |
| Проект 002.02.01.1160 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный жилой дом из 2-х корпусов со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой" АО "Завод промышленных деталей" с тепловой нагрузкой - 2,111 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 758 | 24 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 758 | 26 354 | 26 354 | 26 354 | 26 354 | 26 354 | 26 354 | 26 354 | 26 354 | 26 354 | 26 354 | 26 354 |
| Проект 002.02.01.1161 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенно-пристроенными, пристроенными и встроенными помещениями общественных учреждений на 1-х, 2-х этажах с тепловой нагрузкой - 0,077 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Проект 002.02.01.1162 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами на 140 м/м с тепловой нагрузкой - 0,126 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 1 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 1 944 | 1 944 | 1 944 | 1 944 | 1 944 | 1 944 |
| Проект 002.02.01.1163 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенно-пристроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами с тепловой нагрузкой - 0,542 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 8 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 8 699 | 8 699 | 8 699 | 8 699 | 8 699 |
| Проект 002.02.01.1164 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом с подземным гаражом с тепловой нагрузкой - 0,075 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 116 | 1 116 | 1 116 | 1 116 | 1 116 | 1 116 | 1 116 |
| Проект 002.02.01.1165 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад "Ёлочка" с тепловой нагрузкой - 0,379 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 315 | 4 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 315 | 4 726 | 4 726 | 4 726 | 4 726 | 4 726 | 4 726 | 4 726 | 4 726 | 4 726 | 4 726 | 4 726 |
| Проект 002.02.01.1166 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами с тепловой нагрузкой - 0,254 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 3 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 3 915 | 3 915 | 3 915 | 3 915 | 3 915 | 3 915 |
| Проект 002.02.01.1167 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,106 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1 631 | 1 631 | 1 631 | 1 631 | 1 631 | 1 631 |
| Проект 002.02.01.1168 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенно-пристроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами с тепловой нагрузкой - 1,15 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 247 | 17 229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 247 | 18 475 | 18 475 | 18 475 | 18 475 | 18 475 |
| Проект 002.02.01.1169 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад с тепловой нагрузкой - 0,299 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 249 | 3 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 249 | 3 733 | 3 733 | 3 733 | 3 733 | 3 733 | 3 733 | 3 733 | 3 733 | 3 733 | 3 733 | 3 733 |
| Проект 002.02.01.1170 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Организация дополнительного образования на 50 мест с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 779 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 836 | 836 | 836 | 836 |
| Проект 002.02.01.1171 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя МБОУ средняя общеобразовательная школа №6 (пристрой) с тепловой нагрузкой - 0,618 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 6 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 6 463 | 6 463 | 6 463 | 6 463 | 6 463 | 6 463 | 6 463 | 6 463 | 6 463 | 6 463 | 6 463 | 6 463 | 6 463 |
| Проект 002.02.01.1172 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Еврострой-Инвест" Комплексное освоение в целях жилищного строительства в мкр 37 (малоэтажная жилая застройка) в г. Сургуте с тепловой нагрузкой - 1,925 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 688 | 23 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 688 | 25 201 | 25 201 | 25 201 | 25 201 | 25 201 | 25 201 | 25 201 | 25 201 | 25 201 | 25 201 |
| Проект 002.02.01.1173 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Еврострой-Инвест" Комплексное освоение в целях жилищного строительства в мкр 37 (малоэтажная жилая застройка) в г. Сургуте с тепловой нагрузкой - 1,925 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 1 770 | 24 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 1 770 | 26 370 | 26 370 | 26 370 | 26 370 | 26 370 | 26 370 | 26 370 | 26 370 | 26 370 |
| Проект 002.02.01.1174 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Еврострой-Инвест" Комплексное освоение в целях жилищного строительства в мкр 37 (малоэтажная жилая застройка) в г. Сургуте с тепловой нагрузкой - 1,925 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 654 | 28 654 | 28 654 | 28 654 | 28 654 | 28 654 | 28 654 |
| Проект 002.02.01.1175 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 12-секционный жилой дом со встроенными помещениями с тепловой нагрузкой - 1,077 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 990 | 13 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 990 | 14 755 | 14 755 | 14 755 | 14 755 | 14 755 | 14 755 | 14 755 | 14 755 | 14 755 |
| Проект 002.02.01.1176 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 3-секционный жилой дом со встроенными помещениями с тепловой нагрузкой - 0,34 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 313 | 4 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 313 | 4 659 | 4 659 | 4 659 | 4 659 | 4 659 | 4 659 | 4 659 | 4 659 | 4 659 |
| Проект 002.02.01.1177 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 3-секционный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,219 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 202 | 2 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 202 | 3 003 | 3 003 | 3 003 | 3 003 | 3 003 | 3 003 | 3 003 | 3 003 | 3 003 |
| Проект 002.02.01.1178 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 3-секционный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,219 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 202 | 2 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 202 | 3 003 | 3 003 | 3 003 | 3 003 | 3 003 | 3 003 | 3 003 | 3 003 | 3 003 |
| Проект 002.02.01.1179 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Молодежный центр с тепловой нагрузкой - 0,075 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 63 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 63 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 |
| Проект 002.02.01.1180 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный жилой дом с подземными гаражами с тепловой нагрузкой - 0,169 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 2 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 2 602 | 2 602 | 2 602 | 2 602 | 2 602 | 2 602 |
| Проект 002.02.01.1181 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Школа на 1500 учащихся с тепловой нагрузкой - 1,47 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 224 | 17 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 224 | 18 351 | 18 351 | 18 351 | 18 351 | 18 351 | 18 351 | 18 351 | 18 351 | 18 351 | 18 351 | 18 351 |
| Проект 002.02.01.1182 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный жилой дом с подземными гаражами с тепловой нагрузкой - 0,149 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 2 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 2 397 | 2 397 | 2 397 | 2 397 | 2 397 |
| Проект 002.02.01.1183 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом с встроенно-пристроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами с тепловой нагрузкой - 0,322 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 4 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 4 786 | 4 786 | 4 786 | 4 786 | 4 786 | 4 786 | 4 786 |
| Проект 002.02.01.1184 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многофункциональный культурный центр на 250 мест с тепловой нагрузкой - 0,247 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 3 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 3 522 | 3 522 | 3 522 | 3 522 | 3 522 | 3 522 | 3 522 | 3 522 |
| Проект 002.02.01.1185 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Организация дополнительного образования на 200 мест с тепловой нагрузкой - 0,193 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 2 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 2 757 | 2 757 | 2 757 | 2 757 | 2 757 | 2 757 | 2 757 | 2 757 |
| Проект 002.02.01.1186 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Библиотека с тепловой нагрузкой - 0,032 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 519 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 556 | 556 | 556 |
| Проект 002.02.01.1187 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Свердловская дирекция по капитальному строительству ОАО "РЖД" Реконструкция ПТОЛ Сургут с тепловой нагрузкой - 1,716 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 17 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 17 948 | 17 948 | 17 948 | 17 948 | 17 948 | 17 948 | 17 948 | 17 948 | 17 948 | 17 948 | 17 948 | 17 948 | 17 948 |
| Проект 002.02.01.1188 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 1008 м2 (648 м2, 360 м2) с тепловой нагрузкой - 0,639 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 8 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 9 118 | 9 118 | 9 118 | 9 118 | 9 118 | 9 118 | 9 118 | 9 118 |
| Проект 002.02.01.1189 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Крытый стадион обшей площадью 20000 м2 с тепловой нагрузкой - 4,343 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 300 | 73 251 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 300 | 78 551 | 78 551 |
| Проект 002.02.01.1190 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Пождепо с тепловой нагрузкой - 0,024 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 |
| Проект 002.02.01.1191 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 60 м\мест с тепловой нагрузкой - 0 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Проект 002.02.01.1192 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Хореографическая школа на 300 учащихся с тепловой нагрузкой - 0,281 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 3 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 4 165 | 4 165 | 4 165 | 4 165 | 4 165 | 4 165 | 4 165 |
| Проект 002.02.01.1193 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Подстанция скорой помощи на 10 постов с тепловой нагрузкой - 0,04 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 |
| Проект 002.02.01.1194 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Информационно-библотченый центр на 50 тысяч единиц хранения. Музей с тепловой нагрузкой - 0,08 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 1 404 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 1 505 |
| Проект 002.02.01.1195 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Офис-центр с тепловой нагрузкой - 0,08 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 250 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 340 | 1 340 | 1 340 | 1 340 |
| Проект 002.02.01.1196 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Офис-центр с тепловой нагрузкой - 0,08 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1 300 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1 394 | 1 394 | 1 394 |
| Проект 002.02.01.1197 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Застройка предприятиями коммунального назначения с тепловой нагрузкой - 0,2 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 3 002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 3 219 | 3 219 | 3 219 | 3 219 | 3 219 |
| Проект 002.02.01.1198 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Застройка предприятиями коммунального назначения с тепловой нагрузкой - 0,012 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| Проект 002.02.01.1199 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Застройка предприятиями коммунального назначения с тепловой нагрузкой - 0,012 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 202 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 217 | 217 |
| Проект 002.02.01.1200 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Североуральская транспортная компания" с тепловой нагрузкой - 0,004 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 70 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75 |
| Проект 002.02.01.1201 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Строительство железнодорожного тупика с тепловой нагрузкой - 0,024 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 389 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 417 | 417 | 417 |
| Проект 002.02.01.1202 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Материальный склад с тепловой нагрузкой - 0,004 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 67 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 72 | 72 |
| Проект 002.02.01.1203 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гараж с тепловой нагрузкой - 0 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Проект 002.02.01.1204 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 100 м\мест со встроенными помещениями общественного назначения в первом этаже с тепловой нагрузкой - 0,002 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Проект 002.02.01.1205 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 100 м\мест со встроенными помещениями общественного назначения в первом этаже с тепловой нагрузкой - 0,002 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Проект 002.02.01.1206 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Предприятия коммунального назначения ООО "Югорские традиции" с тепловой нагрузкой - 0,036 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 |
| Проект 002.02.01.1207 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя МБУ ЦСП "Олимпия" Здание спортивно-досугового комплекса МБУ "Олимпия" с тепловой нагрузкой - 0,326 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 3 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 3 409 | 3 409 | 3 409 | 3 409 | 3 409 | 3 409 | 3 409 | 3 409 | 3 409 | 3 409 | 3 409 | 3 409 | 3 409 |
| Проект 002.02.01.1208 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание столовой МБУ ЦСП "Сибирский легион" с тепловой нагрузкой - 0,461 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 404 | 5 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 404 | 6 035 | 6 035 | 6 035 | 6 035 | 6 035 | 6 035 | 6 035 | 6 035 | 6 035 | 6 035 |
| Проект 002.02.01.1209 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание спального корпуса МБУ ЦСП "Сибирский легион" с тепловой нагрузкой - 0,331 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 290 | 4 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 290 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 |
| Проект 002.02.01.1210 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание спортивно-оздоровительного комплекса МБУ ЦСП "Сибирский легион" с тепловой нагрузкой - 0,669 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 587 | 8 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 587 | 8 758 | 8 758 | 8 758 | 8 758 | 8 758 | 8 758 | 8 758 | 8 758 | 8 758 | 8 758 |
| Проект 002.02.01.1211 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Музей "Барсово Гора" с тепловой нагрузкой - 0,407 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 339 | 4 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 339 | 5 083 | 5 083 | 5 083 | 5 083 | 5 083 | 5 083 | 5 083 | 5 083 | 5 083 | 5 083 | 5 083 |
| Проект 002.02.01.1212 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО"СтройГарант". МКД с офисными помещениями г. Сургут, на пересечении улиц Контейнерной и Привокзальной с тепловой нагрузкой - 0,318 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 279 | 3 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 279 | 4 163 | 4 163 | 4 163 | 4 163 | 4 163 | 4 163 | 4 163 | 4 163 | 4 163 | 4 163 |
| Проект 002.02.01.1213 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО"Вторчермет". АБК, Общежитие г. Сургут, пос. Юность, ул. Саянская 18 с тепловой нагрузкой - 0,143 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 119 | 1 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 119 | 1 779 | 1 779 | 1 779 | 1 779 | 1 779 | 1 779 | 1 779 | 1 779 | 1 779 | 1 779 | 1 779 |
| Проект 002.02.01.1214 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 5-9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м. с тепловой нагрузкой - 0,362 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 5 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 5 584 | 5 584 | 5 584 | 5 584 | 5 584 | 5 584 |
| Проект 002.02.01.1215 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 5-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м. с тепловой нагрузкой - 0,362 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 5 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 5 584 | 5 584 | 5 584 | 5 584 | 5 584 | 5 584 |
| Проект 002.02.01.1216 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 5-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м. с тепловой нагрузкой - 0,452 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 6 772 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 7 262 | 7 262 | 7 262 | 7 262 | 7 262 |
| Проект 002.02.01.1217 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 17-ти этажный жилой дом башенного типа со встроенными помещениями общественноого назначения на 1 этаже: офисы на 10 сотрудников, предприятия общественного питанияя на 25 пос. мест с тепловой нагрузкой - 0,316 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 4 931 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 5 288 | 5 288 | 5 288 | 5 288 |
| Проект 002.02.01.1218 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 13-14-ти этажный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,316 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 5 130 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 5 501 | 5 501 | 5 501 |
| Проект 002.02.01.1219 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 9-12-ти этажный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,316 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 5 337 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 5 723 | 5 723 |
| Проект 002.02.01.1220 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 5-ти этажный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,09 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1 586 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1 701 |
| Проект 002.02.01.1221 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 5-7-ти этажный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,362 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 5 636 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 6 043 | 6 043 | 6 043 | 6 043 |
| Проект 002.02.01.1222 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 4-5-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр. с тепловой нагрузкой - 0,226 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 3 664 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 3 929 | 3 929 | 3 929 |
| Проект 002.02.01.1223 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,24 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 3 891 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 4 173 | 4 173 | 4 173 |
| Проект 002.02.01.1224 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м с тепловой нагрузкой - 0,226 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 3 812 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 4 088 | 4 088 |
| Проект 002.02.01.1225 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр.(2 объекта), предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. (2 объекта) предприятия общ. Питания на 25 пос. мест с тепловой нагрузкой - 0,723 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918 | 12 689 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918 | 13 608 |
| Проект 002.02.01.1226 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 9-12-ти этажный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,316 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 4 931 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 5 288 | 5 288 | 5 288 | 5 288 |
| Проект 002.02.01.1227 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 13-14-ти этажный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,316 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 5 130 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 5 501 | 5 501 | 5 501 |
| Проект 002.02.01.1228 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Обшеобразовательная школа на 1000 учащихся (пристрой к существующей школе) с тепловой нагрузкой - 0,601 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | 10 140 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | 10 874 | 10 874 |
| Проект 002.02.01.1229 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,241 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 4 220 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 4 525 |
| Проект 002.02.01.1230 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 16-ти этажный жилой дом башенного типа со встроенными помещениями общественноого назначения на 1 этаже: офисы на 10 сотрудников, предприятия общественного питанияя на 25 пос. мест с тепловой нагрузкой - 0,316 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 5 337 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 5 723 | 5 723 |
| Проект 002.02.01.1231 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 16-ти этажный жилой дом башенного типа со встроенными помещениями общественноого назначения на 1 этаже: офисы на 10 сотрудников, предприятия общественного питанияя на 25 пос. мест с тепловой нагрузкой - 0,316 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 5 552 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 5 953 |
| Проект 002.02.01.1232 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 9-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотрудников, предприятия торговли торг. Пл. 100 кв.м., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв.м. с тепловой нагрузкой - 0,768 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 | 11 976 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 | 12 842 | 12 842 | 12 842 | 12 842 |
| Проект 002.02.01.1233 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. (3 объекта) предприятия общ. Питания на 25 пос. мест с тепловой нагрузкой - 0,678 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 10 993 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 11 788 | 11 788 | 11 788 |
| Проект 002.02.01.1234 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 9-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр.(2 объекта), предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. (2 объекта) предприятия общ. Питания на 25 пос. мест с тепловой нагрузкой - 0,497 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 | 8 386 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 | 8 993 | 8 993 |
| Проект 002.02.01.1235 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м с тепловой нагрузкой - 0,226 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 3 965 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 4 252 |
| Проект 002.02.01.1236 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 300 м/м с тепловой нагрузкой - 0,002 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Проект 002.02.01.1237 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 300 м/м с тепловой нагрузкой - 0,002 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 35 | 35 |
| Проект 002.02.01.1238 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 300 м/м с тепловой нагрузкой - 0,002 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 36 |
| Проект 002.02.01.1239 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 300 м/м с тепловой нагрузкой - 0,002 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 |
| Проект 002.02.01.1240 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотрудников с тепловой нагрузкой - 0,452 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 7 044 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 7 554 | 7 554 | 7 554 | 7 554 |
| Проект 002.02.01.1241 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Клуб на 150 мест и выстовычный зал общей площадью 300 кв.м с тепловой нагрузкой - 0,08 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 247 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 337 | 1 337 | 1 337 | 1 337 |
| Проект 002.02.01.1242 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 3-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,136 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 1 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 2 094 | 2 094 | 2 094 | 2 094 | 2 094 | 2 094 |
| Проект 002.02.01.1243 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 3-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,136 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 2 199 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 2 358 | 2 358 | 2 358 |
| Проект 002.02.01.1244 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 3-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,136 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 2 287 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 2 453 | 2 453 |
| Проект 002.02.01.1245 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Поликлиника на 300 пос. в смену с тепловой нагрузкой - 0,24 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 3 596 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 3 856 | 3 856 | 3 856 | 3 856 | 3 856 |
| Проект 002.02.01.1246 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Комплекс общественных зданий с предприятиями общественного назначения: офисы на 15 сотрудников, предприятия торговли торг. Пл. 100 кв.м, многоэтажная стоянка (2эт.) на 70 м/м с тепловой нагрузкой - 0,12 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 781 | 1 781 | 1 781 | 1 781 | 1 781 | 1 781 | 1 781 |
| Проект 002.02.01.1247 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 3-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,09 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1 586 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1 701 |
| Проект 002.02.01.1248 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,181 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 2 818 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 3 022 | 3 022 | 3 022 | 3 022 |
| Проект 002.02.01.1249 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,181 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 2 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 2 792 | 2 792 | 2 792 | 2 792 | 2 792 | 2 792 |
| Проект 002.02.01.1250 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,362 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 5 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 5 584 | 5 584 | 5 584 | 5 584 | 5 584 | 5 584 |
| Проект 002.02.01.1251 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,181 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 2 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 2 792 | 2 792 | 2 792 | 2 792 | 2 792 | 2 792 |
| Проект 002.02.01.1252 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,181 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 2 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 2 792 | 2 792 | 2 792 | 2 792 | 2 792 | 2 792 |
| Проект 002.02.01.1253 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,407 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 5 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 6 282 | 6 282 | 6 282 | 6 282 | 6 282 | 6 282 |
| Проект 002.02.01.1254 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,226 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 3 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 3 490 | 3 490 | 3 490 | 3 490 | 3 490 | 3 490 |
| Проект 002.02.01.1255 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 71 мест с тепловой нагрузкой - 0,241 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 3 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 3 714 | 3 714 | 3 714 | 3 714 | 3 714 | 3 714 |
| Проект 002.02.01.1256 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торговый центр, торг.пл. - 600 кв.м с тепловой нагрузкой - 0,08 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1 288 | 1 288 | 1 288 | 1 288 | 1 288 |
| Проект 002.02.01.1257 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,181 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 2 709 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 2 905 | 2 905 | 2 905 | 2 905 | 2 905 |
| Проект 002.02.01.1258 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 5-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 40 сотрудников, предприятия торговли торг.пл. 100 кв.м. с тепловой нагрузкой - 1,085 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 131 | 15 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 131 | 16 756 | 16 756 | 16 756 | 16 756 | 16 756 | 16 756 |
| Проект 002.02.01.1259 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 350 мест с тепловой нагрузкой - 0,281 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 3 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 4 165 | 4 165 | 4 165 | 4 165 | 4 165 | 4 165 | 4 165 |
| Проект 002.02.01.1260 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торговый центр, торг. Пл. - 600 м2 с тепловой нагрузкой - 0,052 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 |
| Проект 002.02.01.1261 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 300 м\мест с тепловой нагрузкой - 0,002 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Проект 002.02.01.1262 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 6-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 40 сотрудников, предприятия торговли торг.пл. 100 кв.м (2 объекта), предприятие общественного питания на 50 пост. Мест с тепловой нагрузкой - 0,723 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 199 | 11 199 | 11 199 | 11 199 | 11 199 | 11 199 |
| Проект 002.02.01.1263 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 6-10-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: предприятие общественного питания на 50 пост. Мест, помещения медицинского назначения на 100 посещений, предприятия торговой торг. Пл. 100 кв.м. с тепловой нагрузкой - 0,904 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| Проект 002.02.01.1264 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 6-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 40 сотрудников, предприятия торговли торг.пл. 100 кв.м (2 объекта), фитнес- центра на 150 мест с тепловой нагрузкой - 0,995 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 400 | 15 400 | 15 400 | 15 400 | 15 400 | 15 400 |
| Проект 002.02.01.1265 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 12-ти этажный жилой дом башенного типа с тепловой нагрузкой - 0,136 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Проект 002.02.01.1266 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 14-ти этажный жилой дом башенного типа с тепловой нагрузкой - 0,181 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 2 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 2 792 | 2 792 | 2 792 | 2 792 | 2 792 | 2 792 |
| Проект 002.02.01.1267 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 16-ти этажный жилой дом башенного типа с тепловой нагрузкой - 0,181 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 2 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 2 792 | 2 792 | 2 792 | 2 792 | 2 792 | 2 792 |
| Проект 002.02.01.1268 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 14-ти этажный жилой дом башенного типа с тепловой нагрузкой - 0,181 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| Проект 002.02.01.1269 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 12-ти этажный жилой дом башенного типа с тепловой нагрузкой - 0,136 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Проект 002.02.01.1270 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 9-ти этажный жилой дом башенного типа с тепловой нагрузкой - 0,316 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 4 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 4 886 | 4 886 | 4 886 | 4 886 | 4 886 | 4 886 |
| Проект 002.02.01.1271 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 9-10-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 40 сотрудников, предприятия торговли торг.пл. 100 кв.м (2 объекта) с тепловой нагрузкой - 0,542 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 399 | 8 399 | 8 399 | 8 399 | 8 399 | 8 399 |
| Проект 002.02.01.1272 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 844 учащихся с тепловой нагрузкой - 0,561 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 352 | 8 352 | 8 352 | 8 352 | 8 352 | 8 352 | 8 352 |
| Проект 002.02.01.1273 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 100 м\мест со встроенными помещениями общественного назначения в первом этаже с подземным гаражом на 80 м\мест с тепловой нагрузкой - 0,016 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| Проект 002.02.01.1274 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 100 м\мест с подземным гаражом на 80 м\мест с тепловой нагрузкой - 0,001 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Проект 002.02.01.1275 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 100 м\мест со встроенными помещениями общественного назначения в первом этаже с подземным гаражом на 80 м\мест с тепловой нагрузкой - 0,016 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
| Проект 002.02.01.1276 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гостиничный комплекс с тепловой нагрузкой - 0,12 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 861 | 1 861 | 1 861 | 1 861 | 1 861 | 1 861 |
| Проект 002.02.01.1277 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Автомагазин с тепловой нагрузкой - 0,032 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 |
| Проект 002.02.01.1278 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 80 м\мест с тепловой нагрузкой - 0,16 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 386 | 2 386 | 2 386 | 2 386 | 2 386 | 2 386 | 2 386 |
| Проект 002.02.01.1279 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 80 м\мест с тепловой нагрузкой - 0,321 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 4 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 4 951 | 4 951 | 4 951 | 4 951 | 4 951 | 4 951 |
| Проект 002.02.01.1280 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 250 м\мест с подземным гаражом на 50 м\м с тепловой нагрузкой - 0,241 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 874 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 874 | 3 874 | 3 874 | 3 874 | 3 874 |
| Проект 002.02.01.1281 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Приходской храмовый комплекс на 300 человек с тепловой нагрузкой - 0,084 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 253 | 1 253 | 1 253 | 1 253 | 1 253 | 1 253 | 1 253 |
| Проект 002.02.01.1282 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Офис-центр с тепловой нагрузкой - 0,241 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 724 | 3 724 | 3 724 | 3 724 | 3 724 | 3 724 |
| Проект 002.02.01.1283 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Офис-центр с тепловой нагрузкой - 0,281 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 4 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 4 508 | 4 508 | 4 508 | 4 508 | 4 508 |
| Проект 002.02.01.1284 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торгово-развлекательный комплекс с тепловой нагрузкой - 0,361 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 369 | 5 369 | 5 369 | 5 369 | 5 369 | 5 369 | 5 369 |
| Проект 002.02.01.1285 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Магазин торговой площадью 250 м2 с тепловой нагрузкой - 0,04 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 |
| Проект 002.02.01.1286 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Магазин торговой площадью 50 м2 с тепловой нагрузкой - 0,012 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 |
| Проект 002.02.01.1287 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Молодежно-подростковый центр с тепловой нагрузкой - 0,281 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 177 | 4 177 | 4 177 | 4 177 | 4 177 | 4 177 | 4 177 |
| Проект 002.02.01.1288 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Магазин торговой площадью 150 м2 с тепловой нагрузкой - 0,02 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 363 |
| Проект 002.02.01.1289 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Магазин торговой площадью 90 м2 с тепловой нагрузкой - 0,016 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 |
| Проект 002.02.01.1290 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торговый комплекс с тепловой нагрузкой - 0,08 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 344 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 344 | 1 344 | 1 344 | 1 344 |
| Проект 002.02.01.1291 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Офис-центр с тепловой нагрузкой - 0,16 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 789 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 789 | 2 789 | 2 789 |
| Проект 002.02.01.1292 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный центр на 450 мест с тепловой нагрузкой - 0,361 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 6 084 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 6 524 | 6 524 |
| Проект 002.02.01.1293 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Дворец спорта с тепловой нагрузкой - 0,16 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 2 813 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 3 016 |
| Проект 002.02.01.1294 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Кулаженко Юлия Ивановна Амбулаторно- поликлинический центр с тепловой нагрузкой - 0,342 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 285 | 3 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 285 | 4 270 | 4 270 | 4 270 | 4 270 | 4 270 | 4 270 | 4 270 | 4 270 | 4 270 | 4 270 | 4 270 |
| Проект 002.02.01.1295 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя БУ "Сургутский реабилитационный центр" Здание нежилое (Центр реабилитции детей с ограниченными возможностяси "Добрый волшебник") с тепловой нагрузкой - 0,061 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 |
| Проект 002.02.01.1296 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя МБОУ СОШ №32 с тепловой нагрузкой - 0,854 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 8 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 8 931 | 8 931 | 8 931 | 8 931 | 8 931 | 8 931 | 8 931 | 8 931 | 8 931 | 8 931 | 8 931 | 8 931 | 8 931 |
| Проект 002.02.01.1297 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "ИнвестТорг". Комерчиский банный комплекс с тепловой нагрузкой - 0,275 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 876 | 2 876 | 2 876 | 2 876 | 2 876 | 2 876 | 2 876 | 2 876 | 2 876 | 2 876 | 2 876 | 2 876 | 2 876 |
| Проект 002.02.01.1298 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Газпром трансгаз Сургут". Спортивно- оздоровительный комплекс с тепловой нагрузкой - 0,491 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 5 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 5 135 | 5 135 | 5 135 | 5 135 | 5 135 | 5 135 | 5 135 | 5 135 | 5 135 | 5 135 | 5 135 | 5 135 | 5 135 |
| Проект 002.02.01.1299 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный центр с универсальным игровым залом №9 (СОШ №5, мкр. 15А) с тепловой нагрузкой - 0,26 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 3 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 3 262 | 3 262 | 3 262 | 3 262 | 3 262 | 3 262 | 3 262 | 3 262 | 3 262 | 3 262 | 3 262 |
| Проект 002.02.01.1300 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа в 16А микрорайоне г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) с тепловой нагрузкой - 3,569 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 3 281 | 45 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 3 281 | 48 890 | 48 890 | 48 890 | 48 890 | 48 890 | 48 890 | 48 890 | 48 890 | 48 890 |
| Проект 002.02.01.1301 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Навистар" Нежилое здание магазина "Автомир". Блок "Б" с тепловой нагрузкой - 0,319 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 3 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 3 336 | 3 336 | 3 336 | 3 336 | 3 336 | 3 336 | 3 336 | 3 336 | 3 336 | 3 336 | 3 336 | 3 336 | 3 336 |
| Проект 002.02.01.1302 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ИП Аглямов Ф.Г. Нежилое здание магазина . Блок "А" с тепловой нагрузкой - 0,09 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 |
| Проект 002.02.01.1303 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Мебельный центр "Виктория" с тепловой нагрузкой - 0,155 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 943 | 1 943 | 1 943 | 1 943 | 1 943 | 1 943 | 1 943 | 1 943 | 1 943 | 1 943 | 1 943 |
| Проект 002.02.01.1304 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Автомаг" ул Профсоюзов,60 с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 |
| Проект 002.02.01.1305 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Пефтиев Иван Дмитриевич. Жилой дом г. Сургут, пос. Лунный, ул. Лесная , дом 18 с тепловой нагрузкой - 0,006 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Проект 002.02.01.1306 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Тишина Ольга Андреевна. Жилой дом г. Сургут, пос. Лунный, ул. Линия 7, д.16 с тепловой нагрузкой - 0,029 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |
| Проект 002.02.01.1307 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Горобец Андрей Михайлович. Жилой дом г. Сургут, пос. Лунный, ул. Линия 6, д.12 с тепловой нагрузкой - 0,03 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 |
| Проект 002.02.01.1308 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Сиротюк Ирина Владимировна. Жилой дом г. Сургут, пос. Лунный, ул. Линия 7, д. 11 с тепловой нагрузкой - 0,011 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Проект 002.02.01.1309 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Газпром переработка" Производственный корпус с тепловой нагрузкой - 0,129 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 349 | 1 349 | 1 349 | 1 349 | 1 349 | 1 349 | 1 349 | 1 349 | 1 349 | 1 349 | 1 349 | 1 349 | 1 349 |
| Проект 002.02.01.1310 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "СПЕЦГЛАВСНАБ" Склад с тепловой нагрузкой - 0,117 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 224 | 1 224 | 1 224 | 1 224 | 1 224 | 1 224 | 1 224 | 1 224 | 1 224 | 1 224 | 1 224 | 1 224 | 1 224 |
| Проект 002.02.01.1311 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Строймашдеталь" Магазин автозапчастей. Теплая стоянка с тепловой нагрузкой - 0,054 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 |
| Проект 002.02.01.1312 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание для размещения дошкольной образовательной организации с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 3 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 4 286 | 4 286 | 4 286 | 4 286 | 4 286 | 4 286 | 4 286 | 4 286 |
| Проект 002.02.01.1313 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя АУ ХМАО-Югры "Социально-оздоровительный центр "Сыновья" Лечебный профилакторий. Спортивно-оздоровительный комплекс с тепловой нагрузкой - 0,158 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 652 | 1 652 | 1 652 | 1 652 | 1 652 | 1 652 | 1 652 | 1 652 | 1 652 | 1 652 | 1 652 | 1 652 | 1 652 |
| Проект 002.02.01.1314 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Кардымон Дмитрий Викторович Склад Нефтеюганское шоссе 27/1 с тепловой нагрузкой - 0,494 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 5 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 5 555 | 5 555 | 5 555 | 5 555 | 5 555 | 5 555 | 5 555 | 5 555 | 5 555 | 5 555 | 5 555 | 5 555 | 5 555 |
| Проект 002.02.01.1315 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Попов Игорь Евгеньевич Склад с тепловой нагрузкой - 0,105 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 098 | 1 098 | 1 098 | 1 098 | 1 098 | 1 098 | 1 098 | 1 098 | 1 098 | 1 098 | 1 098 | 1 098 | 1 098 |
| Проект 002.02.01.1316 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Организация дополнительного образования на 300 мест (мкр. X) с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 4 682 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 5 021 | 5 021 | 5 021 | 5 021 |
| Проект 002.02.01.1317 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание заявитель Попов Игорь Евгеньевич с тепловой нагрузкой - 0,2 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 092 | 2 092 | 2 092 | 2 092 | 2 092 | 2 092 | 2 092 | 2 092 | 2 092 | 2 092 | 2 092 | 2 092 | 2 092 |
| Проект 002.02.01.1318 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя АО "Мостострой-11". Нежилое здание производственного назначения, АБК с тепловой нагрузкой - 0,399 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 4 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 4 173 | 4 173 | 4 173 | 4 173 | 4 173 | 4 173 | 4 173 | 4 173 | 4 173 | 4 173 | 4 173 | 4 173 | 4 173 |
| Проект 002.02.01.1319 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ОАО "СПОПАТ". Корпус капитального ремонта автобусов с тепловой нагрузкой - 1,1 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 11 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 11 504 | 11 504 | 11 504 | 11 504 | 11 504 | 11 504 | 11 504 | 11 504 | 11 504 | 11 504 | 11 504 | 11 504 | 11 504 |
| Проект 002.02.01.1320 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ОАО "СПОПАТ". Корпус механизированной мойки автобусов с тепловой нагрузкой - 0,18 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 882 | 1 882 | 1 882 | 1 882 | 1 882 | 1 882 | 1 882 | 1 882 | 1 882 | 1 882 | 1 882 | 1 882 | 1 882 |
| Проект 002.02.01.1321 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание производственное административное трест "Сургутремстрой" ПАО "Сургутнефтегаз" с тепловой нагрузкой - 1,025 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 10 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 10 720 | 10 720 | 10 720 | 10 720 | 10 720 | 10 720 | 10 720 | 10 720 | 10 720 | 10 720 | 10 720 | 10 720 | 10 720 |
| Проект 002.02.01.1322 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ИП Ковальчук М.Д. Кафе "Батьковская хата" с тепловой нагрузкой - 0,18 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 882 | 1 882 | 1 882 | 1 882 | 1 882 | 1 882 | 1 882 | 1 882 | 1 882 | 1 882 | 1 882 | 1 882 | 1 882 |
| Проект 002.02.01.1323 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 198 мест с начальной школой на 90 учащихся с тепловой нагрузкой - 0,744 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 7 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 7 781 | 7 781 | 7 781 | 7 781 | 7 781 | 7 781 | 7 781 | 7 781 | 7 781 | 7 781 | 7 781 | 7 781 | 7 781 |
| Проект 002.02.01.1324 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Магазин повседневного спроса с тепловой нагрузкой - 0,251 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 625 | 2 625 | 2 625 | 2 625 | 2 625 | 2 625 | 2 625 | 2 625 | 2 625 | 2 625 | 2 625 | 2 625 | 2 625 |
| Проект 002.02.01.1325 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Учебно-производственный центр "Сургутской районной оборонной спортивно-технической организации" с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 4 870 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 5 223 | 5 223 | 5 223 |
| Проект 002.02.01.1326 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Административные здания с тепловой нагрузкой - 0,086 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1 227 | 1 227 | 1 227 | 1 227 | 1 227 | 1 227 | 1 227 | 1 227 |
| Проект 002.02.01.1327 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многофункциональный культурный центр на 1000 мест с тепловой нагрузкой - 0,397 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 6 699 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 7 184 | 7 184 |
| Проект 002.02.01.1328 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Плавательный бассейн площадь зеркала 1050 м2 с тепловой нагрузкой - 2,361 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 549 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 549 |
| Проект 002.02.01.1329 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многофункциональный комплекс «Югра» площадью 12000 кв.м. с тепловой нагрузкой - 1,181 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 332 | 18 403 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 332 | 19 734 | 19 734 | 19 734 | 19 734 |
| Проект 002.02.01.1330 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Административно-бытовой корпус со складскими помещениями, ремонтная мастерская с тепловой нагрузкой - 0,278 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 3 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 3 483 | 3 483 | 3 483 | 3 483 | 3 483 | 3 483 | 3 483 | 3 483 | 3 483 | 3 483 | 3 483 |
| Проект 002.02.01.1331 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Асликян Т. М., Гарибян А. Р. РММ-1, РММ-2 с тепловой нагрузкой - 0,15 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 125 | 1 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 125 | 1 873 | 1 873 | 1 873 | 1 873 | 1 873 | 1 873 | 1 873 | 1 873 | 1 873 | 1 873 | 1 873 |
| Проект 002.02.01.1332 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Ханты-Мансийск СтройРесурс" Жилой дом № 24 в зоне многоэтажной жилой застройки микрорайона № 30 г.Сургута с тепловой нагрузкой - 1,405 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 14 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 14 694 | 14 694 | 14 694 | 14 694 | 14 694 | 14 694 | 14 694 | 14 694 | 14 694 | 14 694 | 14 694 | 14 694 | 14 694 |
| Проект 002.02.01.1333 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Городская поликлиника в мкр. "Взлетный" на 250 посещений в смену с тепловой нагрузкой - 0,075 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 073 | 1 073 | 1 073 | 1 073 | 1 073 | 1 073 | 1 073 | 1 073 |
| Проект 002.02.01.1334 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) с тепловой нагрузкой - 4,748 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 567 | 63 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 567 | 67 748 | 67 748 | 67 748 | 67 748 | 67 748 | 67 748 | 67 748 | 67 748 |
| Проект 002.02.01.1335 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) с тепловой нагрузкой - 3,218 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 095 | 42 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 095 | 45 917 | 45 917 | 45 917 | 45 917 | 45 917 | 45 917 | 45 917 | 45 917 |
| Проект 002.02.01.1336 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) с тепловой нагрузкой - 3,75 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 39 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 39 218 | 39 218 | 39 218 | 39 218 | 39 218 | 39 218 | 39 218 | 39 218 | 39 218 | 39 218 | 39 218 | 39 218 | 39 218 |
| Проект 002.02.01.1337 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с универсальным игровым залом с тепловой нагрузкой - 0,402 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 5 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 5 038 | 5 038 | 5 038 | 5 038 | 5 038 | 5 038 | 5 038 | 5 038 | 5 038 | 5 038 | 5 038 |
| Проект 002.02.01.1338 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Дворец боевых искусств с тепловой нагрузкой - 0,345 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 287 | 4 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 287 | 4 307 | 4 307 | 4 307 | 4 307 | 4 307 | 4 307 | 4 307 | 4 307 | 4 307 | 4 307 | 4 307 |
| Проект 002.02.01.1339 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ДАиГ. Жилой дом на 237 кв. переменной этажности от 9 до 12 этажей со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой (поз 5 по генплану мкр. 30А) с тепловой нагрузкой - 2,205 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 2 027 | 28 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 2 027 | 30 205 | 30 205 | 30 205 | 30 205 | 30 205 | 30 205 | 30 205 | 30 205 | 30 205 |
| Проект 002.02.01.1340 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ДАиГ. Жилой дом на 149 кв. переменной этажности от 7 до 14 этажей со встроенно-пристроенными с тепловой нагрузкой - 3,414 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 843 | 39 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 843 | 42 620 | 42 620 | 42 620 | 42 620 | 42 620 | 42 620 | 42 620 | 42 620 | 42 620 | 42 620 | 42 620 |
| Проект 002.02.01.1341 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом на 165 кв. с тепловой нагрузкой - 1,49 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 320 | 21 320 | 21 320 | 21 320 | 21 320 | 21 320 | 21 320 | 21 320 |
| Проект 002.02.01.1342 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Молодежный центр с тепловой нагрузкой - 3,13 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 567 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 567 | 54 567 | 54 567 |
| Проект 002.02.01.1343 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский образовательный центр со станцией юннатов и зоосадом на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 843 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 904 | 904 |
| Проект 002.02.01.1344 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест с тепловой нагрузкой - 1,411 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 791 | 24 758 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 791 | 26 549 |
| Проект 002.02.01.1345 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,98 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 021 | 14 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 021 | 15 134 | 15 134 | 15 134 | 15 134 | 15 134 | 15 134 |
| Проект 002.02.01.1346 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Подземная автостоянка с тепловой нагрузкой - 0,022 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 19 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 19 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| Проект 002.02.01.1347 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Акуев Осман Харонович. Центр реабилитации и профилактики инвалидов с тепловой нагрузкой - 0,309 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 3 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 3 232 | 3 232 | 3 232 | 3 232 | 3 232 | 3 232 | 3 232 | 3 232 | 3 232 | 3 232 | 3 232 | 3 232 | 3 232 |
| Проект 002.02.01.1348 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Вспомогательный корпус центра реабилитации и профилактики инвалидов с тепловой нагрузкой - 0,04 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 35 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 35 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 |
| Проект 002.02.01.1349 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Объект медицинского обслуживания с тепловой нагрузкой - 1,27 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 114 | 15 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 114 | 16 626 | 16 626 | 16 626 | 16 626 | 16 626 | 16 626 | 16 626 | 16 626 | 16 626 | 16 626 |
| Проект 002.02.01.1350 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Кожно-венерологический диспансер с тепловой нагрузкой - 1,08 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 14 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 14 185 | 14 185 | 14 185 | 14 185 | 14 185 | 14 185 | 14 185 | 14 185 | 14 185 | 14 185 |
| Проект 002.02.01.1351 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Поликлиника с тепловой нагрузкой - 1,47 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 289 | 17 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 289 | 19 245 | 19 245 | 19 245 | 19 245 | 19 245 | 19 245 | 19 245 | 19 245 | 19 245 | 19 245 |
| Проект 002.02.01.1352 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Патолого-анатомический корпус с отделением судмедэкспертизы с тепловой нагрузкой - 1,02 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 895 | 12 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 895 | 13 354 | 13 354 | 13 354 | 13 354 | 13 354 | 13 354 | 13 354 | 13 354 | 13 354 | 13 354 |
| Проект 002.02.01.1353 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Автомойка с тепловой нагрузкой - 0,02 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 18 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 18 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| Проект 002.02.01.1354 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Стоматологический комплекс с аптекой с тепловой нагрузкой - 0,383 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 336 | 4 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 336 | 5 014 | 5 014 | 5 014 | 5 014 | 5 014 | 5 014 | 5 014 | 5 014 | 5 014 | 5 014 |
| Проект 002.02.01.1355 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Межбольничная аптека с тепловой нагрузкой - 0,02 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 18 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 18 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 |
| Проект 002.02.01.1356 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Больница восстановительного лечения с тепловой нагрузкой - 2,52 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 2 210 | 30 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 2 210 | 32 991 | 32 991 | 32 991 | 32 991 | 32 991 | 32 991 | 32 991 | 32 991 | 32 991 | 32 991 |
| Проект 002.02.01.1357 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя АЗС с тепловой нагрузкой - 0,001 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Проект 002.02.01.1358 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детская больница с тепловой нагрузкой - 1,18 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 035 | 14 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 035 | 15 448 | 15 448 | 15 448 | 15 448 | 15 448 | 15 448 | 15 448 | 15 448 | 15 448 | 15 448 |
| Проект 002.02.01.1359 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя СТО с тепловой нагрузкой - 0,008 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 7 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 7 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Проект 002.02.01.1360 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Объект торговли с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 44 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 44 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Проект 002.02.01.1361 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства ХМАО-Югры (ранее ООО "Дорожно- эксплуатационное предприятие"). Многоквартирный жилой дом №1 со встроенными помещениями с тепловой нагрузкой - 1,122 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 12 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 12 617 | 12 617 | 12 617 | 12 617 | 12 617 | 12 617 | 12 617 | 12 617 | 12 617 | 12 617 | 12 617 | 12 617 | 12 617 |
| Проект 002.02.01.1362 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства ХМАО-Югры (ранее ООО "Дорожно- эксплуатационное предприятие") Многоквартирный жилой дом №2 с тепловой нагрузкой - 1,146 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 902 | 12 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 902 | 13 583 | 13 583 | 13 583 | 13 583 | 13 583 | 13 583 | 13 583 | 13 583 | 13 583 | 13 583 | 13 583 | 13 583 |
| Проект 002.02.01.1363 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Дорожно-эксплуатационное предприятие" Жилой дом №6 с тепловой нагрузкой - 0,596 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 6 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 6 233 | 6 233 | 6 233 | 6 233 | 6 233 | 6 233 | 6 233 | 6 233 | 6 233 | 6 233 | 6 233 | 6 233 | 6 233 |
| Проект 002.02.01.1364 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Дорожно-эксплуатационное предприятие" Жилой дом №5 со встроенными предприятиями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,766 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 603 | 8 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 603 | 9 079 | 9 079 | 9 079 | 9 079 | 9 079 | 9 079 | 9 079 | 9 079 | 9 079 | 9 079 | 9 079 | 9 079 |
| Проект 002.02.01.1365 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №7 с тепловой нагрузкой - 0,985 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 11 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 11 720 | 11 720 | 11 720 | 11 720 | 11 720 | 11 720 | 11 720 | 11 720 | 11 720 | 11 720 | 11 720 | 11 720 |
| Проект 002.02.01.1366 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой с тепловой нагрузкой - 3,569 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 433 | 47 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 433 | 50 925 | 50 925 | 50 925 | 50 925 | 50 925 | 50 925 | 50 925 | 50 925 |
| Проект 002.02.01.1367 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 280 мест с тепловой нагрузкой - 0,69 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 | 10 754 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 | 11 532 | 11 532 | 11 532 | 11 532 |
| Проект 002.02.01.1368 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Городской молодежный многофункциональный центр с концертным залом с тепловой нагрузкой - 0,98 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 105 | 15 273 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 105 | 16 378 | 16 378 | 16 378 | 16 378 |
| Проект 002.02.01.1369 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 450 м2 (315 м2, 135 м2) с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 811 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 869 | 869 | 869 |
| Проект 002.02.01.1370 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общество с ограниченной ответственностью "Брусника". Специализированный застройщик" Многоквартирный жилой дом со встроено- пристроенными помещениями и подземной автостоянкой в границах жилой застройки в мкр. 32 в г.Сургуте с тепловой нагрузкой - 1,5 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 15 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 15 687 | 15 687 | 15 687 | 15 687 | 15 687 | 15 687 | 15 687 | 15 687 | 15 687 | 15 687 | 15 687 | 15 687 | 15 687 |
| Проект 002.02.01.1371 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя МБОУ НШ "Перспектива". Блок 2 с тепловой нагрузкой - 0,81 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 675 | 9 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 675 | 10 112 | 10 112 | 10 112 | 10 112 | 10 112 | 10 112 | 10 112 | 10 112 | 10 112 | 10 112 | 10 112 |
| Проект 002.02.01.1372 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 90 учащихся с тепловой нагрузкой - 0,09 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1 518 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1 628 | 1 628 |
| Проект 002.02.01.1373 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Дошкольная образовательная организация на 198 мест с тепловой нагрузкой - 0,19 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 3 334 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 3 575 |
| Проект 002.02.01.1374 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ДАиГ. Спортивный центр с универсальным игровым залом МБОУ "СОШ №29" с тепловой нагрузкой - 0,252 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 635 | 2 635 | 2 635 | 2 635 | 2 635 | 2 635 | 2 635 | 2 635 | 2 635 | 2 635 | 2 635 | 2 635 | 2 635 |
| Проект 002.02.01.1375 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Ворникова О.В. Спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном и гостиницей с тепловой нагрузкой - 0,396 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 4 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 4 140 | 4 140 | 4 140 | 4 140 | 4 140 | 4 140 | 4 140 | 4 140 | 4 140 | 4 140 | 4 140 | 4 140 | 4 140 |
| Проект 002.02.01.1376 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Сургутстройтрест". Ресторан быстрого питания с ночным клубом и встроенным общественным туалетом с тепловой нагрузкой - 0,701 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 584 | 8 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 584 | 8 751 | 8 751 | 8 751 | 8 751 | 8 751 | 8 751 | 8 751 | 8 751 | 8 751 | 8 751 | 8 751 |
| Проект 002.02.01.1377 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Универсальный блок поз. 1. с тепловой нагрузкой - 0,625 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 9 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 10 038 | 10 038 | 10 038 | 10 038 | 10 038 |
| Проект 002.02.01.1378 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Дилерский центр поз. 2. с тепловой нагрузкой - 0,762 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | 10 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | 11 312 | 11 312 | 11 312 | 11 312 | 11 312 | 11 312 | 11 312 |
| Проект 002.02.01.1379 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торговый центр поз. 3. с тепловой нагрузкой - 6,238 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 89 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 96 333 | 96 333 | 96 333 | 96 333 | 96 333 | 96 333 |
| Проект 002.02.01.1380 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гостиница поз. 5. с тепловой нагрузкой - 0,395 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 5 921 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 6 349 | 6 349 | 6 349 | 6 349 | 6 349 |
| Проект 002.02.01.1381 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Офис поз. 6. с тепловой нагрузкой - 0,754 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 | 10 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 | 11 187 | 11 187 | 11 187 | 11 187 | 11 187 | 11 187 | 11 187 |
| Проект 002.02.01.1382 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Подземная стоянка на 1675 м/м поз. 4. с тепловой нагрузкой - 0,855 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 | 12 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 | 13 204 | 13 204 | 13 204 | 13 204 | 13 204 | 13 204 |
| Проект 002.02.01.1383 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Административное здание МКУ "УКС" с тепловой нагрузкой - 0,191 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 997 | 1 997 | 1 997 | 1 997 | 1 997 | 1 997 | 1 997 | 1 997 | 1 997 | 1 997 | 1 997 | 1 997 | 1 997 |
| Проект 002.02.01.1384 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Городская клиническая стоматологическая поликлиника на 300 посещений с тепловой нагрузкой - 0,075 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 073 | 1 073 | 1 073 | 1 073 | 1 073 | 1 073 | 1 073 | 1 073 |
| Проект 002.02.01.1385 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Молодежный центр (во встроенном помещении) с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 779 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 836 | 836 | 836 | 836 |
| Проект 002.02.01.1386 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,222 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 3 596 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 3 856 | 3 856 | 3 856 |
| Проект 002.02.01.1387 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 1934 учащихся с тепловой нагрузкой - 1,056 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 288 | 17 804 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 288 | 19 093 | 19 093 |
| Проект 002.02.01.1388 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Дом культуры с тепловой нагрузкой - 0,394 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 6 917 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 7 417 |
| Проект 002.02.01.1389 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гаражный комплекс на 300 м\мест с тепловой нагрузкой - 0,56 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | 8 728 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | 9 359 | 9 359 | 9 359 | 9 359 |
| Проект 002.02.01.1390 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО Специализированный застройщик "СТХ-ИПОТЕКА" Жилой комплекс № 2 со встроенными помещениями административного и общественного назначения, инженерными сетями (поз.2 по ППТ) с тепловой нагрузкой - 3,408 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 35 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 35 641 | 35 641 | 35 641 | 35 641 | 35 641 | 35 641 | 35 641 | 35 641 | 35 641 | 35 641 | 35 641 | 35 641 | 35 641 |
| Проект 002.02.01.1391 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Административно-гостиничный комплекс на 120 номеров (п.8) с тепловой нагрузкой - 0,721 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 632 | 8 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 632 | 9 439 | 9 439 | 9 439 | 9 439 | 9 439 | 9 439 | 9 439 | 9 439 | 9 439 | 9 439 |
| Проект 002.02.01.1392 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание общественного назначения (п.11) с тепловой нагрузкой - 0,214 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 178 | 2 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 178 | 2 667 | 2 667 | 2 667 | 2 667 | 2 667 | 2 667 | 2 667 | 2 667 | 2 667 | 2 667 | 2 667 |
| Проект 002.02.01.1393 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) с тепловой нагрузкой - 4,748 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 4 365 | 60 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 4 365 | 65 040 | 65 040 | 65 040 | 65 040 | 65 040 | 65 040 | 65 040 | 65 040 | 65 040 |
| Проект 002.02.01.1394 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Дмитрищак О.П. Гостиница с тепловой нагрузкой - 0,164 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 711 | 1 711 | 1 711 | 1 711 | 1 711 | 1 711 | 1 711 | 1 711 | 1 711 | 1 711 | 1 711 | 1 711 | 1 711 |
| Проект 002.02.01.1395 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Максимум" Торгово-офисный центр с котельной по ул.Энгельса с тепловой нагрузкой - 2,226 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 752 | 24 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 752 | 26 383 | 26 383 | 26 383 | 26 383 | 26 383 | 26 383 | 26 383 | 26 383 | 26 383 | 26 383 | 26 383 | 26 383 |
| Проект 002.02.01.1396 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Сургутский колледж русской культуры им. А.С.Знаменского" Нежилое здание с тепловой нагрузкой - 0,275 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 229 | 3 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 229 | 3 433 | 3 433 | 3 433 | 3 433 | 3 433 | 3 433 | 3 433 | 3 433 | 3 433 | 3 433 | 3 433 |
| Проект 002.02.01.1397 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя МБОУ "Гимназия №4" с тепловой нагрузкой - 0,258 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 203 | 2 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 203 | 3 058 | 3 058 | 3 058 | 3 058 | 3 058 | 3 058 | 3 058 | 3 058 | 3 058 | 3 058 | 3 058 | 3 058 |
| Проект 002.02.01.1398 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Полякова Людмила Дмитриевна Нежилое здание с тепловой нагрузкой - 0,013 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| Проект 002.02.01.1399 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Районный диспетчерский пункт с узлом связи АО "Транснефть-Сибирь" с тепловой нагрузкой - 0,04 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 31 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 31 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 |
| Проект 002.02.01.1400 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ДАиГ. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом №12 МБОУ "СОШ№12" МКУ "УКС" с тепловой нагрузкой - 0,402 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 335 | 4 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 335 | 5 020 | 5 020 | 5 020 | 5 020 | 5 020 | 5 020 | 5 020 | 5 020 | 5 020 | 5 020 | 5 020 |
| Проект 002.02.01.1401 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Спортмастер" Магазин "Спорттовары" с тепловой нагрузкой - 0,164 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 129 | 1 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 129 | 1 944 | 1 944 | 1 944 | 1 944 | 1 944 | 1 944 | 1 944 | 1 944 | 1 944 | 1 944 | 1 944 | 1 944 |
| Проект 002.02.01.1402 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный центр с универсальным игровым залом общей площадью 1452 м2 с тепловой нагрузкой - 0,215 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 188 | 2 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 188 | 2 812 | 2 812 | 2 812 | 2 812 | 2 812 | 2 812 | 2 812 | 2 812 | 2 812 | 2 812 |
| Проект 002.02.01.1403 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание Заманов О.С. Оглы, Аллабергенов Я.К. с тепловой нагрузкой - 0,018 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 14 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 14 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| Проект 002.02.01.1404 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "МКМ" Сервисный комплекс по обслуживанию автомобилей с тепловой нагрузкой - 0,617 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 486 | 6 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 486 | 7 311 | 7 311 | 7 311 | 7 311 | 7 311 | 7 311 | 7 311 | 7 311 | 7 311 | 7 311 | 7 311 | 7 311 |
| Проект 002.02.01.1405 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Крытый ледовый корт с трибунами на 72 посадочных места залом с тепловой нагрузкой - 0,588 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 516 | 7 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 516 | 7 698 | 7 698 | 7 698 | 7 698 | 7 698 | 7 698 | 7 698 | 7 698 | 7 698 | 7 698 |
| Проект 002.02.01.1406 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный центр с универсальным игровым залом с тепловой нагрузкой - 0,602 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | 9 760 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | 10 467 | 10 467 | 10 467 |
| Проект 002.02.01.1407 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Корнеев Н.С. Гостиничный комплекс с тепловой нагрузкой - 0,402 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 316 | 4 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 316 | 4 765 | 4 765 | 4 765 | 4 765 | 4 765 | 4 765 | 4 765 | 4 765 | 4 765 | 4 765 | 4 765 | 4 765 |
| Проект 002.02.01.1408 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Бурков Станислав Викторович Деловое управление с тепловой нагрузкой - 0,321 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 253 | 3 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 253 | 3 805 | 3 805 | 3 805 | 3 805 | 3 805 | 3 805 | 3 805 | 3 805 | 3 805 | 3 805 | 3 805 | 3 805 |
| Проект 002.02.01.1409 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 5 060 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 5 426 | 5 426 |
| Проект 002.02.01.1410 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр единоборств общей площадью 936 м2 (360 м2, 360 м2, 216 м2) с тепловой нагрузкой - 0,1 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 1 755 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 1 882 |
| Проект 002.02.01.1411 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр единоборств общей площадью 936 м2 (360 м2, 360 м2, 216 м2) с тепловой нагрузкой - 0,096 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 1 563 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 1 676 | 1 676 | 1 676 |
| Проект 002.02.01.1412 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Инвестиционная площадка № 54. Многофункциональный досугово-развлекательный комплекс с торговыми площадями (ЦЖ5) с тепловой нагрузкой - 1,02 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 245 | 17 204 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 245 | 18 449 | 18 449 |
| Проект 002.02.01.1413 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Офисное здание с учреждениями обслуживания с тепловой нагрузкой - 1,608 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 410 | 19 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 410 | 21 051 | 21 051 | 21 051 | 21 051 | 21 051 | 21 051 | 21 051 | 21 051 | 21 051 | 21 051 |
| Проект 002.02.01.1414 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Офисное здание с учреждениями обслуживания с тепловой нагрузкой - 2,553 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 2 239 | 31 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 2 239 | 33 423 | 33 423 | 33 423 | 33 423 | 33 423 | 33 423 | 33 423 | 33 423 | 33 423 | 33 423 |
| Проект 002.02.01.1415 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Офисное здание с учреждениями обслуживания с тепловой нагрузкой - 1,387 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 1 275 | 17 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 1 275 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 |
| Проект 002.02.01.1416 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Газпромпереработка" с тепловой нагрузкой - 4,202 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 3 685 | 51 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 3 685 | 55 011 | 55 011 | 55 011 | 55 011 | 55 011 | 55 011 | 55 011 | 55 011 | 55 011 | 55 011 |
| Проект 002.02.01.1417 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многофункциональный концертный комплекс с тепловой нагрузкой - 0,803 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 738 | 10 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 738 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| Проект 002.02.01.1418 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многофункциональный досугово-развлекательный комплекс с торговыми площадями с тепловой нагрузкой - 1,674 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 1 539 | 21 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 1 539 | 22 931 | 22 931 | 22 931 | 22 931 | 22 931 | 22 931 | 22 931 | 22 931 | 22 931 |
| Проект 002.02.01.1419 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многофункциональный досугово-развлекательный комплекс с торговыми площадями с тепловой нагрузкой - 0,982 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 903 | 12 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 903 | 13 452 | 13 452 | 13 452 | 13 452 | 13 452 | 13 452 | 13 452 | 13 452 | 13 452 |
| Проект 002.02.01.1420 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоуровневая автостоянка на 426 м\м с тепловой нагрузкой - 1,536 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 1 412 | 19 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 1 412 | 21 041 | 21 041 | 21 041 | 21 041 | 21 041 | 21 041 | 21 041 | 21 041 | 21 041 |
| Проект 002.02.01.1421 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гостиница высшего разряда с тепловой нагрузкой - 3,148 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 043 | 45 043 | 45 043 | 45 043 | 45 043 | 45 043 | 45 043 | 45 043 |
| Проект 002.02.01.1422 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Конференц-центр с тепловой нагрузкой - 1,257 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 209 | 16 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 209 | 17 936 | 17 936 | 17 936 | 17 936 | 17 936 | 17 936 | 17 936 | 17 936 |
| Проект 002.02.01.1423 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр перспективного развития СУРГУ с тепловой нагрузкой - 1,997 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 921 | 26 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 921 | 28 495 | 28 495 | 28 495 | 28 495 | 28 495 | 28 495 | 28 495 | 28 495 |
| Проект 002.02.01.1424 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Музейно-выставочный центр с тепловой нагрузкой - 1,1 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 739 | 15 739 | 15 739 | 15 739 | 15 739 | 15 739 | 15 739 | 15 739 |
| Проект 002.02.01.1425 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр социально-культурного назначения с тепловой нагрузкой - 1,088 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 568 | 15 568 | 15 568 | 15 568 | 15 568 | 15 568 | 15 568 | 15 568 |
| Проект 002.02.01.1426 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Инвестиционная площадка № 23. Подземная автостоянка с тепловой нагрузкой - 0,049 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 |
| Проект 002.02.01.1427 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Инвестиционная площадка № 24. Подземная автостоянка с тепловой нагрузкой - 0,049 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 819 | 819 | 819 |
| Проект 002.02.01.1428 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Инвестиционная площадка № 25. Подземная автостоянка с тепловой нагрузкой - 0,049 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 793 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 850 | 850 | 850 |
| Проект 002.02.01.1429 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Инвестиционная площадка № 26. Подземная автостоянка с тепловой нагрузкой - 0,049 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 825 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 884 | 884 |
| Проект 002.02.01.1430 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя БУ ХМАО-Югры "Сургутская окружная клиническая больница Терапевтический корпус (Энергетиков 20) с тепловой нагрузкой - 0,839 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 699 | 9 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 699 | 10 474 | 10 474 | 10 474 | 10 474 | 10 474 | 10 474 | 10 474 | 10 474 | 10 474 | 10 474 | 10 474 |
| Проект 002.02.01.1431 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Газпром трансгаз Сургут" Учебно- производственный центр по ул. Энергетиков, 16/1 с тепловой нагрузкой - 0,164 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 951 | 1 951 | 1 951 | 1 951 | 1 951 | 1 951 | 1 951 | 1 951 | 1 951 | 1 951 | 1 951 | 1 951 |
| Проект 002.02.01.1432 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Социально-оздоровительный центр с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 877 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 941 |
| Проект 002.02.01.1433 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 | 838 | 838 | 838 |
| Проект 002.02.01.1434 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя СГМУП "ГВК" Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г.Сургут производительностью 150000 м3/ч с тепловой нагрузкой - 2,534 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 110 | 29 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 110 | 31 634 | 31 634 | 31 634 | 31 634 | 31 634 | 31 634 | 31 634 | 31 634 | 31 634 | 31 634 | 31 634 |
| Проект 002.02.01.1435 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя СГМУП "ГВК" Оновый блок сточныхх вод с тепловой нагрузкой - 0,094 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 78 | 1 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 78 | 1 173 | 1 173 | 1 173 | 1 173 | 1 173 | 1 173 | 1 173 | 1 173 | 1 173 | 1 173 | 1 173 |
| Проект 002.02.01.1436 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя "Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г. Сургуте" X этап строительства, встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест с тепловой нагрузкой - 0,34 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 672 | 4 672 | 4 672 | 4 672 | 4 672 | 4 672 | 4 672 | 4 672 | 4 672 |
| Проект 002.02.01.1437 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 11-ти секционный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,666 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 | 9 970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 | 10 691 | 10 691 | 10 691 | 10 691 | 10 691 |
| Проект 002.02.01.1438 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 7-ми секционный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,508 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 566 | 7 566 | 7 566 | 7 566 | 7 566 | 7 566 | 7 566 |
| Проект 002.02.01.1439 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 10-ти секционный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,64 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 9 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 9 888 | 9 888 | 9 888 | 9 888 | 9 888 | 9 888 |
| Проект 002.02.01.1440 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 7-ми секционный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,327 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 4 891 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 5 245 | 5 245 | 5 245 | 5 245 | 5 245 |
| Проект 002.02.01.1441 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 10-ти секционный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,639 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 8 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 9 492 | 9 492 | 9 492 | 9 492 | 9 492 | 9 492 | 9 492 |
| Проект 002.02.01.1442 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 5-ти секционный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,156 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 2 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 2 404 | 2 404 | 2 404 | 2 404 | 2 404 | 2 404 |
| Проект 002.02.01.1443 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 7-ми секционный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,497 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | 7 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | 7 989 | 7 989 | 7 989 | 7 989 | 7 989 |
| Проект 002.02.01.1444 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 10-ти секционный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,536 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 7 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 7 957 | 7 957 | 7 957 | 7 957 | 7 957 | 7 957 | 7 957 |
| Проект 002.02.01.1445 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 15-ти секционный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,885 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 | 12 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 | 13 661 | 13 661 | 13 661 | 13 661 | 13 661 | 13 661 |
| Проект 002.02.01.1446 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с игровыми залами с тепловой нагрузкой - 1,29 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 726 | 17 726 | 17 726 | 17 726 | 17 726 | 17 726 | 17 726 | 17 726 | 17 726 |
| Проект 002.02.01.1447 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Организация дополнительного образования на 400 мест с тепловой нагрузкой - 0,397 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 5 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 5 668 | 5 668 | 5 668 | 5 668 | 5 668 | 5 668 | 5 668 | 5 668 |
| Проект 002.02.01.1448 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 350 мест с тепловой нагрузкой - 0,339 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 5 718 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 6 131 | 6 131 |
| Проект 002.02.01.1449 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 1200 учащихся с тепловой нагрузкой - 1,179 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 497 | 20 687 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 497 | 22 184 |
| Проект 002.02.01.1450 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Творческие технологии. Сургут" Средняя образовательная школа (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) в мкр.5А с тепловой нагрузкой - 3,052 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 403 | 33 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 403 | 36 174 | 36 174 | 36 174 | 36 174 | 36 174 | 36 174 | 36 174 | 36 174 | 36 174 | 36 174 | 36 174 | 36 174 |
| Проект 002.02.01.1451 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "СтройИнвест" Средняя образовательная школа (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) на 1500 уч мкр.34 с тепловой нагрузкой - 4,26 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 3 353 | 47 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 3 353 | 50 491 | 50 491 | 50 491 | 50 491 | 50 491 | 50 491 | 50 491 | 50 491 | 50 491 | 50 491 | 50 491 | 50 491 |
| Проект 002.02.01.1452 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя КУ "УКС Югры" Станция скорой медецинской помощи с тепловой нагрузкой - 1,662 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 384 | 19 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 384 | 20 748 | 20 748 | 20 748 | 20 748 | 20 748 | 20 748 | 20 748 | 20 748 | 20 748 | 20 748 | 20 748 |
| Проект 002.02.01.1453 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя КУ "УКС Югры" Станция переливания крови с тепловой нагрузкой - 1,516 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 18 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 18 993 | 18 993 | 18 993 | 18 993 | 18 993 | 18 993 | 18 993 | 18 993 | 18 993 | 18 993 | 18 993 |
| Проект 002.02.01.1454 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом Лука СН с тепловой нагрузкой - 0,029 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 |
| Проект 002.02.01.1455 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя МКУ "УКС" МАУ "Городской культурный центр. Реконструкция" ул.Сибирская, 2 с тепловой нагрузкой - 1,119 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 1 029 | 14 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 1 029 | 15 329 | 15 329 | 15 329 | 15 329 | 15 329 | 15 329 | 15 329 | 15 329 | 15 329 |
| Проект 002.02.01.1456 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "СТХ-Девелопмент" Жилой комплекс №304 в мкр. 24 г. Сургута. Многоквартирный жилой дом №1 с тепловой нагрузкой - 0,894 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 704 | 9 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 704 | 10 601 | 10 601 | 10 601 | 10 601 | 10 601 | 10 601 | 10 601 | 10 601 | 10 601 | 10 601 | 10 601 | 10 601 |
| Проект 002.02.01.1457 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Поправкин Д.П. Индивидуальный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,02 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 |
| Проект 002.02.01.1458 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Беух А.С. Индивидуальный жилой дом, линия 16, д.11А с тепловой нагрузкой - 0,028 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 |
| Проект 002.02.01.1459 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Патрон Л.А., Патрон Ю.А Индивидуальный жилой дом, ул.Пилотов, 13 с тепловой нагрузкой - 0,014 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| Проект 002.02.01.1460 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Иванова Н.Л. Индивидуальный жилой дом ул.Полевая, д.11, с тепловой нагрузкой - 0,021 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Проект 002.02.01.1461 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО «Газпром трансгаз Сургут» Часть нежилого здания: Гаражи, Крытая школьная площадка спортивная ул.50 лет ВЛКСМ, 3/1 с тепловой нагрузкой - 0,413 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 344 | 4 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 344 | 5 156 | 5 156 | 5 156 | 5 156 | 5 156 | 5 156 | 5 156 | 5 156 | 5 156 | 5 156 | 5 156 |
| Проект 002.02.01.1462 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО Ханты-Мансийск СтройРесурс Жилой дом №30 в зоне многоэтажной жилой застройки мкр.30 с тепловой нагрузкой - 1,215 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 956 | 13 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 956 | 14 401 | 14 401 | 14 401 | 14 401 | 14 401 | 14 401 | 14 401 | 14 401 | 14 401 | 14 401 | 14 401 | 14 401 |
| Проект 002.02.01.1463 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО Ханты-Мансийск СтройРесурс Жилой дом №29 в зоне многоэтажной жилой застройки мкр.30 с тепловой нагрузкой - 0,705 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 555 | 7 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 555 | 8 356 | 8 356 | 8 356 | 8 356 | 8 356 | 8 356 | 8 356 | 8 356 | 8 356 | 8 356 | 8 356 | 8 356 |
| Проект 002.02.01.1464 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ИП Мухутдинов А.С. Нежилое здание г. Сургут, Энгельса,12 с тепловой нагрузкой - 0,048 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
| Проект 002.02.01.1465 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Вафин Р.Ф. АБК ул. С. Безверхова, 2 с тепловой нагрузкой - 0,1 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 79 | 1 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 79 | 1 185 | 1 185 | 1 185 | 1 185 | 1 185 | 1 185 | 1 185 | 1 185 | 1 185 | 1 185 | 1 185 | 1 185 |
| Проект 002.02.01.1466 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Шаула Б.А. Жилой дом, ул. Рыбников, 24А с тепловой нагрузкой - 0,021 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 |
| Проект 002.02.01.1467 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Аракелян Г.А. Семейное кафе с комплексной инфра-структурой по ул.Мелик-Карамова, 18, строение 1, г.Сургут с тепловой нагрузкой - 0,297 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 233 | 3 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 233 | 3 514 | 3 514 | 3 514 | 3 514 | 3 514 | 3 514 | 3 514 | 3 514 | 3 514 | 3 514 | 3 514 | 3 514 |
| Проект 002.02.01.1468 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Аскеров Э.В. Оглы Автомойка с тепловой нагрузкой - 0,06 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 47 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 47 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 |
| Проект 002.02.01.1469 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Хусаинов Э.Ю. Жилой дом по ул. Школьная, 8/1 с тепловой нагрузкой - 0,02 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| Проект 002.02.01.1470 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя УФНС России по ХМАО-Югре Административное здание ИФНС с тепловой нагрузкой - 0,489 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 407 | 5 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 407 | 6 105 | 6 105 | 6 105 | 6 105 | 6 105 | 6 105 | 6 105 | 6 105 | 6 105 | 6 105 | 6 105 |
| Проект 002.02.01.1471 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Воинова Н.Н. Жилой дом п.Кедровый, линия 12, дом 140 с тепловой нагрузкой - 0,02 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| Проект 002.02.01.1472 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Зори" Общежитие, заезд Андреевский, д.10, корп.1 с тепловой нагрузкой - 0,185 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 2 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 640 |
| Проект 002.02.01.1473 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Ганеев О.Р. Станция технического обслуживания, Нефтеюганское шоссе, 27/1 с тепловой нагрузкой - 0,093 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 73 | 1 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 73 | 1 102 | 1 102 | 1 102 | 1 102 | 1 102 | 1 102 | 1 102 | 1 102 | 1 102 | 1 102 | 1 102 | 1 102 |
| Проект 002.02.01.1474 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Ханты-Мансийск Стройресурс" Жилой дом №25/1 в зонемногоэтажной жилой застройки г. Сургута с тепловой нагрузкой - 1,115 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 878 | 12 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 878 | 13 215 | 13 215 | 13 215 | 13 215 | 13 215 | 13 215 | 13 215 | 13 215 | 13 215 | 13 215 | 13 215 | 13 215 |
| Проект 002.02.01.1475 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Рябов С.В. Многоквартирный жилой дом №1, ул.Саянская, дом 48 с тепловой нагрузкой - 0,679 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 9 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 9 688 | 9 688 | 9 688 | 9 688 | 9 688 | 9 688 | 9 688 | 9 688 |
| Проект 002.02.01.1476 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Рябов С.В. Многоквартирный жилой дом №2, ул.Саянская, дом 48 с тепловой нагрузкой - 0,679 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 566 | 7 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 566 | 8 477 | 8 477 | 8 477 | 8 477 | 8 477 | 8 477 | 8 477 | 8 477 | 8 477 | 8 477 | 8 477 |
| Проект 002.02.01.1477 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Рябов С.В. Многоквартирный жилой дом №3, ул.Саянская, дом 48 с тепловой нагрузкой - 0,616 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 566 | 7 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 566 | 8 438 | 8 438 | 8 438 | 8 438 | 8 438 | 8 438 | 8 438 | 8 438 | 8 438 |
| Проект 002.02.01.1478 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Рябов С.В. Многоквартирный жилой дом №4, ул.Саянская, дом 48 с тепловой нагрузкой - 0,225 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 3 371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 3 615 | 3 615 | 3 615 | 3 615 | 3 615 |
| Проект 002.02.01.1479 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Мачулин Д.В. Жилой дом , Пилотов, 49 с тепловой нагрузкой - 0,033 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
| Проект 002.02.01.1480 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Ханты-Мансийск Стройресурс"Жилой дом №25/2 в зонемногоэтажной жилой застройки г. Сургута с тепловой нагрузкой - 1,115 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 878 | 12 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 878 | 13 215 | 13 215 | 13 215 | 13 215 | 13 215 | 13 215 | 13 215 | 13 215 | 13 215 | 13 215 | 13 215 | 13 215 |
| Проект 002.02.01.1481 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ЧерныхД.А. Нежилое здание ул. Энтузиастов,21 с тепловой нагрузкой - 0,119 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 99 | 1 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 99 | 1 486 | 1 486 | 1 486 | 1 486 | 1 486 | 1 486 | 1 486 | 1 486 | 1 486 | 1 486 | 1 486 |
| Проект 002.02.01.1482 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СеверСтрой Детский сад 8 этап строительства ИТП№9 с тепловой нагрузкой - 0,125 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 98 | 1 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 98 | 1 482 | 1 482 | 1 482 | 1 482 | 1 482 | 1 482 | 1 482 | 1 482 | 1 482 | 1 482 | 1 482 | 1 482 |
| Проект 002.02.01.1483 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СеверСтрой Встроенно-пристроенные помещения общественного назначения ИТП№20 с тепловой нагрузкой - 2,411 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 898 | 26 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 898 | 28 576 | 28 576 | 28 576 | 28 576 | 28 576 | 28 576 | 28 576 | 28 576 | 28 576 | 28 576 | 28 576 | 28 576 |
| Проект 002.02.01.1484 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Магазин "Книги", пр-т Ленина, 49/3 ООО Атлант- Металик с тепловой нагрузкой - 0,005 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 4 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Проект 002.02.01.1485 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр высоких биомедицинских технологий ООО "Швабе-Москва с тепловой нагрузкой - 1,422 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 184 | 16 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 184 | 17 752 | 17 752 | 17 752 | 17 752 | 17 752 | 17 752 | 17 752 | 17 752 | 17 752 | 17 752 | 17 752 |
| Проект 002.02.01.1486 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №7 (1этап) ООО СЗ "Столица" с тепловой нагрузкой - 0,625 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 6 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 6 533 | 6 533 | 6 533 | 6 533 | 6 533 | 6 533 | 6 533 | 6 533 | 6 533 | 6 533 | 6 533 | 6 533 | 6 533 |
| Проект 002.02.01.1487 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №7.1 (2этап) ООО СЗ "Столица" с тепловой нагрузкой - 0,432 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 4 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 4 516 | 4 516 | 4 516 | 4 516 | 4 516 | 4 516 | 4 516 | 4 516 | 4 516 | 4 516 | 4 516 | 4 516 | 4 516 |
| Проект 002.02.01.1488 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №8 (1 этап) ООО СЗ "Столица" с тепловой нагрузкой - 0,625 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 492 | 6 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 492 | 7 404 | 7 404 | 7 404 | 7 404 | 7 404 | 7 404 | 7 404 | 7 404 | 7 404 | 7 404 | 7 404 | 7 404 |
| Проект 002.02.01.1489 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №8.1. (2 этап) с тепловой нагрузкой - 0,432 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 340 | 4 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 340 | 5 118 | 5 118 | 5 118 | 5 118 | 5 118 | 5 118 | 5 118 | 5 118 | 5 118 | 5 118 | 5 118 | 5 118 |
| Подгруппа проектов 002.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 235 228 | 100 491 | 114 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 235 228 | 335 719 | 450 463 | 450 463 | 450 463 | 450 463 | 450 463 | 450 463 | 450 463 | 450 463 | 450 463 | 450 463 | 450 463 |
| Проект 002.02.03.3027 Строительство участка тепловой сети от 3ТК22 до 3ТК23г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 7 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 7 635 | 7 635 | 7 635 | 7 635 | 7 635 | 7 635 | 7 635 | 7 635 | 7 635 | 7 635 | 7 635 | 7 635 | 7 635 |
| Проект 002.02.03.3028 Модернизация комплекса сетей теплоснабжения от ЦТП-25 в мкр. "А": 1) Участок сетей теплоснабжения от ТК-1 до ТК-2, ТК-2", ввода в ж.д. ул. Ленинградская, 10А. (инв.№30439) 2) Участок сетей теплоснабжения от ж/д Кукуевицкого, 12/2 до ТК- 7, ТК-6, ТК-5. (инв.№30182) 3) Участок сетей теплоснабжения от ТК-5 до ввода в ж/д пр-т Набережный, 10. (инв.№30184) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 37 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 37 488 | 37 488 | 37 488 | 37 488 | 37 488 | 37 488 | 37 488 | 37 488 | 37 488 | 37 488 | 37 488 | 37 488 | 37 488 |
| Проект 002.02.03.3029 Участок сетей теплоснабжения от ТК-58-1 до узлов управления ж.д. по ул.Мелик-Карамова, 28/1. (инв. №31675) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 6 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 6 806 | 6 806 | 6 806 | 6 806 | 6 806 | 6 806 | 6 806 | 6 806 | 6 806 | 6 806 | 6 806 | 6 806 | 6 806 |
| Проект 002.02.03.3030 Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-63 в мкр.25: 1) Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-63 до ТК60-1. (инв. №31157) 2) Участок сетей теплоснабжения от ТК60-1 до ввода в ж.д. пр-т Комсомольский, 27/1. (инв. №31158) 3) Участок сетей теплоснабжения от ТК60-1 до ввода в ж.д. пр -д Первопроходцев,14/1. (инв. №31159) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 9 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 9 798 | 9 798 | 9 798 | 9 798 | 9 798 | 9 798 | 9 798 | 9 798 | 9 798 | 9 798 | 9 798 | 9 798 | 9 798 |
| Проект 002.02.03.3031 Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения от ЦТП-49 до ж.д.Киртбая, 21 в мкр.5А : Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-49 до УТ-2, УТсущ., ТК-23, ТК-24. (инв. №30429) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 11 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 11 221 | 11 221 | 11 221 | 11 221 | 11 221 | 11 221 | 11 221 | 11 221 | 11 221 | 11 221 | 11 221 | 11 221 | 11 221 |
| Проект 002.02.03.3032 Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-72 в кв. 6: Участок сетей теплоснабжения от ТК3-1 - ТК3-2 - ТК3-3 - ТК3-4 до ввода в ж.д. ул. Энергетиков, 41. (инв. №30292) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 9 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 9 699 | 9 699 | 9 699 | 9 699 | 9 699 | 9 699 | 9 699 | 9 699 | 9 699 | 9 699 | 9 699 | 9 699 | 9 699 |
| Проект 002.02.03.3033 Участок сетей теплоснабжения от ТК-11 до ТК-12, ввода в ж.д. ул. Береговая, 72. (инв. №31360) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 3 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 3 343 | 3 343 | 3 343 | 3 343 | 3 343 | 3 343 | 3 343 | 3 343 | 3 343 | 3 343 | 3 343 | 3 343 | 3 343 |
| Проект 002.02.03.3034 Участок сетей теплоснабжения от ТК-55-7 до ввода в ж.д. набережная Ивана Кайдалова, 28/1. (инв. №31900) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 8 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 8 317 | 8 317 | 8 317 | 8 317 | 8 317 | 8 317 | 8 317 | 8 317 | 8 317 | 8 317 | 8 317 | 8 317 | 8 317 |
| Проект 002.02.03.3035 Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-25 в мкр. "А": (инв.№30439, 30182, 30184) 1) Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-1 до ТК-2, ТК-2", ввода в ж.д. ул. Ленинградская, 10А. 2) Участок сетей горячего водоснабжения от ж/д Кукуевицкого, 12/2 до ТК-7, ТК-6, ТК-5. 3) Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-5 до ввода в ж/д пр-т Набережный, 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 36 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 36 707 | 36 707 | 36 707 | 36 707 | 36 707 | 36 707 | 36 707 | 36 707 | 36 707 | 36 707 | 36 707 | 36 707 | 36 707 |
| Проект 002.02.03.3036 Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-58-1 до узлов управления ж.д. по ул.Мелик-Карамова, 28/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 6 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 6 006 | 6 006 | 6 006 | 6 006 | 6 006 | 6 006 | 6 006 | 6 006 | 6 006 | 6 006 | 6 006 | 6 006 | 6 006 |
| Проект 002.02.03.3037 Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения от ЦТП-49 до ж.д.Киртбая, 21 в мкр.5А:(инв.№30429) Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-49 до УТ-2, УТсущ., ТК-23, ТК-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 10 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 10 366 | 10 366 | 10 366 | 10 366 | 10 366 | 10 366 | 10 366 | 10 366 | 10 366 | 10 366 | 10 366 | 10 366 | 10 366 |
| Проект 002.02.03.3038 Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-63 в мкр.25:(инв.№31157, 31158, 31159) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 8 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 8 115 | 8 115 | 8 115 | 8 115 | 8 115 | 8 115 | 8 115 | 8 115 | 8 115 | 8 115 | 8 115 | 8 115 | 8 115 |
| Проект 002.02.03.3039 Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-72 в кв. 6: (инв.№30292) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 9 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 9 155 | 9 155 | 9 155 | 9 155 | 9 155 | 9 155 | 9 155 | 9 155 | 9 155 | 9 155 | 9 155 | 9 155 | 9 155 |
| Проект 002.02.03.3040 Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-9 до 3ТК-22, ТК-10, ТК-11, ТК-12 до ж/д ул. Береговая, 71, 72: (инв.№31360) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 424 | 2 424 | 2 424 | 2 424 | 2 424 | 2 424 | 2 424 | 2 424 | 2 424 | 2 424 | 2 424 | 2 424 | 2 424 |
| Проект 002.02.03.3041 Модернизация сети горячего водоснабжения: (инв.№31901) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 7 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 7 270 | 7 270 | 7 270 | 7 270 | 7 270 | 7 270 | 7 270 | 7 270 | 7 270 | 7 270 | 7 270 | 7 270 | 7 270 |
| Проект 002.02.03.3042 Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-66 в мкр. 10: (инв.№30304) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 4 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 4 113 | 4 113 | 4 113 | 4 113 | 4 113 | 4 113 | 4 113 | 4 113 | 4 113 | 4 113 | 4 113 | 4 113 | 4 113 |
| Проект 002.02.03.3043 Модернизация сооружения: Внутриплощадочные сети ТВС МГБ-1: (инв.№31427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 29 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 29 598 | 29 598 | 29 598 | 29 598 | 29 598 | 29 598 | 29 598 | 29 598 | 29 598 | 29 598 | 29 598 | 29 598 |
| Проект 002.02.03.3044 Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-59 в мкр.27: Участок сетей горячего водоснабжения от ж/д пр-д Взлётный, 4 до ввода в ж/д пр-д Взлётный, 5. (инв.№3083) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 5 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 5 617 | 5 617 | 5 617 | 5 617 | 5 617 | 5 617 | 5 617 | 5 617 | 5 617 | 5 617 | 5 617 | 5 617 |
| Проект 002.02.03.3045 Модернизация сети тепловодоснабжения от ЦТП-50 до ТК50-1, ТК50-2, ТК50-3, ТК50-4 (мкр.33): (инв.№31594) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 10 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 10 026 | 10 026 | 10 026 | 10 026 | 10 026 | 10 026 | 10 026 | 10 026 | 10 026 | 10 026 | 10 026 | 10 026 |
| Проект 002.02.03.3046 Модернизация сети тепловодоснабжения ж.д. Набережный 64, в мкр. 3: (инв.№30190) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 6 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 6 195 | 6 195 | 6 195 | 6 195 | 6 195 | 6 195 | 6 195 | 6 195 | 6 195 | 6 195 | 6 195 | 6 195 |
| Проект 002.02.03.3047 Модернизация сети тепловодоснабжения от ТК-3 до ж.д. Энтузиастов, 47, 51 в мкр. 3: (инв.№31586) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| Проект 002.02.03.3048 Модернизация сетей тепловодоснабжения: Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до УТ-1, ввода в ж.д. пр-т Мира, 49. (инв.№31542) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 6 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 6 918 | 6 918 | 6 918 | 6 918 | 6 918 | 6 918 | 6 918 | 6 918 | 6 918 | 6 918 | 6 918 | 6 918 |
| Проект 002.02.03.3049 Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-4 до УТ-5а, УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 в мкр. Пикс: (инв.№31557) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 8 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 8 145 | 8 145 | 8 145 | 8 145 | 8 145 | 8 145 | 8 145 | 8 145 | 8 145 | 8 145 | 8 145 | 8 145 |
| Проект 002.02.03.3050 Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный: (инв.№3058) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 |
| Проект 002.02.03.3051 Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный: (инв.№3056) Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 29. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 833 | 1 833 | 1 833 | 1 833 | 1 833 | 1 833 | 1 833 | 1 833 | 1 833 | 1 833 | 1 833 | 1 833 |
| Проект 002.02.03.3052 Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный: (инв.№3056) Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. пр-т Ленина, 29 (арка). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 213 | 2 213 | 2 213 | 2 213 | 2 213 | 2 213 | 2 213 | 2 213 | 2 213 | 2 213 | 2 213 | 2 213 |
| Проект 002.02.03.3053 Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-27, транзит по техподполью жилого дома по ул. Ф. Показаньева, 12:(инв.№31845) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 7 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 7 247 | 7 247 | 7 247 | 7 247 | 7 247 | 7 247 | 7 247 | 7 247 | 7 247 | 7 247 | 7 247 | 7 247 |
| Проект 002.02.03.3054 Модернизация cооружения: Комплекс сетей Тепловодоснабжения от ЦТП-17 в мкр. 13А: (инв.№30306) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 926 | 2 926 | 2 926 | 2 926 | 2 926 | 2 926 | 2 926 | 2 926 | 2 926 | 2 926 | 2 926 | 2 926 |
| Проект 002.02.03.3055 Модернизация сооружения: Сеть тепловодоснабжения от УТ-1 до КПД-25: (инв.№30797) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 4 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 4 711 | 4 711 | 4 711 | 4 711 | 4 711 | 4 711 | 4 711 | 4 711 | 4 711 | 4 711 | 4 711 | 4 711 |
| Проект 002.02.03.3056 Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/1: (инв.№31809) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 002 | 1 002 | 1 002 | 1 002 | 1 002 | 1 002 | 1 002 | 1 002 | 1 002 | 1 002 | 1 002 | 1 002 |
| Проект 002.02.03.3057 Модернизация сооружения: сеть тепловодоснабжения внутриквартальная от ТК 15 до ТК 21, ТК 22 до ТК 23: (инв.№30703) Участок сетей горячего водоснабжения от т. врезки в техподполье ж.д. ул. Ф. Показаньева, 10/1 до ТК-23 (УТ-3). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 4 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 4 313 | 4 313 | 4 313 | 4 313 | 4 313 | 4 313 | 4 313 | 4 313 | 4 313 | 4 313 | 4 313 | 4 313 |
| Проект 002.02.03.3058 Модернизация трубопровода горячего водоснабжения: (инв.№31648) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 |
| Проект 002.02.03.3059 Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения:(инв.№31724) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 |
| Проект 002.02.03.3060 Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-7 до ж/д проспект Ленина, 39/1 в 7 мкр.: (инв.№100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 423 | 1 423 | 1 423 | 1 423 | 1 423 | 1 423 | 1 423 | 1 423 | 1 423 | 1 423 | 1 423 | 1 423 |
| Проект 002.02.03.3061 Модернизация сооружения: внутриквартальные сети тепловодоснабжения, протяженностью 366,7 м.: (инв.№30581) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 19 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 19 738 | 19 738 | 19 738 | 19 738 | 19 738 | 19 738 | 19 738 | 19 738 | 19 738 | 19 738 | 19 738 |
| Проект 002.02.03.3062 Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7): (расп. №2213 от 06.12.2018г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 576 | 1 576 | 1 576 | 1 576 | 1 576 | 1 576 | 1 576 | 1 576 | 1 576 | 1 576 | 1 576 |
| Проект 002.02.03.3063 Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК64-5 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/1: (инв.№31903) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 702 | 1 702 | 1 702 | 1 702 | 1 702 | 1 702 | 1 702 | 1 702 | 1 702 | 1 702 | 1 702 |
| Проект 002.02.03.3064 Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-64-4 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/2: (инв.№31821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 |
| Проект 002.02.03.3065 Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до внешней стены жилого дома по ул. Университетская, 27(мкр.20А):(№расп. №1923 от 27.11.2020 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 629 | 1 629 | 1 629 | 1 629 | 1 629 | 1 629 | 1 629 | 1 629 | 1 629 | 1 629 | 1 629 |
| Проект 002.02.03.3066 Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения и попутного дренажа: (инв.№30658) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 4 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 4 019 | 4 019 | 4 019 | 4 019 | 4 019 | 4 019 | 4 019 | 4 019 | 4 019 | 4 019 | 4 019 |
| Проект 002.02.03.3067 Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения с попутным дренажом : (инв.№30644) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 4 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 4 115 | 4 115 | 4 115 | 4 115 | 4 115 | 4 115 | 4 115 | 4 115 | 4 115 | 4 115 | 4 115 |
| Проект 002.02.03.3068 Модернизация сетей горячего водоснабжения от здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №12, ул.Дзержинского 6Б (наружная стена здания), до первых отключающих устройств в подвале жилого дома по ул.Дзержинского,14В: (инв.№31905) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 414 | 1 414 | 1 414 | 1 414 | 1 414 | 1 414 | 1 414 | 1 414 | 1 414 | 1 414 | 1 414 |
| Проект 002.02.03.3069 Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-11 мкр. "А": (инв.№30356) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 081 | 1 081 | 1 081 | 1 081 | 1 081 | 1 081 | 1 081 | 1 081 | 1 081 | 1 081 | 1 081 |
| Проект 002.02.03.3070 Модернизация комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-9 мкр. 13: (инв.№3060) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 2 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 2 696 | 2 696 | 2 696 | 2 696 | 2 696 | 2 696 | 2 696 | 2 696 | 2 696 | 2 696 | 2 696 |
| Проект 002.02.03.3071 Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-70 в мкр. 8: (инв.№30293) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 2 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 2 470 | 2 470 | 2 470 | 2 470 | 2 470 | 2 470 | 2 470 | 2 470 | 2 470 | 2 470 | 2 470 |
| Проект 002.02.03.3072 Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения от ТК-4 до ж.д. Пушкина, 17, ж.д. Островского, 28, ТК- 5, ж.д. Островского, 22, 26, 26/1, 26/2 в мкр. 15А: (инв.№71274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 2 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 2 422 | 2 422 | 2 422 | 2 422 | 2 422 | 2 422 | 2 422 | 2 422 | 2 422 | 2 422 | 2 422 |
| Проект 002.02.03.3073 Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения от ТК-60-4 до ж/дома пр. Комсомольский 36 в мкр.27:(инв.№30959) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 |
| Проект 002.02.03.3074 Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-60 в мкр.27 : Участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1, ТК60-3, ТК60-4, ТК-60-5.(инв.№30139, 30150) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 12 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 12 198 | 12 198 | 12 198 | 12 198 | 12 198 | 12 198 | 12 198 | 12 198 | 12 198 | 12 198 | 12 198 |
| Проект 002.02.03.3075 Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-4 до УТ-3, до ж.д. ул. Декабристов, 14, 12/1, 12 до ж.д. ул. Майская, 20, 22 в 7а мкр. : (инв.№31533) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 4 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 4 009 | 4 009 | 4 009 | 4 009 | 4 009 | 4 009 | 4 009 | 4 009 | 4 009 | 4 009 | 4 009 |
| Проект 002.02.03.3076 Модернизация сооружения: Внутриплощадочные сети ТВС МГБ-1: (инв.№31427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 6 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 6 153 | 6 153 | 6 153 | 6 153 | 6 153 | 6 153 | 6 153 | 6 153 | 6 153 | 6 153 | 6 153 |
| Проект 002.02.03.3077 Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-6 в мкр. "А": (инв.№986) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 |
| Проект 002.02.03.3078 Модернизация сете тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-10, ж.д.ул.Крылова, 41 в мкр. ПИКС: (инв.№529) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 4 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 4 359 | 4 359 | 4 359 | 4 359 | 4 359 | 4 359 | 4 359 | 4 359 | 4 359 | 4 359 | 4 359 |
| Проект 002.02.03.3079 Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-61 3 до нежилого строения КНС-55 по проспекту Комсомольскому: (инв.№31819) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 106 | 1 106 | 1 106 | 1 106 | 1 106 | 1 106 | 1 106 | 1 106 | 1 106 | 1 106 | 1 106 |
| Проект 002.02.03.3080 Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения ул.Быстринская, 24/2 в мкр. 33: (инв.№71396) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| Проект 002.02.03.3081 Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-2 до ТК50-5- ж.д. Быстринская, 24/1: (инв.№70036, 70037) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 |
| Проект 002.02.03.3082 Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-4 до узлов управления ж.д. ул.Быстринская, 22/1 и ул. Быстринская, 22 блок Г, В, мкр. 33: (инв.№71330) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| Проект 002.02.03.3083 Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до УТ-4, УТ-6, УТ-7, ж.д. ул. Крылова, 23 в мкр. Пикс: (инв.№151) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 6 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 6 182 | 6 182 | 6 182 | 6 182 | 6 182 | 6 182 | 6 182 | 6 182 | 6 182 | 6 182 | 6 182 |
| Проект 002.02.03.3084 Участок сетей горячего водоснабжения от т. А ( ТК-74-2) до ТК-1" (подземно). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 4 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 4 371 | 4 371 | 4 371 | 4 371 | 4 371 | 4 371 | 4 371 | 4 371 | 4 371 | 4 371 | 4 371 |
| Проект 002.02.03.3085 Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения: (инв.№31623) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 137 | 1 137 | 1 137 | 1 137 | 1 137 | 1 137 | 1 137 | 1 137 | 1 137 | 1 137 | 1 137 |
| Проект 002.02.03.3086 Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения: (инв.№31613) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 |
| Проект 002.02.03.3087 Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения: (инв.№31650) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 |
| Проект 002.02.03.3088 Модернизация сетей горячего водоснабжения: (инв.№31611) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| Проект 002.02.03.3089 Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20 (транзит). (инв.№31621) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 |
| Проект 002.02.03.3090 Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-2 до ж/д ул. Рабочая, 31 18 мкр.: (инв.№31371) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 |
| Проект 002.02.03.3091 Модернизация сетей тепловодоснабжения: (инв.№31618) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Проект 002.02.03.3092 Модернизация сетей тепловодоснабжения: (инв.№31644) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 817 | 1 817 | 1 817 | 1 817 | 1 817 | 1 817 | 1 817 | 1 817 | 1 817 | 1 817 | 1 817 |
| Проект 002.02.03.3093 Модернизация внутриквартальных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения от УТ-1 до УТ-8: (инв.№30553) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 20 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 20 930 | 20 930 | 20 930 | 20 930 | 20 930 | 20 930 | 20 930 | 20 930 | 20 930 | 20 930 | 20 930 |
| Проект 002.02.03.3094 Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-81 в пос. Железнодорожный: (инв.№30037) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 1 620 |
| Проект 002.02.03.3095 Замена запорной арматуры собственными силами на объектах предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 5 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 5 483 | 5 483 | 5 483 | 5 483 | 5 483 | 5 483 | 5 483 | 5 483 | 5 483 | 5 483 | 5 483 | 5 483 |
| Проект 002.02.03.3096 Тепломагистраль №1 от 1ТК21-1ТК22-1ТК23 по ул. Губкина (с 2022г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 12 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 12 769 | 12 769 | 12 769 | 12 769 | 12 769 | 12 769 | 12 769 | 12 769 | 12 769 | 12 769 | 12 769 | 12 769 | 12 769 |
| Проект 002.02.03.3097 Тепломагистраль №4 от 4ТК-42 до 4ТК42А,вдоль ул.Нефтяников (с 2022г.) - Участок от неподвижной опоры №3 до 4ТК42Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 5 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 5 113 | 5 113 | 5 113 | 5 113 | 5 113 | 5 113 | 5 113 | 5 113 | 5 113 | 5 113 | 5 113 | 5 113 | 5 113 |
| Проект 002.02.03.3098 Сооружение: тепломагистраль №9 от врезки в тепломагистраль по пр. Пролетарский до ЦТП-64 в 20А мкр. - Отводящий дренаж на участке от 9ТК* до Кл сущ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 775 | 1 775 | 1 775 | 1 775 | 1 775 | 1 775 | 1 775 | 1 775 | 1 775 | 1 775 | 1 775 | 1 775 | 1 775 |
| Проект 002.02.03.3099 Сооружение: тепломагистраль №9 от врезки в тепломагистраль по пр. Пролетарский до ЦТП-78 в 32 мкр. - Отводящий дренаж на участке от 9ТК1Д до Кл сущ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 7 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 7 690 | 7 690 | 7 690 | 7 690 | 7 690 | 7 690 | 7 690 | 7 690 | 7 690 | 7 690 | 7 690 | 7 690 | 7 690 |
| Проект 002.02.03.3100 Сооружение: инженерные сети теплоснабжения, ул. 30 лет Победы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 846 | 1 846 | 1 846 | 1 846 | 1 846 | 1 846 | 1 846 | 1 846 | 1 846 | 1 846 | 1 846 | 1 846 | 1 846 |
| Проект 002.02.03.3101 Компенсатор на участке от 8ТК2 до 8ТК3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 4 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 4 146 | 4 146 | 4 146 | 4 146 | 4 146 | 4 146 | 4 146 | 4 146 | 4 146 | 4 146 | 4 146 | 4 146 | 4 146 |
| Проект 002.02.03.3102 Участок от т.А (НО-25) до Н.О.-22 (Т1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 6 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 6 148 | 6 148 | 6 148 | 6 148 | 6 148 | 6 148 | 6 148 | 6 148 | 6 148 | 6 148 | 6 148 | 6 148 | 6 148 |
| Проект 002.02.03.3103 Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-7 до ввода в ж.д. ул. Просвещения, 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 15 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 15 996 | 15 996 | 15 996 | 15 996 | 15 996 | 15 996 | 15 996 | 15 996 | 15 996 | 15 996 | 15 996 | 15 996 | 15 996 |
| Проект 002.02.03.3104 Участок сетей тепловодоснабжения от ТК25-1Г (ТК-7) до ж.д. ул. Дзержинского, 8, 8А (ТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 |
| Проект 002.02.03.3105 Участок сетей тепловодоснабжения от ТК25-1Г (ТК-7) до ж.д. ул. Дзержинского, 8, 8А (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 |
| Подгруппа проектов 002.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 002.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 002.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 002.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 002.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 32 939 | 9 629 | 11 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 32 939 | 42 568 | 54 451 | 54 451 | 54 451 | 54 451 | 54 451 | 54 451 | 54 451 | 54 451 | 54 451 | 54 451 | 54 451 |
| Проект 002.02.08.8001 Модернизация системы ГВС ИТП-50 с разработкой рабочей документации. (инв.№10227) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 |
| Проект 002.02.08.8002 Модернизация циркуляционных насосов системы ГВС на ЦТП №36 с установкой шкафов управления с 2 частотными преобразователями. (инв.№ 10172) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 3 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 3 199 | 3 199 | 3 199 | 3 199 | 3 199 | 3 199 | 3 199 | 3 199 | 3 199 | 3 199 | 3 199 | 3 199 | 3 199 |
| Проект 002.02.08.8003 Модернизация циркуляционных насосов системы ГВС на ЦТП №51 с ШУН 2 ЧП. (инв.№ 10067) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 874 | 1 874 | 1 874 | 1 874 | 1 874 | 1 874 | 1 874 | 1 874 | 1 874 | 1 874 | 1 874 | 1 874 |
| Проект 002.02.08.8004 Модернизация циркуляционных насосов системы ГВС на ЦТП №38, 40, 73 с ШУН с 2 ЧП. (инв. №10230,10171,10055) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 10 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 10 561 | 10 561 | 10 561 | 10 561 | 10 561 | 10 561 | 10 561 | 10 561 | 10 561 | 10 561 | 10 561 |
| Проект 002.02.08.8005 Модернизация ЦТП №24, 50 (монтаж системы телеметрии, обеспечение дистанционного и локального контроля информационных и управляющих сигналов с установкой шкафа автоматизации ЛКСУ). (инв.10132,10314) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 376 | 1 376 | 1 376 | 1 376 | 1 376 | 1 376 | 1 376 | 1 376 | 1 376 | 1 376 | 1 376 | 1 376 | 1 376 |
| Проект 002.02.08.8006 Модернизация ЦТП №33, 47 (монтаж системы телеметрии, обеспечение дистанционного и локального контроля информационных и управляющих сигналов с установкой шкафа автоматизации ЛКСУ). (инв.№10170,10168) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 |
| Проект 002.02.08.8007 Модернизация ЦТП №75, 56 (монтаж системы телеметрии, обеспечение дистанционного и локального контроля информационных и управляющих сигналов с установкой шкафа автоматизации ЛКСУ). (инв.№10334,10056) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 322 | 1 322 | 1 322 | 1 322 | 1 322 | 1 322 | 1 322 | 1 322 | 1 322 | 1 322 | 1 322 |
| Проект 002.02.08.8008 Замена корректирующих насосов системы ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 5 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 5 704 | 5 704 | 5 704 | 5 704 | 5 704 | 5 704 | 5 704 | 5 704 | 5 704 | 5 704 | 5 704 | 5 704 |
| Проект 002.02.08.8009 Замена циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН 2 ЧП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 |
| Проект 002.02.08.8010 Замена запорной арматуры собственными силами на объектах предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 17 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 17 401 | 17 401 | 17 401 | 17 401 | 17 401 | 17 401 | 17 401 | 17 401 | 17 401 | 17 401 | 17 401 | 17 401 | 17 401 |
| Проект 002.02.08.8011 Замена теплообменного оборудования ГВС на ИТП, Майская, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 219 | 1 219 | 1 219 | 1 219 | 1 219 | 1 219 | 1 219 | 1 219 | 1 219 | 1 219 | 1 219 | 1 219 | 1 219 |
| Проект 002.02.08.8012 Модернизация системы отопления и ГВС с разработкой рабочей документации (ИТП 50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 792 | 1 792 | 1 792 | 1 792 | 1 792 | 1 792 | 1 792 | 1 792 | 1 792 | 1 792 | 1 792 | 1 792 | 1 792 |
| Проект 002.02.08.8013 Монтаж вводно-распределительного устройства ВРУ 0,4кВ с приобретением электрооборудования и пуско-наладочными работами (ЦТП-67,68) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 290 | 2 290 | 2 290 | 2 290 | 2 290 | 2 290 | 2 290 | 2 290 | 2 290 | 2 290 | 2 290 | 2 290 | 2 290 |
| Проект 002.02.08.8014 Монтаж вводно-распределительного устройства ВРУ 0,4кВ с пуско-наладочными работами (Административно-хозяйственное здание по ул. Нефтяников, 24, диспетчерская по пр.Комсомольский, 6б, сооружение 1) (ТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 675 | 1 675 | 1 675 | 1 675 | 1 675 | 1 675 | 1 675 | 1 675 | 1 675 | 1 675 | 1 675 | 1 675 | 1 675 |
| Проект 002.02.08.8015 Монтаж вводно-распределительного устройства ВРУ 0,4кВ с пуско-наладочными работами (Административно-хозяйственное здание по ул. Нефтяников, 24, диспетчерская по пр.Комсомольский, 6б, сооружение 1) (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 |
| Проект 002.02.08.8016 Обеспечение дистанционного и локального контроля информационных и управляющих сигналов с установкой шкафа автоматизации (ЛКСУ) (ЦТП-24, 50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 376 | 1 376 | 1 376 | 1 376 | 1 376 | 1 376 | 1 376 | 1 376 | 1 376 | 1 376 | 1 376 | 1 376 | 1 376 |
| Проект 002.02.08.8017 Вывод данных с узлов учета электроэнергии в систему АПК "Телескоп+" (Административно-бытовой корпус по ул.Геологов, 2а, теплая стоянка по ул.Профсоюзов, 69/1, сооружение 2, нежилое здание ЦТП №105, контрольно-распределительный пункт № 73, контрольно-распределительный пункт №5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 |

Таблица 1.16 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № ХХХ, тыс. руб.

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Проекты ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 38 388 | 242 562 | 589 695 | 655 094 | 141 752 | 461 410 | 1 690 430 | 1 246 993 | 1 043 145 | 117 126 | 822 755 | 221 834 | 65 893 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 38 388 | 280 950 | 870 645 | 1 525 739 | 1 667 491 | 2 128 901 | 3 819 331 | 5 066 324 | 6 109 468 | 6 226 595 | 7 049 350 | 7 271 183 | 7 337 077 |
| Группа проектов ХХХ.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 36 164 | 209 216 | 556 793 | 594 875 | 102 312 | 326 198 | 936 658 | 400 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 36 164 | 245 381 | 802 174 | 1 397 048 | 1 499 360 | 1 825 559 | 2 762 217 | 3 162 935 | 3 162 935 | 3 162 935 | 3 162 935 | 3 162 935 | 3 162 935 |
| Подгруппа проектов ХХХ.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 36 164 | 209 216 | 556 793 | 594 875 | 102 312 | 326 198 | 936 658 | 400 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 36 164 | 245 381 | 802 174 | 1 397 048 | 1 499 360 | 1 825 559 | 2 762 217 | 3 162 935 | 3 162 935 | 3 162 935 | 3 162 935 | 3 162 935 | 3 162 935 |
| Проект ХХХ.01.01.001 Новая пиковая котельная. Строительство пиковой котельной 120 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 198 | 326 198 | 326 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 198 | 652 397 | 978 595 | 978 595 | 978 595 | 978 595 | 978 595 | 978 595 |
| Проект ХХХ.01.01.002 Новая котельная. Строительство блочно-модульной котельной 48 мкр. (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 3 341 | 71 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 3 341 | 74 520 | 74 520 | 74 520 | 74 520 | 74 520 | 74 520 | 74 520 | 74 520 | 74 520 |
| Проект ХХХ.01.01.003 Новая котельная. Строительство Котельная кв. П-12 (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 223 | 22 223 | 22 223 | 22 223 | 22 223 | 22 223 | 22 223 | 22 223 | 22 223 |
| Проект ХХХ.01.01.004 Новая котельная. Строительство Котельной №15 кв. П-9 (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 4 745 | 58 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 4 745 | 62 977 | 62 977 | 62 977 | 62 977 | 62 977 | 62 977 | 62 977 | 62 977 | 62 977 | 62 977 |
| Проект ХХХ.01.01.005 Новая котельная. Строительство Котельной мкр.51 (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 36 164 | 110 160 | 91 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 36 164 | 146 324 | 237 766 | 237 766 | 237 766 | 237 766 | 237 766 | 237 766 | 237 766 | 237 766 | 237 766 | 237 766 | 237 766 |
| Проект ХХХ.01.01.006 Новая котельная. Строительство Котельной мкр. СЗП1 (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 826 | 538 826 | 538 826 | 538 826 | 538 826 | 538 826 | 538 826 |
| Проект ХХХ.01.01.007 Новая котельная. Строительство котельной ЦЖ-1, 1 (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 104 172 | 269 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 104 172 | 373 585 | 373 585 | 373 585 | 373 585 | 373 585 | 373 585 | 373 585 | 373 585 | 373 585 | 373 585 |
| Проект ХХХ.01.01.008 Новая котельная. Строительство Котельной производственно- торгового комплекса в кв. П-10 (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 2 400 | 8 910 | 8 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 2 400 | 11 310 | 20 220 | 20 220 | 20 220 | 20 220 | 20 220 | 20 220 | 20 220 | 20 220 | 20 220 |
| Проект ХХХ.01.01.009 Новая котельная. Строительство Котельной кв Пойма-2 (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 203 681 | 203 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 203 681 | 407 362 | 407 362 | 407 362 | 407 362 | 407 362 | 407 362 | 407 362 | 407 362 | 407 362 | 407 362 |
| Проект ХХХ.01.01.010 Новая котельная. Строительство котельной НТЦ №1 (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 99 056 | 99 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 99 056 | 198 113 | 198 113 | 198 113 | 198 113 | 198 113 | 198 113 | 198 113 | 198 113 | 198 113 | 198 113 | 198 113 |
| Проект ХХХ.01.01.011 Новая котельная. Строительство котельной НТЦ №2 (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 51 298 | 51 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 51 298 | 102 595 | 102 595 | 102 595 | 102 595 | 102 595 | 102 595 | 102 595 | 102 595 | 102 595 | 102 595 |
| Проект ХХХ.01.01.012 Новая котельная. Строительство котельной Бизнес-центра мкр. 35 (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 633 | 71 633 | 71 633 | 71 633 | 71 633 | 71 633 | 71 633 |
| Проект ХХХ.01.01.013 Новая котельная. Строительство котельной торгово-развлекательного комплекса мкр. 39 (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 520 | 74 520 | 74 520 | 74 520 | 74 520 | 74 520 |
| Подгруппа проектов ХХХ.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов ХХХ.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов ХХХ.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа проектов ХХХ.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 2 223 | 33 346 | 32 902 | 60 219 | 39 440 | 135 211 | 753 773 | 846 274 | 1 043 145 | 117 126 | 822 755 | 221 834 | 65 893 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 2 223 | 35 569 | 68 472 | 128 691 | 168 130 | 303 342 | 1 057 114 | 1 903 389 | 2 946 533 | 3 063 660 | 3 886 415 | 4 108 248 | 4 174 142 |
| Подгруппа проектов ХХХ.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 2 223 | 33 346 | 32 902 | 60 219 | 39 440 | 135 211 | 753 773 | 846 274 | 1 043 145 | 117 126 | 822 755 | 221 834 | 65 893 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 2 223 | 35 569 | 68 472 | 128 691 | 168 130 | 303 342 | 1 057 114 | 1 903 389 | 2 946 533 | 3 063 660 | 3 886 415 | 4 108 248 | 4 174 142 |
| Проект ХХХ.02.01.1490 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гостинично-развлекательный центр поз. 4. с тепловой нагрузкой - 0,712 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 9 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 10 156 | 10 156 | 10 156 | 10 156 | 10 156 | 10 156 | 10 156 | 10 156 |
| Проект ХХХ.02.01.1491 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общественно-деловой центр поз. 5. с тепловой нагрузкой - 0,71 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 | 9 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 | 10 136 | 10 136 | 10 136 | 10 136 | 10 136 | 10 136 | 10 136 | 10 136 |
| Проект ХХХ.02.01.1492 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торговый комплекс №1 поз. 7. с тепловой нагрузкой - 0,71 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 | 9 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 | 10 136 | 10 136 | 10 136 | 10 136 | 10 136 | 10 136 | 10 136 | 10 136 |
| Проект ХХХ.02.01.1493 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торговый комплекс №2 поз. 9. с тепловой нагрузкой - 0,71 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 | 9 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 | 10 136 | 10 136 | 10 136 | 10 136 | 10 136 | 10 136 | 10 136 | 10 136 |
| Проект ХХХ.02.01.1494 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Мойка автотранспорта поз. 1. с тепловой нагрузкой - 0,035 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 |
| Проект ХХХ.02.01.1495 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя СТО поз. 2. с тепловой нагрузкой - 0,06 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 |
| Проект ХХХ.02.01.1496 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Магазин запчастей поз. 3. с тепловой нагрузкой - 0,114 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 621 | 1 621 | 1 621 | 1 621 | 1 621 | 1 621 | 1 621 | 1 621 |
| Проект ХХХ.02.01.1497 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торгово-выставочный центр поз. 6. с тепловой нагрузкой - 0,71 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 | 9 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 | 10 136 | 10 136 | 10 136 | 10 136 | 10 136 | 10 136 | 10 136 | 10 136 |
| Проект ХХХ.02.01.1498 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя АЗС поз. 8. с тепловой нагрузкой - 0,009 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Проект ХХХ.02.01.1499 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,927 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 772 | 10 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 772 | 11 573 | 11 573 | 11 573 | 11 573 | 11 573 | 11 573 | 11 573 | 11 573 | 11 573 | 11 573 | 11 573 |
| Проект ХХХ.02.01.1500 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,569 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 474 | 6 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 474 | 7 103 | 7 103 | 7 103 | 7 103 | 7 103 | 7 103 | 7 103 | 7 103 | 7 103 | 7 103 | 7 103 |
| Проект ХХХ.02.01.1501 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,927 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 813 | 11 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 813 | 12 136 | 12 136 | 12 136 | 12 136 | 12 136 | 12 136 | 12 136 | 12 136 | 12 136 | 12 136 |
| Проект ХХХ.02.01.1502 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,569 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 7 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 7 473 | 7 473 | 7 473 | 7 473 | 7 473 | 7 473 | 7 473 | 7 473 | 7 473 | 7 473 |
| Проект ХХХ.02.01.1503 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа на территории "Университетского городка" (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) с тепловой нагрузкой - 3,218 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 839 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 839 | 51 839 | 51 839 | 51 839 | 51 839 |
| Проект ХХХ.02.01.1504 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Бизнес-центр класса Б с тепловой нагрузкой - 3,015 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 020 | 41 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 020 | 44 757 | 44 757 | 44 757 | 44 757 | 44 757 | 44 757 | 44 757 |
| Проект ХХХ.02.01.1505 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,927 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 | 13 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 | 14 316 | 14 316 | 14 316 | 14 316 | 14 316 | 14 316 |
| Проект ХХХ.02.01.1506 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,769 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 | 11 521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 | 12 354 | 12 354 | 12 354 | 12 354 | 12 354 |
| Проект ХХХ.02.01.1507 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,769 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867 | 11 985 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867 | 12 852 | 12 852 | 12 852 | 12 852 |
| Проект ХХХ.02.01.1508 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,769 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902 | 12 468 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902 | 13 370 | 13 370 | 13 370 |
| Проект ХХХ.02.01.1509 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,769 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 | 12 970 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 | 13 909 | 13 909 |
| Проект ХХХ.02.01.1510 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Детский сад на 280 мест с тепловой нагрузкой - 0,306 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 4 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 4 726 | 4 726 | 4 726 | 4 726 | 4 726 | 4 726 |
| Проект ХХХ.02.01.1511 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Закрытые многоярусные паркинги с тепловой нагрузкой - 0,541 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 8 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 8 691 | 8 691 | 8 691 | 8 691 | 8 691 |
| Проект ХХХ.02.01.1512 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Закрытые многоярусные паркинги с тепловой нагрузкой - 0,541 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 7 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 8 031 | 8 031 | 8 031 | 8 031 | 8 031 | 8 031 | 8 031 |
| Проект ХХХ.02.01.1513 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Закрытые многоярусные паркинги с тепловой нагрузкой - 0,541 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 7 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 8 355 | 8 355 | 8 355 | 8 355 | 8 355 | 8 355 |
| Проект ХХХ.02.01.1514 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Закрытые многоярусные паркинги с тепловой нагрузкой - 0,541 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 8 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 8 691 | 8 691 | 8 691 | 8 691 | 8 691 |
| Проект ХХХ.02.01.1515 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Закрытые многоярусные паркинги с тепловой нагрузкой - 0,541 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 7 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 8 031 | 8 031 | 8 031 | 8 031 | 8 031 | 8 031 | 8 031 |
| Проект ХХХ.02.01.1516 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 350 мест с тепловой нагрузкой - 0,34 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 5 512 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 5 911 | 5 911 | 5 911 |
| Проект ХХХ.02.01.1517 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №12 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,913 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 719 | 10 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 719 | 10 821 | 10 821 | 10 821 | 10 821 | 10 821 | 10 821 | 10 821 | 10 821 | 10 821 | 10 821 | 10 821 | 10 821 |
| Проект ХХХ.02.01.1518 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок А. Жилой дом №14А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,39 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 307 | 4 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 307 | 4 622 | 4 622 | 4 622 | 4 622 | 4 622 | 4 622 | 4 622 | 4 622 | 4 622 | 4 622 | 4 622 | 4 622 |
| Проект ХХХ.02.01.1519 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок Б. Жилой дом №14Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,301 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 237 | 3 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 237 | 3 568 | 3 568 | 3 568 | 3 568 | 3 568 | 3 568 | 3 568 | 3 568 | 3 568 | 3 568 | 3 568 | 3 568 |
| Проект ХХХ.02.01.1520 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок А. Жилой дом №15А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,301 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 237 | 3 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 237 | 3 568 | 3 568 | 3 568 | 3 568 | 3 568 | 3 568 | 3 568 | 3 568 | 3 568 | 3 568 | 3 568 | 3 568 |
| Проект ХХХ.02.01.1521 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок Б. Жилой дом №15Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,39 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 325 | 4 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 325 | 4 869 | 4 869 | 4 869 | 4 869 | 4 869 | 4 869 | 4 869 | 4 869 | 4 869 | 4 869 | 4 869 |
| Проект ХХХ.02.01.1522 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок А. Жилой дом №19А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1 м/м, гараж на 16 мест вытроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,471 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 392 | 5 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 392 | 5 880 | 5 880 | 5 880 | 5 880 | 5 880 | 5 880 | 5 880 | 5 880 | 5 880 | 5 880 | 5 880 |
| Проект ХХХ.02.01.1523 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок Б. Жилой дом №19Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1 м/м, гараж на 16 мест вытроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,471 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 413 | 5 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 413 | 6 166 | 6 166 | 6 166 | 6 166 | 6 166 | 6 166 | 6 166 | 6 166 | 6 166 | 6 166 |
| Проект ХХХ.02.01.1524 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок В. Жилой дом №19В со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1 м/м, гараж на 16 мест вытроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,47 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 412 | 5 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 412 | 6 153 | 6 153 | 6 153 | 6 153 | 6 153 | 6 153 | 6 153 | 6 153 | 6 153 | 6 153 |
| Проект ХХХ.02.01.1525 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Школьная образовательная организация на 900 учащихся с тепловой нагрузкой - 1,05 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 094 | 15 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 094 | 16 215 | 16 215 | 16 215 | 16 215 | 16 215 | 16 215 |
| Проект ХХХ.02.01.1526 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивное ядро в микрорайоне №35А с тепловой нагрузкой - 0,13 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 1 948 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 2 088 | 2 088 | 2 088 | 2 088 | 2 088 |
| Проект ХХХ.02.01.1527 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №1 со встроенными помещениями общественного назначения с гаражем 1м/м помещение ЖЭК 6 сотрудников, гараж на 34 места, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 1,128 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 989 | 13 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 989 | 14 767 | 14 767 | 14 767 | 14 767 | 14 767 | 14 767 | 14 767 | 14 767 | 14 767 | 14 767 |
| Проект ХХХ.02.01.1528 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №2 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 1,126 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 987 | 13 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 987 | 14 741 | 14 741 | 14 741 | 14 741 | 14 741 | 14 741 | 14 741 | 14 741 | 14 741 | 14 741 |
| Проект ХХХ.02.01.1529 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №7 со встроенными помещениями общественного назначения с гаражем 1м/м кафе на 20 пос. мест, гараж на 15 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,483 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 444 | 6 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 444 | 6 616 | 6 616 | 6 616 | 6 616 | 6 616 | 6 616 | 6 616 | 6 616 | 6 616 |
| Проект ХХХ.02.01.1530 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №8 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,996 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 916 | 12 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 916 | 13 644 | 13 644 | 13 644 | 13 644 | 13 644 | 13 644 | 13 644 | 13 644 | 13 644 |
| Проект ХХХ.02.01.1531 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №9 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 1,128 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 1 037 | 14 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 1 037 | 15 452 | 15 452 | 15 452 | 15 452 | 15 452 | 15 452 | 15 452 | 15 452 | 15 452 |
| Проект ХХХ.02.01.1532 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №16 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 1,128 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 085 | 15 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 085 | 16 095 | 16 095 | 16 095 | 16 095 | 16 095 | 16 095 | 16 095 | 16 095 |
| Проект ХХХ.02.01.1533 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №17 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,996 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 | 13 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 | 14 212 | 14 212 | 14 212 | 14 212 | 14 212 | 14 212 | 14 212 | 14 212 |
| Проект ХХХ.02.01.1534 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок А. Жилой дом №18А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,472 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 6 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 6 735 | 6 735 | 6 735 | 6 735 | 6 735 | 6 735 | 6 735 | 6 735 |
| Проект ХХХ.02.01.1535 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок Б. Жилой дом №18Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,472 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 6 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 7 007 | 7 007 | 7 007 | 7 007 | 7 007 | 7 007 | 7 007 |
| Проект ХХХ.02.01.1536 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок В. Жилой дом №18В со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,471 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 6 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 7 274 | 7 274 | 7 274 | 7 274 | 7 274 | 7 274 |
| Проект ХХХ.02.01.1537 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Дошкольная общеобразовательная организация на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,36 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 4 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 5 344 | 5 344 | 5 344 | 5 344 | 5 344 | 5 344 | 5 344 |
| Проект ХХХ.02.01.1538 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со №20 встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 1,119 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 213 | 16 764 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 213 | 17 977 | 17 977 | 17 977 | 17 977 | 17 977 |
| Проект ХХХ.02.01.1539 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок А. Жилой дом №21А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,381 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 5 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 5 884 | 5 884 | 5 884 | 5 884 | 5 884 | 5 884 |
| Проект ХХХ.02.01.1540 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок Б. Жилой дом №21Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,381 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 5 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 5 884 | 5 884 | 5 884 | 5 884 | 5 884 | 5 884 |
| Проект ХХХ.02.01.1541 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок А. Жилой дом №22А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,381 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 5 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 5 884 | 5 884 | 5 884 | 5 884 | 5 884 | 5 884 |
| Проект ХХХ.02.01.1542 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок Б. Жилой дом №22Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,381 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 5 708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 6 121 | 6 121 | 6 121 | 6 121 | 6 121 |
| Проект ХХХ.02.01.1543 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №23 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 40 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 1,116 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 210 | 16 719 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 210 | 17 929 | 17 929 | 17 929 | 17 929 | 17 929 |
| Проект ХХХ.02.01.1544 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №24 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 1,116 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 210 | 16 719 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 210 | 17 929 | 17 929 | 17 929 | 17 929 | 17 929 |
| Проект ХХХ.02.01.1545 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 4-5-6-9-этажная жилая застройка со встроенными и встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания с тепловой нагрузкой - 2,48 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 484 | 34 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 484 | 36 815 | 36 815 | 36 815 | 36 815 | 36 815 | 36 815 | 36 815 |
| Проект ХХХ.02.01.1546 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 11 классов (422 учащихся) с тепловой нагрузкой - 0,726 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 10 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 11 205 | 11 205 | 11 205 | 11 205 | 11 205 | 11 205 |
| Проект ХХХ.02.01.1547 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 150 мест с тепловой нагрузкой - 0,175 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 2 622 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 2 811 | 2 811 | 2 811 | 2 811 | 2 811 |
| Проект ХХХ.02.01.1548 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 1 с тепловой нагрузкой - 0,149 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 118 | 1 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 118 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 |
| Проект ХХХ.02.01.1549 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 2 с тепловой нагрузкой - 0,236 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 186 | 2 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 186 | 2 802 | 2 802 | 2 802 | 2 802 | 2 802 | 2 802 | 2 802 | 2 802 | 2 802 | 2 802 | 2 802 | 2 802 |
| Проект ХХХ.02.01.1550 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 3 с тепловой нагрузкой - 0,152 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 119 | 1 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 119 | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 |
| Проект ХХХ.02.01.1551 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 4 с тепловой нагрузкой - 0,133 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 104 | 1 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 104 | 1 570 | 1 570 | 1 570 | 1 570 | 1 570 | 1 570 | 1 570 | 1 570 | 1 570 | 1 570 | 1 570 | 1 570 |
| Проект ХХХ.02.01.1552 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 5 с тепловой нагрузкой - 0,133 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 104 | 1 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 104 | 1 570 | 1 570 | 1 570 | 1 570 | 1 570 | 1 570 | 1 570 | 1 570 | 1 570 | 1 570 | 1 570 | 1 570 |
| Проект ХХХ.02.01.1553 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №2 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 1 с тепловой нагрузкой - 0,063 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 49 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 49 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 |
| Проект ХХХ.02.01.1554 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №3. Блок 2 с тепловой нагрузкой - 0,054 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 43 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 43 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 |
| Проект ХХХ.02.01.1555 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 11 классов (650 мест) с тепловой нагрузкой - 0,59 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | 8 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | 8 758 | 8 758 | 8 758 | 8 758 | 8 758 | 8 758 | 8 758 |
| Проект ХХХ.02.01.1556 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Психо-наркологический диспансер с тепловой нагрузкой - 0,549 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 7 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 8 478 | 8 478 | 8 478 | 8 478 | 8 478 | 8 478 |
| Проект ХХХ.02.01.1557 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Хоспис с тепловой нагрузкой - 0,08 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1 285 | 1 285 | 1 285 | 1 285 | 1 285 |
| Проект ХХХ.02.01.1558 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №3. Блок 1 с тепловой нагрузкой - 0,157 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 131 | 1 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 131 | 1 956 | 1 956 | 1 956 | 1 956 | 1 956 | 1 956 | 1 956 | 1 956 | 1 956 | 1 956 | 1 956 |
| Проект ХХХ.02.01.1559 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 250 мест с тепловой нагрузкой - 0,21 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 2 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 3 117 | 3 117 | 3 117 | 3 117 | 3 117 | 3 117 | 3 117 |
| Проект ХХХ.02.01.1560 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Больница здание 2 с тепловой нагрузкой - 0,354 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 5 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 5 471 | 5 471 | 5 471 | 5 471 | 5 471 | 5 471 |
| Проект ХХХ.02.01.1561 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Больница здание 3 с тепловой нагрузкой - 0,342 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 5 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 5 491 | 5 491 | 5 491 | 5 491 | 5 491 |
| Проект ХХХ.02.01.1562 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Больница здание 1 с тепловой нагрузкой - 0,825 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 | 11 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 | 12 248 | 12 248 | 12 248 | 12 248 | 12 248 | 12 248 | 12 248 |
| Проект ХХХ.02.01.1563 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №2 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 2 с тепловой нагрузкой - 0,164 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 2 874 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 3 082 |
| Проект ХХХ.02.01.1564 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торгово-развлекательный комплекс для обслуживания микрорайонов прилегающих территорий с тепловой нагрузкой - 3,118 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 248 | 44 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 248 | 48 143 | 48 143 | 48 143 | 48 143 | 48 143 | 48 143 |
| Проект ХХХ.02.01.1565 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ФОК с тепловой нагрузкой - 0,72 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 | 9 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 | 10 688 | 10 688 | 10 688 | 10 688 | 10 688 | 10 688 | 10 688 |
| Проект ХХХ.02.01.1566 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торговый центр мкр. 48 с тепловой нагрузкой - 0,36 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 5 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 5 559 | 5 559 | 5 559 | 5 559 | 5 559 | 5 559 |
| Проект ХХХ.02.01.1567 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Учереждения торговли, питания и бытового обслуживания с тепловой нагрузкой - 0,56 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 | 8 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 | 8 997 | 8 997 | 8 997 | 8 997 | 8 997 |
| Проект ХХХ.02.01.1568 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 540 учащихся с тепловой нагрузкой - 0,66 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 9 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 9 798 | 9 798 | 9 798 | 9 798 | 9 798 | 9 798 | 9 798 |
| Проект ХХХ.02.01.1569 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 210 мест с тепловой нагрузкой - 0,33 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 4 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 5 096 | 5 096 | 5 096 | 5 096 | 5 096 | 5 096 |
| Проект ХХХ.02.01.1570 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Библиотека с тепловой нагрузкой - 0,032 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 540 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 579 | 579 |
| Проект ХХХ.02.01.1571 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многофункциональный культурный центр на 500 мест с тепловой нагрузкой - 0,193 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 3 390 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 3 635 |
| Проект ХХХ.02.01.1572 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Организация дополнительного образования на 400 мест с тепловой нагрузкой - 0,397 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 6 190 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 6 638 | 6 638 | 6 638 | 6 638 |
| Проект ХХХ.02.01.1573 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Организация дополнительного образования на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 4 870 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 5 223 | 5 223 | 5 223 |
| Проект ХХХ.02.01.1574 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Плавательный бассейн с тепловой нагрузкой - 0,59 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 9 958 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 10 679 | 10 679 |
| Проект ХХХ.02.01.1575 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних с тепловой нагрузкой - 0,075 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1 319 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1 415 |
| Проект ХХХ.02.01.1576 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Библиотека с тепловой нагрузкой - 0,032 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 499 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 535 | 535 | 535 | 535 |
| Проект ХХХ.02.01.1577 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Библиотека с тепловой нагрузкой - 0,032 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 519 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 556 | 556 | 556 |
| Проект ХХХ.02.01.1578 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Библиотека с тепловой нагрузкой - 0,032 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 540 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 579 | 579 |
| Проект ХХХ.02.01.1579 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 5 271 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 5 652 |
| Проект ХХХ.02.01.1580 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 250 мест с тепловой нагрузкой - 0,344 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 5 355 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 5 742 | 5 742 | 5 742 | 5 742 |
| Проект ХХХ.02.01.1581 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 4 870 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 5 223 | 5 223 | 5 223 |
| Проект ХХХ.02.01.1582 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 5 067 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 5 433 | 5 433 |
| Проект ХХХ.02.01.1583 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 5 271 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 5 652 |
| Проект ХХХ.02.01.1584 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 4 682 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 5 021 | 5 021 | 5 021 | 5 021 |
| Проект ХХХ.02.01.1585 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 250 мест с тепловой нагрузкой - 0,247 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 4 001 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 4 291 | 4 291 | 4 291 |
| Проект ХХХ.02.01.1586 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многофункциональный культурный центр на 250 мест с тепловой нагрузкой - 0,118 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 1 990 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 2 134 | 2 134 |
| Проект ХХХ.02.01.1587 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 1100 учащихся с тепловой нагрузкой - 1,084 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 376 | 19 020 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 376 | 20 396 |
| Проект ХХХ.02.01.1588 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 1000 учащихся с тепловой нагрузкой - 0,988 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 114 | 15 392 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 114 | 16 505 | 16 505 | 16 505 | 16 505 |
| Проект ХХХ.02.01.1589 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 1500 учащихся с тепловой нагрузкой - 1,481 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 738 | 24 015 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 738 | 25 753 | 25 753 | 25 753 |
| Проект ХХХ.02.01.1590 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 1000 учащихся с тепловой нагрузкой - 0,988 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 205 | 16 657 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 205 | 17 863 | 17 863 |
| Проект ХХХ.02.01.1591 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 1200 учащихся с тепловой нагрузкой - 1,191 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 512 | 20 901 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 512 | 22 413 |
| Проект ХХХ.02.01.1592 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общественный центр с тепловой нагрузкой - 0,03 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 468 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 501 | 501 | 501 | 501 |
| Проект ХХХ.02.01.1593 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Организация дополнительного образования на 400 мест с тепловой нагрузкой - 0,397 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 6 440 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 6 906 | 6 906 | 6 906 |
| Проект ХХХ.02.01.1594 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 495 м2 (360 м2, 135 м2) с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 843 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 904 | 904 |
| Проект ХХХ.02.01.1595 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Физкультурно-спортивный зал общей площадью 1035 м2 (540 м2, 360 м2, 135 м2) с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 877 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 941 |
| Проект ХХХ.02.01.1596 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Физкультурно-спортивный зал общей площадью 1035 м2 (540 м2, 360 м2, 135 м2) с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 779 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 836 | 836 | 836 | 836 |
| Проект ХХХ.02.01.1597 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр технического творчества на 400 мест с тепловой нагрузкой - 0,15 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 2 438 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 2 615 | 2 615 | 2 615 |
| Проект ХХХ.02.01.1598 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Социальный приют для детей, оставшихся без попечения родителей с тепловой нагрузкой - 0,075 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1 268 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1 360 | 1 360 |
| Проект ХХХ.02.01.1599 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Территориальный центр социальной помощи семье и детям с тепловой нагрузкой - 0,397 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 6 969 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 7 474 |
| Проект ХХХ.02.01.1600 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилая застройка с тепловой нагрузкой - 45,76 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 680 | 741 915 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 680 | 795 595 | 795 595 | 795 595 |
| Проект ХХХ.02.01.1601 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилая застройка с тепловой нагрузкой - 9,465 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 862 | 136 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 862 | 146 167 | 146 167 | 146 167 | 146 167 | 146 167 | 146 167 |
| Проект ХХХ.02.01.1602 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 140 мест (ЦЖ1) с тепловой нагрузкой - 0,859 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 | 12 866 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 | 13 797 | 13 797 | 13 797 | 13 797 | 13 797 |
| Проект ХХХ.02.01.1603 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная организация на 1100 мест (ЦЖ1) с тепловой нагрузкой - 1,084 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 086 | 15 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 086 | 16 092 | 16 092 | 16 092 | 16 092 | 16 092 | 16 092 | 16 092 |
| Проект ХХХ.02.01.1604 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилая застройка с тепловой нагрузкой - 9,465 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 551 | 159 642 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 551 | 171 193 | 171 193 |
| Проект ХХХ.02.01.1605 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест (ЦЖ2) с тепловой нагрузкой - 0,859 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968 | 13 384 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968 | 14 353 | 14 353 | 14 353 | 14 353 |
| Проект ХХХ.02.01.1606 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание комплексного назначения поз. 4. с тепловой нагрузкой - 0,088 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1 359 | 1 359 | 1 359 | 1 359 | 1 359 | 1 359 |
| Проект ХХХ.02.01.1607 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Кафе-мороженое на 25 посадочных мест поз. 5. с тепловой нагрузкой - 0,137 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 2 055 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 2 204 | 2 204 | 2 204 | 2 204 | 2 204 |
| Проект ХХХ.02.01.1608 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Картинг-центр поз. 6. с тепловой нагрузкой - 0,072 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 |
| Проект ХХХ.02.01.1609 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Производственно-торговый комплекс поз. 2. с тепловой нагрузкой - 1,739 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 812 | 25 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 812 | 26 852 | 26 852 | 26 852 | 26 852 | 26 852 | 26 852 |
| Проект ХХХ.02.01.1610 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Подземная стоянка на 400 м/м поз. 3. с тепловой нагрузкой - 0,204 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 3 056 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 3 277 | 3 277 | 3 277 | 3 277 | 3 277 |
| Проект ХХХ.02.01.1611 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Организация дополнительного образования на 1000 мест с тепловой нагрузкой - 0,988 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 | 13 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 | 14 661 | 14 661 | 14 661 | 14 661 | 14 661 | 14 661 | 14 661 |
| Проект ХХХ.02.01.1612 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя УВД с тепловой нагрузкой - 3,67 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 824 | 52 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 824 | 56 676 | 56 676 | 56 676 | 56 676 | 56 676 | 56 676 |
| Проект ХХХ.02.01.1613 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Коммерческое жилье с тепловой нагрузкой - 10,1 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 948 | 151 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 948 | 162 259 | 162 259 | 162 259 | 162 259 | 162 259 |
| Проект ХХХ.02.01.1614 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Университет с тепловой нагрузкой - 13,1 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 200 | 196 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 200 | 210 455 | 210 455 | 210 455 | 210 455 | 210 455 |
| Проект ХХХ.02.01.1615 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Студенческие общежития с тепловой нагрузкой - 2,5 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 504 | 34 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 504 | 37 112 | 37 112 | 37 112 | 37 112 | 37 112 | 37 112 | 37 112 |
| Проект ХХХ.02.01.1616 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Технопарк с тепловой нагрузкой - 2,1 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 188 | 30 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 188 | 32 430 | 32 430 | 32 430 | 32 430 | 32 430 | 32 430 |
| Проект ХХХ.02.01.1617 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Компании НТЦ в здании Технопарка с тепловой нагрузкой - 0,6 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 8 989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 9 639 | 9 639 | 9 639 | 9 639 | 9 639 |
| Проект ХХХ.02.01.1618 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр высоких биомедицинских технологий с тепловой нагрузкой - 1,9 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 903 | 26 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 903 | 28 205 | 28 205 | 28 205 | 28 205 | 28 205 | 28 205 | 28 205 |
| Проект ХХХ.02.01.1619 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Школа с тепловой нагрузкой - 2,4 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 501 | 34 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 501 | 37 063 | 37 063 | 37 063 | 37 063 | 37 063 | 37 063 |
| Проект ХХХ.02.01.1620 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 2 детских сада с тепловой нагрузкой - 2,6 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 818 | 38 951 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 818 | 41 770 | 41 770 | 41 770 | 41 770 | 41 770 |
| Проект ХХХ.02.01.1621 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный центр с тепловой нагрузкой - 1,5 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 502 | 20 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 502 | 22 267 | 22 267 | 22 267 | 22 267 | 22 267 | 22 267 | 22 267 |
| Проект ХХХ.02.01.1622 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ЦОД с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 4 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 4 633 | 4 633 | 4 633 | 4 633 | 4 633 | 4 633 |
| Проект ХХХ.02.01.1623 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилье для НТЦ с тепловой нагрузкой - 11,7 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 719 | 161 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 719 | 173 683 | 173 683 | 173 683 | 173 683 | 173 683 | 173 683 | 173 683 |
| Проект ХХХ.02.01.1624 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Компании НТЦ в отдельных зданиях с тепловой нагрузкой - 4 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 336 | 59 925 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 336 | 64 261 | 64 261 | 64 261 | 64 261 | 64 261 |
| Проект ХХХ.02.01.1625 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Выставочный центр с тепловой нагрузкой - 2,9 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 905 | 40 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 905 | 43 050 | 43 050 | 43 050 | 43 050 | 43 050 | 43 050 | 43 050 |
| Проект ХХХ.02.01.1626 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Культурно-досуговый центр с тепловой нагрузкой - 0,8 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 | 11 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 | 12 354 | 12 354 | 12 354 | 12 354 | 12 354 | 12 354 |
| Проект ХХХ.02.01.1627 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Коммерция с тепловой нагрузкой - 1,5 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 626 | 22 472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 626 | 24 098 | 24 098 | 24 098 | 24 098 | 24 098 |
| Проект ХХХ.02.01.1628 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Дом детского творчества с тепловой нагрузкой - 0,9 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | 12 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | 13 360 | 13 360 | 13 360 | 13 360 | 13 360 | 13 360 | 13 360 |
| Проект ХХХ.02.01.1629 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Поликлиника с тепловой нагрузкой - 1,1 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 146 | 15 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 146 | 16 987 | 16 987 | 16 987 | 16 987 | 16 987 | 16 987 |
| Проект ХХХ.02.01.1630 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Отель с тепловой нагрузкой - 1,1 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 192 | 16 479 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 192 | 17 672 | 17 672 | 17 672 | 17 672 | 17 672 |
| Проект ХХХ.02.01.1631 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Башня СУРГУТ с тепловой нагрузкой - 2,5 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 504 | 34 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 504 | 37 112 | 37 112 | 37 112 | 37 112 | 37 112 | 37 112 | 37 112 |
| Проект ХХХ.02.01.1632 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Арена ледовая (пр.объект) с тепловой нагрузкой - 16,507 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 893 | 247 302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 893 | 265 195 | 265 195 | 265 195 | 265 195 | 265 195 |
| Проект ХХХ.02.01.1633 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многофункциональный спортивный комплекс (пр. объект) с тепловой нагрузкой - 6,76 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 771 | 93 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 771 | 100 350 | 100 350 | 100 350 | 100 350 | 100 350 | 100 350 | 100 350 |
| Проект ХХХ.02.01.1634 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общежитие гостиничного типа (пр. объект) с тепловой нагрузкой - 6,197 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 457 | 89 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 457 | 95 698 | 95 698 | 95 698 | 95 698 | 95 698 | 95 698 |
| Проект ХХХ.02.01.1635 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Арена тренировочная (пр. объект) с тепловой нагрузкой - 3,194 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 328 | 46 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 328 | 49 331 | 49 331 | 49 331 | 49 331 | 49 331 | 49 331 |
| Проект ХХХ.02.01.1636 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Арена тренировочная (пр. объект) с тепловой нагрузкой - 3,188 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 456 | 47 765 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 456 | 51 221 | 51 221 | 51 221 | 51 221 | 51 221 |
| Проект ХХХ.02.01.1637 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр ледовых видов спорта(пр. объект) с тепловой нагрузкой - 3,845 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 852 | 53 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 852 | 57 084 | 57 084 | 57 084 | 57 084 | 57 084 | 57 084 | 57 084 |
| Проект ХХХ.02.01.1638 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Арена волейбольная (пр. объект) с тепловой нагрузкой - 7,1 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 398 | 102 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 398 | 109 646 | 109 646 | 109 646 | 109 646 | 109 646 | 109 646 |
| Проект ХХХ.02.01.1639 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Арена теннисная (проектируемый объект ) с тепловой нагрузкой - 2,133 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 312 | 31 960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 312 | 34 272 | 34 272 | 34 272 | 34 272 | 34 272 |
| Проект ХХХ.02.01.1640 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Арена тренировочная (пр. объект) с тепловой нагрузкой - 3,188 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 193 | 44 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 193 | 47 329 | 47 329 | 47 329 | 47 329 | 47 329 | 47 329 | 47 329 |
| Проект ХХХ.02.01.1641 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торговый центр (пр. объект) с тепловой нагрузкой - 5,478 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 708 | 78 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 708 | 84 595 | 84 595 | 84 595 | 84 595 | 84 595 | 84 595 |
| Проект ХХХ.02.01.1642 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гостинично-административный комплекс(пр. объект) с тепловой нагрузкой - 2,907 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 151 | 43 551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 151 | 46 702 | 46 702 | 46 702 | 46 702 | 46 702 |
| Проект ХХХ.02.01.1643 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Дом ветеранов с тепловой нагрузкой - 0,032 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| Проект ХХХ.02.01.1644 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр народного творчества и ремесел с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 4 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 4 639 | 4 639 | 4 639 | 4 639 | 4 639 | 4 639 |
| Проект ХХХ.02.01.1645 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Дом дружбы народов с тепловой нагрузкой - 0,08 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1 285 | 1 285 | 1 285 | 1 285 | 1 285 |
| Проект ХХХ.02.01.1646 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Планетарий с тепловой нагрузкой - 0,118 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 1 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 1 752 | 1 752 | 1 752 | 1 752 | 1 752 | 1 752 | 1 752 |
| Проект ХХХ.02.01.1647 Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Плавательный бассейн с тепловой нагрузкой - 0,45 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 7 590 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 8 139 | 8 139 |
| Подгруппа проектов ХХХ.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов ХХХ.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов ХХХ.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов ХХХ.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов ХХХ.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов ХХХ.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов ХХХ.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии с «Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, в качестве источников финансирования капитальных вложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей приняты:

- Собственные средства организаций, в том числе:

  - доход инвестиционного проекта (за счет платы за присоединение к тепловым источникам и сетям новых потребителей);

  - амортизация ОПФ;

  - прибыль в тарифе на тепловую энергию (на услуги по передаче тепловой энергии);

- Привлеченные средства, в том числе:

  - заемные средства;

  - бюджетные средства.

При определении объемов финансирования за счет каждого из перечисленных выше источников учитывалось, что на реализацию проектов схемы теплоснабжения в первую очередь направляются собственные средства организаций (п.132 раздела XI Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения). Дефицит собственных средств при необходимости покрывается за счет привлечённых средств.

Доход инвестиционного проекта (за счет платы за присоединение к тепловым источникам и сетям). Ряд мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию тепловых источников и теплосетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, финансируются за счет платы за подключения новых потребителей. Доход инвестиционного проекта (за счет платы за присоединение к тепловым источникам и сетям) определен исходя из расчетной (индикативной) платы за подключение и прогнозируемой нагрузки новых потребителей - в соответствии с положениями раздела IX.IX. «Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения» Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетная (индикативная) величина платы рассчитана как отношение суммы расходов на строительство (реконструкцию с увеличением мощности/диаметра) источников тепловой энергии (тепловых сетей), обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку для новых потребителей (за исключением переключения за счет изменения зон деятельности в отношении существующих потребителей), и возникающего налога на прибыль, к прогнозируемой суммарной подключаемой тепловой нагрузке новых потребителей (без учета нагрузок за счет изменения зон деятельности в отношении существующих потребителей).

Амортизация ОПФ. Объемы финансирования капитальных вложений за счет амортизации ОПФ определялись в размере амортизационных отчислений по основным фондам, образованным в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения ОПФ, в соответствии с настоящей актуализацией схемы теплоснабжения (по объектам инвестирования). В случае недостаточности амортизационных отчислений по объектам инвестирования, в качестве источника капитальных вложений также учитывались амортизационные отчисления по существующему оборудованию.

Прибыль в тарифе. В качестве возможного источника средств для финансирования мероприятий предусмотрена нормативная прибыль организации, учитываемая регулирующим органом в тарифе на тепловую энергию (на услуги по передаче тепловой энергии).

Заемные средства. В случае дефицита собственных средств на финансирование мероприятий при необходимости предусмотрено привлечение заемных/кредитных средств.

Бюджетные средства. Для финансирования отдельных мероприятий на объектах СГМУП «ГТС» на 2023 г. по пердложению ТСО учтено частичное финансирование за счет бюджетных средств.

Таблица 2.1 – Источники инвестиций по ТСО г. Сургута, в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб.

| Наименование | ЕТО №01 |  |  | ЕТО №02 | ЕТО №ХХХ | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «СГЭС» | ООО «СГЭС» | ПАО "ОГК-2" | СГМУП «ГТС» | ТСО не определена |  |
|  | - | К-45 | - | - | - |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на реализацию мероприятий всего | 5 594 157 | 1 119 900 | 1 079 114 | 4 115 663 | 7 337 077 | 19 245 910 |
| Капитальные вложения на тепловых источниках | 484 563 | 112 515 | 1 079 114 | 250 921 | 3 162 935 | 5 090 048 |
| - для подключения перспективной нагрузки | 484 563 | 0 | 0 | 0 | 3 162 935 | 3 647 498 |
| - для повышения эффективности работы | 0 | 112 515 | 1 079 114 | 250 921 | 0 | 1 442 550 |
| Капитальные вложения на тепловых сетях | 5 109 594 | 1 007 385 | 0 | 3 864 742 | 4 174 142 | 14 155 862 |
| - для подключения перспективной нагрузки | 821 711 | 1 007 385 | 0 | 3 359 828 | 4 174 142 | 9 363 065 |
| - для повышения эффективности работы | 997 443 | 0 | 0 | 54 451 | 0 | 1 051 893 |
| - для замены ветхих тепловых сетей | 3 290 440 | 0 | 0 | 450 463 | 0 | 3 740 904 |
| Источники финансирования капитальных вложений |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация | 2 450 961 | 112 515 | 159 832 | 631 943 | 0 | 3 355 251 |
| Прибыль в тарифе на т/э | 961 422 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 962 622 |
| Прочие собственные средства | 0 | 0 | 919 282 | 0 | 0 | 919 282 |
| Плата за подключение | 821 711 | 1 007 385 | 0 | 3 359 828 | 6 358 481 | 11 547 405 |
| Бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 15 407 | 0 | 15 407 |
| Заемные средства | 1 360 063 | 0 | 0 | 107 285 | 978 595 | 2 445 943 |
| Итого | 5 594 157 | 1 119 900 | 1 079 114 | 4 115 663 | 7 337 077 | 19 245 910 |

- Расчеты экономической эффективности инвестиций

Эффективность инвестиций характеризуется системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам его участников.

Финансовая (коммерческая) эффективность была проанализирована в разрезе показателей, учитывающих финансовые последствия реализации программ для его непосредственных участников. При этом показатели приводятся к действующим правилам составления бухгалтерской отчетности организаций (ПБУ).

Сроком окупаемости инвестиций является отрезок времени, за который поступления средств за счет тарифов покроют затраты на инвестирование.

Для расчета срока окупаемости и показателей эффективности инвестиций был построен денежный поток программ, в основу которого легли следующие предпосылки:

- Финансовый план программ построен на основании данных управленческого учета.

- Все расчеты, представленные в финансовом плане, приведены в рублях, в текущих (прогнозных) ценах.

- Горизонт планирования, принятый для целей финансового плана, равен 20 годам с момента осуществления последних инвестиций (до 2060 года, когда завершится начисление амортизации по последнему объекту инвестирования). Интервал планирования равен 1 году.

- Расчеты построены на допущении о том, что все денежные потоки возникают в середине прогнозного года.

- Расчеты предполагают наличие допустимых отклонений, связанных с округлением значений.

Учитывая, что реализация инвестиционных программ подвержена влиянию факторов риска, при определении их эффективности была применена практика дисконтирования денежного потока. Ставка дисконтирования для программ была принята за 10,5% годовых исходя из ключевой ставки ЦБ РФ (7,5%) и ставки, отражающей отраслевой риск для проектов энергетики, принятой в размере 3,0%.

Результаты прогнозируемой деятельности просчитаны и сведены в финансовые планы, которые включают в себя расчеты интегральных показателей коммерческой (финансовой) эффективности, в том числе:

- чистой приведенной стоимости,

- срока окупаемости капитальных вложений.

Экономический смысл чистой текущей стоимости можно представить, как результат, получаемый немедленно после принятия решения об осуществлении данной программы - так как при ее расчете исключается воздействие фактора времени. Положительное значение NPV считается подтверждением целесообразности инвестирования денежных средств в программу, а отрицательное, напротив, свидетельствует о неэффективности их использования.

Таблица 3.1 – Показатели экономической эффективности

| № пп | Наименование | ООО «СГЭС» | ООО «СГЭС» | ПАО "ОГК-2" | СГМУП «ГТС» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | К-45 | - | - |
|  | Объем инвестиций (без учета бюджетных средств) | 5 594 157 | 1 119 900 | 1 079 114 | 4 100 256 |
|  | Горизонт планирования | 2 054 | 2 054 | 2 054 | 2 054 |
|  | Ставка дисконтирования | 11,5% | 11,5% | 10,5% | 11,5% |
| 1 | Статические показатели |  |  |  |  |
| 1.1. | Срок окупаемости программы без учета дисконтирования с начала реализации программы (2023 г.) (PBP) | 14,2 | 6,4 | 29,0 | 7,7 |
| 2 | Дисконтные показатели |  |  |  |  |
| 2.1. | Чистый дисконтированный доход проекта (NPV) | -79 525 | 146 001 | -383 402 | 375 598 |
| 2.2. | Индекс доходности инвестиций (PI) | 1,0 | 1,1 | 0,6 | 1,1 |
| 2.3. | Срок окупаемости программы с учетом дисконтирования с начала реализации программы (2023 г.) (DPBP) | нет | 8,0 | нет | 11,0 |

Положительное значение NPV достигается по ТСО с большим объемом инвестиций, финансируемых за счет платы за подключение или прибыли в тарифе на тепловую энергию.

- Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

В рамках настоящей актуализации схемы теплоснабжения г. Сургута были разработаны тарифно-балансовые модели ЕТО в соответствии с приложением №47 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (Приказ Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 №212). В соответствии с требованиями методических указаний таблицы с расчетом тарифно-балансовых моделей приведены в Приложении к Главе 14. Во избежание повторения таблиц в Главе 12 и Главе 14, в Главе 12 приведены только графические результаты выполненных расчетов.

Результаты выполненных расчетов тарифных последствий реализации проектов настоящей актуализациеи схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей приведены ниже.

Тарифные последствия в зоне ЕТО №1 (ООО "СГЭС")

Результаты прогноза тарифов ООО "СГЭС" (в зоне «на территории ГО Сургута» (кроме котельной по ул. Крылова, д. 55/2) на теплоэнергию, отпускаемую потребителям из сети, представлены на следующем рисунке:

Рисунок 4.1 – Прогноз тарифа ООО "СГЭС" (в зоне «на территории ГО Сургута» (кроме котельной по ул. Крылова, д. 55/2)

Как видно из рисунка, среднегодовой тариф ООО "СГЭС" (в зоне «на территории ГО Сургута» (кроме котельной по ул. Крылова, д. 55/2) при реализации мероприятий для обеспечения возможности ТСО исполнить свои обязательства по возврату и обслуживанию кредитов, привлеченных на финансирование мероприятий, до 2035 г. должен возрастать с темпом роста, превышающим индексы-дефляторы Минэкономразвития РФ на 1,0 п.п. ежегодно.

Результаты прогноза тарифов ООО "СГЭС" (в зоне «на территории ГО Сургута от котельной по ул. Крылова, д. 55/2») на теплоэнергию, отпускаемую потребителям из сети, представлены на следующем рисунке:

Рисунок 4.2 – Прогноз тарифа ООО "СГЭС" (в зоне «на территории ГО Сургута от котельной по ул. Крылова, д. 55/2»)

Как видно из рисунка, ООО "СГЭС" (в зоне «на территории ГО Сургута от котельной по ул. Крылова, д. 55/2») при реализации мероприятий за счет значительного роста полезного отпуска теплоэнергии по годам до 2035 г. среднегодовой тариф не превышает тариф, прогнозируемый с использованием индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.

Тарифы на тепловую энергию ТСО, для которых запланированы мероприятия за счет тарифов на тепловую энергию в зоне ЕТО №1 приведены ниже.

Тариф Филиала ПАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1"на тепловую энергию

Рисунок 4.3 – Прогноз тарифа Филиала ПАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1"

Как видно из рисунка, среднегодовой тариф Филиала ПАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1" при реализации мероприятий на всем рассматриваемом периоде до 2035 г. практически соотвествует тарифу, рассчитанному с использованием прогноза Минэкономразвития и растет умеренными темпами.

Тарифные последствия в зоне ЕТО №2 (СГМУП "ГТС")

Результаты прогноза тарифов СГМУП "ГТС" на теплоэнергию, отпускаемую потребителям из сети, представлены на следующем рисунке:

Рисунок 4.4 – Прогноз тарифа СГМУП "ГТС"

Как видно из рисунка, среднегодовой тариф СГМУП "ГТС" при реализации мероприятий за счет значительного роста полезного отпуска теплоэнергии в 2024-2026 гг. снижается в этот период, а далее растет умеренными темпами и в целом до 2035 г. не превышает тариф, прогнозируемый с использованием индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.