## Отчет 2016
Приложение 10.1.
Анализ исполнения
муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2030 годы" за 2016 год
Наименование | Ответственный (администратор или соадминистратор) | Источники финансирования | Объем финансирования (руб.) | [5 empty] | Примечание (внешние и внутренние факторы, обусловившие неисполнение плана) | Наименование показателя, ед.измер. | Результат реализации программы | [5 empty] | Примечание (внешние и внутренние факторы, обусловившие неисполнение/перевыполнение показателей)
|  |  | утвержденный план на 01.01.2017 года | уточненный план на 01.01.2017 года | факт за 2016 год | исполне-ние, % | отклонение |  |  |  | утвержденный план на 2016 год | уточненный план на 2016 год | факт за 2016 год | исполне-ние, % | отклонение
[7 empty] | руб. | % | [6 empty] | ед. | %
Комплексная цель подпрограммы: развитие транспортной системы города
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы | [9 empty] | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км | 5.889 | 5.889 | 5.813 | 98.71% | -0.076 | -1.2905
[10 empty] | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 190.86 | 190.86 | 192.65 | 100.9% | 1.79 | 0.93786
[10 empty] | площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений, обеспеченных комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, тыс. кв. м | 4348.59 | 4348.59 | 4317.127 | 99.28% | -31.463 | -0.72352
[10 empty] | увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом, % | 1 | 1 | -2 | -200% | -3 | -300 | Внешний фактор: По результатам обследования пассажиропотока на городских регулярных автобусных маршрутах производственная программа по пассажирским перевозкам в 2016 году была сокращена на 2% по сравнению с 2015 годом исходя из низкого пассажиропотока в вечерние часы. Фактическое количество пассажиров в 2016 году уменьшилось по сравнению с 2015 годом.
[10 empty] | доля остановочных пунктов, оборудованных маршрутными указателями, от общего количества остановочных пунктов, % | 100 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"
Цель подпрограммы: Развитие улично-дорожной сети в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании для устойчивого социально-экономического развития города
Задача 1. Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения, линии уличного освещения, внутриквартальные проезды
Мероприятие 1.1. Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения, в том числе: | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 0 | 593281.53 | 593281.53 | 100% | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 0 | 593281.53 | 593281.53 | 100% | 0 | 0
Мероприятие 1.1.3. Улица 5"З" от Нефтеюганского шоссе до ул.39"З" | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 0 | 23205 | 23205 | 100% | 0 | 0 | х | количество выполненных работ по подготовке технического плана здания, ед | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 0 | 23205 | 23205 | 100% | 0 | 0
Мероприятие 1.1.4. Автомобильная дорога к новому кладбищу | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | х | количество проведенных государственных экспертиз проектно-сметной документации, ед | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 1.1.6. Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2. Переустройство "Газопровода-отвода к Сургутской ГРЭС-2, 4-я нитка" | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 0 | 570076.53 | 570076.53 | 100% | 0 | 0 | х | количество заключенных договоров на выполнение работ по проведению государственной экспертизы проектной документации, ед. | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 0 | 570076.53 | 570076.53 | 100% | 0 | 0
Итого по задаче 1. | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 0 | 593281.53 | 593281.53 | 100% | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 0 | 593281.53 | 593281.53 | 100% | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Задача 2. Выкуп и снос объектов недвижимости для строительства автомобильных дорог
Мероприятие 2.1. Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 6794257.4 | 6794257.4 | 3220000 | 47.39% | -3574257.4 | -52.607 | Произведена оплата в сумме 3 220,0 тыс.руб. для выкупа земельного участка и жилого помещения по ул.Нагорная,25 кв.2 в соответствии с апелляционными определениями суда ХМАО-Юры. Средства в сумме 3 574,2574 тыс.руб. для выкупа земельного участка и жилого помещения по ул.Нагорная,25 кв.1 в соответствии с апелляционными определениями суда ХМАО-Юры оплачены не были по причине отказа собственников квартиры от прибытия в Администрацию города с документами, необходимыми для исполнения решения суда и предоставить банковские реквизиты для перечисления средств. | выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса, объект | 2 | 2 | 1 | 50% | -1 | -50 | Внешний фактор: Выкуп земельного участка и жилого помещения по ул.Нагорная,25 кв.1 в соответствии с апелляционными определениями суда ХМАО-Юры не был произведен по причине отказа собственников квартиры от прибытия в Администрацию города с документами, необходимыми для исполнения решения суда и предоставить банковские реквизиты для перечисления средств.
|  | за счет средств местного бюджета | 6794257.4 | 6794257.4 | 3220000 | 47.39% | -3574257.4 | -52.607
Итого по задаче 2. | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 6794257.4 | 6794257.4 | 3220000 | 47.39% | -3574257.4 | -52.607 | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 6794257.4 | 6794257.4 | 3220000 | 47.39% | -3574257.4 | -52.607 | х | х | х | х | х | х | х | х
Задача 3. Строительство автомобильных дорог и улиц
Мероприятие 3.1. Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе: | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 428550503.75 | 380997330.64 | 379397773.6 | 99.58% | -1599557.04 | -0.41983 | х | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км | 5.889 | 5.889 | 5.813 | 98.71% | -0.076 | -1.2905
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 340091100 | 309732800 | 309732758.41 | 100% | -41.59 | -1.3428e-05
|  | за счет средств местного бюджета | 88459403.75 | 71264530.64 | 69665015.19 | 97.76% | -1599515.45 | -2.2445 |  | количество проведенных государственных экспертиз проектно-сметной документации, ед | 3 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0
Подмероприятие 3.1.1. Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (1 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ № 49 "Черемушки". ПК 0+00-ПК54+08,16) | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 357993378 | 327635078 | 326035520.96 | 99.51% | -1599557.04 | -0.48821 |  | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км | 5.889 | 5.889 | 5.813 | 98.71% | -0.076 | -1.2905
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 340091100 | 309732800 | 309732758.41 | 100% | -41.59 | -1.3428e-05
|  | за счет средств местного бюджета | 17902278 | 17902278 | 16302762.55 | 91.07% | -1599515.45 | -8.9347 |  | процент готовности объекта,% | 100 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0
Подмероприятие 3.1.2. Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (2 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ № 49 "Черемушки". ПК 54+08,16-ПК70+66,38 (конец трассы)) | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | х | количество проведенных государственных экспертиз проектно-сметной документации, ед | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Подмероприятие 3.1.3. Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (3 этап. Автодорога к СТ "Старожил-1" и ПСОК "Многодетная семья") | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | х | количество проведенных государственных экспертиз проектно-сметной документации, ед | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Подмероприятие 3.1.4. Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (4 этап. Автодорога к СОТ "Север-1" и СОТ "Север-2") | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | х | количество проведенных государственных экспертиз проектно-сметной документации, ед | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 3.1.5. Улица Маяковского на участке от ул.30 лет Победы до ул.Университетская в г. Сургуте | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 69963844.22 | 53362252.64 | 53362252.64 | 100% | 0 | 0 | х | степень готовности объекта, % | 35.6 | 27.1 | 27.1 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 69963844.22 | 53362252.64 | 53362252.64 | 100% | 0 | 0
Мероприятие 3.1.7. Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 "З" | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 23205 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | х | количество выполненных работ по подготовке технического плана здания, ед | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 23205 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 3.1.8. Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2. Переустройство "Газопровода-отвода к Сургутской ГРЭС-2, 4-я нитка" | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 570076.53 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | х | количество заключенных договоров на выполнение работ по проведению государственной экспертизы проектной документации, ед. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 570076.53 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Итого по задаче 3. | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 428550503.75 | 380997330.64 | 379397773.6 | 99.58% | -1599557.04 | -0.41983 | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 340091100 | 309732800 | 309732758.41 | 100% | -41.59 | -1.3428e-05 | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 88459403.75 | 71264530.64 | 69665015.19 | 97.76% | -1599515.45 | -2.2445 | х | х | х | х | х | х | х | х
Цель подпрограммы: обеспечение соответствия технического состояния автомобильных дорог нормативным требованиям, создание условий безопасной эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение их надлежащего санитарного состояния
Задача 8. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
Мероприятие 8.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, из них | ДГХ | всего, в том числе: | 436259512 | 438121169.66 | 432238541.05 | 98.66% | -5882628.61 | -1.3427 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 190.86 | 190.86 | 192.65 | 100.9% | 1.79 | 0.93786
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 302122200 | 302122200 | 302121645.63 | 100% | -554.37 | -0.00018349
|  | за счет средств местного бюджета | 134137312 | 135998969.66 | 130116895.42 | 95.67% | -5882074.24 | -4.3251
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в рамках предоставления субсидии из бюджета Ханты - Мансийского автономного округа - Югры на софинансирование расходных обязательств по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе | ДГХ | всего, в том числе: | 320136821.48 | 320136421.6 | 320136421.6 | 100% | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 140.02 | 139.75 | 139.75 | 100% | 0 | 0
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 300872200 | 300872200 | 300872200 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 19264621.48 | 19264221.6 | 19264221.6 | 100% | 0 | 0
Дорога по ул. Студенческая | ДГХ | всего, в том числе: | 14407294.96 | 14407294.96 | 14407294.96 | 100% | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 6.433 | 6.433 | 6.433 | 100% | 0 | 0
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 13686930.21 | 13686930.21 | 13686930.21 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 720364.75 | 720364.75 | 720364.75 | 100% | 0 | 0
Дорога по ул. Бажова на участке от ул. Островского до ул. Бахилова | ДГХ | всего, в том числе: | 9135636.7 | 9135636.7 | 9135636.7 | 100% | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 100% | 0 | 0
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 8678854.87 | 8678854.87 | 8678854.87 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 456781.83 | 456781.83 | 456781.83 | 100% | 0 | 0
Дорога по ул. Крылова на участке от ул. Аэрофлотской до ул. С. Билецкого | ДГХ | всего, в том числе: | 57366638.1 | 57366638.1 | 57366638.1 | 100% | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 21.802 | 21.802 | 21.802 | 100% | 0 | 0
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 54498306.19 | 54498306.19 | 54498306.19 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 2868331.91 | 2868331.91 | 2868331.91 | 100% | 0 | 0
Дорога по бульвару Писателей на участке от ул. Лермонтова до ул. Островского | ДГХ | всего, в том числе: | 10297966.2 | 10297966.2 | 10297966.2 | 100% | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 4.434 | 4.434 | 4.434 | 100% | 0 | 0
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 9783067.89 | 9783067.89 | 9783067.89 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 514898.31 | 514898.31 | 514898.31 | 100% | 0 | 0
Проезд от дома № 21 по пр. Мира до домов № 38, 40 по ул. Профсоюзов | ДГХ | всего, в том числе: | 9867551.76 | 9867551.76 | 9867551.76 | 100% | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 2.862 | 2.862 | 2.862 | 100% | 0 | 0
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 9374174.17 | 9374174.17 | 9374174.17 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 493377.59 | 493377.59 | 493377.59 | 100% | 0 | 0
Проспект Мира | ДГХ | всего, в том числе: | 12122807 | 12122807 | 12122807 | 100% | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 5.972 | 5.972 | 5.972 | 100% | 0 | 0
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 11516666.64 | 11516666.64 | 11516666.64 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 606140.36 | 606140.36 | 606140.36 | 100% | 0 | 0
Улица Крылова (на участке от улицы Билецкого до ул. 33 "З") | ДГХ | всего, в том числе: | 2085344.33 | 2085344.33 | 2085344.33 | 100% | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 1.068 | 1.068 | 1.068 | 100% | 0 | 0
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1981077.11 | 1981077.11 | 1981077.11 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 104267.22 | 104267.22 | 104267.22 | 100% | 0 | 0
Улица Грибоедова (на участке от улицы Крылова до проезда Вербного) | ДГХ | всего, в том числе: | 2465900.15 | 2465900.15 | 2465900.15 | 100% | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 1.263 | 1.263 | 1.263 | 100% | 0 | 0
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 2342605.14 | 2342605.14 | 2342605.14 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 123295.01 | 123295.01 | 123295.01 | 100% | 0 | 0
Автомобильная дорога по Югорскому тракту-1 "З" (на участке от ул. Ф. Показаньева до спортивной базы "Здоровье") | ДГХ | всего, в том числе: | 46504616.57 | 46504616.57 | 46504616.57 | 100% | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 12 | 12 | 12 | 100% | 0 | 0
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 43249293.41 | 43249293.41 | 43249293.41 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 3255323.16 | 3255323.16 | 3255323.16 | 100% | 0 | 0
Дорога по ул. Профсоюзов (на участке от ул. Маяковского до ул. 30 лет Победы) | ДГХ | всего, в том числе: | 55248662.9 | 55248662.9 | 55248662.9 | 100% | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 35.151 | 35.151 | 35.151 | 100% | 0 | 0
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 50276283.24 | 50276283.24 | 50276283.24 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 4972379.66 | 4972379.66 | 4972379.66 | 100% | 0 | 0
Улица 30 лет Победы на пересечении с улицей Профсоюзов | ДГХ | всего, в том числе: | 7922477.52 | 7922477.52 | 7922477.52 | 100% | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 100% | 0 | 0
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 7526353.64 | 7526353.64 | 7526353.64 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 396123.88 | 396123.88 | 396123.88 | 100% | 0 | 0
Улица И. Захарова на пересечении с ул. 30 лет Победы на подходе со стороны ул. Университетской | ДГХ | всего, в том числе: | 1672523.03 | 1672523.03 | 1672523.03 | 100% | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 100% | 0 | 0
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1588896.88 | 1588896.88 | 1588896.88 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 83626.15 | 83626.15 | 83626.15 | 100% | 0 | 0
Улица И. Каролинского на пересечении с улицей Университетской на подходе со стороны улицы Геологической | ДГХ | всего, в том числе: | 3118375.17 | 3118375.17 | 3118375.17 | 100% | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 1.417 | 1.417 | 1.417 | 100% | 0 | 0
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 2962456.41 | 2962456.41 | 2962456.41 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 155918.76 | 155918.76 | 155918.76 | 100% | 0 | 0
Улица И. Каролинского на пересечении с улицей 30 лет Победы на подходе со стороны улицы Университетской | ДГХ | всего, в том числе: | 2200688.2 | 2200688.2 | 2200688.2 | 100% | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 2090653.79 | 2090653.79 | 2090653.79 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 110034.41 | 110034.41 | 110034.41 | 100% | 0 | 0
Улица Мелик-Карамова | ДГХ | всего, в том числе: | 11295747.75 | 11295747.75 | 11295747.75 | 100% | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 5.025 | 5.025 | 5.025 | 100% | 0 | 0
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 10730960.36 | 10730960.36 | 10730960.36 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 564787.39 | 564787.39 | 564787.39 | 100% | 0 | 0
Улица Мелик-Карамова перед ост. "Дом творчества юных" (уч.2) | ДГХ | всего, в том числе: | 1698297.37 | 1698297.37 | 1698297.37 | 100% | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 100% | 0 | 0
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1613382.5 | 1613382.5 | 1613382.5 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 84914.87 | 84914.87 | 84914.87 | 100% | 0 | 0
Улица Республики | ДГХ | всего, в том числе: | 3920582.97 | 3920582.97 | 3920582.97 | 100% | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 1.744 | 1.744 | 1.744 | 100% | 0 | 0
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 3724553.82 | 3724553.82 | 3724553.82 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 196029.15 | 196029.15 | 196029.15 | 100% | 0 | 0
Улица Республики в районе д. 84, 90 | ДГХ | всего, в том числе: | 2066954.91 | 2066954.91 | 2066954.91 | 100% | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 100% | 0 | 0
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1963607.16 | 1963607.16 | 1963607.16 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 103347.75 | 103347.75 | 103347.75 | 100% | 0 | 0
Улица Геологическая в районе д. 21 | ДГХ | всего, в том числе: | 1362684.13 | 1362684.13 | 1362684.13 | 100% | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 0.606 | 0.606 | 0.606 | 100% | 0 | 0
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1294549.92 | 1294549.92 | 1294549.92 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 68134.21 | 68134.21 | 68134.21 | 100% | 0 | 0
Улица Геологическая проезд Первопроходцев (перекресток) | ДГХ | всего, в том числе: | 1819909.4 | 1819909.4 | 1819909.4 | 100% | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 100% | 0 | 0
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1728913.93 | 1728913.93 | 1728913.93 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 90995.47 | 90995.47 | 90995.47 | 100% | 0 | 0
Улица Геологическая в районе пешеходного перехода (дом 22) | ДГХ | всего, в том числе: | 1070230.81 | 1070230.81 | 1070230.81 | 100% | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 0.746 | 0.476 | 0.476 | 100% | 0 | 0
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1016719.27 | 1016719.27 | 1016719.27 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 53511.54 | 53511.54 | 53511.54 | 100% | 0 | 0
Улица Энергетиков-бульвар Свободы со стороны ул. Энгельса | ДГХ | всего, в том числе: | 1604559.45 | 1604559.45 | 1604559.45 | 100% | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 0.714 | 0.714 | 0.714 | 100% | 0 | 0
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1524331.48 | 1524331.48 | 1524331.48 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 80227.97 | 80227.97 | 80227.97 | 100% | 0 | 0
Перекресток бульвара Свободы и ул. Энергетиков на подходе со стороны пр. Ленина | ДГХ | всего, в том числе: | 1254334.78 | 1254334.78 | 1254334.78 | 100% | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 0.558 | 0.558 | 0.558 | 100% | 0 | 0
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1191618.04 | 1191618.04 | 1191618.04 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 62716.74 | 62716.74 | 62716.74 | 100% | 0 | 0
Проспект Ленина пешеходный переход "Бизнес-Центр" | ДГХ | всего, в том числе: | 2067179.7 | 2067179.7 | 2067179.7 | 100% | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 100% | 0 | 0
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1963820.71 | 1963820.71 | 1963820.71 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 103358.99 | 103358.99 | 103358.99 | 100% | 0 | 0
Пешеходный переход "Бизнес-Центр" | ДГХ | всего, в том числе: | 3491007.03 | 3491007.03 | 3491007.03 | 100% | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 100% | 0 | 0
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 3316456.68 | 3316456.68 | 3316456.68 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 174550.35 | 174550.35 | 174550.35 | 100% | 0 | 0
Проспект Ленина-пешеходный переход "DNS-Евросеть" | ДГХ | всего, в том числе: | 1206004.68 | 1206004.68 | 1206004.68 | 100% | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 100% | 0 | 0
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1145704.45 | 1145704.45 | 1145704.45 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 60300.23 | 60300.23 | 60300.23 | 100% | 0 | 0
Проспект Ленина в районе д. 54 | ДГХ | всего, в том числе: | 644476.32 | 644476.32 | 644476.32 | 100% | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 100% | 0 | 0
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 612252.5 | 612252.5 | 612252.5 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 32223.82 | 32223.82 | 32223.82 | 100% | 0 | 0
Улица Геологическая на пересечении с пр. Комсомольский (при движении от Первопроходцев) | ДГХ | всего, в том числе: | 1259589.88 | 1259589.88 | 1259589.88 | 100% | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 100% | 0 | 0
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1196610.39 | 1196610.39 | 1196610.39 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 62979.49 | 62979.49 | 62979.49 | 100% | 0 | 0
Перекресток ул. Югорской и пр. Комсомольского на подходе со стороны ул. Рыбников | ДГХ | всего, в том числе: | 1519138.8 | 1519138.8 | 1519138.8 | 100% | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 0.676 | 0.676 | 0.676 | 100% | 0 | 0
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1443181.86 | 1443181.86 | 1443181.86 | 100% | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
|  | за счет средств местного бюджета | 75956.94 | 75956.94 | 75956.94 | 100% | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
Перекресток Нефтеюганского шоссе и ул. Маяковского | ДГХ | всего, в том числе: | 14126552.12 | 14126552.12 | 14126552.12 | 100% | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 6.284 | 6.284 | 6.284 | 100% | 0 | 0
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 13420224.51 | 13420224.51 | 13420224.51 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 706327.61 | 706327.61 | 706327.61 | 100% | 0 | 0
Проспект Пролетарский от ул. Геологической до ул. Югорской | ДГХ | всего, в том числе: | 9216438.38 | 9216438.38 | 9216438.38 | 100% | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 100% | 0 | 0
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 8755616.46 | 8755616.46 | 8755616.46 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 460821.92 | 460821.92 | 460821.92 | 100% | 0 | 0
Улица Федорова, уч-ок от д. 33 по ул. Московской до ул. Мелик-Карамова | ДГХ | всего, в том числе: | 2164963.85 | 2164963.85 | 2164963.85 | 100% | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 0.963 | 0.963 | 0.963 | 100% | 0 | 0
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 2056715.66 | 2056715.66 | 2056715.66 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 108248.19 | 108248.19 | 108248.19 | 100% | 0 | 0
Улица Энергетиков в районе д. 5 | ДГХ | всего, в том числе: | 3835836.69 | 3835836.69 | 3835836.69 | 100% | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 1.706 | 1.706 | 1.706 | 100% | 0 | 0
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 3644044.86 | 3644044.86 | 3644044.86 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 191791.83 | 191791.83 | 191791.83 | 100% | 0 | 0
Перекресток ул. Энгельса и ул. Просвещения на подходе со стороны ул. Энергетиков | ДГХ | всего, в том числе: | 3411880.53 | 3411880.53 | 3411880.53 | 100% | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 1.518 | 1.518 | 1.518 | 100% | 0 | 0
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 3241286.5 | 3241286.5 | 3241286.5 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 170594.03 | 170594.03 | 170594.03 | 100% | 0 | 0
Пр. Комсомольский в районе д. 31 | ДГХ | всего, в том числе: | 1962651.79 | 1962651.79 | 1962651.79 | 100% | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 0.873 | 0.873 | 0.873 | 100% | 0 | 0
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1864519.2 | 1864519.2 | 1864519.2 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 98132.59 | 98132.59 | 98132.59 | 100% | 0 | 0
Ул. Аэрофлотская 4 п.к. съезд в сторону Нефтеюганского шоссе на подходе со стороны пр. Ленина | ДГХ | всего, в том числе: | 1800127.77 | 1800127.77 | 1800127.77 | 100% | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 0.801 | 0.801 | 0.801 | 100% | 0 | 0
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1710121.38 | 1710121.38 | 1710121.38 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 90006.39 | 90006.39 | 90006.39 | 100% | 0 | 0
Пересечение пр. Ленина и ул. Профсоюзов на подходе со стороны ул. Аэрофлотской | ДГХ | всего, в том числе: | 2300737.73 | 2300737.73 | 2300737.73 | 100% | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 1.024 | 1.024 | 1.024 | 100% | 0 | 0
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 2185700.84 | 2185700.84 | 2185700.84 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 115036.89 | 115036.89 | 115036.89 | 100% | 0 | 0
4 п.к. ул. Аэрофлотская заезд с Нефтеюганского шоссе на развязку, район хлебзавода | ДГХ | всего, в том числе: | 1800802.14 | 1800802.14 | 1800802.14 | 100% | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 0.801 | 0.801 | 0.801 | 100% | 0 | 0
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1710762.03 | 1710762.03 | 1710762.03 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 90040.11 | 90040.11 | 90040.11 | 100% | 0 | 0
Нефтеюганское шоссе, район пив.завод | ДГХ | всего, в том числе: | 3721417.99 | 3721417.99 | 3721417.99 | 100% | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 1.656 | 1.656 | 1.656 | 100% | 0 | 0
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 3535347.09 | 3535347.09 | 3535347.09 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 186070.9 | 186070.9 | 186070.9 | 100% | 0 | 0
Перекресток ул. Аэрофлотская и ул. Домостроителей на подходе со стороны ул. Профсоюзов | ДГХ | всего, в том числе: | 4484808.83 | 4484808.83 | 4484808.83 | 100% | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 1.995 | 1.995 | 1.995 | 100% | 0 | 0
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 4260568.39 | 4260568.39 | 4260568.39 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 224240.44 | 224240.44 | 224240.44 | 100% | 0 | 0
Перекресток ул. Аэрофлотская и ул. Домостроителей на подходе со стороны ул.Индустриальная | ДГХ | всего, в том числе: | 613423.09 | 613023.21 | 613023.21 | 100% | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 0.273 | 0.273 | 0.273 | 100% | 0 | 0
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 465010.42 | 465010.42 | 465010.42 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 148412.67 | 148012.79 | 148012.79 | 100% | 0 | 0
Итого по задаче 8 | ДГХ | всего, в том числе: | 436259512 | 438121169.66 | 432238541.05 | 98.66% | -5882628.61 | -1.3427 | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 302122200 | 302122200 | 302121645.63 | 100% | -554.37 | -0.00018349 | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 134137312 | 135998969.66 | 130116895.42 | 95.67% | -5882074.24 | -4.3251 | х | х | х | х | х | х | х | х
Задача 10. Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения
Мероприятие 10.1. Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения | ДГХ | всего, в том числе: | 1154475170.59 | 1150898216.41 | 1124928792.95 | 97.74% | -25969423.46 | -2.2564 | х | площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений, обеспеченных комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, тыс. кв. м | 4348.59 | 4348.59 | 4317.127 | 99.28% | -31.463 | -0.72352
|  | за счет средств местного бюджета | 1154475170.59 | 1150898216.41 | 1124928792.95 | 97.74% | -25969423.46 | -2.2564
Итого по задаче 10 | ДГХ | всего, в том числе: | 1154475170.59 | 1150898216.41 | 1124928792.95 | 97.74% | -25969423.46 | -2.2564 | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 1154475170.59 | 1150898216.41 | 1124928792.95 | 97.74% | -25969423.46 | -2.2564
Итого по подпрограмме "Дорожное хозяйство" | ДГХ | всего, в том числе: | 2026079443.74 | 1977404255.64 | 1940378389.13 | 98.13% | -37025866.51 | -1.8724 | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 642213300 | 611855000 | 611854404.04 | 100% | -595.96 | -9.7402e-05
|  | за счет средств местного бюджета | 1383866143.74 | 1365549255.64 | 1328523985.09 | 97.29% | -37025270.55 | -2.7114
Подпрограмма "Автомобильный транспорт"
Цель программы: развитие устойчиво функционирующей, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта
Задача 11. Увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом
Мероприятие 11.1. Организация обеспечения населения услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования | ДГХ | всего, в том числе: | 694994507.32 | 695376507.32 | 694680986.31 | 99.9% | -695521.01 | -0.10002 | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 694994507.32 | 695376507.32 | 694680986.31 | 99.9% | -695521.01 | -0.10002
Подмероприятие 11.1.1. Осуществление городских пассажирских регулярных перевозок (субсидия на финансовое обеспечение (возмещение затрат) в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам) | ДГХ | всего, в том числе: | 694233122.12 | 694615122.12 | 693926319.92 | 99.9% | -688802.2 |  | х | увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом, % | 1 | 1 | -2 | -200% | -3 | -300 | Внешний фактор: По результатам обследования пассажиропотока на городских регулярных автобусных маршрутах производственная программа по пассажирским перевозкам в 2016 году была сокращена на 2% по сравнению с 2015 годом исходя из низкого пассажиропотока в вечерние часы. Фактическое количество пассажиров в 2016 году уменьшилось по сравнению с 2015 годом.
|  | за счет средств местного бюджета | 694233122.12 | 694615122.12 | 693926319.92 | 99.9% | -688802.2 | -0.099163
Подмероприятие 11.1.2. Обследование пассажиропотока на городских регулярных автобусных маршрутах | ДГХ | всего, в том числе: | 606666.67 | 606666.67 | 600000 | 98.9% | -6666.67 | -1.0989 | х | обследование пассажиропотока для повышения эффективности использования подвижного состава, ед | 27 | 27 | 27 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 606666.67 | 606666.67 | 600000 | 98.9% | -6666.67 | -1.0989
Подмероприятие 11.1.3. Изготовление и размещение маршрутных указателей на остановочных пунктах общественного транспорта | ДГХ | всего, в том числе: | 114346.07 | 114346.07 | 114294.52 | 99.95% | -51.55 | -0.045082 | х | доля остановочных пунктов, оборудованных маршрутными указателями, от общего количества остановочных пунктов, % | 100 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 114346.07 | 114346.07 | 114294.52 | 99.95% | -51.55 | -0.045082
Подмероприятие 11.1.4. Изготовление бланков свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и бланков карты маршрута регулярных перевозок | ДГХ | всего, в том числе: | 40372.46 | 40372.46 | 40371.87 | 100% | -0.59 | -0.0014614 | х | доля маршрутов регулярных пассажирских перевозок, обеспеченных свидетельствами об осуществлении перевозок по соответствующему маршруту и картами соответствующего маршрута, % | 100 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 40372.46 | 40372.46 | 40371.87 | 100% | -0.59 | -0.0014614
Итого по задаче 11 | ДГХ | всего, в том числе: | 694994507.32 | 695376507.32 | 694680986.31 | 99.9% | -695521.01 | -0.10002 | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 694994507.32 | 695376507.32 | 694680986.31 | 99.9% | -695521.01 | -0.10002
Итого по подпрограмме "Автомобильный транспорт" | ДГХ | всего, в том числе: | 694994507.32 | 695376507.32 | 694680986.31 | 99.9% | -695521.01 | -0.10002 | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 694994507.32 | 695376507.32 | 694680986.31 | 99.9% | -695521.01 | -0.10002
Общий объем ассигнований на реализацию программы всего, в том числе: |  | всего, в том числе: | 2721073951.06 | 2672780762.96 | 2635059375.44 | 98.59% | -37721387.52 | -1.4113 | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 642213300 | 611855000 | 611854404.04 | 100% | -595.96 | -9.7402e-05 | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 2078860651.06 | 2060925762.96 | 2023204971.4 | 98.17% | -37720791.56 | -1.8303 | х | х | х | х | х | х | х | х
Объем ассигнований администратора – департамента городского хозяйства | Департамент городского хозяйства | всего, в том числе: | 2285729189.91 | 2284395893.39 | 2251848320.31 | 98.58% | -32547573.08 | -1.4248 | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 302122200 | 302122200 | 302121645.63 | 100% | -554.37 | -0.00018349 | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 1983606989.91 | 1982273693.39 | 1949726674.68 | 98.36% | -32547018.71 | -1.6419 | х | х | х | х | х | х | х | х
Объем ассигнований соадминистратора – департамента архитектуры и градостроительства | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 435344761.15 | 388384869.57 | 383211055.13 | 98.67% | -5173814.44 | -1.3321 | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 340091100 | 309732800 | 309732758.41 | 100% | -41.59 | -1.3428e-05 | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 95253661.15 | 78652069.57 | 73478296.72 | 93.42% | -5173772.85 | -6.5781 | х | х | х | х | х | х | х | х
Исполнитель:
Кононенко Алексей Владимирович
(3462) 52-45-16
Роднова Лариса Ивановна
(3462) 52-82-37