## отчет
Приложение 12.1.
Анализ исполнения
муниципальной программы "Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014-2030 годы" за 2016 год
Наименование | Ответственный (администратор или соадминистратор) | Источники финансирования | Объем финансирования (руб.) | [5 empty] | Примечание (внешние и внутренние факторы, обусловившие неисполнение плана) | Наименование показателя, ед.измер. | Результат реализации программы | [5 empty] | Примечание (внешние и внутренние факторы, обусловившие неисполнение/ перевыполнение показателей)
|  |  | утвержденный план на 01.01.2017 | уточненный план на 01.01.2017 | факт за 2016 год | исполне-ние, % | отклонение |  |  |  | утвержденный план на 2016 год | уточненный план на 2016 год | факт за 2016 год | исполне-ние, % | отклонение
[7 empty] | руб. | % | [6 empty] | ед. | %
Комплексная цель программы: обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде на территории города
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы | [9 empty] | доля выполненных мероприятий по обеспечению комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде, (%) | 100 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0%
[10 empty] | доля возмещённых управляющим организациям средств за предоставленные коммунальные услуги населению (теплоснабжения, водоснабжения), (%) | 100 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0%
[10 empty] | доля средств местного бюджета, перечисленных на ремонт многоквартирных домов, предусмотренных планом реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, (%) | 100 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0%
[10 empty] | доля выполненных работ от работ, предусмотренных планом выполнения работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда, (%) | 100 | 100 | 75 | 75% | -25 | -25% | Внешний фактор: Не выполнены работы по адресу ул. Саянская, 3 А в виду отсутствия технической возможности (акт обследования от 17.08.2016)
[10 empty] | доля выполненных работ от работ, предусмотренных планом выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (ремонт, асфальтирование, приобретение и установка детских площадок, спортивных сооружений), (%) | 100 | 100 | 103 | 103% | 3 | 3%
[10 empty] | доля выполненных заявок на отлов безнадзорных и бродячих животных от общего количества поступивших заявок, (%) | 100 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0%
Подпрограмма 1. «Безопасная среда»
Цель подпрограммы 1: создание и обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде
Задача 1.1. Организация комплекса мероприятий, обеспечивающих условия для комфортного и безопасного проживания в жилищном фонде.
Мероприятие 1.1. Создание условий по обеспечению комфортного и безопасного проживания в жилищном фонде | ДГХ | всего, в том числе | 8736081.11 | 9681181.55 | 9492977.4 | 98.06% | -188204.15 | -1.94% | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | - за счет средств местного бюджета | 8736081.11 | 9681181.55 | 9492977.4 | 98.06% | -188204.15 | -1.94%
Подмероприятие 1.1.1 Ликвидация несанкционированных свалок в районах застройки муниципального и бесхозяйного жилищного фонда | ДГХ | всего, в том числе | 330000.28 | 330000.28 | 330000 | 100% | -0.28 | 0% |  | объем ликвидированных несанкционированных свалок в районах застройки муниципального и бесхозяйного жилищного фонда, куб.м | 1112 | 1112 | 1112 | 100% | 0 | 0%
|  | - за счет средств местного бюджета | 330000.28 | 330000.28 | 330000 | 100% | -0.28 | 0%
Подмероприятие 1.1.2. Содержание пожарных водоемов | ДГХ | всего, в том числе | 1437024.18 | 1437024.18 | 1281077.09 | 89.15% | -155947.09 | -10.85% | 33 422,97 руб. - экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур на выполнение работ по демонтажу пожарных водоемов; 11 040,47 руб. - оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ, оплата услуг по содержанию пожарных водоемов в связи с уточнением периода оказания услуг (заключение контракта 02.02.16 (план с 01.02.16)), а также в связи с приостановкой обслуживания 1 пожарного водоема, находящегося в аварийном состоянии с 07 ноября 2016г. 111 483,65 руб. – отсутствие потребности в запланированных расходах, стоимость работ по демонтажу пожарных водоемов уточнена по результатам проведения проектно-изыскательских работ. | количество пожарных емкостей, находящихся на содержании, ед. | 17 | 17 | 17 | 100% | 0 | 0%
|  | - за счет средств местного бюджета | 1437024.18 | 1437024.18 | 1281077.09 | 89.15% | -155947.09 | -10.85%
Подмероприятие 1.1.3. Промывка систем теплоснабжения в ветхом жилищном фонде | ДГХ | всего, в том числе | 558080 | 603262.44 | 603205.17 | 99.99% | -57.27 | -0.01% | х | количество домов, в которых проведены работы по промывке систем теплоснабжения в ветхом жилищном фонде, ед. | 160 | 134 | 134 | 100% | 0 | 0%
|  | - за счет средств местного бюджета | 558080 | 603262.44 | 603205.17 | 99.99% | -57.27 | -0.01%
Подмероприятие 1.1.4. Содержание водопропускных канав | ДГХ | всего, в том числе | 1109860.16 | 1109860.16 | 1109860.16 | 100% | 0 | 0% | х | количество водопропускных канав, находящихся на содержании, ед. | 9 | 9 | 9 | 100% | 0 | 0%
|  | - за счет средств местного бюджета | 1109860.16 | 1109860.16 | 1109860.16 | 100% | 0 | 0%
Подмероприятие 1.1.5. Зимнее содержание проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания | ДГХ | всего, в том числе | 4616700.2 | 4616700.2 | 4603990.81 | 99.72% | -12709.39 | -0.28% | х | площадь проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, находящихся на зимнем содержании, кв. м | 81205 | 81205 | 81205 | 100% | 0 | 0%
|  | - за счет средств местного бюджета | 4616700.2 | 4616700.2 | 4603990.81 | 99.72% | -12709.39 | -0.28%
Подмероприятие 1.1.6. Летнее содержание проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания | ДГХ | всего, в том числе | 684416.29 | 684416.29 | 664926.17 | 97.15% | -19490.12 | -2.85% | х | площадь проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, находящихся на летнем содержании, кв. м | 91454.4 | 91454.4 | 91454.4 | 100% | 0 | 0%
|  | - за счет средств местного бюджета | 684416.29 | 684416.29 | 664926.17 | 97.15% | -19490.12 | -2.85%
Подмероприятие 1.1.7. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в жилищном фонде города | ДГХ | всего, в том числе | 0 | 899918 | 899918 | 100% | 0 | 0% | х | количество ликвидированных чрезвычайных ситуаций, (ед.) | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0%
|  | - за счет средств местного бюджета | 0 | 899918 | 899918 | 100% | 0 | 0%
Мероприятие 1.2. Организация и обеспечение условий управляющим организациям для предоставление качественных коммунальных услуг | ДГХ | всего, в том числе | 6755019.64 | 7118508.27 | 6694804.94 | 94.05% | -423703.33 | -5.95% | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | - за счет средств местного бюджета | 6755019.64 | 7118508.27 | 6694804.94 | 94.05% | -423703.33 | -5.95%
Подмероприятие 1.2.1. Предоставление управляющим организациям субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных поселках | ДГХ | всего, в том числе | 5582482.5 | 5945971.13 | 5945971.13 | 100% | 0 | 0% | х | количество поселков за теплоснабжение которых управляющим организациям предоставляется субсидия, (ед.) | 2 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0%
|  | - за счет средств местного бюджета | 5582482.5 | 5945971.13 | 5945971.13 | 100% | 0 | 0%
Подмероприятие 1.2.2. Организация обеспечения граждан, проживающих в жилищном фонде с централизованной системой холодного водоснабжения, не соответствующего требованиям СаНПиН, питьевой водой | ДГХ | всего, в том числе | 1172537.14 | 1172537.14 | 748833.81 | 63.86% | -423703.33 | -36.14% | 423 703,33 руб. - оплата работ по "факту" на основании актов выполненных работ, субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном фонде с централизованным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН, предоставлена в пределах фактических расходов, подтвержденных получателями субсидии. | количество человек обеспеченных чистой питьевой водой, проживающих в жилищном фонде с централизованным водоснабжением, не соответствующем требованиям СаНПиН, ед. | 824 | 824 | 752 | 91.26% | -72 | -8.74% | Внешний фактор: Уменьшение значение показателя обусловлено переселением граждан, проживающих в поселке Взлетном.
|  | - за счет средств местного бюджета | 1172537.14 | 1172537.14 | 748833.81 | 63.86% | -423703.33 | -36.14%
Всего по подпрограмме «Безопасная среда» | ДГХ | всего, в том числе | 15491100.75 | 16799689.82 | 16187782.34 | 96.36% | -800111.63 | -4.76% | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | - за счет средств местного бюджета | 15491100.75 | 16799689.82 | 16187782.34 | 96.36% | -800111.63 | -4.76%
Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда»
Цель подпрограммы 2. обеспечение продолжительного и безопасного функционирования жилых зданий и объектов благоустройства жилищного фонда
Задача 2.1.Обеспечение комплекса мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда, общего имущества многоквартирных домов и благоустройству территорий многоквартирных домов.
Мероприятие 2.1. Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов | ДГХ | всего, в том числе | 600443744.77 | 632976441.21 | 631582979.28 | 99.78% | -1393461.93 | -0.22% | х | количество многоквартирных домов, на ремонт которых произведено перечисление средств местного бюджета, ед. | 35 | 35 | 34 | 97.14% | -1 | -2.86% | Внешний фактор: Уменьшение значение показателя обусловлено переносом срока выполнения работ по адресу: п. Лунный, д. 1 на 2020 год, по решению собственников.
|  | за счет средств местного бюджета | 11694272.77 | 11694272.77 | 11694272.77 | 100% | 0 | 0%
|  | - за счет других источников (средства собственников МКД) | 588749472 | 621282168.44 | 619888706.51 | 99.78% | -1393461.93 | -0.22%
Мероприятие 2.2. Организация и обеспечение условий для проведения капитального ремонта муниципальных жилых домов | ДГХ | всего, в том числе | 1186400.19 | 1085936.74 | 961491.95 | 88.54% | -124444.79 | -11.46% | 111 649,59 руб. оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ, стоимость работ по капитальному ремонту муниципальных жилых домов уменьшена в связи с уточнением объемов работ по причине технической невозможности проведения ремонтных работ инженерных сетей (канализация) по адресу. Саянская, д. 3а; 12 795,20 руб. - отсутствие потребности в запланированных расходах в связи с уточнением стоимости работ по капитальному ремонту муниципальных жилых домов по результатам проведения ПИР. | количество домов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный ремонт, ед. | 4 | 4 | 3 | 75% | -1 | -25% | Внешний фактор: Не выполнены работы по адресу ул. Саянская, 3 А в виду отсутствия технической возможности (акт обследования от 17.08.2016)
|  | за счет средств местного бюджета | 1186400.19 | 1085936.74 | 961491.95 | 88.54% | -124444.79 | -11.46%
Мероприятие 2.3. Организация и обеспечение условий для проведения благоустройства территорий многоквартирных домов | ДГХ | всего, в том числе | 102500000 | 102500000 | 85182792.55 | 83.11% | -17317207.45 | -16.89% | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | - за счет средств окружного бюджета | 48020000 | 48020000 | 40191333.4 | 83.7% | -7828666.6 | -16.3%
|  | - за счёт средств местного бюджета | 54480000 | 54480000 | 44991459.15 | 82.58% | -9488540.85 | -17.42%
Подмероприятие 2.3.1. Благоустройство домовых территорий | ДГХ | всего, в том числе | 98020000 | 98020000 | 80949917.73 | 82.59% | -17070082.27 | -17.41% | 12 118 236,27 руб. - экономия в связи с уточнением объемов работ. 4 951 846,00 руб. - отсутствие потребности в запланированных расходах в результате уточнения объема требуемых работ. | количество многоквартирных домов, на территориях которых выполнен ремонт и асфальтирование, ед. | 30 | 30 | 30 | 100% | 0 | 0%
|  | - за счет средств окружного бюджета | 48020000 | 48020000 | 40191333.4 | 83.7% | -7828666.6 | -16.3%
|  | - за счёт средств местного бюджета | 50000000 | 50000000 | 40758584.33 | 81.52% | -9241415.67 | -18.48%
Подмероприятие 2.3.3. Приобретение и установка спортивных площадок | ДГХ | всего, в том числе | 4480000 | 4480000 | 4232874.82 | 94.48% | -247125.18 | -5.52% | 247 125,18 руб. - экономия в связи с уточнением объемов работ. Субсидия предоставлена в пределах фактически подтвержденных расходов. | количество спортивных сооружений установленных на территории многоквартирных домов, (ед.) | 1 | 1 | 2 | 200% | 1 | 100% | Внутренний фактор: За счет экономии средств по фактически выполненным работам по адресу: ул. Мелик-Карамова, 39 выполнены работы по приобретению и установке спортивной площадки по адресу: ул. Югорская, 1/2.
|  | - за счёт средств местного бюджета | 4480000 | 4480000 | 4232874.82 | 94.48% | -247125.18 | -5.52%
Всего по подпрограмме «Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда» | ДГХ | всего, в том числе | 704130144.96 | 736562377.95 | 717727263.78 | 97.44% | -18835114.17 | -2.56% |  | х | х | х | х | х | х | х
|  | - за счет средств окружного бюджета | 48020000 | 48020000 | 40191333.4 | 83.7% | -8200236.57 | -17.08%
|  | - за счёт средств местного бюджета | 67360672.96 | 67260209.51 | 57647223.87 | 85.71% | -46787199.22 | -69.56%
|  | - за счет других источников (средства собственников МКД) | 588749472 | 621282168.44 | 619888706.51 | 99.78% | -16400473.14 | -0.36
Подпрограмма 3. «Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных и бродячих животных»
Цель подпрограммы 3: обеспечение условий для сокращения численности безнадзорных животных.
Задача 3.1: Защита населения от болезней, общих для человека и животных
Мероприятие 3.1. Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных: | ДГХ | всего, в том числе | 10416661 | 10416661 | 9924195.67 | 95.27% | -492465.33 | -4.73% | Внешний фактор: - 408 334,05 руб. - отсутствие потребности в запланированных расходах на предоставление субсидии в связи с уточнением планового количества отловленных животных (снижение планового показателя на основании фактического исполнения за 1 полугодие 2016 года).; - 77 941,95 руб. - кредиторская задолженность 2016 года; - 6 189,33 руб. - экономия по статьям затрат (автоуслуги, летающие шприцы, эвтаназия), возмещение затрат производится по факту предоставления получателем субсидии экономически обоснованных расходов. | количество отловленных безнадзорных и бродячих животных, гол." | 2000 | 2000 | 2080 | 104% | 80 | 4%
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1092000 | 1092000 | 1092000 | 100% | 0 | 0%
|  | - за счет средств местного бюджета | 9324661 | 9324661 | 8832195.67 | 94.72% | -492465.33 | -5.28% |  | количество утилизированных безнадзорных и бродячих животных, гол." | 2000 | 2000 | 2042 | 102.1% | 42 | 2.1%
3.1.1. Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных: | ДГХ | всего, в том числе | 10387361 | 10387361 | 9894895.67 | 95.26% | -492465.33 | -4.74%
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1062700 | 1062700 | 1062700 | 100% | 0 | 0%
|  | - за счет средств местного бюджета | 9324661 | 9324661 | 8832195.67 | 94.72% | 492465.33 | 5.28%
3.1.2.Оплата труда муниципального служащего органов местного самоуправления, осуществляющего переданное отдельное государственное полномочие Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней от животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных (с учетом страховых взносов на оплату труда в государственные внебюджетные фонды) |  | всего, в том числе | 29300 | 29300 | 29300 | 100% | 0 | 0%
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 29300 | 29300 | 29300 | 100% | 0 | 0%
Всего по подпрограмме "Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных и бродячих животных" Объем ассигнований администратора - департамента городского хозяйства | ДГХ | всего, в том числе | 10416661 | 10416661 | 9924195.67 | 95.27% | -492465.33 | -4.73% | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1092000 | 1092000 | 1092000 | 100% | 0 | 0%
|  | - за счет средств местного бюджета | 9324661 | 9324661 | 8832195.67 | 94.72% | -492465.33 | -5.28%
Общий объем ассигнований на реализацию программы Объем ассигнований администратора - департамента городского хозяйства | ДГХ | всего, в том числе | 730037906.71 | 763778728.77 | 743839241.79 | 97.39% | -19939486.98 | -2.61% | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 49112000 | 49112000 | 41283333.4 | 84.06% | -7828666.6 | -15.94%
|  | - за счет средств местного бюджета | 92176434.71 | 93384560.33 | 82667201.88 | 88.52% | -10717358.45 | -11.48%
|  | - за счет других источников (средства собственников МКД) | 588749472 | 621282168.44 | 619888706.51 | 99.78% | -1393461.93 | -0.22%
Шишкова Вероника Владимировна 8(3462)52-45-01
Начальник отдела ОУиЛВЖ | [16 empty] | Е.И. Абросимова

## расчет (hidden)
Расчет показателей по муниципальной программе "Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014-2020 годы"
Наименование показателя результата реализации программы, ед. измерения | Расчетная формула, описание расчета |  |  | Расчет показателей результатов реализации муниципальной программы |  | Пояснения к расчету (исходные данные для ее расчета)
|  | 2015 год (план) |  | 2015 год (факт)
|  | Расчет | Итоговое значение | Расчет | Итоговое значение
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
Комплексная цель муниципальной программы: Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде
доля выполненных мероприятий, включенных в состав муниципальной работы «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде», от общего количества мероприятий, подлежащих выполнению, % (справочно: показатель изложен в новой редакции "доля выполненных мероприятий по обеспечению комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде, %") | Количество выполненных мероприятий включенных в состав муниципальной работы "Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде" /общее количество мероприятий подлежащих выполнению"* 100 | 6/6*100 | 100% | 6/6*100 | 100% | Показатель рассчитан прямым счетом, исходя из планируемых мероприятий включенных в состав муниципальной работы "Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде".
доля возмещённых управляющим организациям недополученных доходов за фактически предоставленные коммунальные услуги населению (теплоснабжения, водоснабжения), % (справочно: показатель изложен в новой редакции "доля возмещённых управляющим организациям средств за предоставленные коммунальные услуги населению (теплоснабжения, водоснабжения),%") | Объем возмещенных управляющим организациям недополученных доходов за фактически предоставленные коммунальные услуги населению (теплоснабжения, водоснабжения) / объем недополученных доходов подлежащих возмещению*100 | 9 622 540,2 / 9 622 540,2 *100 | 100% | 7 672 328,33 / 7 672 328,33 *100 | 100% | Прямым счетом, исходя из планируемого объема бюджетных ассигнований подлежащих возмещению управляющим организациям недополученных доходов за фактически предоставленные коммунальные услуги населению (теплоснабжения, водоснабжения)
доля средств местного бюджета, перечисленных на ремонт многоквартирных домов, предусмотренных краткосрочным планом реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, % (справочно: показатель изложен в новой редакции "доля средств местного бюджета, перечисленных на ремонт многоквартирных домов, предусмотренных планом реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах",%) | средства местного бюджета, перечисленные на ремонт многоквартирных домов, предусмотренные краткосрочным планом реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах / средства местного бюджета, подлежащих перечислению*100 | 7968 859/7968 859*100 | 100% | 7968 859/7968 859*100 | 100% | Показатель рассчитан прямым счетом, исходя из количества средств подлежащих перечислению
доля выполненных работ от работ, предусмотренных планом выполнения работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда, % | Количество выполненных работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда / планируемое количество работ *100 | 5/5*100 | 100% | 4/5*100 | 80% | Показатель рассчитан прямым счетом, исходя из перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту
доля выполненных работ от работ, предусмотренных планом выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (ремонт и асфальтирование, приобретение и установка детских площадок, спортивных сооружений), % | Количество выполненных работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов / количество запланированных работ *100 | 3/3*100 | 100% | 3/3*100 | 100% | Показатель рассчитан прямым счетом, исходя из перечня объектов, подлежащих благоустройству, начатых в 2014 году
Доля выполненных заявок на отлов безнадзорных и бродячих животных от общего количества, поступивших заявок, (%) | Количество выполненных заявок на отлов безнадзорных животных /общее количество поступивших заявок на отлов безнадзорных животных* 100 | 2500/2500*100 | 100 | 1760 / 1760*100 | 100% | Показатель рассчитан прямым счетом исходя из фактических данных предыдущих периодов по количеству поступивших и выполненных заявок, зарегистрированных в журнале Сургутского городского муниципального унитарного коммунального предприятия
Подпрограмма «Безопасная среда»
Цель подпрограммы: Создание и обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде
Доля ликвидированных несанкционированных свалок в районах застройки муниципального и бесхозяйного жилищного фонда от общего объема несанкционированных свалок подлежащих ликвидации, % | Объем ликвидированных несанкционированных свалок в районах застройки муниципального и бесхозяйного жилищного фонда/ общий объема свалок подлежащих ликвидации*100 | 1112 / 1112* 100 | 100% | 1112 / 1112* 100 | 100% | Показатель рассчитан прямым счетом, исходя общего объема несанкционированных свалок подлежащих ликвидации.
Доля домов, в которых проведены работы по промывке систем теплоснабжения в ветхом жилищном фонде от общего количества домов в ветхом жилищном фонде, подлежащих промывке систем теплоснабжения, % | Количество домов в которых проведены работы по промывке систем теплоснабжения в ветхом жилищном фонде/ количество домов подлежащих промывке систем теплоснабжения*100 | 165/165*100 | 100% | 165/160*100 | 97% | Показатель рассчитан прямым счетом, исходя из перечня подлежащих объектов промывке систем теплоснабжения ветхом жилищном фонде. Изменение значения показателя на 2016 г. обусловлен сносом домов и строений.
Доля водопропускных канав и пожарных емкостей находящихся на содержании от общего количества водопропускных канав и пожарныхемкостей, подлежащих содержанию, % | Количество водопропускных канав и пожарных емкостейв находящихся на содержании / общее количество водопропускных канав и пожарных емкостей подлежащих содержанию *100 | 26 /26*100 | 100% | 26/26*100 | 100% | Показатель рассчитан прямым счетом, исходя количества водопропускных канав и пожарных водоемов находящихся на содержании.
доля площади проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, находящихся на зимнем и летнем содержании от общей площади проездов, подлежащих содержанию, % | Площадь проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, находящихся на зимнем и летнем содержании / общая площадь проездов подлежащих содержанию *100 | 178222,75 / 178 222,75*100 | 100% | 178 222,75 / 178 222,75*100 | 100% | Показатель рассчитан прямым счетом, исходя из площади проездов к жилым строениям и строениям приспособленным для проживания находящихся на зимнем и летнем содержании.
Удовлетворенность населения качеством выполненной муниципальной работы, балл от 0 до 10 |  | − | 6 | − | 6.34 | Проведение социологического исследования.
Степень соблюдения стандарта качества выполненной муниципальной работы, % | Количество соблюденных пунктов стандарта / общее количество пунктов*100 | 4/4*100 | 100% | 4/4*100 | 100% | Постановления Администрации города от 28.12.2012 №10026 "Об утверждении стандарта качества муниципальной работы «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде»
доля возмещённых управляющим организациям недополученных доходов за фактически предоставленные коммунальные услуги населению (теплоснабжения, водоснабжения), % (справочно: показатель изложен в новой редакции "доля возмещённых управляющим организациям средств за предоставленные коммунальные услуги населению (теплоснабжения, водоснабжения),%") | Объем возмещенных управляющим организациям недополученных доходов за фактически предоставленные коммунальные услуги населению (теплоснабжения, водоснабжения) / объем недополученных доходов подлежащих возмещению*100 | 9 622 540,2 / 9 622 540,2 *100 | 100% | 7 672 328,33 / 7 672 328,33 *100 | 100% | Прямым счетом, исходя из планируемого объема бюджетных ассигнований подлежащих возмещению управляющим организациям недополученных доходов за фактически предоставленные коммунальные услуги населению (теплоснабжения, водоснабжения)
Целевые показатели мероприятий подпрограммы "Безопасная среда"
Объем ликвидированных несанкционированных свалок в районах застройки муниципального и бесхозяйного жилищного фонда, куб. м | Показатель рассчитан прямым счетом | ¾ | 1112 | ¾ | 1112 | Показатель рассчитан прямым счетом исходя из объема бюджетных ассигнований и планируемого объема несанкционированных свалок, с учетом фактических данных за предыдущие периоды
Количество пожарных водоемов, находящихся на содержании, ед. | Показатель рассчитан прямым счетом | ¾ | 17 | ¾ | 17 | Показатель рассчитан прямым счетом, исходя из объема бюджетных ассигнований и планируемого перечня подлежащих объектов, с учетом фактических данных за предыдущие периоды
Количество водопропускных канав, находящихся на содержании, ед. | Показатель рассчитан прямым счетом | ¾ | 9 | ¾ | 9 | Показатель рассчитан прямым счетом, исходя объема бюджетных ассигнований и планируемого перечня подлежащих объектов, с учетом фактических данных за предыдущие периоды.
Количество домов, в которых проведены работы по промывке систем теплоснабжения в ветхом жилищном фонде ед. | Показатель рассчитан прямым счетом | ¾ | 165 | ¾ | 160 | Показатель рассчитан прямым счетом, исходя объема бюджетных ассигнований и планируемого перечня подлежащих объектов, с учетом фактических данных за предыдущие периоды. Изменение значения показателя на 2016 г. обусловлено сносом домов и строений.
Площадь проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, находящихся на зимнем содержании (кв. м) | Показатель рассчитан прямым счетом | ¾ | 87462 | ¾ | 87462 | Показатель рассчитан прямым счетом, исходя объема бюджетных ассигнований и планируемого объема площади проездов к жилым строениям и строениям приспособленным для проживания находящихся на зимнем содержании, с учетом фактических данных за предыдущие периоды.
площадь проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, находящихся на летнем содержании, кв. м | Показатель рассчитан прямым счетом | ¾ | 90760.7 | ¾ | 90760.7 | Показатель рассчитан прямым счетом, исходя объема бюджетных ассигнований и планируемого объема площади проездов к жилым строениям и строениям приспособленным для проживания находящихся на зимнем содержании, с учетом фактических данных за предыдущие периоды.
Количество поселков, за теплоснабжение которых управляющим организациям предоставляется субсидия (ед.) | Показатель рассчитан прямым счетом | ¾ | 2 | ¾ | 2 | Показатель рассчитан прямым счетом, исходя объема бюджетных ассигнований и планируемого из перечня подлежащих объектов, с учетом фактических данных за предыдущие периоды.
Количество человек обеспеченных чистой питьевой воды, проживающих в жилищном фонде с централизованным водоснабжением, не соответствующем требованиям СаНПиН. (ед.). | Показатель рассчитан прямым счетом | ¾ | 902 | ¾ | 864 | Показатель рассчитан прямым счетом, исходя из перечня нуждающихся в подвозе чистой питьевой воды, с учетом фактических данных за предыдущие периоды.
Подпрограмма «Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда»
Цель подпрограммы Обеспечение продолжительного и безопасного функционирования жилых зданий и объектов благоустройства жилищного фонда
доля средств местного бюджета, перечисленных на ремонт многоквартирных домов, предусмотренных краткосрочным планом реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, % (справочно: показатель изложен в новой редакции "доля средств местного бюджета, перечисленных на ремонт многоквартирных домов, предусмотренных планом реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах") | средства местного бюджета, перечисленные на ремонт многоквартирных домов, предусмотренные краткосрочным планом реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах / средства местного бюджета, подлежащих перечислению*100 | 7968 859/7968 859*100 | 100% | 7968 859/7968 859*100 | 100% | Показатель рассчитан прямым счетом, исходя из количества средств подлежащих перечислению.
доля выполненных работ от работ, предусмотренных планом выполнения работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда, % | Количество выполненных работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда / планируемое количество работ *100 | 5/5*100 | 80% | 4/5*100 | 80% | Показатель рассчитан прямым счетом, исходя из перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту
Доля выполненных работ от работ, предусмотренных планом выполнения работ по ремонту и асфальтированию территорий многоквартирных домов, % | Количество выполненных работ по ремонту и асфальтированию территорий многоквартирных домов/ планируемое количество работ*100 | 1/1*100 | 100% | 1/1*101 | 100% | Показатель рассчитан прямым счетом исходя из перечня объектов, подлежащих ремонту и асфальтированию.
Доля выполненных работ от работ, предусмотренных планом выполнения работ по приобретению и установке детских площадок, % | Количество выполненных работ по приобретению и установке детских игровых площадок / планируемое количество работ *100 | 1/1*100 | 100% | 1/1*100 | 100% | Показатель рассчитан прямым счетом из перечня территорий многоквартирных домов, для приобретения и установки детских площадок.
Доля выполненных работ от работ, предусмотренных планом выполнения работ по приобретению и установке спортивных сооружений, % | Количество выполненных работ по приобретению и установке спортивных сооружений/ планируемое количество работ *100 | 1/1*100 | 100% | 1/1*100 | 100% | Показатель рассчитан прямым счетом из перечня территорий многоквартирных домов, для приобретения и установки спортивных сооружений.
Целевые показатели мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда»
Количество многоквартирных домов, на ремонт которых произведено перечисление средств местного бюджета | Количество многоквартирных домов, на ремонт которых произведено перечисление средств мместного бюджета/ планируемое количество многоквартирных домов *100 | ¾ | 44 | ¾ | 44 | Показатель рассчитан прямым счетом, исходя из объема бюджетных ассигнований и перечня объектов, подлежащих ремонту, с учетом фактических данных за предыдущие периоды.
Количество домов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный ремонт (ед.) | Количество выполненных работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда/ планируемое количество работ *100 | ¾ | 5 | ¾ | 4 | Показатель рассчитан прямым счетом, исходя из объема бюджетных ассигнований и перечня объектов, подлежащих ремонту, с учетом фактических данных за предыдущие периоды.
Количество многоквартирных домов, на территориях которых выполнен ремонт и асфальтирование (ед.) | Количество выполненных работ по ремонту и асфальтированию территорий многоквартирных домов/ планируемое количество работ*100 | ¾ | 1 | ¾ | 1 | Показатель рассчитан прямым счетом, исходя из объема бюджетных ассигнований и перечня объектов, подлежащих благоустройству, с учетом фактических данных за предыдущие периоды.
Количество многоквартирных домов, на территориях которых установлены детские площадки (ед.) | Количество выполненных работ по приобретению и установке детских игровых площадок / планируемое количество работ *100 | ¾ | 1 | ¾ | 1 | Показатель рассчитан прямым счетом,исходя из объема бюджетных ассигнований и перечня объектов, подлежащих благоустройству, с учетом фактических данных за предыдущие периоды.
Количество спортивных сооружений установленных на территориях многоквартирных домов, (ед.) | Количество выполненных работ по приобретению и установке спортивных сооружений/ планируемое количество работ *100 | ¾ | 1 | ¾ | 1 | Показатель рассчитан прямым счетом, исходя из объема бюджетных ассигнований и перечня объектов, подлежащих благоустройству, с учетом фактических данных за предыдущие периоды.
Подпрограмма «Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных животных»
Цель подпрограммы Обеспечение условий для сокращения численности безнадзорных животных.
Целевые показатели мероприятий подпрограммы «Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных животных»
Доля выполненных заявок на отлов безнадзорных и бродячих животных от общего количества, поступивших заявок, (%) | Количество выполненных заявок на отлов безнадзорных животных /общее количество поступивших заявок на отлов безнадзорных животных* 100 | 2500/2500*100 | 100 | 1760 / 1760*100 | 100% | Показатель рассчитан прямым счетом исходя из фактических данных предыдущих периодов по количеству поступивших и выполненных заявок, зарегистрированных в журнале Сургутского городского муниципального унитарного коммунального предприятия
Количество отловленных безнадзорных животных (гол.) | Показатель рассчитан прямым счетом | ¾ | 2200 | ¾ | 1760 | Показатель рассчитан прямым счетом, исходя из объема бюджетных ассигнований и планируемого количества безнадзорных животных, подлежащих отлову и утилизации.
Количество утилизированных безнадзорных животных (гол.) | Показатель рассчитан прямым счетом | ¾ | 2220 | ¾ | 1760

## Лист1 (hidden)
Отчет об исполнении муниципальной программы функционирования
"Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014-2020 годы" за 2014 год
департамент городского хозяйства
Наименование | Исполнитель программного мероприятия (администратор или соадминистратор) | Источники финансирования | Объем финансирования (руб.) |  |  |  |  | Примечание (внешние и внутренние факторы, обусловившие неисполнение плана) | Наименование показателя, ед.измер. | Результат реализации программы |  |  |  |  | Примечание (внешние и внутренние факторы, обусловившие неисполнение плана)
|  |  | утвержденный план | уточненный план | кассовый расход | Отклонение |  |  |  | Утвержденный план на 2014 год | Уточненный план на 2014 год. | факт | Отклонение
[6 empty] | руб. | % | [5 empty] | ед. | %
Комплексная цель программы: Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде
[9 empty] | доля выполненных мероприятий, включенных в состав муниципальной работы «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде», от общего количества мероприятий, подлежащих выполнению, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | —
[9 empty] | доля возмещённых управляющим организациям недополученных доходов за фактически предоставленные коммунальные услуги населению (теплоснабжения, водоснабжения), % | 100 | 100 | 80 | -20 | -20 | по мероприятию 1.1.6. в 2014 г. заявок на возмещение недополученых доходов не поступало. Экономия составила 2 757 765,84 руб.
[9 empty] | доля средств местного бюджета, перечисленных на ремонт многоквартирных домов, предусмотренных краткосрочным планом реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, % | 100 | 100 | 97 | -3 | -3 | Экомия бюджетных средств образована в результате корректировки краткосрочной прораммы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных джомов
[9 empty] | доля выполненных работ от работ, предусмотренных планом выполнения работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда, % | 100 | 100 | 73 | -27 | -27 | Первоначальный план составлен по итогам прошлого года, без учета изменения видов и удорожания ремонтных работ. Работы выполнены в полном оьъеме согласно утвержденному адресному перечню муниципальных домов, в которых необходимо проведение капитального ремонта в 2014 году. Экономия бюджетных средств образовалась по результатам фактически выполненных ремонтных работ.
[9 empty] | доля выполненных работ от работ, предусмотренных планом выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (ремонт и асфальтирование; приобретение и установка детских площадок, спортивных сооружений), % | 100 | 100 | 92 | -8 | -8 | Первоначальный план составлен по итогам прошлого года без учета удорожания оборудования, транспортных и прочих расходов и возможности установки в 2014 году кроме игровых форм на детских площадках скамеек и урн.
[9 empty] | доля выполненных заявок на отлов безнадзорных и бродячих животных от общего количества поступивших заявок, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | —
Подпрограмма 1. «Безопасная среда»
Цель подпрограммы 1: создание и обеспечение комфортных и безопасных условий проживания во временном (ветхом) жилищном фонде
Целевые показатели результатов реализации программы | [8 empty] | доля ликвидированных несанкционированных свалок в районах застройки муниципального и бесхозяйного жилищного фонда от общего объема несанкционированных свалок подлежащих ликвидации, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | —
[9 empty] | доля домов, в которых проведены работы по промывке систем теплоснабжения в ветхом жилищном фонде, от общего количества домов в ветхом жилищном фонде, подлежащих промывке систем теплоснабжения, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | —
[9 empty] | доля водопропускных канав и пожарных емкостей находящихся на содержании от общего количества водопропускных канав и пожарных емкостей, подлежащих содержанию, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | —
[9 empty] | доля площади проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, находящихся на зимнем и летнем содержании от общей площади проездов, подлежащих содержанию, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | —
[9 empty] | удовлетворенность населения качеством выполненной муниципальной работы, балл от 0 до 10 | 6 | 6 | 5.5 | 0.5 | 92 | Данные предоставленны МКУ "Наш город" по проведенному социологическому опросу в июне 2014 года. Данный показатель свидетельствует о недостаточном уровне удовлетворенности потребителей (населения) качеством оказываемых муниципальных работ. По сравнению с 2013 годом показатель увеличился на 0,3
[9 empty] | степень соблюдения стандарта качества выполненной муниципальной работы, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | —
[9 empty] | доля возмещенных управляющим организациям недополученных доходов за фактически предоставленные коммунальные услуги населению (теплоснабжения, водоснабжения), % | 100 | 100 | 80 | 20 | 20 | по мероприятию 1.1.6. в 2014 г. заявок на возмещение недополученых доходов не поступало. Экономия составила 2 757 765,84 руб.
Задача 1.1. Организация комплекса мероприятий, обеспечивающих условия для комфортного и безопасного проживания во временном (ветхом) жилищном фонде.
Мероприятие 1.1.1 Ликвидация несанкционированных свалок в районах застройки муниципального и бесхозяйного жилищного фонда (в рамках муниципальной работы «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде») | ДГХ | Всего, в том числе: | 429742 | 429742 | 389347.5 | -40394.5 | -10 | 40,4 тыс.руб. - экономия по результатам размещения муниципального заказа, в том числе: по ликвидации несанкционированных свалок; | объем ликвидированных несанкционированных свалок в районах застройки муниципального и бесхозяйного жилищного фонда, куб.м | 1 112,0 | 1112 | 1112 | 0 | 0 | —
|  | - за счет средств местного бюджета | 429742 | 429742 | 389347.5 | -40394.5 | -10
Мероприятие 1.1.2. Выполнение работ по содержанию пожарных водоемов (в рамках муниципальной работы «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде») | ДГХ | Всего, в том числе: | 2202848 | 2136984 | 1750226.93 | -386757.07 | -22 | 386,8 тыс.руб. - экономия в связи со снижением фактических затрат по содержанию пожарных водоемов в результате уточнения объемов работ. ООО "УЮТ" работы по текущему ремонту водоемов выполнены по фактической потребности. | количество пожарных емкостей, находящихся на содержании, ед. | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | —
|  | - за счет средств местного бюджета | 2202848 | 2136984 | 1750226.93 | -386757.07 | -22
Мероприятие 1.1.3. Выполнение работ по промывке систем теплоснабжения в ветхом жилищном фонде (в рамках муниципальной работы «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде») | ДГХ | Всего, в том числе: | 482778 | 548642 | 546221.2 | -2420.8 | 0 | 2,4 тыс.руб. - экономия в связи со снижением фактических затрат по промывке систем тепловодоснабжения. | количество домов, в которых проведены работы по промывке систем теплоснабжения в ветхом жилищном фонде, ед. | 165 | 166 | 165 | 0 | 0 | —
|  | - за счет средств местного бюджета | 482778 | 548642 | 546221.2 | -2420.8 | 0
Мероприятие 1.1.4. Выполнение работ по содержанию водопропускных канав (в рамках муниципальной работы «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде») | ДГХ | Всего, в том числе: | 1055311 | 1055311 | 968503.83 | -86807.17 | -9 | 3,7 тыс.руб. - экономия по результатам размещения муниципального заказа по противопаводковым мероприятиям в жилом секторе. 83,1 тыс.руб. - экономия в связи со снижением фактических затрат в результате уточнения объёмов работ по противопаводковым мероприятиям в жилом секторе. | количество водопропускных канав, находящихся на содержании, ед. | 9 | 10 | 9 | 0 | 0 | —
|  | - за счет средств местного бюджета | 1055311 | 1055311 | 968503.83 | -86807.17 | -9
Мероприятие 1.1.5. Выполнение работ по зимнему содержанию проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания (в рамках муниципальной работы «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде») | ДГХ | Всего, в том числе: | 6480038 | 6480038 | 5247267.32 | -1232770.68 | 0 | 357,6 тыс. руб. - экономия по результатам размещения муниципального заказа по зимнему содержанию проездов к жилым строениям и строениям приспособленным для проживания. 875,2 тыс.руб. - экономия в связи со снижением фактических затрат в результате уточнения объёмов работ по зимнему содержанию проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания. | площадь проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, находящихся на зимнем содержании, кв. м | 90760.7 | 90760.7 | 90761.7 | 0 | 0 | —
|  | - за счет средств местного бюджета | 6480038 | 6480038 | 5247267.32 | -1232770.68 | -23
Мероприятие 1.16. Предоставление управляющим организациям субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему в муниципальных и бесхозяйных общежитиях | ДГХ | Всего, в том числе: | 260761 | 260761 | 0 | -260761 | -100 | 260,8 тыс.руб. - экономия в связи с отсутствием случаев для использования бюджетных ассигнований на предоставление субсидии по теплоснабжению населения, проживающего в муниципальных и бесхозяйных общежитиях. Субсидия носит заявительных характер, обращений от управляющих организацией не поступало. | количество муниципальных и бесхозяйных общежитий, в которых за отопление мест общего пользования управляющим организациям предоставляется субсидия, ед. | 3 | 3 | 0 | 3 |  | —
|  | - за счет средств местного бюджета | 260761 | 260761 | 0 | -260761 | -100
Мероприятие 1.1.7. Предоставление управляющим организациям субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных поселках | ДГХ | Всего, в том числе: | 7921208 | 7921208 | 6790374.12 | -1130833.88 | -17 | 1 130,8 тыс.руб. - экономия в связи со снижением фактических затрат по предоставлению субсидии на возмещение затрат по теплоснабжению населения, проживающего во временных поселках в результате уменьшения объемов потребления тепла. | количество поселков, за теплоснабжение которых управляющим организациям предоставляется субсидия, ед. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | —
|  | - за счет средств местного бюджета | 7921208 | 7921208 | 6790374.12 | -1130833.88 | -17
Мероприятие 1.1.8. Предоставление управляющим организациям субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг водоснабжения населению проживающему в жилищном фонде с централизованным водоснабжением, не соответствующем требованиям СаНПиН | ДГХ | Всего, в том числе: | 5608735 | 5608735 | 4242564.04 | -1366170.96 | -32 | 1 289,1 тыс.руб. - экономия в связи со снижением фактических затрат по предоставлению субсидии на возмещение затрат по водоснабжению населения, проживающего в жилищном фонде, вода в котором не соответствует требованиям СанПиН. Фактическое количество граждан, пользующихся услугой подвоза воды, ниже запланированного. 77,0 тыс.руб. - неиспользованные ассигнования в соответствии с условиями заключенного соглашения на предоставление субсидии на возмещение затрат по водоснабжению населения, проживающего в жилищном фонде, вода в котором не соответствует требованиям СанПиН. Документы на оплату предоставляются в срок до 20 числа месяца следующего за отчетным, расходы за декабрь месяц предоставлены в январе 2015 года (кредиторская задолженность 2014 года). | количество человек обеспеченных чистой питьевой водой, проживающих в жилищном фонде с централизованным водоснабжением, не соответствующем требованиям СаНПиН, ед. | 852 | 852 | 657
|  | - за счет средств местного бюджета | 5608735 | 5608735 | 4242564.04 | -1366170.96 | -32
Мероприятие 1.9. Выполнение работ по ликвидации техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера, связанной с отключение от теплоснабжения жилых домов (выходом из строя котельной) в поселке Лесном | ДГХ | Всего, в том числе: | 0 | 364892 | 364892 | 0 | 0 | — | Количество домов обеспеченных теплоснабжением в поселке Лесном, ед. | — | 43 | 43 | 0 | 0 | —
|  | - за счет средств местного бюджета | 0 | 364892 | 364892 | 0 | 0
Всего по подпрограмме «Безопасная среда» | ДГХ | Всего, в том числе: | 24441421 | 24806313 | 20299396.94 | -4506916.06 | × | × | × | × |  | × | × | × | ×
|  | - за счет средств местного бюджета | 24441421 | 24806313 | 20299396.94 | -4506916.06 | × | × | × | × |  | × | × | × | ×
Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда»
Цель подпрограммы 2. обеспечение продолжительного и безопасного функционирования жилых зданий и объектов благоустройства жилищного фонда
Целевые показатели результатов реализации программы | [8 empty] | доля средств местного бюджета, перечисленных на ремонт многоквартирных домов, предусмотренных краткосрочным планом реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, % | 100 | 100 | 97 | 0 | 3
[9 empty] | доля выполненных работ от работ, предусмотренных планом выполнения работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда, % | 100 | 100 | 73 | 4 | 27 | Первоначальный план составлен по итогам прошлого года, без учета изменения видов и удорожания ремонтных работ. Работы выполнены в полном оьъеме согласно утвержденному адресному перечню муниципальных домов, в которых необходимо проведение капитального ремонта в 2014 году. Экономия бюджетных средств образовалась по результатам фактически выполненных ремонтных работ.
[9 empty] | доля выполненных работ от работ, предусмотренных планом выполнения работ по ремонту и асфальтированию территорий многоквартирных домов, % | 100 | 100 | 116 | -3 | 16
[9 empty] | доля выполненных работ от работ, предусмотренных планом выполнения работ по приобретению и установке детских площадок, % | 100 | 100 | 100 | 13 | 0
[9 empty] | доля выполненных работ от работ, предусмотренных планом выполнения работ по приобретению и установке спортивных сооружений, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
Задача 2.1.Обеспечение комплекса мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда, общего имущества многоквартирных домов и благоустройству территорий многоквартирных домов.
Мероприятие 2.1.1. Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов | ДГХ | Всего, в том числе: | 13803804 | 13803804 | 13319042.24 | -484761.76 | -3 |  | количество многоквартирных домов, на ремонт которых произведено перечисление средств местного бюджета, ед. | 56 | 56 | 56 |  | 100 | В соответствии с краткосрочным планом реализации в городе Сургуте программы капитального ремонта общего имуществав МКД на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением Администрации города от 21.07.2014 № 5053, средства местного бюджета переведены в фонд капитального ремонта на счете регионального оператора.
|  | за счет средств местного бюджета | 13803804 | 13803804 | 13319042.24 | -484761.76 | -3
Мероприятие 2.1.2. Организация и обеспечение условий для проведения капитального ремонта муниципальных жилых домов | ДГХ | Всего, в том числе: | 9369150 | 9369150 | 8894276.97 | -474873.03 | -5 |  | количество домов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный ремонт, ед. | 15 | 15 | 11 | -4 | 73 | Первоначальный план составлен по итогам прошлого года, без учета изменения видов и удорожания ремонтных работ. Работы выполнены в полном оьъеме согласно утвержденному адресному перечню муниципальных домов, в которых необходимо проведение капитального ремонта в 2014 году. Экономия бюджетных средств образовалась по результатам фактически выполненных ремонтных работ.
|  | за счет средств местного бюджета | 9369150 | 9369150 | 8894276.97 | -474873.03 | -5
Мероприятие 2.1.3. Благоустройство домовых территорий | ДГХ | Всего, в том числе: | 85078775 | 86871724.82 | 87394959.91 | 523235.09 | 1 |  | количество многоквартирных домов, на территориях которых выполнен ремонт и асфальтирование,ед. | 19 | 19 | 22 | 3 | 116
| ДГХ | - за счёт средств местного бюджета | 66708686 | 68501635.82 | 68501409.91 | -225.91 | 0
|  | - за счет других источников (средства собственников МКД) | 18370089 | 18370089 | 18893550 | 523461 | 3
Мероприятие 2.1.4. Приобретение и установка детских площадок | ДГХ | Всего, в том числе: | 20088433 | 20088433 | 20057153.71 | -31279.29 | 0 |  | количество многоквартирных домов, на территориях которых установлены детские площадки, ед. | 92 | 92 | 79 | -13 | 86 | Первоначальный план составлен по итогам прошлого года без учета удорожания оборудования, транспортных и прочих расходов и возможности установки в 2014 году кроме игровых форм на детских площадках скамеек и урн.
|  | - за счёт средств местного бюджета | 20088433 | 20088433 | 20057153.71 | -31279.29 | 0
Мероприятие 2.1.5. Приобретение и установка спортивных площадок | ДГХ | Всего, в том числе: | 9149926 | 7356976.18 | 7341808.95 | -15167.23 | 0 |  | количество спортивных сооружений установленных на територии многоквартирных домов, ед. | 6 | 6 | 6 | — | 100
|  | - за счёт средств местного бюджета | 9149926 | 7356976.18 | 7341808.95 | -15167.23 | 0
Мероприятие 2.1.6. Демонтаж оборудования кабельной информационно-вещательной сети (КИВС) с кровли многоквартирного дома | ДГХ | Всего, в том числе: | 0 | 143900.05 | 143900.04 | -0.01 | 0 |  | Количество многоквартирных домов, с кровли которых демонтировано оборудование кабельной информационно-вещательной сети (КИВС), ед. | — | 3 | 3 | — | 100
|  | - за счёт средств местного бюджета | 0 | 143900.05 | 143900.04 | -0.01 | 0
Всего по подпрограмме «Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда» | ДГХ | Всего, в том числе: | 137490088 | 137633988.05 | 137151141.82 | -482846.23 | 0 | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  | - за счет средств местного бюджета | 119119999 | 119263899.05 | 118257591.82 | -1006307.23 | -1 | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  | - за счет других источников (средства собственников МКД) | 18370089 | 18370089 | 18893550 | 523461 | 3 | × | × | × | × | × | × | × | ×
Подпрограмма 3. «Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных и бродячих животных»
Цель подпрограммы 3: обеспечение условий для сокращения численности безнадзорных животных.
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы | [8 empty] | доля выполненных заявок на отлов безнадзорных и бродячих животных от общего количества, поступивших заявок, % | 100% |  | 100% | 0 | 0
Задача 3.1: Защита населения от болезней, общих для человека и животных
Мероприятие 3.1.1. Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных: | ДГХ | Всего, в том числе: | 9765614 | 9765614 | 8194534.39 | 1571079.61 | 18 | Экономия за счет фонда оплаты труда. В штатном предусмотрена работа 2 экипажей, фактически 2 экипажа работали 4 месяца. | количество отловленных безнадзорных и бродячих животных, гол. | 2200 |  | 2600 | 400 | 118 | Показатель запланирован на уровне 2013 года. Отлов собак производится по факту.
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 803200 | 803200 | 803200 | 0 | 0
|  | - за счет средств местного бюджета | 8962414 | 8962414 | 7391334.39 | 1571079.61 | 18
Всего по подпрограмме "Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных и бродячих животных" Объем ассигнований администратора - департамента городского хозяйства | ДГХ | Всего, в том числе: | 9765614 | 9765614 | 8194534.39 | 1571079.61 | 18 | × | × | × |  | × | × | × | ×
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 803200 | 803200 | 803200 | 0 | 0 | × | × | × |  | × | × | × | ×
|  | - за счет средств местного бюджета | 8962414 | 8962414 | 7391334.39 | 1571079.61 | 18 | × | × | × |  | × | × | × | ×
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе: | ДГХ | Всего, в том числе: | 171697123 | 172205915.05 | 165645073.15 | -6560841.9 | -4 | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 803200 | 803200 | 803200 | 0 | 0 | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  | - за счет средств местного бюджета | 152523834 | 153032626.05 | 145948323.15 | -7084302.9 | -5 | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  | - за счет других источников (средства собственников МКД) | 18370089 | 18370089 | 18893550 | 523461 | 3 | × | × | × | × | × | × | × | ×
Объем ассигнований администратора - ДГХ | ДГХ | Всего, в том числе: | 171697123 | 172205915.05 | 165645073.15 | -6560841.9 | -4 | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 803200 | 803200 | 803200 | 0 | 0 | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  | - за счет средств местного бюджета | 152523834 | 153032626.05 | 145948323.15 | -7084302.9 | -5 | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  | - за счет других источников (средства собственников МКД) | 18370089 | 18370089 | 18893550 | 523461 | 3 | × | × | × | × | × | × | × | ×

## Лист2 (hidden)
2746398 | 2471957.18 | 2593288.32 | 1929931.3 | 663357.02
| -121331.14 |  | 2929.78
153109.68
150179.9