## год
Приложение 17.1
Анализ исполнения муниципальной программы "Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 - 2030 годы" за 2016 год
Наименование | Ответственный (администратор или соадминистратор) | Источники финанси-рования | Объем финансирования ( руб.) | [5 empty] | Примечание (внешние и внутренние факторы, обусловившие неисполнение плана) | Наименование показателя, ед.измер. | Результат реализации программы | [5 empty] | Примечание (внешние и внутренние факторы, обусловившие неисполнение/перевыполнение показателей)
|  |  | Утвержденный план на 01.01.2017 год | Уточненный план на 01.01.2017 год | факт за 2016 год | % исполнения | Отклонение |  |  |  | Утвержденный план на 2016 год | Уточненный план на 2016год | факт за 2016 год | % исполнения | Отклонение
[7 empty] | руб. | % | [6 empty] | ед. | %
Комплексная цель программы: охрана окружающей среды, обеспечение экологической безопасности территории городского округа и рационального использования природных ресурсов
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы | [9 empty] | доля ликвидированных несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования от общего объема несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования, выявленных на территории города Сургута, % | 75 | 35 | 35 | 100% | 0 | 0%
[10 empty] | доля участия населения города Сургута в природоохранной и эколого-просветительской деятельности от общего количества людей, проживающих в городе Сургуте, % | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 100% | 0 | 0%
[10 empty] | площадь содержания зеленых насаждений на территориях общего пользования, га | 453.52 | 453.52 | 453.52 | 100% | 0 | 0%
[10 empty] | площадь территории городских лесов, га | 4445 | 4445 | 4445 | 100% | 0 | 0%
[10 empty] | доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых управлением по природопользованию и экологии, % | 100 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0%
[10 empty] | доля собранных, вывезенных и утилизированных твердых коммунальных отходов от муниципальных учреждений,подведомственных департаментам образования, культуры, молодежной политики и спорта, МКУ «ХЭУ», от общего объема отходов, образованных данными учреждениями, % | 100 | 100 | 95 | 95% | -5 | -5% | Внешний фактор: Уменьшение значения показателя обусловлено тем, что запланированные на 2016 год объемы включали часть вновь вводимых муниципальных объектов, подведомственных департаменту образования. В связи с тем, что часть объектов не была завершена строительством и не введена в эксплуатацию, объемы по вывозу отходов от данных объектов остались не исполнены.
Подпрограмма 2. «Организация мероприятий по охране окружающей среды»
Цель подпрограммы 2: снижение уровня загрязнения городских территорий; формирование экологической культуры населения
Задача 2.1. Ликвидация несанкционированных свалок мусора и санитарная очистка территорий
Мероприятие 2.1.1. Ликвидация несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования | Управление по природопользованию и экологии | всего, в том числе | 5289050 | 1793851.63 | 1793740.55 | 99.99% | -111.08 | -0.006192% |  | объем ликвидированных несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования, куб. м | 15116 | 7000 | 7000 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 5289050 | 1793851.63 | 1793740.55 | 99.99% | -111.08 | -0.006192%
Итого по задаче 2.1 |  | всего в том числе: | 5289050 | 1793851.63 | 1793740.55 | 99.99% | -111.08 | -0.006192% |  | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 5289050 | 1793851.63 | 1793740.55 | 99.99% | -111.08 | -0.006192% |  | х | х | х | х | х | х | х | х
Задача 2.2. Экологическое просвещение и пропаганда
Мероприятие 2.2.1. Организация мероприятий экологической направленности | Управление по природопользованию и экологии | всего, в том числе: | 874757 | 644506.69 | 606839.94 | 94.16% | -37666.75 | -5.844% | Общая сумма отклонения составила 37 666,75 руб. - экономия по факту выполненных работ. | количество организованных мероприятий экологической направленности, шт. | 12 | 12 | 12 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 874757 | 644506.69 | 606839.94 | 94.16% | -37666.75 | -5.844% | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
Мероприятие 2.2.2. Привлечение населения города Сургута к природоохранной и эколого-просветительской деятельности | Управление по природопользованию и экологии | всего, в том числе | 755095 | 755095 | 755094.96 | 100% | -0.04 | -5.297e-06% |  | количество человек, привлеченных к практической природоохранной деятельности, чел. | 12200 | 12200 | 12420 | 101.8% | 220 | 1.803%
[7 empty] | 0 | #DIV/0! |  | количество человек, привлеченных к эколого-просветительской деятельности, чел. | 1600 | 1600 | 1656 | 103.5% | 56 | 3.5%
|  | за счет средств местного бюджета | 755095 | 755095 | 755094.96 | 100% | -0.04 | -5.297e-06%
Итого по задаче 2.2 |  | всего в том числе: | 1629852 | 1399601.69 | 1361934.9 | 97.31% | -37666.79 | -2.691% |  | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 1629852 | 1399601.69 | 1361934.9 | 97.31% | -37666.79 | -2.691% |  | х | х | х | х | х | х | х
Всего по подпрограмме «Организация мероприятий по охране окружающей среды» | Управление по природопользованию и экологии | всего, в том числе | 6918902 | 3193453.32 | 3155675.45 | 98.82% | -37777.87 | -1.183% |  | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 6918902 | 3193453.32 | 3155675.45 | 98.82% | -37777.87 | -1.183% |  | х | х | х | х | х | х | х
Подпрограмма 3. «Благоустройство рекреационных зон»
Цель подпрограммы 3: создание комфортных условий проживания населения, повышение эстетической привлекательности территории общего пользования муниципального образования
Задача 3. Обеспечение устойчивого уровня благоустроенности территорий общего пользования: сохранение текущего уровня состояния зеленых насаждений
Мероприятие 3.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели подведомственному учреждению, выполняющему работу "Организация благоустройства и озеленения" | Управление по природопользованию и экологии | всего, в том числе | 187037723 | 187037723 | 187033263.38 | 100% | -4459.62 | -0.002384% |  | площадь объекта (квадратный метр) | 4535249.84 | 4535250.84 | 4534959.84 | 99.99% | -291 | -0.006416%
[7 empty] | 0 | #DIV/0! |  | уровень удовлетво-ренности населения качеством работы по направлению "Организация благоустройства и озеленения", % | 75 | 75 | 80.97 | 108% | 5.97 | 7.96% | Внешний фактор: Значение показателя определено на основании проведенного социологического исследования на тему "Оценка качества муниципальных услуг и работ в сфере природопользования и экологии" за 2016 г.
|  | за счет средств местного бюджета | 187037723 | 187037723 | 187033263.38 | 100% | -4459.62 | -0.002384% |  | степень соблюдения стандартов качества работы по направлению "Организация благоустройства и озеленения", % | 100 | 100 | 98.9 | 98.9% | -1.1 | -1.1%
Мероприятие 3.2. Проектирование, обустройство (строительство) объектов благоустройства (парки, скверы и набережные), в т.ч. | Управление по природопользованию и экологии | всего, в том числе | 44118689.55 | 44118845.26 | 35135515.07 | 79.64% | -8983330.19 | -20.36%
|  | за счет средств местного бюджета | 44118689.55 | 44118845.26 | 35135515.07 | 79.64% | -8983330.19 | -20.36%
3.2.2. Сквер в 31 мкр. | Управление по природопользованию и экологии | всего, в том числе | 32886508.89 | 32886508.89 | 24602908.76 | 74.81% | -8283600.13 | -25.19% | Общая сумма отклонения составила 8 283 600,13 руб. - экономия по факту выполненных работ. | объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, % | 50.86 | 50.86 | 50.86 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 32886508.89 | 32886508.89 | 24602908.76 | 74.81% | -8283600.13 | -25.19%
3.2.10. Сквер в мкр 11Б | Управление по природопользованию и экологии | всего, в том числе | 9232180.12 | 9232180.12 | 8532450.6 | 92.42% | -699729.52 | -7.579% | Общая сумма отклонения составила 699 729,52 руб. -экономия по факту выполненных работ. | количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 9232180.12 | 9232180.12 | 8532450.6 | 92.42% | -699729.52 | -7.579% |  | объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, % | 100 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0%
3.2.15. Парк в районе ручья Кедровый лог. Западный жилой район г. Сургута. Пешеходный мост через ручей Кедровый лог | департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе | 2000000.54 | 2000156.25 | 2000155.71 | 100% | -0.54 | -2.7e-05% |  | количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 2000000.54 | 2000156.25 | 2000155.71 | 100% | -0.54 | -2.7e-05%
Мероприятие 3.3. Развитие общественной инфраструктуры | Управление по природопользованию и экологии | всего, в том числе | 7128344.8 | 7128344.8 | 6518598.53 | 91.45% | -609746.27 | -8.554% | Общая сумма отклонения составила 609 746,27 руб. - экономия по факту выполненных работ.
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 6902569 | 6902569 | 6292822.73 | 91.17% | -609746.27 | -8.834%
|  | за счет средств местного бюджета | 225775.8 | 225775.8 | 225775.8 | 100% | 0 | 0%
3.3.1. Сквер в 5 "А" мкр. | Управление по природопользованию и экологии | всего, в том числе | 6902569 | 6902569 | 6292822.73 | 91.17% | -609746.27 | -8.834% |  | объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, % | 100 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 6902569 | 6902569 | 6292822.73 | 91.17% | -609746.27 | -8.834% | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
Мероприятие 3.5. Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан | Управление по природопользованию и экологии | всего, в том числе | 50908 | [6 empty] | количество не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан, привлеченных к оплачиваемым общественным работам, чел | 2
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 50908
Итого по задаче 3 |  | всего, в том числе | 238335665.35 | 238284913.06 | 228687376.98 | 95.97% | -9597536.08 | -4.028%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 6953477 | 6902569 | 6292822.73 | 91.17% | -609746.27 | -8.834%
|  | за счет средств местного бюджета | 231382188.35 | 231382344.06 | 222394554.25 | 96.12% | -8987789.81 | -3.884%
Всего по подпрограмме «Благоустройство рекреационных зон» | Управление по природопользованию и экологии | всего, в том числе | 238335665.35 | 238284913.06 | 228687376.98 | 95.97% | -9597536.08 | -4.028% |  |  | х | х | х | х | х | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 6953477 | 6902569 | 6292822.73 | 91.17% | -609746.27 | -8.834% |  |  | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 231382188.35 | 231382344.06 | 222394554.25 | 96.12% | -8987789.81 | -3.884% |  |  | х | х | х | х | х | х
Подпрограмма 4. «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов»
Цель подпрограммы 4: эффективное осуществление использования, защиты, охраны и обустройства городских лесов, а также создание условий для безопасного отдыха населения
Задача 4. Выполнение работ по обустройству, использованию, защите и охране городских лесов в соответствии с Лесохозяйственным регламентом городских лесов города Сургута
Мероприятие 4.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели подведомственному учреждению, выполняющему работу "Обеспечение соблюдения лесного законодательства, выявление нарушений и принятие мер в соответствии с законодательством " | Управление по природопользованию и экологии | всего, в том числе | 8505003 | 8505003 | 8505003 | 100% | 0 | 0% |  | трудозатраты (человеко-день) | 988 | 989 | 988 | 99.9% | -1 | -0.1011%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | [7 empty] | степень соблюдения стандартов качества работы по направлению «Обеспечение соблюдения лесного законодательства, выявление нарушений и принятие мер в соответствии с законодательством", % | 90 | 90 | 90 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 8505003 | 8505003 | 8505003 | 100% | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | за счет других источников (расшифровать) | [7 empty] | уровень удовлетворенности населения качеством работы по направлению «Обеспечение соблюдения лесного законодательства, выявление нарушений и принятие мер в соответствии с законодательством", % | 60 | 60 | 67.37 | 112.3% | 7.37 | 12.28% | Внешний фактор: Значение показателя определено на основании проведенного социологического исследования на тему: "Оценка качества муниципальных услуг и работ в сфере природопользования и экологии" за 2016 г.
Мероприятие 4.2. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели подведомственному учреждению, оказывающему муниципальную услугу "Осуществление мероприятий в области использования лесов, включая организацию и развитие туризма и отдыха в лесах" | Управление по природопользованию и экологии | всего, в том числе | 3026918 | 3026918 | 3026918 | 100% | 0 | 0% |  | площадь городских лесов, на которых проводятся санитарно-оздоровительные мероприятия, га | 74 | 74 | 74 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | [7 empty] | площадь санитарных рубок и рубок по очистке леса от захламленности, га | 15 | 15 | 15 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | [7 empty] | площадь содержания зеленых зон активного отдыха населения на территории городских лесов, га | 59 | 59 | 59 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 3026918 | 3026918 | 3026918 | 100% | 0 | 0% |  | степень соблюдения стандартов качества работы по направлению "Осуществление мероприятий в области использования лесов, включая организацию и развитие туризма и отдыха в лесах", % | 90 | 90 | 90 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет других источников (расшифровать) | [7 empty] | уровень удовлетворенности населения качеством работы по направлению "Осуществление мероприятий в области использования лесов, включая организацию и развитие туризма и отдыха в лесах", % | 60 | 60 | 69.13 | 115.2% | 9.13 | 15.22% | Внешний фактор: Значение показателя определено на основании проведенного социологического исследования на тему: "Оценка качества муниципальных услуг и работ в сфере природопользования и экологии" за 2016 г.
Мероприятие 4.3. Оформление участка городских лесов города Сургута в муниципальную собственность | Управление по природопользованию и экологии | всего, в том числе | 7015064 | 7015064 | 7015064 | 100% | 0 | 0% |  | площадь оформленных участков, га | 1570 | 1570 | 799.7765 | 50.94% | -770.2235 | -49.06% | Внешний фактор: Уменьшение значения показателя обусловлено изменениями в Генеральном плане города решение Думы города Сургута № 635 – V ДГ от 22.12.2014 "О внесении изменений в генеральный план муниципального образования городской округ город Сургут" и Правилами землепользования и застройки на территории города Сургута (Решение Думы города Сургута №838-V ДГ от 26.02.2016)
|  | за счет средств местного бюджета | 7015064 | 7015064 | 7015064 | 100% | 0 | 0%
Мероприятие 4.4. Лесоустройство и разработка лесохозяйственного регламента городских лесов и зелёных насаждений города Сургута | Управление по природопользованию и экологии | всего, в том числе | 6458313.33 | 6458313.33 | 2321877.03 | 35.95% | -4136436.3 | -64.05% | 4 136 436,3 руб. - экономия по факту выполненных работ., в результате изменения цены по итогам размещения муниципального заказа | количество разработанных лесохозяйственных регламентов городских лесов и зелёных насаждений города Сургута, шт. | 1 | 1 | 0 | 0% | -1 | -100% | Внешний фактор: Показатель не выполнен в связи с изменениями в Генеральном плане города решение Думы города Сургута № 635 – V ДГ от 22.12.2014 "О внесении изменений в генеральный план муниципального образования городской округ город Сургут" и Правилами землепользования и застройки на территории города Сургута (Решение Думы города Сургута №838-V ДГ от 26.02.2016). Срок окончания выполнения работ- IV квартал 2017 года.
|  | за счет средств местного бюджета | 6458313.33 | 6458313.33 | 2321877.03 | 35.95% | -4136436.3 | -64.05%
Итого по задаче 4 |  | всего, в том числе | 25005298.33 | 25005298.33 | 20868862.03 | 83.46% | -4136436.3 | -16.54%
|  | за счет средств местного бюджета | 25005298.33 | 25005298.33 | 20868862.03 | 83.46% | -4136436.3 | -16.54%
Всего по подпрограмме «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» | Управление по природопользованию и экологии | всего, в том числе | 25005298.33 | 25005298.33 | 20868862.03 | 83.46% | -4136436.3 | -16.54% |  |  | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 25005298.33 | 25005298.33 | 20868862.03 | 83.46% | -4136436.3 | -16.54% |  |  | х | х | х | х | х | х
Подпрограмма 5. «Функционирование управления по природопользованию и экологии»
Цель подпрограммы 5: повышение результативности расходования бюджетных средств на мероприятия по охране окружающей среды, обеспечение экологической безопасности территории городского округа, рациональное использование природных ресурсов
Задача 5. Повышение эффективности деятельности управления по природопользованию и экологии по реализации вопросов местного значения в области охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности территории городского округа, рационального использования природных ресурсов
Мероприятие 5.1. Составление протоколов об административных правонарушениях в области охраны окружающей среды | [9 empty] | количество составленных протоколов об административных правонарушениях в области охраны окружающей среды, шт. | 200 | 200 | 197 | 98.5% | -3 | -1.5%
Мероприятие 5.2. Передача дел об административных правонарушениях в области охраны окружающей среды в УМВД и федеральные контрольные органы | [9 empty] | количество дел об административных правонарушениях в области охраны окружающей среды, переданных в УМВД и федеральные контрольные органы, шт. | 15 | 15 | 14 | 93.33% | -1 | -6.667% | Внешний фактор: Значение показателя определено на основании фактически выявленных и переданных 14 дел в УМВД и федеральные контрольные органы в 2016 году.
Мероприятие 5.3. Обеспечение населения озелененными территориями общего пользования | [9 empty] | уровень обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования, кв. м | 12.7 | 13 | 13 | 100% | 0 | 0%
Мероприятие 5.4. Выдача разрешения на снос или пересадку зелёных насаждений | [9 empty] | количество выданных разрешений на снос или пересадку зелёных насаждений, шт. | 63 | 83 | 57 | 68.67% | -26 | -31.33% | Внешний фактор: Значение показателя определено на основании фактически принятых собственниками жилых помещений в соответствии со ст. 36 ЖК РФ решений по сносу зеленых насаждений, произрастающих на придомовых территориях.
[10 empty] | степень соблюдения административных регламентов предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на снос или пересадку зелёных насаждений" | 100 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0%
Мероприятие 5.5. Работа по обеспечению потребности муниципального образования в объектах размещения отходов | [9 empty] | обеспечение потребности муниципального образования в объектах размещения отходов, % | 100 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0%
Мероприятие 5.6. Подготовка и согласование проектов муниципальных правовых актов | [9 empty] | количество подготовленных и согласованных проектов муниципальных правовых актов, шт. | 45 | 53 | 54 | 101.9% | 1 | 1.887%
Мероприятие 5.7. Работа с обращениями граждан | [9 empty] | доля принятых и рассмотренных обращений граждан от общего количества поступивших обращений граждан, % | 100 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0%
Мероприятие 5.8. Осуществление кураторских функций муниципальных организаций | [9 empty] | количество муниципальных учреждений и муниципальных предприятий, в отношении которых выполняются функции куратора, шт. | 2 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0%
Мероприятие 5.9 Создание общественного совета | [9 empty] | доля проведенных мероприятий от общего количества запланированных мероприятий, % | 100 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0%
Мероприятие 5.10. Содержание аппарата управления по природопользованию и экологии | Управление по природопользованию и экологии | всего, в том числе | 27688862 | 28088862 | 27470114.86 | 97.8% | -618747.14 | -2.203% |  | доля замещаемых должностей управления от общего количества работников управления, утвержденных штатным расписанием, % | 100 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 27688862 | 28088862 | 27470114.86 | 97.8% | -618747.14 | -2.203% |  |  | х | х | х | 96.58% | X | X
Итого по задаче 5 |  | всего, в том числе | 27688862 | 28088862 | 27470114.86 | 97.8% | -618747.14 | -2.203% |  |  | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 27688862 | 28088862 | 27470114.86 | 97.8% | -618747.14 | -2.203% |  |  | х | х | х | х | х | х
Всего по подпрограмме «Функционирование управления по природопользованию и экологии» | Управление по природопользованию и экологии | всего, в том числе | 27688862 | 28088862 | 27470114.86 | 97.8% | -618747.14 | -2.203% |  |  | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 27688862 | 28088862 | 27470114.86 | 97.8% | -618747.14 | -2.203% |  |  | х | х | х | х | х | х
Подпрограмма 6. «Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов"
Цель подпрограммы 6: совершенствование системы сбора, транспортирования и утилизации твердых коммунальных отходов
Задача 6. Улучшение качества работ по сбору, транспортированию и утилизации твёрдых коммунальных отходов
Мероприятие 6.1 "Сбор, транспортирование и утилизация твёрдых коммунальных отходов от муниципальных учреждений, подведомственных департаментам образования, культуры, молодёжной политики и спорта и МКУ «ХЭУ» | Управление по природопользованию и экологии | всего, в том числе | 25613373 | 25613373 | 25029822.72 | 97.72% | -583550.28 | -2.278% |  | объем собранных, транспортированных и утилизированных твёрдых коммунальных отходов от муниципальных учреждений, подведомственных департаментам образования, культуры, молодёжной политики и спорта и МКУ «ХЭУ», куб. м | 47820 | 47820 | 45558 | 95.27% | -2262 | -4.73%
|  | за счет средств местного бюджета | 25613373 | 25613373 | 25029822.72 | 97.72% | -583550.28 | -2.278%
Итого по задаче 6 |  | всего, в том числе | 25613373 | 25613373 | 25029822.72 | 97.72% | -583550.28 | -2.278%
|  | за счет средств местного бюджета | 25613373 | 25613373 | 25029822.72 | 97.72% | -583550.28 | -2.278%
Всего по подпрограмме «Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспоритированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов» |  | всего, в том числе | 25613373 | 25613373 | 25029822.72 | 97.72% | -583550.28 | -2.278% |  |  | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 25613373 | 25613373 | 25029822.72 | 97.72% | -583550.28 | -2.278% |  |  | х | х | х | х | х | х
Всего по программе "Охрана окружающей среды города Сургута на 2014-2030 годы" |  | всего, в том числе | 323 562 100, 68 | 320185899.71 | 305211852.04 | 95.32% | -14974047.67 | -4.677% |  |  | х | х | х | х | х | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 6953477 | 6902569 | 6292822.73 | 91.17% | -609746.27 | -8.834% |  |  | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 316608623.68 | 313283330.71 | 298919029.31 | 95.41% | -14364301.4 | -4.585% |  |  | х | х | х | х | х | х
| Управление по природопользованию и экологии | всего, в том числе | 321562100.14 | 318185743.46 | 303211696.33 | 95.29% | -14974047.13 | -4.706% |  |  | х | х | х | х | х | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 6953477 | 6902569 | 6292822.73 | 91.17% | -609746.27 | -8.834% |  |  | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 314608623.14 | 311283174.46 | 296918873.6 | 95.39% | -14364300.86 | -4.615% |  |  | х | х | х | х | х | х
| Департамент архитекруры и градостроительства | всего, в том числе | 2000000.54 | 2000156.25 | 2000155.71 | 100% | -0.54 | -2.7e-05% |  |  | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 2000000.54 | 2000156.25 | 2000155.71 | 100% | -0.54 | -2.7e-05% |  |  | х | х | х | х | х | х
|  |  | #VALUE! | 0 | 0 |  | -3.7253e-08 | -0.02942% | 0
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE |  | TRUE |  | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE |  | TRUE |  | TRUE

## 9 месяцев (hidden)
СОГЛАСОВАНО | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника управления по природопользованию | [11 empty] | Директор МБУ "УЛПХ и ЭБ"
и экологии Администрации города
________________________ Н.Н. Шарипов | [11 empty] | ___________________Р.А. Богач
Отчет об исполнении муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014-2030 годы» в разрезе подпрограмм муниципального бюджетного учреждения«Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» «Благоустройство рекреационных зон», «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» (по мероприятиям) за 9 месяцев 2016 года.
Наименование | Исполнитель программного мероприятия (администратор или соадминистратор) | Источники финанси-рования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Примечание (внешние и внутренние факторы, обусловившие неисполнение плана) | Наименование показателя, ед.измер. | Результат реализации программы |  |  |  | Примечание (внешние и внутренние факторы, обусловившие неисполнение/перевыполнение показателей)
|  |  | план на 9 месяцев 2016 года | факт за 9 месяцев 2016 года | Отклонение |  |  |  | план на 9 месяцев 2016 года | факт за 9 месяцев 2016 года | Отклонение
[5 empty] | тыс. руб. | % |  |  |  |  | ед. | %
Подпрограмма 3. «Благоустройство рекреационных зон»
Цель подпрограммы 3: создание комфортных условий проживания населения, повышение эстетической привлекательности территории общего пользования муниципального образования
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы | [7 empty] | площадь содержания зеленых насаждений на территориях общего пользования, га | 453.52 | 453.49 | -0.03 | -0.0066149 | В связи с планируемым проведением работ по установке памятника "Геологам первопраходцам" на территории цветника в парке «Геологов»,а также уменьшением площади цветников в парке "Кедровый Лог" и сквере "Старожилов"
Задача 3. Обеспечение устойчивого уровня благоустроенности территорий общего пользования: сохранение текущего уровня состояния зеленых насаждений
Мероприятие 3.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели подведомственному учреждению, выполняющему работу "Организация благоустройства и озеленения" | МБУ "УЛПХиЭБ" | всего, в том числе | 120804.239 | 120565.4947 | -238.7443 | -0.19763 | внутренний фактор - наличие объективно сложившейся экономии в результате изменения цены по итогам размещения муниципального заказа , а также изменения плана-графика проведения муниципальных закупок | Площадь текущего содержания и ремонта газонов, уборка тротуаров и дорожек в парках и скверах (квадратный метр) | 4535249.84 | 4534938.84 | -311 | -0.0068574 | В связи с планируемым проведением работ по установке памятника "Геологам первопраходцам" на территории цветника в парке «Геологов»,а также уменьшением площади цветников в парке "Кедровый Лог" и сквере "Старожилов"
|  | за счет средств местного бюджета | 120804.239 | 120565.4947 | -238.7443 | -0.19763
[8 empty] | степень соблюдения стандартов качества выполняемой муниципальной работы, % | 0 | 0 | 0 |  | Отчетный по показателю - 4 квартал 2016
[8 empty] | уровень удовлетворенности населения качеством выполняемой муниципальной работы, % | 0 | 0 | 0 |  | Отчетный по показателю - 4 квартал 2016
Мероприятие 3.2. Проектирование, обустройство (строительство) объектов благоустройства (парки, скверы и набережные), в т.ч. | МБУ "УЛПХиЭБ" | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.2. Сквер в 31 мкр. | МБУ "УЛПХиЭБ" | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | количество выполненных проектно-изыскательских работ, пр. | 0 | 0 | 0 |  | Срок реализации 4 квартал 2016 года
|  | за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, % | 0 | 0 | 0
3.2.4. Сквер в 5 "А" мкр. | МБУ "УЛПХиЭБ" | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | количество выполненных проектно-изыскательских работ, пр. | 0 | 0 | 0 | - | Срок реализации 4 квартал 2016 года
|  | за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, % | 0 | 0 | 0
3.2.4. Сквер в 5"А"мкр. |  | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 |  |  | количество выполненных проектно-изыскательских работ, пр. |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  | объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, % |  |  | 0 | #DIV/0!
3.2.10. Сквер в мкр 11Б | МБУ "УЛПХиЭБ" | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | количество выполненных проектно-изыскательских работ, пр. | 0 | 0 | 0 |  | Срок реализации 4 квартал 2016 года
|  | за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, % | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.3. Развитие общественной инфраструктуры | МБУ "УЛПХиЭБ" | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.1. Сквер в 5 "А" мкр. | МБУ "УЛПХиЭБ" | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, % | 0 | 0 | 0 |  | Срок реализации 4 квартал 2016 года
|  | за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Мероприятие 3.4. Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудность в поиске работы | МБУ "УЛПХиЭБ" | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | количество безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, временно трудоустроенных, чел. | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Мероприятие 3.5. Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан | МБУ "УЛПХиЭБ" | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | количество не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан, привлеченных к оплачиваемым общественным работам, чел | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | за счет межбюджет-ных трансфертов из окружного бюджета | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всего по подпрограмме «Благоустройство рекреационных зон» | МБУ "УЛПХиЭБ" | всего, в том числе | 120804.239 | 120804.239 | 0 | 0 |  |  | X
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | X
|  | за счет средств местного бюджета | 120804.239 | 120804.239 | 0 | 0 |  |  | X
Подпрограмма 4. «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов»
Цель подпрограммы 4: эффективное осуществление использования, защиты, охраны и обустройства городских лесов, а также создание условий для безопасного отдыха населения
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы | [7 empty] | площадь территории городских лесов, га | 4445 | 4445 | 0 | 0
Задача 4. Выполнение работ по обустройству, использованию, защите и охране городских лесов в соответствии с Лесохозяйственным регламентом городских лесов города Сургута
Мероприятие 4.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели подведомственному учреждению, выполняющему работу "Обеспечение соблюдения лесного законодательства, выявление нарушений и принятие мер в соответствии с законодательством " | МБУ "УЛПХиЭБ" | всего, в том числе | 6536.953 | 6536.953 | 0 | 0 |  | трудозатраты (человеко-день) | 732 | 732 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 6536.953 | 6536.953 | 0 | 0
[8 empty] | степень соблюдения стандартов качества выполняемой муниципальной работы, % | 0 | 0 | 0
[8 empty] | уровень удовлетворенности населения качеством выполняемой муниципальной работы, % | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.2. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели подведомственному учреждению, выполняющему работу "Осуществление мероприятий в области использования лесов, включая организацию и развитие туризма и отдыха в лесах" | МБУ "УЛПХиЭБ" | всего, в том числе | 2405.628 | 2405.628 | 0 | 0 |  | площадь городских лесов, на которых проводятся санитарно-оздоровительные мероприятия, га | 59 | 59 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 2405.628 | 2405.628 | 0 | 0 |  | площадь санитарных рубок и рубок по очистке леса от захламленности, га | 15 | 15 | 0
[8 empty] | площадь содержания зеленых зон активного отдыха населения на территории городских лесов, га | 59 | 59 | 0
[8 empty] | степень соблюдения стандартов качества выполняемой муниципальной работы, % | 0 | 0 | 0 |  | Отчетный по показателю - 4 квартал 2016
[8 empty] | уровень удовлетворенности населения качеством выполняемой муниципальной работы, % | 0 | 0 | 0 |  | Отчетный по показателю - 4 квартал 2016
Мероприятие 4.3. Оформление участка городских лесов города Сургута в муниципальную собственность | МБУ "УЛПХиЭБ" | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | площадь оформленных участков, га | 0 | 0 | 0 |  | Отчетный по показателю - 4 квартал 2016
|  | за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всего по подпрограмме «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» | МБУ "УЛПХиЭБ" | всего, в том числе | 8942.581 | 8942.581 | 0 | 0 |  |  | X
|  | за счет средств местного бюджета | 8942.581 | 8942.581 | 0 | 0 |  |  | X
Заместитель директора | [12 empty] | О.В. Соколова
Начальник планово-экономического отдела | [12 empty] | Е.А. Рахманина
И.о. начальника отдела паркового хозяйства и озеленения | [12 empty] | И.Б. Гусева
Начальник отдела лесного хозяйства | [12 empty] | Н.Н. Мищенко
Начальник отдела капитального строительства | [12 empty] | Н.С. Овчинникова

## 1 полугодие (hidden)
СОГЛАСОВАНО | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления по природопользованию | [11 empty] | Директор МБУ "УЛПХ и ЭБ"
и экологии Администрации города
________________________ А.С. Анохин | [11 empty] | ___________________Р.А. Богач
Отчет об исполнении муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014-2030 годы» в разрезе подпрограмм муниципального бюджетного учреждения«Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» «Благоустройство рекреационных зон», «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» (по мероприятиям) за 1 полугодие 2016 года.
Наименование | Исполнитель программного мероприятия (администратор или соадминистратор) | Источники финанси-рования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Примечание (внешние и внутренние факторы, обусловившие неисполнение плана) | Наименование показателя, ед.измер. | Результат реализации программы |  |  |  | Примечание (внешние и внутренние факторы, обусловившие неисполнение/перевыполнение показателей)
|  |  | план на 1 полугодие 2016 года | факт за 1 полугодие 2016 года | Отклонение |  |  |  | план на 1 полугодие 2016 года | факт за 1 полугодие 2016 года | Отклонение
[5 empty] | тыс. руб. | % |  |  |  |  | ед. | %
Подпрограмма 3. «Благоустройство рекреационных зон»
Цель подпрограммы 3: создание комфортных условий проживания населения, повышение эстетической привлекательности территории общего пользования муниципального образования
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы | [7 empty] | площадь содержания зеленых насаждений на территориях общего пользования, га | 453.52 | 453.49 | -0.03 | -0.0066149 | В связи с проводимыми работами по замене сетей теплоснабжения на части территории цветника у памятника «Основателям города», строительстве наружных сетей ливневой канализации на территории цветника в парке «Геологов», а также уменьшения площади цветников в парке "Кедровый Лог".
Задача 3. Обеспечение устойчивого уровня благоустроенности территорий общего пользования: сохранение текущего уровня состояния зеленых насаждений
Мероприятие 3.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели подведомственному учреждению, выполняющему работу "Организация благоустройства и озеленения" | МБУ "УЛПХиЭБ" | всего, в том числе | 75451.693 | 74985.4944 | -466.1986 | -0.61788 | внутренний фактор - наличие объективно сложившейся экономии в результате изменения цены по итогам размещения муниципального заказа , а также изменения плана-графика проведения муниципальных закупок | Площадь текущего содержания и ремонта газонов, уборка тротуаров и дорожек в парках и скверах (квадратный метр) | 4535249.84 | 4534891.84 | -358 | -0.0078937 | В связи с проводимыми работами по замене сетей теплоснабжения на части территории цветника у памятника «Основателям города», строительстве наружных сетей ливневой канализации на территории цветника в парке «Геологов», а также уменьшения площади цветников в парке "Кедровый Лог".
|  | за счет средств местного бюджета | 75451.693 | 74985.4944 | -466.1986 | -0.61788
[8 empty] | степень соблюдения стандартов качества выполняемой муниципальной работы, % | 0 | 0 | 0 |  | Отчетный по показателю - 4 квартал 2016
[8 empty] | уровень удовлетворенности населения качеством выполняемой муниципальной работы, % | 0 | 0 | 0 |  | Отчетный по показателю - 4 квартал 2016
Мероприятие 3.2. Проектирование, обустройство (строительство) объектов благоустройства (парки, скверы и набережные), в т.ч. | МБУ "УЛПХиЭБ" | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.2. Сквер в 31 мкр. | МБУ "УЛПХиЭБ" | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | количество выполненных проектно-изыскательских работ, пр. | 0 | 0 | 0 |  | Срок реализации 4 квартал 2016 года
|  | за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, % | 0 | 0 | 0
3.2.4. Сквер в 5 "А" мкр. | МБУ "УЛПХиЭБ" | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | количество выполненных проектно-изыскательских работ, пр. | 0 | 0 | 0 | - | Срок реализации 4 квартал 2016 года
|  | за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, % | 0 | 0 | 0
3.2.4. Сквер в 5"А"мкр. |  | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 |  |  | количество выполненных проектно-изыскательских работ, пр. |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  | объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, % |  |  | 0 | #DIV/0!
3.2.10. Сквер в мкр 11Б | МБУ "УЛПХиЭБ" | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | количество выполненных проектно-изыскательских работ, пр. | 0 | 0 | 0 |  | Срок реализации 4 квартал 2016 года
|  | за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, % | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.3. Развитие общественной инфраструктуры | МБУ "УЛПХиЭБ" | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | за счет межбюджет-ных трансфертов из окружного бюджета | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.1. Сквер в 5 "А" мкр. | МБУ "УЛПХиЭБ" | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, % | 0 | 0 | 0 |  | Срок реализации 4 квартал 2016 года
|  | за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | за счет межбюджет-ных трансфертов из окружного бюджета | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Мероприятие 3.4. Организация временного трудоуствройства безработных граждан, испытывающих трудность в поиске работы | МБУ "УЛПХиЭБ" | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | количество безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, временно трудоустроенных, чел. | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | за счет межбюджет-ных трансфертов из окружного бюджета | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Мероприятие 3.5. Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан | МБУ "УЛПХиЭБ" | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | количество не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан, привлеченных к оплачиваемым общественным работам, чел | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | за счет межбюджет-ных трансфертов из окружного бюджета | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всего по подпрограмме «Благоустройство рекреационных зон» | МБУ "УЛПХиЭБ" | всего, в том числе | 75451.693 | 74985.4944 | -466.1986 | -0.61788 |  |  | X
|  | за счет межбюджет-ных трансфертов из окружного бюджета | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | X
|  | за счет средств местного бюджета | 75451.693 | 74985.4944 | -466.1986 | -0.61788 |  |  | X
Подпрограмма 4. «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов»
Цель подпрограммы 4: эффективное осуществление использования, защиты, охраны и обустройства городских лесов, а также создание условий для безопасного отдыха населения
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы | [7 empty] | площадь территории городских лесов, га | 4445 | 4445 | 0 | 0
Задача 4. Выполнение работ по обустройству, использованию, защите и охране городских лесов в соответствии с Лесохозяйственным регламентом городских лесов города Сургута
Мероприятие 4.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели подведомственному учреждению, выполняющему работу "Обеспечение соблюдения лесного законодательства, выявление нарушений и принятие мер в соответствии с законодательством " | МБУ "УЛПХиЭБ" | всего, в том числе | 3931.766 | 3931.766 | 0 | 0 |  | трудозатраты (человеко-день) | 468 | 468 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 3931.766 | 3931.766 | 0 | 0
[8 empty] | степень соблюдения стандартов качества выполняемой муниципальной работы, % | 0 | 0 | 0
[8 empty] | уровень удовлетворенности населения качеством выполняемой муниципальной работы, % | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.2. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели подведомственному учреждению, выполняющему работу "Осуществление мероприятий в области использования лесов, включая организацию и развитие туризма и отдыха в лесах" | МБУ "УЛПХиЭБ" | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | площадь городских лесов, на которых проводятся санитарно-оздоровительные мероприятия, га | 59 | 59 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | площадь санитарных рубок и рубок по очистке леса от захламленности, га | 0 | 0 | 0 |  | Отчетный период по показателю - 3 квартал 2016
[8 empty] | площадь содержания зеленых зон активного отдыха населения на территории городских лесов, га | 59 | 59 | 0
[8 empty] | степень соблюдения стандартов качества выполняемой муниципальной работы, % | 0 | 0 | 0 |  | Отчетный по показателю - 4 квартал 2016
[8 empty] | уровень удовлетворенности населения качеством выполняемой муниципальной работы, % | 0 | 0 | 0 |  | Отчетный по показателю - 4 квартал 2016
Мероприятие 4.3. Оформление участка городских лесов города Сургута в муниципальную собственность | МБУ "УЛПХиЭБ" | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | площадь оформленных участков, га | 0 | 0 | 0 |  | Отчетный по показателю - 4 квартал 2016
|  | за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всего по подпрограмме «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» | МБУ "УЛПХиЭБ" | всего, в том числе | 3931.766 | 3931.766 | 0 | 0 |  |  | X
|  | за счет средств местного бюджета | 3931.766 | 3931.766 | 0 | 0 |  |  | X
Заместитель директора | [12 empty] | О.В. Соколова
Начальник планово-экономического отдела | [12 empty] | Е.А. Рахманина
И.о. начальника отдела паркового хозяйства и озеленения | [12 empty] | И.Б. Гусева
Начальник отдела лесного хозяйства | [12 empty] | Н.Н. Мищенко
И.о. начальника отдела капитального строительства | [12 empty] | Т.С. Мысикова

## 1 квартал (hidden)
СОГЛАСОВАНО | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления по природопользованию | [11 empty] | Директор МБУ "УЛПХ и ЭБ"
и экологии Администрации города
________________________ А.С. Анохин | [11 empty] | ___________________Р.А. Богач
Отчет об исполнении муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014-2030 годы» в разрезе подпрограмм муниципального бюджетного учреждения«Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» «Благоустройство рекреационных зон», «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» (по мероприятиям) за 1 квартал 2016 год.
Наименование | Исполнитель программного мероприятия (администратор или соадминистратор) | Источники финанси-рования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Примечание (внешние и внутренние факторы, обусловившие неисполнение плана) | Наименование показателя, ед.измер. | Результат реализации программы |  |  |  | Примечание (внешние и внутренние факторы, обусловившие неисполнение/перевыполнение показателей)
|  |  | план на 1 квартал 2016 год | факт за 1 квартал 2016 год | Отклонение |  |  |  | план на 1 квартал 2016 год | факт за 1 квартал 2016 год | Отклонение
[5 empty] | тыс. руб. | % |  |  |  |  | ед. | %
Подпрограмма 3. «Благоустройство рекреационных зон»
Цель подпрограммы 3: создание комфортных условий проживания населения, повышение эстетической привлекательности территории общего пользования муниципального образования
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы | [7 empty] | площадь содержания зеленых насаждений на территориях общего пользования, га | 169.57 | 169.57 | 0 | 0
Задача 3. Обеспечение устойчивого уровня благоустроенности территорий общего пользования: сохранение текущего уровня состояния зеленых насаждений
Мероприятие 3.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели подведомственному учреждению, выполняющему работу "Организация благоустройства и озеленения" | МБУ "УЛПХиЭБ" | всего, в том числе | 26798.79 | 26447.243 | -351.547 | -1.3118 |  | Площадь текущего содержания и ремонта газонов, уборка тротуаров и дорожек в парках и скверах (квадратный метр) | 1695728 | 1695728 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 26798.79 | 26447.243 | -351.547 | -1.3118
[8 empty] | степень соблюдения стандартов качества выполняемой муниципальной работы, % | 0 | 0 | 0 |  | Оценка данного показателя в I квартале 2016 года не производилась, отчетный период - год.
[8 empty] | уровень удовлетворенности населения качеством выполняемой муниципальной работы, % | 0 | 0 | 0 |  | Оценка данного показателя в I квартале 2016 года не производилась, отчетный период - год.
Мероприятие 3.2. Проектирование, обустройство (строительство) объектов благоустройства (парки, скверы и набережные), в т.ч. | МБУ "УЛПХиЭБ" | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.2. Сквер в 31 мкр. | МБУ "УЛПХиЭБ" | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | количество выполненных проектно-изыскательских работ, пр. | 0 | 0 | 0 |  | Срок реализации IV квартал 2016 года
|  | за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, % | 0 | 0 | 0
3.2.4. Сквер в 5 "А" мкр. | МБУ "УЛПХиЭБ" | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | количество выполненных проектно-изыскательских работ, пр. | 0 | 0 | 0 | - | Срок реализации IV квартал 2016 года
|  | за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, % | 0 | 0 | 0
3.2.4. Сквер в 5"А"мкр. |  | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 |  |  | количество выполненных проектно-изыскательских работ, пр. |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  | объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, % |  |  | 0 | #DIV/0!
3.2.10. Сквер в мкр 11Б | МБУ "УЛПХиЭБ" | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | количество выполненных проектно-изыскательских работ, пр. | 0 | 0 | 0 |  | Срок реализации IV квартал 2016 года
|  | за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, % | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.3. Развитие общественной инфраструктуры | МБУ "УЛПХиЭБ" | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | за счет межбюджет-ных трансфертов из окружного бюджета | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.1. Сквер в 5 "А" мкр. | МБУ "УЛПХиЭБ" | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, % | 0 | 0 | 0 |  | Срок реализации IV квартал 2016 года
|  | за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | за счет межбюджет-ных трансфертов из окружного бюджета | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всего по подпрограмме «Благоустройство рекреационных зон» | МБУ "УЛПХиЭБ" | всего, в том числе | 26798.79 | 26447.243 | -351.547 | -1.3118 |  |  | X
|  | за счет межбюджет-ных трансфертов из окружного бюджета | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | X
|  | за счет средств местного бюджета | 26798.79 | 26447.243 | -351.547 | -1.3118 |  |  | X
Подпрограмма 4. «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов»
Цель подпрограммы 4: эффективное осуществление использования, защиты, охраны и обустройства городских лесов, а также создание условий для безопасного отдыха населения
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы | [7 empty] | площадь территории городских лесов, га | 4445 | 4445 | 0 | 0
Задача 4. Выполнение работ по обустройству, использованию, защите и охране городских лесов в соответствии с Лесохозяйственным регламентом городских лесов города Сургута
Мероприятие 4.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели подведомственному учреждению, выполняющему работу "Обеспечение соблюдения лесного законодательства, выявление нарушений и принятие мер в соответствии с законодательством " | МБУ "УЛПХиЭБ" | всего, в том числе | 1403.363 | 1403.363 | 0 | 0 |  | трудозатраты (человеко-день) | 224 | 224 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 1403.363 | 1403.363 | 0 | 0
[8 empty] | степень соблюдения стандартов качества выполняемой муниципальной работы, % | 0 | 0 | 0
[8 empty] | уровень удовлетворенности населения качеством выполняемой муниципальной работы, % | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.2. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели подведомственному учреждению, выполняющему работу "Осуществление мероприятий в области использования лесов, включая организацию и развитие туризма и отдыха в лесах" | МБУ "УЛПХиЭБ" | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | площадь городских лесов, на которых проводятся санитарно-оздоровительные мероприятия, га | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | площадь санитарных рубок и рубок по очистке леса от захламленности, га | 0 | 0 | 0 |  | Отчетный период по показателю - 3 квартал 2016
[8 empty] | площадь содержания зеленых зон активного отдыха населения на территории городских лесов, га | 0 | 0 | 0 |  | Отчетный период по показателю - 2,3,4 квартал 2016
[8 empty] | степень соблюдения стандартов качества выполняемой муниципальной работы, % | 0 | 0 | 0 |  | Отчетный по показателю - 4 квартал 2016
[8 empty] | уровень удовлетворенности населения качеством выполняемой муниципальной работы, % | 0 | 0 | 0 |  | Отчетный по показателю - 4 квартал 2016
Мероприятие 4.3. Оформление участка городских лесов города Сургута в муниципальную собственность | МБУ "УЛПХиЭБ" | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | площадь оформленных участков, га | 0 | 0 | 0 |  | Отчетный по показателю - 4 квартал 2016
|  | за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всего по подпрограмме «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» | МБУ "УЛПХиЭБ" | всего, в том числе | 1403.363 | 1403.363 | 0 | 0 |  |  | X
|  | за счет средств местного бюджета | 1403.363 | 1403.363 | 0 | 0 |  |  | X
Заместитель директора | [12 empty] | О.В. Соколова
Начальник планово-экономического отдела | [12 empty] | Е.А. Рахманина
Начальник отдела паркового хозяйства и озеленения | [12 empty] | И.А. Николаенко
Начальник отдела лесного хозяйства | [12 empty] | Н.Н. Мищенко
Начальник отдела капитального строительства | [12 empty] | Н.С. Овчинникова

## поквартальное распред. 2016 (hidden)
СОГЛАСОВАНО | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления по природопользованию | [9 empty] | Директор МБУ "УЛПХ и ЭБ"
и экологии Администрации города
________________________ А.С. Анохин | [9 empty] | ___________________Р.А. Богач
Поквартальное рспределение показателей и целевых показателей результатов реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014-2030 годы» в разрезе подпрограмм муниципального бюджетного учреждения«Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» «Благоустройство рекреационных зон», «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» (по мероприятиям) на 2016 год.
Наименование | Исполнитель программного мероприятия (администратор или соадминистратор) | Источники финанси-рования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Наименование показателя, ед.измер. | Результат реализации программы
|  |  | план на 2016 год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  | план на 2016 год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
Подпрограмма 3. «Благоустройство рекреационных зон»
Цель подпрограммы 3: создание комфортных условий проживания населения, повышение эстетической привлекательности территории общего пользования муниципального образования
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы | [7 empty] | площадь содержания зеленых насаждений на территориях общего пользования, га | 453.52 | 169.357 | 453.52 | 453.52 | 453.52
Задача 3. Обеспечение устойчивого уровня благоустроенности территорий общего пользования: сохранение текущего уровня состояния зеленых насаждений
Мероприятие 3.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели подведомственному учреждению, выполняющему работу "Организация благоустройства и озеленения" | МБУ "УЛПХиЭБ" | всего, в том числе | 187037.723 | 26798.79 | 46152.903 | 45352.546 | 68733.484 | Площадь текущего содержания и ремонта газонов, уборка тротуаров и дорожек в парках и скверах (квадратный метр) | 4535249.84 | 1695728 | 4535249.84 | 4535249.84 | 4535249.84
|  | за счет средств местного бюджета | 187037.723 | 26798.79 | 46152.903 | 45352.546 | 68733.484
[8 empty] | степень соблюдения стандартов качества выполняемой муниципальной работы, % | 100 | - | - | - | 100
[8 empty] | уровень удовлетворенности населения качеством выполняемой муниципальной работы, % | 75 | - | - | - | 75
Мероприятие 3.2. Проектирование, обустройство (строительство) объектов благоустройства (парки, скверы и набережные), в т.ч. | МБУ "УЛПХиЭБ" | всего, в том числе | 45275.095 | 0 | 0 | 0 | 45275.095
|  | за счет средств местного бюджета | 45275.095 | 0 | 0 | 0 | 45275.095
3.2.2. Сквер в 31 мкр. | МБУ "УЛПХиЭБ" | всего, в том числе | 35693.727 | 0 | 0 | 0 | 35693.727 | количество выполненных проектно-изыскательских работ, пр.
|  | за счет средств местного бюджета | 35693.727 | 0 | 0 | 0 | 35693.727 | объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, % | 50.86 | - | - | - | 50.86
3.2.4. Сквер в 5 "А" мкр. | МБУ "УЛПХиЭБ" | всего, в том числе | [5 empty] | количество выполненных проектно-изыскательских работ, пр.
|  | за счет средств местного бюджета | [5 empty] | объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, % | 100 | - | - | - | 100
3.2.4. Сквер в 5"А"мкр. |  | всего, в том числе | 0 |  |  |  | 0 | количество выполненных проектно-изыскательских работ, пр. | -
|  | за счет средств местного бюджета | 0 |  |  |  | 0 | объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, % | -
3.2.10. Сквер в мкр 11Б | МБУ "УЛПХиЭБ" | всего, в том числе | 9581.368 | 0 | 0 | 0 | 9581.368 | количество выполненных проектно-изыскательских работ, пр. | 1
|  | за счет средств местного бюджета | 9581.368 | 0 | 0 | 0 | 9581.368 | объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, % | 100 | - | - | - | 100
Мероприятие 3.3. Развитие общественной инфраструктуры | МБУ "УЛПХиЭБ" | всего, в том числе | 11465.99 | 0 | 0 | 0 | 11465.99
|  | за счет средств местного бюджета | 437.49 | 0 | 0 | 0 | 437.49
|  | за счет межбюджет-ных трансфертов из окружного бюджета | 11028.5 | 0 | 0 | 0 | 11028.5
3.3.1. Сквер в 5 "А" мкр. | МБУ "УЛПХиЭБ" | всего, в том числе | 11465.99 | 0 | 0 | 0 | 11465.99 | объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, % | 100 |  |  |  | 100
|  | за счет средств местного бюджета | 437.49 | 0 | 0 | 0 | 437.49
|  | за счет межбюджет-ных трансфертов из окружного бюджета | 11028.5 | 0 | 0 | 0 | 11028.5
Мероприятие 3.4. Организация временного трудоуствройства безработных граждан, испытывающих трудность в поиске работы | МБУ "УЛПХиЭБ" | всего, в том числе | 47.72 | 0 | 0 | 47.72 | 0 | количество безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, временно трудоустроенных, чел. | 1 |  |  | 1
|  | за счет межбюджет-ных трансфертов из окружного бюджета | 47.72 | 0 | 0 | 47.72 | 0
Мероприятие 3.5. Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан | МБУ "УЛПХиЭБ" | всего, в том числе | 50.908 | 0 | 0 | 50.908 | 0 | количество не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан, привлеченных к оплачиваемым общественным работам, чел | 2 |  |  | 2
|  | за счет межбюджет-ных трансфертов из окружного бюджета | 50.908 | 0 | 0 | 50.908 | 0
Всего по подпрограмме «Благоустройство рекреационных зон» | МБУ "УЛПХиЭБ" | всего, в том числе | 243877.436 | 26798.79 | 46152.903 | 45352.546 | 125474.569 |  | X
|  | за счет межбюджет-ных трансфертов из окружного бюджета | 11127.128 | 0 | 0 | 0 | 11028.5 |  | X
|  | за счет средств местного бюджета | 232750.308 | 26798.79 | 46152.903 | 45352.546 | 114446.069 |  | X
Подпрограмма 4. «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов»
Цель подпрограммы 4: эффективное осуществление использования, защиты, охраны и обустройства городских лесов, а также создание условий для безопасного отдыха населения
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы | [7 empty] | площадь территории городских лесов, га | 4445 | 4445 | 4445 | 4445 | 4445
Задача 4. Выполнение работ по обустройству, использованию, защите и охране городских лесов в соответствии с Лесохозяйственным регламентом городских лесов города Сургута
Мероприятие 4.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели подведомственному учреждению, выполняющему работу "Обеспечение соблюдения лесного законодательства, выявление нарушений и принятие мер в соответствии с законодательством " | МБУ "УЛПХиЭБ" | всего, в том числе | 8505.003 | 1403.363 | 2328.403 | 2605.187 | 2168.05 | трудозатраты (человеко-день) | 988 | 224 | 244 | 264 | 256
|  | за счет средств местного бюджета | 8505.003 | 1403.363 | 2328.403 | 2605.187 | 2168.05
[8 empty] | степень соблюдения стандартов качества выполняемой муниципальной работы, % | 90 | - | - | - | 90
[8 empty] | уровень удовлетворенности населения качеством выполняемой муниципальной работы, % | 60 | - | - | - | 60
Мероприятие 4.2. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели подведомственному учреждению, выполняющему работу "Осуществление мероприятий в области использования лесов, включая организацию и развитие туризма и отдыха в лесах" | МБУ "УЛПХиЭБ" | всего, в том числе | 3026.918 | 0 | 551.269 | 1854.359 | 621.29 | площадь городских лесов, на которых проводятся санитарно-оздоровительные мероприятия, га | 74 | - | 59 | 74 | 59
|  | за счет средств местного бюджета | 3026.918 | 0 | 551.269 | 1854.359 | 621.29 | площадь санитарных рубок и рубок по очистке леса от захламленности, га | 15 | - | - | 15 | -
[8 empty] | площадь содержания зеленых зон активного отдыха населения на территории городских лесов, га | 59 | - | 59 | 59 | 59
[8 empty] | степень соблюдения стандартов качества выполняемой муниципальной работы, % | 90 | - | - | - | 90
[8 empty] | уровень удовлетворенности населения качеством выполняемой муниципальной работы, % | 60 | - | - | - | 60
Мероприятие 4.3. Оформление участка городских лесов города Сургута в муниципальную собственность | МБУ "УЛПХиЭБ" | всего, в том числе | 7015.064 | 0 | 0 | 0 | 7015.064 | площадь оформленных участков, га | 1570 | - | - | - | 1570
|  | за счет средств местного бюджета | 7015.064 | 0 | 0 | 0 | 7015.064
Мероприятие 4.4. Лесоустройство и разработка лесохозяйственного регламента городских лесов и зелёных насаждений города Сургута | МБУ "УЛПХиЭБ" | всего, в том числе | 6458.3133 | 0 | 0 | 0 | 7015.064 | площадь оформленных участков, га | 1570 | - | - | - | 1570
|  | за счет средств местного бюджета | 6458.3133 | 0 | 0 | 0 | 7015.064
Всего по подпрограмме «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» | МБУ "УЛПХиЭБ" | всего, в том числе | 18546.985 |  |  |  | 9804.404 |  | X
|  | за счет средств местного бюджета | 18546.985 | 1403.363 | 2879.672 | 4459.546 | 9804.404 |  | X
Заместитель директора | [12 empty] | О.В. Соколова
Начальник начальник планово-экономического отдела | [12 empty] | Е.А. Рахманина
Начальник отдела паркового хозяйства и озеленения | [12 empty] | И.А. Николаенко
Начальник отдела лесного хозяйства | [12 empty] | Н.Н. Мищенко
Начальник отдела капитального строительства | [12 empty] | Н.С. Овчинникова