## 19.1
Приложение 19.1.
Анализ исполнения муниципальной программы
"Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014-2030 годы" за 2016 год
Наименование | Ответственный (администратор или соадминистратор) | Источники финансирования | Объем финансирования (руб.) | [5 empty] | Примечание (внешние и внутренние факторы, обусловившие неисполнение плана) | Наименование показателя, ед.измер. | Результат реализации программы | [5 empty] | Примечание (внешние и внутренние факторы, обусловившие неисполнение/перевыполнение показателей)
|  |  | утвержденный план на 2016 год | уточненный план на 2016 год | факт за 2016 год | % исполнения | отклонение |  |  |  | утвержденный план на 2016 год | уточненный план на 2016 год | факт за 2016 год | % исполнения | отклонение
[7 empty] | руб. | % | [6 empty] | ед. | %
Цель программы: реализация департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города вопросов местного значения в области архитектуры и градостроительства
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы | [9 empty] | количество оказываемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных услуг, ед. | 11 | 11 | 11 | 100% | 0 | 0
[10 empty] | доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых департаментом, % | 100 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0
[10 empty] | количество администрируемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных программ, ед. | 3 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0
Задача 1. Осуществление функций департаментом архитектуры и градостроительства в соответствии с положением о департаменте
Мероприятие 1.1. Содержание аппарата управления и иные расходы на осуществление функций, возложенных на департамент архитектуры и градостроительства | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 106417651.55 | 105558878.55 | 96422873.5 | 91.35% | -9136005.05 | -8.6549 | Неисполнение в сумме 9 136 005,05 рублей обусловлено следующими причинами: Внешний фактор 1. Неисполнение плановых назначений по прочим выплатам сотрудникам (1 030 613,32 руб.) и страховым взносам во внебюджетные фонды (250 743,65 руб.), сложилось по причине того что 6 сотрудников отложили выход на заслуженный отдых, 2 сотрудника перенесли использование компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на 2017 г. На места вышедших в отпуск по уходу за ребенком (2 чел.) и на заслуженный отдых (2 чел.) не приняты сотрудники на которых на 2016 г. была запланирована компенсация стоимости путевок. 2. Неисполнение плановых назначений: - по возмещению вреда и выплате компенсаций по судебным решениям (24 650,0 руб.) связано с тем, что в адрес ДАиГ исполнительных листов за отчетный период не поступало, оплата по данному виду расходов осуществляется по факту, - по прочим работам, услугам по содержанию имущества, представительским расходам (5 419,33 руб.), связано с тем, что оплата данных расходов осуществляется по факту поступления актов выполненных работ, авансовых отчетов. 3. Неисполнение плановых назначений по налогу на имущество (80 375,0 руб.) связано с передачей Въездного знака стоимостью 9 800 000 руб. 00 коп. на баланс МБУ "УЛХиЭБ". В связи с отсутствием объекта налогообложения потребность в осуществлении расходов не возникла. 4. Неисполнение плановых назначений по отчислениям в профсоюзный комитет на физкультурно-оздоровительные мероприятия (11 489,18 руб.), связано с тем, что величина отчислений зависит от фактического размера фонда оплаты труда. В 2016 г исполнение по фонду оплаты труда составило 97 % от плана. 5. Неисполнение плановых назначений связано с осуществлением расходов по "факту" исполнения, предъявления авансовых отчетов по командировочным расходам (1 037 050,40 руб.), договоров и счетов по оказанию информационно-консультационных услуг (356 424,0 руб.) 6. Неисполнение плановых назначений по фонду оплаты труда и страховым взносам во внебюджетные фонды (3 134 792,87 руб.) сложилось по причине того, что в 2016 г, в среднем, была замещена 61 должность при штатной численности 64 единицы, в связи с увольнением и нахождением в отпуске по уходу за ребенком. 7. Неисполнение плановых назначений в сумме 2 971 940,3 руб. связано с тем, что: 7.1. по расходам на изготовление техпаспортов, справок о принадлежности объектов, оценку имущества изымаемого для муниципальных нужд, экспертизу проектов, цен, смет оплата производилась по "факту" на основании актов выполненных работ (496 835,01 руб.); 7.2.по расходам на проведение строительной экспертизы средства предусмотрены на выплаты по судебным решениям о проведении судебной экспертизы на предмет незаконности строительства. Средства использованы по факту предъявления судебных решений. (1 335 805,29 руб.); 7.3. По прочим расходам средства предусмотрены на выплату судебных издержек для выкупа земельного участка и жилых помещений по ул.Нагорная,25 в соответствии с апелляционными определениями суда ХМАО-Юры. Средства использованы по факту предъявления судебных решений, т.к. произведен выкуп только земельного участка. По выкупу жилых помещений подана апелляция в суд.(1 139 300,0 руб.). 8. Неисполнение плановых назначений в сумме 19 280,68 руб обусловлено экономией образовавшейся по итогам формирования начальной максимальной цены контракта на выполнение работ по сносу объектов незаконного строительства (19280,08 руб.) и хранение градостроительного архива (0,60 руб.). Неисполнение плановых назначений в сумме 4000,0 руб. связано с тем, что изначально запланированные средства для расчетов с ОАО "СНГ" по заключенному соглашению оплачены Управлением бухгалтерского учета и отчетности Администрации города. 9. 170 000,0 руб - сумма, сложившаяся в результате расторжения муниципального контракта на выполнение работ по сносу объектов незаконного строительства. 10. Неисполнение плановых назначений (39 226,32 руб.) по пособиям по социальной помощи населению сложилось по причине того, что 1 муниципальный служащий (сотрудник департамента) отложил выход на заслуженный отдых, потребности в средствах на поощрительную выплату при назначении пенсии за выслугу лет не возникло. | доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых департаментом, % | 100 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 106417651.55 | 105558878.55 | 96422873.5 | 91.35% | -9136005.05 | -8.6549
Мероприятие 1.2. Предоставление муниципальных услуг департаментом архитектуры и градостроительства | Департамент архитектуры и градостроительства | [8 empty] | количество оказываемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных услуг, ед. | 11 | 11 | 11 | 100% | 0 | 0
[10 empty] | степень соблюдения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, % | 100 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0
[10 empty] | число обращений бизнес-сообщества в департамент архитектуры и градостроительства для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, ед. | 1091 | 1091 | 1140 | 104.5% | 49 | 4.4913
[10 empty] | среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в департамент архитектуры и градостроительства для получения муниципальных услуг, минут | 15 | 15 | 15 | 100% | 0 | 0
[10 empty] | предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, ед. | 8 | 8 | 8 | 100% | 0 | 0
[10 empty] | предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, дни | 130 | 130 | 130 | 100% | 0 | 0
Мероприятие 1.3. Администрирование (соадминистрирование) муниципальных программ департаментом архитектуры и градостроительства | Департамент архитектуры и градостроительства | [8 empty] | количество администрируемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных программ, ед. | 3 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0
[10 empty] | количество соадминистрируемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных программ, ед. | 12 | 12 | 12 | 100% | 0 | 0
Мероприятие 1.4. Осуществление координации деятельности подведомственных муниципальных учреждений | Департамент архитектуры и градостроительства | [8 empty] | количество подведомственных учреждений в отношении которых выполняется кураторство, ед. | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0
Мероприятие 1.5. Выполнение функций главного распорядителя бюджетных средств и администратора расходов бюджета | Департамент архитектуры и градостроительства | [8 empty] | исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год, % | не менее 95 | не менее 95 | 95.3 | 100% | 0 | 0
[10 empty] | исполнение плановых назначений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, % | в диапазоне от 95 до 105 | в диапазоне от 95 до 105 | 287.3 | 273.6% | 182.3 | 173.619 | Внешний фактор Департаментом архитектуры и градостроительства запланированы поступления средств в доход местного бюджета за 2016 год в сумме 14 184 999 рублей. Фактическое исполнение поступлений средств в доход местного бюджета за 2016 год составило 40 756 671,57 рубль (287,3 % от плановых назначений за 2016 год). Поступление сверхплановых платежей связано: - с поступлением в декабре 2016 года незапланированных доходов от возврата в бюджет города дебиторской задолженности прошлых лет и иных поступлений от компенсации затрат бюджета в части межбюджетных трансфертов в сумме 12 352 026,32 рублей. Данные поступления не были запланированы, так как не имеют постоянного характера поступлений; - с перечислением части начисленной МКУ «УКС» неустойки (пени, штрафы) за ненадлежащее исполнение обязательств по контрактам.
[10 empty] | соблюдение сроков предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, бюджетной отчетности за отчетный год, да/нет | да | да | да | 100% | 0 | 0
[10 empty] | отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам, да/нет | да | да | да | 100% | 0 | 0
[10 empty] | снижение уровня дебиторской задолженности по доходам бюджета города, не менее % | 15 | 15 | 0 | 0% | -15 | -100 | Внешний фактор По состоянию на 01.01.2016 дебиторская задолженность по неналоговым доходам бюджета города составила 28 098 758,11 рублей, по состоянию на 01.01.2017 года – 51 370 104,64 рубля. Отсутствие снижения дебиторской задолженности по доходам связано с ростом задолженности по прочим поступлениям от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемым в бюджеты городских округов. Увеличение дебиторской задолженности связано с большим неисполнением обязательств по заключенным МКУ "УКС" муниципальным контрактам, в том числе в связи с нарушением сроков поставки оборудования по объекту поликлиника "Нефтяник". Начислена неустойка (пени, штрафы) за ненадлежащее исполнение обязательств по контрактам.
Мероприятие 1.6. Осуществление декоративно-художественного и праздничного оформления города | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 28627655 | 28627655 | 22741251.27 | 79.44% | -5886403.73 | -20.5619
|  | за счет средств местного бюджета | 28627655 | 28627655 | 22741251.27 | 79.44% | -5886403.73 | -20.5619
Мероприятие 1.6.1 Предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по новогоднему и световому оформлению города | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 4452655 | 4452655 | 4289979.66 | 96.35% | -162675.34 | -3.6534 |  | количество элементов, задействованных в световом оформлении улиц города, ед. | 450 | 450 | 450 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 4452655 | 4452655 | 4289979.66 | 96.35% | -162675.34 | -3.6534 |  | количество вновь изготовленных и установленных элементов светового оформления улиц города , ед. | 25 | 25 | 25 | 100% | 0 | 0
[10 empty] | количество отремонтированных элементов светового оформления улиц города, ед. | 50 | 50 | 50 | 100% | 0 | 0
Мероприятие 1.6.2 Организация праздничного оформления города (в т.ч. изготовление и размещение социальной рекламы и информации, и новогоднего оформления города | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 22100000 | 21920000 | 16814377 | 76.71% | -5105623 | -23.2921 | Неисполнение в сумме 5 105 623 рублей обусловлено следующими причинами: 1. Внешний фактор. По расходам на новогоднее оформление города в сумме 1 695 666,67 руб обусловлено экономией образовавшейся по итогам формирования начальной максимальной цены контракта; 2. Внешний фактор. 3 365 456,33 руб.- экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур при проведении конкурса по новогоднему оформлению города; 3. Внешний фактор. По расходам на праздничное оформление города в сумме 44 500,0 рублей связано с расторжением муниципального контракта в связи с уточнением объема работ. | количество размещенных на территории города объектов праздничного оформления, социальной рекламы и информации, ед. | 600 | 600 | 595 | 99.17% | -5 | -0.83333
|  | за счет средств местного бюджета | 22100000 | 21920000 | 16814377 | 76.71% | -5105623 | -23.2921 |  | количество объектов новогоднего оформления (снежных или ледяных городков), ед. | 6 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0
Мероприятие 1.6.3 Демонтаж средств наружной рекламы (незаконно эксплуатируемых на территории города) | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 100000 | 360000 | 24561.28 | 6.823% | -335438.72 | -93.1774 | Внешний фактор Средства в сумме 360, тыс. руб. были предусмотрены для заключения нескольких договоров до 100 тыс. руб. на демонтаж 205 рекламных конструкций. (стоимость демонтажа 1 конструкции 1,75 тыс. руб.).Был заключен первый договор с СГМУЭП "ГОРСВЕТ" №34 от 13.12.2016г на сумму 99,99 тыс. руб на демонтаж 57 конструкций, но в связи с поступлением судебных исков по демонтажу средств наружной рекламы работы были приостановлены. Договор выполнен на сумму 24,56 тыс. руб. на демонтаж 14 конструкций. Данный факт не позволил заключить остальные договора на демонтаж конструкций. | количество демонтированных средств наружной рекламы, незаконно эксплуатируемых на территории города, ед. | 20 | 205 | 14 | 6.829% | -191 | -93.1707 | Внешний фактор. Средства в сумме 360, тыс. руб. были предусмотрены для заключения нескольких договоров до 100 тыс. руб. на демонтаж 205 рекламных конструкций. (стоимость демонтажа 1 конструкции 1,75 тыс. руб.).Был заключен первый договор с СГМУЭП "ГОРСВЕТ" №34 от 13.12.2016г на сумму 99,99 тыс. руб на демонтаж 57 конструкций, но в связи с поступлением судебных исков по демонтажу средств наружной рекламы работы были приостановлены. Договор выполнен на сумму 24,56 тыс. руб. на демонтаж 14 конструкций. Данный факт не позволил заключить остальные договора на демонтаж конструкций.
|  | за счет средств местного бюджета | 100000 | 360000 | 24561.28 | 6.823% | -335438.72 | -93.1774
Мероприятие 1.6.4 Изготовление и установка в городской среде объектов для размещения социальной рекламы и информации | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 540000 | 280000 | 0 | 0% | -280000 | -100 | Внешний фактор В связи с отсутствием в разработанной схеме размещения рекламных конструкций предусмотренного места для размещения социальной рекламы, требуется внесение изменений в схему. В связи с этим размещение заявки на выполнение работ по установке объектов соцрекламы не состоялось. Средства в сумме 260 тыс. руб. были перераспределены на декабрьском решении Думы города о бюджете на выполнение работ по демонтажу рекламных конструкций. | количество вновь изготовленных и установленных объектов для размещения социальной рекламы и информации, ед. | 3 | 2 | 0 | 0% | -2 | -100 | Внешний фактор В связи с отсутствием в разработанной схеме размещения рекламных конструкций предусмотренного места для размещения социальной рекламы, требуется внесение изменений в схему. В связи с этим размещение заявки на выполнение работ по установке объектов соцрекламы не состоялось. Средства в сумме 260 тыс. руб. были перераспределены на декабрьском решении Думы города о бюджете на выполнение работ по демонтажу рекламных конструкций. На оставшуюся сумму планировалось приобрести несколько пилларов для размещения на общегородских пространствах. В связи с увеличением цен (1 пиллар -220 тыс. руб.) запланированной суммы на приобретение с учетом доставки не хватило.
|  | за счет средств местного бюджета | 540000 | 280000 | 0 | 0% | -280000 | -100
Мероприятие 1.6.5 Изготовление и установка монументальных и скульптурно-декоративных объектов (в том числе мемориальных досок) | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 1435000 | 1615000 | 1612333.33 | 99.83% | -2666.67 | -0.16512 |  | количество выполненных работ по установке монументальных и скульптурно-декоративных объектов, ед. (памятник геологам-первопроходцам) | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 1435000 | 1615000 | 1612333.33 | 99.83% | -2666.67 | -0.16512
Итого по задаче 1 | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 135045306.55 | 134186533.55 | 119164124.77 | 88.8% | -15022408.78 | -11.1952 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 135045306.55 | 134186533.55 | 119164124.77 | 88.8% | -15022408.78 | -11.1952
Задача 2. Территориальное планирование, градостроительное зонирование и планировка территории
Мероприятие 2.1. Осуществление градостроительной деятельности | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 11165306.16 | 11165306.16 | 8627047.15 | 77.27% | -2538259.01 | -22.7334 |  | количество разработанных проектов планировок, ед. | 2 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 11165306.16 | 11165306.16 | 8627047.15 | 77.27% | -2538259.01 | -22.7334 |  | количество разработанных проектов межевания территорий города, ед. | 1 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0
[10 empty] | количество выполненных работ по корректировке проекта межевания , ед. |  | 1 | 1 | 100% | 0 | 0
[10 empty] | количество выполненных работ по разработке проекта внесения изменений в генеральный план города Сургута, проект |  | 1 | 1 | 100% | 0 | 0
Мероприятие 2.1.4. Проект планировки поселка Кедровый в городе Сургуте | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 277812.44 | 277812.44 | 277777.77 | 99.99% | -34.67 | -0.01248 |  | количество разработанных проектов планировок, ед. | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 277812.44 | 277812.44 | 277777.77 | 99.99% | -34.67 | -0.01248
Мероприятие 2.1.5. Проект планировки территории поселка Лунный в городе Сургуте | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 101141.11 | 101141.11 | 101111.11 | 99.97% | -30 | -0.029662 |  | количество разработанных проектов планировок, ед. | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 101141.11 | 101141.11 | 101111.11 | 99.97% | -30 | -0.029662
Мероприятие 2.1.6. Проект межевания микрорайона ПИКС | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 1276873.86 | 1176873.86 | 1146948.86 | 97.46% | -29925 | -2.5428 |  | степень готовности проекта, % | 82.4 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 1276873.86 | 1176873.86 | 1146948.86 | 97.46% | -29925 | -2.5428 |  | количество разработанных проектов межевания территорий города, ед. |  | 1 | 1 | 100% | 0 | 0
Мероприятие 2.1.7. Проект межевания квартала 29-16 | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 494301.22 | 457536.55 | 457536.55 | 100% | 0 | 0 |  | степень готовности проекта, % | 71.2 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 494301.22 | 457536.55 | 457536.55 | 100% | 0 | 0 |  | количество разработанных проектов межевания территорий города, ед. |  | 1 | 1 | 100% | 0 | 0
Мероприятие 2.1.8. Проект межевания микрорайона 5А | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 1515177.53 | 1452942.2 | 1445559.86 | 99.49% | -7382.34 | -0.5081 |  | степень готовности проекта, % | 76 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 1515177.53 | 1452942.2 | 1445559.86 | 99.49% | -7382.34 | -0.5081 |  | количество разработанных проектов межевания территорий города, ед. |  | 1 | 1 | 100% | 0 | 0
Мероприятие 2.1.12. Разработка проекта межевания территории улично-дорожной сети города Сургута с последующим выполнением межевых планов на земельные участки | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 7500000 | 7500000 | 5000000 | 66.67% | -2500000 | -33.3333 | Внешний фактор Выполнены работы по разработке проекта межевания территории улично-дорожной сети города Сургута с последующим выполнением межевых планов на земельные участки согласно заключенного муниципального контракта с ООО «ИТП «Град» №27/2016 от 08.11.2016 на сумму 5000,0 тыс.руб. Экономия в результате проведенных торгов составила 2500,0 тыс.руб. | количество разработанных проектов межевания территорий города, ед. | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 7500000 | 7500000 | 5000000 | 66.67% | -2500000 | -33.3333
Мероприятие 2.1.13. Корректировка проекта межевания п. Таёжный | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 0 | 100000 | 99113 | 99.11% | -887 | -0.887 |  | количество выполненных работ по корректировке проекта межевания , ед. |  | 1 | 1 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 100000 | 99113 | 99.11% | -887 | -0.887
Мероприятие 2.1.14. Проект изменений в генеральный план города Сургута | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 0 | 99000 | 99000 | 100% | 0 | 0 |  | количество выполненных работ по разработке проекта внесения изменений в генеральный план города Сургута, проект |  | 1 | 1 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 99000 | 99000 | 100% | 0 | 0
Итого по задаче 2 | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 11165306.16 | 11165306.16 | 8627047.15 | 77.27% | -2538259.01 | -22.7334 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 11165306.16 | 11165306.16 | 8627047.15 |  | -2538259.01 | -22.7334
Задача 3. Регулирование градостроительной деятельности
Мероприятие 3.1. Организация работы по формированию земельных участков на аукцион и под индивидуальное жилищное строительство для льготных категорий граждан | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 3491823.13 | 3491823.13 | 1591217.72 | 45.57% | -1900605.41 | -54.4302 | Внешний фактор Произведена оплата в размере 200 тыс.руб. согласно заключенных договоров с ООО "Компания РАДАС" №1 от 20.10.2016 г, №25 от 08.08.2016г за проведение оценки рыночной стоимости размера оплаты аренды земельного участка. А также оплата в сумме 252,8 тыс.руб. согласно заключенного контракта №23/2016 от 26.10.2016г с ООО "Центр экономического содействия" за оказание услуг по определению рыночной стоимости ежегодного размера арендной платы земельного участка. Выполнены услуги по межеванию и постановление земельных участков на государственный кадастровый учет, формирование исходно-разрешительной документации на земельный участки (на сумму 989,11318 тыс.руб, с ООО "Земельно-кадастровая Корпорация") Образовалась экономия в результате проведенных торгов в сумме 988,24985 тыс.руб. Оказаны услуги по подготовке схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории в соответствии с заключенным МК с ООО "Тюменская землеустроительная компания". Контракт заключен на сумму 67,48853 тыс.руб., расторгнут по факту выполненных работ на сумму 32,9004 тыс.руб. (соглашение о расторжении от 14.07.16). Сумма экономии в результате проведенных торгов - 639,17787 тыс.руб. Выполнены кадастровые работы согласно заключенного договора с ООО "Земельно-кадастровая корпорация" №11 от 20.04.16г на сумму 90,722 тыс.руб. Договор расторгнут от 16.06.2016г. Работы оплачены по факту выполнения (25,96914 тыс.руб). Выполнены кадастровые работы согласно заключенного договора с ООО "Георесурс" №20 от 07.06.2016г на сумму 90,435 тыс.руб. | количество сформированных земельных участков на аукцион и под ИЖС для льготных категорий граждан, шт. | 60 | 60 | 34 | 56.67% | -26 | -43.3333 | Внешний фактор Причины неисполнения показателя: - обременение земельных участков охранными зонами объектов электросетевого хозяйства и отрицательные заключения электроснабжающих организаций и организаций связи; - обременение земельных участков охранными зонами сетей инженерно-технического обеспечения и отрицательные заключения организаций коммунального комплекса; - из-за отсутствия инженерной инфраструктуры, согласно требований ст.48 ГК РФ не были получены технические условия присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения; - отсутствие транспортной инфраструктуры
|  | за счет средств местного бюджета | 3491823.13 | 3491823.13 | 1591217.72 | 45.57% | -1900605.41 | -54.4302
Итого по задаче 3 | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 3491823.13 | 3491823.13 | 1591217.72 | 45.57% | -1900605.41 | -54.4302 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 3491823.13 | 3491823.13 | 1591217.72 | 45.57% | -1900605.41 | -54.4302
Задача 4. Создание условий для строительства
Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства" | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 91376660.53 | 91626660.53 | 89090808.36 | 97.23% | -2535852.17 | -2.7676 |  | доля исполнения плановых расходных обязательств по объектам капитального строительства и капитального ремонта, % | не менее 95 | не менее 95 | 97.6 | 100 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 91376660.53 | 91626660.53 | 89090808.36 | 97.23% | -2535852.17 | -2.7676
Итого по задаче 4 | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 91376660.53 | 91626660.53 | 89090808.36 | 97.23% | -2535852.17 | -2.7676 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 91376660.53 | 91626660.53 | 89090808.36 | 97.23% | -2535852.17 | -2.7676
Задача 5. Создание и ведение информационной системы градостроительной деятельности.
Мероприятие 5.1. Организация работы по разработке, совершенствованию и внедрению программного обеспечения АСУП ИСОГД для автоматизации процессов предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций департамента архитектуры и градостроительства | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 2999799 | 2999799 | 2999799 | 100% | 0 | 0 |  | наличие внедренного программного продукта "Информационная система обеспечения градостроительной деятельности города Сургута", да/нет | да | да | да | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 2999799 | 2999799 | 2999799 | 100% | 0 | 0
Итого по задаче 5 | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 2999799 | 2999799 | 2999799 | 100% | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 2999799 | 2999799 | 2999799 | 100% | 0 | 0
Общий объем ассигнований на реализацию программы всего, в том числе: | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 244078895.37 | 243470122.37 | 221472997 | 90.97% | -21997125.37 | -9.0348 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 244078895.37 | 243470122.37 | 221472997 | 90.97% | -21997125.37 | -9.0348
Объем ассигнований администратора департамента архитектуры и градостроительства | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 244078895.37 | 243470122.37 | 221472997 | 90.97% | -21997125.37 | -9.0348 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 244078895.37 | 243470122.37 | 221472997 | 90.97% | -21997125.37 | -9.0348
Note on K29: Автор: