## Доступная среда+
Приложение 20.1.
Анализ исполнения муниципальной программы
"Доступная среда города Сургута на 2014-2030 годы" за 2016 год
Наименование | Ответственный (администратор или соадминистратор) | Источники финансирования | Объем финансирования (руб.) | [5 empty] | Примечание (внешние и внутренние факторы, обусловившие неисполнение плана) | Наименование показателя, ед.измер. | Результат реализации программы | [5 empty] | Примечание (внешние и внутренние факторы, обусловившие неисполнение/перевыполнение показателей)
|  |  | утвержденный план на 01.01.2017 | уточненный план на 01.01.2017 | факт за 2016 год | % исполнения | отклонение |  |  |  | утвержденный план на 2016 год | уточненный план на 2016 год | факт за 2016 год | % исполнения | отклонение
[7 empty] | руб. | % | [6 empty] | ед. | %
Цель программы: создание условий, обеспечивающих улучшение качества жизни и повышение общего уровня комфорта городской среды во всех сферах жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями здоровья
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы | [9 empty] | Доля объектов культуры и искусства, доступность которых обеспечена в рамках реализации программы, % | 3 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0
[10 empty] | Доля зданий и помещений административного назначения, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, от общего количества зданий и помещений административного назначения, % | 75 | 75 | 75 | 100% | 0 | 0
[10 empty] | Доля образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве образовательных учреждений, % | 6 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0
[10 empty] | Доля установленного оборудования на входных группах многоквартирных жилых домов для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья, от общей потребности, согласно поступившим заявкам, % | 4.1 | 2.05 | 1.03 | 50.24% | -1.02 | -49.7561 | Внешний фактор: невыполнение показателя обусловлено подорожанием работ, а также низкой температурой наружного воздуха на момент выполнения работ. В состав рабочей документации вошли работы, исполнение которых при низких температурах невозможно и запрещено требованиями строительных норм и правил; завершение работ по адресам: улица Нагорная, 9, (подъезды № 3 и № 6) и ул. Фармана Салманова, 2 перенесено на 2017 год.
Задача 1. Капитальный ремонт объектов социальной сферы и административных зданий для обеспечения доступности в учреждениях социальной инфраструктуры людей с ограниченными возможностями здоровья
Мероприятие 1.1. Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 1449159 | 1449159 | 1357715.61 | 93.69% | -91443.39 | -10.1695 |  | Количество выполненных проектных работ, проект | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 1449159 | 1449159 | 1357715.61 | 93.69% | -91443.39 | -10.1695
Ледовый дворец спорта | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 549969 | 549969 | 549969 | 100% | 0 | 0 |  | Степень готовности проекта, % |  | 55.7 | 55.7 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 549969 | 549969 | 549969 | 100% | 0 | 0
МБУ ЦФП «Надежда» Спортивный зал, ул. Мелик-Карамова, 74а | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 899190 | 899190 | 807746.61 | 89.83% | -91443.39 | -10.1695 | Внешний фактор Заключен МК № 03П/2016 от 18.04.2016 г. на выполнение ПИР с ООО "Стройуслуга", цена контракта 807 746,61 руб. Работы выполнены и оплачены. Экономия, сложившаяся по результатам проведенной закупки - 91 443,01 руб. | Количество выполненных проектных работ, проект | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 899190 | 899190 | 807746.61 | 89.83% | -91443.39 | -10.1695
Мероприятие 1.3. Капитальный ремонт объектов культуры и искусства | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 551444 | 551444 | 551444 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 551444 | 551444 | 551444 | 100% | 0 | 0
Сургутская филармония | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 551444 | 551444 | 551444 | 100% | 0 | 0 |  | Степень готовности проекта, % |  | 55.7 | 55.7 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 551444 | 551444 | 551444 | 100% | 0 | 0
Мероприятие 1.4. Капитальный ремонт объектов образования | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 33476480.21 | 33476480.21 | 33457111.65 | 99.94% | -19368.56 | -0.057857 |  | количество выполненных проектных работ, проект | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 33476480.21 | 33476480.21 | 33457111.65 | 99.94% | -19368.56 | -0.057857 |  | количество объектов образования, на которых выполнен капитальный ремонт, ед. | 2 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0
МБОУ СОШ № 26 | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 1052873.85 | 1052873.85 | 1052872.86 | 100% | -0.99 | -9.4028e-05 |  | количество выполненных проектных работ, проект | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 1052873.85 | 1052873.85 | 1052872.86 | 100% | -0.99 | -9.4028e-05 |  | количество произведенных оплат за услугу по проверке смет, ед. | 1 | - | - | - | - | - | Техническая ошибка. Показатель выполнен в 2014 году.
МБОУ СОШ №27 | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 19338895 | 19338895 | 19319528.38 | 99.9% | -19366.62 | -0.10014 |  | количество объектов образования, на которых выполнен капитальный ремонт, ед. | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 19338895 | 19338895 | 19319528.38 | 99.9% | -19366.62 | -0.10014 |  | количество произведенных оплат за услугу по проверке смет, ед. |  | 1 | 1 | 100% | 0 | 0
МБОУ СОШ №18 | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 13084711.36 | 13084711.36 | 13084710.41 | 100% | -0.95 | -7.2604e-06 |  | количество объектов образования, на которых выполнен капитальный ремонт, ед. | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 13084711.36 | 13084711.36 | 13084710.41 | 100% | -0.95 | -7.2604e-06 |  | степень готовности объекта, % | 100 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0
[10 empty] | количество произведенных оплат за услугу по проверке смет, ед. |  | 1 | 1 | 100% | 0 | 0
Итого по задаче 1 | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 35477083.21 | 35477083.21 | 35366271.26 | 99.69% | -110811.95 | -0.31235 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 35477083.21 | 35477083.21 | 35366271.26 | 99.69% | -110811.95 | -0.31235 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Задача 4. Обеспечение доступности образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья
Мероприятие 4.3. Оснащение образовательных учреждений специальным оборудованием, приспособлениями, программными комплексами для создания универсальной безбарьерной среды. | Департамент образования | всего, в том числе: | 467005 | 467005 | 467005 | 100% | 0 | 0 |  | количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, не менее, ед. | 3 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 467005 | 467005 | 467005 | 100% | 0 | 0
Итого по задаче 4 | Департамент образования | всего, в том числе: | 467005 | 467005 | 467005 | 100% | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 467005 | 467005 | 467005 | 100% | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Задача 5. Оснащение объектов жилого фонда оборудованием с целью обеспечения доступности многоквартирных жилых домов для людей с ограниченными возможностями здоровья
Мероприятие 5.1. Устройство на входных группах многоквартирных домов оборудования для беспрепятственного доступа в жилые дома людей с ограниченными возможностями здоровья | Департамент городского хозяйства | всего, в том числе: | 2913000 | 2913000 | 1381894.01 | 47.44% | -1531105.99 | -52.5611 | 1 531 105,99 руб. - оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ, субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на устройство оборудования для беспрепятственного доступа в многоквартирные дома людей с ограниченными возможностями здоровья предоставлена в размере, документально подтвержденном получателями. | количество установленных пандусов на входных группах многоквартирных домов, ед. | 12 | 6 | 3 | 50% | -3 | -50 | Внешний фактор: невыполнение показателя обусловлено низкой температурой наружного воздуха на момент выполнения работ. В состав рабочей документации вошли работы, исполнение которых при низких температурах невозможно и запрещено требованиями строительных норм и правил; завершение работ по адресам: улица Нагорная, 9, (подъезды № 3 и № 6) и ул. Фармана Салманова, 2 перенесено на 2017 год. Внутренний фактор: позднее заключение соглашений в связи с длительной процедурой подготовки и утверждения необходимых документов для их заключения: 1. средства на выполнение работ включены в бюджетную роспись ДГХ 01.07.2016 (решение Думы города от 01.07.2016 № 916-V ДГ); 2. порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на устройство оборудования для беспрепятственного доступа в многоквартирные дома людей с ограниченными возможностями здоровья" утверждён 08.09.2016 (постановление АГ от 08.09.2016 № 6722); 3. перечень получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на устройство оборудования для беспрепятственного доступа в многоквартирные дома людей с ограниченными возможностями здоровья" утверждён 17.10.2016 (распоряжение АГ от 17.10.2016 № 1985). 4. заключение соглашений на предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на устройство оборудования для беспрепятственного доступа в многоквартирные дома людей с ограниченными возможностями здоровья" от 39 от 01.11.2016, от 08.11.2016 № 40.
|  | за счет средств местного бюджета | 2913000 | 2913000 | 1381894.01 | 47.44% | -1531105.99 | -52.5611
Итого по задаче 5 | Департамент городского хозяйства | всего, в том числе: | 2913000 | 2913000 | 1381894.01 | 47.44% | -1531105.99 | -52.5611 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 2913000 | 2913000 | 1381894.01 | 47.44% | -1531105.99 | -52.5611
Общий объем ассигнований на реализацию программы всего, в том числе: |  | всего, в том числе: | 38857088.21 | 38857088.21 | 37215170.27 | 95.77% | -1641917.94 | -4.2255 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 38857088.21 | 38857088.21 | 37215170.27 | 95.77% | -1641917.94 | -4.2255
Объем ассигнований администратора департамента архитектуры и градостроительства | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 35477083.21 | 35477083.21 | 35366271.26 | 99.69% | -110811.95 | -0.31235 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 35477083.21 | 35477083.21 | 35366271.26 | 99.69% | -110811.95 | -0.31235
Объем ассигнований соадминистратора департамента городского хозяйства | Департамент гороского хозяйства | всего, в том числе: | 2913000 | 2913000 | 1381894.01 | 47.44% | -1531105.99 | -52.5611 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 2913000 | 2913000 | 1381894.01 | 47.44% | -1531105.99 | -52.5611
Объем ассигнований соадминистратора департамента образования | Департамент образования | всего, в том числе: | 467005 | 467005 | 467005 | 100% | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 467005 | 467005 | 467005 | 100% | 0 | 0