## Инж сети+
Приложение 28.1
Анализ исполнения муниципальной программы
"Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2030 годах" за 2016 год
Наименование | Ответственный (администратор или соадминистратор) | Источники финансирования | Объем финансирования (руб.) | [5 empty] | Примечание (внешние и внутренние факторы, обусловившие неисполнение плана) | Наименование показателя, ед.измер. | Результат реализации программы | [5 empty] | Примечание (внешние и внутренние факторы, обусловившие неисполнение/перевыполнение показателей)
|  |  | утвержденный план по решению Думы от 01.11.2016 №21-VI ДГ | уточненный план на 01.01.2017 года | факт за 2016 год | % исполнения | отклонение |  |  |  | утвержденный план по решению Думы от 01.11.2016 №21-VI ДГ | уточненный план на 2016 год | факт за 2016 год | % исполнения | отклонение
[7 empty] | руб. | % | [6 empty] | ед. | %
Цель муниципальной программы: создание условий для увеличения объемов строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы | [9 empty] | доля выполненных мероприятий по корректировке сметной документации, % | 100 | 100 | 0 | 0% | -100 | -100 | Внешний фактор Средства в размере 267,0 тыс. руб. были предусмотрены на проведение закупки на выполнение корректировки сметной документации. Учитывая сроки проведения гос. экспертизы и возможные замечания, полученные в ходе проведения гос. экспертизы, которые влияют на объем выполняемых работ и стоимость строительства объекта, проведение в 2016 году конкурса на корректировку сметной документации не представлялось возможным.
Задача 1. Развитие инженерной инфраструктуры для увеличения площади земельных участков, предназначенных для строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения
Мероприятие 1.1. Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 156769831.55 | 79383956.27 | 77584813.76 | 97.73% | -1799142.51 | -2.2664
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 113452000 | 61672300 | 61672269.13 | 100% | -30.87 | -5.0055e-05
|  | за счет средств местного бюджета | 43317831.55 | 17711656.27 | 15912544.63 | 89.84% | -1799111.64 | -10.1578
Мероприятие 1.1.1. Инженерные сети в посёлке Снежный | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 21038122 | 9342.77 | 9342.77 | 100% | 0 | 0 |  | степень готовности объекта,% | 51.5 | - | - | - | - | -
|  | за счет средств местного бюджета | 21038122 | 9342.77 | 9342.77 | 100% | 0 | 0 |  | количество подключенных объектов к сетям электроснабжения, ед. | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0
Мероприятие 1.1.5. Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 134979574.97 | 78622478.92 | 77090336.41 | 98.05% | -1532142.51 | -1.9487 | Работы выполнялись согласно муниципальному контракту на выполнение работ по строительству объекта с ООО "Строительная компания СОК" №03/2015 от 19.05.2015. Контракт расторгнут на основании соглашения о расторжении от 17.11.2016 года в связи с тем, что в ходе его реализации возникла необходимость выполнения комплекса дополнительных работ, не предусмотренных контрактом, проектно-сметной документацией, но необходимых для сдачи объекта в эксплуатацию. Характер дополнительных работ таков, что они неразрывно связаны с основным комплексом работ и без их выполнения невозможно производство последующих работ. Кроме того, был выявлен ряд несоответствий графической и сметной частей рабочего проекта, так же влекущий за собой удорожание строительства. Для завершения работ и сдачи объекта в эксплуатацию необходимо выполнить работы по корректировке ПСД. Ориентировочный срок ввода объекта - октябрь 2017 г | увеличение площади земельных участков, обеспеченных магистральными инженерными сетями для создания условий для жилищного строительства, тыс. кв.м | 382 | - | - | - | - | -
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 113452000 | 61672300 | 61672269.13 | 100% | -30.87 | -5.0055e-05 |  | проектный объем жилья на территориях с инженерной подготовкой, тыс. кв.м (мкр. 20А) | 225.5 | - | - | - | - | -
|  | за счет средств местного бюджета | 21527574.97 | 16950178.92 | 15418067.28 | 90.96% | -1532111.64 | -9.0389 |  | ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км | 0.65 | - | - | - | - | -
[10 empty] | ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации, км | 0.11 | - | - | - | - | -
[10 empty] | ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения, км | 0.66 | - | - | - | - | -
[10 empty] | ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации, км | 1.61 | - | - | - | - | -
[10 empty] | переустройство сетей электроснабжения, км | 0.35 | - | - | - | - | -
[10 empty] | переустройство сетей газоснабжения, км | 0.12 | - | - | - | - | -
[10 empty] | переустройство сетей связи, км | 0.41 | - | - | - | - | -
[10 empty] | ввод в эксплуатацию сетей дренажа, км | 0.51 | - | - | - | - | -
[10 empty] | степень готовности объекта,% | 100 | 67.6 | 66.9 | 98.96% | -0.7 | -1.0355
Мероприятие 1.1.6. Инженерные сети в поселке Снежный (квартал С46, С47) | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 752134.58 | 752134.58 | 485134.58 | 64.5% | -267000 | -35.499 | Внешний фактор Заключен контракт № 23/06/16с от 07.09.2016 г. с единственным исполнителем АУ ХМАО - Югры "Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве" на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на сумму 485 134,58 руб. Экспертиза выполнена и оплачена. Получено положительное заключение экспертизы № 86-1-1-3-0295-16 от 25.11.2016 г. Средства в размере 267,0 тыс. руб. были предусмотрены на проведение закупки на выполнение корректировки сметной документации. Учитывая сроки проведения гос. экспертизы и возможные замечания, полученные в ходе проведения гос. экспертизы, которые влияют на объем выполняемых работ и стоимость стр-ва объекта проведение конкурса в 2016 году не представляется возможным. | Количество проведенных государственных экспертиз проектно-сметной документации, ед. | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 752134.58 | 752134.58 | 485134.58 | 64.5% | -267000 | -35.499 |  | Количество проведенных работ по корректировке сметной документации, ед. | 1 | 1 | 0 | 0% | -1 | -100 | Внешний фактор Средства в размере 267,0 тыс. руб. были предусмотрены на проведение закупки на выполнение корректировки сметной документации. Учитывая сроки проведения гос. экспертизы и возможные замечания, полученные в ходе проведения гос. экспертизы, которые влияют на объем выполняемых работ и стоимость строительства объекта, проведение в 2016 году конкурса на корректировку сметной документации не представлялось возможным.
Итого по задаче 1 |  | всего, в том числе: | 156769831.55 | 79383956.27 | 77584813.76 | 97.73% | -1799142.51 | -2.2664 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 113452000 | 61672300 | 61672269.13 | 100% | -30.87 | -5.0055e-05
|  | за счет средств местного бюджета | 43317831.55 | 17711656.27 | 15912544.63 | 89.84% | -1799111.64 | -10.1578
Общий объем ассигнований на реализацию программы всего, в том числе: |  | всего, в том числе: | 156769831.55 | 79383956.27 | 77584813.76 | 97.73% | -1799142.51 | -2.2664 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 113452000 | 61672300 | 61672269.13 | 100% | -30.87 | -5.0055e-05
|  | за счет средств местного бюджета | 43317831.55 | 17711656.27 | 15912544.63 | 89.84% | -1799111.64 | -10.1578
Объем ассигнований соадминистратора департамента архитектуры и градостроительства |  | всего, в том числе: | 156769831.55 | 79383956.27 | 77584813.76 | 97.73% | -1799142.51 | -2.2664 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 113452000 | 61672300 | 61672269.13 | 100% | -30.87 | -5.0055e-05
|  | за счет средств местного бюджета | 43317831.55 | 17711656.27 | 15912544.63 | 89.84% | -1799111.64 | -10.1578