## 5.1.
Приложение 5.1.
Анализ исполнения муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014-2030 годы"
Наименование | Ответственный (администратор или соадминистратор) | Источники финансирования | Объем финансирования (руб.) | [5 empty] | Примечание (внешние и внутренние факторы, обусловившие неисполнение плана) | Наименование показателя, ед.измерения | Результат реализации программы | [5 empty] | Примечание (внешние и внутренние факторы, обусловившие неисполнение/перевыполнение показателей)*
|  |  | Утвержденный план на 01.01.2017 | Уточненный план на 01.01.2017 | Факт за 2016 год | % исполнения | Отклонение |  |  |  | Утвержденный план на 2016 год | Уточненный план на 2016 год | Факт за 2016 год | % исполнения | Отклонение
[7 empty] | руб. | % | [6 empty] | ед. | %
Комплексная цель программы: создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие массового спорта на территории города
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы | [9 empty] | количество потребителей муниципальных услуг (работ) по организации занятий физической культурой и спортом, чел. | 43046 | 43046 | 141085 | 327.8% | 98039 | 227.8% | Внутренний фактор. 1) Эффективная агитационно-пропагандистская деятельность учреждений, направленная на привлечение детей и подростков по месту жительства к занятиям физической культурой и спортом; 2) Участие большего числа детей и подростков в интегрированных проектах; 3) Внедрение Комплекса ГТО.
[10 empty] | количество обучающихся в спортивных школах, курируемых управлением физической культуры и спорта Администрации города, чел. | 8769 | 8769 | 8782 | 100.1% | 13 | 0.1482%
[10 empty] | количество детей и молодежи, отдохнувших по программам отдыха, чел. | 1326 | 1326 | 1326 | 100% | 0 | 0%
1. Подпрограмма «Организация занятий физической культурой и массовым спортом»
Цель подпрограммы 1: вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом
Задача 1. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни
Мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта |  | всего, в том числе: | 8285486 | 8285486 | 8050487.3 | 97.16% | -234998.7 | -2.836% | х
|  | за счет средств местного бюджета | 8285486 | 8285486 | 8050487.3 | 97.16% | -234998.7 | -2.836%
Мероприятие 1.1.1. Мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта | управление физической культуры и спорта | всего, в том числе: | 8273920 | 8273920 | 8038921.31 | 97.16% | -234998.69 | -2.84% | х | количество проведенных спортивных мероприятий различного уровня с участием спортсменов города в рамках муниципальных услуг (работ) по организация занятий физической культурой и спортом, ед. | 146 | 146 | 179 | 122.6% | 33 | 22.6% | Внешний фактор. Увеличение спортивных мероприятий обеспечено за счет сложившейся экономии по причинам: 1) уменьшением количества человек, участвующих в спортивных соревнованиях за пределами города; 2) изменения места проведения соревнований и соответственно снижение стоимости оплаты проезда к месту проведения мероприятий и обратно.
|  | за счет средств местного бюджета | 8273920 | 8273920 | 8038921.31 | 97.16% | -234998.69 | -2.84%
Мероприятие 1.1.2. Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских спортивных массовых мероприятий | департамент городского хозяйства | всего, в том числе: | 11566 | 11566 | 11565.99 | 100% | -0.01 | -8.646e-05% | х | наличие временных мобильных туалетов, установленных и обслуживаемых при проведении городских спортивных массовых мероприятий, да/нет | да | да | да | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 11566 | 11566 | 11565.99 | 100% | -0.01 | -8.646e-05%
Мероприятие 1.2. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и массовым спортом |  | всего, в том числе: | 311367164.09 | 312447128.54 | 312265779.43 | 99.94% | -181349.11 | -0.05804% | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 2662895.71 | 2650000 | 2649285.57 | 99.97% | -714.43 | -0.02696%
|  | за счет средств местного бюджета | 308704268.38 | 309797128.54 | 309616493.86 | 99.94% | -180634.68 | -0.05831%
Мероприятие 1.2.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и массовым спортом | управление физической культуры и спорта | всего, в том числе: | 308717164.09 | 309784232.83 | 309665263.01 | 99.96% | -118969.82 | -0.0384% | х | Количество потребителей муниципальной услуги «Организация занятий физической культурой и массовым спортом», чел. | 43046 | 43046 | 141085 | 327.8% | 98039 | 227.8% | Внутренний фактор: 1) эффективная агитационно-пропагандистская деятельность учреждений, направленная на привлечение детей и подростков по месту жительства к занятиям физической культурой и спортом; 2) участие большего числа детей и подростков в интегрированных проектах; 3) внедрение Комплекса ГТО. В 2016 муниципальными услугами по организации занятий физической культурой и массовым спортом, тестированию норм комплекса ГТО воспользовались 141 тысяча 085 человек, из них 84 тысячи 495 человек приняли участие в физкультурных и спортивных мероприятиях в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 2662895.71 | 2650000 | 2649285.57 | 99.97% | -714.43 | -0.02696%
|  | за счет средств местного бюджета | 306054268.38 | 307134232.83 | 307015977.44 | 99.96% | -118255.39 | -0.0385%
Мероприятие 1.2.2. Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества) | департамент городского хозяйства | всего, в том числе: | 2650000 | 2662895.71 | 2600516.42 | 97.66% | -62379.29 | -2.343% | х | количество муниципальных учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта, обеспеченных комплексным содержанием, ед. | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 2650000 | 2662895.71 | 2600516.42 | 97.66% | -62379.29 | -2.343%
Мероприятие 1.3. Участие в межрегиональных и всероссийских соревнованиях | управление физической культуры и спорта | всего, в том числе: | 8728016.8 | 8728016.8 | 8728016.8 | 100% | 0 | 0% | х | количество межрегиональных и всероссийских соревнований с участием сборных команд города, ед. | 32 | 85 | 85 | 100% | 0 | 0% | Отклонение уточненного плана от утвержденного обусловлено следующим. Участие в 32 спортивных мероприятиях планировалось при финансировании в объеме – 3 000 000 руб. В связи с высокими спортивными результатами увеличилось количество команд города Сургута в возрастных группах, получивших право участия в играх Первенства России и округа. В целях обеспечения участия данных команд в Первенстве России в ноябре 2016 года выделено дополнительное финансирование в размере 5 728 016,80 руб. Изменение в значение показателя не внесено в результате технической ошибки.
|  | за счет средств местного бюджета | 8728016.8 | 8728016.8 | 8728016.8 | 100% | 0 | 0%
Мероприятие 1.4. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2016—2020 годы» |  | всего, в том числе: | 652500 | 652500 | 647081.49 | 99.17% | -5418.51 | -0.8304% | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 652500 | 652500 | 647081.49 | 99.17% | -5418.51 | -0.8304%
за счет средств местного бюджета
Мероприятие 1.4.1. Реализация мероприятий по проведению смотров-конкурсов в сфере физической культуры и спорта в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2016 — 2020 годы» | управление физической культуры и спорта | всего, в том числе: | 652500 | 652500 | 647081.49 | 99.17% | -5418.51 | -0.8304% | х | количество учреждений, курируемых управлением физической культуры и спорта, реализующих отдельные мероприятия государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2016—2020 годы», ед. | 2 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 652500 | 652500 | 647081.49 | 99.17% | -5418.51 | -0.8304% | [6 empty] | 0
|  | за счет средств местного бюджета | [12 empty] | 0
Итого по задаче 1 |  | всего, в том числе: | 329033166.89 | 330113131.34 | 329691365.02 | 99.87% | -421766.32 | -0.1278% | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 3315395.71 | 3302500 | 3296367.06 | 99.81% | -6132.94 | -0.1857%
|  | за счет средств местного бюджета | 325717771.18 | 326810631.34 | 326394997.96 | 99.87% | -415633.38 | -0.1272%
Всего по подпрограмме 1 |  | всего, в том числе: | 329033166.89 | 330113131.34 | 329691365.02 | 99.87% | -421766.32 | -0.1278% | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 3315395.71 | 3302500 | 3296367.06 | 99.81% | -6132.94 | -0.1857%
|  | за счет средств местного бюджета | 325717771.18 | 326810631.34 | 326394997.96 | 99.87% | -415633.38 | -0.1272%
2. Подпрограмма «Дополнительное образование в спортивных школах»
Цель подпрограммы 2: привлечение детей, подростков и молодёжи к занятиям физической культурой и спортом, направленным на улучшение физического развития, физической подготовленности и спортивных результатов; выявление одарённых детей, подростков и молодежи с целью включения их в состав сборных команд и спортивный резерв по видам спорта
Задача 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва и выявление одаренных детей, подростков и молодежи в учреждениях дополнительного образования
Мероприятие 2.1. Реализация мероприятий с участием обучающихся спортивных школ и спортивного резерва | управление физической культуры и спорта | всего, в том числе: | 9032844 | 9032844 | 9021317.2 | 99.87% | -11526.8 | -0.1276% | х | количество проведенных спортивных соревнований различного уровня (регионального, межрегионального, всероссийского, международного) и мероприятий по подготовке к ним с участием обучающихся спортивных школ (юношеского и юниорского возраста), ед. | 97 | 97 | 125 | 128.9% | 28 | 28.87% | Внешний фактор. Увеличение спортивных мероприятий обеспечено за счет сложившейся экономии по причинам: 1) уменьшением количества человек, участвующих в спортивных соревнованиях за пределами города; 2) изменения места проведения соревнований и соответственно снижение стоимости оплаты проезда к месту проведения мероприятий и обратно.
|  | за счет средств местного бюджета | 9032844 | 9032844 | 9021317.2 | 99.87% | -11526.8 | -0.1276% | [6 empty] | 0
Мероприятие 2.2. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по обеспечению дополнительного образования в спортивных школах |  | всего, в том числе: | 580210180.1 | 580210180.1 | 575653184.26 | 99.21% | -4556995.84 | -0.7854% | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 8767780 | 8767780 | 8767780 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 571442400.1 | 571442400.1 | 566885404.26 | 99.2% | -4556995.84 | -0.7975%
Мероприятие 2.2.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по обеспечению дополнительного образования в спортивных школах | управление физической культуры и спорта | всего, в том числе: | 519667273.02 | 519667273.02 | 517869183.85 | 99.65% | -1798089.17 | -0.346% | х | Количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных управление физической культуры и спорта, чел. | 8769 | 8769 | 8782 | 100.1% | 13 | 0.1482%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 767680 | 767680 | 767680 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 518899593.02 | 518899593.02 | 517101503.85 | 99.65% | -1798089.17 | -0.3465%
Мероприятие 2.2.2. Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества) | департамент городского хозяйства | всего, в том числе: | 52121785.08 | 52121785.08 | 49362878.41 | 94.71% | -2758906.67 | -5.293% | Внешний фактор, неисполнение обусловлено: -2 758 906,67 руб. - оплата работ по "факту" на основании актов выполненных работ., в том числе: - 1 065 457,86 руб. - на коммунальные услуги, оплата произведена по фактическим показаниям приборов учета; -1 693 448,81 руб. - на эксплуатацию инженерных систем, в связи с уточнением объемов обслуживания по результатам инвентаризации (МБУ ДО СДЮШОР "Аверс", МБОУ СДЮШОР №1 ). | количество муниципальных учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта, обеспеченных комплексным содержанием, ед. | 6 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 52121785.08 | 52121785.08 | 49362878.41 | 94.71% | -2758906.67 | -5.293%
Мероприятие 2.2.3. Повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (в сфере физической культуры и спорта) | управление физической культуры и спорта | всего, в том числе: | 8421122 | 8421122 | 8421122 | 100% | 0 | 0% | х | количество учреждений, в которых повышена оплата труда педагогических работников в спортивных школах, подведомственных управление физической культуры и спорта, ед. | 7 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 8000100 | 8000100 | 8000100 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 421022 | 421022 | 421022 | 100% | 0 | 0%
Мероприятие 2.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 - 2020 годы» |  | всего, в том числе: | 218070 | 218070 | 218070 | 100% | 0 | 0% | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 218070 | 218070 | 218070 | 100% | 0 | 0%
за счет средств местного бюджета
Мероприятие 2.3.1. Организация постоянного трудоустройства не занятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | управление физической культуры и спорта | всего, в том числе: | 218070 | 218070 | 218070 | 100% | 0 | 0% | х | количество рабочих мест (в том числе специальных), предназначенных для работы инвалидов, в учреждениях, подведомственных управлению физической культуры и спорта, ед. | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 218070 | 218070 | 218070 | 100% | 0 | 0%
за счет средств местного бюджета
Мероприятие 2.4. Реализация отдельных мероприятий государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 - 2020 годы» | управление физической культуры и спорта | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
|  | за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
Мероприятие 2.4.1. Обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях | управление физической культуры и спорта | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | количество спортивных школ, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, реализующих мероприятия государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы", ед. | 0 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0% | Отклонение уточненного плана от утвержденного обусловлено тем, что Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры выделена субсидия муниципальному образованию на реализацию мероприятия государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы" для 7 спортивных школ, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта (план утвержден РДГ от 22.12.2015 № 819-V ДГ).
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
|  | за счет средств местного бюджета |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
Итого по задаче 2 |  | всего, в том числе: | 589461094.1 | 589461094.1 | 584892571.46 | 99.22% | -4568522.64 | -0.775% | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 8985850 | 8985850 | 8985850 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 580475244.1 | 580475244.1 | 575906721.46 | 99.21% | -4568522.64 | -0.787%
Всего по подпрограмме 2 |  | всего, в том числе: | 589461094.1 | 589461094.1 | 584892571.46 | 99.22% | -4568522.64 | -0.775% | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 8985850 | 8985850 | 8985850 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 580475244.1 | 580475244.1 | 575906721.46 | 99.21% | -4568522.64 | -0.787%
3. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта»
Цель подпрограммы 3: улучшение обеспечения спортивной базой учреждений физической культуры и спорта, оказывающих муниципальные услуги (работы).
Задача 3. Совершенствование спортивной инфраструктуры города
Мероприятие 3.1. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта |  | всего, в том числе: | 276705367.03 | 184932667.03 | 163624569.2 | 88.48% | -21308097.83 | -11.52%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 249407300 | 157634600 | 148672535.83 | 94.31% | -8962064.17 | -5.685%
|  | за счет средств местного бюджета | 27298067.03 | 27298067.03 | 14952033.37 | 54.77% | -12346033.66 | -45.23%
Мероприятие 3.1.10. Выполнение работ по строительству объекта "Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в городе Сургуте" | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 276705367.03 | 184932667.03 | 163624569.2 | 88.48% | -21308097.83 | -11.52% | Внешний фактор, неисполнение по объекту "Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров" в сумме 21 308 097,83 руб. обусловлено отставанием от графика производства работ, связанного с нарушением Подрядной организацией обязательств по контракту (нарушение сроков поставки технологического оборудования и материалов, необходимых для строительства объектов) | Количество подключенных объектов к сетям водоснабжения, ед. | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 249407300 | 157634600 | 148672535.83 | 94.31% | -8962064.17 | -5.685% |  | Количество подключенных объектов к сетям электроснабжения, ед. | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 27298067.03 | 27298067.03 | 14952033.37 | 54.77% | -12346033.66 | -45.23% |  | Степень готовности объекта, % | 86 | 74.9 | 72.7 | 97.06% | 2.2 | 2.937%
Итого по задаче 3 |  | всего, в том числе: | 276705367.03 | 184932667.03 | 163624569.2 | 88.48% | -21308097.83 | -11.52% | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 249407300 | 157634600 | 148672535.83 | 94.31% | -8962064.17 | -5.685%
|  | за счет средств местного бюджета | 27298067.03 | 27298067.03 | 14952033.37 | 54.77% | -12346033.66 | -45.23%
Всего по подпрограмме 3 |  | всего, в том числе: | 276705367.03 | 184932667.03 | 163624569.2 | 88.48% | -21308097.83 | -11.52% | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 249407300 | 157634600 | 148672535.83 | 94.31% | -8962064.17 | -5.685%
|  | за счет средств местного бюджета | 27298067.03 | 27298067.03 | 14952033.37 | 54.77% | -12346033.66 | -45.23%
4. Подпрограмма "Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время (на базе учреждений физической культуры и спорта)"
Цель подпрограммы 4: обеспечение круглогодичного тренировочного процесса и рационального режима физической подготовки и отдыха занимающихся учреждений физической культуры и спорта
Задача 4.1. Сохранение объема предоставления услуги «Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время» (на базе учреждений физической культуры и спорта)
Мероприятие 4.1. Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (на базе учреждений физической культуры и спорта) |  | всего, в том числе: | 5957520 | 5957520 | 5957520 | 100% | 0 | 0% | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 2978760 | 2978760 | 2978760 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 2978760 | 2978760 | 2978760 | 100% | 0 | 0%
Мероприятие 4.1.1.Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в муниципальных образованиях автономного округа | управление физической культуры и спорта | всего, в том числе: | 5957520 | 5957520 | 5957520 | 100% | 0 | 0% | х | количество учреждений, курируемых управлением физической культуры и спорта, организующих лагеря с дневным пребыванием в каникулярное время, ед. | 9 | 9 | 9 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 2978760 | 2978760 | 2978760 | 100% | 0 | 0% |  | количество детей и молодежи, отдохнувших по программам отдыха, чел. | 1326 | 1326 | 1326 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 2978760 | 2978760 | 2978760 | 100% | 0 | 0%
Мероприятие 4.2. Реализация отдельных мероприятий государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 - 2020 годы» |  | всего, в том числе: |  | 160000 | 160000 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 160000 | 160000 | 100% | 0 | 0%
за счет средств местного бюджета
Мероприятие 4.2.1.Выплата гранта победителю окружного этапа конкурса «Лучший оздоровительный лагерь Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | управление физической культуры и спорта | всего, в том числе: |  | 160000 | 160000 | 100% | 0 | 0% |  | количество спортивных школ, курируемых управлением физической культуры и спорта , реализующих мероприятия государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 - 2020 годы», ед. |  | 1 | 1 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 160000 | 160000 | 100% | 0 | 0% | [6 empty] | 0
|  | за счет средств местного бюджета | [12 empty] | 0
Всего по задаче 4 |  | всего, в том числе: | 5957520 | 6117520 | 6117520 | 100% | 0 | 0% | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 2978760 | 3138760 | 3138760 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 2978760 | 2978760 | 2978760 | 100% | 0 | 0%
Всего по подпрограмме 4 |  | всего, в том числе: | 5957520 | 6117520 | 6117520 | 100% | 0 | 0% | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 2978760 | 3138760 | 3138760 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 2978760 | 2978760 | 2978760 | 100% | 0 | 0%
Общий объем ассигнований на реализацию программы – всего |  | всего, в том числе: | 1201157148.02 | 1110624412.47 | 1084326025.68 | 97.63% | -26298386.79 | -2.368% | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 264687305.71 | 173061710 | 164093512.89 | 94.82% | -8968197.11 | -5.182%
|  | за счет средств местного бюджета | 936469842.31 | 937562702.47 | 920232512.79 | 98.15% | -17330189.68 | -1.848%
Объем ассигнований администратора - управление физической культуры и спорта |  | всего, в том числе: | 869668429.91 | 870895498.65 | 868726495.66 | 99.75% | -2169002.99 | -0.2491% | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 15280005.71 | 15427110 | 15420977.06 | 99.96% | -6132.94 | -0.03975%
|  | за счет средств местного бюджета | 854388424.2 | 855468388.65 | 853305518.6 | 99.75% | -2162870.05 | -0.2528%
Объем ассигнований соадминистратора - ДАиГ |  | всего, в том числе: | 276705367.03 | 184932667.03 | 163624569.2 | 88.48% | -21308097.83 | -11.52% | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 249407300 | 157634600 | 148672535.83 | 94.31% | -8962064.17 | -5.685%
|  | за счет средств местного бюджета | 27298067.03 | 27298067.03 | 14952033.37 | 54.77% | -12346033.66 | -45.23%
Объем ассигнований соадминистратора - ДГХ |  | всего, в том числе: | 54783351.08 | 54796246.79 | 51974960.82 | 94.85% | -2821285.97 | -5.149% | х | х | х | х | х | х | х | х | х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|  | за счет средств местного бюджета | 54783351.08 | 54796246.79 | 51974960.82 | 94.85% | -2821285.97 | -5.149%
* Примечание: в случае отклонений уточненного плана от утвержденного по показателям результатов реализации муниципальной программы примечание дополняется причинами отклонений, в том числе: 1. Отсутствие утвержденного правового акта о внесении изменений в программу для приведения в соответствие с РДГ № 819-V ДГ от 22.12.2015; 2. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись; 3. Совершенствование показателей в рамках формирования проекта бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов.

## Расчет (hidden)
Расчет показателей результатов реализации муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014-2020 годы" за 2015 год
№ п/п | Наименование показателя | Описание расчета показателя | плановое значение показателя | расчет | фактическое значение | расчет
1 | степень готовности объекта "Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургуте", % | фактическое исполнение расходных обязательств за 2014 -2016 годы по строительству объекта/общая сумма по строительству объекта, согласно заключенного контракта *100 | 57 | 244 794 509,42 руб. / 429 464 051,62 руб. * 100 | 57 | 244 794 509,42 руб. / 429 464 051,62 руб. * 100