## приложение 2
Отчет о реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Сургут, предусмотренных программой комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года за 2023 год
Наименование | Общая стоимость, рублей | 2014 год | 2015 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | [12 empty] | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | Примечание
[6 empty] | План | [11 empty] | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
Строительство объектов образования
Строительство объектов дошкольного образования
Детский сад в поселке Лунный города Сургута (300 мест) | 503363588.23 |  |  |  |  | 503363588.23 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятия в бюджете на 2020-2022 годы.
Детский сад в микрорайоне 27А г.Сургута (70 мест) | 147778042.74 | [19 empty] | 147778042.74 | 0 |  | 0
Детский сад в микрорайоне 30А г.Сургута (300 мест) | 503363588.23 | [19 empty] | 503363588.23 | 0 |  | 0
Детский сад в п. Юность г.Сургута (300 мест) | 503363588.23 | [19 empty] | 503363588.23 | 0 |  | 0
Детский сад в п. Юность г.Сургута (№ 2) | [22 empty] | 149889157.64
(71 место) | 503363588.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503363588.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149889157.64 | 0
Строительство объектов общего образования
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г.Сургута (на 900 мест) | 933413039.57 |  |  |  | 466706519.78 | 466706519.79 | [13 empty] | 7921478.81 |  |  |  |  | Объект введен в эксплуатацию в 2021 году. Общая стоимость объекта 996 235 898 (2016-2021)
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г.Сургута (на 900 мест) | 958469752.03 |  |  |  | 479234876.01 | 479234876.02 | [13 empty] | 599460377.49 |  |  |  |  | Объект введен в эксплуатацию в 2021 году. Общая стоимость - 1 001 771 577 руб.
Школа - детский сад № 1 в микрорайоне 38 (100 учащ. / 200 мест) | 571785010.83 |  |  |  |  | 571785010.83 | [11 empty] | 733004 | [6 empty] | Школа-детский сад построена, введена в эксплуатацию в 2019 году. Выкуп по областной программе "Сотрудничество".
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г.Сургута (на 1500 мест) | 1797378793.65 | #REF! | #REF! | 599126264.55 | 599126264.55 | 599126264.55 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | Заключено концессионное соглашение на финансирование, проектирование, строительство и эксплуатацию объекта от 26.12.2020 №17-10-512/9 со сроком действия 8 лет с ООО «СтройИнвест». Общий объем расходов на период реализации соглашения 2 549 171,0 тыс. руб., в т.ч. из окружного бюджета 2 218 113,9 тыс. руб. Концессионером выполняется проектирование объекта на основании задания на проектирование, согласованного Администрацией города. Срок завершения проектирования – июнь 2021 года, начала строительства – июль 2021 года.
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 35 г.Сургута (на 1500 мест) | 1797378793.65 | #REF! | #REF! | 599126264.55 | 599126264.55 | 599126264.55 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | Объект исключен из государственной программы ХМАО - Югры "Развитие образования"
Средняя общеобразовательная школа № 5 в 16А микрорайоне г.Сургута. Блок 3 на 900 учащихся (на 900 мест) | 1412476281.39 | #REF! | #REF! | 470825427.13 | 470825427.13 | 470825427.13 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | Срок создания объекта согласно государственой программе ХМАО - Югры "Развитие образования" - 2023-2025 годы.
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г.Сургута (на 990 мест) | 1186270003.8 | #REF! | #REF! | 395423334.6 | 395423334.6 | 395423334.6 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | Срок приобретения объекта в муниципальную собственность в соответствии с государственной программой – 2024 год. Мощность объекта – 1500 мест. Источник финансирования – внебюджетные источники (выкуп). В связи с изменениями, внесёнными в государственную программу постановлением Правительства ХМАО – Югры от 10.07.2020 № 286-п, объект поименован «Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой». Инвестором ООО «ЮграПромСтрой» выполняется проектирование объекта, ориентировочный срок завершения проектных работ согласно информации ООО «ЮграПромСтрой» – март 2021 года.
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г.Сургута (на 1500 мест) | 2338569548.4 | #REF! | #REF! | 779523182.8 | 779523182.8 | 779523182.8 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | Заключено концессионное соглашение на финансирование, проектирование, строительство и эксплуатацию объекта от 19.08.2020 № 01-12-453/0 между Администрацией города Сургута и ООО «ТВОРЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. СУРГУТ» со сроком действия 8 лет. Общий объем расходов на период реализации соглашения 2 562 386,8 тыс. руб., в т.ч. из окружного бюджета 2 218 113,9 тыс. руб. Концессионером разработано задание на выполнение проектно-изыскательских работ, согласовано Администрацией города. Выполняется проектирование объекта. Согласно концессионному соглашению срок получения государственной экспертизы проектной документации – август 2021 года, начала строительства – сентябрь 2021 года.
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г.Сургута (на 1500 мест) | 1797378793.65 | #REF! | #REF! | 599126264.55 | 599126264.55 | 599126264.55 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | Заключено концессионное соглашение на финансирование, проектирование, строительство и эксплуатацию объекта от 03.07.2020 № 01-12-325/0 со сроком действия 8 лет между Администрацией города Сургута и ООО «МОНОЛИТСТРОЙЦЕНТР». Общий объем расходов на период реализации соглашения 2 562 386,8 тыс. руб., в т.ч. из окружного бюджета 2 218 113,9 тыс. руб. Концессионером разработано задание на проектирование, согласовано Администрацией города. На основании заключения негосударственной экспертизы проектной документации Концессионером получено разрешение на строительство от 06.11.2020. В настоящее время Концессионером осуществляется подготовка проектной документации для прохождения государственной экспертизы, также ведутся подготовительные работы для начала строительства. Согласно концессионному соглашению сроки получения государственной экспертизы – июль 2021 года, начала строительства – август 2021 года.
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г.Сургута (на 900 мест) | 1085601630.48 | #REF! | #REF! | 361867210.16 | 361867210.16 | 361867210.16 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | Срок приобретения объекта в муниципальную собственность в соответствии с государственной программой – 2022 год. Мощность объекта – 900 мест. Источник финансирования – внебюджетные источники. Инвестор – ООО «УК Центр Менеджмент Д.У. ЗПИФ комбинированным «Сибпромстрой Югория».Завершено проектирование объекта, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий. Получено разрешение на строительство. По информации технического заказчика ООО «Сибпромстрой-Югория» работы на объекте приостановлены по причине разбирательства с Управлением федеральной антимонопольной службы по ХМАО – Югре по вопросу приобретения Департаментом государственного имущества ХМАО – Югры объекта «Детский сад в микрорайоне 42 г. Сургута» по областной программе «Сотрудничество». Ввод объекта в эксплуатацию планируется обеспечить в ноябре 2021 года. Строительная готовность – 14%.
Школа-детский сад в микрорайоне 45 г.Сургута (на 300 учащ./200 мест) | 954034653.33 | #REF! | #REF! | 318011551.11 | 318011551.11 | 318011551.11 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | Срок создания объекта согласно государственой программе ХМАО - Югры "Развитие образования" - 2026-2028 годы.
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г.Сургута (на 1500 мест) | 2338569548.4 |  |  |  | 779523182.8 | 779523182.8 | 779523182.8 | [10 empty] | 0 | 779523182.8 |  | 779523182.8 |  | 779523182.8 |  | Заключено концессионное соглашение на финансирование, проектирование, строительство и эксплуатацию объекта от 26.12.2019 № 17-10-511/9 между Администрацией города и ООО «ДомТехноСтиль» со сроком действия 8 лет. Общий объем расходов на период реализации соглашения 2 549 171,0 тыс. руб., в т.ч. из окружного бюджета 2 218 113,9 тыс. руб. Концессионером выполняется проектирование объекта на основании задания на проектирование, согласованного Администрацией города. Срок завершения проектирования – июнь 2021 года, начала строительства – июль 2021 года.
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 43 г.Сургута (на 990 мест) | 1186270003.8 | #REF! | #REF! |  | 395423334.6 | 395423334.6 | 395423334.6 | [10 empty] | 0 | 395423334.6 |  | 395423334.6 |  |  |  | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятия в бюджете на 2020-2022 годы.
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30 г.Сургута (на 1500 мест) | 1797378793.65 |  |  |  | 599126264.55 | 599126264.55 | 599126264.55 | [10 empty] | 0 | 599126264.55 |  | 599126264.55 |  |  |  | Срок создания объекта согласно государственой программе ХМАО - Югры "Развитие образования" - 2026-2028 годы.
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 24 г.Сургута (на 1500 мест) | 2338569548.4 |  |  |  |  | 779523182.8 | 779523182.8 | 779523182.8 | [9 empty] | 0 | 779523182.8 |  | 779523182.8 | 0 |  | 0 | Срок создания объекта согласно государственой программе ХМАО - Югры "Развитие образования" - 2024-2026 годы.
Средняя школа №31 в микрорайоне 31 "Б" г.Сургута. Блок 2 (на 990 мест) | 1186270003.8 |  |  |  |  | 395423334.6 | 395423334.6 | 395423334.6 | [9 empty] | 0 | 395423334.6 |  | 395423334.6 | 0 |  | 0 | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятия в бюджете на 2020-2022 годы.
Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г.Сургута. Блок 2 (на 550 мест) | 1153351260.84 |  |  |  |  | 384450420.28 | 384450420.28 | 384450420.28 | [9 empty] | 93672.33 | 384450420.28 |  | 384450420.28 | 0 |  | 0 | Между Администрацией города и ООО «Инвестстройцентр» заключено концессионное соглашение на финансирование, проектирование, строительство и эксплуатацию объекта от 14.02.2019 17-10-31/9 со сроком действия 8 лет. Общий объем расходов на период реализации соглашения 1 230 537,1 тыс. руб., в т.ч. из окружного бюджета 1 065 039,4 тыс. руб. Выполнено проектирование объекта, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Ведётся строительство объекта. Общая строительная готовность – 40%. Предусмотренные бюджетом на 2020 год средства в сумме 93 672,33 тыс. руб. полностью освоены.
Образовательный комплекс в микрорайоне 44 г.Сургута (средняя школа на 1200 учащихся, детский сад на 350 мест, учреждение дополнительного образования технической направленности "Технополис" на 250 мест (в том числе "Кванториум" на 60 мест) | 1872262537 |  |  |  |  | 20161012 | 617367175 | 617367175 | 617367175 | [8 empty] | 0 | 617367175 |  | 617367175 | 0 |  | 0 | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятия в бюджете на 2020-2022 годы.
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30 г.Сургута (на 1500 мест) | 2338569548.4 | [17 empty] | 779523182.8 |  | 779523183 | 0 |  | 0
Средняя общеобразовательная школа на территории "Университетского городка" (на 1200 мест) | 1816364697.78 | [17 empty] | 605454899.26 | 0 | 605454899.26 | 0 |  | 0
Средняя общеобразовательная школа № 4 в микрорайоне 28 г. Сургута. Блок 2 (на 700 мест) | 1066594818.72 | [19 empty] | 355531606.24 | 0 |  | 0
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 27А г.Сургута (на 1300 мест) | 1967728422.6 | [19 empty] | 655909474.2 | 0 |  | 0
Школа-детский сад в 21-22 микрорайонах г. Сургута (200 учащихся/100 мест) | 744983496.18 | [19 empty] | 248327832.06 | 0 |  | 0
МБОУ СОШ №6 (пристрой) | 90782690 | [19 empty] | 90782690 | 0 |  | 0
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г.Сургута | 1686860356.5 | [19 empty] | 1686860356.5 | 0 |  | 0
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30 г.Сургута (на 1500 мест) | [22 empty] | 779523182.8 | 0
Средняя общеобразовательная школа на территории "Университетского городка" (на 1200 мест) | [22 empty] | 605454899.26 | 0
Средняя общеобразовательная школа № 4 в микрорайоне 28 г. Сургута. Блок 2 (на 700 мест) | [22 empty] | 355531606.24 | 0
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 27А г.Сургута (на 1300 мест) | [22 empty] | 655909474.2 | 0
Школа-детский сад в 21-22 микрорайонах г. Сургута (200 учащихся/100 мест) | [22 empty] | 248327832.06 | 0
Образовательный комплекс в микрорайоне 44 г.Сургута (средняя школа на 1200 учащихся, детский сад на 350 мест, учреждение дополнительного образования технической направленности "Технополис" на 250 мест (в том числе "Кванториум" на 60 мест) | [22 empty] | 617367175 | 0
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 43 (№ 2) г.Сургута (на 300 мест) | [22 empty] | 689004980.6 | 0
(на 1450 мест) | 26705427996.67 | #REF! | #REF! | 4123029499.45 | 6843043677.19 | 8994386637.72 | 3950836894.63 | 2176764112.68 | 617367175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826676.33 | 5335814976.69 | 607381856.3 | 5335814976.89 | 0 | 3951119150.16 | 0
Строительство спортивных центров с универсальным игровым залом на территории образовательных учреждений
Спортивный центр с универсальным игровым залом № 8 (МБОУ СОШ №1 (микрорайон 12) | 130069310 |  |  |  | 3045670 | 127023640 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятия в бюджете на 2020-2022 годы.
Спортивный центр с универсальным игровым залом № 9 (МБОУ СОШ №5) (микрорайон 15А) | 127475000 |  |  |  | 2815310 | 124659690 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятия в бюджете на 2020-2022 годы.
Спортивный центр с универсальным игровым залом № 10 (МБОУ СОШ №20) | 127475000 |  |  |  |  | 2815310 | 124659690 | [10 empty] | 0 | 124659690 | 0 | #REF! | 0 |  | 0 | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятия в бюджете на 2020-2022 годы.
Спортивный центр с универсальным игровым залом № 11 (МБОУ Гимназия № 2) | 127475000 |  |  |  |  | 2815310 | 124659690 | [10 empty] | 0 | 124659690 | 0 | #REF! | 0 |  | 0 | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятия в бюджете на 2020-2022 годы.
Спортивный центр с универсальным игровым залом № 12 (МБОУ СОШ № 29) | 127475000 | [17 empty] | 2815310 | 0 | 124659690 | 0 |  | 0
Спортивный центр с универсальным игровым залом № 13 (МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова", территория дошкольного отделения | 127475000 | [17 empty] | 2815310 | 0 | 124659690 | 0 |  | 0
Спортивный центр с универсальным игровым залом № 14 (МБОУ СОШ № 8) | 127475000 | [19 empty] | 2815310 | 0 |  | 0
Спортивный центр с универсальным игровым залом № 15 (МБОУ НШ № 37) | 127475000 | [19 empty] | 2815310 | 0 |  | 0
Спортивный центр с универсальным игровым залом № 14 (МБОУ СОШ № 8) | [22 empty] | 124659690 | 0
Спортивный центр с универсальным игровым залом № 15 (МБОУ НШ № 37) | [22 empty] | 124659690 | 0
Итого строительство спортивных центров с универсальным игровым залом на территории образовательных учреждений | 512494310 | 0 | 0 | 0 | 5860980 | 257313950 | 249319380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254950000 | 0 | #REF! | 0 | 249319380 | 0
Строительство объектов дополнительного образования
Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма | 1353263071.71 | #REF! | #REF! | 451087690.57 | 451087690.57 | 451087690.57 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятия в бюджете на 2020-2022 годы.
Итого строительство объектов дополнительного образования | 1353263071.71 | #REF! | #REF! | 451087690.57 | 451087690.57 | 451087690.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого строительство объектов образования | 29074548966.61 | #REF! | #REF! | 4574117190.02 | 7299992347.76 | 10206151866.52 | 4200156274.63 | 2176764112.68 | 617367175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826676.33 | 5590764976.69 | 607381856.3 | #REF! | 0 | 4350327687.8 | 0
Строительство объектов физической культуры и спорта
Строительство крытых стадионов, манежей в микрорайонах города
Крытый стадион в микрорайоне Пойма 2 мощностью 5000 м2 (№2) | 1797378793.65 | #REF! | #REF! | 599126264.55 | 599126264.55 | 599126264.55 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятия в бюджете на 2020-2022 годы.
Многофункциональная спортивная площадка в микрорайоне 43 | 2535000 | [17 empty] | 2535000 | 0 | 2535000 | 0 |  | 0
Многофункциональная спортивная площадка в микрорайоне 39 | 2535000 | [19 empty] | 2535000 | 0 |  | 0
Итого строительство крытых стадионов, манежей в микрорайонах города | 1797378793.65 | #REF! | #REF! | 599126264.55 | 599126264.55 | 599126264.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2535000 | 0 |  | 0 |  | 0
Строительство спортивных комплексов (центров) с плавательными бассейнами
Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и плавательным бассейном на 25 м (микрорайон 21-22) | 306000000 | 306000000 | 306000000 |  |  | 306000000 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятия в бюджете на 2020-2022 годы.
Крытый каток (микрорайон 43) мощностью 4500 м2 | 175000000 | [17 empty] | 175000000 | 0 | 175000000 | 0 |  | 0
Спортивный центр с универсвальным игровым залом (ЦЖ6) мощностью 1188 м2 | 98900000 | [19 empty] | 98900000 | 0 |  | 0
Спортивный центр с универсвальным игровым залом (микрорайон 30) мощностью 220 м2 | [22 empty] | 196100000 | 0
Спортивный центр с универсвальным игровым залом (микрорайон 42) мощностью 1008 м2 | [22 empty] | 89500000 | 0
Спортивный комплекс с игровыми залами (П-2, П-7, П-12, пойма 5) мощностью 495 кв.м. | [22 empty] | 67100000 | 0
Итого строительство спортивных комплексов (центров) с плавательными бассейнами | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 0
Строительство крытых спортивных сооружений с искусственным льдом
Керлинг-центр (микрорайон Пойма 2) мощностью 2868 м2 | 466344700 | [7 empty] | 466344700 | [13 empty] | 466344700 | 0
Итого строительство крытых спортивных сооружений с искусственным льдом | 466344700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466344700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 466344700 | 0
Строительство (реконструкция) иных спортивных сооружений
Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва (Пойма-2) мощностью 300 мест | [22 empty] | 300000000 | 0
Итого строительство (реконструкция) иных спортивных сооружений | [22 empty] | 300000000 | 0
Итого строительство объектов физической культуры и спорта | 1797378793.65 | #REF! | #REF! | 599126264.55 | 599126264.55 | 599126264.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2535000 | 0 | 0 | 0 | 1119044700 | 0
Строительство объектов молодежной политики
Строительство, реконструкция объектов в сфере молодежной политики
Центр технических видов спорта, включающий многофункциональную мотоциклетную трассу, учебные аудитории и помещения, картодром, площадки приземления парашутистов, трассы для кольцевых автогонок «зима-лето», площадки по водно-моторным видам спорта, зимнего и летнего кайта" | 1158552090 | #REF! | #REF! |  | 145832000 | 218747400 | 18268660 | 775704030 | [9 empty] | 0 | 18268660 | 0 | 775704030 | 0 |  | 0 | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятия в бюджете на 2020-2022 годы.
Итого строительство, реконструкция объектов в сфере молодежной политики | 1158552090 | #REF! | #REF! | 0 | 145832000 | 218747400 | 18268660 | 775704030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18268660 | 0 | 775704030 | 0 |  | 0
Итого строительство объектов физической культуры и спорта | 1158552090 | #REF! | #REF! | 0 | 145832000 | 218747400 | 18268660 | 775704030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18268660 | 0 | 775704030 | 0 |  | 0
Строительство объектов культуры и туризма
Строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры
Организация дополнительного образования (Мкр. ПИКС) | 277477000 | #REF! | #REF! |  |  | 277477000 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятия в бюджете на 2020-2022 годы.
Детская школа искусств в микрорайоне 25 | 779070430 |  |  |  |  | 779070430 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятия в бюджете на 2020-2022 годы.
Многофункциональный культурно-досуговый центр (Мкр. ВП1) | 156044000 |  |  |  |  | 156044000 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятия в бюджете на 2020-2022 годы.
Детская школа искусств в п. Юность | 519007600.8 | [19 empty] | 519007600.8 | 0 |  | 0
Информационно-библиотечный центр (Мкр.48) | [22 empty] | 145000000
Итого строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры | 1212591430 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 1212591430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145000000 | 0
Итого строительство объектов культуры и туризма | 1212591430 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 1212591430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 33243071280.26 | #REF! | #REF! | 5173243454.57 | 8044950612.31 | 12236616961.07 | 4218424934.63 | 2952468142.68 | 617367175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826676.33 | 5356618636.69 | 607381856.3 | 6111519006.89 | 0 | 5614372387.8 | 0