## Slide 1: Информация о ходе (динамике) строительства многоквартирных домов, не введенных в эксплуатацию застройщиками с 03.06.2019 по 07.06.2019

## Slide 2: ООО «ВостокСтрой-Капитал» «Многоэтажный жилой дом № 4.7 в мкр. №1 г. Сургута с подземным паркингом»
Динамика строительства с 03.06.2019 по 07.06.2019 представлена на фотографиях
На объекте работает порядка 5-10 человек.
Ведутся фасадные работы и благоустройство территории
05.06.2019
04.06.2019
03.06.2019
06.06.2019
07.06.2019

## Slide 3: ООО «Салаир» «Многоэтажный кирпичный жилой дом № 23 со встроенными помещениями общественного назначения на 1-м и подвальных этажах, подземной парковкой на придомовой территории, с комплексной инфраструктурой в 41 микрорайоне г. Сургута»
Динамика строительства с 03.06.2019 по 07.06.2019 представлена на фотографиях
На объекте работает порядка 10 человек.
Выполняется кладка наружных и внутренних стен
05.06.2019
04.06.2019
03.06.2019
06.06.2019
07.06.2019

## Slide 4: ООО СФ «Новострой» «9-ти этажный 4-х подъездный кирпичный жилой дом в микрорайоне 20А г.Сургута. Закрытая автостоянка». 1 этап 9-ти этажный 4-х подъездный кирпичный жилой дом в микрорайоне 20А г. Сургута»
Динамика строительства с 03.06.2019 по 07.06.2019 представлена на фотографиях
Произведено подключение к инженерным сетям теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения. Ведутся отделочные работы и благоустройство территории силами порядка 3-5 человек.
05.06.2019
04.06.2019
03.06.2019
06.06.2019
07.06.2019

## Slide 5: ООО «СеверСтрой» ЖК «Кедровый» ЖК «РиверХауз»

## Slide 6: Жилой дом № 5 микрорайон 35А ЖК «Кедровый»
Строительно-монтажные работы на строительной площадке не ведутся. Начало работ в соответствии с утвержденным графиком СМР – 15.06.2019. Завершение строительно-монтажных работ– 30.06.2020.

## Slide 7: Жилой дом № 6 микрорайон 35А ЖК «Кедровый»
На строительной площадке строительно-монтажные работы ведутся силами порядка 10-15 человек. Завозятся материалы для строительства. Производится возведение монолитного каркаса. Устройство и заливка опалубки бетоном.

## Slide 8: Жилой дом № 2 микрорайон 21-22 ЖК «РиверХауз»
Строительно-монтажные работы на площадке не велись

## Slide 9: Жилой дом № 5 микрорайон 21-22 ЖК «РиверХауз»
На объекте работает порядка 3-5 человек
Ведутся работы по возведению монолитного каркаса паркинга
03.06.2019
04.06.2019
05.06.2019
06.06.2019
07.06.2019

## Slide 10: Жилой дом № 6 микрорайон 21-22, ЖК «РиверХауз»
Строительно-монтажные работы на площадке не ведутся
03.06.2019
04.06.2019
05.06.2019
06.06.2019
07.06.2019

## Slide 11: ООО «СеверСтройПартнер» ЖК «Уютный»

## Slide 12: Жилой дом №2 микрорайон 44 ЖК «Уютный»
На строительной площадке строительно-монтажные работы выполняются силами порядка 5 человек. Производится возведение монолитного каркаса. Устройство и заливка опалубки бетоном.
03.06.2019
04.06.2019
05.06.2019
06.06.2019
07.06.2019

## Slide 13: Жилой дом № 6 микрорайон 44 ЖК «Уютный»
Строительные работы на площадке не ведутся
03.06.2019
04.06.2019
05.06.2019
06.06.2019
07.06.2019

## Slide 14: ООО «ДЭП» ЖК «Любимый»

## Slide 15: Жилой дом № 1 микрорайон 31 «Б» ЖК «Любимый»
Строительно-монтажные работы на площадке не ведутся
03.06.2019
04.06.2019
05.06.2019
06.06.2019
07.06.2019

## Slide 16: Жилой дом № 2 микрорайон 31 «Б» ЖК «Любимый»
Строительно-монтажные работы на площадке не ведутся
03.06.2019
04.06.2019
05.06.2019
06.06.2019
07.06.2019

## Slide 17: Жилой дом № 3 микрорайон 31 «Б» ЖК «Любимый»
Строительно-монтажные работы на площадке не ведутся
03.06.2019
04.06.2019
05.06.2019
06.06.2019
07.06.2019

## Slide 18: Жилой дом № 4 микрорайон 31 «Б» ЖК «Любимый»
На объекте 06.06.2019 находилось порядка 3-5 человек.
Завозился строительный материал
03.06.2019
04.06.2019
05.06.2019
06.06.2019
07.06.2019