## Slide 1: Информация о ходе (динамике) строительства многоквартирных домов, не введенных в эксплуатацию застройщиками с 10.06.2019 по 14.06.2019

## Slide 2: ООО «ВостокСтрой-Капитал» «Многоэтажный жилой дом № 4.7 в мкр. №1 г. Сургута с подземным паркингом»
На объекте работает порядка 5-10 человек.
Ведутся фасадные работы и благоустройство территории, постоянно присутствует строительная техника.
12.06.2019
13.06.2019
14.06.2019

## Slide 3: ООО «Салаир» «Многоэтажный кирпичный жилой дом № 23 со встроенными помещениями общественного назначения на 1-м и подвальных этажах, подземной парковкой на придомовой территории, с комплексной инфраструктурой в 41 микрорайоне г. Сургута»
На объекте работает порядка 5-10 человек.
Выполняется кладка наружных и внутренних стен 7 этажа, перекрытие 7 этажа. Работает кран.
12.06.2019
11.06.2019
10.06.2019
13.06.2019
14.06.2019

## Slide 4: ООО СФ «Новострой» «9-ти этажный 4-х подъездный кирпичный жилой дом в микрорайоне 20А г.Сургута. Закрытая автостоянка». 1 этап 9-ти этажный 4-х подъездный кирпичный жилой дом в микрорайоне 20А г. Сургута»
Ведется благоустройство территории силами порядка 2 человек. Работы производятся на закрытой автостоянке.
12.06.2019
11.06.2019
13.06.2019
14.06.2019

## Slide 5: ООО «СеверСтрой» ЖК «Кедровый» ЖК «РиверХауз»

## Slide 6: Жилой дом № 5 микрорайон 35А ЖК «Кедровый»
Строительно-монтажные работы на строительной площадке не ведутся. В течение недели происходил завоз материалов, 11.06.2019 на площадке находилось 3-5 человек, работал автокран. Начало работ в соответствии с утвержденным графиком СМР – 15.06.2019.
12.06.2019
11.06.2019
10.06.2019
13.06.2019
14.06.2019

## Slide 7: Жилой дом № 6 микрорайон 35А ЖК «Кедровый»
На строительной площадке строительно-монтажные работы ведутся силами порядка 6-10 человек. Произведены работы по устройству большей части монолитных колонн 4 этажа (часть монолитного каркаса), остальные колонны стоят в опалубке. Продолжаются работы на 8 этаже.
12.06.2019
11.06.2019
10.06.2019
13.06.2019
14.06.2019

## Slide 8: Жилой дом № 2 микрорайон 21-22 ЖК «РиверХауз»
На строительной площадке строительно-монтажные работы не ведутся

## Slide 9: Жилой дом № 5 микрорайон 21-22 ЖК «РиверХауз»
На строительной площадке строительно-монтажные работы не ведутся.
12.06.2019
11.06.2019
10.06.2019
13.06.2019
14.06.2019

## Slide 10: Жилой дом № 6 микрорайон 21-22, ЖК «РиверХауз»
На строительной площадке строительно-монтажные работы не ведутся.
12.06.2019
11.06.2019
10.06.2019
13.06.2019
14.06.2019

## Slide 11: ООО «СеверСтройПартнер» ЖК «Уютный»

## Slide 12: Жилой дом №2 микрорайон 44 ЖК «Уютный»
На строительной площадке строительно-монтажные работы не велись.
12.06.2019
11.06.2019
10.06.2019
13.06.2019
14.06.2019

## Slide 13: Жилой дом № 6 микрорайон 44 ЖК «Уютный»
Строительные работы на площадке не ведутся
12.06.2019
11.06.2019
10.06.2019
14.06.2019

## Slide 14: ООО «ДЭП» ЖК «Любимый»

## Slide 15: Жилой дом № 1 микрорайон 31 «Б» ЖК «Любимый»
На строительной площадке с начала недели производится кладка перегородок силами бригады каменщиков, состоящей из 5-6 человек. Осталось 4 этажа в одной из секций. Закрыли наружные конструкции. Ведутся подготовительные работы по кровле силами 3 человек. Произведена очистка и пробивка ливневой канализации. Материалы поданы на верх кровли. Завезены сваи для устройства пяти входных групп, ожидается сваебойная установка.
Работает кран.
13.06.2019
14.06.2019

## Slide 16: Жилой дом № 2 микрорайон 31 «Б» ЖК «Любимый»
Строительно-монтажные работы на площадке не ведутся
14.06.2019 на строительную площадку завезли кран. Выставляются подкрановые пути. Завозятся детали, кирпичи, блоки. На площадке работает 2 человека.
13.06.2019

## Slide 17: Жилой дом № 3 и №4 микрорайон 31 «Б» ЖК «Любимый»
Строительно-монтажные работы на площадках не ведутся
13.06.2019
12.06.2019
11.06.2019
10.06.2019
14.06.2019