## КП (развернутый) (2)
Приложение 1
к постановлению
Администрации города
от ____________ № _________
Таблица 3
Комплекс мероприятий по переходу на односменный режим работы в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Сургута в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения до 2030 года
1. Анализ потребности в создании ученических мест в 2015 - 2020 годах и на период до 2030 года | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
Класс | 2015 год: численность учащихся на начало учебного года, чел.
1 | 4781 | 5164 | 5602 | 5710 | 6613 | 6752 | 6431 | 5744 | 6424 | 6263 | 5991 | 5410 | 5123 | 5328 | 5238 | 5051
2 | 4587 | 4841 | 5133 | 5602 | 5710 | 6613 | 6752 | 6431 | 5744 | 6424 | 6263 | 5991 | 5410 | 5123 | 5328 | 5238
3 | 4588 | 4603 | 4894 | 5133 | 5602 | 5710 | 6613 | 6752 | 6431 | 5744 | 6424 | 6263 | 5991 | 5410 | 5123 | 5328
4 | 4512 | 4678 | 4651 | 4894 | 5133 | 5602 | 5710 | 6613 | 6752 | 6431 | 5744 | 6424 | 6263 | 5991 | 5410 | 5123
Итого 1 - 4 классы | 18468 | 19286 | 20280 | 21339 | 23058 | 24677 | 25506 | 25540 | 25351 | 24862 | 24422 | 24088 | 22787 | 21852 | 21099 | 20740
5 | 4163 | 4547 | 4708 | 4651 | 4894 | 5133 | 5602 | 5710 | 6613 | 6752 | 6431 | 5744 | 6424 | 6263 | 5991 | 5410
6 | 4178 | 4233 | 4559 | 4708 | 4651 | 4894 | 5133 | 5602 | 5710 | 6613 | 6752 | 6431 | 5744 | 6424 | 6263 | 5991
7 | 3864 | 4213 | 4251 | 4568 | 4717 | 4660 | 4903 | 5142 | 5611 | 5719 | 6622 | 6761 | 6440 | 5753 | 6433 | 6272
8 | 3532 | 3911 | 4233 | 4256 | 4573 | 4722 | 4665 | 4908 | 5147 | 5616 | 5724 | 6627 | 6766 | 6445 | 5758 | 6438
9 | 3269 | 3530 | 3925 | 4269 | 4292 | 4609 | 4758 | 4701 | 4944 | 5183 | 5652 | 5760 | 6663 | 6802 | 6481 | 5794
Итого 5 - 9 классы | 19006 | 20434 | 21676 | 22452 | 23127 | 24018 | 25061 | 26063 | 28025 | 29883 | 31181 | 31323 | 32037 | 31687 | 30926 | 29905
10 | 2109 | 2287 | 2358 | 2620 | 2835 | 2838 | 3113 | 3208 | 3172 | 3327 | 3480 | 3780 | 3849 | 4427 | 4516 | 4311
11 | 1971 | 2007 | 2115 | 2338 | 2600 | 2815 | 2818 | 3093 | 3188 | 3152 | 3307 | 3460 | 3760 | 3829 | 4407 | 4496
12 | 80 | - | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Итого 10 – 11 (12)-е классы | 4160 | 4294 | 4473 | 4966 | 5439 | 5653 | 5931 | 6301 | 6360 | 6479 | 6787 | 7240 | 7609 | 8256 | 8923 | 8807
Численность учащихся на начало учебного года - всего, чел.* | 41634 | 44014 | 46429 | 48757 | 51624 | 54348 | 56498 | 57904 | 59736 | 61224 | 62390 | 62651 | 62433 | 61795 | 60948 | 59452
Мощность муниципальных общеобразовательных учреждений города Сургута, мест | 29521 | 31010 | 31810 | 31810 | 31810 | 31810 | 31810 | 31810 | 31810 | 31810 | 31810 | 31810 | 31810 | 31810 | 31810 | 31810
Количество мест, необходимое для организации обучения в 1-ю смену по годам реализации комплекса мероприятий** | 30060 | 31657 | 33386 | 35225 | 37683 | 40072 | 41797 | 42252 | 43268 | 43276 | 62390 | 62651 | 62433 | 61795 | 60948 | 59452
Потребность в создании новых мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 12113 | 13004 | 14619 | 16947 | 19814 | 22538 | 24688 | 26094 | 27926 | 29414 | 30580 | 30841 | 30623 | 29985 | 29138 | 27642
2. Мероприятия, направленные на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях, в 2015 – 2020 годах на период до 2030 года | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
2.1. Строительство (реконструкция) зданий школ, приобретение объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных учреждений, мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10400 | 2490 | 4440 | 2700 | 3000 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 2020 год: 900
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 2020 год: 900
Реконструкция клубно-спортивного блока муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 38 | 2022 год: 200
Школа – детский сад № 1 в микрорайоне 38 (100 учащ. / 200 мест) | 2019 год: 100
Средняя общеобразовательная школа в 16А микрорайоне г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 2023 год: 900
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 2020 год: 1500
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 35 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 2020 год: 1500
Школа - детский сад в микрорайоне 45 г. Сургута (200 учащихся/ 200 мест) | 2020 год: 200
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 2020 год: 1500
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 2020 год: 1500
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 2020 год: 900
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 2022 год: 1500
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 2020 год: 1500
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 2023 год: 1500
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 43 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 2021 год: 990
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 31 в микрорайоне 31 Б г. Сургута. Блок 2 | 2022 год: 990
Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2 | 2022 год: 550
Средняя общеобразовательная школа на 1500 мест | 2024 год: 1500
Средняя общеобразовательная школа на территории «Университетского городка» (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 2024 год: 1500
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 27А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 2025 год: 1500
Средняя общеобразовательная школа № 4 в микрорайоне 28 г. Сургута. Блок 2 | 2025 год: 700
Образовательный комплекс в микрорайоне 44 г. Сургута (средняя школа на 1200 учащихся, детский сад на 350 мест, кванториум на 195 мест) (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой) | 2022 год: 1200
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 24 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 2021 год: 1500
МБОУ НШ «Перспектива». Блок 2 | 2023 год: 300
Школа – детский сад в 21-22 микрорайонах г. Сургута (300 учащ. / 100 мест) | 2025 год: 300
2.2. Проведение капитального ремонта (количество отремонтированных мест) | 0 | 800 | 0 | 600 | 850 | 750 | 1150 | 950 | 1400 | 1150 | 1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 19 | 2016 год: 600
МБОУ средняя школа № 12 | 2016 год: 200
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 13 | 2018 год: 600
МБОУ начальная школа № 37 | 2019 год: 300
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 8 | 2019 год: 550
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 29 | 2020 год: 750
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 4 | 2021 год: 500
МБОУ лицей № 3 | 2021 год: 650
МБОУ начальная школа № 42 | 2022 год: 300
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 32 | 2023 год: 1400
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 25 | 2025 год: 715
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 18 | 2022 год: 650
МБОУ гимназия № 2 | 2025 год: 725
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 27 | 2024 год: 650
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 5 (корпус № 2) | 2025 год: 325
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 6 | 2024 год: 500
2.3. Оптимизация загруженности общеобразовательных учреждений, в том числе путем: | 0 | 0 | 250 | 275 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- эффективного использования имеющихся помещений, мест | 2017 год: 250; 2018 год: 225; 2019 год: 50
- создание мест на учебных площадях Сургутского государственного педагогического университета | 2018 год: 25
- создание мест на учебных площадях Сургутского государственного университета | 2018 год: 25
3. Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий до 2030 года | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
Мощность муниципальных общеобразовательных учреждений города Сургута с учетом оптимизация загруженности общеобразовательных учреждений и ввода в эксплуатацию объектов недвижимого имущества, мест | 29521 | 31010 | 32060 | 32335 | 32485 | 42885 | 45375 | 49815 | 52515 | 55515 | 58015 | 58015 | 58015 | 58015 | 58015 | 58015
Удельный вес численности учащихся, занимающихся в одну смену, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений – всего, % | 71 | 70.5 | 69.1 | 66.3 | 62.9 | 78.9 | 80.3 | 86 | 87.9 | 90.7 | 93 | 92.6 | 92.9 | 93.9 | 95.2 | 97.6
Обеспеченность местами в зависимости от количества мест, необходимого для организации обучения в одну смену по годам реализации комплекса мероприятий, % | 72.2 | 71.9 | 71.9 | 72.2 | 73 | 73.7 | 74 | 73 | 72.4 | 70.7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Примечание:
* Численность учащихся на начало учебного года указана в 2015 – 2017 годах на основании данных статистической отчетности по форме № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в 2015 году по форме № ОШ-1), в 2018 - 2030 годах в соответствии с прогнозом о количестве классов, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях города Сургута.
** С 2015 по 2024 годы учтено количество мест, необходимое для организации обучения в одну смену для 1 - 4, 5, 9, 10 - 11 (12) классов в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения (санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными стандартами общего образования); 2025 - 2030 годы учтено 100% мест.