## приложение 2
Приложение
к постановлению
Администрации города
от _________ № ______
Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 - 2030 годах"
№ п.п. | Наименование | Источники финансирования | Объем финансирования (всего, руб.) | В том числе по годам | [16 empty] | Ответственный (администратор или соадминистратор) | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя, в том числе | [16 empty] | Итоговое значение показателя
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[23 empty] | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
1. | Цель программы: создание условий для увеличения объемов строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения
| Целевые показатели результатов реализации программы | [20 empty] | увеличение площади земельных участков, обеспеченных магистральными инженерными сетями для создания условий для жилищного строительства и строительства объектов социально-культурного назначения, тыс. кв. м | 2014 год: 560.1; 2019 год: 777.6; 2020 год: 194.4 | 1532.1
[22 empty] | увеличение площади земельных участков, обеспеченных внутриквартальными объектами инженерной инфраструктуры, тыс. кв. м | 2017 год: 1065 | 1065
[22 empty] | проектный объем жилья на территориях с инженерной подготовкой, тыс. кв. м | 2014 год: 55.07; 2017 год: 9.418; 2019 год: 384.3; 2020 год: 48.3 | 497.088
[22 empty] | ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения для перспективного подключения объектов жилищного и социально-культурного назначения в Восточном жилом районе города, км | 2015 год: 2.64 | 2.64
[22 empty] | количество выполненных работ по корректировке сметной документации, ед. | [17 empty] | 1 | bar: 2018 год
Задача 1. Развитие инженерной инфраструктуры для увеличения площади земельных участков, предназначенных для строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения
1.1 | Основное мероприятие 1.1. Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | всего, в том числе | 1063570908.44 | 125528011 | 124864255 | 77584813.76 | 242024400 | 201473380.8 | 147285603.45 | 144810444.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДАиГ
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 621554243.13 | 82942074 | 111034000 | 61672269.13 | 104605900 | 150835800 | 110464200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 442016665.31 | 42585937 | 13830255 | 15912544.63 | 137418500 | 50637580.8 | 36821403.45 | 144810444.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 1.1.1. Инженерные сети в поселке Снежный | всего, в том числе | 136214474.77 | 24467588 | 737544 | 9342.77 | 111000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДАиГ | увеличение площади земельных участков, обеспеченных внутриквартальными объектами инженерной инфраструктуры, тыс. кв. м | 2017 год: 1065 | 1065
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 9259312 | 9259312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 126955162.77 | 15208276 | 737544 | 9342.77 | 111000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проектный объем жилья на территориях с инженерной подготовкой, тыс. кв. м (п. Снежный) | 2017 год: 9.418 | 9.42
[22 empty] | ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км | 2017 год: 1.6 | 1.6
[22 empty] | переустройство сетей газоснабжения, км | 2017 год: 0.7 | 0.7
[22 empty] | устройство внутриквартальных проездов, км | 2017 год: 1.7 | 1.7
[22 empty] | ввод в эксплуатацию коридоров сетей электроосвещения, км | 2017 год: 1.3 | 1.3
[22 empty] | ввод в эксплуатацию коридоров сетей связи, км | 2017 год: 0.6 | 0.6
[22 empty] | количество подключенных объектов к сетям электроснабжения, ед. | [17 empty] | 2 | bar: 2015 год to 2016 год
[22 empty] | количество проведенных государственных экспертиз проектно-сметной документации, ед. | [17 empty] | 1 | bar: 2015 год
[22 empty] | количество проведенных работ по корректировке сметной документации, ед. | [17 empty] | 1 | bar: 2015 год
[22 empty] | степень готовности объекта,% | 2014 год: 31; 2016 год: 31; 2017 год: 100 | 100
[22 empty] | количество земельных участков, подлежащих бесплатному предосталвению гражданам для индивидуального жилищного строительства, ед. | 2017 год: 4 | 4
| Мероприятие 1.1.2. Магистральный водовод от водозабора 8А по Нефтеюганскому шоссе до ВК-1 (сети водоснабжения жилой и промышленной зоны речного порта, с увеличением диаметра) | всего, в том числе | 20843069 | 20843069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДАиГ | увеличение площади земельных участков, обеспеченных магистральными инженерными сетями для создания условий для жилищного строительства, тыс. кв. м | 2014 год: 560.1 | 560.1
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 18758762 | 18758762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 2084307 | 2084307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проектный объем жилья на территориях с инженерной подготовкой, тыс. кв.м (Восточный жилой район) | 2014 год: 55.07 | 55.07
[22 empty] | ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км | 2014 год: 0.79 | 0.79
| Мероприятие 1.1.3. Объездная автомобильная дорога 1 "З", 6 пусковой комплекс, съезд на ул. Дзержинского в г. Сургуте | всего, в том числе | 654943 | 654943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДАиГ | количество выполненных проектно-изыскательских работ по объектам инженерной инфраструктуры, проект | [17 empty] | 1 | bar: 2014 год
|  | за счет средств местного бюджета | 654943 | 654943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 1.1.4. Магистральный водовод в восточном жилом районе от ул. 9 П (Нефтеюганское шоссе) по ул. Рационализаторов до ВК - сущ. | всего, в том числе | 101569688 | 61027000 | 40542688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДАиГ | ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения для перспективного подключения объектов жилищного и социально-культурного назначения в Восточном жилом районе города, км | 2015 год: 2.644 | 2.644
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 91412000 | 54924000 | 36488000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 10157688 | 6103000 | 4054688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | степень готовности объекта,% | 2014 год: 60; 2015 год: 100 | 100
| Мероприятие 1.1.5. Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте | всего, в том числе | 255511605.86 | 0 | 82829000 | 77090336.41 | 0 | 0 | 95592269.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДАиГ | увеличение площади земельных участков, обеспеченных магистральными инженерными сетями для создания условий для жилищного строительства и строительства объектов социально-культурного назначения, тыс. кв. м | 2019 год: 382 | 382
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 207912469.13 | 0 | 74546000 | 61672269.13 | 0 | 0 | 71694200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проектный объем жилья на территориях с инженерной подготовкой, тыс. кв.м (мкр. 20А) | 2019 год: 225.5 | 225.5
|  | за счет средств местного бюджета | 47599136.73 | 0 | 8283000 | 15418067.28 | 0 | 0 | 23898069.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км | 2019 год: 0.65 | 0.65
[22 empty] | ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации, км | 2019 год: 0.11 | 0.11
[22 empty] | ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения, км | 2019 год: 0.66 | 0.66
[22 empty] | ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации, км | 2019 год: 1.61 | 1.61
[22 empty] | переустройство сетей электроснабжения, км | 2019 год: 0.35 | 0.35
[22 empty] | переустройство сетей газоснабжения, км | 2019 год: 0.12 | 0.12
[22 empty] | переустройство сетей связи, км | 2019 год: 0.41 | 0.41
[22 empty] | ввод в эксплуатацию сетей дренажа, км | 2019 год: 0.51 | 0.51
[22 empty] | степень готовности объекта, % | 2015 год: 36.59; 2016 год: 66.9; 2019 год: 100 | 100
| Мероприятие 1.1.6. Инженерные сети в поселке Снежный (квартал С46, С47) | всего, в том числе | 2051717.58 | 1299373 | 210 | 485134.58 | 267000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДАиГ | количество проведенных работ по корректировке сметной документации, ед. | [17 empty] | 1 | bar: 2017 год
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | количество проведенных государственных экспертиз проектно-сметной документации, ед. | [17 empty] | 1 | bar: 2016 год
|  | за счет средств местного бюджета | 2051717.58 | 1299373 | 210 | 485134.58 | 267000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | количество выполненных проектно-изыскательских работ по объектам инженерной инфраструктуры, проект | [17 empty] | 1 | bar: 2014 год
[22 empty] | количество подключенных объектов к сетям электроснабжения, ед. | [17 empty] | 1 | bar: 2015 год
| Мероприятие 1.1.7. Застройка микрорайона 48. Инженерные сети | всего, в том числе | 3357100 | 3357100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДАиГ | количество выполненных проектно-изыскательских работ по объектам инженерной инфраструктуры, проект | [17 empty] | 1 | bar: 2014 год
|  | за счет средств местного бюджета | 3357100 | 3357100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 1.1.8. Инженерные сети и внутриквартальные проезды поселок Лунный | всего, в том числе | 5712001 | 5712001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДАиГ | количество выполненных проектно-изыскательских работ по объектам инженерной инфраструктуры, проект | [17 empty] | 1 | bar: 2014 год
|  | за счет средств местного бюджета | 5712001 | 5712001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 1.1.9. Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З" | всего, в том числе | 383565158.49 | 0 | 0 | 0 | 130757400 | 201114424.49 | 51693334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДАиГ | увеличение площади земельных участков, обеспеченных магистральными инженерными сетями для создания условий для жилищного строительства и строительства объектов социально-культурного назначения, тыс. кв. м | 2019 год: 395.6 | 395.6
[22 empty] | проектный объем жилья на территориях с инженерной подготовкой, тыс. кв. м | 2019 год: 158.8 | 158.8
[22 empty] | ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км | 2019 год: 1.07 | 1.07
[22 empty] | ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения, км | 2019 год: 0.03 | 0.03
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 294211700 | 0 | 0 | 0 | 104605900 | 150835800 | 38770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения, км | 2019 год: 3.385 | 3.385
[22 empty] | ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации, км | 2019 год: 1.2 | 1.2
[22 empty] | ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации, км | 2019 год: 1.3 | 1.3
[22 empty] | ввод в эксплуатацию сетей связи, км | 2019 год: 0.16 | 0.16
|  | за счет средств местного бюджета | 89353458.49 | 0 | 0 | 0 | 26151500 | 50278624.49 | 12923334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | степень готовности объекта, % | 2017 год: 40.7; 2018 год: 86.5; 2019 год: 100 | 100
| Мероприятие 1.1.10. Инженерные сети и внутриквартальные проезды поселок Кедровый-1 | всего, в том числе | 8921750 | 8166937 | 754813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДАиГ | количество выполненных проектно-изыскательских работ по объектам инженерной инфраструктуры, проект | [17 empty] | 1 | bar: 2014 год
|  | за счет средств местного бюджета | 8921750 | 8166937 | 754813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | количество заключенных договоров на проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации, ед. | [17 empty] | 1 | bar: 2015 год
[22 empty] | количество проведенных государственных экспертиз проектно-сметной документации, ед. | [17 empty] | 1 | bar: 2016 год
| Мероприятие 1.1.11. Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 "З" | всего, в том числе | 145169400.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358956.31 | 0 | 144810444.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДАиГ | увеличение площади земельных участков, обеспеченных магистральными инженерными сетями для создания условий для жилищного строительства и строительства объектов социально-культурного назначения, тыс. кв. м | 2020 год: 194.4 | 194.4
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проектный объем жилья на территориях с инженерной подготовкой, тыс. кв. м | 2020 год: 48.3 | 48.3
|  | за счет средств местного бюджета | 145169400.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358956.31 | 0 | 144810444.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км | 2020 год: 1.25 | 1.25
[22 empty] | ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации, км | 2020 год: 1.11 | 1.11
[22 empty] | ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации, км | 2020 год: 2.14 | 2.14
[22 empty] | ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения, км | 2020 год: 4.37 | 4.37
[22 empty] | ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения, км | 2020 год: 0.056 | 0.056
[22 empty] | количество выполненных работ по корректировке сметной документации, ед. | [17 empty] | 1 | bar: 2018 год
[22 empty] | количество проведенных оценок достоверности сметной стоимости, ед. | [17 empty] | 1 | bar: 2018 год
| Итого по задаче 1 | всего, в том числе | 1063570908.44 | 125528011 | 124864255 | 77584813.76 | 242024400 | 201473380.8 | 147285603.45 | 144810444.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | [17 empty] | х | bar: 2014 год to 2030 год
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 621554243.13 | 82942074 | 111034000 | 61672269.13 | 104605900 | 150835800 | 110464200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | [17 empty] | х | bar: 2014 год to 2030 год
|  | за счет средств местного бюджета | 442016665.31 | 42585937 | 13830255 | 15912544.63 | 137418500 | 50637580.8 | 36821403.45 | 144810444.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | [17 empty] | х | bar: 2014 год to 2030 год
| Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе | всего, в том числе | 1063570908.44 | 125528011 | 124864255 | 77584813.76 | 242024400 | 201473380.8 | 147285603.45 | 144810444.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | [17 empty] | х | bar: 2014 год to 2030 год
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 621554243.13 | 82942074 | 111034000 | 61672269.13 | 104605900 | 150835800 | 110464200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | [17 empty] | х | bar: 2014 год to 2030 год
|  | за счет средств местного бюджета | 442016665.31 | 42585937 | 13830255 | 15912544.63 | 137418500 | 50637580.8 | 36821403.45 | 144810444.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | [17 empty] | х | bar: 2014 год to 2030 год
| Объем ассигнований администратора программы - департамента архитектуры и градостроительства | всего, в том числе | 1063570908.44 | 125528011 | 124864255 | 77584813.76 | 242024400 | 201473380.8 | 147285603.45 | 144810444.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | [17 empty] | х | bar: 2014 год to 2030 год
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 621554243.13 | 82942074 | 111034000 | 61672269.13 | 104605900 | 150835800 | 110464200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | [17 empty] | х | bar: 2014 год to 2030 год
|  | за счет средств местного бюджета | 442016665.31 | 42585937 | 13830255 | 15912544.63 | 137418500 | 50637580.8 | 36821403.45 | 144810444.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | [17 empty] | х | bar: 2014 год to 2030 год
* Примечание: при строительстве канализационных коллекторов показатели по планируемому объему ввода жилья на территориях с инженерной подготовкой и показатель по площади территорий города обеспеченного магистральными сетями для создания условий для жилищного строительства учтены в показателях других объектов инженерной инфраструктуры.