## админ
Приложение
к приказу департамента городского хозяйства
от "______"__________________№__________
План мероприятий на 2016 год
по решению проблем, выявленных по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2015 год
в сфере городского хозяйства
№ п/п | Проблемы, выявленные по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2015 год | Исполнитель (Ф.И.О.) | Мероприятие | Срок исполнения | Реализация мероприятия
Муниципальная программа "Доступная среда города Сургута на 2014-2030 годы"
1 | Недостаточный уровень выполнения мероприятий (недостаточный уровень достижения показателей мероприятий муниципальной программы) | Усанова Любовь Михайловна | В случае включения мероприятия в 2016 году обеспечить выполнение количественного показателя "количество приобретенных автобусов" | до 31.12.2016 | В случае включения мероприятия в 2016 году: 1. Проводить ежеквартальный, а начиная с августа 2016 года - ежемесячный мониторинг исполнения мероприятия программы и соответствующего показателя результата его реализации. 2. По итогам мониторинга направить в департамент архитектуры и градостроительства предложения для внесения соответствующих изменений в муниципальную программу.
Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной поддержки муниципального образования городской округ город Сургут на 2014-2030 годы"
2 | Недостаточный уровень выполнения мероприятий (недостаточный уровень достижения показателей мероприятий муниципальной программы) | Парфенова Анна Евгеньевна | В случае включения мероприятия в 2016 году обеспечить выполнение количественного показателя "количество жилых помещений в многоквартирных домах, подлежащих переводу с газоснабжения на электроснабжение, которые подлежат компенсации за счет средств бюджета города" | до 31.12.2016 | В случае включения мероприятия в 2016 году: 1. Проводить ежеквартальный, а начиная с августа 2016 года - ежемесячный мониторинг исполнения мероприятия программы и соответствующего показателя результата его реализации. 2. По итогам мониторинга направить в управление бюджетного учета и отчётности предложения для внесения соответствующих изменений в муниципальную программу.
|  | Шипук Анастасия Владимировна | Повысить качество планирования количественных показателей "количество граждан, проживающих в бесхозяйных жилых помещениях и временном жилищном фонде, получающих компенсации за счет средств бюджета города", "количество лицевых счетов граждан, которым предоставляются компенсации расходов по оплате содержания и текущего ремонта жилых помещений, коммунальных услуг" | до 31.12.2016 | Внести изменения в муниципальную программу в части уточнения наименования показателей с изложением в редакции: - "доля граждан, проживающих в бесхозяйных жилых помещениях и временном жилищном фонде, получивших компенсации за счет средств бюджета города от общего числа граждан, имеющих право на их получение в соответствии с действующим законодательством"; - "доля перечисленных управляющим организациям компенсаций по оплате содержания и текущего ремонта жилых помещений, коммунальных услуг, от общего объема компенсаций, подлежащих к перечислению, %".
Подпрограмма «Развитие индивидуального жилищного строительства в поселках» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 — 2030 годы»
3 | Недостаточный уровень выполнения мероприятий (недостаточный уровень достижения показателей мероприятий муниципальной программы, сформированных в разрезе подпрограмм) | Черемисина Валентина Васильевна | Повысить качество планирования количественного показателя "количество состоявшихся заседаний рабочей группы по выполнению подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства в поселках» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014-2020 год»" | до 31.12.2016 | Внести изменения в муниципальную программу в части уточнения наименования показателя с изложением в редакции «доля состоявшихся заседаний рабочей группы по выполнению подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства в поселках» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014-2030 годы», от общего количества поступивших заявлений, %».
Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»
4 | Недостаточный уровень выполнения мероприятий (недостаточный уровень достижения показателей мероприятий муниципальной программы) | Шишкова Вероника Владимировна | Повысить качество планирования количественных значений показателей "количество отловленных безнадзорных и бродячих животных", "количество утилизированных безнадзорных и бродячих животных" в пределах запланированного объёма бюджетных ассигнований. | до 31.12.2016 | 1. Проводить ежеквартальный, а начиная с августа 2016 года - ежемесячный мониторинг исполнения мероприятия программы и соответствующего показателя результата его реализации. 2. По итогам мониторинга внести соответствующие изменения в муниципальную программу.
Подпрограмма «Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных и бродячих животных» муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»
5 | Недостаточный уровень выполнения мероприятий (недостаточный уровень достижения показателей мероприятий муниципальной программы, сформированных в разрезе подпрограмм) | Сарафинос Наталья Ивановна | Повысить качество планирования количественных значений показателей "количество отловленных безнадзорных и бродячих животных", "количество утилизированных безнадзорных и бродячих животных" в пределах запланированного объёма бюджетных ассигнований. | до 31.12.2016 | 1. Проводить ежеквартальный, а начиная с августа 2016 года - ежемесячный мониторинг исполнения мероприятия подпрограммы и соответствующего показателя результата его реализации. 2. По итогам мониторинга внести соответствующие изменения в муниципальную программу.
Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»
6 | Недостаточный уровень выполнения мероприятий (недостаточный уровень достижения показателей мероприятий муниципальной программы) | Сарафинос Наталья Ивановна | Повысить качество планирования количественного показателя "количество транспортированных тел умерших в медучреждения", "количество объектов похоронного обслуживания, находящихся на содержании" в пределах запланированного объёма бюджетных ассигнований. | до 31.12.2016 | 1. Внести изменения в муниципальную программу в части уточнения наименования показателя с изложением в редакции "доля выполненных заявок на транспортирование тел умерших в медучреждения, от общего количества принятых заявок, %". 2. Проводить ежеквартальный, а начиная с августа 2016 года - ежемесячный мониторинг исполнения количественного показателя "количество объектов похоронного обслуживания, находящихся на содержании" и своевременно вносить изменения в муниципальную программу по результатам мониторинга.
|  | Парфенова Анна Евгеньевна | Повысить качество планирования количественного показателя "ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством" в пределах запланированного объёма бюджетных ассигнований. | до 31.12.2016 | Внести изменения в муниципальную программу путем дополнения мероприятия показателем "Уровень готовности объекта, %", уточнения года ввода в эксплуатацию кладбища, законченного строительством.