## ВостокСтрой-Капитал
Приложение 1
к распоряжению
Администрации города
от ______________ № ___________
План мероприятий (дорожная карта) в целях завершения строительства объекта «Многоэтажный жилой дом № 4.7 в мкр. №1 г. Сургута с подземным паркингом 11.1. 1 этап Многоэтажный жилой дом №4.7 в мкр. №1 г. Сургута»
| Застройщик | ООО "ВостокСтрой-Капитал"
| Наименование жилого комплекса | "Восход"
| Количество квартир | 389 шт.
| Общая площадь квартир | 22028 кв.м
| Строительная готовность | 98%
| Количество ДДУ | 78 шт.
| Количество доп. соглашений к ДДУ | 5 шт.
| Срок действия разрешения на строительство | до 31.12.2019
| Представитель застройщика, ответственный за круглосуточное информирование граждан о состоянии дел на строительной площадке | Колядин Владимир Владимирович контактный телефон: 8-922-445-99-99
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятий | Ответственный за исполнение (ФИО, должность) | Примечание
1 | Проведение работ с дольщиками, пожелавшими обменять квартиру на равноценную | 2019-07-01 | Генеральный директор ООО "ВостокСтрой-Капитал" Колядин В.В. | -
2 | Предоставление графика выполнения строительно-монтажных работ | - | Генеральный директор ООО "ВостокСтрой-Капитал" Колядин В.В. | выполнено приложение
3 | Завершение строительно-монтажных работ | 2019-08-15 | Генеральный директор ООО "ВостокСтрой-Капитал" Колядин В.В.
4 | Осуществление контроля за ходом выполнения строительно-монтажных работ с фотофиксацией | ежедневно | Администрация города Сургута | выполняется
5 | Размещение информации о состоянии строительно-монтажных работ на официальном портале Администрации города | ежедневно | Администрация города Сургута | выполняется
6 | Предоставление отчета гражданам о состоянии строительно-монтажных работ | последний рабочий день месяца | Администрация города Сургута Генеральный директор ООО "ВостокСтрой-Капитал" Колядин В.В. | выполняется
7 | Обеспечение контроля выполнения работ | в соответствии с графиком осмотра жилых домов, размещенном на официальном портале Администрации города | Администрация города Сургута, Генеральный директор ООО "ВостокСтрой-Капитал" Колядин В.В., Начальник Сургутского отдела инспектирования СЖиСН ХМАО-Югры Шутова Т.Н. | выполняется
8 | Подача заявления в Службу жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) для проведения итоговой проверки | 2019-06-24 | Генеральный директор ООО "ВостокСтрой-Капитал" Колядин В.В. Начальник Сургутского отдела инспектирования СЖиСН ХМАО-Югры Шутова Т.Н. | выполнено
9 | Получение заключения Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов | 2019-08-30 | Генеральный директор ООО "ВостокСтрой-Капитал" Колядин В.В. Начальник Сургутского отдела инспектирования СЖиСН ХМАО-Югры Шутова Т.Н. | Приказом Сургутского отдела инспектирования СЖиСН ХМАО-Югры от 05.03.2019 № 533 сроки проверки назначени в период с 05.08.2019 до 30.08.2019
10 | Подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута | 2019-09-02 | Администрация города, Генеральный директор ООО "ВостокСтрой-Капитал" Колядин В.В. | -
11 | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта | 2019-09-06 | Администрация города, Генеральный директор ООО "ВостокСтрой-Капитал" Колядин В.В. | -
12 | Передача ключей гражданам-участникам долевого строительства | 2019-10-01 | Генеральный директор ООО "ВостокСтрой-Капитал" Колядин В.В. | -
13 | Обеспечение установки камер видеонаблюдения на строительной площадке и обеспечение круглосуточной онлайн-трансляции, организация обратной связи | 2019-06-10 | Администрация города Сургута, Генеральный директор ООО "ВостокСтрой-Капитал" Колядин В.В. | выполнено

## Салаир
Приложение 2
к распоряжению
Администрации города
от ______________ № _______
План мероприятий (дорожная карта) в целях завершения строительства объекта «Многоэтажный кирпичный жилой дом № 23 со встроенными помещениями общественного назначения на 1-м и подвальных этажах, подземной парковкой на придомовой территории, с комплексной инфраструктурой в 41 микрорайоне г. Сургута»
| Застройщик | ООО "Салаир"
| Количество квартир | 351 шт.
| Общая площадь квартир | 20651 кв.м
| Строительная готовность | 70%
| Количество ДДУ | 268
| Срок действия разрешения на строительство | до 03.03.2020
| Представитель застройщика, ответственный за круглосуточное информирование граждан о состоянии дел на строительной площадке | Щетинин Денис Юрьевич контактный телефон: 8-929-296-33-36
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятий | Ответственный за исполнение (ФИО, должность) | Примечание
1 | Предоставление графика выполнения строительно-монтажных работ | - | Директор ООО "Салаир" Ярушин С.Н. | выполнено приложение
2 | Завершение строительно-монтажных работ | 1 этап (1-4 секции) - 23.08.2019 2 -4 этапы - 30.11.2019 | Директор ООО "Салаир" Ярушин С.Н. | -
3 | Осуществление контроля за ходом выполнения строительно-монтажных работ с фотофиксацией | ежедневно | Администрация города Сургута | выполняется
4 | Размещение информации о состоянии строительно-монтажных работ на официальном портале Администрации города | ежедневно | Администрация города Сургута | выполняется
5 | Предоставление отчета гражданам о состоянии строительно-монтажных работ | Последний рабочий день месяца | Администрация города Сургута Директор ООО "Салаир" Ярушин С.Н. | выполняется
6 | Обеспечение контроля выполнения работ | в соответствии с графиком осмотра жилых домов, размещенном на официальном портале Администрации города | Администрация города Сургута Директор ООО "Салаир" Ярушин С.Н. Начальник Сургутского отдела инспектирования СЖиСН ХМАО-Югры Шутова Т.Н. | выполняется
7 | Подача заявления в Службу жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) для проведения итоговой проверки | 1 этап (1-4 секции) - 25.08.2019 2 -4 этапы - 01.12.2019 | Директор ООО "Салаир" Ярушин С.Н. Начальник Сургутского отдела инспектирования СЖиСН ХМАО-Югры Шутова Т.Н. | -
8 | Получение заключения Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов | 1 этап (1-4 секции) - 24.09.2019 2 -4 этапы - 31.12.2019 | Директор ООО "Салаир" Ярушин С.Н. Начальник Сургутского отдела инспектирования СЖиСН ХМАО-Югры Шутова Т.Н. | -
9 | Подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута | 1 этап (1-4 секции) - 25.09.2019 2 -4 этапы - 31.12.2019 | Администрация города Директор ООО "Салаир" Ярушин С.Н. | -
10 | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта | 1 этап (1-4 секции) - 30.09.2019 2 -4 этапы - 13.01.2020 | Администрация города Директор ООО "Салаир" Ярушин С.Н. | -
11 | Передача ключей гражданам-участникам долевого строительства | 1 этап (1-4 секции) - 30.12.2019 2 -4 этапы - 13.04.2020 | Директор ООО "Салаир" Ярушин С.Н. | -
12 | Обеспечение установки камер видеонаблюдения на строительной площадке и обеспечение круглосуточной онлайн-трансляции, организация обратной связи | 2019-06-10 | Администрация города Сургута Директор ООО "Салаир" Ярушин С.Н. | выполнено
13 | Подача заявления в Службу жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) для определения степени готовности жилого дома в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.04.2019 № 480 | 2019-06-28 | Директор ООО "Салаир" Ярушин С.Н. Начальник Сургутского отдела инспектирования СЖиСН ХМАО-Югры Шутова Т.Н. | заявление в СЖиСН на ЗОС Вх. 27-вх-3883 от 21.06.2018

## Новострой
Приложение 3
к распоряжению
Администрации города
от ______________ № _______
План мероприятий (дорожная карта) в целях завершения строительства объекта «9-ти этажный 4-х подъездный кирпичный жилой дом в микрорайоне 20А г.Сургута. Закрытая автостоянка». 1 этап 9-ти этажный 4-х подъездный кирпичный жилой дом в микрорайоне 20А г. Сургута»
| Застройщик | ООО СФ "Новострой"
| Количество квартир | 135 шт.
| Общая площадь квартир | 8237 кв.м
| Строительная готовность | 96%
| Количество ДДУ | 135
| Срок действия разрешения на строительство | 2020-01-17
| Представитель застройщика, ответственный за круглосуточное информирование граждан о состоянии дел на строительной площадке | Щетинин Денис Юрьевич контактный телефон: 8-929-296-33-36
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятий | Ответственный за исполнение (ФИО, должность) | Примечание
1 | Предоставление графика выполнения строительно-монтажных работ. | - | Директор ООО СФ "Новострой" Ярушин С.Н. | выполнено приложение
2 | Завершение строительно-монтажных работ | 2019-08-14 | Директор ООО СФ "Новострой" Ярушин С.Н. | -
3 | Осуществление контроля за ходом выполнения строительно-монтажных работ с фотофиксацией | ежедневно | Администрация города Сургута | выполняется
4 | Размещение информации о состоянии строительно-монтажных работ на официальном портале Администрации города | ежедневно | Администрация города Сургута | выполняется
5 | Предоставление отчета гражданам о состоянии строительно-монтажных работ | Последний рабочий день месяца | Администрация города Сургута Директор ООО CФ "Новострой" Ярушин С.Н. | выполняется
6 | Обеспечение контроля выполнения работ | В соответствии с графиком осмотра жилых домов, размещенном на официальном портале Администрации города | Администрация города Сургута, Директор ООО СФ "Новострой" Ярушин С.Н., Начальник Сургутского отдела инспектирования СЖиСН ХМАО-Югры Шутова Т.Н. | выполняется
7 | Подача заявления в Службу жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) для проведения итоговой проверки | до 15.08.2019 | Директор ООО СФ "Новострой" Ярушин С.Н | -
8 | Получение заключения Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов | 2019-09-16 | Директор ООО СФ "Новострой" Ярушин С.Н. Начальник Сургутского отдела инспектирования СЖиСН ХМАО-Югры Шутова Т.Н. | -
9 | Подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута | 17.09.2019. | Администрация города Директор ООО СФ "Новострой" Ярушин С.Н. | -
10 | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта | 2019-09-25 | Администрация города Директор ООО СФ "Новострой" Ярушин С.Н. | -
11 | Передача ключей гражданам-участникам долевого строительства | 2019-11-25 | Директор ООО СФ "Новострой" Ярушин С.Н | -
12 | Обеспечение установки камер видеонаблюдения на строительной площадке и обеспечение круглосуточной онлайн-трансляции, организация обратной связи | 2019-06-10 | Администрация города Сургута, Директор ООО СФ "Новострой" Ярушин С.Н. | выполнено
13 | Подача заявления в Службу жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) для определения степени готовности жилого дома в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.04.2019 № 480 | 2019-06-28 | Директор ООО "Салаир" Ярушин С.Н. Начальник Сургутского отдела инспектирования СЖиСН ХМАО-Югры Шутова Т.Н. | заявление в СЖиСН на ЗОС Вх. 27-вх-3884 от 21.06.2018

## Калашников. Дом 6 мкр 35А
Приложение 4
к распоряжению
Администрации города
от ______________ № _______
План мероприятий (дорожная карта) в целях завершения строительства объекта «Жилой дом № 6 в микрорайоне 35А г. Сургута»
| Застройщик |  | ООО "СеверСтрой"
| Наименование жилого комплекса |  | "Кедровый"
| Количество квартир |  | 113 шт.
| Общая площадь квартир |  | 6927 кв.м
| Строительная готовность |  | 35%
| Количество ДДУ |  | 31 шт.
| Количество доп. соглашений к ДДУ |  | 0 шт.
| Срок действия разрешения на строительство |  | до 02.04.2020
| Представитель застройщика, ответственный за круглосуточное информирование граждан о состоянии дел на строительной площадке |  | Галиев Руслан Уралович 8-982-519-32-32
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятий |  | Ответственный за исполнение (ФИО, должность) | Примечание
1 | Поиск инвестора для завершения строительства жилого дома | - |  | Генеральный директор ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. | выполнено
2 | Заключение договора генерального подряда с инвестором | - |  | Генеральный директор ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. Генеральный директор ООО "Стройинвестгрупп" Калашников Э.В. | выполнено
3 | Предоставление графика выполнения строительно-монтажных работ: | - |  | Генеральный директор ООО "Стройинвестгрупп" Калашников Э.В. | выполнено приложение
4 | Завершение строительно-монтажных работ | 2019-11-30 |  |  | -
5 | Осуществление контроля за ходом выполнения строительно-монтажных работ с фотофиксацией | ежедневно |  | Администрация города Сургута | выполняется
6 | Размещение информации о состоянии строительно-монтажных работ на официальном портале Администрации города | ежедневно |  | Администрация города Сургута | выполняется
7 | Предоставление отчета гражданам о состоянии строительно-монтажных работ | последний рабочий день месяца |  | Администрация города Сургута Генеральный директор ООО "Стройинвестгрупп" Калашников Э.В. | выполняется
8 | Предоставление отчета по графику выполнения строительно-монтажных работ | еженедельно по понедельникам |  | Генеральный директор ООО "Стройинвестгрупп" Калашников Э.В. | -
9 | Обеспечение контроля выполнения работ | в соответствии с графиком осмотра жилых домов, размещенном на официальном портале Администрации города |  | Администрация города Сургута, Генеральный директор ООО "Стройинвестгрупп" Калашников Э.В., Начальник Сургутского отдела инспектирования СЖиСН ХМАО-Югры Шутова Т.Н. | -
10 | Подача заявления в Службу жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) для проведения итоговой проверки | 2019-12-01 |  | Генеральный директор ООО "Стройинвестгрупп" Калашников Э.В. Начальник Сургутского отдела инспектирования СЖиСН ХМАО-Югры Шутова Т.Н. | -
11 | Получение заключения Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов | 2019-12-30 |  | Генеральный директор ООО "Стройинвестгрупп" Калашников Э.В. Начальник Сургутского отдела инспектирования СЖиСН ХМАО-Югры Шутова Т.Н. | -
12 | Подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута | 2019-12-31 |  | Администрация города Генеральный директор ООО "Стройинвестгрупп" Калашников Э.В. | -
13 | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта | 2020-01-13 |  | Администрация города Генеральный директор ООО "Стройинвестгрупп" Калашников Э.В. | -
14 | Передача ключей гражданам-участникам долевого строительства | 2020-04-13 |  | Генеральный директор ООО "Стройинвестгрупп" Калашников Э.В. | -
15 | Обеспечение установки камер видеонаблюдения на строительной площадке и обеспечение круглосуточной онлайн-трансляции, организация обратной связи | 2019-06-10 |  | Администрация города Сургута, Генеральный директор ООО "Стройинвестгрупп" Калашников Э.В. | выполнено

## Козлов. Дом 5 мкр 35А
Приложение 5
к распоряжению
Администрации города
от ______________ № _______
План мероприятий (дорожная карта) в целях завершения строительства объекта «Жилой дом № 5 в микрорайоне 35А г. Сургута»
| Застройщик | ООО "СеверСтрой"
| Наименование жилого комплекса | "Кедровый"
| Количество квартир | 113 шт.
| Общая площадь квартир | 6927 кв.м
| Строительная готовность | 20%
| Количество ДДУ | 69 шт.
| Количество доп. соглашений к ДДУ | 15 шт.
| Срок действия разрешения на строительство | до 02.04.2020
| Представители застройщика, ответственные за круглосуточное информирование граждан о состоянии дел на строительной площадке | Волошин Николай Григорьевич контактный телефон: 8-922-247-05-55 Козлов Сергей Григорьевич контактный телефон: 8-904-472-71-50 Сычев Евгений Федорович контактный телефон: 8-932-428-30-36
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятий | Ответственный за исполнение (ФИО, должность) | Примечание
1 | Подписание договора генерального подряда c АО "СургутСпецЖелезоБетонСтрой" |  | Генеральный директор ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е., Директор АО "Сургутспецжелезобетонстрой" Волошин Н.Г. | выполнено
2 | Передача строительной площадки по акту приема-передачи | 2019-06-10 | Генеральный директор ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е., Директор АО "Сургутспецжелезобетонстрой" Волошин Н.Г. | выполнено
3 | Предоставление графика выполнения строительно-монтажных работ: | - | Директор АО "Сургутспецжелезобетонстрой" Волошин Н.Г. | выполнено приложение
4 | Завершение строительно-монтажных работ | 2020-06-30 |  | -
5 | Осуществление контроля за ходом выполнения строительно-монтажных работ с фотофиксацией | ежедневно | Администрация города Сургута | выполнено
6 | Размещение информации о состоянии строительно-монтажных работ на официальном портале Администрации города | ежедневно | Администрация города Сургута | выполнено
7 | Предоставление отчета гражданам о состоянии строительно-монтажных работ | последний рабочий день месяца | Администрация города Сургута Директор АО "Сургутспецжелезобетонстрой" Волошин Н.Г. | -
8 | Обеспечение контроля выполнения работ | в соответствии с графиком осмотра жилых домов, размещенном на официальном портале Администрации города | Администрация города Сургута, Директор АО "Сургутспецжелезобетонстрой" Волошин Н.Г., Начальник Сургутского отдела инспектирования СЖиСН ХМАО-Югры Шутова Т.Н. | -
9 | Подача заявления в Службу жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) для проведения итоговой проверки | 2020-07-01 | Директор АО "Сургутспецжелезобетонстрой" Волошин Н.Г. Начальник Сургутского отдела инспектирования СЖиСН ХМАО-Югры Шутова Т.Н. | -
10 | Получение заключения Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов | 2020-08-01 | Директор АО "Сургутспецжелезобетонстрой" Волошин Н.Г. Начальник Сургутского отдела инспектирования СЖиСН ХМАО-Югры Шутова Т.Н. | -
11 | Подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута | 2020-08-02 | Директор АО "Сургутспецжелезобетонстрой" Волошин Н.Г. | -
12 | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта | 2020-08-08 | Директор АО "Сургутспецжелезобетонстрой" Волошин Н.Г. | -
13 | Передача ключей гражданам-участникам долевого строительства | 2020-11-08 | Директор АО "Сургутспецжелезобетонстрой" Волошин Н.Г. | -
14 | Обеспечение установки камер видеонаблюдения на строительной площадке и обеспечение круглосуточной онлайн-трансляции, организация обратной связи | 2019-06-10 | Администрация города Сургута, Директор АО "Сургутспецжелезобетонстрой" Волошин Н.Г. | выполнено

## АО ЮИСП
Приложение 6
к распоряжению
Администрации города
от ______________ № _______
План мероприятий (дорожная карта) в целях завершения строительства объекта "Паркинг, расположенный в микрорайоне 39 г. Сургута по ул. Семена Билецкого, 14"
| Застройщик | АО "ЮграИнвестСтройПроект"
| Общая площадь паркинга | 6032 кв.м.
| Представитель застройщика, ответственный за круглосуточное информирование граждан о состоянии дел на строительной площадке | Руппель Александр Юрьевич контактный телефон: 8-982-410-26-94
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятий | Ответственный за исполнение (ФИО, должность)
1 | Усиление фасадных конструкций | начало работ 01.07.2019 окончание 30.09.2020 | руководитель проекта 39-го мкр. г. Сургут УК ООО "Северные строительные технологии" Руппель А.Ю.
2 | Выполнение гидроизоляционных работ деформационных швов в паркинге | 2019-07-30
3 | Восстановление отделки входных групп в паркинге | 2019-08-30
4 | Восстановление покрытия пола паркинга | 2019-12-31

## Паркинги 6А Возрождение
Приложение 7
к распоряжению
Администрации города
от ______________ № _______
План мероприятий (дорожная карта) в целях завершения строительства объекта «Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г. Сургуте. Корректировка. VIА этап строительства. Подземный паркинг»
| Застройщик | ООО "СеверСтрой"
| Наименование жилого комплекса | "Возрождение"
| Количество машиномест | 489
| Общая площадь паркинга | 19713 кв.м
| Строительная готовность | 75%
| Количество ДДУ | 6 шт.
| Количество доп. соглашений к ДДУ | 0 шт.
| Представитель застройщика, ответственный за круглосуточное информирование граждан о состоянии дел на строительной площадке | Романюк Екатерина Николаевна контактный телефон: 8-902-691-16-60 | Романюк Екатерина Николаевна контактный телефон: 8-902-691-16-60
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятий |  | Ответственный за исполнение (ФИО, должность) | Примечание
1 | Поиск инвестора для завершения строительства жилого дома | 2019-06-17 |  | Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. | -
2 | Заключение договора генерального подряда с инвестором | 2019-06-28 |  | Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е., Инвестор | -
3 | Предоставление графика выполнения строительно-монтажных работ. | - |  | Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. | выполнено приложение
4 | Завершение строительно-монтажных работ | 2020-01-31 |  | Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. | -
5 | Осуществление контроля за ходом строительства | ежедневно |  | Администрация города Сургута
6 | Размещение информации о состоянии строительно-монтажных работ на официальном портале Администрации города | еженедельно |  | Администрация города Сургута
7 | Предоставление отчета гражданам о состоянии строительно-монтажных работ | последний рабочий день месяца |  | Администрация города Сургута Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е.,
8 | Обеспечение контроля выполнения работ | в соответствии с графиком осмотра жилых домов, размещенном на официальном портале Администрации города |  | Администрация города Сургута, Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е., Начальник Сургутского отдела инспектирования СЖиСН ХМАО-Югры Шутова Т.Н. | -
9 | Подача заявления в Службу жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) для проведения итоговой проверки | 2020-02-01 |  | Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. Начальник Сургутского отдела инспектирования СЖиСН ХМАО-Югры Шутова Т.Н. | -
10 | Получение заключения Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов | 2020-03-01 |  | Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. Начальник Сургутского отдела инспектирования СЖиСН ХМАО-Югры Шутова Т.Н. | -
11 | Подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута | 2020-03-02 |  | Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. | -
12 | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта | 2020-03-07 |  | Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. | -
13 | Передача ключей гражданам-участникам долевого строительства | 2020-06-07 |  | Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. | -
14 | Подача заявления в Службу жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) для определения степени готовности жилого дома в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.04.2019 № 480 | 2019-06-28 |  | Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. Начальник Сургутского отдела инспектирования СЖиСН ХМАО-Югры Шутова Т.Н. | -

## Паркинги 12А Возрождение
Приложение 8
к распоряжению
Администрации города
от ______________ № _______
План мероприятий (дорожная карта) в целях завершения строительства объекта «Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г. Сургуте. Корректировка. XIIА этап строительства. Подземный паркинг»
| Застройщик |  | ООО "СеверСтрой"
| Наименование жилого комплекса |  | "Возрождение"
| Количество машиномест |  | 651
| Общая площадь паркинга |  | 24977 кв.м
| Строительная готовность |  | 40%
| Количество ДДУ |  | 56 шт.
| Количество доп. соглашений к ДДУ |  | 0 шт.
| Представитель застройщика, ответственный за круглосуточное информирование граждан о состоянии дел на строительной площадке |  | Романюк Екатерина Николаевна контактный телефон: 8-902-691-16-60
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятий |  | Ответственный за исполнение (ФИО, должность) | Примечание
1 | Поиск инвестора для завершения строительства жилого дома | 2019-06-17 |  | Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. | -
2 | Заключение договора генерального подряда с инвестором | 2019-06-28 |  | Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е., Инвестор | -
3 | Предоставление графика выполнения строительно-монтажных работ. | - |  | Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. | выполнено приложение
4 | Завершение строительно-монтажных работ | 2020-02-29 |  | Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. | -
5 | Осуществление контроля за ходом строительства | ежедневно |  | Администрация города Сургута
6 | Размещение информации о состоянии строительно-монтажных работ на официальном портале Администрации города | еженедельно |  | Администрация города Сургута
7 | Предоставление отчета гражданам о состоянии строительно-монтажных работ | последний рабочий день месяца |  | Администрация города Сургута Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е.,
8 | Обеспечение контроля выполнения работ | в соответствии с графиком осмотра жилых домов, размещенном на официальном портале Администрации города |  | Администрация города Сургута, Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е., Начальник Сургутского отдела инспектирования СЖиСН ХМАО-Югры Шутова Т.Н. | -
9 | Подача заявления в Службу жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) для проведения итоговой проверки | 2020-03-01 |  | Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. Начальник Сургутского отдела инспектирования СЖиСН ХМАО-Югры Шутова Т.Н. | -
10 | Получение заключения Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов | 2020-03-30 |  | Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. Начальник Сургутского отдела инспектирования СЖиСН ХМАО-Югры Шутова Т.Н. | -
11 | Подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута | 2020-04-01 |  | Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. | -
12 | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта | 2020-04-07 |  | Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. | -
13 | Передача ключей гражданам-участникам долевого строительства | 2020-07-07 |  | Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. | -
14 | Подача заявления в Службу жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) для определения степени готовности жилого дома в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.04.2019 № 480 | 2019-06-28 |  | Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. Начальник Сургутского отдела инспектирования СЖиСН ХМАО-Югры Шутова Т.Н. | -

## Дом 2.мкр 21-22 (УТВ)
Приложение 9
к распоряжению
Администрации города
от ______________ № _______
План мероприятий (дорожная карта) в целях завершения строительства объекта «Жилой дом № 2 в микрорайоне 21-22 г. Сургута»
| Застройщик |  | ООО "СеверСтрой"
| Наименование жилого комплекса |  | "Ривер Хауз"
| Количество квартир |  | 139 шт.
| Общая площадь квартир |  | 8094,45 кв.м
| Строительная готовность |  | 3%
| Количество договоров уступки, ДДУ |  | 42 шт.
| Количество доп. соглашений к ДДУ, договорам уступки |  | 0 шт.
| Права на земельный участок |  | собственность
| Срок действия разрешения на строительство |  | до 30.06.2020
| Представитель застройщика, ответственный за круглосуточное информирование граждан о состоянии дел на строительной площадке |  | Романюк Екатерина Николаевна контактный телефон: 8-902-691-16-60
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия |  | Ответственный за исполнение (ФИО, должность) | Примечание
1 | Определение объема средств, необходимых для окончания строительства жилого дома | до 10.06.2019 |  | ООО "Северные строительные технологии" Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. Администрация города Сургута | выполнено
2 | Разработка финансовой модели по окончанию строительства | до 31.07.2019 |  | Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. ООО «Брусника.Сургут», Боган К.М. ПАО «Сбербанк» | выполнено. Заключено соглашение №1п от 31.07.2019
3 | Подписание соглашения о завершении строительства объекта и размещение его на официальном портале Администрации города | до 31.07.2019 |  | Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. ООО «Брусника.Сургут», Боган К.М. ПАО «Сбербанк» | выполнено. Заключено соглашение №1п от 31.07.2019
4 | Перевод/мена путем расторжения и заключения ДДУ в строительстве в части исполнения обязательств застройщика перед участниками долевого строительства дома 2 на обязательства Застройщика в доме 5 и 6 | до 10.09.2019 |  | Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. ООО «Брусника.Сургут», Боган К.М. ПАО «Сбербанк» Граждане-участники долевого строительства

## Дом 5.мкр 21-22 (УТВ)
Приложение 10
к распоряжению
Администрации города
от ______________ № _______
План мероприятий (дорожная карта) в целях завершения строительства объекта «Жилой дом № 5 в микрорайоне 21-22 г. Сургута»
| Застройщик |  | ООО "СеверСтрой"
| Наименование жилого комплекса |  | "Ривер Хауз"
| Количество квартир |  | 185 шт.
| Общая площадь квартир |  | 10659 кв.м
| Строительная готовность |  | 50%
| Количество договоров уступки, ДДУ |  | 93 шт.
| Количество доп. соглашений к ДДУ, договорам уступки |  | 9 шт.
| Права на земельный участок |  | собственность
| Срок действия разрешения на строительство |  | до 26.02.2021
| Представитель застройщика, ответственный за круглосуточное информирование граждан о состоянии дел на строительной площадке |  | Романюк Екатерина Николаевна контактный телефон: 8-902-691-16-60
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия |  | Ответственный за исполнение (ФИО, должность) | Примечание
1 | Определение объема средств, необходимых для окончания строительства жилого дома | до 10.06.2019 |  | ООО "Сургутстройцентр", Волков В.А. Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. Администрация города Сургута | выполнено
2 | Разработка финансовой модели по окончанию строительства | до 31.07.2019 |  | Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. ООО «Брусника.Сургут», Боган К.М. ПАО «Сбербанк» | выполнено, заключено соглашение №1п от 31.07.2019
3 | Продление срока действия разрешения на строительство | до 26.07.2019 |  | Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. ООО «Брусника.Сургут», Боган К.М. ПАО «Сбербанк» | выполнено
4 | Подписание соглашения о завершении строительства объекта и размещение его на официальном портале Администрации города | до 31.07.2019 |  | Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. ООО «Брусника.Сургут», Боган К.М. ПАО «Сбербанк» | выполнено, заключено соглашение №1п от 31.07.2019
5 | Определение генерального подрядчика | в соответствии с соглашением |  | Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. ООО «Брусника.Сургут», Боган К.М. ПАО «Сбербанк» | выполнено, заключено соглашение №1п от 31.07.2019
6 | Предоставление графика строительно-монтажных работ | в соответствии с соглашением 20.08.2019 |  | ООО "Брусника Сургут", Боган К.М.
7 | Выход на строительную площадку | в соответствии с соглашением |  | ООО "Брусника Сургут", Боган К.М.
8 | Завершение строительно-монтажных работ | в соответствии с графиком производcтва СМР |  | ООО "Брусника Сургут", Боган К.М.
9 | Осуществление контроля за ходом выполнения строительно-монтажных работ с фотофиксацией | ежедневно, после начала производства СМР |  | Администрация города Сургута
10 | Размещение информации о состоянии строительно-монтажных работ на официальном портале Администрации города | ежедневно, после начала производства СМР |  | Администрация города Сургута
11 | Предоставление отчета гражданам о состоянии строительно-монтажных работ | последний рабочий день месяца |  | Администрация города Сургута Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е.
12 | Подача заявления в Службу жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) для проведения итоговой проверки | в течение 1 рабочего дня с даты завершения строительно-монтажных работ |  | Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. Начальник Сургутского отдела инспектирования СЖиСН ХМАО-Югры Шутова Т.Н.
13 | Получение заключения Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов | в течение 30 календарных дней с даты подачи заявления в Жилстройнадзор Югры |  | Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. Начальник Сургутского отдела инспектирования СЖиСН ХМАО-Югры Шутова Т.Н.
14 | Подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута | в течение 1 рабочего дня с даты получения заключения Жилстройнадзора Югры |  | Администрация города Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е.
15 | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта | в течение 5 рабочих дней с даты подачи заявления о выдаче разрешения |  | Администрация города Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е.
16 | Передача ключей гражданам-участникам долевого строительства | в течение 3 месяцев с даты ввода дома в эксплуатацию |  | Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е.
17 | Осуществление контроля выполнения работ | в соответствии с графиком осмотра жилых домов, размещенном на официальном портале Администрации города |  | Администрация города Сургута, МКУ "УКС" Начальник Сургутского отдела инспектирования СЖиСН ХМАО-Югры Шутова Т.Н.
18 | Обеспечение установки камер видеонаблюдения на строительной площадке и обеспечение круглосуточной онлайн-трансляции, организация обратной связи | до 10.06.2019 |  | Администрация города Сургута Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. | выполнено

## Дом 6.мкр 21-22 (УТВ)
Приложение 11
к распоряжению
Администрации города
от ______________ № _______
План мероприятий (дорожная карта) в целях завершения строительства объекта «Жилой дом № 6 в микрорайоне 21-22 г. Сургута»
| Застройщик |  | ООО "СеверСтрой"
| Наименование жилого комплекса |  | "Ривер Хауз"
| Количество квартир |  | 65 шт.
| Общая площадь квартир |  | 4787 кв.м
| Строительная готовность |  | 80%
| Количество договоров уступки, ДДУ |  | 54
| Количество ДДУ (м/м, кладовые) |  | 17
| Количество доп. соглашений к договорам |  | 13 шт.
| Квартиры в залоге банка "Зенит" |  | 8 шт.
| В залоге ПАО "Сбербанк" |  | паркинг
| Права на земельный участок |  | собственность
| Срок действия разрешения на строительство |  | до 26.11.2019
| Представитель застройщика, ответственный за круглосуточное информирование граждан о состоянии дел на строительной площадке |  | Романюк Екатерина Николаевна контактный телефон: 8-902-691-16-60
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия |  | Ответственный за исполнение (ФИО, должность) | Примечание
1 | Определение объема средств, необходимых для окончания строительства жилого дома | до 10.06.2019 |  | ООО "Юграпромстрой", Шестакович В.Р. Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. Администрация города Сургута | выполнено
2 | Разработка финансовой модели по окончанию строительства | до 31.07.2019 |  | Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. ООО «Брусника.Сургут», Боган К.М. ПАО «Сбербанк» | выполнено, заключено соглашение №1п от 31.07.2019
3 | Подписание соглашения о завершении строительства объекта и размещение его на официальном портале Администрации города | до 31.07.2019 |  | Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. ООО «Брусника.Сургут», Боган К.М. ПАО «Сбербанк» | выполнено, заключено соглашение №1п от 31.07.2019
4 | Определение генерального подрядчика | в соответствии с соглашением |  | Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. ООО «Брусника.Сургут», Боган К.М. ПАО «Сбербанк» | выполнено, заключено соглашение №1п от 31.07.2019
5 | Предоставление графика строительно-монтажных работ | в соответствии с соглашением 20.08.2019 |  | ООО «Брусника.Сургут», Боган К.М.
6 | Выход на строительную площадку | в соответствии с соглашением |  | ООО «Брусника.Сургут», Боган К.М.
7 | Завершение строительно-монтажных работ | в соответствии с графиком производcтва СМР |  | ООО «Брусника.Сургут», Боган К.М.
8 | Осуществление контроля за ходом выполнения строительно-монтажных работ с фотофиксацией | ежедневно, после начала производства СМР |  | Администрация города Сургута
9 | Размещение информации о состоянии строительно-монтажных работ на официальном портале Администрации города | ежедневно, после начала производства СМР |  | Администрация города Сургута
10 | Предоставление отчета гражданам о состоянии строительно-монтажных работ | последний рабочий день месяца |  | Администрация города Сургута Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е.
11 | Подача заявления в Службу жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) для проведения итоговой проверки | в течение 1 рабочего дня с даты завершения строительно-монтажных работ |  | Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. Начальник Сургутского отдела инспектирования СЖиСН ХМАО-Югры Шутова Т.Н.
12 | Получение заключения Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов | в течение 30 календарных дней с даты подачи заявления в Жилстройнадзор Югры |  | Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. Начальник Сургутского отдела инспектирования СЖиСН ХМАО-Югры Шутова Т.Н.
13 | Подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута | в течение 1 рабочего дня с даты получения заключения Жилстройнадзора Югры |  | Администрация города Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е.
14 | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта | в течение 5 рабочих дней с даты подачи заявления о выдаче разрешения |  | Администрация города Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е.
15 | Передача ключей гражданам-участникам долевого строительства | в течение 3 месяцев с даты ввода дома в эксплуатацию |  | Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е.
16 | Осуществление контроля выполнения работ | в соответствии с графиком осмотра жилых домов, размещенном на официальном портале Администрации города |  | Администрация города Сургута, МКУ "УКС" Начальник Сургутского отдела инспектирования СЖиСН ХМАО-Югры Шутова Т.Н.
17 | Обеспечение установки камер видеонаблюдения на строительной площадке и обеспечение круглосуточной онлайн-трансляции, организация обратной связи | до 10.06.2019 |  | Администрация города Сургута Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. | выполнено

## Дом 3.мкр 31Б (УТВ)
Приложение 12
к распоряжению
Администрации города
от ______________ № _______
План мероприятий (дорожная карта) в целях завершения строительства объекта «Жилой дом № 3 в микрорайоне 31Б г. Сургута»
| Застройщик |  | ООО "ДЭП"
| Наименование жилого комплекса |  | "Любимый"
| Количество квартир |  | 264 шт.
| Общая площадь квартир |  | 13454 кв.м
| Строительная готовность |  | 85%
| Количество договоров уступки |  | 198 шт.
| Количество доп. соглашений к договорам уступки |  | 24 шт.
| Права на земельный участок |  | аренда до 22.07.2020
| Срок действия разрешения на строительство |  | до 18.11.2019
| Представитель застройщика, ответственный за круглосуточное информирование граждан о состоянии дел на строительной площадке |  | Романюк Екатерина Николаевна контактный телефон: 8-902-691-16-60
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия |  | Ответственный за исполнение (ФИО, должность) | Примечание
1 | Определение объема средств, необходимых для окончания строительства жилого дома | до 10.06.2019 |  | ООО "Северные строительные технологии" Генеральный директор ООО "Стройинвестгрупп" Калашников Э.В. | выполнено
2 | Разработка финансовой модели по окончанию строительства | до 31.07.2019 |  | Администрация города Сургута Департамент строительства ХМАО-Югры (по согласованию) Кредитная организация (по согласованию) | выполнено, заключено соглашение №2п от 01.08.2019
3 | Определение генерального подрядчика (инвестора), заключение соглашения и размещение его на официальном портале Администрациии города | до 31.07.2019 |  | управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. ПАО "Сбербанк" ООО "ТЭК Инвест Добыча" | выполнено, заключено соглашение №2п от 01.08.2019
4 | Предоставление графика строительно-монтажных работ | до 01.09.2019 |  | ООО "ТЭК Инвест Добыча" ПАО "Сбербанк" | в соответствии с соглашением № 2п от 01.08.2019
5 | Выход на строительную площадку | после открытия лимита финансирования |  | ООО "ТЭК Инвест Добыча" | в соответствии с соглашением № 2п от 01.08.2019
6 | Завершение строительно-монтажных работ | в соответствии с графиком производcтва СМР |  | ООО "ТЭК Инвест Добыча"
7 | Осуществление контроля за ходом выполнения строительно-монтажных работ с фотофиксацией | ежедневно |  | Администрация города Сургута | выполняется
8 | Размещение информации о состоянии строительно-монтажных работ на официальном портале Администрации города | ежедневно |  | Администрация города Сургута | выполняется
9 | Предоставление отчета гражданам о состоянии строительно-монтажных работ | последний рабочий день месяца |  | Администрация города Сургута Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. Директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В. | выполняется
10 | Подача заявления в Службу жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) для проведения итоговой проверки | в течение 1 рабочего дня с даты завершения строительно-монтажных работ |  | Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. Директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В. Начальник Сургутского отдела инспектирования СЖиСН ХМАО-Югры Шутова Т.Н.
11 | Получение заключения Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов | в течение 30 календарных дней с даты подачи заявления в Жилстройнадзор Югры |  | Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. Директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В. Начальник Сургутского отдела инспектирования СЖиСН ХМАО-Югры Шутова Т.Н.
12 | Подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута | в течение 1 рабочего дня с даты получения заключения Жилстройнадзора Югры |  | Администрация города Сургута Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е., Директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В.
13 | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта | в течение 5 рабочих дней с даты подачи заявления о выдаче разрешения |  | Администрация города Сургута Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е., Директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В.
14 | Передача ключей гражданам-участникам долевого строительства | в течение 3 месяцев с даты ввода дома в эксплуатацию |  | Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. Директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В.
15 | Осуществление контроля выполнения работ | в соответствии с графиком осмотра жилых домов, размещенном на официальном портале Администрации города |  | Администрация города Сургута, МКУ "УКС" Начальник Сургутского отдела инспектирования СЖиСН ХМАО-Югры Шутова Т.Н.
16 | Обеспечение установки камер видеонаблюдения на строительной площадке и обеспечение круглосуточной онлайн-трансляции, организация обратной связи | до 10.06.2019 |  | Администрация города Сургута Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. Директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В. | выполнено

## Дом 4.мкр 31Б (УТВ)
Приложение 13
к распоряжению
Администрации города
от ______________ № _______
План мероприятий (дорожная карта) в целях завершения строительства объекта «Жилой дом № 4 в микрорайоне 31Б г. Сургута»
| Застройщик |  | ООО "ДЭП"
| Наименование жилого комплекса |  | "Любимый"
| Количество квартир |  | 253 шт.
| Общая площадь квартир |  | 13779 кв.м
| Строительная готовность |  | 55%
| Количество договоров уступки |  | 151 шт.
| Количество доп. соглашений к договорам уступки |  | 17 шт.
| Права на земельный участок |  | аренда до 22.07.2020
| Срок действия разрешения на строительство |  | до 26.01.2020
| Представитель застройщика, ответственный за круглосуточное информирование граждан о состоянии дел на строительной площадке |  | Романюк Екатерина Николаевна контактный телефон: 8-902-691-16-60
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия |  | Ответственный за исполнение (ФИО, должность) | Примечание
1 | Определение объема средств, необходимых для окончания строительства жилого дома | до 10.06.2019 |  | ООО "Северные строительные технологии" Генеральный директор ООО "Стройинвестгрупп" Калашников Э.В. | выполнено
2 | Разработка финансовой модели по окончанию строительства | до 01.07.2019 |  | Администрация города Сургута Департамент строительства ХМАО-Югры (по согласованию) Кредитная организация (по согласованию) | выполнено
3 | Определение генерального подрядчика и заключение соглашения, размещение его на официальном портале Администрации города | до 01.07.2019 |  | Генеральный директор ГК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. Директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В. ООО "СИБВИТОСЕРВИС" | выполнено
3.1 | Заключение договора строительного подряда на стротиельство дома №4 в 31Б мкр (на первую часть работ) | до 05.07.2019 |  | Генеральный директор ГК ООО "СеверСтрой-Групп" ООО "СИБВИТОСЕРВИС" | выполнено
3.2 | Заключение договора генерального подряда на вторую часть работ | 01.08.2019-30.08.2019 |  | Генеральный директор ГК ООО "СеверСтрой-Групп" ООО "СИБВИТОСЕРВИС" | выполняется
4 | Предоставление графика строительно-монтажных работ | 01.08.2019-30.08.2020 |  | Генеральный подрядчик ООО "СИБВИТОСЕРВИС" | выполняется
5 | Выход на строительную площадку | 08.07.2019-12.07.2019 |  | Генеральный подрядчик ООО "СИБВИТОСЕРВИС" | выполнено
6 | Завершение строительно-монтажных работ | в соответствии с графиком производcтва СМР |  | Генеральный подрядчик ООО "СИБВИТОСЕРВИС"
7 | Осуществление контроля за ходом выполнения строительно-монтажных работ с фотофиксацией | ежедневно |  | Администрация города Сургута | выполняется
8 | Размещение информации о состоянии строительно-монтажных работ на официальном портале Администрации города | ежедневно |  | Администрация города Сургута | выполняется
9 | Предоставление отчета гражданам о состоянии строительно-монтажных работ | последний рабочий день месяца |  | Администрация города Сургута Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. Директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В. | выполняется
10 | Подача заявления в Службу жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) для проведения итоговой проверки | в течение 1 рабочего дня с даты завершения строительно-монтажных работ |  | Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. Директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В. Начальник Сургутского отдела инспектирования СЖиСН ХМАО-Югры Шутова Т.Н.
11 | Получение заключения Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов | в течение 30 календарных дней с даты подачи заявления в Жилстройнадзор Югры |  | Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. Директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В. Начальник Сургутского отдела инспектирования СЖиСН ХМАО-Югры Шутова Т.Н.
12 | Подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута | в течение 1 рабочего дня с даты получения заключения Жилстройнадзора Югры |  | Администрация города Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е., Директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В.
13 | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта | в течение 5 рабочих дней с даты подачи заявления о выдаче разрешения |  | Администрация города Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е., Директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В.
14 | Передача ключей гражданам-участникам долевого строительства | в течение 3 месяцев с даты ввода дома в эксплуатацию |  | Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. Директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В.
15 | Осуществление контроля выполнения работ | в соответствии с графиком осмотра жилых домов, размещенным на официальном портале Администрации города |  | Администрация города Сургута, МКУ "УКС" Начальник Сургутского отдела инспектирования СЖиСН ХМАО-Югры Шутова Т.Н.
16 | Обеспечение установки камер видеонаблюдения на строительной площадке и обеспечение круглосуточной онлайн-трансляции, организация обратной связи | до 10.06.2019 |  | Администрация города Сургута Генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. Директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В. | выполнено

## Дом 2.мкр 44 (УТВ)
Приложение 14
к распоряжению
Администрации города
от ______________ № _______
План мероприятий (дорожная карта) в целях завершения строительства объекта «Жилой дом № 2 со встроенными помещениями общественного назначения в 44 мкр. г. Сургут Корректировка" 2 этап (секции 1, 2, 3, 4)»
| Застройщик |  | ООО "СеверСтройПартнер"
| Наименование жилого комплекса |  | "Уютный"
| Количество квартир |  | 370 шт.
| Общая площадь квартир |  | 18237 кв.м
| Строительная готовность |  | 40%
| Количество ДДУ |  | 232 шт.
| Количество доп. соглашений к ДДУ |  | 33 шт.
| Права на земельный участок |  | собственность
| Срок действия разрешения на строительство |  | до 30.09.2020
| Представитель застройщика, ответственный за круглосуточное информирование граждан о состоянии дел на строительной площадке |  | Романюк Екатерина Николаевна контактный телефон: 8-902-691-16-60
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия |  | Ответственный за исполнение (ФИО, должность) | Примечание
1 | Определение объема средств, необходимых для окончания строительства жилого дома | до 10.06.2019 |  | Администрация города Сургута ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е. ООО "Северные строительные технологии" | выполнено
2 | Разработка финансовой модели по окончанию строительства | 2019-07-31 |  | Администрация города Сургута Департамент строительства ХМАО-Югры (по согласованию) АО "Банк СНГБ" | по состоянию на 31.07.2019 финансовая модель не разработана. Продолжается реализация мероприятий по разработке финансовой модели.
2.1 | Выполнение расчета стоимости СМР по завершению строительства объекта | до 18.06.2019 |  | ООО "Северные строительные технологии" | выполнено.
2.2 | Проведение переговоров с потенциальными покупателями свободных земельных участков в мкр 44, принадлежащих Застройщику, в целях привлечения средств для окончания строительства | ежедневно |  | ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е. Администрация города Сургута АО "Банк СНГБ" Покупатели | по состоянию на 31.07.2019 покупатель земельных участков не определен. Продолжается реализация мероприятий по поиску покупателя.
2.3 | Определение инвестора, генерального подрядчика | ежедневно |  | ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е. АО "Банк СНГБ" Администрация города Сургута | по состоянию на 31.07.2019 инвестор, генеральный подрядчик не определены. Продолжается реализация мероприятий по поиску инвестора и генерального подрядчика
2.4 | Заключение договора ген.подряда | 2019-07-31 |  | ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е. АО "Банк СНГБ" | по состоянию на 31.07.2019 инвестор, генеральный подрядчик не определены. Продолжается реализация мероприятий по поиску инвестора и генерального подрядчика
3 | Продление срока действия разрешения на строительство | до 30.06.2019 |  | ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е. Администрация города Сургута | выполнено.
5 | Предоставление графика строительно-монтажных работ | в соответствии с договором ген.подряда |  | ООО "ТЭК Инвест добыча"
6 | Выход на строительную площадку | в соответствии с договором ген.подряда |  | ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е. ООО "ТЭК Инвест добыча"
7 | Завершение строительно-монтажных работ | в соответствии с графиком производcтва СМР |  | ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е. ООО "ТЭК Инвест добыча"
8 | Осуществление контроля за ходом выполнения строительно-монтажных работ с фотофиксацией | ежедневно |  | Администрация города Сургута | выполняется
9 | Размещение информации о состоянии строительно-монтажных работ на официальном портале Администрации города | ежедневно |  | Администрация города Сургута | выполняется
10 | Предоставление отчета гражданам о состоянии строительно-монтажных работ | последний рабочий день месяца |  | Администрация города Сургута ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е. | выполняется
11 | Подача заявления в Службу жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) для проведения итоговой проверки | в течение 1 рабочего дня с даты завершения строительно-монтажных работ |  | ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е. Начальник Сургутского отдела инспектирования СЖиСН ХМАО-Югры Шутова Т.Н.
12 | Получение заключения Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов | в течение 30 календарных дней с даты подачи заявления в Жилстройнадзор Югры |  | ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е. Начальник Сургутского отдела инспектирования СЖиСН ХМАО-Югры Шутова Т.Н.
13 | Подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута | в течение 1 рабочего дня с даты получения заключения Жилстройнадзора Югры |  | Администрация города Сургута ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е.
14 | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта | в течение 5 рабочих дней с даты подачи заявления о выдаче разрешения |  | Администрация города Сургута ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е.
15 | Передача ключей гражданам-участникам долевого строительства | в течение 3 месяцев с даты ввода дома в эксплуатацию |  | ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е.
16 | Осуществление контроля выполнения работ | в соответствии с графиком осмотра жилых домов, размещенном на официальном портале Администрации города |  | Администрация города Сургута, МКУ "УКС" Начальник Сургутского отдела инспектирования СЖиСН ХМАО-Югры Шутова Т.Н.
17 | Обеспечение установки камер видеонаблюдения на строительной площадке и обеспечение круглосуточной онлайн-трансляции, организация обратной связи | до 10.06.2019 |  | Администрация города Сургута ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е. | выполнено

## Дом 6.мкр 44 (УТВ)
Приложение 15
к распоряжению
Администрации города
от ______________ № _______
План мероприятий (дорожная карта) в целях завершения строительства объекта «Жилой дом №6 в 44 микрорайоне г. Сургута»
| Застройщик |  | ООО "СеверСтройПартнер"
| Наименование жилого комплекса |  | "Уютный"
| Количество квартир |  | 217 шт.
| Общая площадь квартир |  | 10607 кв.м
| Строительная готовность |  | 22%
| Количество ДДУ |  | 57 шт.
| Количество доп. соглашений к ДДУ |  | 0 шт.
| Права на земельный участок |  | собственность
| Срок действия разрешения на строительство |  | до 30.11.2020
| Представитель застройщика, ответственный за круглосуточное информирование граждан о состоянии дел на строительной площадке |  | Романюк Екатерина Николаевна контактный телефон: 8-902-691-16-60
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия |  | Ответственный за исполнение (ФИО, должность) | Примечание
1 | Определение объема средств, необходимых для окончания строительства жилого дома | до 10.06.2019 |  | Администрация города Сургута ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е. ООО "Северные строительные технологии" | выполнено
2 | Разработка финансовой модели по окончанию строительства | до 31.07.2019 |  | Администрация города Сургута Департамент строительства ХМАО-Югры (по согласованию) Кредитная организация (по согласованию) | выполнено, заключено соглашение №2п от 01.08.2019
2.1 | Выполнение расчета стоимости СМР по завершению строительства объекта | до 18.06.2019 |  | АО "Завод промстройдеталей" | выполнено
2.2 | Проведение переговоров с потенциальными покупателями возможности приобретения свободных земельных участков принадлежащих Застройщику, в целях привлечения средств для окончания строительства | до 01.09.2019 |  | ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е. Администрация города Сургута Кредитная организация (по согласованию) Покупатели | выполняется
2.3 | Определение генерального подрядчика | до 01.07.2019 |  | ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е. ООО "ТЭК-Инвест добыча" | выполнено
2.4 | Заключение договора купли-продажи земельного участка | до 01.09.2019 |  | ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е. Покупатель Кредитная организация
2.5 | Заключение соглашения по завершению строительства объекта | до 31.07.2019 |  | ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е. ООО "ТЭК-Инвест добыча" Кредитная организация (по согласованию) | выполнено, заключено соглашение №2п от 01.08.2019
5 | Предоставление графика строительно-монтажных работ | в соответствии с соглашением 01.09.2019 |  | ООО "ТЭК-Инвест добыча"
6 | Выход на строительную площадку | в соответствии с соглашением |  | ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е. ООО "ТЭК-Инвест добыча"
7 | Завершение строительно-монтажных работ | в соответствии с графиком производcтва СМР |  | ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е. ООО "ТЭК-Инвест добыча"
8 | Осуществление контроля за ходом выполнения строительно-монтажных работ с фотофиксацией | ежедневно |  | Администрация города Сургута | выполняется
9 | Размещение информации о состоянии строительно-монтажных работ на официальном портале Администрации города | ежедневно |  | Администрация города Сургута | выполняется
10 | Предоставление отчета гражданам о состоянии строительно-монтажных работ | последний рабочий день месяца |  | Администрация города Сургута ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е. | выполняется
11 | Подача заявления в Службу жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) для проведения итоговой проверки | в течение 1 рабочего дня с даты завершения строительно-монтажных работ |  | ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е. Начальник Сургутского отдела инспектирования СЖиСН ХМАО-Югры Шутова Т.Н.
12 | Получение заключения Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов | в течение 30 календарных дней с даты подачи заявления в Жилстройнадзор Югры |  | ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е. Начальник Сургутского отдела инспектирования СЖиСН ХМАО-Югры Шутова Т.Н.
13 | Подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута | в течение 1 рабочего дня с даты получения заключения Жилстройнадзора Югры |  | Администрация города Сургута ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е.
14 | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта | в течение 5 рабочих дней с даты подачи заявления о выдаче разрешения |  | Администрация города Сургута ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е.
15 | Передача ключей гражданам-участникам долевого строительства | в течение 3 месяцев с даты ввода дома в эксплуатацию |  | ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е.
16 | Осуществление контроля выполнения работ | в соответствии с графиком осмотра жилых домов, размещенном на официальном портале Администрации города |  | Администрация города Сургута, МКУ "УКС" Начальник Сургутского отдела инспектирования СЖиСН ХМАО-Югры Шутова Т.Н.
17 | Обеспечение установки камер видеонаблюдения на строительной площадке и обеспечение круглосуточной онлайн-трансляции, организация обратной связи | до 10.06.2019 |  | Администрация города Сургута ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е. | выполнено

## Дом 1.мкр 31Б (УТВ)
Приложение 16
к распоряжению
Администрации города
от ______________ № _______
План мероприятий (дорожная карта) в целях завершения строительства объекта «Территория микрорайона 31 "Б" г. Сургута, представленного под комплексное освоение в целях жилищного строительства. Жилой дом № 1»
| Застройщик |  | ООО "ДЭП"
| Наименование жилого комплекса |  | "Любимый"
| Количество квартир |  | 201 шт.
| Общая площадь квартир |  | 9580 кв.м.
| Строительная готовность |  | 60%
| Количество ДДУ |  | 139 шт.
| Количество доп. соглашений к ДДУ |  | 40 шт.
| Права на земельный участок |  | аренда до 22.07.2020
| Срок действия разрешения на строительство |  | до 08.04.2020
| Представитель застройщика, ответственный за круглосуточное информирование граждан о состоянии дел на строительной площадке |  | Богданова Марина Николаевна контактный телефон: 8-922-406-52-76
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия |  | Ответственный за исполнение (ФИО, должность) | Примечание
1 | Определение объема средств, необходимых для окончания строительства жилого дома | до 10.06.2019 |  | Банк "Открытие" Директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В. Администрация города Сургута | выполнено
2 | Подача заявления в Службу жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) для определения степени готовности жилого дома в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.04.2019 № 480 | до 01.07.2019 |  | Директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В. Начальник Сургутского отдела инспектирования СЖиСН ХМАО-Югры Шутова Т.Н. | заключение о соответствии получено
3 | Проведение переговоров застройщика с банками-кредиторами | до 31.10.2019 |  | Банк "Открытие", Банк "Траст" Директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В. | в соответствии с письмом АО "Банк ДОМ.РФ"
4 | Разработка финансовой модели по окончанию строительства по итогам переговоров | до 31.10.2019 |  | Администрация города Сургута Департамент строительства ХМАО-Югры (по согласованию) Кредитная организация (по согласованию) | в соответствии с письмом АО "Банк ДОМ.РФ"
5 | Определение генерального подрядчика и заключение соглашения, размещение его на официальном портале Администрации города | по результатам переговоров |  | Директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В. Генеральный подрядчик
6 | Предоставление графика строительно-монтажных работ | в соответствии с соглашением |  | Генеральный подрядчик
7 | Выход на строительную площадку | в соответствии с соглашением |  | Генеральный подрядчик
8 | Завершение строительно-монтажных работ | в соответствии с графиком производcтва СМР |  | Генеральный подрядчик
9 | Осуществление контроля за ходом выполнения строительно-монтажных работ с фотофиксацией | ежедневно |  | Администрация города Сургута | выполняется
10 | Размещение информации о состоянии строительно-монтажных работ на официальном портале Администрации города | ежедневно |  | Администрация города Сургута | выполняется
11 | Предоставление отчета гражданам о состоянии строительно-монтажных работ | последний рабочий день месяца |  | Администрация города Сургута Директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В. | выполняется
12 | Подача заявления в Службу жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) для проведения итоговой проверки | в течение 1 рабочего дня с даты завершения строительно-монтажных работ |  | Директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В. Начальник Сургутского отдела инспектирования СЖиСН ХМАО-Югры Шутова Т.Н.
13 | Получение заключения Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов | в течение 30 календарных дней с даты подачи заявления в Жилстройнадзор Югры |  | Директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В. Начальник Сургутского отдела инспектирования СЖиСН ХМАО-Югры Шутова Т.Н.
14 | Подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута | в течение 1 рабочего дня с даты получения заключения Жилстройнадзора Югры |  | Администрация города Сургута Директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В.
15 | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта | в течение 5 рабочих дней с даты подачи заявления о выдаче разрешения |  | Администрация города Сургута Директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В.
16 | Передача ключей гражданам-участникам долевого строительства | в течение 3 месяцев с даты ввода дома в эксплуатацию |  | Директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В.
17 | Осуществление контроля выполнения работ | в соответствии с графиком осмотра жилых домов, размещенном на официальном портале Администрации города |  | Администрация города Сургута, МКУ "УКС" Начальник Сургутского отдела инспектирования СЖиСН ХМАО-Югры Шутова Т.Н.
18 | Обеспечение установки камер видеонаблюдения на строительной площадке и обеспечение круглосуточной онлайн-трансляции, организация обратной связи | до 10.06.2019 |  | Администрация города Сургута Директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В. | выполнено

## Дом 2.мкр 31Б (УТВ)
Приложение 17
к распоряжению
Администрации города
от ______________ № _______
План мероприятий (дорожная карта) в целях завершения строительства объекта «Территория микрорайона 31 "Б" г. Сургута, представленного под комплексное освоение в целях жилищного строительства. Жилой дом № 2»
| Застройщик |  | ООО "ДЭП"
| Наименование жилого комплекса |  | "Любимый"
| Количество квартир |  | 210 шт.
| Общая площадь квартир |  | 9939 кв.м
| Строительная готовность |  | 20%
| Количество ДДУ |  | 54 шт.
| Количество доп. соглашений к ДДУ |  | 27 шт.
| Права на земельный участок |  | аренда до 22.07.2020
| Срок действия разрешения на строительство |  | до 08.01.2020
| Представитель застройщика, ответственный за круглосуточное информирование граждан о состоянии дел на строительной площадке |  | Богданова Марина Николаевна контактный телефон: 8-922-406-52-76
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия |  | Ответственный за исполнение (ФИО, должность) | Примечание
1 | Определение объема средств, необходимых для окончания строительства жилого дома | до 10.06.2019 |  | Банк "Открытие" Директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В. Администрация города Сургута | выполнено
2 | Подача заявления в Службу жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) для определения степени готовности жилого дома в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.04.2019 № 480 | до 01.07.2019 |  | Директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В. Начальник Сургутского отдела инспектирования СЖиСН ХМАО-Югры Шутова Т.Н. | заключение о соответствии получено
3 | Проведение переговоров застройщика с банками-кредиторами | до 31.10.2019 |  | Банк "Открытие", Банк "Траст" Директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В. | в соответствии с письмом АО "Банк ДОМ.РФ"
4 | Разработка финансовой модели по окончанию строительства по итогам переговоров | до 31.10.2019 |  | Администрация города Сургута Департамент строительства ХМАО-Югры (по согласованию) Кредитная организация (по согласованию) | в соответствии с письмом АО "Банк ДОМ.РФ"
5 | Определение генерального подрядчика и заключение соглашения, размещение его на официальном портале Администрации города | по результатам переговоров |  | Директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В. Генеральный подрядчик
6 | Предоставление графика строительно-монтажных работ | в соответствии с соглашением |  | Генеральный подрядчик
7 | Выход на строительную площадку | в соответствии с соглашением |  | Генеральный подрядчик
8 | Завершение строительно-монтажных работ | В соответствии с графиком производcтва СМР |  | Генеральный подрядчик
9 | Осуществление контроля за ходом выполнения строительно-монтажных работ с фотофиксацией | Ежедневно |  | Администрация города Сургута | выполняется
10 | Размещение информации о состоянии строительно-монтажных работ на официальном портале Администрации города | Ежедневно |  | Администрация города Сургута | выполняется
11 | Предоставление отчета гражданам о состоянии строительно-монтажных работ | Последний рабочий день месяца |  | Администрация города Сургута Директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В. | выполняется
12 | Подача заявления в Службу жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) для проведения итоговой проверки | в течение 1 рабочего дня с даты завершения строительно-монтажных работ |  | Директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В. Начальник Сургутского отдела инспектирования СЖиСН ХМАО-Югры Шутова Т.Н.
13 | Получение заключения Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов | в течение 30 календарных дней с даты подачи заявления в Жилстройнадзор Югры |  | Директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В. Начальник Сургутского отдела инспектирования СЖиСН ХМАО-Югры Шутова Т.Н.
14 | Подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута | в течение 1 рабочего дня с даты получения заключения Жилстройнадзора Югры |  | Администрация города Сургута Директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В.
15 | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта | В течение 5 рабочих дней с даты подачи заявления о выдаче разрешения |  | Администрация города Сургута Директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В.
16 | Передача ключей гражданам-участникам долевого строительства | в течение 3 месяцев с даты ввода дома в эксплуатацию |  | Директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В.
17 | Осуществление контроля выполнения работ | в соответствии с графиком осмотра жилых домов, размещенном на официальном портале Администрации города |  | Администрация города Сургута, МКУ "УКС" Начальник Сургутского отдела инспектирования СЖиСН ХМАО-Югры Шутова Т.Н.
18 | Обеспечение установки камер видеонаблюдения на строительной площадке и обеспечение круглосуточной онлайн-трансляции, организация обратной связи | до 10.06.2019 |  | Администрация города Сургута Директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В. | выполнено