Доклад

о реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в городе Сургуте в 2010 году

(по предварительным данным мониторинга ННШ)

Часть I.

Отчет о реализации

мероприятий плана по модернизации общего образования города Сургута на 2010 год в рамках реализации инициативы «Наша новая школа»

План мероприятий по модернизации общего образования города Сургута на 2010 год разработан в целях реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» на основе следующих документов:

- План первоочередных действий по модернизации общего образования на 2010 год (утвержден распоряжением Правительства РФ от 27.02.2010 № 246-р);

- План модернизации общего образования в ХМАО-Югре на 2010 год (утвержден приказом Департамента образования и науки ХМАО-Югры от 10.03.2010 № 184).

Анализ выполнения плана ННШ разработан по форме согласно приказу Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 04.02.2011 № 73) и представлен по направлениям реализации инициативы «Наша новая школа».

- Переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты (далее – ФГОС)

  - Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления в городе Сургуте:

- План мероприятий по модернизации общего образования города Сургута на 2010 год (I раздел плана ННШ);

- Распоряжение Администрации города Сургута от 19.10.2009 № 3180 «О реализации приоритетного национального проекта «Образование» на 2010 – 2012 годы из средств городского бюджета (с изменениями от 07.12.2010 № 3737)

- Приказ департамента образования Администрации города от 04.08.2010 № 02-11-279/10 «О введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в образовательных учреждениях г. Сургута» (с изменениями от 21.12.2010 №02-11-509/10).

  - Финансовое обеспечение направления из средств муниципального бюджета

Финансирование мероприятий данного направления из средств местного бюджета и анализ освоения средств представлены в таблице 2.

  - Анализ реализации мероприятий по переходу на ФГОС.

В рамках данного направления в городе Сургуте в 2010 году осуществлялась реализация следующих мероприятий:

  - создание и развитие инновационной инфраструктуры в сфере образования;

  - создание условий по организационному обеспечению введения ФГОС;

  - участие в реализации окружного проекта «Индивидуализация образования в старшей школе в рамках сетевого взаимодействия образовательных учреждений.

Мероприятия реализованы в полном объеме, ожидаемые результаты достигнуты (таблица 3).

Таблица 3

Результаты реализации мероприятий по направлению «Переход на ФГОС»

| № п/п | Наименование мероприятия плана ННШ | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создание и развитие инновационной инфраструктуры в сфере образования | Определены и введены в действие инновационные и экспериментальные площадки по приоритетным направлениям развития муниципальной системы образования: 1) муниципального уровня – 15 методических, 30 инновационных площадок; 2) регионального уровня – 5; 3) федерального уровня – 4 |
| 2 | Создание условий по организационному обеспечению введения ФГОС | Издан приказ департамента образования Администрации города «О введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в образовательных учреждениях г. Сургута». Утвержден состав рабочей группы по обеспечению введения ФГОС. Разработан план мероприятий по обеспечению введения ФГОС в ОУ города в 2010-2011 г.г. |
| 3 | Участие в реализации окружного проекта «Индивидуализация образования в старшей школе в рамках сетевого взаимодействия образовательных учреждений» | В Стратегию развития муниципальной системы образования города Сургута до 2020 года включено направление «Разработка и внедрение индивидуальных программ сопровождения детей через развитие сетевого взаимодействия в социокультурном пространстве города» |
| 4 | Подготовка педагогических и руководящих кадров к переходу на новые Федеральные государственные образовательные стандарты (курсы повышения квалификации, обучающие, проектные семинары) | Численность работников, прошедших подготовку к переходу на новые ФГОС – не менее 100 чел. |

- Система поддержки талантливых детей

  - Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления в городе Сургуте:

- План мероприятий по модернизации общего образования города Сургута на 2010 год (II раздел плана ННШ);

- Распоряжение Администрации города Сургута от 19.10.2009 № 3180 «О реализации приоритетного национального проекта «Образование» на 2010 – 2012 годы из средств городского бюджета (с изменениями от 07.12.2010 № 3737)

- Постановление Администрации города Сургута от 04.03.2009 № 740 «Об утверждении положений о порядке выплаты стипендий обучающимся и воспитанникам муниципальных образовательных учреждений на 2009 – 2010» (с изменениями от 13.11.2009 г.).

- Приказы департамента образования Администрации города Сургута от 02.02.2010 №02-11-25/10, от 28.06.2010 №02-11-233/10 «О назначении и выплате стипендии им. А.С. Знаменского»

- Приказы департамента образования Администрации города Сургута от 02.11.2010 №02-11-26/10, от 28.06.2010 №02-11-235/10 «О назначении и выплате стипендии за отличные успехи в учёбе…».

- Приказ департамента образования Администрации города Сургута от 22.03.2010 №02-11-86/10 «О ежемесячной выплате стипендий воспитанникам муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта в 2010 году»

- Приказы департамента образования Администрации города Сургута от 05.10.2010 № 02-11-352/10, от 03.12.2010 № 02-11-468/10 «О проведении конкурса обучающихся  муниципальных образовательных учреждений по результатам образовательных, творческих, спортивных достижений, социально значимой деятельности в 2010 году»

  - Финансовое обеспечение направления из средств муниципального бюджета

Финансирование мероприятий данного направления из средств местного бюджета и анализ освоения средств представлены в таблице 2.

  - Анализ реализации мероприятий по поддержке талантливых детей

В рамках данного направления в городе Сургуте в 2010 году осуществлялась реализация следующих мероприятий:

  - развитие системы дополнительного образования города;

  - организация и проведение муниципальных конкурсов обучающихся муниципальных образовательных учреждений по результатам образовательных, творческих, спортивных достижений, социально значимой деятельности в рамках ПНПО (из средств местного бюджета);

  - выплата стипендий обучающимся муниципальных образовательных учреждений в рамках ПНПО (из средств местного бюджета);

  - организация участия способных и талантливых детей и молодежи в международных, всероссийских, региональных проектах, стажировках, сборах, семинарах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях, состязаниях в рамках ПНПО (из средств окружного и местного бюджетов).

Мероприятия реализованы в полном объеме, ожидаемые результаты достигнуты (таблица 4).

Таблица 4

Результаты реализации мероприятий по направлению «Система поддержки талантливых детей»

| № п/п | Наименование мероприятия плана ННШ | Результат |
| --- | --- | --- |
| 5 | Разработка программы развития системы дополнительного образования автономного округа | Организована деятельность 4 центров дополнительного образования детей на базе общеобразовательных учреждений, в 2011 планируется открыть еще 4. |
| 6 | Организация и проведение муниципальных конкурсов обучающихся муниципальных образовательных учреждений по результатам образовательных, творческих, спортивных достижений, социально значимой деятельности (ПНПО) | Численность победителей и лауреатов муниципальных конкурсов обучающихся (воспитанников) подведомственных учреждений по результатам образовательных, творческих, спортивных достижений, социально значимой деятельности – 155 чел (125 обучающихся муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, 30 – департаменту культуры, молодежной политики и спорта |
| 7 | Выплата стипендий обучающимся муниципальных образовательных учреждений (ПНПО) | Численность обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных учреждений,, получающих стипендии: - стипендии за отличные успехи в учёбе – 409 чел.; - стипендии им. А.С. Знаменского – 42 чел.; - стипендии за достижение высоких результатов в соревновательной деятельности – 71 чел. |
| 8 | Организация участия способных и талантливых детей и молодежи в международных, всероссийских, региональных проектах, стажировках, сборах, семинарах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях, состязаниях (ПНПО) | За счет средств местного бюджета 30 обучающихся муниципальных образовательных учреждений приняли участие в проектах, семинарах, конкурсах, фестивалях. |

- Совершенствование учительского корпуса

  - Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления в городе Сургуте:

- План мероприятий по модернизации общего образования города Сургута на 2010 год (III раздел плана ННШ);

- Приказ департамента образования Администрации города Сургута от 22.06.2007 №02-11-251/7 «О муниципальной аттестационной комиссии при департаменте образования Администрации города Сургута, об экспертных группах при муниципальной аттестационной комиссии департамента образования Администрации города Сургута».

  - Финансовое обеспечение направления из средств муниципального бюджета

Финансирование мероприятий данного направления из средств местного бюджета и анализ освоения средств представлены в таблице 2.

  - Анализ реализации мероприятий по совершенствованию учительского корпуса.

В рамках данного направления в городе Сургуте в 2010 году осуществлялась реализация следующих мероприятий:

  - проведение аттестации педагогических работников;

  - обеспечение участия педагогических работников в обучающих семинарах, курсах повышения квалификации.

Мероприятия реализованы, ожидаемые результаты достигнуты (таблица 5).

Таблица 5

Результаты реализации мероприятий по направлению «Совершенствование учительского корпуса»

| № п/п | Наименование мероприятия плана ННШ | Результат |
| --- | --- | --- |
| 9 | Проведение аттестации педагогических работников | Доля педагогических и руководящих работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в 2009 – 2010 учебном году, в общей численности педагогических и руководящих работников с учетом внешнего и внутреннего совместительства, - 66 % (с учетом работников МДОУ и УДОД) |
| 10 | Обеспечение участия педагогических работников в обучающих семинарах, курсах повышения квалификации | Удельный вес численности педагогических работников, прошедших в 2010 году курсы повышения квалификации в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений – не менее 25 % |

- Изменение школьной инфраструктуры

  - Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления в городе Сургуте:

- План мероприятий по модернизации общего образования города Сургута на 2010 год (IV раздел плана ННШ);

- Распоряжение Администрации города Сургута от 19.10.2009 № 3180 «О реализации приоритетного национального проекта «Образование» на 2010 – 2012 годы из средств городского бюджета (с изменениями от 07.12.2010 № 3737)

  - Финансовое обеспечение направления из средств муниципального бюджета

Финансирование мероприятий данного направления из средств местного бюджета и анализ освоения средств представлены в таблице 2.

  - Анализ реализации мероприятий по изменению школьной инфраструктуры.

В рамках данного направления в городе Сургуте в 2010 году осуществлялась реализация следующих мероприятий:

  - апробация сетевых программ обучения по учебным предметам для реализации в дистанционном режиме;

  - профориентация обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений:

  - реализация муниципального проекта «Дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья».

Мероприятия реализованы, ожидаемые результаты достигнуты (таблица 6).

Таблица 6

Результаты реализации мероприятий по направлению «Изменение школьной инфраструктуры»

| № п/п | Наименование мероприятия плана ННШ | Результат |
| --- | --- | --- |
| 11 | Апробация сетевых программ обучения по учебным предметам для реализации в дистанционном режиме | Апробация сетевых программ обучения осуществлялась в ходе реализации проекта «Ресурсы НП телешкола» (подготовка к ЕГЭ, предпрофильное и профильное обучение), а также для организации дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 12 | Профориентация обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений | Профориентация 1 110 школьников осуществляется специалистами Центра индивидуального развития (МОУ МУК №1), а также 17 дневных общеобразовательных учреждений в рамках предпрофильной подготовки и профильного обучения |
| 13 | Реализация муниципального проекта «Дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья» | На муниципальном уровне реализуется проект «Дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья». Имеющаяся материально-техническая база для организации дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья позволяет охватить 33% детей из числа обучающихся на дому. |

- Сохранение и укрепление здоровья школьников

  - Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления в городе Сургуте:

- План мероприятий по модернизации общего образования города Сургута на 2010 год (V раздел плана ННШ);

- Распоряжение Администрации города Сургута от 13.01.2011 № 41 «О реализации целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Новая школа Югры на 2010-2013 годы» в городе Сургуте».

- Распоряжение Администрации города Сургута от 19.10.2009 №3180 «О реализации приоритетного национального проекта «Образование» на 2010 – 2012 годы из средств городского бюджета (с изменениями от 07.12.2010 № 3737)

- Приказ департамента образования Администрации города Сургута от 02.12.2009 №02-11-559/9 «Об обеспечении безопасного питания детей в общеобразовательных учреждениях города Сургута».

  - Финансовое обеспечение направления из средств муниципального бюджета

Финансирование мероприятий данного направления из средств местного бюджета и анализ освоения средств представлены в таблице 2.

  - Анализ реализации мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей.

В рамках данного направления в городе Сургуте в 2010 году осуществлялась реализация следующих мероприятий:

  - участие в реализации проекта «Безопасная школа Югры»;

  - организация деятельности Центров образовательных программ здоровьесбережения, функционирующих в образовательных учреждениях;

  - реализация направления «Создание условий для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса» в рамках ПНПО (из средств местного бюджета)

Мероприятия реализованы, ожидаемые результаты достигнуты (таблица 7).

Таблица 7

Результаты реализации мероприятий по направлению «Сохранение и укрепление здоровья детей»

| № п/п | Наименование мероприятия плана ННШ | Результат |
| --- | --- | --- |
| 14 | Участие в реализации проекта «Безопасная школа Югры» | Стратегия развития муниципальной системы образования города Сургута до 2020 года включены мероприятия: - создание безопасной среды в образовательном учреждении путем обеспечения соблюдения стандартов, регламентирующих необходимые и достаточные материально-технические нормы и правила организации образовательной деятельности; - реконструкция и капитальный ремонт зданий образовательных учреждений; - профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; - профилактика девиантного, суицидального поведения школьников. |
| 15 | Организация деятельности Центров образовательных программ здоровьесбережения, функционирующих в образовательных учреждениях | Создание условий для обеспечения функционирования в образовательных учреждениях Центров образовательных программ здоровьесбережения. |
| 16 | Реализация направления "Создание условий для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса" в рамках ПНПО (из средств местного бюджета) | Приобретено за счет средств местного бюджета свыше 300 единиц торгово-технологического и медицинского оборудования для муниципальных образовательных учреждений В городе функционирует 13 муниципальных образовательных учреждений - опорных площадок (методических и инновационных) по данному направлению. К пяти муниципальным общеобразовательным учреждениям обеспечен подвоз обучающихся Осуществляется пропаганда рационального питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений |

- Развитие самостоятельности школ

  - Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления в городе Сургуте:

- План мероприятий по модернизации общего образования города Сургута на 2010 год (VI раздел плана ННШ);

- Распоряжение Администрации города Сургута от 19.10.2009 № 3180 «О реализации приоритетного национального проекта «Образование» на 2010 – 2012 годы из средств городского бюджета (с изменениями от 07.12.2010 № 3737)

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.03.2009 №55-оз «Об установлении нормативов расходов на реализацию основных общеобразовательных программ и субвенциях, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на реализацию основных общеобразовательных программ» (с изменениями от 18.07.2010 г.

- Постановление Администрации города Сургута от 19.08.2008 №3131  «О введении новой системы оплаты труда в муниципальных образовательных учреждениях города Сургута».

  - Финансовое обеспечение направления из средств муниципального бюджета

Финансирование мероприятий данного направления из средств местного бюджета и анализ освоения средств представлены в таблице 2.

  - Анализ реализации мероприятий по развитию самостоятельности школ (в том числе по наличию обновляемых сайтов школ в сети Интернет).

В рамках данного направления в городе Сургуте в 2010 году осуществлялась реализация следующих мероприятий:

  - участие в реализации проекта «Безопасная школа Югры»;

Мероприятия реализованы, ожидаемые результаты достигнуты (таблица 8).

Таблица 8

- Результаты реализации мероприятий по направлению

«Развитие самостоятельности школ»

| № п/п | Наименование мероприятия плана ННШ | Результат |
| --- | --- | --- |
| 17 | Применение подушевого финансирования в общеобразовательных учреждениях | - Применение нормативно - подушевого финансирования в 100 % общеобразовательных учреждений. - Контроль за целевым использованием субвенций, выделяемых на реализацию основных общеобразовательных программ, на основе нормативов подушевого финансирования |
| 18 | Организация школьного документооборота с помощью программного комплекса АРМ «Директор» | - Осуществлено расширение локальной вычислительной сети и доступа к сети Интернет в 43 дошкольных и 28 общеобразовательных учреждениях. - Проведены курсы повышения квалификации в области использования информационно-коммуникационных технологий в управлении образовательным процессом с применением программного комплекса АРМ «Директор». |
| 19 | Подготовка муниципальными общеобразовательными учреждениями открытых публичных докладов и размещение их в сети Интернет | 48 (100 %) муниципальных общеобразовательных учреждений подготовили открытые публичные доклады за 2009 – 2010 учебный год. 48 (100 %) муниципальных общеобразовательных учреждений разместили открытые публичные доклады в сети Интернет, в том числе на собственных официальных сайтах – 48 (100 %) Наличие обновляемых сайтов муниципальных общеобразовательных учреждений - 48 |

Часть II.

Эффекты реализации основных направлений инициативы

«Наша новая школа»

Анализ результатов электронного мониторинга подтверждает эффективность реализации инициативы «Наша новая школа»

Мониторинг реализации национальной образовательной инициативы в отчетном году.

Таблица 9

| № | Наименование показателя, единица измерения | 2010 г. (факт) |
| --- | --- | --- |
|  | Общие показатели муниципальной системы образования |  |
| 1.1. | Численность обучающихся общеобразовательных учреждений в декабре 2010 г., чел. | 32980 |
| 1.2. | Численность учителей в общеобразовательных учреждениях в отчетном году, чел. | 2090 |
|  | - в том числе совместителей, чел | 708 |
| 1.3 | Удельный вес численности выпускников 11(12) классов, получивших аттестат об общем образовании, от общей численности выпускников 11(12) классов текущего года, % | 98,48 |
| 1.4 | Удельный вес численности выпускников 11(12) классов, проживающих в населенных пунктах с населением менее 10 тыс. чел. и получивших по результатам ЕГЭ по обязательным предметам средний балл более 55, в общей численности выпускников 11(12) классов текущего года, % | 0 |
| 1.5 | Удельный вес численности выпускников 11(12) классов, получивших по результатам ЕГЭ по предметам по выбору средний балл более 55, обучавшихся в классах с углубленным и/или профильным изучением отдельных предметов, % | 51,8 |
| 1.6 | Удельный вес численности выпускников 11(12) классов, сдававших ЕГЭ по предметам естественнонаучного цикла (физика, химия, биология), % | 44,12 |
| 1.7 | Удельный вес численности выпускников 11(12) классов, поступивших в учреждения профессионального образования по профилю обучения на старшей ступени образования, % | 58,35 |
| 1.8 | Охват ступеней общего образования, на которых реализуются возможности внешней независимой оценки достижения требований ФГОС. |  |
|  | I. Переход на новые образовательные стандарты |  |
| 2.1 | Удельный вес численности школьников, обучающихся по федеральным государственный стандартам, % | 2,68 |
| 2.1.1 | - в том числе по мере готовности |  |
| 2.2 | Среднее количество часов в неделю внеаудиторной занятости на одного обучающегося за счет бюджетного финансирования, час | 8,25 |
| 2.3 | Среднее количество часов в неделю внеаудиторной занятости на одного обучающегося за счет внебюджетного финансирования, час | 0,25 |
| 2.4 | Удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ в соответствии с новыми ФГОС, % | 14,93 |
| 2.5 | Удельный вес численности педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы по новым ФГОС, % | 18,47 |
|  | II. Развитие системы поддержки талантливых детей |  |
| 3.1 | Общая численность участников всероссийской олимпиады школьников на школьном этапе ее проведения, чел | 12994 |
| 3.2 | Общая численность участников всероссийской олимпиады школьников на муниципальном этапе ее проведения, чел | 3898 |
| 3.3 | Общая численность участников всероссийской олимпиады школьников на региональном этапе ее проведения, чел | 99 |
| 3.4 | Общая численность участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения, чел | 17 |
| 3.5 | Общая численность участников олимпиад школьников на всех этапах их проведения, чел | 18031 |
| 3.6 | Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях, которым оказана поддержка в рамках программ поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, % | 2,82 |
| 3.7 | Удельный вес численности обучающихся 8-11(12) классов общеобразовательных учреждений, занимающихся в очно-заочных (дистанционных) школах, % | 12,9 |
| 3.8 | Удельный вес численности детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования, % | 49,04 |
| 3.9 | Удельный вес численности обучающихся, которым созданы современные условия для занятий творчеством (в том числе обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными помещениями студий и актовых залов), % | 26,6 |
| 3.10 | Объем финансовых средств, целенаправленно выделенных на поддержку одаренных детей и талантливой молодежи, тыс. руб. | 944,7 |
|  | III. Совершенствование учительского корпуса |  |
| 4.1 | Удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных учреждений, прошедших аттестацию на подтверждение занимаемой должности, из них: % | 0 |
| 4.1.1 | - доля подтвердивших соответствие, % | 0 |
| 4.2 | Удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных учреждений прошедших аттестацию на присвоение квалификационной категории, в том числе: % | 22,34 |
| 4.2.1 | - первой, % | 39,83 |
| 4.2.2 | - высшей, % | 47,27 |
| 4.3 | Средняя заработная плата работников общеобразовательных учреждений, в том числе: руб. | 33 484,937 |
| 4.3.1 | - учителей, руб. | 40 995,25 |
| 4.3.1.1 | - учителей, проработавших не менее 3 лет после окончания вуза, руб. | 41 926,292 |
| 4.3.2 | - административно-управленческого персонала, руб. | 58 014,271 |
| 4.3.3 | - вспомогательного персонала, руб. | 34 941,104 |
| 4.4 | Удельный вес численности учителей, заработная плата которых выше средней по экономике в субъекте Российской Федерации, % | 60,42 |
| 4.5 | Удельный вес численности учителей в общей численности персонала образовательных учреждений, % | 45,84 |
| 4.6 | Укомплектованность общеобразовательных учреждений педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, % | 82,72 |
| 4.7 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений, % | 12,82 |
| 4.8 | Удельный вес численности педагогических работников, в отчетном году прошедших курсы повышения квалификации в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений, % | 30,65 |
| 4.8.1 | - в том числе по персонифицированной модели повышения квалификации, % | 7,05 |
| 4.9 | Удельный вес численности педагогических работников, принятых на работу в текущем году и обеспеченных жильем, от общей численности педагогических работников, принятых на работу в текущем году, в том числе: чел | 0 |
| 4.9.1 | - отдельной благоустроенной квартирой, чел | 0 |
| 4.9.2 | - общежитием | 0 |
|  | IV. Изменение школьной инфраструктуры |  |
| 5.1 | Количество негосударственных общеобразовательных учреждений, которым обеспечен доступ к бюджетному финансированию по нормативу | 2 |
| 5.2 | Доля негосударственных общеобразовательных учреждений, которым обеспечен доступ к бюджетному финансированию по нормативу, % | 100 |
| 5.3 | Средняя наполняемость старшей ступени в государственных дневных общеобразовательных учреждениях субъекта Российской Федерации и муниципальных дневных общеобразовательных учреждениях, чел | 74,69 |
| 5.4 | Удельный вес численности учащихся 10-11(12) классов общеобразовательных учреждений, обучающихся в классах с профильным и/или углубленным изучением отдельных предметов, % | 82,06 |
| 5.5 | Удельный вес численности обучающихся, которым представлены все основные виды современных условий обучения, от общей численности обучающихся по основным программам общего образования, % |  |
| 5.5.1 | Предоставлены от 41% до 60% условий | 4,65 |
| 5.5.2 | Предоставлены от 61% до 80% условий | 70,66 |
| 5.5.3 | Предоставлены от 81% до 100% условий | 24,69 |
| 5.6 | Удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться современными библиотеками и медиатеками, % | 17,76 |
| 5.7 | Удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с) от общего численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях, % | 100 |
| 5.8 | Удельный вес детей-инвалидов, получающих образование на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, от общего числа детей-инвалидов, которым это показано |  |
| 5.9 | Удельный вес численности учащихся 10-11(32) классов общеобразовательных учреждений, обучающихся в отдельных зданиях общеобразовательных учреждений третьей ступени | 0 |
| 5.10.1 | Количество построенных новых школ |  |
| 5.10.2 | Количество построенных новых спортивных залов при школах |  |
| 5.10.3 | Количество школ, в которых в отчетном году проведен капитальный ремонт |  |
|  | V. Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |
| 6.1 | Удельный вес числа зданий общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа зданий общеобразовательных учреждений, % | 14,52 |
| 6.2 | Удельный вес общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена возможность пользоваться современными столовыми, % | 41,67 |
| 6.3 | Численность обучающихся общеобразовательных учреждений, которые получают качественное горячее питание, в том числе: чел | 5 000 |
| 6.3.1 | - завтраки, чел. | 23 927 |
| 6.3.2 | - завтраки и обеды, чел. | 5 000 |
| 6.4 | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, которые получают качественное горячее питание, в том числе: % | 15,16 |
| 6.4.1 | - завтраки, % | 72,55 |
| 6.4.2 | - завтраки и обеды, % | 15,16 |
| 6.5 | Удельный вес численности обучающихся, которым созданы современные условия для занятий физической культурой, в том числе обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными спортзалами и спортплощадками, % | 0 |
| 6.6 | Удельный вес численности школьников, в образовательном плане которых предусмотрено более 3 часов занятий физкультурой в неделю, % | 18,37 |
| 6.7 | Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия для реализации федеральных требований к общеобразовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников, % |  |
| 6.7.1 | - от 61% до 80% | 35,29 |
| 6.7.2 | - от 81% до 100% | 64,71 |
| 6.8 | Удельный вес численности школьников, обучающихся в зданиях, в которых обеспечено медицинское обслуживание, включая наличие современных (лицензионных) медицинских кабинетов и не менее 1 квалифицированного медицинского работника, % | 75,38 |
|  | VI. Расширение самостоятельности школ |  |
| 7.1 | Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, перешедших на нормативное подушевое финансирование в соответствии с модельной методикой Минобрнауки России, % | 100 |
| 7.2 | Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, перешедших на новую систему оплаты труда в соответствии с модельной методикой Минобрнауки России, % | 100 |
| 7.3 | Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, которые ежегодно представляют общественности публичный доклад, обеспечивающий открытость и прозрачность деятельности учреждения, % | 100 |
| 7.3.1 | - в том числе при наличии технической возможности, размещенный в сети Интернет, % | 100 |
| 7.4 | Доля управленческих кадров по отношению к общей численности работников общеобразовательных учреждений, % | 8,14 |
| 7.5 | Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, перешедших на электронный документооборот (электронные системы управления), % | 4,17 |