УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «УК СЗТК»

___________Чуфистов А.Г.

«___»  ________  2026 год

ПЛАН подготовки котельной к отопительному сезону 2026-2027гг.

| п/п | Наименование работ | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение наличия плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на ОПО «Сети газопотребления и газораспределения» | постоянно | Гл. инженер |  |  |
| 2 | Обеспечение проверки знаний ПТЭТЭ, должностных и эксплуатационных инструкций оперативного персонала | постоянно | Гл. инженер |  |  |
| 3 | Обеспечение проверки знаний ПТЭТЭ управленческого персонала. | постоянно | Гл. инженер |  |  |
| 4 | Обеспечение наличия технической документации для эксплуатации тепловых энергоустановок. | постоянно | Гл. инженер |  |  |
| 5 | Проведение весеннего и осеннего осмотра зданий и сооружений тепловых энергоустановок комиссией с оформлением акта. | постоянно | Гл. инженер |  |  |
| 6 | Обеспечение топливом (газ сухой отбензиненный) в соответствии с нормативами | постоянно | Гл. инженер |  |  |
| 7 | Обеспечение наличия режимных карт на котлы | постоянно | Гл. инженер |  |  |
| 8 | Обеспечение проверки срабатывания предохранительных клапанов на котлах | постоянно | Гл. инженер |  |  |
| 9 | Обеспечение наличия постоянного обслуживающего персонала и круглосуточной оперативно-диспетчерской службы ( оператор ) | Сентябрь-июнь | Гл. инженер |  |  |
| 10 | Обеспечение работоспособности КИП и А на котлах | Сентябрь-июнь | Гл. инженер |  |  |
| 11 | Проведение промывки и опрессовки котла с оформлением актов производства данных работ. | Май | Гл. инженер |  |  |
| 12 | Обеспечить наличие оперативного, дежурного персонала. | постоянно | Гл. инженер |  |  |
| 13 | Обеспечение выполнения плана подготовки к отопительному периоду и предоставление подтверждающих документов, а именно: 1. выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала. 2. копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения в соответствии с Правилами №808. 3. распорядительный документ организации о назначении лиц, ответственных за диспетчерское управление. 4. приказ об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования. 5. утвержденные производственные инструкции. 6. копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний. 7. копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента. 8. приказы о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и ответственных за осуществление производственного контроля. 9. утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемый по на ряду-допуску. 10. копии программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок. 11. утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период. 12. копии утвержденных инструкций по эксплуатации установок для докотловой обработки воды и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за воднохимическим режимом котельного оборудования. 13. копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узлов учета и средств измерений, входящих в состав узлов учета у абонентов. 14. утвержденный годовой план ремонта оборудования. 15. копии паспортов котельных установок: -о проведении технических освидетельствований, сведения о заключениях экспертизы промышленной безопасности с выводами о продлении срока эксплуатации. 16. копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которых занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил №115. 17. копии заключения технического обследования на дымовую трубу. 18. копии договоров, подтверждающих поставку основного топлива. 19. копия приказа о создании резерва материальных средств с перечнем оборудования. 20. копия лицензии или выписка из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности. 21. утвержденный план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО. |  |  |  |  |
| РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |
| 14 | Текущий ремонт оборудования котлов ДЕ 25/14 | Июнь-август | Гл. инженер |  |  |
| 15 | Текущий ремонт котельного оборудования по графику ППР. | Июнь-август | Гл. инженер |  |  |
| 16 | Проведение гидроиспытаний, промывка котла | Июнь-август | Гл. инженер |  |  |
| 17 | Режимно - наладочные испытания на газе котла ДЕ 25/14 | ноябрь | Гл. инженер |  |  |
| 18 | Ремонт и поверка приборов КИП и А в котельной | Май-сентябрь | Гл. инженер |  |  |
| 19 | Плановый и периодический ремонт автоматического и электронного оборудования в котельной по графику ППР. | постоянно | Гл. инженер |  |  |
| 20 | Ревизия электрооборудования котельной (220\380В) согласно ППР. | Май-июль | Гл. инженер |  |  |
| 21 | Ремонт трубопровода. Замена запорной арматуры по необходимости | Май-июль | Гл. инженер |  |  |
| 22 | Разработка плана перевооружения котельной ООО «УК СЗТК», включающая замену котла ДЕ25-14 на два котла ТТ-100. - Разработка проекта демонтажа; - Разработка проекта техперевооружения; - Экспертиза проекта тех.перевоор-я; - Демонтаж котла и экономайзера; - Монтаж, пусконаладка, запуск в работу 2-х котлов | Май-сентябрь Янв-февраль Март-май Июнь Апрель-июнь Август-декабрь | Гл. инженер |  |  |

Главный инженер:

_______________ Бокий С.П.