Отчет

о реализации вектора развития «Экология»

направления «Жизнеобеспечение»

«Стратегии социально – экономического развития города Сургута

до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года»

за 1-ое полугодие 2026 года

Раздел I. Цель и задачи вектора.

Цель вектора –  формирование благоприятной городской среды, развивающейся на основе принципов устойчивого развития.

Задачи вектора:

– создание условий для формирования экологической культуры населения, роста вовлеченности жителей в экологическую деятельность;

– снижение уровня загрязненности городских территорий;

– улучшение экологического состояния водных объектов;

– повышение уровня безопасности населения при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев;

– развитие непрерывной системы озеленения.

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей реализации Стратегии социально – экономического развития города Сургута 
до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года (далее – Стратегия города – 2050) за 1-ое полугодие 2026 года.

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии города – 2050 по вектору развития «Экология» направления «Жизнеобеспечение» 
за 1-ое полугодие 2026 года представлен в приложении 1 к отчету.

Анализ достижения плановых значений целевых показателей вектора «Экология» направления «Жизнеобеспечение» за первое полугодие 2026 года показал следующее:

1. Показатель «Уровень удовлетворенности населения экологической обстановкой в городе» планируется к исполнению после завершения опроса 
на тему: «Мониторинг эффективности формирования комфортной городской среды города Сургута в общественном мнении сургутян» (срок предоставления отчета 
не позднее 30 ноября), проводимого МКУ «Наш город» в соответствии 
с распоряжением Администрации города от 22.01.2026 № 19 «Об утверждении плана-графика социологических исследований на 2026 год».

Достижение данного показателя осуществляется в рамках мероприятий флагманского проекта «Экологическая направленность».

2. Показатель «Протяженность прибрежных полос, очищенных от бытового мусора в границах населенных пунктов» планируется к исполнению 
по результатам проведения мероприятий по очистке береговых зон водных объектов в 2026 году. Согласно плану мероприятий на 2026 год по очистке береговых 
зон водных объектов, мероприятия запланированы на 3 квартал 2026 года.

3. По показателю «Количество населения, вовлеченного в мероприятия экологической направленности» фактическое значение, достигло 10 345 человек, показатель исполнен на 45,9 %.

4. По показателю «Площадь содержания зеленых насаждений на территориях общего пользования (с учетом ввода новых озелененных территорий общего пользования (парков и скверов))» фактическое значение достигло 468,47 га, показатель исполнен на 87,6.

Достижение данного показателя осуществляется за счет создания новых озелененных территорий в границах населенного пункта и передачи их на содержание МКУ «Лесопарковое хозяйство».

5. По показателю «Уровень обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования» фактическое значение достигло 10,44 кв. м 
на чел., показатель исполнен на 84,2.

Достижение данного показателя осуществляется за счет создания новых озелененных территорий в границах населенного пункта и передачи их на содержание МКУ «Лесопарковое хозяйство».

В рамках вектора «Экология» реализуется флагманский проект «Экологическая направленность».

В рамках флагманского проекта организуются и проводятся субботники, акции по посадке саженцев деревьев, мероприятия, направленные на формирование экологической культуры населения, мероприятия по очистке береговых полос водных объектов от мусора.

В 1-ом полугодии 2026 года организованы и проведены:

– массовые практические природоохранные мероприятия с привлечением населения города, приняло участие 2 555 человек;

– эколого-просветительские мероприятий с привлечением населения города, приняло участие 7 790 человек.

По результатам проведенного анализа можно сделать выводы 
о промежуточном достижении цели вектора «Экология».

Приложение 1

к отчету о реализации вектора развития

«Экология» направления «Жизнеобеспечение»

Стратегии города - 2050 
за 1-ое полугодие 2026 года

Анализ достижения плановых значений целевых показателей реализации Стратегии города - 2050 за 1-ое полугодие 2026 года

| Показатели | План 2024 – 2026 (I этап) | Факт 2026 год | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление – Жизнеобеспечение |  |  |  |
| Вектор – «Экология» |  |  |  |
| 72. Уровень удовлетворенности населения экологической обстановкой в городе (на последний отчетный год этапа), % | 10,0 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |
| 73. Протяженность прибрежных полос, очищенных от бытового мусора в границах населенных пунктов (ежегодно), км | 61,38 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |
| 74. Количество населения, вовлеченного в мероприятия экологической направленности (на последний отчетный год этапа), чел. | 22 520 | 10 345 | 45,9 |
| 75. Площадь содержания зеленых насаждений на территориях общего пользования (с учетом ввода новых озелененных территорий общего пользования (парков и скверов)) (нарастающим итогом), га | 535 | 468,47 | 87,6 |
| 76. Уровень обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования (на последний отчетный год этапа), кв. м на чел. | 12,4 | 10,44 | 84,2 |