Приложение

к письму

от ____________ № _________

Информация о реализации Плана основных мероприятий, 
проводимых в городе Сургуте в рамках Десятилетия детства в Российской Федерации, на период до 2027 года 
в 1 полугодии 2026 года

Принятые сокращения:

МБОУ - муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Организатор мероприятия (структурное подразделение Администрации города/ уполномоченная организация) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Здоровьесбережение детства |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация программ и проектов, направленных на сохранение и укрепление здоровья, формирование культуры здорового образа жизни в муниципальных образовательных учреждениях | 2026 – 2027 годы | департамент образования Администрации города, муниципальное казенное учреждение «Центр диагностики и консультирования» | В 2025 году в 25 МБОУ реализуются около 45 профилактических программ, направленных на сохранение и укрепление здоровья несовершеннолетних, в которых задействовано более 30000 несовершеннолетних. |
| 1.2 | Реализация коррекционно-развивающих программ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, а также их родителей, законных представителей | 2026 – 2027 годы | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский многопрофильный реабилитационный центр для инвалидов» (по согласованию); бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский реабилитационный центр» (по согласованию) | В БУ «Сургутский многопрофильный реабилитационный центр для инвалидов» реализуются 46 коррекционных программ и проектов по направлениям: - ранняя помощь; - работа с детьми с РАС; - социально-психологическое направление; - коррекция и развитие коммуникативно-речевой сферы; - социально-бытовое, социально-средовое, оздоровительное, творческое; - организация летнего отдыха и оздоровления; - психологическое сопровождение членов семей участников СВО. Программы и проекты, реализуемые в учреждении: - комплексная программа реабилитации и абилитации инвалидов трудоспособного возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Ветер перемен»; - программа комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов, в возрасте от 0 до 18 лет, поддержка и сопровождение семей, их воспитывающих «Теплые ладошки»; - комплексная программа психолого-логопедического развития лиц с особенностями развития посредством Томатис терапии «Живой звук»; - модельная программа по психологическому сопровождению и поддержке граждан, в том числе несовершеннолетних, прибывших из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины; - модельная программа социального сопровождения и социальной реабилитации участников специальной военной операции, вернувшихся из плена, и членов их семей; - программа по оказанию психологической помощи и поддержки участникам СВО и членам их семей «Zа победу над Vсеми эмоциями»; - комплексная программа «Тематические заезды в БУ «Сургутский многопрофильный реабилитационный центр для инвалидов»; - проект керамической мастерской «Югорский сувенир»; - оздоровительная программа по развитию навыков плавания у детей от 3 до 7 лет «Морские звездочки» и др. За 1 полугодие 2026 года в ходе реализации пилотного проекта по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов, впервые признанных инвалидами, с использованием электронного сертификата обслужено 27 детей. За 1 полугодие 2026 года 309 человек стали участниками реализуемых программ и проектов, из них: 160 детей-инвалидов и 149 родителей (законных представителей). В БУ «Сургутский реабилитационный центр» в 1 полугодии 2026 года обслужено 929 человек (48,5 % от запланированного количества получателей услуг в 2026 году), из них: - дети-инвалиды – 297 чел.; - дети с ограниченными возможностями здоровья – 48 чел.; - родители/законные представители детей с инвалидностью/ограниченными возможностями здоровья – 580 чел.. В процессе реабилитации используются 26 технологий и программ, адаптированных к нозологическим особенностям получателей услуг, в пилотном режиме реализуется проект комплексной реабилитации и абилитации с использованием электронного сертификата. За 1 полугодие 2026 года по сертификату обслужено 47 детей, впервые признанных инвалидами. Реализуются технологии социального сопровождения семей: оказание социально-педагогической, социально-психологической, социально-правовой и социально-бытовой помощи семьям, имеющим детей-инвалидов. Охват мероприятиями составил - 42 человека. Направления деятельности: - выявление семей, нуждающихся в поддержке, создание и обновление банка данных; - работа социального консилиума с участием междисциплинарной команды для разработки индивидуальной программы сопровождения; - социально-бытовое направление: содействие в получении льгот, помощь в уходе за детьми-инвалидами; - информирование и консультирование семей по актуальным вопросам социального сопровождения и предоставления мер социальной поддержки (охват составил - 580 человек). |
| 1.3 | Проведение тестирования несовершеннолетних по выявлению сексуального насилия и других криминальных проявлений | 2026 – 2027 годы | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» (по согласованию) | За 1 полугодие 2026 года протестирован 361 несовершеннолетний, из них: - 100 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; - 60 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – ТЖС); - 201 подопечный. Признаки жестокого обращения выявлены у 2 несовершеннолетних ТЖС. |
| 1.4 | Организация курсов для родителей (законных представителей) по основам детской психологии и педагогике (совместно с общероссийским общественным движением «Народный Фронт «За Россию!», бюджетным учреждением высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет») | 2026 – 2027 годы | департамент образования Администрации города, муниципальные образовательные учреждения | В 2025/26 учебном году преподавателями бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» проведены 29 двухчасовых лекций, направленных на формирование традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей, повышение родительских компетенций в вопросах воспитания детей. Очными участниками лекций стали 795 родителей (законных представителей), около 100 слушателей приняли участие в лекциях дистанционно. В сообществе «Родительская школа» в мессенджере MAX зарегистрированы 398 участников, которые смогли ознакомиться с видеозаписями лекций специалистов. |
| 1.5 | Проведение мероприятий в муниципальных образовательных учреждениях, направленных на профилактику табакокурения, алкоголизма, наркомании и употребления ПАВ, половой распущенности, преступности и пропаганду здорового образа жизни среди несовершеннолетних (лекции, беседы, уроки здоровья, семинары, тренинги, массовые мероприятия) | 2026 – 2027 годы | отдел по работе с отдельными категориями граждан и охраны здоровья населения Администрации города, бюджетные учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию): «Сургутская городская клиническая поликлиника № 1», «Сургутская городская клиническая поликлиника № 2», «Сургутская городская клиническая поликлиника № 3», «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4», «Сургутская городская клиническая поликлиника № 5» (далее –медицинские организации, оказывающие амбулаторно – поликлиническую помощь), «Сургутская клиническая психоневрологическая больница», «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» филиал в городе Сургуте, (далее –медицинские организации) | В течение отчетного периода специалистами медицинских организаций согласно годовому плану работы проведено гигиеническое обучение и воспитание населения, направленное на профилактику детской заболеваемости, в том числе по профилактику табакокурения, алкоголизма, наркомании, употребления ПАВ: - беседы, лекции, выступления по теме: «Психическое здоровье», «Репродуктивное здоровье и половое воспитание», «Здоровые дети», «Профилактика употребления алкоголя», «В дыму иллюзий, правда о курении», «Дыши свободно, жизнь без сигарет», «Трезвый взгляд на жизнь», «Профилактика педикулеза и чесотки», «ЗОЖ рулит», «Вейпинг: мифы и реальность», «Наркомания и токсикомания как форма девиантного поведения», «Похитители энергии», «Досуговая деятельность детей», «Профилактика табакокурения, употребления алкогольных напитков и психоактивных веществ», «Детский телефон доверия / горячая линия по вопросам безопасности детей»; «Организации предоставляющие психологическую помощь детям и их семьям»; «Профилактика токсикомании»; «Ранние половые связи и ИППП»; «О вреде курения», «Мифы о курении», «Табак-медленный убийца», «Профилактика потребления наркотических и психоактивных веществ», «Профилактика табакокурения», «Профилактика описторхоза», «Выбирай здоровье», «Вейп вреден также как сиигарета», «Скажи курению НЕТ», «Что произойдет с Вашим организмом при курении», «Здоровый образ жизни», «Профилактика потребления ПАВ» и пр. – 3 620/30 500 слушат. - уроки здоровья, занятия с элементами тренинга («Практики, снижающие тревожность», «Оказание первой помощи», «Подросток и курение», «Мы говорим наркотикам - НЕТ») – 15/1400 участ. - организована выставка детского рисунка «Мой любимый доктор» -1/ 40 участников. - круглые столы: «Курение-это вредная привычка» с просмотром видеоролика «Влияние курения на здоровье», «Наркотики» с показом видеоролика «Вся правда о наркотиках», «За мир без наркотиков»-8/1034участ.; - занятия, в том числе в рамках школы репродуктивного здоровья «Юная леди» и «Юный джентльмен», «Полезные и вредные привычки», «Мое здоровье», «Профилактика табакокурения и вейпов», «Профилактика употребления снюса, насвая», «Профилактика употребления наркотиков», «Влияние вредных привычек на репродуктивное здоровье», «Мужское репродуктивное здоровье. Гигиена», «Женское репродуктивное здоровье», «Контрацепция. ЗППП», «Отношения между юношами и девушками. Основной подход к планированию семьи» и пр. - 73/1370 участ. - на официальных сайтах, страничках медицинских организаций «ВКонтакте», TELEGRAM в средствах массовой информации размещено 37 информационных материалов, статей, видеороликов («Хотите оставить курение в прошлом году?», «Как бросить курить», «Осторожно! Электронные сигареты», «Открой для себя альтернативы без алкоголя», «Профилактика подросткового алкоголизма», «Стратегия отказа от курения», «Югра без наркотиков», «Девиантное поведение несовершеннолетних»; «Здоровый образ жизни»; «Досуговая деятельность детей»; «Профилактика табакокурения, употребления алкогольных напитков и психоактивных веществ», «Детский телефон доверия / горячая линия по вопросам безопасности детей»; «Организации предоставляющие психологическую помощь детям и их семьям»; «Профилактика токсикомании»; - распространена полиграфическая продукция профилактической направленности и актуализирована информация на источниках, предназначенных для информирования населения по теме: «Памятка для подростков по профилактике курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ», «Как оградить ребенка от вредных привычек?», «При здоровом образе жизни», «Круглосуточный телефон Ресурсного центра горячая линия по вопросам безнадзорности», «Наркотики и их последствия», «Помни! Тебя используют!», «Путь к независимости», «НЕТ наркотикам», «Курение - яд», листовка «Акция «Ромашка», памятка «Туберкулезу НЕТ», памятка «Немного о туберкулезе» и др. – 1 500 экз.; - мероприятие «Встреча с несовершеннолетними» (МБОУ СОШ № 25, МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова») по теме: «Профилактика употребления ПАВ» -2/охват 52 чел. Трансляция информационных материалов по профилактике зависимостей (11 наименований) на мультимедийных экранах в детской стоматологической поликлинике - 7156 прокатов |
| 1.6 | Проведение семинарских занятий, круглых столов и других мероприятий с подростками, сотрудниками медицинских и образовательных учреждений, представителями правоохранительных органов и прочих сторонних организаций | 2026 – 2027 годы | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая психоневрологическая больница» (по согласованию) | Обучающие семинары, публичные лекции: - для воспитанников ДО СШОР «Кедр», обучающихся КОУ СУВШ №2 в рамках мероприятия «Встреча с несовершеннолетними на тему: «Профилактика употребления ПАВ». Целевая аудитория: учащиеся ДО СШОР «Кедр» - 3/Охват: 82 человека. - для студентов АНПОО «СИЭУиП», АУ «СПК», Сургутский институт нефти и газа — филиал в г. Сургуте БУ ВО «Тюменский индустриальный университет», БУ ВО СурГПУ, Института нефти и технологий (филиал) ФГБОУ ВО ЮГУ по темам: «Профилактика употребления ПАВ», «Пропаганда ЗОЖ и профилактика вредных привычек», «Профилактика суицидального поведения» - 16/ Охват 1300 чел.; - для медицинских работников по темам: «Профилактика подросткового алкоголизма в школе», «Предотвращение конфликтных ситуаций на рабочем месте», «Профилактика эмоционального выгорания и тревожных расстройств», «Причины и признаки выгорания. Развитие эмоционального интеллекта», «Девиантное поведение у подростков. Профилактика суицидов» - 5/охват 254 чел. - для руководителей центров здоровьесбережения и социальных педагогов МБОУ СОШ (школ) г.Сургута и Сургутского района, преподавателей ВУЗов и ССУЗов по теме: «Профилактика подросткового алкоголизма в школе». – 1/ Охват 31 человек. - для сотрудников ПАО «СНГ» по теме: «Профилактика употребления алкоголя», «Причины и признаки выгорания. Развитие эмоционального интеллекта» - 2/ Охват 158 человек. - для сотрудников УМВД России по г. Сургуту по теме: «Профилактика употребления алкоголя, психоактивных, наркотических средств, их пагубное влияние на организм человека» - 1/ Охват 49 человек. - для родителей обучающихся в рамках мероприятия «Встреча с родителями» - на тему «Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних» - 2/591 участ. - для психологов исполнительной службы УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре на тему: «Способы построения взаимодействия с лицами, имеющими расстройства личности, выявление предпосылок к антивитальному поведению»-1/ Охват 15 человек. |
| 1.7 | Организация и проведение постоянно действующих семинаров для педагогов, медицинских работников медицинских организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, осуществляющих деятельность в муниципальных образовательных учреждениях, по гигиеническому воспитанию и формированию норм и навыков здорового образа жизни среди детей и подростков, профилактике заболеваний, вредных привычек, пропаганде ЗОЖ | 2026 – 2027 годы | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» филиал в городе Сургуте (по согласованию) | Проведены постоянно - действующие семинары: Для воспитателей, социальных педагогов МДОУ по темам: «Лучшая защита – это вакцинация! (профилактика детских инфекций). Всемирный день иммунитета. Профилактическая работа с родителями по отказам от профилактических прививок»; «Профилактика респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции. Профилактика пневмококковой инфекции. Работа с родителями по отказу от прививок»; «Правильное питание детей - основа их здоровья. Сбалансированное питание. Формирование у детей привычки здорового питания. Роль витаминов в детском питании» - 3/244 участ; - для педагогов МБОУ СОШ по теме: «Профилактика респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции. Профилактика пневмококковой инфекции. Работа с родителями по отказу от прививок»; «Профилактика подросткового алкоголизма в школе. Вред энергетических и слабоалкогольных напитков для растущего организма»; «Профилактика краевой патологии – описторхоза, дифиллоботриоза, клещевого энцефалита, туляремии»; «Правильное питание детей - основа их здоровья. Сбалансированное питание. Формирование у детей привычки здорового питания. Роль витаминов в детском питании»; «Эпидемиологическая обстановка по туберкулезу в г. Сургуте и районе. Эффективная система противодействия туберкулёзу»; «Сохранение репродуктивного здоровья девочек, профилактика ранних половых связей несовершеннолетних, профилактика ВПЧ» - 16/436 участ. - для медицинских работников МБОУ СОШ по темам: «Профилактика респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции. Профилактика пневмококковой инфекции. Работа с родителями по отказу от прививок»; «Профилактика болезней органов зрения, нарушения зрения и травматизма глаз у детей. Оказание первой помощи»; «Эпидемиологическая обстановка по туберкулезу в г. Сургуте. Современные методы диагностики. Профилактика туберкулёза у детей»; «Правильное питание детей - основа их здоровья. Сбалансированное питание. Формирование у детей привычки здорового питания. Роль витаминов в детском питании» – 4/320 участ. Круглый стол «Красота, ресурс, женственность» - 1/14 участ. |
| 1.8 | Реализация программы первичной профилактики стоматологических заболеваний для детей | 2026 – 2027 годы | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1» (по согласованию) | Врачами стоматологического профиля детской стоматологической поликлиники проведены классные часы для учащихся начальных классов на тему: «Профилактика стоматологических заболеваний». Охвачено 94 ребенка. Проведены семинары для педагогов общеобразовательных школ, присутствовало 5 педагогов. Выдана печатная продукция на тему: «Профилактика стоматологических заболеваний» (буклеты, листовки, памятки) в количестве 895 штук. Демонстрация видеороликов на жидкокристаллических мониторах в детской стоматологической поликлинике на тему профилактики стоматологических заболеваний (5 наименований 5598 трансляций). |
| 1.9 | Проведение конкурса рисунков, поделок на тему профилактики стоматологических заболеваний, уроков здоровья в муниципальных образовательных учреждениях в рамках Дня стоматолога, Всемирного дня здоровья полости рта | 2027 год | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1» (по согласованию) | В I полугодии 2026 года, приуроченных к Дню стоматолога и Всемирному дню здоровья полости рта. Проведены 3 дня открытых дверей, на которые приглашены участники химико-биологических (профильных) классов в количестве 94 человек. Проведены уроки здоровья в МБОУ СОШ - 4/63 участ. Выдано 97 тематических наклеек здоровым и ранее санированным пациентам. |
| 1.10 | Социологическое исследование «Распространенность вредных привычек в подростковой среде» среди обучающихся 8-11-х классов | 2026 – 2027 годы | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» филиал в городе Сургуте (по согласованию) | 2 полугодие |
| 1.11 | Социологическое исследование «Полноценное питание. Пищевые привычки школьников» среди обучающихся 7-8-х классов | 2026 – 2027 годы | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» филиал в городе Сургуте (по согласованию) | 2 полугодие |
| 1.12 | Межведомственные городские мероприятия: - акция «Белая ромашка – «Дыши легко!», приуроченная к Всемирному дню борьбы против туберкулеза; - акция «Здоровье для всех», приуроченная к Всемирному дню здоровья; - акция «Бирюзовая ленточка», приуроченная к Международному дню отказа от курения и Всемирному дню без табака; - акция, приуроченная к Международному Дню защиты детей | 2026 – 2027 годы | департамент образования Администрации города, бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» филиал в городе Сургуте (по согласованию) | В рамках Всемирного дня борьбы против туберкулеза – 24 марта прошли следующие мероприятия. Акция «Дыши легко» – 6/26868, в т. ч. - среди обучающихся 26 МБОУ СОШ г. Сургута; - изготовление символа акции «Белая ромашка» – 30 МДОУ г. Сургута; Акция «Дыши легко» среди студентов образовательных учреждений - 4/1868, в т.ч. среди обучающихся АУ «Сургутский политехнический колледж», Медицинский колледж «ИСМО»; ЧПОУ «Сургутский колледж предпринимательства», «Институт нефти и технологий» филиал ФГБОУ ВО ЮГУ г. Сургут (ИНТЕХ). В рамках Акции проведены: - «Классный час» по профилактике туберкулеза; - распространение символа акции «Белая ромашка»; -раздача полиграфии (листовок). В рамках Всемирного дня здоровья, 07.04.2026, 6/82311 проведены: - акция «Будь здоров!» – 1/62000 чел. (обучающиеся МБОУ СОШ), 1/15753 чел. (воспитанники МБДОУ); - «Уроки здоровья»; - Всероссийская зарядка; - размещены посты по теме ЗОЖ в официальных сообществах, социальной сети ВКонтакте с пометкой #ЗдоровыйСургут. ССУЗы, ВУЗы 07.04.2026 Акция «Будь здоров!» – 4/4558, в т.ч. – 1/346 (студенты Институт среднего медицинского образования) (ИСМО); – 1/1706 чел. АНПОО «Сургутский институт экономики, управления и права» (СИЭУП); – 1/1210 чел. «Институт нефти и технологий» филиал ФГБОУ ВО ЮГУ г. Сургут (ИНТЕХ); -– 1/1296 чел. АУ «Сургутский политехнический колледж» (СПК). В рамках Акции проведены: - «Уроки здоровья», зарядка, классные часы; - Квиз «Территория здоровья»; - викторина, интерактивное занятие; - размещены посты по теме ЗОЖ в официальных сообществах, социальной сети ВКонтакте с пометкой #ЗдоровыйСургут. В рамках Международного дня защиты детей – 1 июня – 2/97. 31.05.2026 - Акция «Самый детский день или праздник дело семейное» - 1/47 среди детского населения города. В рамках Акции проведены: - конкурс рисунков на асфальте «Семейные истории»; -награждение участников конкурса; Мероприятие проведено совместно с партнерами «Счастливый художник» при поддержке волонтеров движения (Волонтеры-СПК). 31.05.2026 – Акция «Веселые старты: папа, мама, я – спортивная семья» - 1/50 среди детского населения города. В рамках Акции проведены: -спортивная эстафета «Мама, папа, я - спортивная семья», спортивные игры) совместно со студентами СурГПУ. В рамках Всемирного дня без табачного дыма – 31 мая – 3/81289. 31.05.2026 - Акция «Бирюзовая ленточка» – 1/80000 чел. среди обучающихся школ города. В рамках Акции проведены: - классные часы, беседы; - просмотр видеороликов; - изготовление и распространение символа Акции – бирюзовой ленточки; -раздача полиграфии (листовок). Акция «Бирюзовая ленточка» среди студентов образовательных учреждений города – 2/1289 чел., в т.ч.: - Акция «Бирюзовая ленточка» – 1/939 чел. среди студентов 1-2 курса АУ «Сургутский политехнический колледж» (СПК); - Акция «Бирюзовая ленточка» – 1/350 среди студентов «Институт нефти и технологий» филиалы ФГБОУ ВО ЮГУ в г. Сургут (ИНТЕХ). В рамках Акции проведены: - тематические классные часы, беседы; - просмотр видеороликов; - изготовление и распространение символа Акции – бирюзовой ленточки; -раздача полиграфии (листовок). |
| 1.13 | Единый классный час для учащихся общеобразовательных учреждений «Сердце для жизни», приуроченный к Всемирному дню сердца | 2026 – 2027 годы | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» филиал в городе Сургуте (по согласованию), департамент образования Администрации города | 2 полугодие |
| 1.14 | Проведение мероприятий, направленных на формирование основ здорового питания у детей школьного и дошкольного возраста (лекции, беседы, конкурсы, тренинги) | 2026 – 2027 годы | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 1» (по согласованию) бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» филиал в городе Сургуте, (по согласованию) | На базе МБОУ СОШ, обслуживаемых БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника №1», проведены лекции, беседы на тему «Секреты здорового питания» - 49/1395 слушателей. Розданы памятки по здоровому питанию в ОУ в количестве 2544 штук. Размещена инфографика на тему правильного питания в 15 ОУ. В дошкольных образовательных учреждениях проведены лекции, беседы на тему «Волшебные продукты, что поможет вырасти большим и сильным» - 68/1754 слушателя. Оформлено 64 уголка здоровья, распространены памятки «Рациональное питание в ДОУ» - 245. Размещена инфографика на сайтах 15 ДОУ. Оформлено 3 уголка здоровья, Размещена информация на интернет-ресурсах – 20, трансляция видеороликов – 12 наименований/1985 зрителей |
| 1.15 | Проведение мероприятий, направленных на повышение приверженности населения к иммунопрофилактике, в том числе в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидпоказаниям (лекции, беседы, семинары) | 2026 – 2027 годы | медицинские организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь (по согласованию) | На официальных сайтах учреждений здравоохранения размещена информация для населения о вакцинации в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидпоказаниям. Сотрудниками медицинских организаций проводится непрерывная разъяснительная работа (беседы, лекции) с населением о важности и необходимости иммунизации против инфекционных заболеваний («Зачем нужна прививка?», «Профилактика инфекционных заболеваний», «Вакцинопрофилактика клещевого энцефалита», «Вакцинопрофилактика инфекций, вызванных ВПЧ», «Профилактика клещевого энцефалита», «Прививка – залог здоровья детей», «Иммунопрофилактика. Привить! Предупредить! Защитить!», «На прививку становись!», «Что нужно знать про вакцинацию от ВПЧ», «Лучшая защита от болезней-вакцинация», «Значение вакцинации в борьбе с инфекционными заболеваниями», «Иммунизация. Новые вакцины, схему применения» и пр. – 9 900/11 900 слушателей. Организована трансляция видеороликов «Профилактика инфекционных заболеваний» - 11/2576 трансляций. Распространена печатная продукция по вопросам вакцинопрофилактики («А стоит ли рисковать и не прививаться?»; «Внимание, грипп!»; «Вакцинация против детских инфекций»; «Вопросы о вакцинации против гриппа»; «Корь»; «Гепатит В»; «Привейтесь против гепатита А»; «Зачем нужны комбинированные вакцины»; «О вакцинации»; «Коклюш»; «Профилактика туберкулеза»; «Чем опасен клещ» и пр.) – 6700 экз. В группе «Послушайте, доктор ХМАО-Югра» состоялся прямой эфир «Спросите у врача» на тему «Вакцинопрофилактика детского населения. Почему это важно». Освещена тема вакцинопрофилактики на занятиях Школы матери для будущих родителей - прослушали 102 чел. |
| 1.16 | Реализация Концепции развития ранней помощи детям | 2026 – 2027 годы | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский многопрофильный реабилитационный центр для инвалидов» (по согласованию), бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский реабилитационный центр» (по согласованию) | 2 полугодие |
| 1.17 | Реализация Концепции комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра (далее – РАС) и другими ментальными нарушениями, в том числе реализация модели обучения детей с РАС | 2026 – 2027 годы | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский многопрофильный реабилитационный центр для инвалидов» (по согласованию), бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский реабилитационный центр» (по согласованию) | В БУ «Сургутский многопрофильный реабилитационный центр для инвалидов» служба ранней помощи функционирует на базе учреждения для детей и семей с детьми младенческого, раннего возраста, имеющих нарушения/отклонения в развитии, нарушения поведения и психического здоровья, вызванные медицинскими, биологическими и социальными факторами, а также риск возникновения отставания в одной из областей развития. В учреждении реализуются: - проект социокультурной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «АЙДАДЕТИ» (повышение социального статуса личности, социальная адаптация средствами театрального искусства); - проект по социокультурной реабилитации детей раннего возраста от 0 до 7 лет, в том числе детей из семей мобилизованных граждан и их родителей (законных представителей); - «Арт-коворокинг «ДОМ Гнома» - программа организации комплексной помощи семьям, воспитывающим детей раннего возраста с проблемами развития (программа разработана на основе модельной программы организации комплексной помощи семьям, воспитывающим детей раннего возраста с проблемами развития бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский многопрофильный реабилитационный центр для инвалидов»). За 1 полугодие 2026 года детям в возрасте от 0 до 3-х лет услуги ранней помощи не оказывались, письменных заявлений родителей на предоставление услуг ранней помощи не поступало. В БУ «Сургутский реабилитационный центр» в 1 полугодии 2026 года реализуются следующие формы социального обслуживания: - краткосрочное пребывание в форме полустационарного обслуживания; - группа ранней помощи «Мама +», предполагающая совместное пребывание ребенка с родителем; - центр кратковременного пребывания для детей с инвалидностью или ограничениями в жизнедеятельности и их родителей. В первом полугодии 2026 года обслужено 18 детей в возрасте до 3-лет. В практике учреждения, помимо индивидуальной и групповой работы с получателем услуг, предусмотрен большой блок разнообразных форм работы с родителями: - занятия по обучению родителей игровому и реабилитационному взаимодействию; - тренинги тьюторства для родителей по социальной адаптации детей; - выездные экспертные сессии для семей, проживающих на отдаленных территориях. Эффективные и востребованные социальные инновации, применяемые специалистами учреждения: технология войта-терапией и игровой терапией по коррекции пищевого поведения. |
| 1.18 | Реализация Концепции комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра (далее – РАС) и другими ментальными нарушениями, в том числе реализация модели обучения детей с РАС | 2025 – 2027 годы | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский многопрофильный реабилитационный центр для инвалидов» (по согласованию), бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский реабилитационный центр» (по согласованию) | В БУ «Сургутский многопрофильный реабилитационный центр для инвалидов» лицам с РАС и другими ментальными нарушениями предоставляются социально-медицинские, социально-педагогические и социально-психологические услуги, с применением реабилитационного оборудования, а также различных методик и технологий. В учреждении создано реабилитационное пространство, в рамках которого происходит активизация внутренних ресурсных возможностей у детей-инвалидов и их родителей посредством имеющихся технологий и методик. В учреждении продолжается реализация следующих реабилитационных практик и проектов: - стационарозамещающая технология «Школа ухода», по обучению родственников и социального окружения практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными членами семьи, инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, имеющими ограничения жизнедеятельности, совершеннолетними лицами с психическими расстройствами, нуждающимися в постороннем уходе; - применение технологий АВА-терапии (анализ и коррекция поведения детей с РАС); - реализация проекта творческой мастерской по глине «Югорский сувенир» (улучшение психоэмоционального состояния несовершеннолетних, развитие мелкой моторики); - реализация комплексной программы социально-реабилитационной поддержки семей с детьми «Югорская семья – территория защищенности» (повышение социальной активности семей); - реализация проекта социокультурной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «АЙДАДЕТИ» (повышение социального статуса личности, социальная адаптация средствами театрального искусства); - программа по развитию навыков плавания у детей от 3 до 7 лет «Морские звездочки». Всего в учреждении в 1 полугодии 2026 года социальную реабилитацию прошли 149 несовершеннолетних с РАС и другими ментальными нарушениями. В БУ «Сургутский реабилитационный центр» реализуются программы комплексного сопровождения граждан с РАС и другими ментальными нарушениями: программа по подготовке и адаптации детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями к школьному обучению «Первая ступень», алгоритмы социально-медицинской реабилитации граждан с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, программа подготовки к сопровождаемому проживанию «Маршруты жизни». За 1 полугодие 2026 года охват получателей услуг комплексной помощью данной категории граждан составил 78 человек. Реализуются услуги дневной занятости по направлению – социокультурная деятельность, направленная на развитие творческих способностей, повышение коммуникативного потенциала. Охват составил – 32 человека. |
| 2. Благополучие семей с детьми |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация работы Клуба молодых семей (творческие мастер-классы, фестивали, конкурсы для молодых семей, участие представителей города Сургута в окружном фестивале молодых семей) | 2026 – 2027 годы | комитет внутренней и молодёжной политики Администрации города | Деятельность клуба «Молодые семьи Сургута» реализуется на основе программы, целью которой является создание условий для повышения престижа социально-благополучной семьи. Приоритетными направлениями деятельности клуба являются: – организация социально значимого досуга молодых семей; – выявление социально-активных молодых семей; – повышение психолого - педагогической компетентности молодых родителей; – популяризация семейного волонтёрства и вовлечение молодых семей в волонтерскую деятельность; – пропаганда здорового образа жизни; – создание условий для самореализации и творческого самовыражения молодых семей. Все направления работы реализуются через взаимодействия с организациями города, такими как учреждения управления социальной защиты населения по городу Сургуту, учреждения культуры, учреждения спорта, общественные молодежные объединения. Для сохранения списочного состава участников клуба и привлечения новых семей ведется активная работа в интернет ресурсах, все запланированные мероприятия сопровождаются информационными постами, прямыми эфирами на официальной страничке Вконтакте группы «Молодые семьи Сургута» https://vk.com/club137285289 За отчетный период проведено 11 мероприятий, охват составил 209 человек. |
| 2.2 | Подготовка и проведение цикла мероприятий для педагогических работников по психолого-педагогическому и социальному сопровождению обучающихся, находящихся в социально опасном положении и (или) иной трудной жизненной ситуации | 2026 – 2027 годы | департамент образования Администрации города, муниципальное казенное учреждение «Центр диагностики и консультирования» | МКУ «Центр диагностики и консультирования» в 1 полугодии 2026 года в рамках деятельности городских методических объединений специалистов психолого-педагогических служб проведены тематические мероприятия, в том числе освещающие тему сопровождения обучающихся, находящихся в социально опасном положении и (или) иной трудной жизненной ситуации. В рамках исполнения межведомственного плана профилактических мероприятий в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях на 2025/26 учебный год, утвержденного постановлением Администрации города от 03.09.2025 № 5329 «Об утверждении межведомственного плана профилактических мероприятий в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях на 2025/26 учебный год», проведено практикоориентированное мероприятие для педагогических работников на тему: «Аспекты психолого-педагогической профилактики преступлений против жизни, здоровья и половой неприкосновенности несовершеннолетних» (17.04.2026, численность участников – 50 чел.). Кроме того, в 1 полугодии 2026 года проведены дополнительные мероприятия для педагогических работников: - совещание с педагогами-психологами и социальными педагогами «Об организации индивидуального психолого-педагогического сопровождения отдельных категорий учащихся общеобразовательных учреждений» на базе МБОУ Сургутского естественно-научного лицея (19.02.2026, численность участников – 78 уч.); - «Коммуникативные стратегии взаимодействия педагога с родителями (законными представителями) в конфликтных ситуациях» в МБОУ СОШ № 15 (27.03.2026, численность участников – 47 уч.); - практикоориентированное мероприятие для педагогических работников на тему «Коммуникативные стратегии взаимодействия педагога с учащимися и родителями (законными представителями) в конфликтных ситуациях» в рамках совещания-практикума «Ключ к согласию: обучение без конфликтов», на котором проведено (08.04.2026 года, численность участников – 35 уч.); - в рамках родительской гостиной «Мама, вижу себя в своем сердце», приуроченной к старту Семейного месяца в муниципальной системе образования на базе АНО «Центр патриотических проектов «Моя история» (15.05.2026, общий охват более 600 человек из числа учащихся, родителей (законных представителей) и педагогических работников). |
| 2.3 | Городской конкурс «Семья года» | 2027 год | комитет культуры Администрации города, муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр» | 2027 год |
| 2.18 | Реализация мероприятий проекта «Семейная академия» для студентов и старшеклассников города Сургута | 2026 – 2027 годы | муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств» | В рамках проекта проведено 1 мероприятие. Участники познакомились с залами Дворца, выставкой «Золото и бриллианты Сургута», регламентом работы Управления ЗАГС и Дворца торжеств. Приняли участие в психологических тренингах, направленных на духовно-нравственное и эмоциональное развитие молодёжи. Познакомились с секретами супружеского счастья посредством презентации книги «Семейные ценности» |
| 2.5 | Проведение викторины для детей младшего школьного возраста «Семейные ценности» | 2026 – 2027 годы | муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств» | Проведено 10 мероприятий для учеников школ города и воспитанников пришкольных лагерей. Через участие в познавательной командной игре с элементами соревнования дети знакомились с важнейшими постулатами семейной жизни. В продуктивной деятельности создавали собственные деревья семейных ценностей с помощью накопленных за правильные ответы фишек-цветочков. |
| 2.6 | Соревнования по скалолазанию среди семей «Вместе к победе!» | 2026 – 2027 годы | управление физической культуры и спорта Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва «Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна | 2 полугодие |
| 2.7 | Спортивный праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности | 2026 – 2027 годы | управление физической культуры и спорта Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва № 1 | Мероприятие проводилось 08.06.2026 в лагере с дневным пребыванием детей МБОУ СОШ №44. В мероприятии приняли участие обучающиеся отделения греко-римской борьбы СШОР № 1 и обучающиеся МБОУ СОШ № 44, Количество участников - 40 человек https://vk.com/club217116751?w=wall-217116751_1451 |
| 2.8 | Спортивно-массовое мероприятие, приуроченное к празднованию Международного дня матери | 2026 – 2027 годы | управление физической культуры и спорта Администрации города, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа «Ледовый Дворец спорта» | 25.06.2026 планируется к проведению мероприятие, спортивное соревнование под названием «Вместе с мамой», посвященное Дню Матери. Количество участников 16 человек. |
| 2.9 | Реализация комплексной программы социальной адаптации несовершеннолетних «ПРОжизнь» | 2026 – 2027 годы | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» (по согласованию) | В рамках комплексной программы «ПРОжизнь» за текущий период 2025 года реализовано 108 мероприятий, с участием 59 несовершеннолетних. |
| 2.10 | Правовое консультирование и просвещение детей, родителей (законных представителей) по вопросам оказания бесплатной юридической помощи, защиты прав потребителей в дни проведения мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, Дню знаний, Дню правовой помощи детям | 2026 – 2027 годы | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» (по согласованию) | В рамках Международного дня защиты детей правовые консультации по вопросам оказания бесплатной юридической помощи, защиты прав потребителей предоставлены 2 гражданам. |
| 2.11 | Консультирование беременных в рамках «Школы матери» по социально-правовым вопросам | 2026 – 2027 годы | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства» (по согласованию), медицинские организации, оказывающие амбулаторно- поликлиническую помощь (по согласованию) | С беременными, состоящими на учете в консультативно-диагностическом отделении БУ «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства» (далее - Центр) проведены групповые занятия по вопросам социально-правовой поддержки семьи - посетили 66 человек; индивидуальные консультации - 180 человек Информация о мерах социальной поддержки расположена на официальном сайте БУ «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства» (www.surgut-kpc.ru). В амбулаторно-поликлинических учреждениях специалистами по социальной работе на постоянной основе проводятся индивидуальные и групповые консультации с семьями по социально-правовым вопросам (соблюдение прав ребенка, родительские обязанности и пр.), консультирование женщин в части получения профессии в период декретного отпуска через службы занятости, ведения здорового образа жизни, оформления документов новорожденного; о мерах социальной поддержки семьям, имеющих детей, установленных в РФ, в ХМАО – Югре; даются рекомендации специалистов по улучшению жизнедеятельности семьи, информирование о методиках на снятие напряжения и тревожности, арт-терапия, совместная деятельность всех членов семьи для укрепления и улучшения отношений - получили консультацию 1 751чел. |
| 2.12 | Проведение занятий с будущими родителями в рамках «Школы Матери» | 2026 – 2027 годы | медицинские организации, оказывающие амбулаторно- поликлиническую помощь (по согласованию), бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства» (по согласованию) | Проведены занятия с будущими родителями в Школе матери по темам: «Много мама»; «Роды без страха», «Школа грудного вскармливания». Общее количество посетивших занятия – 107/2500 чел. В рамках Акции ко дню беременных (07.04.2026) проведены мероприятия: - лекция специалистов: медицинского психолога и логопеда «Удивительный путь: от зачатия до первого слова» (подарки для беременных – Мамин дневник); -украшение этажа к празднику (оформлен стенд с воздушными шарами и поздравлениями ко Дню беременных); - оформлена мобильная выставка «Семья. ЗаРождение!»; - акция «Два сердца» для беременных; - лекции для беременных «Анатомия и физиология беременности», «Гигиена. Образ жизни беременной», «Питание беременной», «Роды», «Послеродовой период», «Контрацепция»; - организация бесед для беременных в «Школе матери» на тему «Счастливое материнство»; - трансляция сердцебиения плода в кабинетах ультразвуковой диагностики; - распространение печатной продукции «За жизнь» среди женщин, находящихся в ситуации репродуктивного выбора; - проведение консультативных приемов врачей акушеров-гинекологов, психолога, социального работника; - распространение информации о планируемых мероприятиях и о проведенном Дне беременных в средствах массовой информации, на сайте поликлиники, в сообществах ВК. Школу матери БУ «СОКЦОМиД» посетили 215 беременных женщин и будущих отцов. В рамках школы матери проведены занятия по подготовке к родительству: «Психология семьи в послеродовом периоде», «Развитие ребенка первого года жизни» - прослушали 110 чел., «Грудное вскармливание» - 105 чел., «Уход за ребенком» - 102 чел. Информационные материалы по подготовке к родительству размещены на официальном сайте (www.surgut-kpc.ru) Мероприятия в рамках Акции «День беременных», в целях популяризации семейных ценностей, повышения статуса беременной женщины, увеличения рождаемости, а также улучшения психологического состояния беременных женщин: - организация фотозоны; - лекции для будущих родителей на темы: «Мама, я родился. Задай вопрос неонатологу», «Основы грудного вскармливания», «Психология семьи после родов» - 28 человек; - консультативные приемы акушеров-гинекологов, специалиста по социальной работе и медицинских психологов – обратились 40 чел. - поздравление беременных женщин врачом акушером-гинекологом с зародившейся новой жизнью; - трансляция видеороликов на информационных экранах на темы: «Грудное вскармливание», «Основы ухода за ребенком» - 45 прокатов - распространение печатных материалов среди будущих мам на темы: «Уход за новорожденным», «Грудное вскармливание» - 100 шт. Информационная поддержка Акции в социальных сетях |
| 2.13 | Лекция для родителей: «Конфликты в семье и способы их решения» | 2026 – 2027 годы | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 3» (по согласованию) | Проведены индивидуальные беседы/консультации с родителями/законными представителями. Цель бесед/консультаций: ранее определение причин возникновения трудностей в детско-родительских отношениях, решение конфликта в семье. Охват – 132 чел. |
| 2.14 | Городской спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» для обучающихся образовательных учреждений и их родителей | 2026 – 2027 годы | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» филиал в городе Сургуте (по согласованию) | 2 полугодие |
| 2.15 | Мероприятие «Семейный месяц» | 2026 – 2027 годы | департамент образования Администрации города, управление физической культуры и спорта Администрации города, комитет культуры Администрации города, комитет внутренней и молодёжной политики Администрации города | Планы мероприятий Семейного месяца, Марафона детства #Детирулят86 в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2026 год утверждены распоряжением Администрации города от 16.04.2026 № 248, включают 137 мероприятий, проводимых в период с 15.05.2026 по 15.06.2026 учреждениями, подведомственными департаменту образования Администрации города, комитету культуры Администрации города, комитету внутренней и молодежной политики Администрации города, управлению физической культуры и спорта Администрации города, Управлению социальной защиты населения, опеки и попечительства по г. Сургуту и Сургутскому району, управлением ЗАГС Администрации города, отделом по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав, в том числе конкурсы, викторины, выставки, игры, тематические беседы, театральные постановки, лекции, спортивные праздники, родительские собрания, образовательные проекты в онлайн и офлайн-форматах. Организация и проведение мероприятий в рамках семейного месяца в городе Сургуте среди обучающихся МАОУ ДО «Центр плавания «Дельфин» и их родителей: - веселые старты «Мама, папа, я – спортивная семья», общее количество участников 33 человека; - онлайн-челлендж «На волне здоровья», общее количество участников – 42 человека. 16.06.2026 года в рамках мероприятий «семейного месяца» на базе молодежно - подросткового клуба «Романтик» прошла развлекательная программа «Семейный день радости». Участники программы – молодые семьи, посещающие клуб «Молодые семьи Сургута». Мероприятие было направлено на создание условий для совместного досуга и укрепление внутрисемейных отношений через совместную деятельность и включало несколько блоков активностей: -игровые активности; - мастер-классы (украшение из бисера, рисование цветным песком, аппликация; - просмотр кукольного спектакля «Колобок». Общий охват составил 21чел, 265 просмотров. https://vk.com/wall-137285289_2391 МБУ «ЦСП «Сибирский легион» проведена акция «В музей всей семьей» (18 участников), соревнования «Семейный уикенд» (50 участников). Количество постов – 4, просмотров – 2769 МАУ «Сургутская филармония» проведены 2 видеотрансляции сказок с оркестром, 3 показа мюзикла «Путь Олоко» и 3 музыкальные программы в исполнении коллективов Сургутской филармонии. Количество посетителей: 1454 человек. МАУ ТАиК «Петрушка» проведены 5 спектаклей. Количество посетителей: 1161 человек. На площадке Галереи «Стерх» (МАУ «МКДЦ») состоялось арт-занятие в рамках семейной творческой мастерской «Стершонок» по декоративно-прикладному искусству. Количество участников: 20 человек В рамках Семейного месяца в учреждении проведены следующие мероприятия. МБУ ДО СШОР № 1: - фотовыставка «Моя спортивная семья» проводилась 15.05.2026 – 15.06.2026. На официальном сайте учреждения размещены фотографии обучающихся о спортивном времяпрепровождении с семьей. Количество просмотров – 1833 человек. https://sport1surgut.gosuslugi.ru/novosti-i-sobytiya/moya-sportivnaya-semya-fotovystavka-kotoraya-tronula-serdtsa.html; - открытый городской турнир по спортивной борьбе (греко-римская борьба) среди юношей, посвященный Международному дню семьи состоялся 17.05.2026. Количество участников – 150 человек. https://vk.com/club217116751?w=wall-217116751_1400 - мероприятие «Спортивная эстафета поколений» проводилось 06.06.2026 года в летнем лагере с дневным пребыванием детей на базе МБОУ СШ №31. В спортивных эстафетах приняли участие обучающиеся отделений греко-римской борьбы, ушу СШОР № 1 и обучающиеся СШ № 31. Количество участников 120 человек https://vk.com/club217116751?w=wall-217116751_1442; - спортивный праздник проводился 08.06.2026 года в лагере с дневным пребыванием детей от СОШ №44. В мероприятии приняли участие обучающиеся отделения греко-римской борьбы СШОР № 1 и обучающиеся СОШ № 44. Количество участников - 40 человек https://vk.com/club217116751?w=wall-217116751_1451; - открытый городской турнир по спортивной борьбе (греко-римская борьба) среди юношей, посвященный Дню России, Дню города проводился 07.06.2026 года. Количество участников – 120 человек. https://vk.com/club217116751?w=wall-217116751_1436. МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта»: - в рамках семейного месяца в учреждении проведено мероприятие «Закрытие спортивного сезона» с приглашением родителей (законных представителей) обучающихся. Участие приняли обучающиеся по видам спорта «хоккей», «фигурное катание на коньках», «водное поло». Награждены наиболее отличившиеся обучающиеся в спортивном сезоне 2025-2026. Количество участников 1000 человек. МБУ ДО СШОР «Ермак»: - в рамках мероприятий Семейного месяца на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Энергетик» 30.05.2026 проходили матчевые встречи по волейболу среди сборных команд родителей и обучающихся. Количество участников 25 человек. https://ermak-surgut.ru/content/matchevye-vstrechi-po-voleybolu-i-futbolu; - на футбольной площадке Спортивного комплекса «Олимп» (ул. Университетская, д. 21/2) 30.05.2026 проходили матчевые встречи по футболу среди сборных команд родителей и обучающихся. Количество участников 26 человек, https://ermak-surgut.ru/content/matchevye-vstrechi-po-voleybolu-i-futbolu; - на футбольной площадке Спортивного комплекса «Олимп» (ул. Университетская, д. 21/2) 30.05.2026 проходил Мастер-класс от Чемпиона. Игроки МФК «Факел», которые вместе с ребятами закрепили умения в передаче и обводке мяча, ответили на вопросы о настоящем и будущей спортивной карьере и приняли участие в традиционной Матчевой встрече по футболу с родителями в общей команде. Количество участников 26 человек, https://ermak-surgut.ru/content/master-klass-ot-chempiona; - на парковке СОК «Энергетик» 30.05.2026 проходил Мастер-класс от Чемпиона. В этот день вместе с Чемпионами ринга участники мероприятия провели массовую разминку. Чемпионы поделились своим профессионализмом, секретами успеха и продемонстрировали лучшие приемы. Количество участников 80 человек, https://ermak-surgut.ru/content/master-klass-ot-chempiona-0. МБУ ДО СШ «Аверс»: - увлекательный баскетбольный матч между командой юношей 2012 года рождения и их родителями, количество участников: 20 человек, , https://sport-sh-avers-surgut-r86.gosweb.gosuslugi.ru/novosti-i-sobytiya/otkrytaya-trenirovka.html. МБУ ДО СШ «Виктория»: - в рамках проведения Семейного месяца в ХМАО-Югре, 23.05.2026 в зале борьбы спортивной школы «Виктория» тренер-преподаватель Аллаяров Е.Т. провел мастер-класс для отцов с детьми «Отцы Zа самбо». Вместе с обучающимися и их отцами (законными представителями) провел разминку, показал базовые упражнения вида спорта, а каждый участник получил возможность попробовать выполнить элементы техники и получить индивидуальные подсказки от Мастера спорта России. В мероприятии приняли участие 4 семьи. «Отцы Zа самбо» — это проект партии «Единая Россия», направленный на популяризацию самбо, развитие спортивной инфраструктуры и привлечение к занятиям детей и молодёжи. В рамках проекта проводятся мероприятия, которые объединяют отцов и детей; МБУ ДО СШОР «Кедр»: В рамках «Семейного месяца» на спортивном объекте «Спортивный городок «На Сайме» 30.05.2026 педагогом-психологом Шишка Н.И. проведен мастер-класс на тему семейные ценности с обучающимися и родителями (законными представителями), направленный на формирование у подрастающего поколения системы ценностных представлений о семье (любовь, уважение, доверие, взаимопонимание) и семейной жизни, основанной на общечеловеческих, национальных ценностях. Количество участников 47 человек, https://sport-ssh-olimpr-kedr-surgut-r86.gosweb.gosuslugi.ru/novosti-i-sobytiya/1-iyunya-den-zaschity-detey.html. МБУ ЦФП «Надежда»: 29.05.2026 года подведены итоги городской спартакиады среди семейных команд «Папа, мама, я – спортивная семья», посвященной Году молодой семьи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. В рамках спартакиады были организованы и проведены: -соревнования «Быстрее. Выше. Сильнее»; -соревнования по дартсу; -легкоатлетическая эстафета «Передача факела»; -соревнования по русским шашкам. Количество участников спартакиады – 228 человек. В МБУ ДО СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна в рамках «Семейного месяца» были проведены: - семейные онлайн – офлайн соревнования по физической подготовке «Вместе – мы сила!», 24-26.05.2026, количество участников 30 человек. - родительское собрание «Психофизическое здоровье подростков» и анкетирование родителей (методика «ДОМ»), 08.06.2026, количество участников 15 человек. В МАУ ДО СШОР «Олимп» 30.05.2026 в 10.00 в СК «Олимп» состоялся фестиваль по гребному слалому «Болеем семьёй!», где спортсмены соревновались между собой в личной дисциплине , судьями соревнований были их родители, данное мероприятие укрепляет взаимоотношения между родителями и детьми, им становится легче понимать и поддерживать друг друга. Количество участников 30 человек. |
| - | Семейное мероприятие «Зарядка с чемпионом мира по ушу, мастером спорта России Тиуновой Ульяной», приуроченное ко Дню защиты детей | 2026 – 2027 годы | управление физической культуры и спорта Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва № 1 | Мероприятие проводилось 04.06.2026 в лагере с дневным пребыванием детей на базе МБОУ СШ №31. Зарядку для воспитанников летнего лагеря, воспитателей, вожатых, родителей проводила Мальцева Екатерина - мастер спорта России по ушу, победитель чемпионата России по ушу, призёр первенства Европы, лауреат конкурса «Спортивная элита». Количество участников – 245 человек. https://vk.com/club217116751?w=wall-217116751_1428 |
| 2.17 | «Веселые старты» среди семейных команд | 2026 – 2027 годы | управление физической культуры и спорта Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр» | 30.05.2026 на спортивном объекте «Спортивный городок «На Сайме» проведено спортивное мероприятие «Веселые старты среди семейных команд» под девизом «Спорт сближает!» Мероприятие направлено на формирование у обучающихся традиционных семейных ценностей, сплочения семей. Охват 47 человек. https://sport-ssh-olimpr-kedr-surgut-r86.gosweb.gosuslugi.ru/novosti-i-sobytiya/sportivno-massovoe-meropriyatie-veselye-starty-sredi-semeynyh-komand-po-sportivnomu-orientirovaniyu.html |
| 2.18 | Организация работы постоянно действующего семинара для родителей, специалистов учреждений, организаций города по решению остро возникающих вопросов в сфере профилактики безнадзорности, правонарушений, антиобщественных действий несовершеннолетних, защите их прав | 2026 – 2027 годы | отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав Администрации города | 20.05.2026 состоялось общегородское онлайн родительское собрание на тему: «Обеспечение безопасности несовершеннолетних. Ответственность родителей за жизнь и здоровье детей», ссылка, на которое размещена на аккаунтах комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Сургута (далее – комиссия) https://vk.com/kdnsurgut, https://ok.ru/profile/600774978591. До сведения несовершеннолетних, их родителей (законных представителей), также доведена информация о деятельности Единой социально-психологической службы «Телефон доверия». Кроме того, начальник отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав Администрации города Сургута Н.Ю. Танева приняла участие в общегородском родительском собрании, совещании руководителей общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Сургут с выступлениями по темам: «Обеспечение безопасности несовершеннолетних на территории города Суртута. Ответственность родителей (законных представителей) за жизнь и здоровье детей», «Об организации межведомственного взаимодействия субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществляющих свою деятельность на территории города Сургута», «Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних», «Об организации занятости несовершеннолетних в летний период 2026 года на территории города Сургута». |
| 2.19 | Мероприятия в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям | 2026 – 2027 годы | отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав Администрации города, департамент образования Администрации города, комитет внутренней и молодёжной политики Администрации города, комитет культуры Администрации города, управление физической культуры и спорта Администрации города, Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту (по согласованию) Управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Сургуту и Сургутскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Сургуту и Сургутскому району (по согласованию) | Комиссией в рамках проведения мероприятий, посвященных Дню защиты детей, 01.06.2026 организована работа консультативного пункта для несовершеннолетних и их родителей (законных представителей). В ходе работы консультативного пункта, в комиссию поступило 2 обращения от граждан по телефону, по вопросам: - информация от сторонних граждан о фактах неблагополучия в семье, в которой имеются несовершеннолетние дети (1); - порядка общения с детьми при разводе супругов (1). Всем обратившимся оказана консультативная помощь, направлена информация в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для принятия мер в рамках полномочий. Кроме того, роздано 50 экземпляров памяток, буклетов профилактической направленности, в том числе об уголовной и административной ответственности несовершеннолетних, обеспечении безопасности несовершеннолетних на территории города Сургута, в том числе в летний период 2026 года. |
| 2.20 | Реализация проекта «Я родился, я читаю», проведение мероприятий «МАМИНА И ПАПИНА ШКОЛА» для молодых семей | 2026 – 2027 годы | комитет культуры Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» | 2 полугодие 2026 года |
| 2.21 | Концерт семейного музицирования «Семь цветов счастья» | 2026 – 2027 годы | комитет культуры Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого» | 2 полугодие 2026 года |
| 3. Развитие, обучение, воспитание, физическая культура и спорт |  |  |  |  |
| 3.1 | Фестиваль-конкурс театрального искусства «Весенняя премьера» | 2026 – 2027 годы | департамент образования Администрации города, муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» | С 5 по 24 марта 2026 года в городе Сургуте на базе Центра детского творчества состоялся фестиваль-конкурс театрального искусства «Весенняя премьера», объединяющий юных артистов, режиссёров и творческие коллективы образовательных учреждений города. Фестиваль проводится с целью создания условий для демонстрации творческих достижений обучающихся в области театрального искусства, а также развития интереса детей и подростков к современным формам сценического творчества. Возраст участников: 6 до 18 лет. К участию в конкурсе допущены как индивидуальные исполнители, так и творческие коллективы. В 2026 году фестиваль объединил более 700 учащихся из 53 образовательных учреждений. Закрытие фестиваля состоялось 24.03.2026 на двух площадках победителей фестиваля. По итогам 3 финальных туров определены 72 Лауреата. Жюри отметило высокий уровень подготовки и поблагодарило педагогов, вложивших душу в развитие театрального искусства. |
| 3.2 | Фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Радуга детства» | 2026 – 2027 годы | департамент образования Администрации города, муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» | Фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Радуга детства» прошёл в 2026 году с 7 по 30 апреля по 7 номинациям: «Вокальное творчество», «Хоровое творчество», «Хореографическое творчество», «Инструментальное творчество», «Фототворчество», «Изобразительное творчество» и «Декоративно-прикладное творчество» В 2026 году в конкурсе приняли участие 1 147 юных талантов. Среди них — певцы и танцоры, музыканты и фотографы, дизайнеры и художники. Каждый из них вложил душу в своё выступление, показал мастерство, смелость и безграничную любовь к искусству. По итогам 3 тура членами жюри определены 168 лауреатов — тех, чьи выступления особенно поразили и запомнились. 29.03.2026 состоялся гала - концерт в Городском культурном центре Сургута — настоящий праздник искусства, который никого не оставил равнодушным |
| 3.3 | МедиаХакатон | 2026 – 2027 годы | департамент образования Администрации города, муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Технополис» | С 14 по 15.05.2026 в Детском технопарке «Кванториуме» (ул. Крылова, 41/1) прошёл Медиа - Хакатон. В мероприятии приняло участие 24 команды (48 школьников) из 11 муниципальных образовательных учреждений. В течение двух дней юные участники создавали мультимедийный продукт по трекам: «Журналистика», «Видео», «Реклама», «Анимация». 15.05.2026 состоялась защита проектов, на которой участники Хакатона продемонстрировали свои идеи и проекты. Победителям вручили дипломы и памятные призы. Все участники мероприятия получили электронные сертификаты и бесценный опыт решения неординарных задач. |
| 3.4 | Фестиваль – конкурс детского творчества «Звездная капель» | 2026 – 2027 годы | департамент образования Администрации города, муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» | Фестиваль-конкурс детского творчества «Звездная капель» состоялся в период с 31.03.2026 по 27.04.2026. Участниками фестиваля-конкурса стали учащиеся образовательных учреждений в возрасте от 5 до 7,5 лет. В фестивале - конкурсе представили свое творчество 1257 воспитанников из 41 образовательного учреждения в номинациях: «Вокально-хоровое творчество», «Инструментальное творчество», «Хореографическое творчество», «Художественное слово», «Оригинальный жанр», «Изобразительное творчество», «Декоративно-прикладное творчество», «Сотворчество: я и моя семья». 27 апреля состоялось торжественное закрытие XXII фестиваля-конкурса детского творчества «Звёздная капель» на сценической площадке БУ «Сургутский государственный педагогический университет». Закрытие фестиваля включало в себя гала-концерт и церемонию награждения. |
| 3.5 | Единый Выпускной бал для учащихся 11 классов «Алые паруса на 60-й параллели» | 2026 – 2027 годы | комитет культуры Администрации города, департамент образования Администрации города, муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр», муниципальные общеобразовательные учреждения | 27.06.2026 в Ледовом дворце спорта состоялся Единый выпускной бал для учащихся 11-х классов «Алые паруса на 60-й параллели». Масштабный праздник стал для сургутских школьников не просто прощанием со школой, а настоящим стартом во взрослую жизнь под алыми парусами надежды и смелых планов. Событие собрало почти 5000 зрителей – выпускников, их родителей и учителей, чтобы отпраздновать окончание школьного этапа. Мероприятие началось с торжественной церемонии вручения наград делегациям школ: более 300 выпускников удостоены медалей «За особые успехи в учении», 28 одиннадцатиклассников подтвердили свой интеллектуальный потенциал, получив заветные 100 баллов на Едином государственном экзамене. С приветственными словами к гостям обратились заместитель Главы города В.П. Фризен, депутат Думы города Сургута 7 созыва Б.Н. Гужва, директор департамента образования Администрации города И.П. Замятина. Яркую концертную программу открыли творческие коллективы Городского культурного центра, а затем эстафету подхватила кавер-группа PoluyanoVa - band – их драйвовые хиты мгновенно раскачали зал и задали настроение на весь вечер. Главным событием бала стала шоу-программа хедлайнера – дуэта Nansi & Sidorov. Под их энергичное выступление выпускники прощались со школой в ритме любимых песен. |
| 3.6 | Мероприятия, посвященные Международному Дню защиты детей. Марафон детства #Детирулят86 | 2026 – 2027 годы | департамент образования Администрации города, комитет культуры Администрации города, комитет внутренней и молодёжной политики Администрации города, управление физической культуры и спорта Администрации города | Планы мероприятий Семейного месяца, Марафона детства #Детирулят86 в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2026 год утверждены распоряжением Администрации города от 16.04.2026 № 248, включают 137 мероприятий, проводимых в период с 15.05.2026 по 15.06.2026 учреждениями, подведомственными департаменту образования Администрации города, комитету культуры Администрации города, комитету внутренней и молодежной политики Администрации города, управлению физической культуры и спорта Администрации города, Управлению социальной защиты населения, опеки и попечительства по г. Сургуту и Сургутскому району, управлением ЗАГС Администрации города, отделом по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав, в том числе конкурсы, викторины, выставки, игры, тематические беседы, театральные постановки, лекции, спортивные праздники, родительские собрания, образовательные проекты в онлайн и офлайн-форматах. 01.06.2026 во всех муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, прошли мероприятия в рамках марафона детства #Детирулят86», посвященного Международному дню защиты детей. В рамках марафона проведены танцевальные флешмобы, спортивно-развлекательные мероприятия, мастер-классы, шоу мыльных пузырей, выставки детского творчества и фотографий, профилактические мероприятия по закреплению правил ПДД. Всего в праздничных мероприятиях приняло участие более 20 тысяч воспитанников. Среди обучающихся МАОУ ДО «Центр плавания «Дельфин» и их родителей проведены конкурс самодельных кораблей, общее количество участников 10 человек, туристический квест «Тропой сургутского лиса», общее количество участников – 7 человек В МАОУ ДО ЦДТ прошла акция «Семейный патруль» (ЮИД). Профилактические акции «Семейный патруль» проводятся с целью повышения осведомлённости о правилах безопасности в сфере дорожного движения, и создания безопасной среды для детей. Такие мероприятия направлены на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и формирование культуры безопасного поведения на дорогах. В таких акциях участвуют сотрудники Госавтоинспекции, родители, учащиеся (из отрядов юных инспекторов движения — ЮИД), педагоги. Они проводят рейды, практические занятия, разъясняют правила поведения на дороге, раздают информационные материалы жителям города. В профилактической акции «Внимание-каникулы!» участие приняли 9 образовательных учреждений, участников 8030 человек, родителей 8 человек. В профилактической акции «Детству безопасные дороги. Безопасное лето» участие приняли 6 образовательных учреждений, участников 6168 человек, родителей 6 человек. 01.06.2026 состоялось торжественное открытие автогородка на территории МАОУ ДО ЦДТ. Первыми посетителями стали дети из лагеря дневного пребывания МБОУ СШ № 12 и участники праздничного мероприятия «Здравствуй, лето!». На базе автогородка в летний период проводятся практико-ориентированные занятия с целью создания специальных условий для изучения и повторения правил дорожного движения, формирования компетенций принятия учащимися оптимальных решений и практических навыков безопасного поведения на улицах и дорогах города. Посетители автогородка: организованные группы детей из числа учащихся/воспитанников муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города, организованные группы детей из числа учащихся муниципальных образовательных учреждений, воспитанников лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения. На территории Центра детского творчества состоялся праздник, посвященный Международному дню защиты детей. В рамках программы была организована концертная программа, подвижные игры Количество участников: 100 человек 31.05.2026 года на базе Городского парка культуры и отдыха состоялся Фестиваль детства и юности «Фестиваль Первых». Перед началом Фестиваля Заместитель главы города В.В. Малыхин выступил с приветственным словом и торжественно посвятил в «Первые» юных участников «Орлят России». Фестиваль проходил в формате тематических площадок по направлениям деятельности Движения, всего было 8 площадок. Участниками стали воспитанники, посещающие досуговые площадки МБУ «Вариант», объеденные в команды от каждого структурного подразделения. Направления тематических площадок: - Здоровый образ жизни - «Танцуй с Первыми»; - Волонтерство и добровольчество - «Знай, как спасти!»; - Образование и знание - «Команда Первых»; - Дипломатия и международные отношения - «Узелки дружбы»; - Экология и охрана природы - «Вторая жизнь»; - Культура и искусство - «Песенный батл»; - Патриотизм и историческая память - «Богатырская застава»; - Спорт - «Спорт в движении». Общий охват участников Фестиваля составил 200 человек. https://vk.com/variantsurgut?w=wall-71037376_10778 https://vk.com/variantsurgut?w=wall-71037376_10769 В МБУ «ЦСП «Сибирский легион» проведена онлайн-викторина «Безопасность на колесах», количество участников 208. Количество постов – 2 Количество просмотров – 792 В рамках Марафона детства с целью поддержки и стимулирования творческой деятельности муниципальными учреждениями, курируемыми управлением физической культуры и спорта Администрации города были проведены: МБУ ДО СШОР «Югория им. А.А. Пилояна: - Легкоатлетический забег «Бегом в лето» (в рамках Дня защиты детей), 01.06.2026, количество участников 70 человек; - Презентация стенда «Победы наших отцов» ( в рамках акции #Детирулят86), 01.06.2026, количество частников 70 человек; МБУ ДО СШОР «Ермак»: 01 июня 2026 года обучающиеся отделений учреждения приняли участия в развлекательной программе ко Дню защиты детей – квесте «А у нас сегодня лето!». Участники квеста совершили путешествие по восьми станциям: «Хвостики», «Безопасная», «Исторический кроссворд», «Кот ученый», «Психология мысли», «Ценности спорта», «Дартс», «Первая медицинская помощь». Закончилось мероприятие конкурсом рисунка на асфальте «Мое отделение самое лучшее». Количество участников 80 человек. https://ermak-surgut.ru/content/u-nas-segodnya-leto-0 МБУ ДО СШ «Аверс»: Конкурс рисунков «Я рисую лето». Мероприятие направлено на развитие творческих способностей, фантазии, умения передавать увиденное и услышанное в рисунке. Обучающиеся индивидуально выполняют творческие работы, разнообразные по своей тематике и технике выполнения. Мероприятие было организовано в рамках Марафона детства #Детирулят86 и посвящалось Международному Дню защиты детей. Количество участников: 20 человек. МБУ ДО СШОР «Виктория»: - 02.06.2026г. была организована Малая спартакиада под девизом «Мы за здоровый образ жизни» в рамках Марафона детства #Детирулят86 и посвящалось Международному Дню защиты детей. Основной целью проведения являлось поддержание уровня вовлеченности юных спортсменов в систематические занятия физической культурой и спортом через спортивные мероприятия. Развлекательная программа ко Дню защиты детей: конкурсы и игровая программа. Этапы эстафет давали участникам шанс проявить не только спортивные навыки, но и ловкость, скорость, а главное — умение работать в команде. Борьба была напряжённой, но дружеской. Эмоции, поддержка команд и отличное настроение сопровождали ребят на протяжении всего мероприятия. Количество участников 25 человек; МБУ ДО СШОР «Кедр»: - 30.05.2026 г. на спортивном объекте «Спортивный городок «На Сайме» обучающиеся учреждения провели мастер-класс по спортивному ориентированию «Найди свой путь!»— это мероприятие, направленное на обучение основам ориентирования на местности с использованием карты и компаса, работы с картами. Охват 47 человек. https://sport-ssh-olimpr-kedr-surgut-r86.gosweb.gosuslugi.ru/novosti-i-sobytiya/master-klass-po-sportivnomu-orientirovaniyu-naydi-svoy-put.html МБУ ЦФП «Надежда»: - 01.06.2026года на базе спортивного зала «Геолог» состоялся спортивный праздник «Сургут спортивный», в рамках которого проведена вольт-зарядка «Движение – жизнь» и спортивные эстафеты. В празднике приняли участие – 30 человек; МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта»: - Мероприятие «Здравствуй, лето» Проведение интерактивного мероприятия, посвященное началу летнего сезона. Проведение викторин, игр, конкурсов с обучающимися учреждения. МАУ ДО СШОР «Олимп»: - Мероприятие было организовано в рамках Марафона детства #Детирулят86 и посвящалось Международному Дню защиты детей. Основной целью проведения являлось поддержание уровня вовлеченности юных спортсменов в систематические занятия физической культурой и спортом через спортивные мероприятия. Программа была насыщенной и динамичной: активная разминка на уличной площадке СК «Олимп», эстафеты в плавательном бассейне – любимый вид развлечений для спортсменов отделения «плавания». Не стандартное использование учебно-тренировочного инвентаря вызывало легкие трудности и озорные улыбки. Этапы эстафет давали участникам шанс проявить не только спортивные навыки, но и ловкость, скорость, а главное — умение работать в команде. Борьба была напряжённой, но дружеской. Эмоции, поддержка команд и отличное настроение сопровождали ребят на протяжении всего мероприятия. Участие в «Весёлых стартах» подарило детям заряд бодрости, радость от общения и ощущение, что они — часть большой спортивной семьи. Соревнования стали ежегодным событием, которого с нетерпением ожидают юные спортсмены. Количество участников: 30 человек. МБУ ДО СШОР №1: В рамках марафона детства проводились следующие мероприятия: 1. Флешмоб видеороликов «Я в спорте». Мероприятие проводилось с 30.05.2026. На официальном сайте учреждения размещены короткие видеоролики обучающихся учреждения, в которых они рассказывают о своих спортивных успехах и здоровом образе жизни. Количество просмотров - 869. https://sport1surgut.gosuslugi.ru/novosti-i-sobytiya/vnimanie-druzya-v-nashey-sportivnoy-shkole-1-startoval-krutoy-fleshmob-videorolikov-ya-v-sporte.html Онлайн-турнир по шахматам, посвященный Десятилетию детства в Российской Федерации, проводился 01.06.2026 на платформе play.chessking.com В турнире приняли участие 47 человек. https://vk.com/club217116751?w=wall-217116751_1426 Мастер-класс по ушу для родителей обучающихся проводился в летнем лагере с дневным пребыванием детей на базе МБОУ СШ №31. Мастер-класс проводил тренер-преподаватель по ушу Инсанов В.Н. - чемпион мира по ушу, Заслуженный деятель физической культуры и спорта ХМАО - Югры, обладатель нагрудных знаков «За активную работу с молодежью», «За заслуги перед городом Сургутом». Его имя внесено в почетную книгу города Сургута. Количество участников – 40 человек. https://vk.com/club217116751?w=wall-217116751_1423 |
| 3.6.1 | День детства | 30.05.2026 12.00 | Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный культурно-досуговый центр» | 30.05.2026 на площадке Культурного центра «Порт» (МАУ «МКДЦ») состоялось мероприятие «День детства». В программе: творческие мастер-классы по лепке и рисованию, развлекательная программа «Мульткульт». Количество посещений: 98 человек. |
| 3.6.2 | Открытие выставки «ПРОбуФет» | 30.05.2026 12.00 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский краеведческий музей» | На площадке «Купеческой усадьбы. Дом Г.С. Клепикова» МБУК «Сургутский краеведческий музей» состоялось открытие выставки «ПРОбуФет». Гости мероприятия узнали интересные истории об особенностях изготовления и значении буфетов в сургутских семьях в конце XIX – начале XX вв. и о вещах, которые в них хранились. Количество участников – 37 человек. |
| 3.6.3 | Музейная акция «Игра в театр» | 31.05.2026 12.00 – 14.00 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский художественный музей» | В рамках марафона в МБУК «Сургутский художественный музей» прошла музейная акция для детей «Игра в театр». Вместе с Художественным музеем дети и взрослые оказались за кулисами театра и сами стали частью этого волшебства: на примере выставки «Пространство театра» узнали, как создается визуальный образ спектакля (декорации, костюмы и бутафория), смастерили бумажные куклы и оживили их в интерактивном кукольном представлении. Участниками акции стали 9 человек, 5 из них члены семей участников СВО. |
| 3.6.4 | Праздничная программа «Веселая карусель», посвященная Международному дню защиты детей | 01.06.2026 12.00 | Муниципальное автономное учреждение «Городской парк культуры и отдыха» | 01.06.2026 на территории МАУ «Городской парк культуры» состоялась праздничная программа, посвященная Международному дню защиты детей «Веселая карусель». В рамках мероприятия: выступления творческих коллективов города, игровые программы, мастер-классы, театрализованное представление. Завершилась программа парадом ростовых кукол. Количество посетителей: 2 500 человек. |
| 3.6.5 | Праздник, посвященный Международному дню защиты детей | 31.05.2026 11.00 – 15.00 | Муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр» | 31.05.2026 на Центральной площади города (пересечение проспекта Ленина и улицы Университетской) состоялся праздник, посвященный Международному дню защиты детей. Для гостей мероприятия были подготовлены: - яркие и энергичные выступления творческих коллективов города, - театрализованные представления и веселые интерактивы, - фотозоны для памятных снимков, - мастер-классы, спортивные и игровые площадки, - сладкая вата, воздушный попкорн и море других сладостей. Количество посетителей: 10 000 человек. |
| 3.6.6 | Праздничная игровая программа «Солнечный круг. Путешествуем по России» | 01.06.2026 11.00-17.00 | Центральная детская библиотека, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» | В рамках марафона детства #Детирулят86 в детской городской библиотеке МБУК «Централизованная библиотечная система» прошла праздничная программа с общим количеством посещений – 671. Участниками стали читатели, семьи с детьми, горожане. |
| 3.6.7 | Литературно-игровая программа «А у нас сегодня лето!» | 01.06.2026 11.00-15.00 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система», библиотека (детская) № 5 | В рамках марафона детства #Детирулят86 в библиотеке (детской) №5 МБУК «Централизованная библиотечная система» прошла праздничная программа с общим количеством посещений – 249. Участниками стали читатели, семьи с детьми, горожане. |
| 3.6.8 | «Дети рисуют мир» | 01.06.2026 12.00 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа №1 им. Л.А. Горды» | В рамках марафона детства #Детирулят86, посвящённого Международному дню защиты детей, для воспитанников летнего лагеря с дневным пребыванием детей на базе МБУДО «ДХШ № 1 им. Горды» проведён конкурс рисунков, направленный на раскрытие творческих способностей детей и поддержку интереса к изобразительному искусству. Задачи мероприятия: - создать условия для творческого самовыражения; - развивать воображение и художественные навыки; - формировать позитивное отношение к ценностям детства. Ссылка: https://cloud.mail.ru/public/Cx7J/upTthrEYd Охват воспитанников составил – 50 человек. |
| 3.6.9 | Развлекательная программа ко Дню защиты детей «Здравствуй лето!» | 01.06.2026 11.00 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №3» | Лето началось ярко! 01.06.2026 открылся лагерь с дневным пребыванием детей «Затейники.RU» на базе МБУДО «ДМШ № 3» - и старт получился по-настоящему праздничным! Ребята окунулись в атмосферу веселья развлекательной программы «Здравствуй, лето!». Юные участники узнали интересные факты из истории праздника «День защиты детей», а затем творчески проявили себя: каждый отряд представил свою визитную карточку, продемонстрировав оригинальное приветствие и исполнив праздничную песню. Охват воспитанников составил - 60 человек. |
| 3.6.10 | «Детство – лучшая пора!» | 01.06.2026 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская хореографическая школа № 1» | 01.06.2026 в рамках торжественной церемонии открытия лагеря с дневным пребыванием детей «Страна Талантия» на базе МАУДО «ДХШ № 1» состоялся танцевальный флешмоб «Детство – лучшая пора!». В акции приняли участие 70 учащихся. |
| 3.6.11 | «Фестиваль Движения Первых» | 01.06.2026 | Лагерь с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» | 01.06.2026 в Международный день защиты детей состоялось торжественное открытие летней смены «Смена первых» в лагере дневного пребывания детей «Территория творчества» в рамках проекта «Движение первых» и проекта «Марафон детства» #Детирулят86. Программа фестиваля включала выступления воспитанников лагеря и представителей «Движения первых», музыкальные номера юных артистов. Мероприятие способствовало созданию праздничной атмосферы и доставило участникам и гостям положительные эмоции. https://vk.ru/wall-209607047_4404 https://vk.ru/wall-218486838_3916 |
| 3.7 | Культурно-массовое мероприятие в рамках Международного дня защиты детей | 2026 – 2027 годы | управление физической культуры и спорта Администрации города, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа «Ледовый Дворец спорта» | 23.05.2026 года проведено мероприятие «Цветной салют». Обучающиеся совместно с родителями разукрашивали цветными красками лед. Количество участников 120 человек. |
| 3.8 | День открытых дверей «Я выбираю спорт!» | 2026 – 2027 годы | управление физической культуры и спорта Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва «Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна | 2 полугодие 2026 года |
| 3.9 | Фестиваль-конкурс инструментального творчества «Осенний перезвон» среди воспитанников образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 2026 – 2027 годы | департамент образования Администрации города, муниципальное казенное учреждение «Управление дошкольными образовательными учреждениями» | 2 полугодие 2026 года |
| 3.10 | Фестиваль спорта «Стартуют все» | 2026 – 2027 годы | управление физической культуры и спорта Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки «Надежда» | 15.03.2026 в БУ ДО ХМАО-Югры «Центр адаптивного спорта» состоялась Открытая матчевая встреча по легкой атлетике «Старты надежд» в зачет фестиваля спорта «Стартуют все». Количество участников – 196 человек 03.05.2026 в БУ ДО ХМАО-Югры «Центр адаптивного спорта» прошла Открытая матчевая встреча по легкой атлетике, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне, в рамках фестиваля спорта «Стартуют все». Количество участников – 208 человек. |
| 3.11 | Спортивно-массовое мероприятие по флорболу в рамках спортивного праздника, посвященного Дню физкультурника | 2026 – 2027 годы | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа «Ледовый Дворец спорта» | 2 полугодие 2026 года |
| 3.12 | Проведение серии практикоориентированных мероприятий для участников образовательных отношений по применению медиативных технологий в конфликтных ситуациях в образовательной среде | 2026 – 2027 годы | департамент образования Администрации города, муниципальное казенное учреждение «Центр диагностики и консультирования» | Городское методическое объединение руководителей школьных служб примирения систематически осуществляет обмен профессиональным опытом в рамках заседаний профессионального сообщества. В 1 полугодии 2026 года проведены тематические заседания: - «Конфликт и ресурс работы с ним. Технологии проведения примирительных программ» (11.02.2026, численность специалистов – 31); - «Школьная служба примирения: опыт работы в образовательных учреждениях» (10.04.2026, численность специалистов – 29). |
| 3.13 | Городская комплексная спартакиада среди семейных команд «Папа, мама, я – спортивная семья» | 2026 – 2027 годы | управление физической культуры и спорта Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки «Надежда» | 21.03.2026 в спортивном зале «Геолог» прошли соревнования «Быстрее. Выше. Сильнее». Количество участников – 57 человек 05.04.2026 в спортивном зале «Геолог» прошла легкоатлетическая эстафета «Передача факела». Количество участников – 57 человек. 19.04.2026 в спортивном зале «Геолог» прошли соревнования по русским шашкам. Количество участников – 57 человек. |
| 3.14 | Вовлечение детей и подростков в клубные формирования, действующие на базе клубов по месту жительства | 2026 – 2027 годы | комитет внутренней и молодёжной политики Администрации города | Деятельность МБУ «Вариант», включает в себя организацию работы кружков - 59 ед. В списочном составе воспитанников, которые посещают учреждение на постоянной основе – 1900 человек. Все они вовлечены в организацию продуктивного досуга и проводят свободное время в молодежно - подростковых клубах и центрах учреждения, которых насчитывается 11 ед. и расположены в различных микрорайонах города. На базе клубов и центров несовершеннолетних тесно контактируют со специалистами (руководителями кружков и культорганизаторами), которые вносят большой вклад в социализацию детей и подростков, вовлекая их в социально-полезную и творческую деятельность. С целью привлечения ребят в продуктивную досуговую деятельность проводится активная работа по пропаганде молодежно-подростковых клубов и центров учреждения, проводятся PR-акции, концертные выступления, мероприятия для молодых семей на больших городских площадках: ТРЦ «СургутСитиМолл», Театр СурГУ, парковые зоны город В июне 2026 года на базе молодёжных клубов и центров МБУ «Вариант» стартовала работа 8 летних досуговых площадок, Всего запланирована организация 3 тематических смен, в рамках летней программы «Каникулы Первых», плановый охват в смену – 240 чел. |
| 3.15 | Реализация комплекса мероприятий по развитию Юнармейского движения в городе Сургуте | 2026 – 2027 годы | комитет внутренней и молодёжной политики Администрации города | В настоящее время в Сургуте создано 44 юнармейских отряда. В течение первого полугодия проведено 7 мероприятий различной направленности с охватом 715 человек: - юнармейская лига «Кибердесант»; - военно-спортивная игра «УНИСОЛ»; - турнир по управлению БПЛА «Маневр»; - Турнир по управлению БПЛА «Вираж»; - смотр-конкурс строевой подготовки «Равняемся на Победу!»; - акция «Экомарафон» для юнармейских отрядов; - смотр-конкурс «Лучший юнармейский отряд». В первом полугодии 2026 года 9 сургутских юнармейцев награждены знаком «Юнармейская доблесть» III степени и 2 юнармейца награждены знаком «Юнармейская доблесть» II степени. Лучшим юнармейским отрядом по результатам деятельности . за учебный год стал юнармейский отряд «Феникс» МБОУ школа «Перспектива». На 01.06.2026 год в городе Сургуте в движении «Юнармия» зарегистрировано 2800 юнармейцев. |
| 3.16 | Реализация культурно- просветительских программ по межведомственному взаимодействию «Семь граней творчества» | 2026 – 2027 годы | комитет культуры Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский художественный музей» | В I полугодии 2026 года по программе было проведено 25 музейных занятий и 6 экскурсий по выставкам, участниками которых стали 893 учащихся МБОУ школа «Перспектива» и МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова». |
| 3.17 | Мероприятия культурно- образовательного проекта «Три ратных поля России в Сургуте» | 2026 – 2027 годы | департамент образования Администрации города, муниципальное автономное учреждение «Информационно-организационный центр» | На площадках библиотек МБУК «Централизованная библиотечная система» в январе 2026 года проходил третий (отборочный) этап Конкурса «История трех ратных полей России в литературных источниках» для 8-10 классов. Участие приняли 109 человек, книговыдача составила 244 экз. |
| 3.18 | Реализация флагманского проекта «Развитие способностей и талантов детей и молодежи» | 2026 – 2027 годы | муниципальное автономное учреждение «Информационно-организационный центр», муниципальное казенное учреждение «Центр диагностики и консультирования» | 2 полугодие 2026 года |
| 3.19 | Всероссийские спортивные соревнования (игры) школьников «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры» | 2026 – 2027 годы | департамент образования Администрации города, муниципальное автономное учреждение «Информационно-организационный центр», муниципальные общеобразовательные учреждения | 2 полугодие 2026 года |
| 3.20 | Мероприятия городского социального проекта «Растем вместе» | 2026 – 2027 годы | департамент образования Администрации города, муниципальные общеобразовательные учреждения, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 имени Андрея Николаевича Сибирцева | В рамках проекта в период с 23.03.2026 по 27.05.2026 проведен конкурс социальных видеороликов «Растем вместе. В дружбе народов – сила страны». На конкурс представлен 21 видеоролик. Победители и призеры: 1 место – МБОУ СОШ №44; 2 место – МБОУ СОШ №10; 3 место – МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова». Победитель (I) и призеры (II, III) получили дипломы и карты памяти, остальные участники – сертификат участника. Городской проект, приуроченный к Году народного единства в России (2026 год), реализуется в 36 общеобразовательных учреждениях. |
| 3.21 | Мероприятия городского проекта «Главные слова» | 2026 – 2027 годы | департамент образования Администрации города, муниципальные общеобразовательные учреждения, муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» | 2 полугодие 2026 года |
| 3.22 | Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня знаний | 2026 – 2027 годы | департамент образования Администрации города, муниципальные образовательные учреждения | 2 полугодие 2026 года |
| 3.23 | Проведение тематических классных часов с учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений по формированию семейных ценностей | 2026 – 2027 годы | департамент образования Администрации города, муниципальные образовательные учреждения | 2 полугодие 2026 года |
| 3.24 | Мероприятия, направленные на организацию отдыха и оздоровление детей в каникулярный период | 2026 – 2027 годы | департамент образования Администрации города | 2 полугодие 2026 года |
| 3.25 | Проведение спортивных мероприятий для несовершеннолетних стационарного отделения с целью популяризации ведения здорового образа жизни, профилактики вредных привычек | 2026 – 2027 годы | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» (по согласованию) | 2 полугодие 2026 года |
| 3.26 | Экскурсии, профориентационные встречи для учащихся образовательных учреждений города Сургута | 2026 – 2027 годы | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая травматологическая больница» (по согласованию) | Проведено 20 спортивных мероприятий с охватом 59 несовершеннолетних: - спортивные игры «Снежный марафон»; - спортивно – игровая программа «Во славу Отчизны»; -веселые старты «Спорт – территория без вредных привычек» - спортивно-развлекательное мероприятие «А, ну-ка, девочки»; - спортивная эстафета «Движ – это жизнь»; - спортивная –игровая программа «Скажем спорту да»; - подвижная игра-пантомима «Крокодил»; - спортивно-тактическая игра на местности «Тропа разведчика»; - игра «Баскетбол»; - день русских народных игр: лапта, городки, казаки-разбойники; - игра «Настольный теннис»; - спортивная игра «Защитники границы»; - групповое занятие «Спорт против алкоголя»; - соревнования по пионерболу; - спортивно – оздоровительное мероприятие «День Нептуна»; - футбол на песке «Малибу Сити Молл»; - волейбол на свежем воздухе; - спортивная игра «На Сайме»; - мастер -класс по ММА; - спортивно-познавательное мероприятие «Эстафета выживания»; - спортивные состязания «Мы спортивная семья». В БУ ХМАО – Югры «Сургутская клиническая травматологическая больница» проведено 7 профориентационных экскурсий с учащимися 10-11 классов – 105 участников. |
| 3.27 | Проведение занятий для учащихся в Музее сердца в рамках проекта «ПреКрасное поколение» | 2026 – 2027 годы | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно- сосудистой хирургии» (по согласованию) | Проведено 49 экскурсий, на которых присутствовало 689 школьников. |
| 3.28 | Проведение занятий для учащихся «Я могу спасти жизнь» на базе учебно-методического центра в рамках проекта «ПреКрасное поколение» | 2026 – 2027 годы | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно- сосудистой хирургии» (по согласованию) | В рамках посещения Музея сердца проведены практические занятия по проекту «Я могу спасти жизнь!» с использованием высокореалистичных манекенов для отработки навыков сердечно-лёгочной реанимации. Обучено 689 человек. |
| 3.29 | Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни (викторины, акции, лекции, дни здоровья, «Веселые старты») | 2026 – 2027 годы | медицинские организации (по согласованию) | Проведены мероприятия: - викторины, флешмобы, веселые старты «Здоровым быть здорово», «В здоровом теле – здоровый дух», «Гаджеты и/или здоровье», «Мы за ЗОЖ», «Я здоровье берегу», «Вперед к здоровью», «Крепыши» - 22/1405 участников; - лекции, беседы на тему формирования здорового образа жизни («Здоровый образ жизни – образ жизни человека», «Основы здорового образа жизни», «Пять шагов к здоровому образу жизни», «Здоровый образ жизни: из чего он состоит и так ли это сложно», «Мы за здоровый образ жизни», «Модно быть здоровым» и пр.) – 35/1007 слушателей; - видео демонстрация -94/13013 трансляций; - оформлены уголки здоровья, стенды -13 («Здоровье как стиль жизни»); - размещена информация на интернет-ресурсах – 346; - распространена полиграфическая продукция профилактической направленности («Формула здорового образа жизни», «Основы ЗОЖ», «Правила здорового образа жизни», «Как сохранить здоровье», «Мы за ЗОЖ» и пр.) – 3814 экз.; -конкурс детского рисунка «Летом время не теряй-сил, здоровья набирай» - 1/43 участников. |
| 3.30 | Проведение музейных акций «Ночь в музее», «Музейный квартал», «Ночь искусств» | 2026 – 2027 годы | комитет культуры Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский краеведческий музей», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский художественный музей» | В 1 полугодии 2026 года Всероссийская акция «Ночь в музее» прошла в МБУК «Сургутский краеведческий музей» и МБУК «Сургутский художественный музей» с общим охватом посетителей – 380 человек, среди которых члены многодетных семей и участников СВО. В акции «Музейный квартал. КедрФест» Сургутского краеведческого музея приняли участие 60 детей и подростков. |
| 3.31 | Реализация музейной программы «Пятая четверть» | 2026 – 2027 годы | комитет культуры Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский краеведческий музей» | Программа разработана для лагерей с дневным пребыванием детей в период летних каникул и включает 30 музейных предложений, среди которых: интерактивные занятия, игры, мастер-классы. Мероприятия проводятся как на площадках музея, так и на территории заказчика. За истёкший период летней кампании 2026 года было проведено 105 мероприятий программы, участниками которых стали 1795 детей. |
| 3.32 | Реализация культурно- просветительских проектов «Филармония для школьников», «Филармония для дошкольников», «Творчество без границ» | 2026 – 2027 годы | комитет культуры Администрации города, муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония» | В рамках культурно - просветительского проекта «Филармония для школьников» за 1 полугодие 2026 года были проведены - 21 концертные программы, которые посетили 9 237 школьников (в проекте участвуют 11 ОУ, школьники с 1 по 4 класс) В рамках культурно - просветительского проекта «Творчество без границ» за 1 полугодие 2026 года было проведено 29 филармонических уроков, которые посетили 3319 школьника (в проекте участвуют 16 ОУ, школьники с 1 по 8 класс) |
| 3.33 | Реализация проектов «Детская гостиная», «Семейный клуб «Музей и Ко», «Детство на Купеческой» | 2026 – 2027 годы | комитет культуры Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский краеведческий музей» | В I полугодии 2026 года в мероприятиях проектов участие приняли 1319 детей и подростков: - «Детство на Купеческой» – 688 чел.; - «Детская гостиная» – 460 чел.; - «Семейный клуб «Музей и Ко» – 171 чел. |
| 3.34 | Проведение культурно – просветительских программ «Семь граней творчества», «АРТ поиск», «Клуб маленьких художников» | 2026 – 2027 годы | комитет культуры Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский художественный музей» | В I полугодии 2026 года проведено 123 мероприятия в рамках программ, их них: - по программе «АРТ поиск» - 34 экскурсии, 16 мастер-классов, 44 музейных занятия. Количество участников – 1984 человека; - по программе «АРТ каникулы» - 6 экскурсий, 17 музейных занятий, 30 мастер-классов. Количество участников – 825 человек. Общее количество участников – 2809 человек |
| 3.35 | Интерактивные программы по тематике выставок | 2026 – 2027 годы | комитет культуры Администрации города, муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный культурно-досуговый центр» | В рамках программ участники получали новые знания о художниках, музыкантах, направлениях классического и современного искусства. Учреждением проведен 121 интерактивная программа. Количество участников: 1554 человек |
| 3.36 | Городской экологический слет «Эколог и Я» | 2026 – 2027 годы | комитет культуры Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут» | 17.06.2026 в историко-культурном центре «Старый Сургут» состоялся XXII городской экологический слёт «Эколог и Я», собравший 14 школьных команд, которые соревновались в эрудиции и смекалке на четырёх этапах: визитная карточка, ЭКО-мода, вторая жизнь вещей и экологическая викторина. По итогам соревнований победителями стали команды «ЭкоСтраж» (1 место - школа №12), «Дети Земли» (2 место - «Перспектива») и «Югорка» (3 место - «Прогимназия»). Количество участников: 250 человек. |
| 3.37 | Городская детская научно- практическая конференция «Традиционные ремесла и декоративное искусство: прошлое, настоящее и будущее» | 2026 – 2027 годы | комитет культуры Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут» | 2 полугодие 2026 года |
| 3.38 | Городские детские краеведческие чтения | 2026 – 2027 годы | комитет культуры Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут» | 2 полугодие 2026 года |
| 3.39 | Мастер-класс по изготовлению сувенира для папы ко Дню защитника Отечества | 2026 – 2027 годы | комитет культуры Администрации города, муниципальное автономное учреждение «Театр актера и куклы «Петрушка» | 15.02.2026 состоялся мастер-класс по изготовлению сувенира для папы ко Дню защитника Отечества «Ключница-домик». Количество посетителей: 20 человек. |
| 3.40 | Мастер-класс по изготовлению сувенира для мамы к Международному женскому дню | 2026 – 2027 годы | комитет культуры Администрации города, муниципальное автономное учреждение «Театр актера и куклы «Петрушка» | 07.03.2026 состоялся мастер-класс по изготовлению сувенира для мамы к Международному женскому дню «Кофейные лисички». Количество посетителей: 20 человек. |
| 3.41 | Музейные праздники | 2026 – 2027 годы | комитет культуры Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский краеведческий музей». | В I полугодии 2026 года для детской аудитории в указанный период проводились музейные праздники по 6 тематическим направлениям календарных праздников. Всего было проведено 65 мероприятий для 850 детей разного возраста. |
| 3.42 | Спортивный праздник – мастер-класс чемпиона мира по ушу, мастера спорта России Семеновой Дарьи «Ушу – путь к здоровью» | 2026 – 2027 годы | управление физической культуры и спорта Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва № 1 | Мастер-класс проводился 13.06.2026 года в летнем лагере с дневным пребыванием детей на базе МБОУ СШ № 31. Ведущий мастер-класса – воспитанник Семеновой Дарьи Александровны Никита Козлов. Никита – мастер спорта России, победитель чемпионата России, международного турнира "Звезды Ушу" и серебряный призер чемпионата мира. Количество участников – 96 человек. https://vk.com/club217116751?w=wall-217116751_1467 |
| 3.43 | Фестиваль «КУКЛАград» | 2027 год | комитет культуры Администрации города, муниципальное автономное учреждение «Театр актера и куклы «Петрушка» | 2027 год |
| 3.44 | Городской конкурс- выставка юных и молодых художников «Сургут вчера, сегодня, завтра» | 2026 год | комитет культуры Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа №1 им. Л.А. Горды» | 2 полугодие 2026 года |
| 3.45 | Отчетный концерт учащихся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 3» | 2026 год | комитет культуры Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 3» | 09.04.2026 в зале АНО «Центр патриотических проектов» состоялся отчетный концерт учащихся МБУДО «Детская музыкальная школа № 3». Солисты и творческие коллективы школы продемонстрировали свои таланты и творческие достижения за прошедший учебный год. Всего в концерте приняли участие более 130 участников. Количество зрителей – 150 чел. https://rutube.ru/video/b11f21a49e2f0679838cf0b588a5936d/ |
| 3.46 | Концерт посвящение «С чего начинается Родина» | 2026 год | комитет культуры Администрации города, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская хореографическая школа № 1» | 07.05.2026 состоялся концерт для учащихся близлежащих общеобразовательных школ на базе МАУДО «ДХШ №1». Концерт патриотической направленности, посвященный Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. С чего начинается Родина? С мира. С единства. С чистого неба над головой и веры в светлое будущее. Но, с ходом истории будто забывается то незримое и важное, что связывало сотни тысяч людей, живущих на территории большой и великой страны. Учащиеся и преподаватели хореографической школы показывают нелегкую судьбу рядовых военных, регулировщиц, летчиц. Более 130 учащихся МАУДО «ДХШ №1» задействовано в концерте. Охват зрителей составил 70 человек. |
| 3.47 | Хореографический спектакль «Моя страна» | 2026 год | комитет культуры Администрации города, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская хореографическая школа № 1» | Хореографическая история – концерт МАУДО «ДХШ №1. 03.04.2026 – показ в театре СурГУ, 02.05.2026 – показ в ЦКиД «Камертон». Через танцевальные номера исполнители рассказали историю организации летнего отдыха детей в пионерских лагерях Советского Союза. Зарядка, организация спортивных соревнований, эстафеты, конкурс «Алло, мы ищем таланты», где были представлены номера разных народов и национальностей (казахский, белорусский, калмыкский, молдавский, таджикский, грузинский танцы, а в финале легендарный русский танец «Калинка»). Более 150 учащихся 3-7-х классов МАУДО «ДХШ №1» было задействовано в концерте. Общий охват зрителей составил более 750 человек. |
| 3.48 | Городской концерт учащихся детских школ искусств в области фольклорного искусства | 2026 год | комитет культуры Администрации города, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №2» | 28.03.2026 состоялся концерт фольклорного искусства «Лето красное – пора прекрасная». В программе были представлены календарные летние праздники и обряды (Троица, Иван Купала, Медовый, Яблочный, Ореховый Спас и др.). Мероприятие способствует сохранению и популяризации традиционной народной культуры, развитию творческих способностей обучающихся. Количество участников:108 человек (учащиеся и преподаватели). |
| 3.49 | Городской открытый конкурс учащихся детских школ искусств в области театрального искусства «Открытие» | 2026 год | комитет культуры Администрации города, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №1» | С 10 по 11.04.2026 в МБУДО «ДШИ №1» состоялся городской открытый конкурс учащихся детских школ искусств в области театрального искусства «Открытие». Жюри оценивало 49 конкурсных номеров. Охват участников составил 108 человек. Результаты конкурса: Номинация «Художественное слово» Лауреат 1 степени – 3 человека Лауреат 2 степени – 3 человека Лауреат 3 степени – 4 человека Дипломант – 7 человек Номинация «Театр малых форм» Гран – При – 1 человек Лауреат 1 степени – 2 человека Лауреат 2 степени – 2 человека Лауреат 3 степени – 2 человека Дипломант – 1 человек В рамках конкурса состоялся мастер-класс Заслуженного деятеля культуры Омской области, режиссера БУК Омской области «Омский государственный Северный драматический театр имени Ульянова» Заборовской С. П. |
| 3.50 | Городская детская научно-практическая конференция «Традиционные ремесла и декоративное искусство: прошлое, настоящее и будущее» | 2026 – 2027 годы | комитет культуры Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут» | XIV городская детская научно-практическая конференция «Традиционные ремёсла и декоративное искусство: прошлое, настоящее, будущее» состоялась на площадке исторического парка «Россия – моя история». В конференции приняли участие 150 человек, среди которых 24 юных исследователя представили доклады и разработки по теме мероприятия. Организатор конференции – историко-культурный центр «Старый Сургут» при поддержке комитета культуры Администрации города. |
| 3.51 | Городские детские краеведческие чтения | 2026 – 2027 годы | комитет культуры Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут» | 25.04.2026 на площадке арт-резиденции «Квартира» прошли VIII Городские детские краеведческие чтения. В чтениях своими исследованиями в области краеведения поделились 76 участников, число слушателей составило 174 человека. Организатор мероприятия – историко-культурный центр «Старый Сургут» при поддержке комитета культуры Администрации города. |
| 3.52 | Экологическая акция «Дерево надежды» | 2026 – 2027 годы | департамент образования Администрации города, муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Эколого-биологический центр» | 2 полугодие 2026 года |
| 3.53 | Городская учебно-исследовательская конференция для младших классов по вопросам экологии «Открываем мир для себя» | 2026 – 2027 годы | департамент образования Администрации города, муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Эколого-биологический центр» | 2 полугодие 2026 года |
| 3.54 | Региональный этап Международного конкурса-фестиваля декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо» | 2026 – 2027 годы | департамент образования Администрации города, муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» | Региональный этап Международного конкурса-фестиваля декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо» проводится ежегодно с целью эстетического, нравственного, православного и патриотического воспитания подрастающего поколения средствами декоративно-прикладного творчества, сохранения и популяризации лучших традиций народного искусства Конкурс состоялся в период с 19.01.2026 по 17.02.2026. В 2026 году было принято 359 заявок от учащихся и педагогов образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, учреждений культуры Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 4 номинациях: «Умелец», «Творец», «Вдохновение», «Фантазия» Конкурс проводился в пяти возрастных категориях: 6−8 лет, 9−11 лет, 12−14 лет, 15−17 лет, от 18 лет и старше. Работы победителей (1 место) отправлены на заключительный этап Международного конкурса-фестиваля декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо-2026» в город Сергиев-Посад, Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры при храме в честь Вознесения Господня |
| 4. Инфраструктура детства |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация и открытие стоматологических кабинетов: - в детской стоматологической поликлинике; - в открывающихся новых образовательных учреждениях | по мере открытия | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1» (по согласованию) | Планируется лицензирование стоматологических кабинетов в МБОУ «Перспектива», в МБОУ «Лицей имени генерал-майора В.И. Хисматулина» |
| 4.2 | Строительство спортивных комплексов с искусственным льдом | 2026 – 2027 годы | управление физической культуры и спорта Администрации города | 2 полугодие 2026 года |
| 4.3 | Строительство спортивных комплексов с универсальным игровым залом | 2026 – 2027 годы | управление физической культуры и спорта Администрации города | 2 полугодие 2026 года |
| 4.4 | Строительство дворца боевых искусств | 2026 – 2027 годы | департамент архитектуры и градостроительства Администрации города, управление физической культуры и спорта Администрации города, | 2 полугодие 2026 года |
| 4.5 | Улучшение материально- технической базы клубов по месту жительства | 2026 – 2027 годы | комитет внутренней и молодёжной политики Администрации города | За отчетный период в 2026 году в рамках реализации инициативного проекта «Джем»: - завершаются ремонтные работы внутренних помещений центра, контракт заключен на сумму 8 748 114, 75 рублей. Планируемый срок окончания ремонтных работ – до 01.07 2026. - производится материально-техническое оснащение молодежного пространства (экран и ТВ, мягкая мебель и системы хранения, комплект звукового оборудования, ноутбуки, рабочие столы и стулья, музыкальные инструменты). Контракты и договоры заключены на сумму 4 378 367,37 руб., поставка товара запланирована до 01.08 2026. В 2026 году в оперативное управление МБУ «Вариант» передано помещение площадью 172,8 кв. м, расположенное по адресу ул. Дзержинского, т.о. запланированы: - ремонтные работы на сумму 8 011 214,74 руб. Сроки исполнения июнь – август 2026 г.; - материально-техническое оснащение центра на сумму 1 799 199,13 руб. Контракты и договоры на поставку товара заключены. |
| 4.6 | Строительство общеобразовательных организаций с универсальной безбарьерной средой | 2026 – 2027 годы | департамент архитектуры и градостроительства Администрации города, департамент образования Администрации города | 2 полугодие 2026 года |
| 4.7 | Строительство дошкольных образовательных организаций | 2026 – 2027 годы | департамент архитектуры и градостроительства Администрации города, управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города, департамент образования Администрации города | 2 полугодие 2026 года |
| 5. Защита детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |
| 5.1 | Фестиваль детского творчества «Созвездие» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2026 – 2027 годы | департамент образования Администрации города, муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» | 2 полугодие 2026 года |
| 5.2 | Единый день правовой помощи для семей с детьми, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2026 – 2027 годы | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский многопрофильный реабилитационный центр для инвалидов» (по согласованию), бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» (по согласованию), бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский реабилитационный центр» (по согласованию) | 27.03.2026 в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре прошел Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи в целях создания условий для осуществления прав и свобод, защиты законных интересов граждан, проживающих в округе. Консультационная помощь оказана 44 семьям. |
| 5.3 | Организация и проведение ежегодного тестирования подопечных на комфортность их пребывания в семье опекунов, попечителей, приемных родителей | 2026 – 2027 годы | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» (по согласованию) | Протестирован 201 подопечный, выявлены суицидальные намерения у 1 подопечной. |
| 5.4 | Реализация мероприятий по воспитанию толерантного отношения к детям-инвалидам. Акция «Зажги синим» | 2026 – 2027 годы | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский многопрофильный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) | В учреждении 02.04.2026 проведена ежегодная акция «Зажги синим». Специалистами учреждения для несовершеннолетних и родителей был проведен творческий мастер-класс, созданы и затем подарены получателям и работникам учреждения броши в виде синих васильков. Всего в акции приняли участие 7 несовершеннолетних, 7 родителей (законных представителей), 3 специалиста учреждения. |
| 5.5 | Работа с женщинами (родильницами) при намерении оставления рожденных ими детей | 2026 – 2027 годы | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства» (по согласованию) | Женщин (родильниц), высказывающих намерение отказаться от ребенка, в 1 полугодии не было. |
| 5.6 | Социальное патронирование семей из группы риска | 2026 – 2027 годы | медицинские организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь (по согласованию) | Педиатрической службой, специалистом по социальной работе и медицинским психологом проведены индивидуальная профилактическая работа с семьями, находящимися в социально опасном положении – 458 семей. Специалистами по социальной работе, медицинскими психологами проведено: - 271 социальных патронажа в семьи, находящиеся в социально опасном положении иной трудной жизненной ситуации. - беседы с законными представителями по теме: «Детско-родительские отношения», «Девиация и аддикция у подростков», «Профилактика противоправных действий среди несовершеннолетних», и пр. - 112. - Психологическая диагностика эмоционально-волевой сферы несовершеннолетних, склонных к отклоняющемуся поведению, проведена 94 несовершеннолетним. |
| 5.7 | Семинар «Мое будущее» | 2026 – 2027 годы | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 3» (по согласованию) | 3 семинара – 145 участников. |
| 6. Качество жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов |  |  |  |  |
| 6.1 | Фестиваль детского творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и с инвалидностью «Солнце для всех» | 2026 – 2027 годы | департамент образования Администрации города, муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» | Фестиваль детского творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью «Солнце для всех» состоялся в период с 02.02.2026 по 27.02.2026. Возраст участников фестиваля от 7 до 18 лет. 27.02.2026 на сценической площадке Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история. Югра» состоялось закрытие фестиваля детского творчества для детей «Солнце для всех». В 2026 году в фестивале приняли участие более 1000 детей из 59 образовательных учреждений города Сургута. Программа выступлений участников фестиваля составлялась с соответствии с психофизическими возможностями детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в следующих номинациях: «Художественное слово»; «Театральное творчество»; «Вокально-хоровое творчество»; «Инструментальное творчество»; «Хореографическое творчество»; «Декоративно-прикладное творчество»; «Изобразительное творчество»; «Сотворчество: я и мои друзья». |
| 6.2 | Развитие сети классов для детей с ОВЗ, получающих образование по адаптированным основным образовательным программам | 2026 – 2027 годы | департамент образования Администрации города, муниципальные образовательные учреждения | 2 полугодие 2026 года |
| 6.3 | Участие образовательных учреждений в окружном конкурсе «Лучшая инклюзивная школа» | 2026 – 2027 годы | департамент образования Администрации города, муниципальные образовательные учреждения | 2 полугодие 2026 года |
| 6.4 | Осуществление психологического сопровождения семей с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами | 2026 – 2027 годы | медицинские организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь (по согласованию) | За 1 полугодие 2026 осуществлено психологическое сопровождение и коррекция через консультацию и диагностику: охват 56 семей. Медицинским психологом проведены индивидуальные консультации семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми – инвалидами, осуществлено психологическое сопровождение, консультирование 24 семей с детьми. В консультации входят: психологическое сопровождение законных представителей и детей-инвалидов, беседы по конкретным вопросам, волнующие семью, диагностика психологического состояния членов семьи, методики и упражнения на снятие напряжения и высокого уровня тревожности. Даны рекомендации специалиста. |
| 6.5 | Осуществление индивидуальных форм работы с детьми с ОВЗ по направлениям – диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное | 2026 – 2027 годы | медицинские организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь (по согласованию) | В рамках межведомственного взаимодействия с БУ «Сургутский реабилитационный центр» оформлено 46 заключений о наличии (об отсутствии) противопоказаний, для получения социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, или в полустационарной форме, или в стационарной форме. Медицинским психологом 161 диагностическая консультация детей с ограниченными возможностями здоровья. Коррекционно-развивающая работа – 8 семей. |
| 6.6 | Проведение Школы обучения родителей, имеющих детей с инвалидностью, навыкам ухода и реабилитации в домашних условиях | 2026 – 2027 годы | медицинские организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь (по согласованию) | Выездной патронажной службой паллиативной медицинской помощи детям и Школой «Надежда» обучено родителей (законных представителей) навыкам ухода и реабилитации в домашних условиях за детьми, имеющими особенности развития – 53 семьи. Проведены обучающие беседы, направленные на развитие навыков ухода и реабилитации в домашних условиях - 60. |
| 6.7 | Осуществление медико- психолого-социального патронажа в семьях, имеющих детей с ОВЗ | 2026 – 2027 годы | медицинские организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь (по согласованию) | В 317 (329 детей) осуществлен патронаж с целью динамического контроля за процессом ухода и реабилитации в домашних условиях за детьми, имеющим особенности развития. Проведены 434 медико-психолого-социальные патронажи в семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Предоставлен информационный материал по медицинским, психологическим и социальным аспектам – 12 семей (по запросу родителей). |
| 6.8 | Организация и проведение дней знакомства с детской стоматологической поликлиникой для детей с расстройствами аутистического спектра и их родителей | 2026 – 2027 годы | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1» (по согласованию) | Охвачен 131 пациент, имеющих расстройства аутистического спектра, проведена санация полости рта под общим обезболиванием в условиях стационара 70 пациентам с расстройствами аутистического спектра. С родителями детей с расстройствами аутистического спектра проводятся беседы о правильном питании, обучение гигиене полости рта. |
| 6.9 | Раннее выявление и медицинская, психологическая помощь детям, имеющим отклонения в развитии, и их семьям | 2026 – 2027 годы | медицинские организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь (по согласованию) | Число детей, получающих услуги ранней помощи от 0 до 7 лет/ и число детей, получающих услуги ранней помощи от 0 до 3 лет-18/17, проведено анкетирование 413 чел., направлено на консультацию психиатра 87 чел. Проконсультировано врачом-психиатром 21 чел. Число семей, участвующих в реализации ИПРП, и число семей, которые отметили позитивное влияние реализации ИПРП на какие-либо аспекты функционирования семьи-13/13. |
| 6.10 | Проведение осмотров и санации полости рта воспитанникам бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» | 2026 – 2027 годы | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1» (по согласованию) | В течение 1 полугодия 2026 года продолжалось тесное сотрудничество с «Сургутским реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями». Осмотрено 39 детей. |
| 6.11 | Проведение культурно- просветительских мероприятий для детей с ОВЗ и с инвалидностью | 2026 – 2027 годы | комитет культуры Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский художественный музей», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский краеведческий музей» | Для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в МБУК «Сургутский краеведческий музей» реализуется программа внеурочной деятельности «По следам черно-бурого лиса», ориентированного на учащихся 5-7-х классов. В I полугодии 2026 года музейную услугу в рамках программы получили 558 детей с ограниченными возможностями здоровья. Для данной аудитории проводились занятия и экскурсии по выставкам музея. В МБУК «Сургутский художественный музей» в I полугодии было проведено 7 специальных мероприятий для детей с ОВЗ и инвалидностью. Участниками стали 105 детей. |
| 6.12 | Реализация проекта «Добрая сказка входит в дом» | 2026 – 2027 годы | комитет культуры Администрации города, муниципальное автономное учреждение «Театр актера и куклы «Петрушка» | В рамках проекта состоялось 5 показов спектаклей для 5 детей-инвалидов на дому. 23 апреля в реабилитационном центре для детей-инвалидов состоялся показ спектакля «Принцесса Крапинка». Количество зрителей: 20 человек. |
| 7. Безопасность детей |  |  |  |  |
| 7.1 | Мероприятия, направленные на формирование у обучающихся культуры безопасного образа жизни | 2026 – 2027 годы | департамент образования Администрации города | В образовательных учреждениях систематически проводятся профилактические мероприятия по комплексной безопасности, в том числе: - занятия в рамках изучения учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины» и «Окружающий мир»; - реализация сетевых дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ «Безопасная дорога» (модули «Я – пешеход», «Я – велосипедист») для учащихся 1 – 8-х классов, «Безопасность в сети» для учащихся 4 – 7-х классов, «Школа блогера. Безопасность в сети» для учащихся 9 – 11-х классов, вошедших в реестр автоматизированной информационной системы «Персонифицированное дополнительное образование» (задействованы учащиеся 1-8 классов – более 50 000 чел); - тестирование на знание правил пожарной безопасности; - Дни безопасности, в рамках которых утверждаются планы мероприятий по комплексной безопасности учащихся в преддверии нового учебного года; - классные часы, инструктажи, тематические занятия, уроки безопасности по комплексной безопасности, в том числе с приглашением представителей силовых структур и учреждений по делам ГОиЧС; - занятия по практическим действиям в случае возникновения пожара в учебных классах-тренажёрах (ежемесячно обучаются около 1000 учащихся); - квесты по пожарной безопасности; - информационные пятиминутки в конце 1 и 2 смен; - профилактические акции, направленные на сохранение жизни и здоровья детей и подростков, активизацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе зацепинга, привлечение внимания к данной проблеме общественности. Ежемесячно в акциях принимают участие более 40000 обучающихся, родителей и педагогов); - ежегодно проводятся муниципальный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо», муниципальный конкурс «Лучший отряд ГОДД «ЮИД», фестиваль «Безопасное колесо» среди отрядов лагерей с дневным пребыванием детей; - в 36 общеобразовательных учреждениях созданы отряды «Юные инспекторы движения» (количество учащихся, состоящих в отрядах – 647); - ежегодно с 2022 года в рамках профилактического проекта «Семейный патруль» проводится Единый день патрулирования (участие принимают более 200 родителей и 1000 детей); - патрулирования в жилых зонах и дворовых территориях с целью предупреждения и предотвращения нарушения ПДД со стороны детей и подростков, с задействованием сотрудников Госавтоинспекции УМВД России по городу Сургуту, педагогов, родительских комитетов, отрядов ЮИД; - месячники «Уступи дорогу поездам!» с использованием информационных мультимедийных материалов, подготовленных ОАО «РЖД»; - викторины, игры, конкурсы, просмотры обучающих мультфильмов и видеороликов; - мастер-классы по изготовлению световозвращающих элементов; - совещания руководителей образовательных учреждений, заместителей директоров по внеклассной внешкольной воспитательной работе, педагогических коллективов с рассмотрением вопросов обеспечения комплексной безопасности; - родительские собрания в муниципальных образовательных учреждениях, городские родительские собрания с приглашением представителей силовых структур и учреждений по делам ГОиЧС c рассмотрением вопросов обеспечения комплексной безопасности обучающихся; - актуализация информации по комплексной безопасности на стендах в рекреациях МОУ, направление медиаматериалов о необходимости осуществления контроля за местоположением детей в свободное время, проведения разъяснительных бесед о соблюдении правил безопасности в родительские группы классов в мессенджерах, размещение в разделах «Родителям и ученикам» и «Безопасность» на официальных сайтах образовательных учреждений. |
| 7.2 | Реализация проекта «Школа безопасности» | 2026 – 2027 годы | комитет внутренней и молодёжной политики Администрации города | Организация и проведение муниципального этапа соревнований «Школа безопасности». В 2026 году приняли участие 60 человек, в том числе 53 обучающихся, 7 представителей. Приняли участие 7 команд из 5 общеобразовательных учреждений. 3 команды в возрастной категории 15-16 лет; 4 команды в возрастной категории 13-14 лет: МБОУ СОШ № 5, МБОУ СШ № 9, МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматулина, МАОУ ДО «Центр плавания «Дельфин», МБОУ СОШ № 3 Проведено 7 мероприятий с охватом 470. Количество постов в группе ВК – 6 Количество просмотров – 5309 https://vk.com/sibirskiy_legion?w=wall-1577688_15103 https://vk.com/wall-1577688_14854 https://vk.com/wall-1577688_14801 https://vk.com/sibirskiy_legion?w=wall-1577688_14908 https://vk.com/sibirskiy_legion?w=wall-1577688_15103 https://vk.com/wall-1577688_14934https://vk.com/wall-1577688_14973 https://vk.com/sibirskiy_legion?w=wall-1577688_15017 |
| 7.3 | Реализация профилактического проекта «ПРО.наставник» | 2026 – 2027 годы | комитет внутренней и молодёжной политики Администрации города | Центр реализации профилактических программ» МБУ «Вариант» в течение отчетного периода в рамках организации индивидуальной профилактической работы провели 67 консультаций с несовершеннолетними, испытывающих трудности в общении с семьей и сверстниками, а также с 66 родителями (законными представителями), испытывающих трудности в воспитании и общении с детьми. Несовершеннолетним организован досуг (посещение мероприятий в клубах/центрах по месту жительства, содействие в трудоустройстве в МАУ ПРСМ «Наше время»), проведены экскурсии в учреждения молодежной политики и СОНКО, занимающихся волонтёрством. Проведено 34 мероприятия, направленных на профилактику правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних, а также на профилактику употребления наркотических средств и психотропных веществ. Общий охват участников – 589. Количество просмотров в официальной группе социальной сети «ВКонтакте» - 7380. За отчетный период: - трудоустроены в МАУ ПРСМ «Наше время» – 16 чел. - охвачены выездными мероприятиями – 51 чел. - проведено 439 индивидуальных консультаций семей по индивидуальной профилактической работе в рамках МИПР. |
| 7.4 | Мероприятия, направленные на профилактику деструктивного поведения обучающихся | 2026 – 2027 годы | департамент образования Администрации города, муниципальное казенное учреждение «Центр диагностики и консультирования» | МКУ «Центр диагностики и консультирования» в 1 полугодии 2026 года в рамках деятельности городских методических объединений специалистов психолого-педагогических служб проведены тематические мероприятия, в том числе освещающие тему сопровождения обучающихся, находящихся в социально опасном положении и (или) иной трудной жизненной ситуации. В рамках исполнения межведомственного плана профилактических мероприятий в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях на 2025/26 учебный год, утвержденного постановлением Администрации города от 03.09.2025 № 5329 «Об утверждении межведомственного плана профилактических мероприятий в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях на 2025/26 учебный год», проведено практикоориентированное мероприятие для педагогических работников на тему: «Эффективные меры психолого-педагогической профилактики аддиктивного поведения у несовершеннолетних» (27.02.2026, численность участников – 65). В рамках заседаний городских методических объединений педагогов-психологов и социальных педагогов проведены практикоориентированные мероприятия на темы: - «Формирование жизнестойкости, навыков саморегуляции и целеполагания у учащихся, в том числе в период подготовки и сдачи ГИА» (12.02.2026, численность участников – 34); - «Социально-педагогическая поддержка несовершеннолетних. Позитивная профилактика социально негативных явлений среди несовершеннолетних» (18.02.2026, численность участников – 28); - «Социально-педагогические технологии формирования законопослушного поведения учащихся в общеобразовательном учреждении» (15.04.2026, численность участников – 31); - «Эффективная практика оказания психологической помощи учащимся с девиантным поведением в условиях общеобразовательного учреждения» (07.05.2026, численность участников – 44). Кроме того, в 1 полугодии 2026 года проведено мероприятия для педагогических работников в МБОУ СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов на тему: «Суицидальное поведение несовершеннолетних» (16.01.2026, численность участников – 62). |
| 7.5 | Раннее выявление и медицинская, психологическая помощь детям, имеющим отклонения в развитии, и их семьям | 2026 – 2027 годы | медицинские организации, оказывающие амбулаторно- поликлиническую помощь (по согласованию) | Медицинским психологом и неврологом проведены индивидуальные консультации семей с детьми, имеющими особенности в развитии. Обработано 103 анкеты. В консультации входят: диагностика и психокоррекция особенностей развития ребенка, арт-терапия, оценка и развитие когнитивных функций, оценка и стабилизация эмоционально-волевой сферы ребенка с особенностями в развитии, наличие/отсутствие отклонений в развитии ребенка. Консультирование и диагностика – 239 чел. |
| 7.6 | Размещение информационных материалов на официальном сайте, в социальных сетях, уголках здоровья, на информационных стойках, стендах; трансляция материалов на видеомониторах | 2026 – 2027 годы | медицинские организации (по согласованию) | На официальных сайтах медицинских организаций, социальных сетях, иных источниках, предназначенных для информирования населения, размещена информация по комплексной безопасности по теме: «Чем опасен интернет для детей?», «Детско-родительские отношения: как создать атмосферу доверия и понимания», «Лето без тревог: безопасность детей, которые остаются дома одни», «Открытое окно рядом с малышом – это повышенная опасность, даже если вы рядом», «Окна — это не только свежий воздух, но и смертельная ловушка для ребенка», «Как уберечь ребёнка в жару», «Памятка о профилактике случаев выпадения детей из окон», «Профилактика социального сиротства», «Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних»; Памятка родителям о профилактике случаев выпадения детей из окон; «Уступи дорогу поездам»; «Памятка для родителей. Лекарства и их хранение»; «Осторожно! Аптечка!», «Детский травматизм»; «Профилактика детской смертности»; «Меры пожарной безопасности», «Уголовная ответственность несовершеннолетних, «Особенности сопровождения детей и подростков с суицидальными намерениями», «Признаки кибер-груминга, которые должны насторожить родителей и подростков», «Современные опасности онлайн-коммуникаций», «Как справляться с эмоциональной нагрузкой в современном мире», «Интернет-зависимость: что такое и почему возникает?» «Правила безопасного поведения на дороге» и пр. – 68 информационных материалов. - актуализирована информация о едином телефоне доверия службы экстренной психологической помощи с единым общероссийским номером «Телефон доверия» 8-800-2000-122. - оформлены уголки здоровья, информационные стойки («Профилактика детского травматизма», «Основные правила поведения на воде», «Правила поведения в лесу») – 144+527. Распространена полиграфическая продукция по комплексной безопасности несовершеннолетних («Летние опасности» и пр.) – 5 000 экз. - кино/видеодемонстрации («Как безопасно перевозить ребенка в автомобиле», «Высота и безопасность») – 1536 трансляций Проведены: - занятия с несовершеннолетними по теме «Смысл жизни» (профилактика суицидального поведения) – 8/352 участ.; В БУ «СОКЦОМиД» осуществляется выдача листа информирования для родителей о профилактике смерти детей до года с прикреплением копии с подписью матери в медицинскую документацию. Размещение в палатах «Мать и дитя» и на стендах информации о правилах безопасности при взаимодействии с новорожденным. Проведение профилактических бесед на занятиях Школы Матери на тему «Профилактика детской смертности», «Это нужно знать каждой маме» (сидром внезапной смерти младенца) |
| 7.7 | Организация акции «Безопасное лето детям»: систематизация информационно- познавательных материалов с размещением соответствующих ссылок на сайтах заинтересованных исполнительных органов и организаций | 2026 – 2027 годы | медицинские организации (по согласованию) | На официальных сайтах медицинских организаций размещена информация по профилактике детского травматизма (Памятка безопасности «Основные правила поведения на воде для детей», «Безопасная улица», «Безопасны дом», «Запрет разведения костров», «ГАИ информирует», «Как уберечь ребенка от выпадения из окон», «О мерах профилактики клещевого энцефалита», «Памятка о запрете купания», «С СИМ безопасно колесим» и др.). Проведены лекции, беседы по профилактике детского травматизма («Профилактика детского травматизма и отравлений», «Профилактика клещевого энцефалита», «Здоровый образ жизни школьника», «Здоровый образ жизни и его составляющие», «Лето-ты прекрасно, когда безопасно», «Где можно играть и где нельзя», «Первая помощь при ранениях и травмах», «Профилактика отравлений», «Неделя снижения смертности от внешних причин: как уберечь себя и близких», «Профилактика падения из окон», «Безопасность ребенка дома», «Противопожарная безопасность, действия в случае чрезвычайной ситуации», «Проезжая часть – зона повышенной опасности» и др.) – 552/2029 слушателей. Проведены круглые столы («Профилактика травматизма в летний период»+презентация, «Здоровым быть здорово»+мультфильм «Азбука здоровья – Здоровый образ жизни» и пр. -14/1024 участников. Распространена полиграфическая продукция профилактической направленности («Профилактика детского травматизма в летний период»; «Пусть лето будет безопасным»; «Профилактика детского травматизма в летний период»; «Пусть лето будет безопасным»; «Причины детского дорожно-транспортного травматизма»; «Выработать привычку здорового питания»; «ЗОЖ – путь к крепкому здоровью»; «Правила ЗОЖ, чтобы стать счастливым»; «Быть здоровым – это модно» и пр.) – 4 200 экз. В родительских чатах MAX размещены: «Памятка для родителей по формированию здорового образа жизни у своих детей»; «Родители, позаботьтесь о безопасности своего ребенка на дорогах!»; «Профилактика детского травматизма. Родители берегите своих детей!»; «Рекомендации врача по сохранению и укрепления здоровья ребенка». С целью максимального информирования родителей о мерах по обеспечению комплексной безопасности несовершеннолетних в социальной сети ВК размещено 10 публикаций (https://vk.ru/wall-188952441_4390 https://vk.ru/surgutgp5 https://vk.ru/wall-188952441_4351 https://vk.ru/wall-188952441_4340 https://vk.ru/wall-188952441_4317 https://vk.ru/wall-188952441_4306 https://vk.ru/wall-188952441_4240 https://vk.ru/wall-148407394_2460 https://vk.ru/wall-148407394_2480 https://vk.ru/wall-148407394_2479 Одноклассники https://ok.ru/group/70000033858937 ВК https://vk.com/club91343721 Сайт https://sgkp-3.gosuslugi.ru/ (в разделе важное) Телеграмм https://t.me/SurgutPoliklinika3) |
| 7.8 | Обеспечение безопасного и защищенного детства путем опережающих действий по профилактике семейного неблагополучия через межведомственное взаимодействие субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при активном участии гражданского общества по выявлению и учету детей, права и законные интересы которых нарушены | 2026 – 2027 годы | отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав Администрации города | В целях профилактики социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, правового просвещения детей, подростков и их родителей, комиссией совместно с субъектами системы профилактики проводится активная информационная компания, размещены: на официальном портале Администрации города Сургута, в средствах массовой информации, на аккаунтах комиссии в социальных сетях: https://vk.com/kdnsurgut, https://ok.ru/profile/600774978591 в мессенджерах, родительских группах, информационных стендах органов и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних более 3000 памяток и методических рекомендаций профилактической направленности, в том числе направленные на укрепление семейных ценностей, ответственное родительство. В 2026 году комиссией рассмотрено 167 заключений КУ ХМАО - Югры «Агентство социального благополучия населения Югры» о необходимости организации индивидуальной профилактической работы с 245 несовершеннолетними, права и законные интересы которых нарушены. На 01.06.2026 на контроле комиссии находятся 261 постановления об организации индивидуальной профилактической работы. В целях защиты прав несовершеннолетних, проведения реабилитационной работы, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социального сиротства комиссией в 2026 году принято 148 постановлений по вопросам организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении и (или) иной трудной жизненной ситуации, при этом в целях своевременной организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и членами их семей комиссией признаны находящимися в социально опасном положении 261 семья, в которых воспитывается 451 ребенок. Ежеквартально на заседании комиссии рассматривается вопрос «О результатах проведения мониторинга деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Сургута по показателям» (20.02.2026, 22.04.2026). |
| 7.9 | Реализация плана дополнительных мероприятий по профилактике суицидов несовершеннолетних | 2026 – 2027 годы | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» (по согласованию) | Учреждением проведены: - индивидуальные психокоррекционные консультации для 10 подростков, совершивших истинные суицидальные попытки и 32 подростков с высоким риском суицидальных намерений; - арт-терапевтические занятия для 10 несовершеннолетних в рамках проекта «Кинотерапия»; - родительское собрание «Профилактика насилия и жестокого обращения» с охватом 40 человек; - видеоэфиры психологов на темы: «Личные границы»; «Как распознать признаки суицидального риска»; «Как понять, что на душе у подростка, когда на все вопросы он отвечает «норм»; «ПТСР: как распознать и что делать?». |
| 7.10 | Единый день профилактики | 2026 – 2027 годы | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту (по согласованию), муниципальные образовательные организации | 2 полугодие 2026 года |
| 7.11 | Фестиваль «Безопасное колесо» | 2026 – 2027 годы | департамент образования Администрации города, муниципальные образовательные учреждения, муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» | 16.06.2026 на территории МАОУ ДО ЦДТ состоялся фестиваль «Безопасное колесо» для команд лагерей с дневным пребыванием детей. Участие в фестивале приняли 14 команд (140 человек) из 14 образовательных учреждений города. Цель фестиваля– пропаганда здорового образа жизни, воспитание законопослушных участников дорожного движения, привлечение родительской общественности в дело пропаганды правил дорожного движения. Возраст участников: 3-4 класс Фестиваль проходил по 6 тематическим станциям: «Фигурное вождение велосипеда в автогородке», «Фигурное вождение велосипеда», «ОБЖ», «Оказание первой помощи», «Знатоки ПДД», «Стендовый журнал». Специальные гости фестиваля АНО «МотоПритяжение». |
| 7.12 | Единый день патрулирования | 2026 – 2027 годы | департамент образования Администрации города, муниципальные образовательные учреждения, муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» | 2 полугодие 2026 года |

В средствах массовой коммуникации вышло не менее 275 публикаций, посвященных проведению мероприятий в рамках Семейного месяца, марафона детства #Детирулят86 и Международного дня защиты детей: 25 – в средствах массовой информации, 250 – в социальных медиа. Основные медиаплощадки: ТРК «Сургутинтерновости», ТК «СургутИнформ-ТВ», ОТРК «Югра», интернет-издание «Сургутская Трибуна», «Мой Сургут», официальные страницы Главы Сургута Максима Слепова в социальных сетях, «Администрация Сургута», 
«О, Сургут!  l ОМЕДИА!», «Телеканал Мегаполис», «Наш Сургут», «Сургутская трибуна | Новости Сургута и Югры», «Образование Сургута - Департамент образования» и другие.

Ссылки на некоторые публикации:

https://in-news.ru/news/v-surgute-otmetili-mezhdunarodnyy-den-zashchity-detey/;

https://sitv.ru/arhiv/news/meropriyatiya-ko-dnyu-zashhity-detey-proshli-na-czentralnoy-ploshhadi-surguta/;

https://ugra-tv.ru/radio/news/segodnya-v-yugre-startuet-ezhegodnaya-initsiativa-prizvannaya-ukrepit-fundament-nashego-obshchestva/;

https://stribuna.ru/articles/society/v_khmao_15_maya_startuet_semeynyy_mesyats/;

https://mysurgut.ru/news/zhenskoe-dvizhenie-edinoy-rossii-organizovalo-besplatnuyu-diagnostiku-serdtsa-dlya-mnogodetnykh-seme;

https://vk.com/wall-172721673_92402;

https://vk.com/wall-19107111_1644449;

https://vk.com/wall-96877798_293033;

https://vk.com/wall-30659967_162661;

https://max.ru/surgutdays/AZ5oEYUgfYc.