## Титул
УТВЕРЖДЕН
Фамилия И.О.
Должность
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:
1564FA889D7E1B9B8271DB08E6DB1F91
Владелец: Бедарева Елена Юрьевна
Действителен c 29.01.2025 15:43 до 24.04.2026 15:43
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:
00CC4A56AB0DC52EAE83FA402A5400A5C3
Владелец: Борисова Екатерина Сергеевна
Действителен c 01.11.2025 14:04 до 25.01.2027 14:04
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:
0BFC9CA78AB552180790C957E2730522
Владелец: Зубарева Анна Павловна
Действителен c 16.12.2025 09:15 до 11.03.2027 09:15
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте»
ЗА 4 квартал 2025

## 1.Показатели
1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы
№ | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. Цель муниципальной программы «Содействие развитию клиентоцентричного города, ориентированного на максимальную поддержку предпринимательства»
1 | Отсутствие отклонений | Объем налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | МП | Возрастающий | Миллион рублей | 3556.8 | 3605.53 |  | Отчет Об исполнении бюджета города, размещенный на официальном портале Администрации города от 31.12.2025 № б/н |  |  |  | Положительная динамика показателя. Показатель рассчитывается методом прямого счета
2 | Отсутствие отклонений | Оборот (товаров, работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства | МП | Возрастающий | Миллион рублей | 321693.6 | 323442.68 |  | Отчет Об итогах социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2025 № б/н |  |  |  | Положительная динамика показателя. Расчет показателя: 293644,78*101,8*108,2/10000
3 | Отсутствие отклонений | Оборот (товаров, работ, услуг) субъектов малого предпринимательства | СЭР | Возрастающий | Миллион рублей | 281803.6 | 283335.79 |  | Отчет Об итогах социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2025 № б/н |  |  |  | Положительная динамика показателя. Расчет показателя: 257232,83*101,8*108,2/10000
4 | Отсутствие отклонений | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | ГП | Возрастающий | Тысяча человек | 105.9 | 107.46 |  | Отчет Об итогах социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2025 № б/н |  |  |  | Положительная динамика показателя. Расчет показателя: (50714+5610+29265+15159+6713)/1000
5 | Отсутствие отклонений | Численность занятых в сфере малого предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | СЭР | Возрастающий | Тысяча человек | 88.6 | 101.85 |  | Отчет Об итогах социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2025 № б/н |  |  |  | Положительная динамика показателя. Расчет показателя: (50714+29265+15159+6713)/1000.
6 | Отсутствие отклонений | Удовлетворённость предпринимательского сообщества общими условиями ведения предпринимательской деятельности в муниципальном образовании | СЭР | Возрастающий | Процент | 75.8 | 88 |  | Отчет Аналитический отчет о результатах социологического исследования на тему: "Организация мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте" от 30.12.2025 № б/н |  |  |  | Положительная динамика показателя. Показатель рассчитывается методом прямого счета по результатам проведения социологического исследования "Организация мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте". На территории города Сургута созданы благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства. Поддержка, предоставляемая субъектам малого бизнеса, позволяет предпринимателям создать и успешно вести предпринимательскую деятельность на начальном этапе, развить новые направления и масштабировать бизнес, приобрести качественное оборудование, увеличить оборот и число рабочих мест, что в свою очередь способствует повышению качества предоставляемых населению товаров и услуг, повышению объема налоговых поступлений в бюджет города от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и социально-экономическому развитию города в целом.
2. Цель муниципальной программы «Становление Сургута как регионального центра делового, развлекательного, медицинского туризма с развитыми рекреационными пространствами»
7 | Отсутствие отклонений | Удовлетворенность туризмом | СЭР | Возрастающий | Процент | 70.7 | 70.7 |  | Отчет Аналитический отчет о результатах социологического исследования на тему: "Мониторинг эффективности формирования комфортной городской среды города Сургута в общественном мнении сургутян" от 30.12.2025 № б/н |  |  |  | Положительная динамика показателя. Показатель рассчитывается методом прямого счета на основании данных социологического исследования
8 | Отсутствие отклонений | Турпоток | СЭР | Возрастающий | Тысяча единиц | 455 | 535.7 |  | Отчет Об итогах социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2025 № б/н |  |  |  | Положительная динамика показателя. Показатель рассчитывается методом прямого счета. Развитие туризма в городе Сургуте является одной из стратегических задач и направлено на повышение туристского потока и рост удовлетворенности туризмом. Сегодня туристская инфраструктура муниципального образования представлена наряду с объектами культуры и исторического наследия города, рядом уникальных туристических объектов, привлекающих туристов из других регионов страны, 52 коллективными средствами размещения, 105 туристическими агентствами и прочими организациями, предоставляющими услуги в сфере туризма. Наиболее популярными видами туризма и отдыха в городе остаются культурно-познавательный, событийный и деловой туризм, активно развивается медицинский туризм. Ведется работа по выстраиванию отношений с промышленными организациями, осуществляющими деятельность на территории муниципального образования в целях запуска нового туристического направления. Вышеуказанные меры способствуют существенному увеличению турпотока.
3. Цель муниципальной программы «Создание и развитие экосистемы креативных (творческих) индустрий города, направленных на сохранение и наращивание человеческого капитала города и создания новых продуктов в несырьевых отраслях с высокой добавленной стоимостью»
9 | Наличие отклонений | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по направлению «креативные» индустрии | СЭР | Возрастающий | Миллион рублей | 12299.2 | 9248.9 |  | Отчет О реализации векторов направления Инновационная экономика за 2025 год от 30.12.2025 № б/н |  |  |  | Показатель рассчитывается методом прямого счета. Для расчета показателя используются значения объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по направлению «креативные» индустрии. Недостижение значения показателя связано с этапом становления сектора креативной экономики в городе Сургуте. Объем отгрузки товаров и оказания услуг в креативных отраслях ниже планируемого обусловлен множеством факторов: экономических, организационных, правовых и социальных. Решение этих проблем требует комплексного подхода, включающего меры государственной поддержки, развитие инфраструктуры, повышение уровня образования и информированности. В городе Сургуте в 2025 году впервые в регионе была введена финансовая поддержка для предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере креативных индустрий. В 2026 году ожидается разработка региональной нормативно-правовой базы в сфере креативных индустрий, формирование реестра субъектов креативных индустрий и предоставление комплексной поддержки сектора на уровне региона.

## 1.1.Прокси-показатели
1.1. Сведения о достижении прокси-показателей муниципальной программы
№ | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

## 2.Показатели помесячно
2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 2025 году
№ п/п | Показатели государственной программы | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | [10 empty] | На конец 2025 года
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Содействие развитию клиентоцентричного города, ориентированного на максимальную поддержку предпринимательства
1.1 | Объем налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, Миллион рублей
| План | МП | [11 empty] | 3556.8
| Факт/прогноз | [12 empty] | 3605.53
1.2 | Оборот (товаров, работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства, Миллион рублей
| План | МП | [11 empty] | 321693.6
| Факт/прогноз | [12 empty] | 323442.68
1.3 | Оборот (товаров, работ, услуг) субъектов малого предпринимательства, Миллион рублей
| План | СЭР | [11 empty] | 281803.6
| Факт/прогноз | [12 empty] | 283335.79
1.4 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, Тысяча человек
| План | ГП | [11 empty] | 105.9
| Факт/прогноз | [12 empty] | 107.46
1.5 | Численность занятых в сфере малого предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, Тысяча человек
| План | СЭР | [11 empty] | 88.6
| Факт/прогноз | [12 empty] | 101.85
1.6 | Удовлетворённость предпринимательского сообщества общими условиями ведения предпринимательской деятельности в муниципальном образовании, Процент
| План | СЭР | [11 empty] | 75.8
| Факт/прогноз | [12 empty] | 88
2 | Становление Сургута как регионального центра делового, развлекательного, медицинского туризма с развитыми рекреационными пространствами
2.1 | Удовлетворенность туризмом, Процент
| План | СЭР | [11 empty] | 70.7
| Факт/прогноз | [12 empty] | 70.7
2.2 | Турпоток, Тысяча единиц
| План | СЭР | [11 empty] | 455
| Факт/прогноз | [12 empty] | 535.7
3 | Создание и развитие экосистемы креативных (творческих) индустрий города, направленных на сохранение и наращивание человеческого капитала города и создания новых продуктов в несырьевых отраслях с высокой добавленной стоимостью
3.1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по направлению «креативные» индустрии, Миллион рублей
| План | СЭР | [11 empty] | 12299.2
| Факт/прогноз | [12 empty] | 9248.9

## 4.Финобеспечение
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, руб. |  |  | Исполнение, руб. |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Государственная (муниципальная) программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте» (всего), в том числе | 80 579 462,07 | 80 579 462,07 | 80 579 462,07 | 80 579 460,72 | 80 579 460,72 | 100,00
Бюджет муниципального образования, из них: | 80 579 462,07 | 80 579 462,07 | 80 579 462,07 | 80 579 460,72 | 80 579 460,72 | 100,00
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 30 239 800,00 | 30 239 800,00 | 30 239 800,00 | 30 239 798,65 | 30 239 798,65 | 100,00
за счет средств местного бюджета | 50 339 662,07 | 50 339 662,07 | 50 339 662,07 | 50 339 662,07 | 50 339 662,07 | 100,00
Внебюджетные источники
Комплекс процессных мероприятий «Популяризация предпринимательства» (всего), в том числе | 2 826 000,00 | 2 826 000,00 | 2 826 000,00 | 2 826 000,00 | 2 826 000,00 | 100,00
Бюджет муниципального образования, из них: | 2 826 000,00 | 2 826 000,00 | 2 826 000,00 | 2 826 000,00 | 2 826 000,00 | 100,00
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
за счет средств местного бюджета | 2 826 000,00 | 2 826 000,00 | 2 826 000,00 | 2 826 000,00 | 2 826 000,00 | 100,00
Внебюджетные источники
Муниципальный проект, направленный на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (всего), в том числе | 63 546 366,07 | 63 546 366,07 | 63 546 366,07 | 63 546 365,70 | 63 546 365,70 | 100,00
Бюджет муниципального образования, из них: | 63 546 366,07 | 63 546 366,07 | 63 546 366,07 | 63 546 365,70 | 63 546 365,70 | 100,00
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 22 079 700,00 | 22 079 700,00 | 22 079 700,00 | 22 079 699,63 | 22 079 699,63 | 100,00
за счет средств местного бюджета | 41 466 666,07 | 41 466 666,07 | 41 466 666,07 | 41 466 666,07 | 41 466 666,07 | 100,00
Внебюджетные источники
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития потребительского рынка» (всего), в том числе | 5 182 000,00 | 5 182 000,00 | 5 182 000,00 | 5 182 000,00 | 5 182 000,00 | 100,00
Бюджет муниципального образования, из них: | 5 182 000,00 | 5 182 000,00 | 5 182 000,00 | 5 182 000,00 | 5 182 000,00 | 100,00
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
за счет средств местного бюджета | 5 182 000,00 | 5 182 000,00 | 5 182 000,00 | 5 182 000,00 | 5 182 000,00 | 100,00
Внебюджетные источники
Комплекс процессных мероприятий «Развитие агропромышленного комплекса» (всего), в том числе | 8 160 100,00 | 8 160 100,00 | 8 160 100,00 | 8 160 099,02 | 8 160 099,02 | 100,00
Бюджет муниципального образования, из них: | 8 160 100,00 | 8 160 100,00 | 8 160 100,00 | 8 160 099,02 | 8 160 099,02 | 100,00
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 8 160 100,00 | 8 160 100,00 | 8 160 100,00 | 8 160 099,02 | 8 160 099,02 | 100,00
за счет средств местного бюджета
Внебюджетные источники
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития туризма» (всего), в том числе | 864 996,00 | 864 996,00 | 864 996,00 | 864 996,00 | 864 996,00 | 100,00
Бюджет муниципального образования, из них: | 864 996,00 | 864 996,00 | 864 996,00 | 864 996,00 | 864 996,00 | 100,00
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
за счет средств местного бюджета | 864 996,00 | 864 996,00 | 864 996,00 | 864 996,00 | 864 996,00 | 100,00
Внебюджетные источники

## 5.Риски
5. Информация о рисках муниципальной программы
№ п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)

## 6.Дополнительно
6. Дополнительная информация
Дополнительная информация о ходе реализации государственной программы
Сектор малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) занимает важное место в экономике нашего города, обеспечивая налоговые поступления и создавая рабочие места. По состоянию на 31.12.2025 количество субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 20,95 тыс. единиц (15,16 тыс. индивидуальных предпринимателей, 5,79 тыс. юридических лиц), или 32,1 % от общего количества зарегистрированных субъектов МСП на территории автономного округа. Основными видами деятельности сургутских предпринимателей являются розничная и оптовая торговля, строительство, транспортные услуги и иные услуги, предоставляемые населению. По итогам 2025 года наблюдается увеличение субъектов МСП на 2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 2025 год вновь созданы 3 703 субъекта МСП. Продолжается работа по созданию условий для развития бизнеса и предпринимательской инициативы как со стороны Администрации города, так и организаций, образующих инфраструктуру поддержки (Фонд поддержки предпринимательства Югры «Мой бизнес», Фонд поддержки инвестиционных проектов креативных индустрий и микрофинансирования (ранее – Фонд «Югорская региональная микрокредитная компания»), Союз «Сургутская торгово-промышленная палата», АУ ХМАО-Югры «Технопарк высоких технологий», Фонд развития ХМАО-Югры). В рамках реализации муниципального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2025 году субъектам малого и среднего предпринимательства компенсируются затраты на приобретение оборудования, лицензионных программных продуктов, на аренду и оплату коммунальных услуг нежилых помещений, на обязательную сертификацию произведенной продукции и (или) декларирование ее соответствия. Кроме того, предоставляется поддержка в виде финансового обеспечения затрат предпринимателям в производственной сфере (размер данной поддержки увеличен в 2025 году и составляет до 1,5 млн рублей), в сфере социального предпринимательства и в сфере креативных индустрий (до 1 млн рублей). В 2025 году проведены три приемные кампании по предоставлению субсидий субъектам МСП, осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности, по итогам которой поступило 299 заявок на предоставление субсидий, в том числе 133 от социальных предпринимателей. По результатам рассмотрения заявок 262 субсидии на сумму 40,39 млн рублей. По итогам проведенных конкурсов в 2025 году предоставлено: - 8 субсидий на финансовое обеспечение затрат предпринимателям в производственной сфере на сумму 10,69 млн рублей. Поддержаны проекты в сфере производства металлоконструкций, автомобильных стекол, малых архитектурных форм и интерактивного оборудования, продукции из мяса, кондитерских изделий и шоколада. - 9 субсидий на финансовое обеспечение затрат предпринимателям в сфере социального предпринимательства на сумму 7,3 млн рублей. Поддержаны проекты в сфере здравоохранения, спорта, дополнительного образования. - 7 субсидий на финансовое обеспечение затрат предпринимателям в сфере креативных индустрий на сумму 5,2 млн рублей. Поддержаны проекты в сфере радиовещания, IT-разработок, дизайна, проведения массовых мероприятий, производства изделий из стекла и изделий народных художественных промыслов и ремесел. На постоянной основе проводятся информационные мероприятия для предпринимателей, в том числе с привлечением контролирующих органов и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса. Также осуществляется ежедневное консультирование и информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о формах поддержки, о порядке сбора и подачи документов на предоставление финансовой поддержки. В целях развития креативных индустрий действуют Федеральный закон от 08.08.2024 № 330-ФЗ «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации», Закон ХМАО-Югры от 24.12.2024 № 113-оз «О регулировании отдельных вопросов в сфере креативных (творческих) индустрий в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». Нормативно-правовая база в части формирования реестра субъектов креативных индустрий в автономном округе в настоящее время находится в стадии разработки, в связи с чем Администрацией города принято решение в целях поддержки креативных предпринимателей города установить критерием отбора получателей вновь введенной в 2025 году субсидии на финансовое обеспечение затрат предпринимателям в сфере креативных индустрий «Осуществление в качестве основного или дополнительного вида деятельности один из видов деятельности, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.04.2025 № 266 «Об утверждении перечня видов экономической деятельности в сфере креативных (творческих) индустрий на основе Общероссийского классификатора видов экономической деятельности» не менее 12 месяцев до даты подачи заявки». В целях развития креативных индустрий наряду с мерами поддержки в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте», на площадке фестиваля «Платформа 5200» проведен ряд презентационно-закупочных сессий для крупных и средних компаний города с участием местных производителей и креативных предпринимателей. Так, более 20 креативных предпринимателей представили свои товары и услуги АО «Россети Тюмень», ООО «Сибпромстрой-Югория», ООО «Брусника», ПАО «Юнипро» «Сургутская ГРЭС-2», ООО «Мясокомбинат «Сургутский», ООО «Сургутские городские электрические сети». По результатам проведенных мероприятий заключены 4 договора на поставку сувенирной гастропродукции, IT-решений. Кроме того, ввиду отсутствия регионального реестра субъектов креативных индустрий, Администрацией города на постоянной основе, в том числе в целях обеспечения коммуникации в креативном сообществе, осуществляется сбор данных о продуктах креативных предпринимателей города, перечень размещен на инвестиционном портале города. Город активно создает условия для развития туризма: - на официальном портале Администрации города и Инвестиционном портале города публикуется актуальная информация о туристском потенциале муниципального образования, мерах финансовой поддержки в сфере туризма и актуальных новостях; - ведется реестр туристических ресурсов и организаций туристской индустрии; - осуществляется взаимодействие с субъектами туристской инфраструктуры, Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Фондом развития Югры в рамках проведения совместных мероприятий и содействия получению предпринимателями туристского сектора города региональных мер поддержки; - продолжается сотрудничество с обществом с ограниченной ответственностью «ДубльГИС-Сургут» (далее – ООО «ДубльГИС-Сургут»): на информационной онлайн платформе «2 ГИС» активна специальная вкладка «Туристические места», в которой приведены основные достопримечательности, а также туристические маршруты по городу. Вкладка дополняется фотоматериалами и новыми маршрутами, по состоянию на 31.12.2025 в сервисе размещено 11 туристических маршрутов; - оказывается содействие в развитии медицинского туризма. Поддержка, предоставляемая субъектам малого бизнеса, позволяет предпринимателям создать и успешно вести предпринимательскую деятельность на начальном этапе, развить новые направления и масштабировать бизнес, приобрести качественное оборудование, увеличить оборот и число рабочих мест, что в свою очередь способствует повышению качества предоставляемых населению товаров и услуг, повышению объема налоговых поступлений в бюджет города от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и социально-экономическому развитию города в целом. Лучшая практика города Сургута «Муниципальная система мер поддержки и развития инвестиционной деятельности. Комплексная поддержка малого и среднего предпринимательства» заняла 3 место на региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Повышение эффективности управления территорией муниципального образования».