## Лист1
| План мероприятий ООО "СКАТ-База" по подготовке к отопительному |  |  | Утверждаю
| сезону 2026-2027г. |  |  | Директор ООО "СКАТ-База"
______________Д.Ю.Никулин
"___"_____________2025г.
№п/п | Мероприятие | дата выполнения | отм. О выпол. | ответственный | примечание
1 | Создание распорядительной документации по подготовке к отопительномусезону 2026-27г.г.. |  |  | МироновС.А.
1.1 | Составление актов и отчётов о проделанной работе |  |  | МироновС.А.
2 |  | КОТЕЛЬНАЯ
2.1 | ТО котла №1 №2 | 05.-06.2026 |  | МироновС.А.
2.2 | Промывка и гидравлические испытания котлов | 05.-06.2026 |  | МироновС.А.
2.3 | Замена тепловых спутников котельной | 06.-07.26 |  | МироновС.А.
2.4 | ТО насосного оборудования | 06.26 |  | МироновС.А.
2.5 | Поверка приборов КИПиА | 06.26 |  | МироновС.А.
2.6 | покраска напольного покрытия котельной | 08.26 |  | МироновС.А.
МироновС.А.
3 | Газовое оборудование и газопровод
3.1 | ТО горелок | 08.26 |  | МироновС.А.
3.2 | ТО регуляторов газа | 08.26 |  | МироновС.А.
3.3 | Чистка фильтров и продувка газопровода | 08.26 |  | МироновС.А.
3.4 | Поверка СТГ | 08.26 |  | МироновС.А.
3.5 | ТО запорной арматуры | 08.26 |  | МироновС.А.
4 | Тепловые сети |  |  | МироновС.А.
4.1 | Замена участка трубопровода ТС | 06.26 |  | МироновС.А.
4.2 | Промывка сетей холодного водоснабжения | 08.26 |  | МироновС.А.
4.3 | ТО тепловых узлов | 07.26 |  | МироновС.А.
4.4 | Ремонт изоляции Т/С | 07.26 |  | МироновС.А.
4.5 | Ремонт насосного оборудовани КНС | 07.26 |  | МироновС.А.
4.6 | ТО запорной арматуры с частичной заменой | 07.25 |  | МироновС.А.
4.7 | Промывка и ГИ тепловых сетей | 09.26 |  | МироновС.А.
4.8 | Ремонт теплового спутника сетей канализации | 2026-06-01 |  | МироновС.А.