## Мероприятия
Годовой отчет об исполнении муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года" на 01 января 2023 года
1. Сведения об исполнении программных мероприятий, объеме финансирования муниципальной программы за 2022 год.
Наименование | Источники финансирования | Ответственный (администратор или соадминистратор) | Объем финансирования (руб.) |  |  |  |  | Примечание (факторы, обусловившие неисполнение уточненного плана <*>) | Достигнутый результат в рамках основного мероприятия (мероприятия)
|  |  | утвержденный план на 01.01.2023 | уточненный план на 01.01.2023 | факт за 2022 год | отклонение
[6 empty] | руб. | %
Основное мероприятие 1.1. Подготовка проектов нормативных правовых актов в сфере малого и среднего предпринимательства, предложений по внесению изменений и дополнений в действующие нармативные правовые акты (Целевые показатели 1, 2) | всего, в том числе | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | [6 empty] | В течение года подготовлено 6 постановлений Администрации города о внесении изменений в постановление Администрации города от 15.12.20115 № 8741 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года", 7 проектов постановлений Администрации города с целью актуализации порядков предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
за счет средств местного бюджета
за счет других источников (расшифровать)
Основное мероприятие 2.1. Размещение информации, посвященной предпринимательству на официальном портале Администрации города и на инвестиционном портале города (Целевые показатели 1, 2) | всего, в том числе | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | [6 empty] | В течение года на постоянной основе информация для предпринимателей размещалась на официальном портале Администрации города в соответствующем разделе, на инвестиционном портале города, в Telegram-канале для предпринимателей "Инвестируй в Сургут".
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
за счет средств местного бюджета
за счет других источников (расшифровать)
Основное мероприятие 3.1. «Популяризация предпринимательства» (1, 2) | всего, в том числе | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | 1221333.33 | 1221333.33 | 1221333.33 | 0 | 0 |  | В 2022 году на постоянной основе проводились мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, информационно-консультационную поддержку, популяризацию и пропаганду предпринимательской деятельности (в пределах текущего финансирования), в том числе совместно с организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Также проведены совместные вебинары для субъектов малого и среднего предпринимательства с ИФНС России по г. Сургуту, в том числе по вопросам применения специальных налоговых режимов, налогообложения субсидий, полученных в рамках действующей муниципальной программы. В вышеуказанных мероприятий участие приняли более 1500 предпринимателей, самозанятых граждан и лиц, планирующих начать свое дело.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
| за счет средств местного бюджета |  | 1221333.33 | 1221333.33 | 1221333.33 | 0 | 0
за счет других источников (расшифровать)
Мероприятие 3.1.1. Организация мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | всего, в том числе | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | [6 empty] | Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства проводится администратором муниципальной программы на постоянной основе в целях формирования итогов социально-экономического развития города. Также в 2022 году МКУ "Наш город" проведено социологическое исследование в целях проведения анализа социально-экономических показателей субъектов малого и среднего предпринимательства, выявления мнения предпринимательского сообщества о благополучных/неблагополучных условиях ведения предпринимательской деятельности, оценки предпринимательским сообществом инвестиционного климата на территории города.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
за счет средств местного бюджета
за счет других источников (расшифровать)
Мероприятие 3.1.2. Организация мероприятий по популяризации и пропаганде предпринимательской деятельности | всего, в том числе | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 |  | Проведен ежегодный городской конкурс «Предприниматель года», образовательный курс «Основы ведения предпринимательской деятельности». Участниками конкурса стали 63 предпринимателя, торжественная церемония объявления победителей состоялась 07.06.2022, победителем конкурса стал индивидуальный предприниматель Соловьева Алена Анатольевна.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
| за счет средств местного бюджета |  | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0
за счет других источников (расшифровать)
Мероприятие 3.1.3. Проведение образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства | всего, в том числе | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | 231333.33 | 231333.33 | 231333.33 | 0 | 0 |  | В ноябре 2022 был проведен образовательный курс для предпринимателей «Основы ведения предпринимательской деятельности». Образовательный курс объединил начинающих и действующих предпринимателей, занятых в производственной сфере. В рамках курса проведена серия мастер-классов и тренингов, посвященных оценке бизнес-идей. На протяжении пяти занятий обучающиеся разработали программу развития, которая поможет им скорректировать деятельность предприятия с учетом общей рыночной ситуации. Участие в образовательном курсе приняли 26 предпринимателей. По итогу прохождения курса все участники получили сертификаты. Цель проведения курса состит в том, чтобы дать знания и инструменты по написанию бизнес-плана для запуска бизнеса или внедрения нового направления бизнеса.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
| за счет средств местного бюджета |  | 231333.33 | 231333.33 | 231333.33 | 0 | 0
за счет других источников (расшифровать)
Мероприятие 3.1.4. Реализация мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, информационно-консультационную оддержку, популяризацию и пропаганду предпринимательской деятельности | всего, в том числе | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
за счет средств местного бюджета
за счет других источников (расшифровать)
Мероприятие 3.1.5. Оказание информационно-консультационной поддержки | всего, в том числе | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 |  | На постоянной основе в 2022 году проводились консультации для предпринимателей, в том числе в формате вебинаров на площадке Skype для бизнеса. В августе 2022 года с целью улучшения инструментов коммуникации с субъектами малого и среднего предпринимательства и повышения качества информирования в Telegram канале "Инвестируй в Сургут" разработан и запущен чат-бот. Чат-бот осуществляет навигацию пользователей канала по действующим федеральным , региональным и муниципальным мерам поддержки, а также позволяет ознакомиться с информацией о предстоящих бизнес-мероприятиях.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
| за счет средств местного бюджета |  | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0
за счет других источников (расшифровать)
Мероприятие 3.1.6. Развитие молодежного предпринимательства | всего, в том числе | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | [6 empty] | На постоянной основе в 2022 году проводились консультации для предпринимателей, а также лиц, планирующих начать свое дело, в том числе в формате вебинаров на площадке Skype для бизнеса.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
за счет средств местного бюджета
за счет других источников (расшифровать)
Мероприятие 3.1.7. Подготовка и оформление выставочной экспозиции от города Сургута в выставке-форуме "Товары земли Югорской" | всего, в том числе | отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей | 300000 | 290000 | 290000 | 0 | 0 |  | 09-11.12.2022 местные товаропроизводители города Сургута приняли участие на XXV юбилейной выставке-ярмарке «Товары земли Югорской» в г. Ханты-Мансийск. Порядка 200 предприятий Югры стали участниками выставки-ярмарки, товары которых посетители смогли попробовать и приобрести. Город Сургут на XXV юбилейной выставке представили более 20 предпринимателей: «Сургутский хлебозавод», мясокомбинат «Сургутский», «Обская кузница», мастерская мяса «ЭкоСургут», «Пироговая компания» и другие. Губернатор ХМАО-Югры Наталья Владимировна Комарова ознакомилась с сургутскими компаниями и высоко оценила результаты их деятельности в ходе рабочего визита на выставку-ярмарку окружных товаропроизводителей «Товары Земли Югорский». 09-11.12.2022 в окружном конкурсе «Лучшие вкусы Югры», проходящем в рамках выставки-ярмарки «Товары земли Югорской» город Сургут побил все рекорды по количеству наград. Сургутские предприниматели взяли сразу 10 призовых мест. Победителями по итогам Экспертной оценки стали 5 сургутских предпринимателей, дополнительный бонус 5 сургутским производителям принесла победа в «Народном голосовании», в котором за продукцию сургутян проголосовало большинство посетителей выставки. 10.12.2022 в рамках юбилейной XXV выставки-ярмарки «Товары земли Югорской» состоялась торжественная церемония награждения победителей окружных конкурсов «Лучший товар Югры-2022» и «Лидер бизнеса Югры-2022». В 2022 году участие в конкурсах приняли свыше 170 предпринимателей, 119 товаров и услуг подтвердили качество и получили знак «Лучший товар Югры-2022». Победителями конкурса стали 5 местных товаропроизводителей г. Сургута.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
| за счет средств местного бюджета |  | 300000 | 290000 | 290000 | 0 | 0
за счет других источников (расшифровать)
Основное мероприятие 3.2. Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" (Целевые показатели 1, 2) | всего, в том числе | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | 28193369.25 | 30638866.36 | 30638866.36 | 0 | 0 |  | В рамках реализации регионального проекта выплачена 251 субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 14644500 | 14644500 | 14644500 | 0 | 0
| за счет средств местного бюджета |  | 13548869.25 | 15994366.36 | 15994366.36 | 0 | 0
за счет других источников (расшифровать)
Мероприятие 3.2.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности, в виде возмещения части затрат: - на аренду нежилых помещений, - по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов, - на оплату коммунальных услуг нежилых помещений | всего, в том числе | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | 16342531.14 | 17338350.38 | 17338350.38 | 0 | 0 |  | По данному направлению выплачено 142 субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 14644500 | 14644500 | 14644500 | 0 | 0
| за счет средств местного бюджета |  | 1698031.14 | 2693850.38 | 2693850.38 | 0 | 0
за счет других источников (расшифровать)
Мероприятие 3.2.2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности в виде возмещения части затрат: - по обязательной и добровольной сертификации (декларированию) продукции (в том числе продовольственного сырья) местных товаропроизводителей, - на развитие товаропроводящей сети по реализации ремесленных товаров (фирменных магазинов ремесленной продукции, магазинов-мастерских по производству и сбыту продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел, торговых объектов (киоски, торговые павильоны, лотки, палатки), - на приобретение сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых для производства продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел, - по предоставленным консалтинговым услугам, - связанных с прохождением курсов повышения квалификации - по договорам коммерческой концессии (субконцессии), лицензионным (сублицензионным) договорам, а также связанных с разработкой и (или) регистрацией собственной франшизы, - связанных с продвижением товаров собственного производства, выполняемых работ, оказываемых услуг, - экспортных затрат, - связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях | всего, в том числе | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
за счет средств местного бюджета
за счет других источников (расшифровать)
Мероприятие 3.2.3. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства, в виде возмещения части затрат: - на аренду нежилых помещений, - на оплату коммунальных услуг нежилых помещений, - по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов, - связанных с созданием и (или) развитием центров (групп) времяпрепровождения детей, в том числе кратковременного пребывания детей, и (или) дошкольных образовательных центров, - на реализацию программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов, проведение на объектах энергетических обследований, - связанных со специальной оценкой условий труда, - по предоставленным консалтинговым услугам, - связанных с прохождением курсов повышения квалификации, - связанных с участием в выставочно - ярмарочных мероприятиях, - по договорам коммерческой концессии (субконцессии), лицензионным (сублицензионным) договорам, а также связанных с разработкой и (или) регистрацией собственной франшизы, - связанных с продвижением товаров собственного производства, выполняемых работ, оказываемых услуг | всего, в том числе | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | 10850838.11 | 13300515.98 | 13300515.98 | 0 | 0 |  | По данному направлению выплачено 109 субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
| за счет средств местного бюджета |  | 10850838.11 | 13300515.98 | 13300515.98 | 0 | 0
за счет других источников (расшифровать)
Мероприятие 3.2.4. Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства (предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на создание коворкинг-центров, в виде возмещения части затрат на оборудование рабочих мест для субъектов малого и среднего предпринимательства и помещений для проведения совещаний (конференций) | всего, в том числе | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
за счет средств местного бюджета
за счет других источников (расшифровать)
Мероприятие 3.2.5. Развитие инновационного и молодежного предпринимательства, в виде предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества | всего, в том числе | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
за счет средств местного бюджета
за счет других источников (расшифровать)
Мероприятие 3.2.6. Развитие инновационного и молодежного предпринимательства, в виде возмещения части затрат инновационным компаниям, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности на территории муниципального образования автономного округа | всего, в том числе | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
| за счет средств местного бюджета |  | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
за счет других источников (расшифровать)
Основное мероприятие 3.3. Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" (Целевые показатели 1, 2) | всего, в том числе | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | 2762747.42 | 2738747.42 | 2738747.42 | 0 | 0 |  | В рамках реализации регионального проекта выплачено 8 субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 1257600 | 1257600 | 1257600 | 0 | 0
| за счет средств местного бюджета |  | 1505147.42 | 1481147.42 | 1481147.42 | 0 | 0
за счет других источников (расшифровать)
Мероприятие 3.3.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности и (или) деятельность в сфере социального предпринимательства, в виде возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | всего, в том числе | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | 1762747.42 | 1762747.42 | 1762747.42 | 0 | 0 |  | По данному направлению выплачено 7 субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 1257600 | 1257600 | 1257600 | 0 | 0
| за счет средств местного бюджета |  | 505147.42 | 505147.42 | 505147.42 | 0 | 0
за счет других источников (расшифровать)
Мероприятие 3.3.2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в виде финансового обеспечения затрат начинающим предпринимателям в производственной сфере | всего, в том числе | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | 1000000 | 976000 | 976000 | 0 | 0 |  | По данному направлению выплачена 1 субсидия субъекту малого и среднего предпринимательства
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
| за счет средств местного бюджета |  | 1000000 | 976000 | 976000 | 0 | 0
за счет других источников (расшифровать)
Основное мероприятие 3.4. Финансовая поддержка физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (Целевые показатели 1, 2) | всего, в том числе | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | 500000 | 115058.5 | 115058.5 | 0 | 0 |  | По данному направлению выплачено 5 субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
| за счет средств местного бюджета |  | 500000 | 115058.5 | 115058.5 | 0 | 0
за счет других источников (расшифровать)
Основное мероприятие 3.5. Предоставление неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции в виде возмещения части затрат: - на аренду (субаренду) нежилых помещений, - на коммунальные услуги (Целевые показатели 1, 2) | всего, в том числе | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
за счет средств местного бюджета
за счет других источников (расшифровать)
Основное мероприятие 3.6. Имущественная поддержка (Целевые показатели 1, 2) | всего, в том числе | департамент имущественных и земельных отношений
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
за счет средств местного бюджета
за счет других источников (расшифровать)
Мероприятие 3.6.1. Оказание имущественной поддержки в виде передачи во временное владение и (или) пользование муниципального имущества на возмездной основе, а также нальготных условиях путем применения имущественных льгот | всего, в том числе | департамент имущественных и земельных отношений
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
за счет средств местного бюджета
за счет других источников (расшифровать)
Мероприятие 3.6.2. Оказание имущественной поддержки в виде передачи во временное владение и (или) пользование муниципального имущества на безвозмездной основе | всего, в том числе | департамент имущественных и земельных отношений
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
за счет средств местного бюджета
за счет других источников (расшифровать)
Основное мероприятие 3.7. Внесение сведений в Единый субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки (Целевые показатели 1, 2) | всего, в том числе | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма, департамент имущественных и земельных отношений | [6 empty] | Сведения о предоставленных субсидиях вносятся в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки в установленный законодательством срок.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
за счет средств местного бюджета
за счет других источников (расшифровать)
Основное мероприятие 3.8. Создание Дома предпринимателя (Целевые показатели 1, 2) | всего, в том числе | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | [6 empty] | Администрацией города в целях создания единой открытой площадки коммуникаций внутри предпринимательского сообщества, а также между сообществом и различными организациями инфраструктуры поддержки, в том числе структурами Администрации города реализуется проект «Дом предпринимателя». На сегодняшний день в рамках проекта на постоянной основе проводятся: 1. Консультирование представителей предпринимательского сообщества о существующих формах поддержки; 2. Деловые мероприятия, встречи, «круглые столы» по актуальным вопросам при участии структурных подразделений Администрации города, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, контролирующих органов и иных. В рамках развития данного проекта по решению экспертного совета по развития СО НКО на безвозмездной основе Региональной ассоциации некоммерческих организаций ХМАО-Югры передано здание общей площадью 904 кв.м., в котором осуществляет деятельность «Дома социального предпринимательства», на базе которого запланированы к проведению в том числе информационно-консультационные мероприятия для всех категорий предпринимателей и некоммерческих организаций.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
за счет средств местного бюджета
за счет других источников (расшифровать)
Основное мероприятие 4.1. Развитие бренда "Сделано в Сургуте" (Целевые показатели 1, 2) | всего, в том числе | отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей | 666000 | 666000 | 666000 | 0 | 0 |  | В 2022 году в целях продвижения товаров местных товаропроизводителей были организованы и проведены различные мероприятия: - 2 рабочие встречи (с участниками проекта; производителями упакованной воды); - 7 вебинаров, видеоконференций, прямых линий с Губернатором ХМАО-Югры Комаровой Н.В., а также заседаний общественных советов и межведомственной рабочей группы «Центр новой индустриализации Югры»; - 3 дегустации продукции местных товаропроизводителей; - 4 визита средств массовой информации на предприятия местных товаропроизводителей в рамках процесса импортозамещения и расширения производства в условиях неблагоприятных внешнеэкономических и внешнеполитических факторов, вызванных недружественными действиями иностранных государств и иностранных организаций; - 3 визита Губернатора ХМАО-Югры Комаровой Н.В. и Главы города Сургута А.С. Филатова на предприятия сургутских производителей; - участники городского проекта приняли участие в сборе гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Луганска и Донецка; - в целях продвижения и популяризации продукции местных товаропроизводителей на территории города Сургута установлены баннеры с социальной рекламой «Выбирай местное» (4 шт.) о сургутских товаропроизводителях; - продукция сургутских товаропроизводителей успешно представлена на гастрономическом фестивале «Вкусы России 2022» на площадках «Московских сезонов», в Парке Горького (Организатор фестиваля - Минсельхоз России при поддержке Правительства Москвы), а также в выставке «АГРОРУСЬ», которая прошла в Санкт-Петербурге; - на территории города Сургута открылись два «Фермерских островка», реализующих продукцию югорских товаропроизводителей (ТЦ «Борисовский» (ТС «Пятерочка») и ТРЦ «Союз» (ТС «Перекресток»). Сургутские товаропроизводители и их продукция регулярно становятся победителями различных конкурсов от муниципального до Всероссийского и международного уровней.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
| за счет средств местного бюджета |  | 666000 | 666000 | 666000 | 0 | 0
за счет других источников (расшифровать)
Основное мероприятие 4.1.1. Оказание услуг по изготовлению брендированной продукции в рамках проекта "Сделано в Сургуте" | всего, в том числе | отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей | 666000 | 666000 | 666000 | 0 | 0
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
| за счет средств местного бюджета |  | 666000 | 666000 | 666000 | 0 | 0
за счет других источников (расшифровать)
Основное мероприятие 4.1.2. Оказание услуг по организации 5 (пяти) ярмарок на территории города Сургута в рамках проекта "Сделано в Сургуте" | всего, в том числе | отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей | [6 empty] | В течение 2022 года на территории города Сургута было проведено 5 ярмарок в рамках проекта «Сделано в Сургуте».
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
за счет средств местного бюджета
за счет других источников (расшифровать)
Основное мероприятие 5.1. "Создание условий для развития туризма" (Целевые показатели 1, 2) | всего, в том числе | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | 600000 | 350000 | 350000 | 0 | 0
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
| за счет средств местного бюджета |  | 600000 | 350000 | 350000 | 0 | 0
за счет других источников (расшифровать)
Мероприятие 5.1.1. Организация участия в туристском форуме «ЮграТур» | всего, в том числе | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 |  | В период с 11 по 12 ноября в г. Ханты-Мансийске состоялся ежегодный туристский форум "ЮграТур", муниципальным образованием был представлен стенд, на котором были презентованы туры выходного дня, а также туристский потенциал города.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
| за счет средств местного бюджета |  | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0
за счет других источников (расшифровать)
Мероприятие 5.1.2. Продвижение туристических продуктов на территории муниципального образования для жителей и гостей | всего, в том числе | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | В рамках мероприятий по продвижению туристского потенциала территории между муниципальным образованием и картографическим онлайн-сервисом 2-ГИС было заключено соглашение об информационном взаимодействии, в результате подписанного безвозмездного соглашения в сервисах 2-ГИС появился специализированный раздел "Туристические места", отображающий информацию о действующих туристских маршрутах города, достопримечательностях, кафе и ресторанах. В дальнейшем разделы данного сервиса будут дополняться фотоматериалами и новыми маршрутами.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
| за счет средств местного бюджета |  | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0
за счет других источников (расшифровать)
Общий объем финансирования программы - всего, в том числе | всего, в том числе |  | 33943450 | 35730005.61 | 35730005.61 | 0 | 0
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 15902100 | 15902100 | 15902100 | 0 | 0
| за счет средств местного бюджета |  | 18041350 | 19827905.61 | 19827905.61 | 0 | 0
за счет других источников (расшифровать)
Объем финансирования администратора – управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма | всего, в том числе |  | 32887450 | 34674005.61 | 34674005.61 | 0 | 0
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 15902100 | 15902100 | 15902100 | 0 | 0
| за счет средств местного бюджета |  | 16985350 | 18771905.61 | 18771905.61 | 0 | 0
за счет других источников (расшифровать)
Объем финансирования содминистратора – отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей | всего, в том числе |  | 966000 | 956000 | 956000 | 0 | 0
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
| за счет средств местного бюджета |  | 966000 | 956000 | 956000 | 0 | 0
за счет других источников (расшифровать)

## Целевые показатели
2. Сведения об исполнении целевых показателей муниципальной программы за 2022 год.
№ п/п | Наименование целевого показателя, ед. измер. | Ответственный (администратор или соадминистратор | Вид показателя (прямой/обратный) | Результат реализации программы |  |  |  | Примечание (факторы, обусловившие неисполнение показателей, влияние налоговой льготы на исполнение показателя)
|  |  |  | утвержденный план на 01.01.2023 | факт за 2022 год | отклонение
[6 empty] | ед. | %
1 | объем налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб. | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | прямой | 2026.56 | 2363.61 | 337.05 | 16.6316 | Перевыполнение показателя связано в том числе с резким увеличением индекса потребительских цен в 2022 году, а, соответственно увеличением оборота товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства. Так, на 8 % превысили плановые значения поступления по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
2 | оборот (товаров, работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб. | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | прямой | 254174.09 | 258683.4 | 4509.31 | 1.7741

## Иные показатели
3. Сведения об исполнении иных показателей муниципальной программы за 2022 год
Наименование иного показателя, ед. измер. | Ответственный (администратор или соадминистратор) | Вид показателя (прямой/обратный) | Результат реализации программы |  |  |  | Примечание (факторы, обусловившие неисполнение показателей, влияние налоговой льготы на исполнение показателя)
|  |  | утвержденный план на 01.01.2023 | факт за 2022 год | отклонение
[5 empty] | ед. | %
2. Показатели, направленные на достижение значений (уровней) отдельных показателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
2.1. численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. человек | администратор - управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | прямой | 67.6 | 77.3 | 9.7 | 14.3491 | Рост значения данного показателя связан в первую очередь с резким ростом количества самозанятых граждан в связи с низкой налоговой нагрузкой при применении специального налогового режима "Налог на профессиональный доход".
3. Показатели, предусмотренные документами стратегического планирования
число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения, ед. (нарастающим итогом, на конец отчетного периода) | администратор - управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | прямой | 493 | 517 | 24 | 4.8682
среднесписочная численность работников малых и средних предприятий на конец года, тыс. чел. | администратор - управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | прямой | 37.39 | 39.09 | 1.7 | 4.5467
количество созданных Домов предпринимателя, ед. | администратор - управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма |  | 1 | 1 | 0 | 0
количество субсидий, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", ед. | администратор - управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма |  | 70 | 264 | 194 | 277.1429 | Количество предоставленных субсидий больше запланированного количества в силу того, что не всеми предпринимателями заявлен максимальный размер субсидии, предусмотренный порядками предоставления субсидий, утвержденными постановлениями Администрации города от 15.06.2018 № 4437, от 30.11.2018 № 9146, от 22.09.2021 № 8354.
доля реализованных мероприятий портфеля проектов («Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (муниципальная составляющая)) от общего числа запланированных к реализации, % | администратор - управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма |  | 100 | 100 | 0 | 0
ведение мониторинга налогового законодательства, да | администратор - управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма |  | да | да
доля предоставленных сертификатов на право использования логотипа «Сделано в Сургуте», от общего количества заявлений, соответствующих установленным требованиям, % | соадминистратор - отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей |  | 100 | 100 | 0 | 0
количество организованных мероприятий (городской конкурс «Предприниматель года»), ед. | администратор - управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма |  | 1 | 1 | 0 | 0
4. Показатели портфелей проектов, проектов автономного округа, направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации
численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. человек | администратор - управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма |  | 67.6 | 77.3 | 9.7 | 14.3491 | Рост значения данного показателя связан в первую очередь с резким ростом количества самозанятых граждан в связи с низкой налоговой нагрузкой при применении специального налогового режима "Налог на профессиональный доход".
Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни, % | соадминистратор - департамент имущественных и земельных отношений |  | 74 | 81 | 7 | 9.4595 | Рост значения показателя обусловлен заключением новых договоров аренды муниципального имущества в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Администрации города от 05.05.2009 № 1594 (в 2022 году внесены 3 изменения: от 07.02.2022 № 926, от 27.04.2022 № 3369, от 01.11.2022 № 8625, от 23.12.2022 № 10676)
Увеличение количества объектов имущества в перечне муниципального имущества, предназначенного для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, % | соадминистратор - департамент имущественных и земельных отношений |  | 13 | 13 | 0 | 0
5. Показатели, на достижение которых оказывает влияние предоставляемая льгота, установленная в качестве мер муниципальной поддержки (налоговый расход)
Количество налоговых преференций, установленных решениями Думы города о местных налогах для субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. (ежегодно) | администратор - управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма |  | 1 | 1 | 0 | 0
6. Прочие показатели
количество малых и средних предприятий (юридических лиц) на конец года, ед. | администратор - управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма |  | 9093 | 8135 | -958 | -10.5356 | Недостижение показателя в первую очередь связано с активной работой налоговой инспекции в рамках федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» по исключению недействующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Всего в 2022 году по решению налогового органа были сняты с учета 226 юридических лиц. Кроме того, наблюдается существенное увеличение количества индивидуальных предпринимателей.
количество предпринимателей без образования юридического лица (индивидуальных предпринимателей) на конец года, чел. | администратор - управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма |  | 12087 | 12652 | 565 | 4.6744
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, ед. | администратор - управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма |  | 290 | 1751 | 1461 | 503.7931 | Перевыполнение показателя связано с повышением интереса жителей города к предпринимательской деятельности, увеличением финансирования муниципальной программы.
в том числе:
финансовой поддержки, ед. | администратор - управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма |  | 57 | 175 | 118 | 207.0175 | Количество получателей поддержки больше запланированного количества в силу того, что не всеми предпринимателями заявлен максимальный размер субсидии, предусмотренный порядками предоставления субсидий, утвержденными постановлениями Администрации города от 15.06.2018 № 4437, от 30.11.2018 № 9146, от 22.09.2021 № 8354, а также существенным увеличением финансирования мероприятий муниципальной программы.
информационно-консультационной поддержки, ед. | администратор - управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма |  | 180 | 1522 | 1342 | 745.5556 | Перевыполнение показателя связано с повышением интереса жителей города к предпринимательской деятельности, увеличением финансирования муниципальной программы, что повлекло за собой увеличение количества проведенных консультаций по вопросу предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
образовательной поддержки, ед. | администратор - управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма |  | 25 | 26 | 1 | 4
имущественной поддержки, ед. | соадминистратор - департамент имущественных и земельных отношений |  | 28 | 28 | 0 | 0
Количество организованных мероприятий, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, пропаганду и популяризацию предпринимательства, ед. | администратор - управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма |  | 3 | 3 | 0 | 0
количество участников мероприятий, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, пропаганду и популяризацию предпринимательства, чел. | администратор - управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма |  | 70 | 193 | 123 | 175.7143 | Перевыполнение показателя связано с повышением интереса жителей города к предпринимательской деятельности
Подготовка и оформление выставочной экспозиции от города Сургута в выставке-форуме "Товары земли Югорской" | соадминистратор - отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей |  | да | да
Количество проведенных на территории города Сургута ярмарок в рамках проекта "Сделано в Сургуте" | соадминистратор - отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей |  | 5 | 5 | 0 | 0
Участие в в туристском форуме «ЮграТур» | администратор - управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма |  | да | да
Изготовление рекламно-информационной продукции о туристской привлекательности города Сургута | администратор - управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма |  | да | да