# Анализ достижения плановых значений целевых показателей реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
за первое полугодие 2026 по вектору развития «Общественное участие и самоуправление»

| Показатели | План 2024 - 2026 (1 этап) | Факт I полугодие 2026 года | Исполнение (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. Направление «Гражданское общество» |  |  |  |
| 7.1. Вектор «Общественное участие и самоуправление» |  |  |  |
| 88. Доля граждан, принявших участие в различных мероприятиях посредством информационных технологий (на последний отчетный год этапа) | 46,5% | 22,4% | 47,31% |
| 89. Количество некоммерческих организаций, которым оказана консультационная и методическая поддержка со стороны органов местного самоуправления (на последний отчетный год этапа) | 120 ед. | 77 ед. | 64,2% |

Отчет

о реализации достижения плановых значений целевых показателей реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за первое полугодие 2026 по вектору развития «Общественное участие и самоуправление»

1. О достижении/недостижении плановых значений целевых показателей Стратегии 2050 за первое полугодие 2026 по вектору развития «Общественное участие и самоуправление».

Показатель «Доля граждан, принявших участие в различных мероприятиях посредством информационных технологий» по состоянию на 01.07.2026 исполнен на 47,31%% и составил 22,4%.

По итогам первого полугодия показатель «Количество некоммерческих организаций, которым оказана консультационная и методическая поддержка со стороны органов местного самоуправления» исполнен на 64,2%. Оказана консультационная и методическая поддержка следующим организациям:

38 – организаций, претендующих на имущественную поддержку;

20 – организаций, получателей грантов в форме субсидии;

4 – организации, получатели субсидий;

15 – организации, получатели консультационной и методической поддержки в рамках текущей деятельности.

К концу 2026 года планируется 100% исполнение плана.