## Мероприятия
Годовой отчет об исполнении муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года" на 01 января 2025 года
1. Сведения об исполнении программных мероприятий, объеме финансирования муниципальной программы за 2024 год.
Наименование | Источники финансирования | Ответственный (администратор или соадминистратор) | Объем финансирования (руб.) |  |  |  |  | Примечание (факторы, обусловившие неисполнение уточненного плана <*>) | Достигнутый результат в рамках основного мероприятия (мероприятия)
|  |  | утвержденный план на 31.12.2024 | уточненный план на 31.12.2024 | факт за 2024 год | отклонение
[6 empty] | руб. | %
Основное мероприятие 1.1. Подготовка проектов нормативных правовых актов в сфере малого и среднего предпринимательства, предложений по внесению изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты (1, 2, 3) | всего, в том числе | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | [6 empty] | В течение года подготовлено 6 постановлений Администрации города о внесении изменений в постановление Администрации города от 15.12.2015 № 8741 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года", 7 проектов постановлений Администрации города с целью актуализации порядков предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
за счет средств местного бюджета
за счет других источников (расшифровать)
Основное мероприятие 2.1. Размещение информации, посвященной предпринимательству на официальном портале Администрации города и на инвестиционном портале города (1, 2, 3) | всего, в том числе | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | [6 empty] | В течение года на постоянной основе информация для предпринимателей размещалась на официальном портале Администрации города в соответствующем разделе, на инвестиционном портале города, в Telegram-канале для предпринимателей "Инвестируй в Сургут".
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
за счет средств местного бюджета
за счет других источников (расшифровать)
Основное мероприятие 3.1. Популяризация предпринимательства (1, 2, 3) | всего, в том числе | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 0 | 0 |  | В 2024 году на постоянной основе проводились мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, информационно-консультационную поддержку, популяризацию и пропаганду предпринимательской деятельности (в пределах текущего финансирования), в том числе совместно с организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Также проведены совместные вебинары для субъектов малого и среднего предпринимательства с ИФНС России по г. Сургуту, в том числе по вопросам применения специальных налоговых режимов, налогообложения субсидий, полученных в рамках действующей муниципальной программы. Кроме того, проведены очные семинары на темы: "Налоговая реформа 2025", "Особенности исчисления и уплаты имущественных налогов физических и юридических лиц". В вышеуказанных мероприятиях участие приняли более 1500 предпринимателей, самозанятых граждан и лиц, планирующих начать свое дело
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
| за счет средств местного бюджета |  | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 0 | 0
за счет других источников (расшифровать)
Мероприятие 3.1.1. Организация мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | всего, в том числе | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | [6 empty] | Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства проводится администратором муниципальной программы на постоянной основе в целях формирования итогов социально-экономического развития города. Также в 2024 году МКУ "Наш город" проведено социологическое исследование в целях проведения анализа социально-экономических показателей субъектов малого и среднего предпринимательства, выявления мнения предпринимательского сообщества о благополучных/неблагополучных условиях ведения предпринимательской деятельности, оценки предпринимательским сообществом инвестиционного климата на территории города.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
за счет средств местного бюджета
за счет других источников (расшифровать)
Мероприятие 3.1.2. Организация мероприятий по популяризации и пропаганде предпринимательской деятельности | всего, в том числе | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | 950000 | 950000 | 950000 | 0 | 0 |  | В ноябре 2024 года оргазинизован и проведен Сургутский бизнес-форум «РЕФРЕШ» – образовательная и диалоговая площадка, крупнейшее городское мероприятие 2024 года в сфере бизнеса. В ходе мероприятия выступили десять федеральных спикеров и местные эксперты, были озвучены полезные идеи, тренды и работающие бизнес-кейсы, состоялся обмен опытом и форсайт-сессия, в ходе которой были разработаны проекты и бизнес-идеи, планируемые к реализации на территории города Сургута. В течение двух дней бизнес-форум посетило 195 участников, представляющих различные сферы общества, а также представители четырех муниципальных образований автономного округа, входящих в крупную городскую агломерацию Сургут-Нефтеюганск. В декабре 2024 года на территории города проведена стратегическая сессия по созданию сообществ с использованием Community Canvas, участниками которой стали 33 предпринимателя
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
| за счет средств местного бюджета |  | 950000 | 950000 | 950000 | 0 | 0
за счет других источников (расшифровать)
Мероприятие 3.1.3. Проведение образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя и применяющих специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» | всего, в том числе | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 |  | С 30.10.2024 по 06.11.2024 был проведен семинар по основам предпринимательской деятельности «Бизнес-Прорыв 3.0», организованный для начинающих и действующих предпринимателей, которые заинтересованы в перспективном развитии бизнеса, внедрении современных подходов в работе организации и нестандартных решениях по повышению эффективности производства. По итогам семинара 25 слушателей курса получили сертификаты
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
| за счет средств местного бюджета |  | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0
за счет других источников (расшифровать)
Мероприятие 3.1.4. Реализация мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, информационно-консультационную поддержку, популяризацию и пропаганду предпринимательской деятельности | всего, в том числе | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
за счет средств местного бюджета
за счет других источников (расшифровать)
Мероприятие 3.1.5. Оказание информационно - консультационной поддержки | всего, в том числе | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | [6 empty] | На постоянной основе в 2024 году проводились консультации для предпринимателей, в том числе в формате вебинаров. C целью улучшения инструментов коммуникации с субъектами малого и среднего предпринимательства и повышения качества информирования продолжалось администрирование Telegram канала "Инвестируй в Сургут". В целях популяризации социального предпринимательства на инвестиционном портале города создан раздел "Витрина социальных предпринимателей", посредством которого осуществляется информирование жителей города о предпринимателях, оказывающих качественные услуги в социальной сфере
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
за счет средств местного бюджета
за счет других источников (расшифровать)
Мероприятие 3.1.6. Развитие молодежного предпринимательства | всего, в том числе | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | [6 empty] | На постоянной основе в 2024 году проводились консультации для предпринимателей, в том числе в формате вебинаров
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
за счет средств местного бюджета
за счет других источников (расшифровать)
Основное мероприятие 3.2. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (1, 2, 3) | всего, в том числе | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | 62042693 | 61052164.76 | 61052164.76 | 0 | 0 |  | В рамках реализации регионального проекта выплачено 382 субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 20312900 | 22569888.89 | 22569888.89 | 0 | 0
| за счет средств местного бюджета |  | 41729793 | 38482275.87 | 38482275.87 | 0 | 0
за счет других источников (расшифровать)
Мероприятие 3.2.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности, в виде возмещения части затрат: - на обязательную сертификацию произведенной продукции и (или) декларирование ее соответствия; -на аренду (субаренду) нежилых помещений, -на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов, -на оплату коммунальных услуг нежилых помещений | всего, в том числе | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | 26967499.63 | 26528867.23 | 26528867.23 | 0 | 0 |  | По данному направлению выплачено 163 субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 20312900 | 22569888.89 | 22569888.89 | 0 | 0
| за счет средств местного бюджета |  | 6654599.63 | 3958978.34 | 3958978.34 | 0 | 0
за счет других источников (расшифровать)
Мероприятие 3.2.2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности в виде возмещения части затрат: - на развитие товаропроводящей сети по реализации ремесленных товаров; -на приобретение сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых для производства продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел; -по предоставленным консалтинговым услугам; -связанных с прохождением курсов повышения квалификации; -по договорам коммерческой концессии (субконцессии), лицензионным (сублицензионным) договорам, а также связанных с разработкой и (или) регистрацией собственной франшизы; -связанных с продвижением товаров собственного производства, выполняемых работ, оказываемых услуг; - экспортных затрат; -связанных с участием в выставочно – ярмарочных мероприятиях | всего, в том числе | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
за счет средств местного бюджета
за счет других источников (расшифровать)
Мероприятие 3.2.3. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства, в виде возмещения части затрат: -на аренду (субаренду) нежилых помещений; -на оплату коммунальных услуг нежилых помещений; -на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов; -связанных с созданием и (или) развитием центров (групп) времяпрепровождения детей и спортивных центров; -на реализацию программ по энергосбережению; - связанных со специальной оценкой условий труда; -по предоставленным консалтинговым услугам; -связанных с прохождением курсов повышения квалификации, профессиональной переподготовки; -связанных с участием в выставочно – ярмарочных мероприятиях; -по договорам коммерческой концессии (субконцессии), лицензионным (сублицензионным) договорам, а также связанных с разработкой и (или) регистрацией собственной франшизы; -связанных с продвижением товаров собственного производства, выполняемых работ, оказываемых услуг | всего, в том числе | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | 29310526.58 | 28758630.74 | 28758630.74 | 0 | 0 |  | По данному направлению выплачено 212 субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
| за счет средств местного бюджета |  | 29310526.58 | 28758630.74 | 28758630.74 | 0 | 0
за счет других источников (расшифровать)
Мероприятие 3.2.4. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в виде финансового обеспечения затрат предпринимателям в производственной сфере | всего, в том числе | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | 5505190 | 5505190 | 5505190 | 0 | 0 |  | По данному направлению выплачено 6 субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
| за счет средств местного бюджета |  | 5505190 | 5505190 | 5505190 | 0 | 0
за счет других источников (расшифровать)
Мероприятие 3.2.5. Развитие инновационного и молодежного предпринимательства, в виде предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества | всего, в том числе | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
за счет средств местного бюджета
за счет других источников (расшифровать)
Мероприятие 3.2.6. Развитие инновационного и молодежного предпринимательства, в виде возмещения части затрат инновационным компаниям, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности на территории муниципального образования автономного округа | всего, в том числе | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | 259476.79 | 259476.79 | 259476.79 | 0 | 0 |  | По данному направлению выплачена 1 субсидия субъекту малого и среднего предпринимательства
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
| за счет средств местного бюджета |  | 259476.79 | 259476.79 | 259476.79 | 0 | 0
за счет других источников (расшифровать)
Основное мероприятие 3.3. Региональный проект«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» (1, 2, 3) | всего, в том числе | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | 2546094.09 | 2543735.15 | 2543735.15 | 0 | 0 |  | В рамках реализации регионального проекта выплачено 15 субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 1662000 | 1846666.67 | 1846666.67 | 0 | 0
| за счет средств местного бюджета |  | 884094.09 | 697068.48 | 697068.48 | 0 | 0
за счет других источников (расшифровать)
Мероприятие 3.3.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, впервые зарегистрированных и действующих менее 1 года, осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности, в виде возмещения части затрат | всего, в том числе | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | 2546094.09 | 2543735.15 | 2543735.15 | 0 | 0 |  | По данному направлению выплачено 15 субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 1662000 | 1846666.67 | 1846666.67 | 0 | 0
| за счет средств местного бюджета |  | 884094.09 | 697068.48 | 697068.48 | 0 | 0
за счет других источников (расшифровать)
Основное мероприятие 3.4. Финансовая поддержка физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в виде возмещения части затрат: -на рекламу, -по предоставленным консалтинговым услугам, -на аренду (субаренду) нежилых помещений, -по уплате страховых взносов, -на приобретение оборудования и инструментов, -на обучение, повышение квалификации, профессиональную переподготовку. (3) | всего, в том числе | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
за счет средств местного бюджета
за счет других источников (расшифровать)
Основное мероприятие 3.5. Имущественная поддержка (1, 2, 3) | всего, в том числе | департамент имущественных и земельных отношений, департамент городского хозяйства
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
за счет средств местного бюджета
за счет других источников (расшифровать)
Мероприятие 3.5.1. Оказание имущественной поддержки в виде передачи во временное владение и (или) пользование муниципального имущества на возмездной основе, а также на льготных условиях путем применения имущественных льгот | всего, в том числе | департамент имущественных и земельных отношений, департамент городского хозяйства | [6 empty] | В соответствии с решением Думы города Сургута от 21.02.2018 № 233-VI ДГ «О методике расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом, расположенным на территории города» снижена арендная плата в размере от 10 % до 90 % у 38 арендаторов, в том числе 3 социальным предпринимателям имущество предоставлено в пользование за 1 руб. на два года, 5 самозанятым гражданам. Кроме того, 1 субъекты предоставлен земельный участок, включенный в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
за счет средств местного бюджета
за счет других источников (расшифровать)
Мероприятие 3.5.2. Оказание имущественной поддержки в виде передачи во временное владение и (или) пользование муниципального имущества на безвозмездной основе, в том числе: | всего, в том числе | департамент имущественных и земельных отношений, департамент городского хозяйства
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
за счет средств местного бюджета
за счет других источников (расшифровать)
Мероприятие 3.5.2.1 Передачи во временное владение и (или) пользование муниципального имущества на безвозмездной основе | всего, в том числе | департамент имущественных и земельных отношений | [6 empty] | Имущественная поддержка в виде передачи во временное владение и (или) пользование муниципального имущества на безвозмездной основе оказана 3 субъектам малого и среднего предпринимательства
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
за счет средств местного бюджета
за счет других источников (расшифровать)
Мероприятие 3.5.2.2. Передача муниципального имущества – парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города | всего, в том числе | департамент городского хозяйства | [6 empty] | Имущественная поддержка в виде передачи парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города оказана 8 субъектам малого и среднего предпринимательства
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
за счет средств местного бюджета
за счет других источников (расшифровать)
Основное мероприятие 3.6. Внесение сведений в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки (1, 2, 3) | всего, в том числе | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма, департамент имущественных и земельных отношений, департамент городского хозяйства | [6 empty] | Сведения о предоставленной поддержке вносятся в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки в установленный законодательством срок
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
за счет средств местного бюджета
за счет других источников (расшифровать)
Основное мероприятие 3.7. Создание Дома предпринимателя (1, 2, 3) | всего, в том числе | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | [6 empty] | Администрацией города в целях создания единой открытой площадки коммуникаций внутри предпринимательского сообщества, а также между сообществом и различными организациями инфраструктуры поддержки, в том числе структурами Администрации города реализуется проект «Дом предпринимателя». На сегодняшний день в рамках проекта на постоянной основе проводятся: 1. Консультирование представителей предпринимательского сообщества о существующих формах поддержки; 2. Деловые мероприятия, встречи, «круглые столы» по актуальным вопросам при участии структурных подразделений Администрации города, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, контролирующих органов и иных. В рамках развития данного проекта по решению экспертного совета по развития СО НКО на безвозмездной основе Региональной ассоциации некоммерческих организаций ХМАО-Югры передано здание общей площадью 904 кв.м., в котором осуществляет деятельность «Дом социального предпринимательства», на базе которого проводятся в том числе информационно-консультационные мероприятия для всех категорий предпринимателей и некоммерческих организаций
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
за счет средств местного бюджета
за счет других источников (расшифровать)
Основное мероприятие 4.1. Создание условий для развития потребительского рынка (1, 2, 3) | всего, в том числе | отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей | 3751329 | 3751329 | 3751329 | 0 | 0
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
| за счет средств местного бюджета |  | 3751329 | 3751329 | 3751329 | 0 | 0
за счет других источников (расшифровать)
Мероприятие 4.1.1. Организация выездной торговли в целях поддержки местных товаропроизводителей и создания конкурентной среды на потребительском рынке | всего, в том числе | отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей | 3052329 | 3052329 | 3052329 | 0 | 0 |  | В 2024 году в целях создания условий для развития потребительского рынка в рамках городских праздников и мероприятий были организованы и проведены 13 мероприятий в формате выездной торговли (ярмарок), в которых приняли участие 333 участника - местные товаропроизводители, предприятия общественного питания, ремесленники и самозанятые. 04.06.2024 заключен договор № 01-12-253/4 об оказании услуг по изготовлению презентационного видеоролика для продвижения услуг (товаров) местных товаропроизводителей города Сургута – постоянных участников выездной торговли
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
| за счет средств местного бюджета |  | 3052329 | 3052329 | 3052329 | 0 | 0
за счет других источников (расшифровать)
Мероприятие 4.1.2. Подготовка и оформление выставочной экспозиции от города Сургута в ежегодной окружной выставке-форуме товаропроизводителей Ханты-Мансийского автономного округа Югры под брендом «Сделано в Югре» | всего, в том числе | отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей | 699000 | 699000 | 699000 | 0 | 0 |  | На XXVII выставке-ярмарке местных товаропроизводителей «Товары земли Югорской» делегация из города Сургута приняла участие с самым большим составом участников (38 участников) среди муниципальных образований Югры и завовевала самое большое количество наград, что позволило стать городу бесспорным лидером мероприятия
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
| за счет средств местного бюджета |  | 699000 | 699000 | 699000 | 0 | 0
за счет других источников (расшифровать)
Основное мероприятие 5.1. Создание условий для развития туризма (1, 2, 3) | всего, в том числе | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | 245000 | 245000 | 245000 | 0 | 0
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
| за счет средств местного бюджета |  | 245000 | 245000 | 245000 | 0 | 0
за счет других источников (расшифровать)
Мероприятие 5.1.1. Организация участия в туристском форуме «ЮграТур» | всего, в том числе | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
за счет средств местного бюджета
за счет других источников (расшифровать)
Мероприятие 5.1.2. Продвижение туристских продуктов на территории муниципального образования для жителей и гостей города | всего, в том числе | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | 245000 | 245000 | 245000 | 0 | 0 |  | В рамках мероприятия напечатаны и распростаранены среди участников сургутского бизнес-форума "Туристские карты" города Сургута, наглядно демонстрирующие жителям и гостям муниципального образования существующую туристскую инфраструктуру города, а также туристические маршруты, проходящие по его территории, в удобном формате
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
| за счет средств местного бюджета |  | 245000 | 245000 | 245000 | 0 | 0
за счет других источников (расшифровать)
Общий объем финансирования программы - всего, в том числе | всего, в том числе |  | 69935116.09 | 68942228.91 | 68942228.91 | 0 | 0
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 21974900 | 24416555.56 | 24416555.56 | 0 | 0
| за счет средств местного бюджета |  | 47960216.09 | 44525673.35 | 44525673.35 | 0 | 0
за счет других источников (расшифровать)
Объем финансирования администратора – управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма | всего, в том числе |  | 66183787.09 | 65190899.91 | 65190899.91 | 0 | 0
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 21974900 | 24416555.56 | 24416555.56 | 0 | 0
| за счет средств местного бюджета |  | 44208887.09 | 40774344.35 | 40774344.35 | 0 | 0
за счет других источников (расшифровать)
Объем финансирования содминистратора – отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей | всего, в том числе |  | 3751329 | 3751329 | 3751329 | 0 | 0
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
| за счет средств местного бюджета |  | 3751329 | 3751329 | 3751329 | 0 | 0
за счет других источников (расшифровать)
|  |  |  | 0 | 0

## Целевые показатели
2. Сведения об исполнении целевых показателей муниципальной программы за 2024 год.
№ п/п | Наименование целевого показателя, ед. измер. | Ответственный (администратор или соадминистратор | Вид показателя (прямой/обратный) | Результат реализации программы |  |  |  | Примечание (факторы, обусловившие неисполнение показателей, влияние налоговой льготы на исполнение показателя)
|  |  |  | утвержденный план на 31.12.2024 | факт за 2024 год | отклонение
[6 empty] | ед. | %
1 | Объем налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб. | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | прямой | 3041.93 | 3409.88 | 367.95 | 12.0959 | Перевыполнение показателя связано с увеличением налоговой базы по налогам на совокупный доход по причине увеличения объема и стоимости платных услуг населению в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Также на рост поступлений повлияло непредставление налоговых уведомлений в 2023 году и неуплата авансовых платежей рядом налогоплательщиков в связи с переходным периодом, связанным с введением единого налогового платежа (налог поступил в 2024 году на основании налоговых деклараций за 2023 год). Кроме того рост поступлений связан с окончанием в 2024 году срока действия налоговых преференций в виде снижения ставки по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, для отдельных видов деятельности, установленных региональным законодательством
2 | Оборот (товаров, работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб. | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | прямой | 279926.12 | 293644.7831 | 13718.6631 | 4.9008 | Объем налоговых расходов от предоставления налоговых преференций за 2024 год будет рассчитан после предоставления соответствующих данных, ниже приведены данные по итогам 2023 года. 1. Предоставление налоговой преференции в виде установления пониженной налоговой ставки в отношении объектов недвижимости, включенных в Перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, установлено решением Думы города от 30.10.2014 № 601-VДГ «О введении налога на имущество физических лиц на территории города Сургута». Вклад льготы в исполнение показателя составил 0,022438%. 2. Предоставление налоговых преференций в форме установления пониженной ставки земельного налога в отношении: - земельных участков, предназначенных для размещения объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания. Вклад льготы в исполнение показателя составил 0,004942%; - земельных участков, предназначенных для размещения офисных зданий делового и коммерческого назначения. Вклад льготы в исполнение показателя составил 0,000153%; - земельных участков, предназначенных для размещения гостиниц. Вклад льготы в исполнение показателя составил 0,0000934%.
3 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, тыс. человек | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | прямой | 72.2 | 95.389 | 23.189 | 32.1177 | Рост значения данного показателя связан в первую очередь с резким ростом количества самозанятых граждан в связи с низкой налоговой нагрузкой при применении специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"

## Иные показатели
3. Сведения об исполнении иных показателей муниципальной программы за 2024 год
№ п/п | Наименование иного показателя, ед. измер. | Ответственный (администратор или соадминистратор) | Вид показателя (прямой/обратный) | Результат реализации программы |  |  |  | Примечание (факторы, обусловившие неисполнение показателей, влияние налоговой льготы на исполнение показателя)
|  |  |  | утвержденный план на 31.12.2024 | факт за 2024 год | отклонение
[6 empty] | ед. | %
III | Показатели, предусмотренные документами стратегического планирования
1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения, ед. (нарастающим итогом, на конец отчетного периода) | администратор - управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | прямой | 497 | 478.3828 | -18.6172 | -3.7459
2 | Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий на конец года, тыс. чел. | администратор - управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | прямой | 36.6 | 35.926 | -0.674 | -1.8415
3 | Количество созданных Домов предпринимателя, ед. | администратор - управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма |  | 1 | 1 | 0 | 0
4 | Количество субсидий, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", ед. | администратор - управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма |  | 390 | 397 | 7 | 1.7949
5 | Доля реализованных мероприятий портфеля проектов («Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (муниципальная составляющая)) от общего числа запланированных к реализации, % | администратор - управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма |  | 100 | 100 | 0 | 0
6 | Ведение мониторинга налогового законодательства, да | администратор - управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма |  | да | да
7 | Количество организованных мероприятий, ед. | администратор - управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма |  | 1 | 1 | 0 | 0
IV | Показатели портфелей проектов, проектов автономного округа, направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации
8 | Количество субъектов МСП, получивших поддержку в рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», ед. | администратор - управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма |  | 215 | 224 | 9 | 4.186
9 | Количество субъектов МСП, получивших поддержку в рамках реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», ед. | администратор - управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма |  | 11 | 11 | 0 | 0
10 | Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни, % | соадминистратор - департамент имущественных и земельных отношений |  | 74 | 76 | 2 | 2.7027
11 | Увеличение количества объектов имущества в перечне муниципального имущества, предназначенного для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, % | соадминистратор - департамент имущественных и земельных отношений |  | 10 | 10.5 | 0.5 | 5
V | Показатели, на достижение которых оказывает влияние предоставляемая льгота, установленная в качестве мер муниципальной поддержки (налоговый расход)
VI | Прочие показатели
12 | Количество малых и средних предприятий (юридических лиц) на конец года, ед. | администратор - управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма |  | 6163 | 5971 | -192 | -3.1154
13 | Количество предпринимателей без образования юридического лица (индивидуальных предпринимателей) на конец года, чел. | администратор - управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма |  | 14083 | 14572 | 489 | 3.4723 |  | 20543
14 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, ед. | администратор - управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма |  | 4001 | 4032 | 31 | 0.77481
в том числе:
14.1. | финансовой поддержки, ед. | администратор - управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма |  | 230 | 235 | 5 | 2.1739
14.2. | информационно-консультационной поддержки, ед. | администратор - управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма |  | 3698 | 3722 | 24 | 0.649
14.3. | образовательной поддержки, ед. | администратор - управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма |  | 25 | 25 | 0 | 0
14.4. | имущественной поддержки, ед. | соадминистратор - департамент имущественных и земельных отношений, департамент городского хозяйства |  | 48 | 50 | 2 | 4.1667
15 | Количество переданных парковок (парковочных мест) субъектам малого и среднего предпринимательства, ед. | соадминистратор - департамент городского хозяйства |  | 8 | 8 | 0 | 0
16 | Количество организованных мероприятий, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, пропаганду и популяризацию предпринимательства, ед. | администратор - управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма |  | 1 | 2 | 1 | 100 | Перевыполнение показателя связано с повышением интереса жителей города к предпринимательской деятельности, возникшей возможностью проведения дополнительного мероприятия для бизнеса в связи с высвобождением бюджетных средств по причине отмены ежегодного туристского форума "ЮграТур"
17 | Количество участников мероприятий, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, пропаганду и популяризацию предпринимательства, чел. | администратор - управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма |  | 195 | 228 | 33 | 16.9231 | Перевыполнение показателя связано с повышением интереса жителей города к предпринимательской деятельности
18 | Количество подготовленных выставочных экспозиций от города Сургута в ежегодной окружной выставке-форуме товаропроизводителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры под брендом "Сделано в Югре", ед. | соадминистратор - управление потребительского рынка и защиты прав потребителей |  | 1 | 1 | 0 | 0
19 | Количество мероприятий в формате выездной торговли в целях поддержки местных товаропроизводителей и создания конкурентной среды на потребительском рынке, ед. | соадминистратор - управление потребительского рынка и защиты прав потребителей |  | 13 | 13 | 0 | 0
20 | Количество мероприятий по организации участия в туристском форуме "ЮграТур", ед. | администратор - управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма |  | 0 | 0 | 0
21 | Количество организованных мероприятий, направленных на развитие туристского сектора (образовательные и деловые мероприятия, конкурсы и иные), ед. | администратор - управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма |  | 4 | 4 | 0 | 0
22 | Заключение соглашений о взаимодействии с целью продвижения обьектов туристисткой привлекательности, ед. | администратор - управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма |  | 1 | 1 | 0 | 0