## 1. Основные положения
П А С П О Р Т
Муниципальной программы
«Развитие транспортной системы города Сургута»
1. Основные положения
Куратор муниципальной программы | Агафонов Сергей Александрович - Заместитель Главы города
Ответственный исполнитель муниципальной программы | Стеценко Андрей Алексеевич - Директор
Период реализации муниципальной программы | Этап I:01.01.2025 - 31.12.2026
Период реализации муниципальной программы | Этап II:01.01.2027 - 31.12.2031
Период реализации муниципальной программы | Этап III:01.01.2032 - 31.12.2036
Цели муниципальной программы | Обеспечение устойчивого функционирования привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта
Цели муниципальной программы | Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог общего пользования
Цели муниципальной программы | Формирование (создание) условий для развития транспортной инфраструктуры
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 82 329 016 594,89 руб.
Связь муниципальной программы с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система»
Связь муниципальной программы с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни»
Связь муниципальной программы с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа | Показатель: Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года
Связь муниципальной программы с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа | Показатель: Увеличение к 2030 году в агломерациях и городах доли парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, не менее чем до 85 процентов
Связь муниципальной программы с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа | Показатель: Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов

## 2.Показатели
2. Показатели муниципальной программы
№ п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам | Значение показателя по годам | Значение показателя по годам | Значение показателя по годам | Значение показателя по годам | Значение показателя по годам | Значение показателя по годам | Значение показателя по годам | Значение показателя по годам | Значение показателя по годам | Значение показателя по годам | Значение показателя по годам | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1. Цель: «Формирование (создание) условий для развития транспортной инфраструктуры»
1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | СЭР (вектор "Транспортная инфраструктура") | Процент | 84.9 | 2023 | 86 | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 | 90.9 | 90.9 | Решение Думы города Сургута от 08.06.2015 №718-V ДГ "О Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года" | ДГХ Администрации г.Сургута | Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов
1.2 | Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам | ГП "Современная транспортная система", НП "Инфраструктура для жизни" | Процент | 84.9 | 2023 | 85.7 | 85.7 | 85.7 | 85.7 | 85.7 | 85.7 | 85.7 | 85.7 | 85.7 | 85.7 | 85.7 | 85.7 | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 10.11.2023 №559-п О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная транспортная система" | ДГХ Администрации г.Сургута | Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов
1.3 | Удовлетворенность качеством и доступностью автомобильных дорог | СЭР (вектор "Транспортная инфраструктура") | Процент | 0 | 2023 | 51.8 | 51.8 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 67.7 | 67.7 | 67.7 | 67.7 | 67.7 | Решение Думы города Сургута от 08.06.2015 №718-V ДГ "О Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года" | ДГХ Администрации г.Сургута | Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов
1.4 | Доля площади территории города, находящаяся в нормативном радиусе пешеходной доступности от остановочных пунктов | СЭР (вектор "Транспортная инфраструктура") | Процент | 0 | 2023 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Решение Думы города Сургута от 08.06.2015 №718-V ДГ "О Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года" | ДАиГ Администрации города | Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов
1.5 | Обеспеченность велосипедными дорожками (территории жилой и общественно-деловой застройки) (в расчете на квадратный километр) | СЭР (вектор "Транспортная инфраструктура") | Километр;^тысяча метров | 1.1 | 2023 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | Решение Думы города Сургута от 08.06.2015 №718-V ДГ "О Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года" | ДАиГ Администрации города | -
1.6 | Наличие транспортно-пересадочных узлов (аэропорт, автовокзал, ж/д вокзал) | СЭР (вектор "Транспорт и логистика") | Единица | 0 | 2023 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Решение Думы города Сургута от 08.06.2015 №718-V ДГ "О Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года" | ДАиГ Администрации города | -
1.7 | Наличие речного вокзала с развитой инфраструктурой речных перевозок | СЭР (вектор "Транспорт и логистика") | Единица | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Решение Думы города Сургута от 08.06.2015 №718-V ДГ "О Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года" | ДАиГ Администрации города | -
1.8 | Создание крупных транспортно-логистических комплексов | СЭР (вектор "Транспорт и логистика") | Единица | 0 | 2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Решение Думы города Сургута от 08.06.2015 №718-V ДГ "О Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года" | ДАиГ Администрации города | -
1.9 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования в результате строительства новых автомобильных дорог | ГП "Современная транспортная система" | Километр;^тысяча метров | 1.147 | 2023 | 2.38 | 2.41 | 3.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 10.11.2023 №559-п О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная транспортная система" | ДАиГ Администрации города | Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов
2. Цель: «Обеспечение устойчивого функционирования привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта»
2.1 | Удовлетворенность качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования | СЭР (вектор "Транспортная инфраструктура") | Процент | 0 | 2023 | 23.3 | 23.3 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | Решение Думы города Сургута от 08.06.2015 №718-V ДГ "О Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года" | ДГХ Администрации г.Сургута | Увеличение к 2030 году в агломерациях и городах доли парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, не менее чем до 85 процентов
3. Цель: «Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог общего пользования»
3.1 | Уровень зрелости интеллектуальной транспортной системы городской агломерации (от 0 до 5 баллов) | ГП "Современная транспортная система", НП "Инфраструктура для жизни" | Балл | 1 | 2023 | [12 empty] | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 10.11.2023 №559-п О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная транспортная система" | ДГХ Администрации г.Сургута | Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года | bar: 2025 to 2036

## 3.План показателей
3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2026 году
№ п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | [10 empty] | На конец 2026 года
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Цель: «Формирование (создание) условий для развития транспортной инфраструктуры»
1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | СЭР (вектор "Транспортная инфраструктура") | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86
1.2 | Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам | ГП "Современная транспортная система", НП "Инфраструктура для жизни" | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7 | 85.7
1.3 | Удовлетворенность качеством и доступностью автомобильных дорог | СЭР (вектор "Транспортная инфраструктура") | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8 | 51.8
1.4 | Доля площади территории города, находящаяся в нормативном радиусе пешеходной доступности от остановочных пунктов | СЭР (вектор "Транспортная инфраструктура") | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85
1.5 | Обеспеченность велосипедными дорожками (территории жилой и общественно-деловой застройки) (в расчете на квадратный километр) | СЭР (вектор "Транспортная инфраструктура") | Километр;^тысяча метров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04
1.6 | Наличие транспортно-пересадочных узлов (аэропорт, автовокзал, ж/д вокзал) | СЭР (вектор "Транспорт и логистика") | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.7 | Наличие речного вокзала с развитой инфраструктурой речных перевозок | СЭР (вектор "Транспорт и логистика") | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Наличие крупных транспортно-логистических комплексов | СЭР (вектор "Транспорт и логистика") | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования в результате строительства новых автомобильных дорог | ГП "Современная транспортная система" | Километр;^тысяча метров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41
2 | Цель: «Обеспечение устойчивого функционирования привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта»
2.1 | Удовлетворенность качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования | СЭР (вектор "Транспортная инфраструктура") | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 23.3
3 | Цель: «Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог общего пользования»
3.1 | Уровень зрелости интеллектуальной транспортной системы городской агломерации (от 0 до 5 баллов) | ГП "Современная транспортная система", НП "Инфраструктура для жизни" | Балл | [11 empty] | 1 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. to Плановые значения по кварталам/месяцам ноя.

## 4.Структура
4. Структура муниципальной программы
№ п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями
1 | 2 | 3 | 4
1 | Структурные элементы, не входящие в направления
1.1 | Муниципальный проект, направленный на достижение целей социально-экономического развития города «Модернизация пассажирского транспорта общего пользования для организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа Сургут»
(Агафонов Сергей Александрович)
| ДИЗО Администрации города | Срок реализации (2025 - 2028)
1.1.1 | Задача: «Обновление и модернизация объектов транспортной инфраструктуры» | развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения | Удовлетворенность качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования
1.2 | Муниципальный проект, направленный на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
(Агафонов Сергей Александрович)
| ДГХ Администрации г.Сургута | Срок реализации (2025 - 2028)
1.2.1 | Задача: «Внедрение интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением в Сургутской городской агломерации» | Увеличение пропускной способности на участках дорожного движения, обеспечение безопасности дорожного движения, автоматизация процессов обеспечения дорожного движения и выявления отклонений. Предоставление актуализированной информации открытыми геоинформационными сервисами для развития цифровой модели транспортной инфраструктуры города | Уровень зрелости интеллектуальной транспортной системы городской агломерации (от 0 до 5 баллов)
1.3 | Комплекс процессных мероприятий «Организация обеспечения населения услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования»
(Агафонов Сергей Александрович)
| ДГХ Администрации г.Сургута | -
1.3.1 | Задача: «Развитие устойчиво функционирующей, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта» | - обеспечение населения услугами по перевозке пассажировтранспортом общего пользования; - повышение уровня комфорта, эффективности работы подвижного состава, регулярности движения автобусов и обеспечения безопасности движения; - оптимизация структуры и обновление парка подвижного состава: этап I: 01.01.2025 - 31.12.2026 – 33 маршрута; этап II: 01.01.2027 - 31.12.2031 – 35 маршрутов; этап III: 01.01.2032 - 31.12.2036 – 37 маршрутов; - доля транспортных средств (автобусы), соответствующих техническим характеристикам, %: - 2024 – 2026 до 73%; - 2027 – 2031 до 79%; - 2032 – 2036 до 84%»; - пунктуальность транспортного обслуживания – 96%; Ежегодное число погибших и раненых в ДТП с участием пассажирского транспорта – 0 человек; - организация мероприятия по созданию уникального стиля отдельных элементов транспортной инфраструктуры. | Удовлетворенность качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования
1.4 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города, казенных учреждений»
(Агафонов Сергей Александрович)
| ДГХ Администрации г.Сургута | -
1.4.1 | Задача: «Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса"» | Обеспечение деятельности по управлению объектами дорожного хозяйства | -
1.5 | Муниципальный проект, направленный на достижение целей социально-экономического развития города «Создание и эксплуатация автомобильных дорог, строительство, реконструкция и эксплуатация объектов наружного освещения улично-дорожной сети города Сургута в рамках реализации концессионных соглашений»
(Агафонов Сергей Александрович)
| ДГХ Администрации г.Сургута | Срок реализации (2025 - 2036)
1.5.1 | Задача: «Обеспечение улично-дорожной сети города объектами наружного освещения в рамках реализации концессионных соглашений» | Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения. Повышение уровня комфорта и безопасности дорожного движения на сети автомобильных дорог городского округа | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.5.2 | Задача: «Создание и эксплуатация автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации концессионных соглашений» | Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения. Повышение уровня комфорта и безопасности дорожного движения на сети автомобильных дорог городского округа | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.6 | Муниципальный проект, направленный на достижение целей социально-экономического развития города «Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог и внутриквартальных проездов»
(Агафонов Сергей Александрович)
| ДАиГ Администрации города | Срок реализации (2025 - 2028)
1.6.1 | Задача: «Создание условий для комфортного и безопасного проживания в существующих и вновь застраиваемых микрорайонах» | - строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения, в целях социально-экономического развития города; - увеличение протяженности в результате строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2,17 км к 2026 году, на 19,505 км к 2031 году, на 38,45 км. к 2036 году; - в рамках реализации флагманского проекта «Развитие дождевой канализации» строительство и реконструкция 116,21 км сетей дождевой канализации к 2035 году (связь с МП «Развитие жилищной сферы») - обеспечение строительства внутриквартальных проездов; - увеличение протяженности завершенных строительством внутриквартальных проездов на 2,57 м к 2036 году с соблюдением требований по обеспечению условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения; - реализация Флагманского проекта «Мобильный город» в части строительства велосипедных дорожек в период: - 2024 – 2026 годы до 7,13 км; - 2027 – 2031 годы до 16,3 км; - 2032 – 2036 годы до 8,9 км; - размещение парковок в новых микрорайонах в соответствии с разработанной документацией по планировке территории, в общем количестве 22,582 тыс. машино-мест к 2036 году; - разработка и утверждение к 2026 году программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и схемы по развитию велосипедной и пешеходной инфраструктуры города, размещением остановочных пунктов; - установка средств организации движения (дорожные знаки, разметка, светофоры, пешеходные переходы), определяется проектом организации движения, включая требования по обеспечению условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения; - ликвидация 9 объектов ГКС вместимостью 6,6 тыс. мест; - увеличение доли площади застроенной территории города, находящейся в нормативном радиусе пешеходной доступности от остановочных пунктов до 85 % к 2026 году, 90 % к 2031 году, 95 % к 2036 году | Доля площади территории города, находящаяся в нормативном радиусе пешеходной доступности от остановочных пунктов
1.6.2 | Задача: «Создание условий для комфортного и безопасного проживания в существующих и вновь застраиваемых микрорайонах» | - строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения, в целях социально-экономического развития города; - увеличение протяженности в результате строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2,17 км к 2026 году, на 19,505 км к 2031 году, на 38,45 км. к 2036 году; - в рамках реализации флагманского проекта «Развитие дождевой канализации» строительство и реконструкция 116,21 км сетей дождевой канализации к 2035 году (связь с МП «Развитие жилищной сферы») - обеспечение строительства внутриквартальных проездов; - увеличение протяженности завершенных строительством внутриквартальных проездов на 2,57 м к 2036 году с соблюдением требований по обеспечению условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения; - реализация Флагманского проекта «Мобильный город» в части строительства велосипедных дорожек в период: - 2024 – 2026 годы до 7,13 км; - 2027 – 2031 годы до 16,3 км; - 2032 – 2036 годы до 8,9 км; - размещение парковок в новых микрорайонах в соответствии с разработанной документацией по планировке территории, в общем количестве 22,582 тыс. машино-мест к 2036 году; - разработка и утверждение к 2026 году программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и схемы по развитию велосипедной и пешеходной инфраструктуры города, размещением остановочных пунктов; - установка средств организации движения (дорожные знаки, разметка, светофоры, пешеходные переходы), определяется проектом организации движения, включая требования по обеспечению условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения; - ликвидация 9 объектов ГКС вместимостью 6,6 тыс. мест; - увеличение доли площади застроенной территории города, находящейся в нормативном радиусе пешеходной доступности от остановочных пунктов до 85 % к 2026 году, 90 % к 2031 году, 95 % к 2036 году | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.6.3 | Задача: «Создание условий для комфортного и безопасного проживания в существующих и вновь застраиваемых микрорайонах» | - строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения, в целях социально-экономического развития города; - увеличение протяженности в результате строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2,17 км к 2026 году, на 19,505 км к 2031 году, на 38,45 км. к 2036 году; - в рамках реализации флагманского проекта «Развитие дождевой канализации» строительство и реконструкция 116,21 км сетей дождевой канализации к 2035 году (связь с МП «Развитие жилищной сферы») - обеспечение строительства внутриквартальных проездов; - увеличение протяженности завершенных строительством внутриквартальных проездов на 2,57 м к 2036 году с соблюдением требований по обеспечению условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения; - реализация Флагманского проекта «Мобильный город» в части строительства велосипедных дорожек в период: - 2024 – 2026 годы до 7,13 км; - 2027 – 2031 годы до 16,3 км; - 2032 – 2036 годы до 8,9 км; - размещение парковок в новых микрорайонах в соответствии с разработанной документацией по планировке территории, в общем количестве 22,582 тыс. машино-мест к 2036 году; - разработка и утверждение к 2026 году программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и схемы по развитию велосипедной и пешеходной инфраструктуры города, размещением остановочных пунктов; - установка средств организации движения (дорожные знаки, разметка, светофоры, пешеходные переходы), определяется проектом организации движения, включая требования по обеспечению условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения; - ликвидация 9 объектов ГКС вместимостью 6,6 тыс. мест; - увеличение доли площади застроенной территории города, находящейся в нормативном радиусе пешеходной доступности от остановочных пунктов до 85 % к 2026 году, 90 % к 2031 году, 95 % к 2036 году | Обеспеченность велосипедными дорожками (территории жилой и общественно-деловой застройки) (в расчете на квадратный километр)
1.6.4 | Задача: «Создание условий для комфортного и безопасного проживания в существующих и вновь застраиваемых микрорайонах» | - строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения, в целях социально-экономического развития города; - увеличение протяженности в результате строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2,17 км к 2026 году, на 19,505 км к 2031 году, на 38,45 км. к 2036 году; - в рамках реализации флагманского проекта «Развитие дождевой канализации» строительство и реконструкция 116,21 км сетей дождевой канализации к 2035 году (связь с МП «Развитие жилищной сферы») - обеспечение строительства внутриквартальных проездов; - увеличение протяженности завершенных строительством внутриквартальных проездов на 2,57 м к 2036 году с соблюдением требований по обеспечению условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения; - реализация Флагманского проекта «Мобильный город» в части строительства велосипедных дорожек в период: - 2024 – 2026 годы до 7,13 км; - 2027 – 2031 годы до 16,3 км; - 2032 – 2036 годы до 8,9 км; - размещение парковок в новых микрорайонах в соответствии с разработанной документацией по планировке территории, в общем количестве 22,582 тыс. машино-мест к 2036 году; - разработка и утверждение к 2026 году программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и схемы по развитию велосипедной и пешеходной инфраструктуры города, размещением остановочных пунктов; - установка средств организации движения (дорожные знаки, разметка, светофоры, пешеходные переходы), определяется проектом организации движения, включая требования по обеспечению условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения; - ликвидация 9 объектов ГКС вместимостью 6,6 тыс. мест; - увеличение доли площади застроенной территории города, находящейся в нормативном радиусе пешеходной доступности от остановочных пунктов до 85 % к 2026 году, 90 % к 2031 году, 95 % к 2036 году | Удовлетворенность качеством и доступностью автомобильных дорог
1.7 | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог»
(Агафонов Сергей Александрович)
| ДГХ Администрации г.Сургута | -
1.7.1 | Задача: «Проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» | Обеспечение соответствия сети автомобильных дорог местного значения нормативным требованиям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, улучшения технических характеристик автомобильных дорог. Увеличение в результате капитального ремонта и ремонта протяженности сети дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 12 км к 2036 году. Обеспечение более комфортных условий для проживания населения, повышение уровня удовлетворенности жителей качеством автомобильных дорог. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.8 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»
(Агафонов Сергей Александрович)
| ДГХ Администрации г.Сургута | -
1.8.1 | Задача: «Комплексное содержание автомобильных дорог, искусственных сооружений» | Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения. Выполнение механизированной уборки автомобильных дорог, тротуаров и искусственных сооружений. Установка теплых остановочных павильонов, доля теплых остановочных павильонов, %: - к 2026 году до 20%; - к 2031 году до 37%; - к 2036 году до 53%. Организовано и поддерживается освещение городских территорий, а именно в части улично-дорожной сети города | Удовлетворенность качеством и доступностью автомобильных дорог
1.8.2 | Задача: «Комплексное содержание автомобильных дорог, искусственных сооружений» | Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения. Выполнение механизированной уборки автомобильных дорог, тротуаров и искусственных сооружений. Установка теплых остановочных павильонов, доля теплых остановочных павильонов, %: - к 2026 году до 20%; - к 2031 году до 37%; - к 2036 году до 53%. Организовано и поддерживается освещение городских территорий, а именно в части улично-дорожной сети города | Удовлетворенность качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования
1.8.3 | Задача: «Создание условий для обеспечения безопасности участников дорожного движения» | Приобретение, установка и модернизация системы видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения на аварийноопасных участках автомобильных дорог местного значения: этап I: 01.01.2025 - 31.12.2026 – 10 систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения; этап II: 01.01.2027 - 31.12.2031 – 25 систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения; этап III: 01.01.2032 - 31.12.2036 – 25 систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения. | Удовлетворенность качеством и доступностью автомобильных дорог
1.8.4 | Задача: «Создание условий для обеспечения безопасности участников дорожного движения» | Приобретение, установка и модернизация системы видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения на аварийноопасных участках автомобильных дорог местного значения: этап I: 01.01.2025 - 31.12.2026 – 10 систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения; этап II: 01.01.2027 - 31.12.2031 – 25 систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения; этап III: 01.01.2032 - 31.12.2036 – 25 систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения. | Удовлетворенность качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования
1.9 | Муниципальный проект, направленный на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»
(Агафонов Сергей Александрович)
| ДГХ Администрации г.Сургута | Срок реализации (2025 - 2028)
1.9.1 | Задача: «Повышение качества дорожной сети» | Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения безопасности и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. Повышение уровня комфорта и безопасности дорожного движения на сети автомобильных дорог городского округа | Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам
1.9.2 | Задача: «Повышение качества дорожной сети» | Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения безопасности и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. Повышение уровня комфорта и безопасности дорожного движения на сети автомобильных дорог городского округа | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.10 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития транспортной инфраструктуры»
(Агафонов Сергей Александрович)
| ДАиГ Администрации города | -
1.10.1 | Задача: «Развитие инфраструктуры внешнего пассажирского транспорта и транспортно-логистических комплексов» | - реализация документации по планировке территории в частиреконструкции привокзальной площади и строительстваперехватывающей стоянки в 2024 году; - реализация документации по планировке территории в частиреконструкции приаэропортовой территории в 2027 году; - формирование сведений о свободных инвестиционных площадках по созданию крупных транспортно-логистических комплексов к 2027 году – 4 объекта; - утверждение корректировок в документах территориального планирования к 2026 году – не менее 1 проекта, содержащего корректировки для 1 объекта, к 2036 году не менее 1 проекта, содержащего корректировки для 4 объектов; - утверждение корректировок в программу комплексного развитиятранспортной инфраструктуры к 2026 году; - реализация документации по разработке проекта строительства здания речного вокзала и создания инфраструктуры к 2031 году – 1 проект; - наличие транспортно-пересадочных узлов (аэропорт, автовокзал, ж/д вокзал) к 2026 году – 1 объект, к 2031 году – 2 объекта; - создание транспортно-логистических комплексов на площадках, примыкающих к планируемой автомобильной дороге регионального значения со строительством мостового перехода через реку Обь (с восточной стороны) в районе примыкания к восточной объездной дороге: - к 2031 году – 1 объект; - к 2036 году – 4 объекта; - создание речного вокзала с развитой инфраструктурой речных перевозок – 1 объект к 2036 году. | Наличие крупных транспортно-логистических комплексов
1.10.2 | Задача: «Развитие инфраструктуры внешнего пассажирского транспорта и транспортно-логистических комплексов» | - реализация документации по планировке территории в части реконструкции привокзальной площади и строительства перехватывающей стоянки в 2024 году; - реализация документации по планировке территории в части реконструкции приаэропортовой территории в 2027 году; - формирование сведений о свободных инвестиционных площадках по созданию крупных транспортно-логистических комплексов к 2027 году – 4 объекта; - утверждение корректировок в документах территориального планирования к 2026 году – не менее 1 проекта, содержащего корректировки для 1 объекта, к 2036 году не менее 1 проекта, содержащего корректировки для 4 объектов; - утверждение корректировок в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры к 2026 году; - реализация документации по разработке проекта строительства здания речного вокзала и создания инфраструктуры к 2031 году – 1 проект; - наличие транспортно-пересадочных узлов (аэропорт, автовокзал, ж/д вокзал) к 2026 году – 1 объект, к 2031 году – 2 объекта; - создание транспортно-логистических комплексов на площадках, примыкающих к планируемой автомобильной дороге регионального значения со строительством мостового перехода через реку Обь (с восточной стороны) в районе примыкания к восточной объездной дороге: - к 2031 году – 1 объект; - к 2036 году – 4 объекта; - создание речного вокзала с развитой инфраструктурой речных перевозок – 1 объект к 2036 году. | Наличие речного вокзала с развитой инфраструктурой речных перевозок
1.10.3 | Задача: «Развитие инфраструктуры внешнего пассажирского транспорта и транспортно-логистических комплексов» | - реализация документации по планировке территории в части реконструкции привокзальной площади и строительства перехватывающей стоянки в 2024 году; - реализация документации по планировке территории в части реконструкции приаэропортовой территории в 2027 году; - формирование сведений о свободных инвестиционных площадках по созданию крупных транспортно-логистических комплексов к 2027 году – 4 объекта; - утверждение корректировок в документах территориального планирования к 2026 году – не менее 1 проекта, содержащего корректировки для 1 объекта, к 2036 году не менее 1 проекта, содержащего корректировки для 4 объектов; - утверждение корректировок в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры к 2026 году; - реализация документации по разработке проекта строительства здания речного вокзала и создания инфраструктуры к 2031 году – 1 проект; - наличие транспортно-пересадочных узлов (аэропорт, автовокзал, ж/д вокзал) к 2026 году – 1 объект, к 2031 году – 2 объекта; - создание транспортно-логистических комплексов на площадках, примыкающих к планируемой автомобильной дороге регионального значения со строительством мостового перехода через реку Обь (с восточной стороны) в районе примыкания к восточной объездной дороге: - к 2031 году – 1 объект; - к 2036 году – 4 объекта; - создание речного вокзала с развитой инфраструктурой речных перевозок – 1 объект к 2036 году. | Создание крупных транспортно-логистических комплексов
1.10.4 | Задача: «Развитие инфраструктуры внешнего пассажирского транспорта и транспортно-логистических комплексов» | - реализация документации по планировке территории в части реконструкции привокзальной площади и строительства перехватывающей стоянки в 2024 году; - реализация документации по планировке территории в части реконструкции приаэропортовой территории в 2027 году; - формирование сведений о свободных инвестиционных площадках по созданию крупных транспортно-логистических комплексов к 2027 году – 4 объекта; - утверждение корректировок в документах территориального планирования к 2026 году – не менее 1 проекта, содержащего корректировки для 1 объекта, к 2036 году не менее 1 проекта, содержащего корректировки для 4 объектов; - утверждение корректировок в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры к 2026 году; - реализация документации по разработке проекта строительства здания речного вокзала и создания инфраструктуры к 2031 году – 1 проект; - наличие транспортно-пересадочных узлов (аэропорт, автовокзал, ж/д вокзал) к 2026 году – 1 объект, к 2031 году – 2 объекта; - создание транспортно-логистических комплексов на площадках, примыкающих к планируемой автомобильной дороге регионального значения со строительством мостового перехода через реку Обь (с восточной стороны) в районе примыкания к восточной объездной дороге: - к 2031 году – 1 объект; - к 2036 году – 4 объекта; - создание речного вокзала с развитой инфраструктурой речных перевозок – 1 объект к 2036 году. | Удовлетворенность качеством и доступностью автомобильных дорог
1.11 | Муниципальный проект, направленный на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение целей социально-экономического развития автономного округа «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения»
(Агафонов Сергей Александрович)
| ДАиГ Администрации города | Срок реализации (2025 - 2028)
1.11.1 | Задача: «Развитие сети автомобильных дорог местного значения» | - строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения, в целях социально-экономического развития автономного округа; - увеличение протяженности в результате строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения на 1,15 км к 2026 году, на 0,95 км к 2031 году, - в рамках реализации флагманского проекта «Развитие дождевой канализации» строительство и реконструкция 2,09 км сетей дождевой канализации к 2035 году (связь с МП «Развитие жилищной сферы»); - реализация Флагманского проекта «Мобильный город» в части строительства велосипедных дорожек в период: - 2024 – 2026 годы до 0,77 км. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.11.2 | Задача: «Развитие сети автомобильных дорог местного значения» | - строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения, в целях социально-экономического развития автономного округа; - увеличение протяженности в результате строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения на 1,15 км к 2026 году, на 0,95 км к 2031 году, - в рамках реализации флагманского проекта «Развитие дождевой канализации» строительство и реконструкция 2,09 км сетей дождевой канализации к 2035 году (связь с МП «Развитие жилищной сферы»); - реализация Флагманского проекта «Мобильный город» в части строительства велосипедных дорожек в период: - 2024 – 2026 годы до 0,77 км. | Обеспеченность велосипедными дорожками (территории жилой и общественно-деловой застройки) (в расчете на квадратный километр)
1.11.3 | Задача: «Развитие сети автомобильных дорог местного значения» | - строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения, в целях социально-экономического развития автономного округа; - увеличение протяженности в результате строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения на 1,15 км к 2026 году, на 0,95 км к 2031 году, - в рамках реализации флагманского проекта «Развитие дождевой канализации» строительство и реконструкция 2,09 км сетей дождевой канализации к 2035 году (связь с МП «Развитие жилищной сферы»); - реализация Флагманского проекта «Мобильный город» в части строительства велосипедных дорожек в период: - 2024 – 2026 годы до 0,77 км. | Удовлетворенность качеством и доступностью автомобильных дорог

## 5.Финобеспечение
5. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Таблица 1
Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, руб. | Объем финансового обеспечения по годам, руб. | Объем финансового обеспечения по годам, руб. | Объем финансового обеспечения по годам, руб. | Объем финансового обеспечения по годам, руб. | Объем финансового обеспечения по годам, руб. | Объем финансового обеспечения по годам, руб. | Объем финансового обеспечения по годам, руб. | Объем финансового обеспечения по годам, руб. | Объем финансового обеспечения по годам, руб. | Объем финансового обеспечения по годам, руб. | Объем финансового обеспечения по годам, руб.
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута» (всего), в том числе | 8 967 069 723,96 | 9 666 982 784,20 | 8 331 160 399,31 | 7 232 213 690,42 | 5 306 933 000,00 | 5 493 920 000,00 | 5 688 387 000,00 | 5 890 632 997,00 | 6 100 968 000,00 | 6 319 717 000,00 | 6 547 217 000,00 | 6 783 815 000,00 | 82 329 016 594,89
Бюджет муниципального образования, из них: | 8 967 069 723,96 | 9 666 982 784,20 | 8 331 160 399,31 | 7 232 213 690,42 | 5 306 933 000,00 | 5 493 920 000,00 | 5 688 387 000,00 | 5 890 632 997,00 | 6 100 968 000,00 | 6 319 717 000,00 | 6 547 217 000,00 | 6 783 815 000,00 | 82 329 016 594,89
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 11 162 400,00 | 11 424 800,00 | 35 061 000,00 | 35 435 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 083 300,00
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 2 320 285 723,50 | 2 616 506 200,00 | 2 740 673 000,00 | 1 926 537 600,00 | 327 549 000,00 | 327 549 000,00 | 327 549 000,00 | 327 549 000,00 | 327 549 000,00 | 327 549 000,00 | 327 549 000,00 | 327 549 000,00 | 12 224 394 523,50
за счет средств местного бюджета | 6 635 621 600,46 | 7 039 051 784,20 | 5 555 426 399,31 | 5 270 240 990,42 | 4 979 384 000,00 | 5 166 371 000,00 | 5 360 838 000,00 | 5 563 083 997,00 | 5 773 419 000,00 | 5 992 168 000,00 | 6 219 668 000,00 | 6 456 266 000,00 | 70 011 538 771,39
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальный проект, направленный на достижение целей социально-экономического развития города «Модернизация пассажирского транспорта общего пользования для организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа Сургут» (всего), в том числе | 437 500 000,00 | 437 500 000,00 | 437 500 000,00 | 437 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 750 000 000,00
Бюджет муниципального образования, из них: | 437 500 000,00 | 437 500 000,00 | 437 500 000,00 | 437 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 750 000 000,00
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 350 000 000,00 | 350 000 000,00 | 350 000 000,00 | 350 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 000,00
за счет средств местного бюджета | 87 500 000,00 | 87 500 000,00 | 87 500 000,00 | 87 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 000,00
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития транспортной инфраструктуры» (всего), в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет муниципального образования, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальный проект, направленный на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение целей социально-экономического развития автономного округа «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» (всего), в том числе | 2 477 354 728,95 | 1 931 997 030,80 | 1 893 964 005,15 | 906 549 942,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 209 865 707,23
Бюджет муниципального образования, из них: | 2 477 354 728,95 | 1 931 997 030,80 | 1 893 964 005,15 | 906 549 942,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 209 865 707,23
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1 736 764 123,50 | 1 738 785 100,00 | 1 704 567 400,00 | 815 894 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 996 011 523,50
за счет средств местного бюджета | 740 590 605,45 | 193 211 930,80 | 189 396 605,15 | 90 655 042,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 213 854 183,73
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальный проект, направленный на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (всего), в том числе | 30 561 600,00 | 31 280 000,00 | 98 621 900,00 | 99 674 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 137 800,00
Бюджет муниципального образования, из них: | 30 561 600,00 | 31 280 000,00 | 98 621 900,00 | 99 674 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 137 800,00
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 11 162 400,00 | 11 424 800,00 | 35 061 000,00 | 35 435 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 083 300,00
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 17 459 200,00 | 17 869 600,00 | 57 204 800,00 | 57 815 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 348 800,00
за счет средств местного бюджета | 1 940 000,00 | 1 985 600,00 | 6 356 100,00 | 6 424 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 705 700,00
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Организация обеспечения населения услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования» (всего), в том числе | 1 674 830 192,26 | 1 752 524 772,51 | 1 626 844 588,42 | 1 616 359 033,94 | 1 275 064 718,70 | 1 352 564 872,59 | 1 499 860 449,00 | 1 499 860 449,00 | 1 579 441 697,09 | 1 686 463 579,59 | 1 732 433 736,02 | 1 896 409 421,60 | 19 192 657 510,72
Бюджет муниципального образования, из них: | 1 674 830 192,26 | 1 752 524 772,51 | 1 626 844 588,42 | 1 616 359 033,94 | 1 275 064 718,70 | 1 352 564 872,59 | 1 499 860 449,00 | 1 499 860 449,00 | 1 579 441 697,09 | 1 686 463 579,59 | 1 732 433 736,02 | 1 896 409 421,60 | 19 192 657 510,72
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
за счет средств местного бюджета | 1 674 830 192,26 | 1 752 524 772,51 | 1 626 844 588,42 | 1 616 359 033,94 | 1 275 064 718,70 | 1 352 564 872,59 | 1 499 860 449,00 | 1 499 860 449,00 | 1 579 441 697,09 | 1 686 463 579,59 | 1 732 433 736,02 | 1 896 409 421,60 | 19 192 657 510,72
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города, казенных учреждений» (всего), в том числе | 46 636 264,27 | 55 301 950,21 | 55 400 244,94 | 55 316 745,01 | 42 496 700,00 | 43 486 700,00 | 43 486 700,00 | 43 486 700,00 | 43 486 700,00 | 44 486 700,00 | 45 486 700,00 | 46 486 700,00 | 565 558 804,43
Бюджет муниципального образования, из них: | 46 636 264,27 | 55 301 950,21 | 55 400 244,94 | 55 316 745,01 | 42 496 700,00 | 43 486 700,00 | 43 486 700,00 | 43 486 700,00 | 43 486 700,00 | 44 486 700,00 | 45 486 700,00 | 46 486 700,00 | 565 558 804,43
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
за счет средств местного бюджета | 46 636 264,27 | 55 301 950,21 | 55 400 244,94 | 55 316 745,01 | 42 496 700,00 | 43 486 700,00 | 43 486 700,00 | 43 486 700,00 | 43 486 700,00 | 44 486 700,00 | 45 486 700,00 | 46 486 700,00 | 565 558 804,43
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальный проект, направленный на достижение целей социально-экономического развития города «Создание и эксплуатация автомобильных дорог, строительство, реконструкция и эксплуатация объектов наружного освещения улично-дорожной сети города Сургута в рамках реализации концессионных соглашений» (всего), в том числе | 390 994 469,15 | 296 696 359,18 | 333 342 029,84 | 252 284 197,75 | 303 853 259,77 | 295 477 746,46 | 224 104 525,13 | 434 100 413,39 | 372 834 869,81 | 268 821 702,77 | 252 267 710,31 | 255 450 895,53 | 3 680 228 179,09
Бюджет муниципального образования, из них: | 390 994 469,15 | 296 696 359,18 | 333 342 029,84 | 252 284 197,75 | 303 853 259,77 | 295 477 746,46 | 224 104 525,13 | 434 100 413,39 | 372 834 869,81 | 268 821 702,77 | 252 267 710,31 | 255 450 895,53 | 3 680 228 179,09
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
за счет средств местного бюджета | 390 994 469,15 | 296 696 359,18 | 333 342 029,84 | 252 284 197,75 | 303 853 259,77 | 295 477 746,46 | 224 104 525,13 | 434 100 413,39 | 372 834 869,81 | 268 821 702,77 | 252 267 710,31 | 255 450 895,53 | 3 680 228 179,09
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальный проект, направленный на достижение целей социально-экономического развития города «Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог и внутриквартальных проездов» (всего), в том числе | 406 365 055,04 | 659 984 837,25 | 821 446 152,41 | 728 557 939,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 616 353 984,63
Бюджет муниципального образования, из них: | 406 365 055,04 | 659 984 837,25 | 821 446 152,41 | 728 557 939,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 616 353 984,63
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
за счет средств местного бюджета | 406 365 055,04 | 659 984 837,25 | 821 446 152,41 | 728 557 939,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 616 353 984,63
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог» (всего), в том числе | 1 159 607 004,55 | 1 829 063 386,89 | 414 763 012,93 | 438 595 977,45 | 932 941 943,23 | 1 227 981 480,95 | 1 103 348 429,80 | 1 094 702 834,60 | 1 202 161 233,71 | 1 291 045 860,06 | 1 402 912 790,93 | 1 658 276 382,87 | 13 755 400 337,97
Бюджет муниципального образования, из них: | 1 159 607 004,55 | 1 829 063 386,89 | 414 763 012,93 | 438 595 977,45 | 932 941 943,23 | 1 227 981 480,95 | 1 103 348 429,80 | 1 094 702 834,60 | 1 202 161 233,71 | 1 291 045 860,06 | 1 402 912 790,93 | 1 658 276 382,87 | 13 755 400 337,97
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0 | 229 182 900,00 | 325 091 100,00 | 394 716 800,00 | 249 025 000,00 | 249 025 000,00 | 249 025 000,00 | 249 025 000,00 | 249 025 000,00 | 249 025 000,00 | 249 025 000,00 | 249 025 000,00 | 2 941 190 800,00
за счет средств местного бюджета | 1 159 607 004,55 | 1 599 880 486,89 | 89 671 912,93 | 43 879 177,45 | 683 916 943,23 | 978 956 480,95 | 854 323 429,80 | 845 677 834,60 | 953 136 233,71 | 1 042 020 860,06 | 1 153 887 790,93 | 1 409 251 382,87 | 10 814 209 537,97
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» (всего), в том числе | 1 900 482 612,94 | 2 232 591 092,46 | 2 209 255 899,39 | 2 257 328 796,79 | 2 752 576 378,30 | 2 574 409 200,00 | 2 817 586 896,07 | 2 818 482 600,01 | 2 903 043 499,39 | 3 028 899 157,58 | 3 114 116 062,74 | 2 927 191 600,00 | 31 535 963 795,67
Бюджет муниципального образования, из них: | 1 900 482 612,94 | 2 232 591 092,46 | 2 209 255 899,39 | 2 257 328 796,79 | 2 752 576 378,30 | 2 574 409 200,00 | 2 817 586 896,07 | 2 818 482 600,01 | 2 903 043 499,39 | 3 028 899 157,58 | 3 114 116 062,74 | 2 927 191 600,00 | 31 535 963 795,67
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0 | 84 385 500,00 | 107 526 600,00 | 111 827 600,00 | 78 524 000,00 | 78 524 000,00 | 78 524 000,00 | 78 524 000,00 | 78 524 000,00 | 78 524 000,00 | 78 524 000,00 | 78 524 000,00 | 931 931 700,00
за счет средств местного бюджета | 1 900 482 612,94 | 2 148 205 592,46 | 2 101 729 299,39 | 2 145 501 196,79 | 2 674 052 378,30 | 2 495 885 200,00 | 2 739 062 896,07 | 2 739 958 600,01 | 2 824 519 499,39 | 2 950 375 157,58 | 3 035 592 062,74 | 2 848 667 600,00 | 30 604 032 095,67
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальный проект, направленный на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (всего), в том числе | 442 737 796,80 | 440 043 354,90 | 440 022 566,23 | 440 046 757,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 762 850 475,15
Бюджет муниципального образования, из них: | 442 737 796,80 | 440 043 354,90 | 440 022 566,23 | 440 046 757,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 762 850 475,15
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 216 062 400,00 | 196 283 100,00 | 196 283 100,00 | 196 283 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 911 700,00
за счет средств местного бюджета | 226 675 396,80 | 243 760 254,90 | 243 739 466,23 | 243 763 657,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957 938 775,15
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0